## Plan de Acción Salud
PROYECTO | PESO % | LINEA BASE | OBJETIVO | META RESUL. | INDICADORES | META PRODUCTO | INDICADOR | Recursos Requeridos |  |  |  |  | TOTAL RECURSOS | PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN | [11 empty] | RESPONSABLE R. Político R. Técnico
|  |  |  | 2008 |  | ACCIONES OPERATIVAS |  | Recursos Propios | S. G. P. | Regalias | FOSYGA | Otros |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ASEGURAMIENTO EN SALUD | 20% | 60% | Aumentar la cobertura del regimen subsidiado | 65% | Numero de beneficiarios del regimen Subsidiado en salud/poblacion general | ◙ Promoción para ingresos al régimen contributivo a los habitantes del municipio con capacidad de pago por medio de afiche, plegables alucivos con el fin de sencibilizar a la poblacion . | cobertura del regimen subsidiado en salud | GESTION | GESTION | GESTION | GESTION | GESTION | $0 | [12 empty] | SEC. DE SALUD | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN E to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
[6 empty] | ◘ realizar la base de datos de priorizados del municipio para los potenciales beneficiarios al regimen subsidiado en salud | Base de Datos de Priorizados realizada | GESTION | GESTION | GESTION | GESTION | GESTION | $0 | [12 empty] | SEC. DE SALUD | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN E to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
|  | 100% | mantener contratos de continuidad | 100% | Contratacion de continuidad | Realizar la contratacion con las EPSs del municipio | % afiliados contratados | 203823554 | 2123289000 | 0 | 1487598154 | 0 | 3814710708 | [12 empty] | ALCALDE MUNICIPAL | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN E to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
|  | 0% | realizar la contratacion de la interventoría del regimen subsidiado | Contratado la Interventoría del regimen Subsidiado | Realizar la contratacion de la interventoría del Regimen subsidiado en Salud en Noviembre de 2008 | Motivar a los padres y cuidadores a participar de los hogares de bienestar familiar existentes | contratacion de firma interventora | 67941.1847 | 707763 | 0 | 495866.0513 | 0 | 1271570.236 | [12 empty] | ALCALDE MUNICIPAL / SEC. DE SALUD | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN N to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD | 30% | 80% | ◙ Aumentar la atención al área rural. | 94% | Número de habitantes con acceso a los servicios de salud con Calidad / Población general | ◙ Coord. con la E.S.E Hospital Local de Mahates para ingresar a zonas de difícil acceso (songo arriba, Songo abajo, pava, todo sonrisa, ilusiones) | poblacion de dificil acceso que recibe atencion en salud /Poblacion de Dificil Acceso | GESTION | GESTION | GESTION | GESTION | GESTION | [13 empty] | SEC. DE SALUD | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN E to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
[6 empty] | Mantener la contratacion de la poblacion vinculada del municipio de mahates. | contratacioin de subsidio oferta | 0 | 329275000 | 0 | 0 | 0 | 329275000 | [12 empty] | ALCALDE MUNICIPAL | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN E to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
[6 empty] | ◙ Aumentar el # de consultas diarias adjudicados a la población vinculada en coord. Con la E.S.E. Hospital Local Mahates | consultas diarias poblacion vinculada | GESTION | GESTION | GESTION | GESTION | GESTION | $0 | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN E to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
[6 empty] | ◙ Auditoria continúa del servicio de salud. | Protocolos medicos en cumplimiento / protocolos medicos establecidos | GESTION | GESTION | GESTION | GESTION | GESTION | $0 | [12 empty] | SEC. DE SALUD | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN E to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
SALUD PUBLICA | 30% |  | captar a las gestantes en el primer trimestre de embarazo. | 100% | captacion de gestantes en el primer trimestre de embarazo | ◙ Demanda inducida en cabecera y corregimientos para ingreso a control prenatal en el 1er trimestre de embarazo; talleres de IEC sobre temas de salud sexual y reproductiva, capacitaciones para personal asistencial para la aplicación de la Res. 412/2000 para la detección temprana de alteraciones del embarazo y atención del parto. | numero de gestantes captadas en el primer trimestre de embarazo / total de gestantes captadas. | 0 | 3983000 | 0 | 0 | 0 | 3983000 | [12 empty] | SEC. DE SALUD | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN E to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
|  | 95% | mantener coberturas de vacunacion por encima de 95% en menores de 5 años en el municipio | 95% | porcentaje de cobertura en vacunacion en menores de 5 años | ◙ Operativizar en el municipio la jornada nacional (3) de vacunación y su post jornada | poblacion menor de 5 años con esquema de vacunacion conpleta / totalpobalcion menor de 5 años | $0 | $ 18.854.635.50 | $0 | $0 | $0 | $ 18.854.635.50 | [12 empty] | SEC. DE SALUD | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN E to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
[6 empty] | Fortalecimiento y Dotación a Ocho (8) UROCS y Ocho (8) UAIRAS del Municipio | numero de UROCS y UAIRAC funcionando / UROCS y UAIRAC totales | $0 | $ 5.500.000 | $0 | $0 | $0 | $ 5.500.000 | [12 empty] | SEC. DE SALUD | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN J to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
|  | 95% | Investigacion de casos de enfermedades de interes en salud publica | 100% | porcentaje de eventos de interes en salud publica investigados | v Realizar búsqueda activa semanal de los casos de enfermedades de interés en salud publica a nivel Institucional y comunitario, Realizar una Campaña de Prevención con Logo “Lugares Públicos y de Trabajo Libres de Humo” (Reproducción de Papelería),  Taller de capitación a madres Comunitarias sobre Alimentación variada y balanceada a bajo costo y Guías Alimentarías, | numero total de eventos ocurridos / numero eventos investigados | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | [12 empty] | SEC. DE SALUD | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN E to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
|  | 90% | Prevalencia de Enfermedades Crónicas (HTA, Diabetes) | 100% | prevencion y control de enfermededes cronicas | v Realizar una Campaña de Prevención con Logo “Lugares Públicos y de Trabajo Libres de Humo” (Reproducción de Papelería) | poblacion vulnerable a enfermedades cronicas no trasmisibles / poblacion general | 0 | $ 12.241.854.20 | 0 | 0 | 0 | $ 12.241.854.20 | [12 empty] | SEC. DE SALUD | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN E to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
|  | 50% | Aumentar la busueda de casos de tuberculosis y lepra | 100% | prevalencia de lepra y tuberculosis en el municipio |  Desarrollar un barrido de sintomáticos respiratorios , Realizar charlas educativas a nivel Comunitario sobre signos y síntomas de TBC  Realizar charlas educativas a nivel Comunitario sobre signos y síntomas de Lepra, Difusión de la guía de atención Integral de la TBC y la Lepra. Al equipo de Salud, Realizar seguimiento y control de los casos sospechosos y confirmados de TBC y lepra  Facilitar el acceso al tratamiento y monitorear la administración supervisada del mismo, en coordinación con la ESE.  Realizar la notificación oportuna de los casos de TBC y Lepra que se presenten ; al nivel Departamental | numero de sintomaticos respiratorios y de piel / poblacion general | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | [12 empty] | SEC. DE SALUD E.S.E Hospital local | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN E to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
|  | 16% | mejorar estadode Nutricion | 8% | porcentaje de desnutricion en poblacion infanti |  Identificar por Censo los Infantes Beneficiados por programas de Nutrición del ICBF  Realizar charlas educativas sobre alimentación balanceada y prevención de la deficiencia de Micro nutrientes  conformación del comité de Lactancia Materna y consolidar la RED de Apoyo a la Lactancia Materna  charlas Educativas dirigidas a la comunidad sobre las Guías Alimentarías capacitaciónes al personal de Salud sobre el manejo de las guías Alimentarías y concejería en Lactancia Materna.  Evaluación Trimestral a las IPS y ARS en el cumplimiento de las Normas técnicas y Guías de atención adoptadas por la Resolución 0412 del 2000 en lo relacionado con Nutrición  Desarrollo de la iniciativa Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia – IAMI  Distribución de Antiparasitantes a 1000 niños concentrados en hogares infantiles  suplementación con Micro nutrientes a 100 madres gestantes durante el 1 y 2 trimestre  suplementación con micro nutrientes a 100 niños menores de 5 años concentrados en los hogares Infantiles  Distribución de Desayunos Infantiles del ICBF  Celebración del día de la Lactancia Materna | poblacion infantil con algun grado de desnutricion / total poblacion infantil | 0 | $ 18.362.781.30 | 0 | 0 | 0 | $ 18.362.781.30 | [12 empty] | SEC. DE SALUD | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN E to PERIODO DE EJECUCIÓN DURACIÓN D
|  | 30% | Aumentar el numero de mujeres en edad fertil en programas de planificacion familiar | 40% | porcentaje de mujeres de edad fertil dentro de programas de planificacion familiar |  Promover la Planificación Familiar en Mujeres y Hombres con vida Sexual Activa mediante dos Jornadas de Sexualidad Segura  Difusión de la Norma técnica de Planificación Familiar al Personal de Salud a través de 2 charlas  Evaluación trimestral al cumplimiento de la Norma técnica de Planificación Familiar en las ARS | numero de mujeres en edad fertil en programa de planificacion / total de Mujeres en edad fertil | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1800000
|  | 40% | incrementar acciones en caminadas a la Orientación Integral a la Población Adolescente | 60% | porcentaje de adolescentes captados por aciones deorientacio integral |  Fomentar espacios de acercamiento con los adolescentes para realizar orientación integral  Brindar a los adolescentes un espacio de acercamiento al equipo intersectorial con el fin de orientarlos en S.S.R  Promover el acercamiento del 50% de la Población adolescente a los Programas de atención integral  Crear una oficina de atención integral con enfoque intersectorial e interdisplinario para realizar orientación integral a los Jóvenes sobre Salud Sexual y Reproductiva  Diseño e Implementación de tres estrategias de I.E.C para Promocionara la Salud Sexual y Reproductiva | Numero de adolescentes captados en programa de orientacion / total de adolescentes | 0 | $ 4.750.708.40 | 0 | 0 | 0 | $ 4.750.708.40
|  | 60% | mejorar la vigilancia y prevencion de alteraciones en la salud mental | 100% | porcentaje de casos captados de alteracion de la Salud Mental (VIF, Cnsumo de sustancias sicoactivas e.t.c.) |  Realizar 6 jornadas de sensibilización para la prevención e identificación de los casos de violencia domestica y Sexual, con la RED Social de Apoyo en contra de la violencia domestica y sexual  Continuar con el fortalecimiento de la RED Social de Apoyo a la victimas de la Violencia Intrafamiliar y el Abuso sexual en Mujeres y menores  Seguimiento y control del modelo de atención Integral a las Victimas de la Violencia y el Abuso sexual en la RED  Difusión e Implementación en el personal de Salud de a Guía de atención de la Mujer y el Menor Maltratado  Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las guías de atención en la Población Asegurada  Actualización del Diagnostico de la situación de Violencia Intrafamiliar en el Municipio  Diseño e implementación del Plan para la identificación de casos de abuso Sexual contra menores | Numero de casos de VIF y consumo de sicoactivos investigados / Numero de casos de VIF y consumo de sicoactivos notificados | 0 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 2750000
|  | 90% | aumentar la deteccion temprana de cancer de cuello uterino y prostata | 100% | porcentaje de deteccion de cancer de prosata y cuello uterino |  Realizar 12 Charlas sobre Factores Preventivos de Cáncer de Cuello Uterino en cada uno de los 6 corregimientos  Realizar 12 charlas sobre la importancia de la citología vaginal  Capacitar al Equipo de Salud en la Implementación de las Normas técnicas de Detección temprana de Cáncer de Cuello Uterino  Sensibilizar a la comunidad Masculina con 6 charlas en cuanto al Cáncer de Próstata, como Prevenirlo y como detectarlo a tiempo en cada uno de los 6 corregimientos  Contrato para la Lectura de 1.500 Citologías Vaginales  Campaña de toma de Citologías Vaginales | numero de diagnosticos por año de Ca de cervix y prostata / poblacion vunerable | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 4800000
|  | 70% | disminucion de casos nuevos de VIH-SIDA | 100% | Numero de casos nuevos de VIH- SIDA |  Promoción mediante 24 Charlas de Sexualidad responsable y Sana a población en General  Capacitación al equipo de Salud en la Difusión de las Normas Técnicas y guías de atención de la sífilis gestacional y congénita, ITS VIH-SIDA Decreto 1543 / 97  Toma de muestras a gestantes para VIH Transporte hasta el Laboratorio Departamental  Sensibilización a través de 12 Charlas Educativas sobre la transmisión Madre/hijo del VIH-SIDA y la sífilis a gestantes para favorecer a la toma de muestra de VIH y VDRL en cada Corregimiento  Monitoreó del cumplimiento de las acciones, de las normas técnicas y guías de atención en IPS y ARS  Conformar grupo de apoyo y asesoría Pre y Post Prueba Voluntaria del VIH y SIDA a toda la población | numero de Casos Nuevos de VIH - SIDA / total poblacion | 0 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 6400000
PROMOCION SOCIAL | 10% | 50% | realizar acciones dirigidas a poblaciones especiales | 80% | porcentaje de poblacion especial captadas | a)realizar brigadas integrales para las poblaciones desplazadas (registraduría, accion social y aseguramiento; priorizar las poblaciones beneficiarias de la "red para la superacion de la pobreza extrema, Red juntos" para su aseguramiento , considerando el acuerdo 244 de 2003 en dicha priorizacion; b)realizar talleres para capacitar a la poblacion en constitucion de redes sociales de apoyo c) realizar el flujograma de atencion integral de la poblacion discapacitada | poblacion especial intrervenida / numero toral de poblacion especial del municipio | 0 | $ 6.000.000 | 0 | 0 | 0
RIESGOS PROFESIONALES | 5% | 0 | realizar acciones dirigidas a disminuir los riesgos Profesionales | 50% | porcentaje de entidades del sector productivo capacitadas en riesgos profesionales | a) realizar taller sobre ergonomia en el trabajo y su impacto en la productividad; b) capacitacion al nivel productivo sobre desarrollo de protocoloambiente laboral saludable c) realizar diagnostico inicial sobre salud laboral con su respectivo plan de mejoramiento d) | numero de entidades productivas capacitadas en riesgos profesionales / numero total de entidades productivas | 0 | $ 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | $ 8.000.000
ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES | 5 |  | realizar acciones dirigidas a prevenir las emergencias y desastres | 100% | protocolos de emergencias y desastres socializados | a)realizar el diagnostico sobre riesgos de emergencias y desastres en el municipio b)realizar 6 charlas comunitarias para la socializacion de los riesgos de emergencias y desastres en el municipio c)realizar planes de accion intersectorial en casos de emergencias y desastres | medidas preventivas de riesgos de emergencias y desastresPoblacion general | 0 | $ 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | $ 8.000.000
NOTA : EL PLAN DE ACCION DE SALUD FUE AJUSTADO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LO QUE TIENE QUE VER CON PLAN NACIONAL DE SALUD PUBLICA DECRETO 3039 DE 2008 Y RESOLUCION 0425 DE 2008