## Plan de Acción SDER 2012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO: | PR-DE-PE-05
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN 2012 (PROVISIONAL) | [24 empty] | FECHA: | 2012-01-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Secretaria de Desarrollo Económico y Rural
SECTOR: |  |  | Promoción del Desarrollo
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO 2012 | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2012
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/11 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/12 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
9080102011 | PROMOCION Y ASISTENCIA TECNICA | 50 PYMES capacitadas y foetalecidas con microcréditos al año 2011 | No. De Mypimes capacitadas | 0 | 50 | Promoción de capacitación para el mepleo en PYMES zonas urbana y rural | A diciembre 31 de 2012 se han capacitado 50 Mypimes | Realización de convenio | Realizar 1 Convenio a Dic 31 de 2012 | No. De convenios realizados |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-06-30 | 30000 | 30000 | [6 empty] | 30000 | SDEYR
[8 empty] | Selección de beneficiarios | Seleccionar 50 pymes beneficiarias a 31 Dic 2012 | No. De pymes beneficiarias |  |  | 50 |  | 2012-10-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Fortalecimiento de PYIMES | Capacitar 50 empresas a 31 Dic de 2012 | No. De Mypimes fortalecidas |  |  |  | 50 | 2012-10-01 | 2012-12-31
|  |  | No. De créditos otorgados | 0 | 50 | Apoyo a programas microempresariales PYMES | A diciembre 31 de 2012 se han otorgado 50 créditos | Realización de convenio | 1 Convenio realizado | No. De convenios |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-06-30 | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | SDEYR
[8 empty] | Selección de beneficiarios | 50 fortalecidas PYMES | No. De pymes fortalecidas |  |  | 50 |  | 2012-07-01 | 31/09/2012
[8 empty] | Entrega de microcréditos | 50 Empresas fortalecidas | No. De microcreditos otorgados |  |  |  | 50 | 2012-07-01 | 2012-12-31
9080102001 | Promocion y asistencia tecnica | Realizar 1 Expoferias Campesinas | Numero de Expoferias Realizadas | 6 | 7 | Expoferia Campesina Casco Urbano (Parque Nestor Urbano Tenorio) en el distrito de buenaventura | A diciembre 31 de 2012 se ha realizado la Septima Expoferia Campesina | Elaboraciòn del proyecto | Elaborar un proyecto al 31 Dic 2012 | Proyecto realizado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-06-30 | 60000 |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | SDER
[8 empty] | Identificaión de expositores | Seleccionar 50 expositores a dicembre de 2012 | No. de expositores |  |  | 50 |  | 2012-04-01 | 2012-06-30
[8 empty] | Desarrollo del evento | Realizar evento para la exposicion de productos del campo | No. de eventos de Exposicion realizados |  |  |  | 1 | 2012-04-01 | 2012-06-30
| PROMOCION PARA EL DESARROLLO | Se entregaran 175 créditos a pequeños empresarios de la región a diciembre de 2012 | No. De diagnosticos elaborados | 497 | 672 | Programa de Microcréditos/ Btura Produciendo | A diciembre 31 de 2012 se ha realizado 175 créditos | Formulacion del proyecto | Un proyecto formulado | Proyecto formulado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-06-30 | 400000 |  | 400000 | [5 empty] | 400000 | SDER
[8 empty] | Análisis de créditos | 175 solicitudes de créditos analizadas | No. De análisis |  |  | 50 | 125 | 2012-07-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Entrega de recursos financieros en calidad de créditos | 175 microempresarios con créditos aprobados | No. De documentos procesados con informacion |  |  |  | 175 | 2012-10-01 | 31/12/20112
9080102004 | ORGANIZACIÓN | Se fortalecera a 100 productores y transformadores a diciembre de 2012 | No. De productores y transformadores fortalecidos | 50 | 150 | Fortalecimiento del sector artesanal | A diciembre 31 de 2012 se ha fotalecido a 100 artesanos | Formulacion del proyecto | Formular 1 proyecto al 31 Dic de 2012 | Proyecto formulado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-06-30 | 80000 |  | 80000 | [5 empty] | 80000 | SDER
[8 empty] | Selección de Beneficiarios | Selecionar 100 beneficiarios del proeycto | No. De beneficiarios |  |  | 100 |  | 2012-07-01 | 31/09/2012
[8 empty] | Capacitacion y dotacion de beneficiarios | 100 productores beneficiados | No. productores beneficiados |  |  | 50 | 50 | 2012-10-01 | 2012-12-31
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Secretaria de Desarrollo Económico y Rural
SECTOR: |  |  | Agropecuario
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO 2012 | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2012
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/11 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/12 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
9080102002 | Promocion y Asistencia Técnica | A diciembre 31 de 2012 se ha atendido a 100 familias en actividades agropecuarias800 | Numero de Grupos familiares atendidos | 1100 | 1200 | Programa de Asistencia técnica y fortalecimiento del Sector Agrícola y Forestal | A diciembre 31 de 2012 se ha atendido a 100 familias en actividades agropecuarias | Elaboraciòn del proyecto | Elaborar un Proyecto al 31 Dic 2012 | No. De Proyecto elaborados |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 70000 |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | SDER
[8 empty] | Elaboración y firma del convenio | Un Convenio elaborado al 31 Dic 2012 | Convenio firmado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-05-01
[8 empty] | Selección de beneficiarios | Selecionar 100 Familias beneficiarias | No. De Familias beneficiarias seleccionadas |  |  | 100 |  | 2012-07-01 | 2012-12-01
[8 empty] | Parcelas atendidas | 100 parcelas atendidas | No. De parcelas atendidas |  |  | 60 | 40 | 2012-07-01 | 2012-12-31
9080102003 | Promocion y Asistencia Técnica | Se atenderan 150 personas en situación de desplazamiento con el proyecto de seguridad alimentaria rural (RESA) | Nº de PSD atendidas con la red de seguridad alimentaria | 1364 | 1514 | Implementacion de Cultivos de Pan Coger en Zona Rural del distrito de buenaventura | A diciembre 31 de 2012 se ha atendido a 150 PSD ( Cabeza de Hogar) | Elaboraciòn del proyecto | Elaborar un proyecto al 31 Dic de 2012 | Proyecto formulado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-30 | 50000 |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | SDER
[8 empty] | Selección de beneficiarios | Seleccionar a 150 benefiarios | No. De Beneficiarios |  |  | 150 |  | 2012-04-01 | 2012-04-30
[8 empty] | Implementación de Huertas | 150 huertas implementadas | No. De Huertas implementadas |  |  |  | 150 | 2012-07-01 | 2012-12-31
9080102005 | Promocion y Asistencia Técnica | Repoblamiento de 5 zonas boscosas | No. De zonas | 0 | 5 | Enriquecimiento de bosque | A diciembre 31 de 2012 se ha enriquecido 5 zonas boscosas | Elaboraciòn del proyecto | Elaborar 1 Proyecto al 31 Dic 2012 | Proyecto elaborado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-30 | 40000 | 40000 | [6 empty] | 40000 | SDER
[8 empty] | Selección de zonas | Seleccionar 5 zonas | No. zonas seleccionadas |  | 5 |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-30
[8 empty] | Implementación de zonas | 5 zonas boscosas enriquecidas | No. zonas boscosas enriquecidas |  |  |  | 5 | 2012-04-01 | 2012-12-31
9080302001 | Promocion y Asistencia Técnica | Se atenderan 50 mujeres victimas de violencia | No. De mujeres victimas de violencia | 0 | 50 | Fortalecimientodel espiritú empresarial de las mujeres victimas de violencia | A diciembre 31 de 2012 se ha atendido a 50 mujeres vicitmas de violencia | Formulacion del proyecto | Formular 1 proyecto al 31 Dic 2011 | Proyecto formulado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 31/04/2012 | 100000 | 100000 | [6 empty] | 100000 | SDER
[8 empty] | Identificación de beneficiarias | Seleccionar a 50 beneficiarias | No. De beneficiarias selecionadas |  |  | 50 |  | 2012-04-01 | 31/04/2012
[8 empty] | Fortalecimiento de mujeres | 50 mujeres fortalecidas empresarialmente | No. De mujeres |  |  |  | 50 | 2012-04-01 | 31/04/2012
9080102009 | Promocion y Asistencia Técnica | Beneficiar a 200 PSD con cultivos de arroz y chontaduro | No. De PSD con cultivos de arroz y chontaduro | 450 | 650 | Recuperación de Cultivos de Arroz y chontaduro en el Distrito de buenaventura | A diciembre 31 de 2012 se ha atendido a 200 PSD con cultivos de arroz y chontaduro | Elaboraciòn del proyecto | Un Proyecto elaborado al 31 Dic 2012 | No. De proyectos elaborados |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 31-04-2012 | 40000 |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | SDER
[8 empty] | Selección de PSD | Selecionar 200 PSD | No. de PSD selecionadas |  |  | 200 |  | 2012-04-01 | 31/04/2012
[8 empty] | Establecimiento de cultivos | 200 PSD cultiivando arroz y chontaduro | No. Cultivadores |  |  |  | 200 | 2012-08-01 | 31-04-2012
| Promocion y Asistencia Técnica | Implementacion de 2 parcelas integrales de PSD | No. parcelas integrales implementadas | 0 | 2 | Implementacion de Parcelas Integrales y Agroforestales en Zona Rural del distrito de buenaventura | A diciembre 31 de 2012 se ha implementado 2 parcelas integrales | Elaboraciòn del proyecto | Elaborar 1 Proyecto al 31 Dic de 2012 | No. De proyectos elaborados |  | 1 |  |  | 2011-04-01 | 31-04-2011 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 | SDER
[8 empty] | Selección de parcelas | Seleccionar 2 parcelas | No. De parcelas |  |  | 2 |  | 2011-04-01 | 31-04-2011
[8 empty] | Implementación de parcelas | implementar 2 parcelas | No. Parcelas integrales imlementadas |  |  |  | 2 | 2011-08-01 | 2011-12-31
9080102007 | Promocion y Asistencia Técnica | Se atenderan 41 familias en seguridad alimentaria | No. de familias atendidas | 0 | 41 | Programa de seguridad alimentaria para 41 familias | A diciembre 31 de 2012 se han atendido 41 familias en seguridad alimentaria | Elaboraciòn del proyecto | Elaborar un Proyecto al 31 Dic de 2011 | Proyecto elaborado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 31/04/2012 | 25000 | 25000 | [6 empty] | 25000 | SDER
[8 empty] | Caracterizacion de familias | 41 familias caracterizadas | No. De familias caracterizadas |  |  | 41 |  | 2012-04-01 | 31-04-2012
[8 empty] | Familias realizando Siembra para su seguridad alimentaria | 41 familias sembrando | No. familias |  |  |  | 41 | 2012-09-01 | 2012-12-31
9080102008 | Promocion y Asistencia Técnica | 1 estudio fitosanitarios para productos del Pacífico realizados | No. de estudios fitosanitarios de productos del pacifico realizados | 1 | 2 | Estudios fitozanitarios de cultivos | A diciembre 31 de 2012 se han realizado 1 estudios de control fitosanitario | Elaboraciòn del proyecto | Elabrar a 31 Dic de 2012 un Proyecto | Proyecto elaborado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 31-04-2012 | 50000 |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | SDER
[8 empty] | Selección de cultivos | seleccionar 1 especies de cultivos para estudio fitosanitario | No. De cultivos selecionados para estudio fitosanitario |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 31-04-2012
[8 empty] | Investigaciones realizadas | realizar 1 investigacion | No. De Investigaciones realizadas |  |  |  | 1 | 0107-2012 | 2012-12-31
| Promocion y Asistencia Técnica | Se atenderan 20 productores con cultivos de productos promisorios del Pacífico | No. De productores atendidas con cultivos de productos promisorios | 0 | 20 | Fomento de Productos Promisorios en la Zona Rural del Municipio | A diciembre 31 de 2012 se han fortalecido 20 productores | Formulacion del Proyecto | Proyecto Formulado al 31 de Dic de 2012 | Proyecto formulado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 31-04-2012 | 20000 | 20000 | [6 empty] | 20000 | SDER
[8 empty] | Selección de productores | 20 productores Selecionados | N° de productores selecionados |  |  | 20 |  | 2012-04-01 | 31-04-2012
[8 empty] | fortalecimiento de productores | 20 productores fortalecidos | N° de productores fortalecidss |  |  |  | 20 | 2012-07-01 | 31/12/20112
9130101001 | ORGANIZACIÓN | Se fortalcera a 50 artesanos del municipio de Buenaventura | No. De artesanos fortalecidos | 200 | 250 | Fortalecimiento a productores y transformadores de la region | A diciembre 31 de 2011 se ha fortalecido 50 artesanos de Buenaventura | Formulacion del proyecto | Un proyecto formulado al 31 de Dic 2012 | Proyecto formulado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 31-04-2012 | 65000 |  | 65000 | [5 empty] | 65000 | SDER
[8 empty] | Selección de beneficiarios | 50 beneficiarios selecionados | No. De beneficiarios selecionados |  | 50 |  |  | 2012-04-01 | 31-04-2012
[8 empty] | Fortalecimiento a Artesanos | 50 productores fortalecidos | No. De productores fortalecidos |  |  |  | 50 | 2012-07-01 | 2012-12-31
9130101002 | ORGANIZACIÓN | Se fortalcera a 30 mineros del municipio de Buenaventura | No. De mineros fortalecidos | 100 | 130 | Fortalecimiento del Sector Minero Artesanal | A diciembre 31 de 2011 se ha fortalecido 30 mineros artesanales | Formulacion del proyecto | Proyecto formulado al 31 Dic de 2011 | Proyecto formulado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 31-04-2012 | 60000 |  | 60000 | [5 empty] | 35000 | SDER
[8 empty] | Selección de beneficiarios | Seleccionar 30 beneficiarios | No. De beneficiarios selecionados |  |  | 30 |  | 2012-04-01 | 31-04-2012
[8 empty] | Fortalecimiento a Mineros | 30 Mineros fortalecidos | No. De mineros fortalecidos |  |  |  | 30 | 2012-07-01 | 2012-12-31
9080102005 | ORGANIZACIÓN | Se realizará 1 evento como homenaje a las labores del campo y del mar | No. Eventos | 0 | 1 | Celebracion dia del campesino | A diciembre 31 de 2012 Se ha realizado 1 evento como homenaje a hombres y mujeres delcampo y el mar | Elaboraciòn del proyecto | Proyecto elaborado | Proyecto formulado |  | 1 |  |  | 2011-04-01 | 31-04-2011 | 20000 | 20000 | [6 empty] | 20000 | SDER
[8 empty] | Selección de campesinos | Seleccionar 60 personadas para el homenaje | No. De microempresarios seleciondos |  |  | 60 |  | 2011-04-01 | 031-04-2011
[8 empty] | invitación y atención a campesinos en 1 evento | Realización del evento | No. De eventos participdos |  |  | 1 |  | 2011-07-01 | 2011-12-31
9080301003 | INVESTIGACION Y ESTUDIOS | Se caracterizar el sector acuícola de la zonas continetal y costera del Municipio de Buenaventura | No. De caracterizaciones | 1 | 2 | Caracterización del sector acuicula | A diciembre 31 de 2012 se ha caracterizado el sector acuicola | Formulacion de la Ficha tecnica del proyecto | 1 Ficha tecnica diligenciada | No. De fichas |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 31-04-2012 | 60000 |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | SDER
[8 empty] | Salidas de campo | 30 salidas | No. De salidas |  |  | 15 | 15 | 2012-07-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Procesamiento de la infromación | 1 documento producto | No. De documentos |  |  |  | 1 | 2012-12-01 | 2012-12-31
| INVESTIGACION Y ESTUDIOS | Se caracterizará el sector pesquero industriales de La Costa pacifica vallecaucana . | No. De caracterizaciones del sector pesquero industrial de la costa pacífica vallecaucana realizadas | 1 | 2 | Caracterización del sector pesquero | A diciembre 31 de 2012 se ha realizado la evaluacion y actualización del sector pesquero industrial de la costa pacifica vallecaucana | Formulacion de la Ficha tecnica del proyecto | 1 ficha tecnica diligenciada | No. De fichas |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 31-04-20112 | 53000 | 53000 | [6 empty] | 53000 | SDER
[8 empty] | Salidas de campo | 15 salidas | No. De salidas |  |  | 7 | 8 | 2012-07-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Procesamiento de la infromación | 1 documento producto | No. De documentos |  |  |  | 1 | 2012-12-01 | 2012-12-31
| INVESTIGACION Y ESTUDIOS | Se caracterizará y actualizará el sector Pesquero artesanal de La Costa pacifica vallecaucana. | No. De caracterizaciones del sector pesquero artesanal de la costa pacífica vallecaucana realizadas | 1 | 2 | Caracterización del sector pesquero artesanal del municipio de Buenaventura pesca industrial | A diciembre 31 de 2012 se ha realizado la evaluacion del sector pesquero artesanal de la costa pacifica vallecaucana | Formulacion de la Ficha tecnica del proyecto | 1 ficha tecnica diligenciada | No. De fichas |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 31-04-2012 | 70000 |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | SDER
[8 empty] | Salidas de campo | 30 salidas | No. De salidas |  |  | 15 | 15 | 2012-07-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Procesamiento de la infromación | 1 documento producto | No. De documentos |  |  |  | 1 | 2012-12-01 | 2012-12-31
Note on B9: com:
Note on C9: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on I9: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J9: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K9: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R9: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA9: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB9: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC9: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S10: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D11: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E11: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F11: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K11: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L11: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M11: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N11: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O11: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on B40: com:
Note on C40: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on I40: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J40: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K40: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R40: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA40: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB40: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC40: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S41: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D42: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E42: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F42: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K42: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L42: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M42: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N42: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O42: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S42: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T42: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U42: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V42: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W42: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X42: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y42: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.