## Hoja1
PLAN DE ACCION 2012 - MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
SECTOR: CONSOLIDADO
SECRETARÍA RESPONSABLE: PLANEACION MUNICIPAL
Sector / Estrategia | Objetivo | Meta Resultado (2012) | Metas de producto - 2012 | [13 empty] | Recursos 2012 - (miles de pesos) |  |  |  |  | Responsable
|  |  | Proyecto y/o Actividad | Valor (miles de pesos) | Programación Anual (meses) | [11 empty] | S.G.P | Propios | Crédito | Cofinanciación | Otros
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1. TURISMO | 1.1 Fortalecimiento de la actividad turística y adecuación de espacios públicos | Adopción y puesta en marcha de 1 Plan de Desarrollo Turístico Municipal | Proyecto diagnóstico y actualización del Plan Turístico Municipal. (Organización y estructuracion cadena turística) | 5000 | [12 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ING. Antonio Martinez - Secretario Planeación Municipal
|  |  | Formulación Proyecto Turístico Regional Centro Turistico Aguas Termales. | 10000 | [12 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Capacitación gestores en turismo y guias ecoturísticos | 2000 | [12 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Estudio de reorganización del Centro Turístico Ambiaku. | 2000 | [12 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sensibilización y capacitación a Instituciones Educativas en turísmo. | 1000 | [12 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inclusión del Plan Turístico dentro del Plan de Desarrollo Municipal. | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. INFRAESTRUCTURA | 2.1 Mantenimiento, Rehabilitación y Pavimentación de vías. | Intervenir el 70% de las vías urbanas y rurales | Actualización del Plan vial Municipal | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ING. Antonio Martinez - Secretario Planeación Municipal
|  |  | Repavimentación vías urbanas (1.1 kilometros) | 1631008 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1631008 | 0
|  |  | Apertura de vías urbanas y rurales | 30000 | [12 empty] | 30000
|  |  | Mantenimiento vias urbanas, rurales y terciarias. | 40000 | [12 empty] | 40000
| 2.2 Diseños, construcción, recuperación, y mantenimiento del espacio público y el amoblamiento urbano | Adecuar el 80% del amoblamiento urbano | Proyecto construcción de Coliseo y adecuación del centro deportivo y recreacional casco urbano. Parque Mpal. | 3490953 | [12 empty] | 0 |  |  | 3490953
|  |  | Mantenimiento y rehabilitación Edificio Emisora Municipal. | 10000 | [12 empty] | 10000
|  |  | Mantenimiento Casona casa de la Cultura Municipal y otros edificios. | 10000 | [12 empty] | 10000
|  |  | Mantenimiento edificios municipales Corregimiento de San Pedro. | 10000 | [12 empty] | 10000
| 2.3 Mantenimiento y construcción de redes de energía el en el área rural y mejoramiento del alumbrado público urbano | Cobertura del 80% en materia de energía y alumbrado público | Mantenimiento y construcción de redes de energía veredas Alto San Pedro, Villarosa, tacangayaco, las Palmas, Las Cochas. | 3000 | [12 empty] | 3000
|  |  | Instalación luminarias alumbrado público del Municipio de Colón Putumayo. | 4000 | [12 empty] | 4000
3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 3.1 Capacitación, ampliación de la cobertura, mantenimiento y construcción de redes de acueducto urbanas y rurales | Cobertura de acueducto para el 95% de la población Municipal. | Formulación Proyecto optimización planta de tratamiento de agua potable área urbana | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ING. Antonio Martinez - Secretario Planeación Municipal
|  |  | Apoyo organizacional administradores acueductos veredales | 4000 | [12 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ampliación Líneas de conducción acueductos urbanos y rurales del municipio de Colon. | 40888 | [12 empty] | 40888 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Presentación proyecto optimización acueductos Veredales. | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Otorgamiento de subsidios a suscriptores del servicio de acueducto Urbano y Corregimiento de San Pedro | 6000 | [12 empty] | 6000 |  | 0 | 0 | 0
| 3.2 Construcción, ampliación y mantenimiento de redes de alcantarillado. | Cobertura al 90% de la población en materia de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales | Presentación proyecto construcción planta de tratamiento de aguas residuales, área urbana | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Presentación proyecto construcción alcantarillado pluvial del casco urbano del Municipio. | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial Barrio Las Palmas. | 233605 | [15 empty] | 233605
|  |  | Construcción, ampliación y mantenimiento de redes de alcantarillado veredales y del casco urbano. | 25717 | [12 empty] | 25717 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Construcción y mejoramiento unidades sanitarias rurales. | 23025 | [12 empty] | 23025 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Otorgamiento de subsidios a suscriptores del servicio de alcantarillado Urbano y Corregimiento de San Pedro | 12000 | [12 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 Capacitación, ampliación de cobertura y manejo intergral de los residuos sólidos en el área urbana y rural | Cobertura del 100% en manejo integral de los residuos sólidos | 2 Talleres de sensibilización, capacitación y dotación de recipientes en el Manejo Integral de Residuos Sólidos - Ejecución Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Área urbana | 3000 | [12 empty] | 3000 |  | 0 |  | 0 | bar: Programación Anual (meses) J to Programación Anual (meses) S
|  |  | 10 Talleres de sensibilización, capacitación y dotación de recipientes en el Manejo Integral de Residuos Sólidos - Ejecución Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Área rural | 2000 | [12 empty] | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | bar: Programación Anual (meses) J to Programación Anual (meses) S
|  |  | 3 Brigadas de aseo área urbana y rural | 1000 | [12 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Otorgamiento de subsidios a suscriptores del servicio de aseo (ASVALLE). | 51213 | [12 empty] | 51213
4. EDUCACIÓN Y CULTURA | 4.1 Mejoramiento de la calidad de la educación | Cobertura del 100% a la comunidad estudiantil del municipio | Modernización, mantenimiento y reparaciones plantas físicas, instituciones educativas urbanas y rurales | 42000 | [12 empty] | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ING. Antonio Martinez - Secretario Planeación Municipal
|  |  | Dotación de Instituiciones y Centros Educativos y acceso a tecnologías de las información y comunicacción - TIC. | 19391 | [12 empty] | 19391
|  |  | Servicio de restaurante escolar para Tres Instituciones Educativas Urbanas y Rurales. | 21432 | [12 empty] | 21432
|  |  | Fortalecimiento Instituciones apoyo a la permanencia (Gratuidad). | 39520 | [12 empty] | 39520
|  |  | Mantenimiento y mejoramiento de la calidad educativa - Garantizar la canasta escolar | 3000 | [12 empty] | 3000
|  |  | Apoyo transporte escolar | 5000 | [12 empty] | 5000
|  |  | Construccion Cubierta Metalica Polideportivo Institución Educativa Alberto león Rojas del municipio de Colón Departamento del Putumayo | 216038 | [15 empty] | 216038
|  |  | Adelantar las diferentes actividades contempladas en la Ley General de Educación, Sistemas General de Participaciones y demás normas vigentes en materia educativa | 0 | [12 empty] | 0
| 4.2 Apoyo a la educación técnica | Brindar capacitación técnica y profesional a los egresados de los Colegios Municipales | Apoyo al acceso a la educación técnica, tecnológica y universitaria | 8000 | [12 empty] | 8000
| 4.3 Recuperación valores artísticos, culturales y la identidad de la juventud del Municipal. | 60% de los jovenes comprometidos con los aspectos culturales y artísticos del Municipio | Fortalecimiento Consejo Municipal de la Juventud | 4000 | [12 empty] | 4000
|  |  | Fortalecimiento Escuela Municipal de Musica y danza. | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | Actualización y publicación del Inventario Cultural Municipal | 1000 | [12 empty] | 1000
|  |  | Capacitación docentes y gestores culturales, área urbana y rural | 2000 | [12 empty] | 2000
|  |  | Formulación del Plan de Desarrollo Cultural Municipal | 3000 | [12 empty] | 3000
|  |  | Apoyo expresiones artisticas y culturales municipio de Colón Putumayo. | 96595 | [12 empty] | 96595
|  |  | Construcción (Mantenimiento) Centros Culturales de Colón | 9000 | [12 empty] | 9000 |  |  |  | 5000
5. SALUD | 5.1 Continuidad y cobertura Régimen Subsidiado de salud. | Cobertura del 100% de la población objeto del Régimen Subsidiado. | Régimen Subsidiado Continuidad | 1425 | [12 empty] | 1425 | 0 | 0 | 0 | 11418 | Dra. Claudia Castillo - Direcciòn Local de Salud
| 5.2 Promoción social y salud pública | Cobertura del 100% población objeto del POA salud pública. | Implementación de la política Salud Infantil | 2000 | [12 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementación de la Política de Salud Oral | 2271 | [12 empty] | 2271
|  |  | Implementación de la Política de Salud Sexual y reproductiva | 2000 | [12 empty] | 2000
|  |  | Adaptación e Implementación de la Política de salud mental | 2000 | [12 empty] | 2000
|  |  | Enfermedades no trasmisibles y discapacidades | 2000 | [12 empty] | 2000
|  |  | Fortalecimiento del Plan de Alimentación y Nutrición e implementación de la política nacional de alimentación y nutrición | 2000 | [12 empty] | 2000
|  |  | Enfermedades trasmisibles y zoonosis | 500 | [12 empty] | 500
|  |  | Implementación de la Política de Salud sanitaria y Ambiental | 2200 | [12 empty] | 2200
|  |  | Vigilancia en Salud Pública | 2000 | [12 empty] | 2000
|  |  | Gestión integral | 2000 | [12 empty] | 2000
| 5.3 Promoción de la salud |  | promoción social | 2000 | [12 empty] | 2000
| 5.3 Prevención vigilancia y control de riesgos |  | Riesgos profesionales | 1000 | [12 empty] | 1000
| 5.3 Emergencias y desastres |  | Emergencias y desastres | $2000 | [12 empty] | 2000
2000
|  |  | Control de vectores (fumigación) | 2000 | [12 empty] | 2000
|  |  | Proyecto esterilización de caninos (hembras) | 2000 | [12 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 Atención integral al adulto mayor | Cobertura del 100% en salud para los adultos mayores del municipio | Plan de Atención Integral al Adulto Mayor | 71045 | [12 empty] | 2000 |  |  |  | 70000
| 5.3 Apoyo Psicosocial, nutricional y alimentario a la población infantil y sus familias | Cobertura del 100% en complemenación nutricional y alimentaria | Recuperación nutricional niños menores de 6 años, estratos 1 y 2 | 2000 | [12 empty] | 2000
| 5.4 Atención, prevención y apoyo a los jovenes. | Apoyar 100% jovenes del municipio que requieran readaptación social | Brindar atención al 100% de los jovenes del municipio con problemas sociales | 2000 | [12 empty] | 2000
|  |  | Programa de Clubes Juveniles (Apoyo proyectos productivos) | 2000 | [12 empty] | 2000
6. DESARROLLO COMUNITARIO | 6.1 Capacitación de Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de usuarios de acueductos veredales | Brindar capacitación al 100% de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de acueductos veredales y grupos organizados | Capacitación y asesoría permanente organizaciones comunitarias | 7000 | [12 empty] | 7000 |  |  |  |  | Dr. Silvio Cabrera - Secretario de Gobierno
| 6.2 Fortalecimiento grupo de bomberos, atención y prevención de desastres. Defensa civil. | Servicio de bomberos, atención y prevención de desastres para el 100% de la comunidad. | Servicio de Prevención de incendios, expoxiones y calamidades conexas. | 30000 | [12 empty] | 30000
|  |  | Apoyo defensa civil | 10000 | [12 empty] | 10000
| 6.3 Atención integral a la población desplazada victima del conflicto armado | Cobertura del 100% en atención integral a las personas desplazadas victimas del conflicto armado | Atención y apoyo a población en situación de desplazamiento. | 15000 | [12 empty] | 15000
| 6.4 Creación de escuela de artes y oficios, bolsa para empleo y apoyo a la creación de microempresas | Creación de 1 escuela de artes y oficios municipal | Proyecto creación de Escuela y Artes Municipal | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | Capacitación y apoyo mujer cabeza de familia | 0 | [12 empty] | 0
7. AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE | 7.1 Programa Agropecuario Municipal | Asistencia técnica y agropecuario al 100% de los pequeños productores del municipio. | Prestación del servicio de asistencia técnica rural directa a pequeños productores. | 30000 | [12 empty] | 30000 |  |  |  |  | ING. Antonio Martinez - Secretario Planeación Municipal
|  |  | Apoyo a Proyectos Productivos Agropecuarios | 20000 | [12 empty] | 20000
| 7.2 Protección de microcuencas y fuentes de abastecimiento de agua y educación ambiental | Protección al 100% de las microcuencas y fuentes de abastecimiento de agua | Compra de predios rurales en nacimientos de agua para la protección de fuentes hídricas. | 5000 | [12 empty] | 5000
|  |  | Mantenimiento y reforestacion de microcuencas abastecedoras de agua del municipio de Colon | 15000 | [12 empty] | 15000
8. RECREACIÓN Y DEPORTE | 8.1 Práctica y fomento del deporte, recreación y sano esparcimiento en el tiempo libre de la población del municipio | Fomento y formación deportiva para el 70% de la población | Realización de actividades deportivas (Campeonatos interbarrios, escuelas de fútbol, jornadas deportivas de San Pedro y San Pablo, vacaciones recreativas, campeonatos municipales y veredales municipio de Colon.). | 38260 | [12 empty] | 38260 |  |  |  | 13260 | ING. Antonio Martinez - Secretario Planeación Municipal
|  |  | Construcción, mantenimiento y terminación de instalaciones deportivas | 30447 | [12 empty] | 30447 |  |  |  | 4000
|  |  | Construcciòn Segunda Etapa Polideportivo Municipal - Cierro Perimetral | 5000 | [12 empty] | 5000
9. PLANEACIÓN | 9.1 Desarrollo integral del territorio | Adecuadas actividades de gestión y planificación territorial | Culminación proceso de Ajustes al Esquema de Ordenamiento Territorial EOT. | 60000 | [12 empty] | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ING. Antonio Martinez - Secretario Planeación Municipal
|  |  | Coordinar elaboración Plan Operativo Anual de Inversiones 2007 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Coordinar elaboración Plan de Accion Municipal año 2012 | 6000 | [12 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Participación Secretaría en el Sistema Departamental de Planeación | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rendición de informes y evaluación instrumentos de planificación municipal | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Presentación y aprobación del proyecto de Acuerdo o Decreto para la modificación del Consejo Territorial de Planeación Municipal (funcionamiento) | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Proyecto diagnòstico estratificación socioecómica urbana y rural | 4000 | [12 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Creación y puesta en funcionamiento del banco de proyectos municipal. | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. VIVIENDA | 10.1 Construcción y mejoramiento de vivienda | Ofrecer programas de vivienda de interés social | Proceso de Estudio de predios para construcción de vivienda urbana y rural. | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ING. Antonio Martinez - Secretario Planeación Municipal
|  |  | Mejoramiento de vivienda urbana y rural | 54500 | [12 empty] | 54500 |  | 0
11. REGIÓN | 11.1 Solución de problematicas regionales | Proceso de integración subregional | Apoyo asociación de Municipios AMUCARP para lograr consolidar proyectos regionales Valle de Sibundoy. | 30000 | [12 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ING. Antonio Martinez - Secretario Planeación Municipal
|  |  | Apoyo proyecto Plan de Turismo Regional | 5000 | [12 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
12. DESARROLLO INSTITUCIONAL | 12.1 Modernización de la Administración Municipal | Ofrecer servicio de calidad y adecuada gestión a la comunidad | Proceso de implementación Sistema de Gestión de la Calidad, Administración Municipal | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dr. Silvio Cabrera - Secretario de Gobierno
|  |  | Proceso implementación sistema de control interno - MECI, | [13 empty] | 0
|  |  | Proceso de modernización del Archivo Central | 10000 | [12 empty] | 10000
|  |  | Apoyo proceso de seguridad ciudadana, en asocio con la Policía Nacional | 7000 | [12 empty] | 7000 |  |  |  | 55500
|  |  | Proceso de aseguramiento propiedades, equipos , y funcionarios municipales | 20000 | [12 empty] | 20000
|  |  | Funcionamiento Comisaria de Familia | 16000 | [12 empty] | 16000
|  |  | Adelantar proceso organizativo y gestión de Almacén, bienes y suministros | 0 | [12 empty] | 0
| 12.2 Formación del talento humano y bienestar social de los servidores públicos | Servidores públicos capacitados | Plan de capacitación en diferentes áreas de la Administración Pública, para los funcionarios Municipales | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | Asesor al 100% de los funcionarios municipales en manual de funciones, procesos y procedimientos | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | Administrar personal del Ente Territorial | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adelantar diferentes actividades de integración, recreación, y bienestar social para los funcionarios de la Administración Municipal
|  |  | Adelantar el Programa Integral de Salud Ocupacional | 5000 | [12 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Adelantar proceso administrativo y de gestión para pago de nóminas, contribuciones, seguridad social y prestaciones sociales de empleados, obreros, jubilados y exfuncionarios. | 5000 | [12 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 Informática y Telecomunicaciones | Equipo de hardware y software adecuados y legalizados | Adquisición equipos de computo y legalización de software | 15000 | [12 empty] | 15000 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Mantenimiento equipos de computo y acceso a nuevas tecnologías de comunicación Internet. | 5000 | [12 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
13. OTRO SECTOR (HACIENDA PÚBLICA) | 13.1 Adecuado manejo de las finanzas públicas Municipales | Finanzas públicas fortalecidas y manejadas acorde a la normatividad legal vigente | Facturación y recaudo mensual del impuesto de industria y comercio | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oscar Polo - Tècnico de Presupuesto y Hermes Rosero - Tesorero Municipal
|  |  | Facturación y recaudo trimestral del impuesto predial | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Facturación y recaudo permanente de otros impuestos, tasas y servicios | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Expedición permanente de certificados de reserva y disponibilidad presupuestal, de conformidad con el Plan Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.) | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pago semanal de obligaciones contraidas, de conformidad con el Plan Anual Mensualizado de Caja (P.A.C) y cláusulas de los contratos | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Elaboración permanente de ordenes de pago, disponibilidad presupuestal, decretos de tráslado, y adiciones de conformidad con el Plan Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.) | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Elaboración permanente de informes a las entidades de control , gestión y otras entidades (Contaduría, Contraloría, Planeación, etc.) | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Informes mensuales de disponibilidad del Plan Anual Mensualizado de Caja (P.A.C), y ejecuciones presupuestales de ingresos y egresos, para medir su grado de cumplimiento | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Continuación Proceso de Saneamiento Contable | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación Marco Fiscal de Mediano Plazo
|  |  | Adquisición equipos de computo (modernización) | 8000 | [12 empty] | 8000 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Programación Anual (meses) E: SUBTOTALES | 1045384 | 0 | 0 | 5571604 | 159178
[5 empty] | Programación Anual (meses) E: TOTAL | 6776166
Fuentes: | Plan Operativo Anual de Inversiones 2012
Presupuesto Municipal, Vigencia Fiscal 2012
Secretarios del despacho y funcionarios municipales
Consejo de Gobierno Municipal
JONY DANIEL RUEDA
Alcalde Municipal
Colon Putumayo, 27 de Enero de 2012