## PLAN DE ACCION
SECRETARIA DE RECREACIÒN Y DEPORTE MUNICIPAL DE NEIVA, PLAN DE ACCION 2012
CODIGO | DIMENSION | % | CODIGO | PROGRAMA | % | CODIGO | SUBPROGRAMA | % | CODIGO | META DEL PRODUCTO | CODIGO | PROYECTO | % | INDICADOR |  |  | ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS | INDICADORES | RESPONSABLES | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD (Mes) | 2012
[14 empty] | NOMBRE | VALOR A DICIEMBRE A 2011 | VALOR A DICIEMBRE DE 2012 |  |  |  |  | SGP | SGR | RP | FOSYGA - ETESA | OTROS | TOTAL | DEPENDENCIA RESPONSABLE | % DE CUMPLIMIENTO | CALIFICACION
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.1 | Centros de Iniciación y Formación Deportivas | 100% | 4.3.13.1 | Crear y fortalecer 20 Centros de Iniciación y Formación Deportivas por cada comuna y corregimiento durante el cuatrienio 2012 - 2015 |  |  |  | N° de Centros de Iniciación y Formación Deportivas creados y fortalecidos | 33 Centros de Iniciación y Formación Deportivas creados en el cuatrienio 2008 - 2011 |  |  | N° de Centros de Iniciación y Formación Deportivas creados y fortalecidos |  | Diciembre | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 600 |  | ≥ 100 | 90
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.2 | Centros de Educación Física | 100% | 4.3.13.2 | Crear y fortalecer 56 Centros de Educación Física en el municipio de Neiva durante el cuatrienio |  |  |  | N° de Centros de Educación Física creados y fortalecidos | 8 Centros de Educación Física creados en el cuatrienio 2008 - 2011 |  |  | N° de Centros de Educación Física creados y fortalecidos |  | Diciembre | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |  |  | 100
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.3 | Juegos Escolares | 100% | 4.3.13.3 | Estructurar cuatro programas deportivos recreativos, durante el cuatrienio para la población de básica primaria de la zona rural y urbana del municipio de Neiva |  |  |  | N° de Programas recreativo deportivos realizados | 1 programa por año |  |  | N° de Programas recreativo deportivos realizados |  | Diciembre | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 36.08 |  | < 100 ≥85 | 99
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.4 | Juegos Intercolegiados | 100% | 4.3.13.4 | Estructurar cuatro programas deportivos recreativos deportivos, durante el cuatrienio para la población de secundaria y media |  |  |  | N° de Programas recreativo deportivos realizados | 1 programa por año |  |  | N° de Programas recreativo deportivos realizados |  | Diciembre | 33 | 0 | 0 | 0 | 36 | 69 |  |  | 85
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.5 | Juegos Universitarios | 100% | 4.3.13.5 | Estructurar cuatro programas deportivos recreativos deportivos, durante el cuatrienio para la población estudiantil universitaria |  |  |  | N° de Programas recreativo deportivos realizados | 1 programa por año |  |  | N° de Programas recreativo deportivos realizados |  | Diciembre | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | < 85 ≥70 | 84
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.6 | Emprendimiento y Desarrollo Deportivo, Recreativo y Social Comunitario | 100% | 4.3.13.6 | Diseñar cuatro programa recreativo durante el cuatrienio para la población del municipio de Neiva. |  |  |  | N° de Programas recreativo deportivos realizados | 4 programas realizados por año durante el cuatrienio 2008 - 2011 |  |  | N° de Programas recreativo deportivos realizados |  | Diciembre | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |  |  | 70
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.7 | Olimpiadas Lúdico - Deportivas de la Administración Municipal | 100% | 4.3.13.7 | Sostener Once Torneos recreo-deportivos por año para los empleados públicos del municipio de Neiva. |  |  |  | N° de Torneos recreo-deportivos realizados | 11 torneos realizados por año durante el cuatrienio 2008 - 2011 |  |  | N° de Torneos recreo-deportivos realizados |  | Diciembre | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | < 70 ≥60 | 69
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.8 | Neiva Activa y Saludable | 100% | 4.3.13.8 | Desarrollar cuatro programas actividad física aeróbica uno por año durante el cuatrienio. |  |  |  | N° de Programas de actividad física realizados | 4 programas realizados por año durante el cuatrienio 2008 - 2011 |  |  | N° de Programas de actividad física realizados |  | Diciembre | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | 60
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.9 | Recreación y Lúdica Dirigida a la Población en situación de Desplazamiento | 100% | 4.3.13.9 | Estructurar un programa recreativo deportivo, durante el cuatrienio para la población en situación de desplazamiento |  |  |  | N° de Programas de actividad física realizados | 0% |  |  | N° de Programas de actividad física realizados |  | Diciembre | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | ≤ | 59
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.10 | Apoyo a Clubes Deportivos | 100% | 4.3.13.10 | Desarrollar cuatro programas de apoyo a clubes y ligas deportivas con reconocimiento deportivo en el municipio de Neiva uno por año durante el cuatrienio. |  |  |  | N° de Programas de apoyo a clubes deportivos realizados | 4 programas realizados por año durante el cuatrienio 2008 - 2011 |  |  | N° de Programas de apoyo a clubes deportivos realizados |  | Diciembre | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |  |  | 10
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.11 | Apoyo a Clubes y Ligas Deportivas de Discapacidad | 100% | 4.3.13.11 | Desarrollar cuatro programas de apoyo a clubes y ligas deportivas de discapacidad con reconocimiento deportivo en el municipio de Neiva uno por año durante el cuatrienio. |  |  |  | N° de Programas de apoyo a clubes y ligas deportivas de discapacidad realizados | 4 programas realizados por año durante el cuatrienio 2008 - 2011 |  |  | N° de Programas de apoyo a clubes y ligas deportivas de discapacidad realizados |  | Diciembre | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.12 | Apoyo a la Investigación "Observatorio Municipal del Deporte" | 100% | 4.3.13.12 | Desarrollar dos investigaciones en el área del Deporte, la recreación, la actividad física y la educación física por año. |  |  |  | N° de investigaciones realizadas por año | 0 |  |  | N° de investigaciones realizadas por año |  | Diciembre | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 41.79
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.13 | Recuperación Estadio de Fútbol | 100% | 4.3.13.13 | Recuperar la estructura física del estadio "Guillermo Plazas Alcid" durante el cuatrienio |  |  |  | Inversión ejecutada en el cuatrienio al Estadio Guillermo Plazas Alcid | $1.200 millones invertidos en el cuatrienio 2008-2011. (Fuente DDR, Dic de 2011) |  |  | Inversión ejecutada en el cuatrienio al Estadio Guillermo Plazas Alcid |  | Enero | 300 | 0 | 0 | 0 | 500 | 800
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.14 | Recuperación Estadio Urdaneta Arbeláez | 100% | 4.3.13.14 | Construir la Cubierta del Estadio Urdaneta Arbeláez durante el cuatrienio |  |  |  | Inversión ejecutada en el cuatrienio al Estadio Urdaneta Arbeláez | 0. (Fuente DDR, Dic de 2011) |  |  | Inversión ejecutada en el cuatrienio al Estadio Urdaneta Arbeláez |  | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.15 | Construcción de Unidades Deportivas Integrales con Cubierta | 100% | 4.3.13.15 | Construir ocho (8) cubiertas a escenarios deportivos comunitarios durante el cuatrienio |  |  |  | N° de cubiertas realizadas | 0. (Fuente DDR, Dic de 2011) |  |  | N° de cubiertas realizadas |  | Marzo | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 3000
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.16 | Canchas Sintéticas | 100% | 4.3.13.16 | Adquirir e instalar dos (2) gramas sintéticas, durante el cuatrienio |  |  |  | N° de gramas sintéticas instaladas | 0. (Fuente DDR, Dic de 2011) |  |  | N° de gramas sintéticas instaladas |  | Abril | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.17 | Palíndromo | 100% | 4.3.13.17 | Construir un (1) patinódromo durante el cuatrienio. |  |  |  | N° de patinódromo construido | 1. (Fuente DDR, Dic de 2011) |  |  | N° de patinódromo construido |  | Mayo | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1500
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.18 | Parques Biosaludables | 100% | 4.3.13.18 | Construir Diez (10) centros de acondicionamiento físico comunales biosaludables, en el cuatrienio |  |  |  | N° de escenarios recreativos biosaludables construidos | 0. (Fuente DDR, Dic de 2011) |  |  | N° de escenarios recreativos biosaludables construidos |  | Junio | 200 | 0 | 200 | 0 | 100 | 500
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.19 | Parques Bibliotecas | 100% | 4.3.13.19 | Construir cuatro (4) Parques bibliotecas en el cuatrienio |  |  |  | N° de parques bibliotecas construidas | 0. (Fuente DDR, Dic de 2011) |  |  | N° de parques bibliotecas construidas |  | Julio | 600 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 3600
4 | Socio Cultural | 100% | 4.3.13 | Unidos por el Deporte y la recreación | 100% | 4.3.13.20 | Construir, dotar y mantener instalaciones deportivas | 100% | 4.3.13.20 | Intervenir 56 escenarios deportivos comunitarios en la ciudad de Neiva |  |  |  | N° de escenarios deportivos comunitarios intervenidos | 46% (51) escenarios deportivos intervenidos en el cuatrienio 2008-2011. (Fuente DDR, Dic de 2011) |  |  | N° de escenarios deportivos comunitarios intervenidos |  | Agosto | 400 | 0 | 722.27 | 0 | 200 | 1322.27