## Plan De Acción Cultura
PROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | ARTICULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS
SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SECTOR CULTURA
CRONOGRAMA
PROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | ARTICULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CULTURAL | AGENDA CULTURAL | REALIZAR MÍNIMO TRECE (13) ACTIVIDADES POR MES | CINE CLUB | CINE CLUB NOCTURNO PARA JÓVENES Y ADULTOS | CADA MIÉRCOLES EN LA CASA DE LA CULTURA A LAS 6:45 pm SE PRESENTARÁ UNA PELÍCULA CON UNA CONTEXTUALIZACIÓN TÉCNICA E HISTÓRICA. CADA MES TENDRÁ UN CICLO DEFINIDO | $ 0.oo | 9 MESES |  |  |  |  | X | X | X | 100% | X | X |  | 75% |  |  |  |  | COORDINADOR CULTURAL: JOSE ANTONIO OSORIO | CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNIC IPAL
|  |  |  | CINE CLUB INFANTIL Y JUVENIL | CADA VIERNES EN LA CASA DE LA CULTURA A LAS 9:30 am SE PRESENTARÁ UNA PELÍCULA CON ENFOQUE INFANTIL | $ 0.oo | 9 MESES |  |  |  |  | X | X | X | 100% | X | X |  | 75% |  |  |  |  | MONITOR CULTURAL: JOSE ANTONIO OSORIO | CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNIC IPAL
|  |  | FONOTECA | MIÉRCOLES DE APRECIACIÓN MUSICAL | CADA MIÉRCOLES EN LA CASA DE LA CULTURA, A LAS 3:30 pm AUDICIÓN MUSICAL CON UNA CONTEXTUALIZACIÓN TÉCNICA E HISTÓRICA DE LA OBRA MUSICAL QUE SE REPRODUCE. CADA MES TENDRÁ UN CICLO DEFINIDO. | $ 0.oo | 9 MESES |  |  |  |  | X | X | X | 100% | X | X |  | 75% |  |  |  |  | MONITOR CULTURAL: CRISTIAN QUINTERO CARDONA | CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNIC IPAL Y COORDINACIÓN DE CULTURA
|  |  | CONVERSATORIO Y/O CONFERENCIA | ÚLTIMO JUEVES DE CADA MES CONVERSATORIO Y/O CONFERENCIA | EL ÚLTIMO JUEVES DE CADA MES, UN GRUPO DE PERSONAS SE REUNIRÁ PARA CONVERSAR Y/O INSTRUIRSE A CERCA DE UN TEMA PREVIAMENTE CONCERTADO. SE INVITARÁ UN ESPECIALISTA EN CADA TEMA. | $ 700.000 | 9 MESES |  |  |  |  | X | X | X | 100% | X | X |  | 75% |  |  |  |  | MONITORES CULTURALES | CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNIC IPAL
|  |  | ORQUESTA DE CÁMARA | PRESENTACIÓN EN EL MES DE AGOSTO Y OCTUBRE | EL LUNES 13 DE AGOSTO, PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CALDAS EN EL PARQUE MUNICIPAL. EN EL MES DE OCTUBRE, EL DÍA 20 PARA CELEBRAR EL CUMPLE AÑOS DE PALESTINA, PRESENTACIÓN EN EL PARQUE MUNICIPAL. | $ 150.000 | 2 DÍA | [9 empty] | X |  | 50% |  |  |  |  | COORDINADORA DE CULTURA | ECOHOTEL PALESTINA, ESCUELA ANTONIO NARIÑO, IGLESIA SANTA BÁRBARA, SECRATARÍA DE CULTURA DEPARTAMENTAL Y ORQUESTA DE CÁMARA DE CALDAS
|  |  | OCTUBRE MES CULTURAL | TOMA ARTÍSTICA, POESÍA ERÓTICA, TOMA BARRIALES, ENCUENTRO DE ESCRITORES COSTUMBRISTAS, CONCIERTOS, DANZA, ENCUENTRO DE VOCES TIPLES Y GUITARRAS, FESTIVAL DE MÚSICA, FESTIVAL DE TEATRO, CONCIERTO DE CÁMARA, NOCHE DEL BOLERO, VISITAS MUSEO, EXPOSICIONES. | DURANTE EL MES DE OCTUBRE, LA 1er SEMANA, HABRÁ UNA TOMA ARTÍSTICA A CARGO DE LAS UNIVERSIDADES DE CALDAS, NACIONAL, AUTÓNOMA, CATÓLICA. EL DÍA JUEVES SE HARÁ EL ENCUENTRO DE POESÍA ERÓTICA. LA 2ª SEMANA, INICIA CON UNA TOMA A LOS BARRIOS CON EL PROGRAMA DE CINE CLUB Y DE LA ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL A LA ZONA RURAL, JUEVES EXPOSICIÓN DE ARTE Y ENCUENTRO DE ESCRITORES COSTUMBRISTAS, VIERNES EXPOSICIÓN DE ARTE Y NOCHE DE DANZA, SÁBADO ENCUENTRO DE VOCES TIPLES Y GUITARRAS. LA 3ª SEMANA SERÁ MUSICAL, DE LUNES A JUEVES HABRÁ FESTIVAL DE MÚSICA Y EL VIERNESTARDE DE CONCIERTOS JUVENIL, EL SÁBADO CUMPLEAÑOS DE PALESTINA CON ORQUESTA DE CÁMARA, LA SEMANA 4ª SERÁ EL FESTIVAL DE TEATRO Y PARA FINALIZAR EL MES, LUNES VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO Y CIRCUITO CULTURAL, MARTES EXPOSICIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL Y VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO, MIÉRCOLES DÍA DE CLAUSURA CON LA NOCHE DEL BOLERO. | $20.000.000 | 1 MES | [16 empty] | COORDINACIÓN DE CULTURA
|  |  | MUESTRAS DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS PRODUCIDAS EN EL MUNICIPIO | DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SE PRESENTARÁ POR LO MENOS UNA VEZ EN EL MES, LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DEL MUNICIPIO (MÚSICA, TEATRO, DANZA) | EN NOVIEMBRE, SE PRESENTARÁ UNA MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA, INCLUYENDO PRESENTACIONES EN LOS CENTROS POBLADOS. |  | 2 MESES | [16 empty] | COORDINACIÓN DE CULTURA
| # DE CONVENIOS REALIZADOS | 2 CONVENIOS REALIZADOS EN 2012 | ENCUENTRO DE VOCES TIPLES Y GUITARRAS | REALIZAR EN PALESTINA CALDAS EL ENCUENTRO DE VOCES TIPLES Y GUITARRAS EN CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DEPARTAMENTAL. | EL 13 DE OCTUBRE, PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES LOCALES E INVITADOS, EN EL PARQUE PRINCIPAL, DEL TRADICIONAL ENCUENTRO DE "VOCES TIPLES Y GUITARRAS".. | $4'000.'000 | 1 DÍA | [16 empty] | COORDINACIÓN DE CULTURA | SECRETARÍA DE CULTURA DEPARTAMENTAL
|  |  | PROYECTO DE FORMACIÓN MUSICAL BATUTA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA | FORMACIÓN MUSICAL PARA LA POBLACIÓN JOVEN DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA | EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA SE LLEVA A CABO LAS CLASES PARA LA FORMACIÓN MUSICAL DE LOS JOVENES ARAUCANOS | $10.000.000 | [5 empty] | X | X | X | 100% | X | X |  | 75% |  |  |  |  | COORDINACIÓN DE CULTURA | FUNDACIÓN BATUTA . MUNICIPIO DE PALESTINA
| # DE EVENTOS Y TALLERES REALIZADOS | 5 TALLERES Y EVENTOS REALIZADOS | MES CULTURAL | EL MES DE OCTUBRE, REUNE LA MAYOR MUESTRA ARTÍSTICA EN EL AÑO, CON EVENTOS DIARIOS DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES EN EL CAMPO | ACTIVIDADES REALIZADAS A DIARIO CON BASE EN TODAS LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS | $0
|  |  | TALLER DE MÚSICA: PIANO | CADA JUEVES SE REUNEN EN LA CASA DE LA CULTURA ESTUDIANTES Y EL MONITOR DE CULTURA CRISTIAN QUINTERO QUIEN LES ENSEÑA A TOCAR ORGANETA, PERO ADEMÁS, ENSEÑA A UN ESTUDIANTE A TOCAR TROMPETA Y A OTROS FLAUTA. TAMBIÉN, SE DIRIGE CADA SEMANA A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEREDAL Y TAMBIÉN LES ENSEÑA A CERCA DE LA MÚSICA | PROCESO PEDAGÓGICO PARA APRENDER SOBRE MÚSICA, EN LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO Y EN LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA | $0 | [5 empty] | X | X | X | 100% | X | X |  | 75% |  |  |  |  | CRISTIAN QUINTERO
|  |  | TALLER DE MÚSICA: ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL | LA COORDINADORA DE LA ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL, DEL PROGRAMA NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA, TIENE CUATRO GRUPOS DE PERSONAS ENTRE LOS 9 AÑOS Y LOS 56, A QUIENES ENSEÑA A INTERPRETAR LA GUITARRA, CON BASE EN LA MÚSICA TRADICIONAL. | CUATRO GRUPOS SE REUNEN EN DIFERENTES HORARIOS LOS VIERNES Y SÁBADOS EN LA CASA DE LA CULTURA PARA ADQUIRIR CONOCIMIENTO EN LA INTERPRETACIÓN DE LA GUITARRA. SON DOS GRUPOS QUE A PENAS INICIAN Y OTROS DOS QUE SON AVANZADOS. DICHOS GRUPOS LOS DIRIGE LA MONITORA MUNICIPAL DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA, GLORIA INÉS SÁNCHEZ. | $5.000.000 | [6 empty] | X | X | 100% | X | X |  | 75% |  |  |  |  | COORDINACIÓN DE CULTURA | ESCUELA DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA
|  |  | TALLER DE TEATRO | EL MONITOR JOSE ANTONIO OSORIO SE REUNE CADA OCHO DÍAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL ÁREA RURAL, ENSEÑANDO TÉCNICAS DIFERENTES PARA APRENDER A ACTUAR Y, ADEMÁS, MANEJAR ADECUADAMENTE LA RESPIRACIÓN Y EL TIEMPO LIBRE. | EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LA CASA DE LA CULTURA, SE HACEN TALLERES DE TEATRO: MANEJO DE LA RESPIRACIÓN, EXPRESIÓN CORPORAL, LECTURA Y ASÍ, APRENDER EL ARTE DE ACTUAR. | $0 | [5 empty] | X | X | X | 100% | X | X |  | 75% |  |  |  |  | JOSE ANTONIO OSORIO
|  |  | CONVERSATORIO Y/O CONFERENCIA | SE REALIZAN CONVERSATORIOS EL ÚLTIMO DÍA DE CADA MES, ESENCIALMENTE TRATANDO TEMAS MUNICIPALES, CON INVITADOS LOCALES Y REGIONALES. | EL ÚLTIMO DÍA DE CADA MES, SE REUNEN EN LAS HORAS DE LA TARDE EN LA CASA DE LA CULTURA PARA HABLAR SOBRE TEMAS ACORDADOS, A MANERA DE CONVERSATORIO ALGUNOS Y OTROS COMO TALLERES. LOS INVITADOS SON PERSONALIDADES DEL MUNICIPIO Y DE LA REGIÓN CAFETERA. | $700.000 | [5 empty] | X | X | X | 100% | X | X |  | 75% |  |  |  |  | MONITORES CULTURALES | BIBLIOTECA MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA
|  |  | ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL , INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ANCIANATO SAN CAYETANO | UNA VEZ AL MES, LOS MONITORES DE CULTURA SE DIRIGEN AL ANCIANATO, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y JARDINES INFANTILES A LEER CUENTOS MUSICALIZADOS. AL TIEMPO, EN LA BIBLIOTECA SE ACONDICIONÓ UN ESPACIO PARA REALIZAR LA BEBETECA, A CARGO DE LA BIBLIOTECARIA MARIA EUGENIA GUTIERREZ | CON CUENTOS ADAPTADOS CON MÚSICA Y REPRESENTACIÓN TEATRAL, LOS MONITORES DE CULTURA SE DIRIGEN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JARDINES INFANTILES Y ANCIANATO PARA EXPONER CUENTOS O POEMAS DE LITERATURA UNIVERSAL, CON LOS CUALES, SE IMPARTE UNA REFLEXIÓN Y SE MOTIVA PARA QUE LA LECTURA SEA HABITUAL EN LA POBLACIÓN PALESTINENSE. | $ 0
| # DE ACTORES DEL SECTOR CULTURAL REALIZADOS | 4 ACTORES CULTURALES FORMADOS | VIGIAS DEL PATRIMONIO, ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE MÚSICA, TEATRO | REUNIONES CADA 15 DÍAS DEL GRUPO DE VIGIAS DEL PATRIMONIO, CADA OCHO DÍAS CLASES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN TEATRO, MÚSICA. | ACTIVIDADES QUE PRETENDEN MOTIVAR LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL MUNICIPIO Y QUE FORMAN A DIFERENTES PERSONAS EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO, EN MÚSICA TRADICIONAL Y QUE ADEMÁS, PROMUEVEN DIFERENTES GESTIONES PARA LA MATERIALIZACIÓN DE IDEAS. | $9.000.000 | [5 empty] | X | X | X | 100% | X | X |  | 75% |  |  |  |  | MONITORES CULTURALES | GRUPO VIGÍAS DEL PATRIMONIO, MONITORES CULTURALES, COORDINACIÓN DE CULTURA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL
4.2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CULTURALES | CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES | 0 BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS AL 2012 Y 0 MUSEOS CONSTRUIDOS EN 2012. SIN EMBARGO, INICIAN LOS ESTUDIOS PARA LA MATERIALIZACION DE DICHAS OBRAS | BIBLIOTECA MUNICIPAL CALIXTO BOTERO | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CALIXTO BOTERO EN LA SEDE DE LA ANTIGUA CÁRCEL DEL MUNICIPIO. | FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO COMO ESPACIOS PROPICIOS PARA DESARROLLAR PROGRAAS DE FOMENTO A LA LECTURA Y FORTALECER COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ENTRE LOS PALESTINENSES, ADEMÁS; EL FOMENTO DE L MUSEO DEL CAFÉ EN LA CASA DE LA CULTURA PARA FORTELECER EL PATRIMONIO CULTURAL CAFETERO | SE REALIZARÁ EN EL 2013 | [18 empty] | GOBIERNO NACIONAL
| GESTIONAR LA DOTACIÓN NECESARIA PARA LOS DIFERENTES ESPACIOS Y AGRUPACIONES CULTURALES | 1 DOTACIÓN POR AÑO | DOTACIÓN DE CASAS DE LA CULTURA, BIBLIOTECAS Y OTROS ESCENARIOS CULTURALES | MOVER ACCIONES EN PRO DE MEJORAR LAS CONDICIONES (MATERIALES E INMATERIALES) DEL SECTOR CULTURAL. | GESTIONAR ANTE ENTES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES; LO NECESARIO PARA DOTAR A INSTITUCIONES Y AGENTES CULTURALES DE LO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DEL QUEHACER CULTURAL. | $3.000.000 | [13 empty] | X |  |  |  | COORDINACIÓN DE CULTURA | MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
| # DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE LA CULTURA CON RED Y CONECTIVIDAD | Gestión para la conectividad entre Bibliotecas y otros estamentos culturales, para mejorar la calidad y aumentar la cobertura cultural. | BIBLIOTECAS Y CASAS DE LA CULTURA CONECTADAS AL MUNDO GLOBALIZADO | GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO NACIONAL, RECURSOS PARA EDIFICAR LA BIBLIOTECA | GESTIONAR ANTE ENTES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES, DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO PARA QUE BIBLIOTECAS Y CASAS DE LA CULTURA TENGAN COMPUTADORES, CONEXIÓN A INTERNET | $10.000.000 | 3 MESES | [17 empty] | MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN
4.3 LECTURA Y ESCRITURA | FORTALECIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES | DESARROLLAR CAPACIDAD LINGÜÍSTICA Y DE COMUNICACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN PALESTINENSE. | PLAN MASIVO DE LECTURA | EJERCICIOS DE LECTURA, COMPRENSIÓN DE LECTURAY ESCRITURA EN LOS CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO | 1 PROYECTO ELABORADO. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: GRUPOS DE LA TERCERA EDAD, PRIMERA INFANCIA. | $0 | 9 MESES |  |  |  |  | X | X | X | 100% | X | X |  | 75% |  |  |  |  | COORDINACIÓN DE CULTURA

## Mes Cultural (hidden)
MES CULTURAL
# semana | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo
semana 1 | toma artística | toma artística | toma artística | toma artística | toma artística | toma artística
Poesía Erótica
semana 2 | toma barrial coordinadores | toma barrial coordinadores | toma barrial coordinadores | 9º encuentro de escritores costumbristas | 9º encuentro de escritores costumbristas | encuentro de voces tiples y guitarras
| toma escuela de música tradicional a la zona rural | toma escuela de música tradicional a la zona rural | toma escuela de música tradicional a la zona rural | exposición de arte | exposición de arte | noche de danza
semana 3 | festival de música | festival de música | festival de música | festival de música | Tarde Conciertos Juveniles | CUMPLE AÑOS DE PALESTINA: concierto de cámara, desfile fundadores, orquesta.
semana 4 | festival de teatro | festival de teatro | festival de teatro | festival de teatro | festival de teatro
semana 5 | circuito cultural | exposición del patrimonio cultural
| visita al museo arqueológico: vigias del patrimonio y estudiantes | visita al museo arqueológico: comunidad civil | CIERRE MES CULTURAL: noche del bolero
Note on F8: cardona: GRUPOS: -Medellín -Manizales (las del carajo) -Chinchiná -Palestina - Balada pop - palestina -Arauca
Note on F7: cardona: -Paul Barrios. -Omar Loaiza. - Cañas. - J. J Arboleda - Ulises.
Note on E7: cardona: -Paul Barrios. - Cañas -Omar Loaiza. -Ulises.
Note on E6: cardona: - CONCURSO DE CUENTO: CUENTOS CAFETEROS