## DESARROLLO SOCIAL
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: ENT RAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | [6 empty] | ALCANZAR EL 93% DE LA COBERTURA EN REGIMEN SUBSIDIADO Y 90% EN EL PLAN DE ATENCION BASICA | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: SALUD - ATENCION A LA DEMANDA Y SALUD PUBLICA
PROGRAMA: CONTINUIDAD DEL SERVICIO, AMPLIACION DE LA COBERTURA Y EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SALUD EN EL MUN.
SUBPROGRAMA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. de logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Aseguramiento en el régimen subsidiado, de la población pobre y vulnerable, continuidad de cobertura, suscripción convenios y/o contratos P.O.S. | 1795 | 1998 | 111.3% | 1795 | 100% | 206400 | [6 empty] | 206400 | 229742.1727 | Despacho Alcaldia
2 | Ampliación de Cobertura en salud | 174 | 0 | 0% | 174 | 0% | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | Despacho Alcaldia
3 | FOSYGA | 1 | 1 | 100% | 1930 | 100% | 0 | [5 empty] | 120000 | 120000 | 120000 | Despacho Alcaldia | Ministerio
4 | Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad (P.O.S) | 1930 | 1998 | 0% | 1930 | 100% | [9 empty] | Despacho Alcaldia
5 | Etesa | 2 | 2 | 100% | 500 | 100% | 0 | 13000 | [5 empty] | 13000 | 13000 | Despacho Alcaldia, PIC | Disposición Legal
6 | Coofinanciación régimen Subsidiado. | 2 | 2 | 100% | 800 | 100% | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | Despacho Alcaldia,
7 | Plan de Atención Básica: Promoción de la salud, prevención de enfermedades, salud oral | 1795 | 1998 | 111.3% | 160 | 100% | 19000000 | [6 empty] | 19000000 | 19000000 | Despacho Alcaldia, Pic
8 | Coofinanciación Salud Pública | 1 | 1 | 100% | 650 | 100% |  | 19800 | [5 empty] | 19800 | 19800 | Despacho Alcaldia, Pic
| TOTAL PROGRAMA | [12 empty] | 0 | 0
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCINES DEL MUNICIPIO | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: EDUCACION
PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA
SUBPROGRAMA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Pago servicios públicos instituciones educativas | 4 | 4 | 100% | 695 | 100% | 1000 | [6 empty] | 1000 | 1000 | Alcaldia | Cofinanciación
3 | Transporte Escolar población pobre según SISBEN | 102 | 120 | 117.6% | 102 | 100% | 27000 | [6 empty] | 27000 | 31764.7059 | Despacho Alcaldia | Niños de las veredas Tabor, Honduras, Chácara, Cofinanciación Departamento
4 | Dotación establecimientos educativos, número de escuelas | 5 | 5 | 100% | 695 | 100% | 1700 | [6 empty] | 1700 | 1700 | Alcaldia-Departamento | Cofinanción secretaría educación
5 | Acciones para garantizar la permanencia y acceso de los estudiantes dentro del sistema educativo (%) | 91 | 91 | 100% | 80 | 100% | 1100 | [6 empty] | 1100 | 1100 | Alcaldia-Departamento | Estudiantes desertores, para nueva vinvulación
6 | Fondo Municipal para la educación Superior en el Municipio de Beltrán | 30 | 30 | 0% | 30 | 100% | [9 empty] | Alcaldia-Departamento
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: AUMENTAR LA COBERTURA DE NIÑOS ALIMENTADOS EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: EDUCACION
PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR
SUBPROGRAMA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Compra de alimentos | 8 | 8 | 100% | 750 | 100% | 36500 | [6 empty] | 36500 | 36500 | Alcaldia-Departamento | Escuelas beneficiadas
2 | Compra menaje de cocina | 8 | 8 | 100% | 750 | 100% | 2450 | [6 empty] | 2450 | 2450 | Alcaldia-Departamento | Escuelas beneficiadas
3 | Preparación de alimentos | 8 | 8 | 100% | 750 | 100% | [9 empty] | Alcaldía | Escuelas beneficiadas
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: INCENTIVAR EN LA POBLACIÓN LA FORMACIÓN CULTURAL MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: CULTURA
PROGRAMA:FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARTISTICO Y CULTURAL
SUBPROGRAMA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Acciones encaminadas a la Formulación y ejecución de programas proyectos y actividades de formación y promoción cultural | 4 | 4 | 100% | 930 | 100% | 18000 | 1000 | [5 empty] | 19000 | 19000 | Despacho Alcaldia - Cultura | Programas a ejecutar
2 | Mejoramiento de la infraestructura del sector. | 6 | 6 | 100% | 350 | 100% | 5500 | [6 empty] | 5500 | 5500 | Despacho Alcaldia - Cultura | Programas a ejecutar
3 | Formación y divulgación turística cultural | 1 | 1 | 100% | 42 | 100% | 200 | [6 empty] | 200 | 200 | Despacho Alcaldia - Cultura | Programas a ejecutar
4 | apoyo y promoción de las diferentes formas de expresión cultural y desarrollo del talento humano (Meta personas beneficiadas) | 150 | 150 | 100% | 150 | 100% | 1800 | [6 empty] | 1800 | 1800 | Despacho Alcaldia - Cultura
5 | Adquisición y Mantenimiento de instrumentos musicales | 20 | 20 | 100% | 84 | 100% |  | 500 | [5 empty] | 500 | 500 | Despacho Alcaldia - Cultura
6 | Biblioteca municipal (Incluye mejoramiento de la infrestructura) | 1 | 1 | 100% | 1930 | 100% | 1900 | 7000 | [5 empty] | 8900 | 8900 | Despacho Alcaldia - Cultura
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: POR UN GOBIERNO SOCIAL Y HUMANO PARA TODOS, COMPROMISO TOTAL | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: INCENTIVAR LA FORMACIÓN DEPORTIVA Y EL ADECUADO USO DEL TIEMPO LIBRE MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: DEPORTE
PROGRAMA: DEPORTE, EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
SUBPROGRAMA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Acciones encaminadas a la formulación de proyectos y actividades de promoción del deporte, la recreación y la utilización del tiempo libre y educación fisica. | 3 | 3 | 100% | 860 | 0% | 15000 | [6 empty] | 15000 | 15000 | Despacho Alcaldia /ente deportivo | meta (Dirigido a estudiantes de 10 y 11)
2 | Adecuación, Mantenimiento escenarios Deportivos recreativos y de fomento al esparcimiento | 5 | 5 | 100% | 1930 | 0% | 14000 | [6 empty] | 14000 | 14000 | Despacho Alcaldia/ente deportivo | Proyectos
3 | Organización de eventos deportivos | 5 | 5 | 100% | 340 | 0% | 2500 | [6 empty] | 2500 | 2500 | Despacho Alcaldia/ente deportivo
4 | Dotacion de unifomes y elementos deportivos (Población beneficiada) | 1 | 1 | 100% | 680 | 0% | 4000 | [6 empty] | 4000 | 4000 | Despacho Alcaldia, Ente Deportivo
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIA DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: POR UN GOBIERNO SOCIAL Y HUMANO PARA TODOS, COMPROMISO TOTAL | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL Y BIENESATAR COMUNITARIO | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: DISMINUIR EL PORCENTAJE DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: OTROS
PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO
SUBPROGRAMA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Programa Proyecto dirigidos a la generacion de Empleo Proteccion al desempleo | 4 | 4 | 100% | 200 | 100% | 9000 | [6 empty] | 9000 | 9000 | Despacho Alcaldia | Talleres
4 | Capacitación comunitaria | 2 | 1 | 50% | 520 | 50% | 4000 | [6 empty] | 4000 | 4000 | Despacho Alcaldia | Número de capacitaciones
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: AUMENTAR LA COBERURA DE ATENCIÓN A LA POBLACION VULNERABLE | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: OTROS
PROGRAMA: ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE
SUBPROGRAMA: ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Apoyo y atención integral a la niñez, apoyo a Hogares Infantiles y hogares comunitarios de Bienestar - Educación familiar Política Primera Infancia | 230 | 240 | 104.3% | 1150 | 104.3% | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10434.7826 | Red de Solidaridad | Niños menos favorecidos
2 | Población juvenil (Incluye actividades dirigidas a la implementación del código del menor) | 140 | 110 | 78.57% | 140 | 78.57% | 3500 | [6 empty] | 3500 | 2750 | Despacho Alcaldia | Capacitaciones
3 | Clubes Juveniles y Prejuveniles | 100 | 100 |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500
3 | Concejo munipal de política social | 1609 | 1400 | 87.01% | 1609 | 87.01% | 1000 | [6 empty] | 1000 | 870.1057 | Despacho Alcaldia
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: AUMENTAR LA COBERURA DE ATENCIÓN DE NECESIDADES BASICAS EN ADULTOS MAYORES | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: OTROS
PROGRAMA: ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE
SUBPROGRAMA : ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Atención a la Tercera Edad, (Programas que incluyen los hogares de paso y cubrir NBI en adultos mayores) | 70 | 75 | 107.1% | 70 | 107.1% | 20000 | [6 empty] | 20000 | 21428.5714 | Despacho Alcaldia
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: AUMENTAR LA COBERURA DE ATENCIÓN DE NECESIDADES BASICAS PARA LOS DESPLAZADOS | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: OTROS
PROGRAMA: ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE
SUBPROGRAMA : ATENCION OTROS GRUPOS
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Atención y apoyo integral a Mujer Cabeza de Hogar | 20 | 20 | 100% | 100 | 100% | 3500 | [6 empty] | 3500 | 3500 | Despacho Alcaldia, sec Gobierno
2 | Atención a desplazados/Justicia Transiciona (Ley 1448/2011 ( Atención en salud, educación y NBI) | 4 | 18 | 450% | 20 | 0% | 1000 | [6 empty] | 1000 | 4500 | Despacho Alcaldia, sec Gobierno
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO | [6 empty] | MEJORAR LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO ANTE UN DESASTRE | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: PROPOSITO GENERAL
PROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
SUBPROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Apoyo a la actividad bomberil | 84 | 78 | 92.86% | 420 | 92.86% | 1500 | 2000 | [5 empty] | 3500 | 3250 |  | viviendas reubicadas
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO | [15 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: FONDO PENSIONAL
PROGRAMA: FONDO PENSIONAL
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Fondo pensional (FONPET) Ley 863/03 | 1 | 1 | 100% | 100 | 100% | 80000 | [6 empty] | 80000 | 80000 |  | sin situación de fondos
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO | [15 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: MUNICIPIO RIBEREÑO
PROGRAMA: MUNICIPIO RIBEREÑO
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Municipio ribereño recuperación río grande de la magdalena y demás acciones previstas en la Ley | 1800 | 2100 | 116.7% | 2100 | 116.7% | 200000 | [6 empty] | 200000 | 233333.3333
TOTAL PROGRAMA
Note on B14: gob2003admin:
Note on B37: gob2003admin:
Note on B58: gob2003admin:
Note on B78: gob2003admin:
Note on B121: gob2003admin:
Note on B139: gob2003admin:
Note on B159: gob2003admin:
Note on B176: gob2003admin:
Note on B101: gob2003admin:
Note on B194: gob2003admin:
Note on B211: gob2003admin:
Note on B228: gob2003admin:

## INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y REGIONAL | [6 empty] | OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO EN UN 35 % | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: EDUCACIÓN
PROGRAMA: EDUCACION
SUBPROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Mejoramiento, ampliación y mantenimiento planta física establecimientos educativos, educación básica primaria y secundaria, colegios y escuelas del municipio | 8 | 8 | 100% | 695 | 100% | 8200 | [6 empty] | 8200 | 8200 | Oficina de Planeacion | Escuelas beneficicadas
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO:EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y REGIONAL | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: DAR CONTINUIDAD AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: AGUA POTABLE
PROGRAMA: PROPOSITO GENERAL
SUBPROGRAMA : AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos | 1 | 1 | 100% | 1930 | 100% | 8600 | [6 empty] | 8600 | 8600 | Despacho Alcaldia
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO:EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y REGIONAL | [6 empty] | AUMENTAR LA CALIDAD DE AGUA POTABLE EN UN 80% TANTO EN EL AREA RURAL COMO URBANA | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: AGUA POTABLE
PROGRAMA: PROPOSITO GENERAL
SUBPROGRAMA : ACUEDUCTO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Insumos, elementos, planta de tratamiento y potabilización del agua. | 4 | 4 | 100% | 1500 | 100% | 30000 | [6 empty] | 30000 | 30000 | Oficina de servicios publicos | plantas de tratamiento beneficiadas
2 | Operación Mejoramiento y Mantenimiento del sistema de Acueducto | 4 | 4 | 100% | 1500 | 100% | 31992 | [6 empty] | 31992 | 31992 | Oficina de servicios publicos | plantas de tratamiento beneficiadas
3 | Ampliación, mejoramiento y mantenimiento redes y sistemas de acueductos. | 4 | 4 | 100% | 1500 | 100% | 33000 |  |  | 0 |  |  |  | 33000 | 33000 | Oficina de servicios publicos | plantas de tratamiento beneficiadas
4 | Programas de micro y macromedición | 4 | 4 | 100% | 480 | 100% | 25000 | [6 empty] | 25000 | 25000 | Oficina de servicios publicos | Veredas beneficiadas
5 | Construcción redes de Acueducto y potabilización del agua. | 6 | 6 | 100% | 690 | 100% | 36000 | [6 empty] | 36000 | 36000 | Oficina de servicios publicos | Veredas beneficiadas
6 | Construccion,Ampliación,Mantenimiento,reparación y Optimización Plantas de tratamiento | 4 | 4 | 100% | 1500 | 100% | 36500 | [6 empty] | 36500 | 36500 | Oficina de servicios publicos | plantas de tratamiento beneficiadas
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y REGIONAL | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: MEJORAR LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO TANTO EN LA ZONA URBANA COMO LA RURAL | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100 PARA EL 2007
SECTOR: AGUA POTABLE
PROGRAMA: PROPOSITO GENERAL
SUBPROGRAMA : ALCANTARILLADO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Estudios de preinversión y diseños planta de tratamiento y disposición final de aguas residuales | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | Oficina de servicios publicos
2 | Construcción y Mejoramiento alcantarillado urbano | 120 | 120 | 100% | 320 | 100% | 20000 | [6 empty] | 20000 | 20000 | Oficina de servicios publicos | Metros lineales
3 | Construcción, ampliación, mantenimiento y optimización sistemas alcantarillados rurales y pozos sépticos. | 30 | 30 | 100% | 510 | 100% | 35000 | [6 empty] | 35000 | 35000 | Oficina de servicios publicos | Pozos sépticos construidos
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y REGIONAL | [6 empty] | REALIZAR UN ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: AGUA POTABLE
PROGRAMA: PROPOSITO GENERAL
SUBPROGRAMA: ASEO Y SANEAMIENTO BASICO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Aseo de calles, Tratamiento, recolección de residuos sólidos | 95 | 95 | 100% | 1930 | 100% | 7000 | [6 empty] | 7000 | 7000 | Oficina de servicios publicos | Cobertura area
2 | Disposición Final de Residuos Solidos | 1 | 1 | 100% | 1930 | 100% | 5000 |  | 0 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | Oficina de servicios publicos | Casco Urbano, paquiló y la popa
3 | Programa de Mejoramiento y operación de equipos y parque automotor destinado a la prestación del servicio de aseo y a proyectos de saneamiento básico. | 2 | 2 | 100% | 1930 | 100% | 14500 | [6 empty] | 14500 | 14500 | Oficina de servicios publicos | Programas de mejoramiento
4 | Construcción unidades sanitarias a viviendas de familias de menores ingresos según SISBEN | 38 | 38 | 100% | 190 | 100% | 35000 | [6 empty] | 35000 | 35000 | Oficina de servicios publicos | Unidades a construir
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: POR UN GOBIERNO SOCIAL Y HUMANO PARA TODOS, COMPROMISO TOTAL | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y REGIONAL | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS TENDIENTES CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE | [8 empty] | FORMATO DAPC No 2
SECTOR: AGUA POTABLE
PROGRAMA: PROPOSITO GENERAL
SUBPROGRAMA: MEDIO AMBIENTE
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS CAR | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Conservación microcuencas, protección fuentes y reforestación | 1 | 1 | 100% | 1998 | 100% | 7000 | [5 empty] | 0 | 7000 | 7000 | Oficina de Planeación | Proyectos y convenios
2 | Adquisición predios en áreas de interés hídrico | 1 | 1 | 100% | 1998 | 100% | 21000 | [6 empty] | 21000 | 21000 | Oficina de Planeación | Proyectos y convenios
3 | Tratamiento y disposición final aguas residuales | 1 | 1 | 100% | 1998 | 100% | 11000 | [6 empty] | 11000 | 11000 | Oficina de Planeación | Proyectos y convenios
4 | Tasas retributivas CAR | 1 | 1 | 100% | 1998 | 100% | 1600 | [6 empty] | 1600 | 1600 | Oficina de Planeación | Proyectos y convenios
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y REGIONAL | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS TENDIENTES CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: PROPOSITO GENERAL
PROGRAMA: OTROS SECTORES
SUBPROGRAMA: VIVIENDA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Participación en el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, subsidios para construcción, reparación, mejoramiento de vivienda y dotación de servicios básicos a usuarios de menores ingresos según sisben. | 1 | 1 | 100% | 750 | 100% | 60000 | [6 empty] | 60000 | 60000 | Oficina de planeacion | Cofinanciación, viviendas
2 | Estudios y diseños de programas de vivienda Interés social. | 1 | 1 | 100% | 750 | 100% | 2500 | [6 empty] | 2500 | 2500 | Oficina de planeacion | Estudios
3 | Compra terrenos para construcción de programas de vivienda de interes social | 8 | 8 | 100% | 750 | 100% | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10000 | Oficina de planeacion | Hectáreas de terreno
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y REGIONAL | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS TENDIENTES CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: PROPOSITO GENERAL
PROGRAMA: OTROS SECTORES
SUBPROGRAMA: SECTOR MEDIO AMBIENTE
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Descontaminación de corrientes o depósitos de agua | 215 | 215 | 100% | 215 | 100% | 4000 | [6 empty] | 4000 | 4000 | Oficina de planeacion | Poblacion beneficiada
2 | Defensa contra inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua | 72 | 72 | 100% | 360 | 100% | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | Oficina de planeacion | Familias beneficiadas
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y REGIONAL | [6 empty] | MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: PROPOSITO GENERAL
PROGRAMA: MALLA VIAL
SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO AMPLIACION REPOSICION MALLA VIAL RURAL
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial urbana y rural | 26 | 120 | 461.5% | 1930 | 100% | 50000 | [6 empty] | 50000 | 230769.2308 | Oficina de Planeación | meta medida en km.
2 | Construcción y mejoramiento puentes y pontones | 0 | 0 | 0% | 1930 | 0% | [8 empty] | 0
3 | Operación y Mantenimiento y/o reparación Maquinaria Pesada y vehiculos asignados a ejecución de proyectos de la malla vial | 3 | 3 | 100% | 1930 | 100% | 11300 |  | 0 |  |  |  |  | 11300 | 11300 | Invías - Nación | maquinaria nueva y usada
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y REGIONAL | [6 empty] | MEJORAR LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO ANTE UN DESASTRE | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: PROPOSITO GENERAL
PROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
SUBPROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Atención y prevención de desastres y adecuación zonas de alto riesgo y reubicación pobladores | 84 | 84 | 100% | 420 | 100% | 8000 | [6 empty] | 8000 | 8000 | Oficina de Planeación | viviendas reubicadas
2 | Apoyo a la Actividad Bomberil
3 | Apoyo al CLOPAD | [5 empty] | 1500 | [6 empty] | 1500
| TOTAL PROGRAMA | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 500
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y REGIONAL | [6 empty] | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES DE USO PUBLICO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO | [8 empty] | 0
SECTOR: PROPOSITO GENERAL
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura de la administración municipal, plazas públicas, cementerio y demás bienes de uso público ropiedad del municipio | 6 | 6 | 100% | 1930 | 100% | 6500 | [6 empty] | 6500 | 6500 | Oficina de Planeación | Edificaciones a intervenir
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y REGIONAL | [6 empty] | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL 100% EN EL CASCO URBANO Y LOS CENTROS POBLADOS DE GRAMALOTAL, PAQUILO Y LA POPA | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: PROPOSITO GENERAL
PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SUBPROGRAMA: AMPLIACION. DOTACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICO DOMICILIARIOS
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Extensión Red de Electrificación Rural y alumbrado público y mantenimiento. | 1544 | 1544 | 100% | 1544 | 100% | 28000 | [6 empty] | 28000 | 28000 |  | Población beneficiada
2 | Alumbrado público vigencia actual | 5 | 5 | 100% | 850 | 100% | 12000 | 8000 | [5 empty] | 20000 | 20000 |  | Veredas beneficiadas
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y REGIONAL | [6 empty] | GENERAR MEJORAS EN LOS DISTRITOS DE RIEGO | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: PROPOSITO GENERAL
PROGRAMA: SECTOR AGROPECUARIO
SUBPROGRAMA: SECTOR AGROPECUARIO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Proyectos relacionados con Distrito de Riego, contrucción, mantenimiento y desarrollo de programas | 1 | 1 | 100% | 589 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | Oficina de planeacion | Proyectos a realizar
TOTAL PROGRAMA
Note on C48: gob2003admin:
Note on C70: gob2003admin:
Note on C88: gob2003admin:
Note on C14: gob2003admin:
Note on C236: gob2003admin:
Note on C128: gob2003admin:
Note on C183: gob2003admin:
Note on C108: gob2003admin:
Note on C164: gob2003admin:
Note on C218: gob2003admin:
Note on C31: gob2003admin:
Note on C147: gob2003admin:
Note on C202: gob2003admin:

## DESARROLLO INSTITUCIONAL
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [7 empty] | Sonia Acosta | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO INSTITUCIONAL | [6 empty] | GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: OTROS
PROGRAMA: SEGURIDAD CIUDADANA
SUBPROGRAMA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS CAR | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Seguridad Ciudadana | 1609 | 1998 | 124.2% | 1930 | 124.2% | 4000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 6000 | 7450.5904 | Secretaria de Gobierno | Población beneficiada
2 | Preservación del orden público | 1609 | 1998 | 124.2% | 1930 | 124.2% | 2500 | [6 empty] | 2500 | 3104.4127 | Secretaria de Gobierno | Población beneficiada
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO INSTITUCIONAL | [6 empty] | FORTALECER EN UN 100% FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: OTROS
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Mejoramiento de la Gestión y fortalecimiento Institucional (incluye indemnizaciones por reestructuracion de la planta de personal) | 2 | 2 | 100% | 1930 | 100% | 18000 | [6 empty] | 18000 | 18000 | Secretaria de Gob. | Instituciones
2 | Capacitacion | 3 | 3 | 100% | 1930 | 100% | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000 | Secretaria de Gob. | Instituciones
TOTAL PROGRAMA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO INSTITUCIONAL | [6 empty] | MEJORAR LA SEGURUDAD DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: JUSTICIA
PROGRAMA: JUSTICIA
SUBPROGRAMA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Inspección de policia | 1 | 1 | 100% | 1930 | 100% | 13000 | [6 empty] | 13000 | 13000 | Inspección | Programas
2 | Comisaría de Familia (Código del Menor) | 1 | 1 | 100% | 1930 | 100% | 20000 | [6 empty] | 20000 |  | Comisaría
2 | Programa de sostenimiento y vigilancia de las personas detenidas | 1 | 1 | 100% | 1930 | 100% | 500 | [6 empty] | 500 | 500 | Alcaldía | Programas
TOTAL PROGRAMA
Note on C48: gob2003admin:
Note on C14: gob2003admin:
Note on C31: gob2003admin:

## DESARROLLO ECONOMICO
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
|  |  |  | MUNICIPIO DE BELTRÀN | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [15 empty] | hoja No -- de ---- | 1
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: 086 | [15 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: EN TRAMITE DE FORMULACION | [6 empty] | Fecha de elaboración: 30 de Enero de 2012 | [8 empty] | Henry Alexander Barragan
Sonia Acosta
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO ECONOMICO | [6 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: ASISTIR AL 90% DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL: 100/100
SECTOR: PROPOSITO GENERAL
PROGRAMA: AGROPECUARIO
SUBPROGRAMA:SECTOR AGROPECUARIO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | No. De logro de meta de resultado (población beneficiada) | % logro de avance de resultado EN TERMINOS DE POBLACION BENEFICIADA | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS CAR | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | Asistencia Técnica Agropecuaria | 780 | 800 | 102.6% | 550 | 102.6% | 18000 | [6 empty] | 18000 | 18461.5385 | Oficina de la UMATA
2 | Acciones para la Promoción y Financiación proyectos de desarrollo del área rural, coofinanciación programas | 1 | 1 | 100% | 550 | 100% | 40000 | [6 empty] | 40000 | 40000 | Oficina de la UMATA | Proyectos
3 | Promoción de Asociaciones y Alianzas de pequeños y medianos productores | 1 | 1 | 100% | 420 | 100% | 2200 | [6 empty] | 2200 | 2200 | Oficina de la UMATA | Programa
4 | Junta defensora de animales y coso municipal | 1 | 1 | 100% | 1930 | 100% | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000 | Oficina de la UMATA | Programa
5 | Reactivación Agropecuaria Ferias y Exposicion Agropecuarias ) | 1 | 1 | 100% | 860 | 100% | 4000 | [6 empty] | 4000 | 4000 | Oficina de la UMATA | Ferias y exposiciones
| TOTAL PROGRAMA | [13 empty] | 0
Note on C14: gob2003admin: