## P ACCION EJEC 1ER SEM 2012
ALCALDE: ANA ELIANA GARCIA MONROY | [14 empty] | JEFE PLANEACION :ARQ. GEOVANNY REYES MUR
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | INVERSION INTEGRAL EN EL SER HUMANO |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: |  | EDUCACION PARA EL DESARROLLO |  |  |  | Construccion de diez aluas | [8 empty] | Construccion de tres aulas
PROGRAMA:MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
SUBPROGRAMA:ADECUACION Y DOTACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1.1 | Construcción de Comedor escolar colegio Santa Helena | Un Comedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91470 | 0 | oficina de planeacion e infraestructura / Secretaria de Desarrollo Social | Ya se construyeron las aulas Necesarias, y se hizo el mantenimiento de todas las instituciones educativas. En cuanto al avance del proyecto del comedor escolar en la sede santa Helena se esta iniciando el proceso para estudios y diseños el cual estara bajo la cobertura el PDM 2012-2015
| TOTAL PROGRAMA | Un Comedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91470 | 0
ALCALDE: ANA ELIANA GARCIA MONROY | [14 empty] | JEFE PLANEACION :ARQ. GEOVANNY REYES MUR
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | SOCIAL |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: |  | VIVIENDA PARA LOS MAS NECESITADOS |  |  |  | Un proyecto de vivienda en sitio propio
PROGRAMA:VIVIENDA DE INTERES SOCIAL V.I.S.
SUBPROGRAMA:CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1.1 | Gestión, Estudios, Diseños, Evaluación, Adjudicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Urbano y Rural | Un proyecto de vivienda en sitio propio | 52 viviendas | 54% | 54% | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32888 | 12100 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Se llevo a cabo la contratación de prestación de servicios para el acompañamiento y dirección del proyecto VIS en el municipio.
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32888 | 12100
ALCALDE: ANA ELIANA GARCIA MONROY | [14 empty] | JEFE PLANEACION :ARQ. GEOVANNY REYES MUR
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | SOCIAL |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: |  | VIVIENDA PARA LOS MAS NECESITADOS |  |  |  | 40 beneficiarios del sub - proyecto | [8 empty] | beneficiar 20 familias
PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y LEGALIZACION DE VIVIENDA
SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1.1 | Gestión, Estudios, Evaluación, Adjudicación de Subsidios y Mejoramiento de Vivienda Urbana y Rural | 20 beneficiarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35625 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | No se avanzo en el proyecto debido al atrazo ocacionado por el proyecto de vivienda de VIS San Luis II, se presupuesta ejecutar en el segundo semestre bajo la cobertura del PDM 2012-2015
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35625 | 0
ALCALDE: ANA ELIANA GARCIA MONROY | [14 empty] | JEFE PLANEACION :ARQ. GEOVANNY REYES MUR
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | SOCIAL |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: |  | VIVIENDA PARA LOS MAS NECESITADOS |  |  |  | Elaboracion de la Base de Datos de los predios a Intervenir | [8 empty] | base de datos elaborada
PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y LEGALIZACION DE VIVIENDA
SUBPROGRAMA: LEGALIZACION DE PREDIOS Y DISMINUCION DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1.1 | Atención, Construcción o Reubicación de Vivienda por Desastres o Emergencias | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | No se conto con los recursos necesarios para avanzar en la meta fisica, ya que no es clara la situación a nivel departamental y nacional de las viviendas ubicadas en zona de riesgo, se procedio a evacuar 2 familias.
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
ALCALDE: ANA ELIANA GARCIA MONROY | [14 empty] | JEFE PLANEACION :ARQ. GEOVANNY REYES MUR
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | SOCIAL |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: |  | VIAS Y TRANSPORTE |  |  |  | tres proyectos ejecutados | [8 empty] | un proyecto ejecutado en el año
PROGRAMA: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
SUBPROGRAMA: GESTION PARA EL MEJORAMIENTO O TERMINACION DEL ANILLO VIAL URBANO, INTERMUNICIPAL Y VIAS DE COMUNICACIÓN URBANO RURAL
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1.1 | Estudio Diseño, Mejoramiento y Ampliación de la Malla Vial Municipal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | No se conto con el recurso para avanzar en este proyecto.
1.2 | Estudio, Diseño, Construcción, Mejoramiento y Adecuación del Espacio Publico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
| TOTAL PROGRAMA | [11 empty] | 10000 | 0
ALCALDE: ANA ELIANA GARCIA MONROY | [14 empty] | JEFE PLANEACION :ARQ. GEOVANNY REYES MUR
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | SOCIAL |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: |  | VIAS Y TRANSPORTE |  |  |  | 48 KILOMETROS DE VIA INTERVENIDOS | [8 empty] | 13 kilometros de via intervenidos
PROGRAMA: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
SUBPROGRAMA: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VIAL URBANO Y RURAL
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1.1 | Mantenimiento de la Malla Vial para la Movilidad Urbana | 1 | 1 | 100% | 7.69 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59161 | 22200 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Sellevo a cabo el mantenimiento de vías urbanas y rurales con la contratación de operarios para motoniveladora, vibrocompactador y volqueta y l adquisición de combustible y mantenimiento con lo cual se han realizado labores de conformación y compactación.
1.2 | Mantenimiento de Todas las Vías Veredales del Municipio | 13 | 10 | 76.92 | 76.92 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48667 | 13200
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 35400 | [6 empty] | 107828 | 35400
ALCALDE: ANA ELIANA GARCIA MONROY | [14 empty] | JEFE PLANEACION :ARQ. GEOVANNY REYES MUR
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: |  | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL |  |  |  | MEJORAR LOS SALONES COMUNALES
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y COMUNAL
SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES, PLAZA DE MERCADO, PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1.1. | Estudios, Diseños, Adquisición de Predios, Construcción, Remodelación , Mantenimiento y Dotación de Edificios Públicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63760 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63760 | 0
ALCALDE: ANA ELIANA GARCIA MONROY | [14 empty] | JEFE PLANEACION :ARQ. GEOVANNY REYES MUR
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: |  | FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL |  |  |  | CINCO DOCUMENTOS QUE CONSOLIDEN LAS ACCIONES DE LOS SUB-PROGRAMAS | [8 empty] | 1 DOCUMENTO, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN DEL EOT
PROGRAMA: EFICIENCIA Y CALIDAD ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1.1. | Ajuste E.O.T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Esta actividad no se ejecuto debido a que en el primer semestre de la vigencia 2012 se estaba adelantando el proceso de elaboración del PDM labor que requirio de la total dedicación de la administració, se pretende ejecutar bajo la cobertura del PDM 2012-2015
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0
Note on C17: gob2003admin:
Note on C27: gob2003admin:
Note on C37: gob2003admin:
Note on C46: gob2003admin:
Note on C57: gob2003admin: