## agri. comp. desarrollo
PLAN DE DESARROLLO: CHOCONTA PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SIN POBREZA - EL CAMBIO ES PROGRESO 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECURIA UMATA
EJE: | CHOCONTA DINAMICA, EMPRENDEDORA, PRODUCTIVA Y COMPETITIVA
SECTOR | DESARROLLO AGROPECUARIO, EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA | AGRICULTURA COMPETITIVA PARA EL DESARROLLO
OBJETIVO EJE | Impulsar el desarrollo económico del municipio en el marco de la sostenibilidad, a través de la implementación de un modelo de ocupación territorial que garantice su equilibrio funcional que propenda por el aprovechamiento responsable en armonía con los recursos naturales, minizando el riesgo de desastres, afrontando el reto de desarrollo, físico, económico y social. | [11 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
FUNCIONARIO RESPONSABLE | META DE RESULTADO |  |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
WILSON HERNAN ESTUÍÑAN FARFAN | Mantener 2789,3 el términos de calidad y sostenibilidad la Superficie agrícola sembrada (ha) |  |  |  |  | Superficie agrícola sembrada (ha) |  | 2789.3 | 100 | 25 |  |  | 159020000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 159020000 | #REF! | #REF!
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 39150000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 39150000 | 0 | 0
,PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA RURAL |  | Formular un proyecto para la adopción de semillas certificadas, por 50 familias de productores agrícolas. | 1 |  |  | Sembrar 100 Ha con semilla certificada | Número de hectáreas sembradas con semilla certificada | 0 | 100 | 25 |  |  | 27405000 | [15 empty] | 27405000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Realizar visitas en las diferentes veredas del municipio y focalizar las familias a incluir. | 23
|  | Gestionar ante la gobernación, el ministerio de agricultura, FEDEPAPA y la CAR recursos para la ejecución proyecto. | 1
|  | Implementar el Sistema de Información Geográfica Agropecuaria SIGAP | 1 |  |  | Diseñar e Implementar 1 sistema estadístico agropecuario de información | Numero de Sistema diseñado e implementado | 0 | 1 | 1 |  |  | 11745000 | [15 empty] | 11745000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Desarrollar las fichas SIGAP con los productores incluidos dentro de los programas de extensión de la UMATA | 100
|  | Adoptar herramientas tecnológicas que permitan la toma de datos en campo de forma rápida y eficiente. | 1
|  | Apoyar las recolección de información en el censo nacional agropecuario del DANE | 1
Note on B9: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG9: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH9: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## asis. tec
PLAN DE DESARROLLO: CHOCONTA PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SIN POBREZA - EL CAMBIO ES PROGRESO 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECURIA UMATA
EJE: | CHOCONTA DINAMICA, EMPRENDEDORA, PRODUCTIVA Y COMPETITIVA
SECTOR | DESARROLLO AGROPECUARIO, EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA | ASISTENCIA TECNICA
OBJETIVO EJE | Impulsar el desarrollo económico del municipio en el marco de la sostenibilidad, a través de la implementación de un modelo de ocupación territorial que garantice su equilibrio funcional que propenda por el aprovechamiento responsable en armonía con los recursos naturales, minizando el riesgo de desastres, afrontando el reto de desarrollo, físico, económico y social. | [11 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
FUNCIONARIO RESPONSABLE | META DE RESULTADO |  |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
WILSON HERNAN ESTUÍÑAN FARFAN | Aumentar a 450 visitas anuales en asistencia técnica agropecuaria realizada por la umata a productores en el Municipio |  |  |  |  | Numero de visitas anuales en asistencia técnica agropecuaria a productores |  | 400 | 450 | 450 |  |  | 317600000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 317600000 | #REF! | #REF!
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 92500000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 92500000 | 0 | 0
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNI CA RURAL |  | Formular un proyecto para la implementación de un centro de gestión rural en el municipio. | 1 |  |  | Crear e Implementar 1 centro de gestión rural | Numero de centros de gestión rural en funcionamiento | 0 | 1 | 1 |  |  | 25000000 | [15 empty] | 25000000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Realizar visitas en las diferentes veredas del municipio y focalizar la zona con las mejores características socioeconómicas, comunitarias y demográficas, acordes con la naturaleza del proyecto. | 23
|  | Gestionar ante las diferentes entidades, los recursos necesarios para la ejecución proyecto. | 1
|  | Implementación del centro de gestión rural modelo. | 1
|  | Desarrollar jornadas de capacitación y brigadas de crédito agrario en asocio con el Banco Agrario de Colombia y la Gobernación de Cundinamarca. | 3 |  |  | Asesorar a 30 productores agropecuarios del Municipio en educación financiera | Número de productores agropecuarios con educación financiera | 0 | 30 | 10 |  |  | 1500000 | [15 empty] | 1500000 |  |  |  |  | UMATA
|  | Promocionar las diferentes líneas de crédito FINAGRO, ofrecidas a través del Banco Agrario de Colombia. | 1
|  | Acompañar al pequeño productor en el proceso de solicitud de crédito. | 30
|  | Implementar visitas de seguimiento y acompañamiento técnico en la implementación del proyecto agrario. | 30
|  | Desarrollar jornadas de sanidad animal en las veredas del Municipio. | 2 |  |  | Realizar 8 Jornadas de sanidad animal | Numero de Jornadas realizadas | 0 | 8 | 2 |  |  | 30000000 | [15 empty] | 30000000 |  |  |  |  | UMATA
|  | Realizar un barrido completo de las 23 veredas y sus sectores, para ampliar la cobertura de los pequeños productores beneficiados. | 23
|  | Implementar un modelo de evaluación, para identificar los beneficios obtenidos por la implementación del programa. | 1
|  | Desarrollar jornadas de salud animal en el perímetro del Municipio. | 5 |  |  | Realizar 20 jornadas de salud animal en domésticos | Numero de Jornadas realizadas | 0 | 20 | 5 |  |  | 36000000 | [15 empty] | 36000000 |  |  |  |  | UMATA
|  | Coordinar estrategias inter-institucionales que permitan la mejor ejecución de los recursos. | 1
|  | Gestionar recursos de cooperación encaminados a la ampliación de la cobertura del programa. | 1
Note on B9: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG9: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH9: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## mejor gen. prad
PLAN DE DESARROLLO: CHOCONTA PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SIN POBREZA - EL CAMBIO ES PROGRESO 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECURIA UMATA
EJE: | CHOCONTA DINAMICA, EMPRENDEDORA, PRODUCTIVA Y COMPETITIVA
SECTOR | DESARROLLO AGROPECUARIO, EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA | MEJORAMIENTO GENETICO Y DE PRADERAS
OBJETIVO EJE | Impulsar el desarrollo económico del municipio en el marco de la sostenibilidad, a través de la implementación de un modelo de ocupación territorial que garantice su equilibrio funcional que propenda por el aprovechamiento responsable en armonía con los recursos naturales, minizando el riesgo de desastres, afrontando el reto de desarrollo, físico, económico y social. | [11 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
FUNCIONARIO RESPONSABLE | META DE RESULTADO |  |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
WILSON HERNAN ESTUÍÑAN FARFAN | Aumentar a 450 visitas anuales en asistencia técnica agropecuaria realizada por la umata a productores en el Municipio |  |  |  |  | Numero de visitas anuales en asistencia técnica agropecuaria a productores |  | 400 | 450 | 450 |  |  | 281250000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 281250000 | #REF! | #REF!
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 61350000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 61350000 | 0 | 0
PAGO DE PERSONAL TECNICO VINCULADO A LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA RURAL |  | Dar continuidad al proyecto de mejoramiento genético implementado por la UMATA en 2011 y fortalecer el componente de praderas. | 1 |  |  | Realizar 2000 Asesorías y capacitaciones en mejoramiento genérico | Numero de Asesorías y capacitaciones realizadas | 0 | 2000 | 500 |  |  | 18540000 | [15 empty] | 18540000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Realizar visitas en las diferentes veredas del municipio impulsando el programa. | 23
|  | Gestionar ante las diferentes entidades, los recursos necesarios para la ejecución proyecto. | 1
|  | Desarrollo de del programa, mediante la capacitación de nuevos inseminadores que ayuden a ampliar la cobertura. | 1
|  | Impulsar espacios apropiados para la muestra de los alcances del programa, mediante la organización de días de campo, ferias y demás herramientas de intercambio de conocimiento. | 2
|  | Identificación de la población, que cumpla con las características propias del programa y sus alcances. | 1 |  |  | Desarrollar 3 Proyectos de Mejoramiento Genético | Proyectos de Mejoramiento Genético | 2 | 3 | 1 |  |  | 18540000 | [15 empty] | 18540000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Promocionar al productor herramientas informativas, estadificas y de seguimiento, para la evaluación de los resultados obtenidos en la unidad productiva. | 1
|  | Acompañar al pequeño productor en el proceso de implementación del programa. | 1
|  | Desarrollar una estrategia de seguimiento y exposición de resultados a la comunidad en general. | 1
|  | Fortalecer el programa con la inclusión de nuevas razas. | 1 |  |  | Aumentar a 400 el número de inseminaciones realizadas por medio de la UMATA o por Convenio | Numero de hembras Inseminadas | 0 | 400 | 100 |  |  | 9270000 | [15 empty] | 9270000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Capacitar nuevos inseminadores, los cuales ayuden en la ampliación de la cobertura del programa. | 1
|  | Ampliación del alcance del proyecto, con el fortalecimiento de la feria exposición ganadera del Municipio. | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | NUMERO META DE PRODUCTO EN EL PLAN INDICATIVO | INDICADOR | [5 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 15000000 | 0 | 0
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNI CA RURAL |  | Gestionar las acciones pertinentes, para mejorar las instalaciones de la plaza de ferias del Municipio. | 1 |  |  | Implementar 1 sistema de compra programada en animales bovinos | Número de Sistemas de comercialización | 0 | 1 | 1 |  |  | 15000000 | [15 empty] | 15000000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Coordinar estrategias inter-institucionales que permitan el impulso comercial de la Plaza de ferias local. | 1
|  | Propiciar los espacios de comercialización, los cuales permitan el intercambio de conocimiento, experiencias y nuevos modelos de producción. | 2
Note on B9: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG9: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH9: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## men pobr
PLAN DE DESARROLLO: CHOCONTA PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SIN POBREZA - EL CAMBIO ES PROGRESO 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECURIA UMATA
EJE: | CHOCONTA DINAMICA, EMPRENDEDORA, PRODUCTIVA Y COMPETITIVA
SECTOR | DESARROLLO AGROPECUARIO, EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA | MENOS PROBREZA
OBJETIVO EJE | Impulsar el desarrollo económico del municipio en el marco de la sostenibilidad, a través de la implementación de un modelo de ocupación territorial que garantice su equilibrio funcional que propenda por el aprovechamiento responsable en armonía con los recursos naturales, minizando el riesgo de desastres, afrontando el reto de desarrollo, físico, económico y social. | [11 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
FUNCIONARIO RESPONSABLE | META DE RESULTADO |  |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
WILSON HERNAN ESTUÍÑAN FARFAN | Reducir a 33% de la población pobre según Índice Pobreza Multidimensional -IPM |  |  |  |  | Porcentaje de población pobre según Índice Pobreza Multidimensional -IPM |  | 45.5% | 33% | 9% |  |  | 83600000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 83600000 | #REF! | #REF!
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 20600000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 20600000 | 0 | 0
#REF! |  | Dar continuidad al proyecto de siembra de hortalizas, en huertas saludables implementado por la UMATA en 2011, y fortalecer el componente de comercialización en bloque. | 1 |  |  | Mejorar a 300 familias rurales de la Red Unidos la capacidad de Generar Ingresos | Número de familias rurales de la RED UNIDOS cumpliendo los logros en la Dimensión GENERACION DE INGRESOS | 413.63 | 300 | 80 |  |  | 20600000 | [15 empty] | 20600000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Realizar visitas en las diferentes veredas del municipio impulsando el programa. | 23
|  | Gestionar ante las diferentes entidades, los recursos necesarios para la ejecución proyecto. | 1
|  | Desarrollo de del programa, mediante la ampliación de la cobertura en el sector urbano, con la inclusión de la agricultura de huertas y terrazas para dar seguridad alimentaria a los hogares beneficiados. | 1
|  | Programar los tiempos y movimientos de las unidades productivas, con el propósito de generar economía de baja escala y constante suministro. | 1
Note on B9: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG9: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH9: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## mas empl
PLAN DE DESARROLLO: CHOCONTA PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SIN POBREZA - EL CAMBIO ES PROGRESO 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECURIA UMATA
EJE: | CHOCONTA DINAMICA, EMPRENDEDORA, PRODUCTIVA Y COMPETITIVA
SECTOR | DESARROLLO AGROPECUARIO, EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA | MAS EMPLEO
OBJETIVO EJE | Impulsar el desarrollo económico del municipio en el marco de la sostenibilidad, a través de la implementación de un modelo de ocupación territorial que garantice su equilibrio funcional que propenda por el aprovechamiento responsable en armonía con los recursos naturales, minizando el riesgo de desastres, afrontando el reto de desarrollo, físico, económico y social. | [11 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
FUNCIONARIO RESPONSABLE | META DE RESULTADO |  |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
WILSON HERNAN ESTUÍÑAN FARFAN | Desarrollar 3 programas en seguridad alimentaria dirigidos a mujeres cabeza de familia |  |  |  |  | Numero de programas dirigidos a mujeres cabeza de familia en seguridad alimentaria |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 62980000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 62980000 | #REF! | #REF!
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 15500000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 15500000 | 0 | 0
#REF! |  | Dar continuidad al proyecto de siembra de hortalizas, en huertas saludables implementado por la UMATA en 2011, y fortalecer el componente de comercialización en bloque. | 1 |  |  | Apoyar y fortalecer 1 proyecto dirigido a la mujer cabeza de familia fuente dinamizadora de la economía | Apoyo y fortalecimiento al proyecto Mujer cabeza de familia fuente dinamizadora de la económica. | 1 | 3 | 1 |  |  | 15500000 | [15 empty] | 15500000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Realizar visitas en las diferentes veredas del municipio impulsando el programa. | 23
|  | Gestionar ante las diferentes entidades, los recursos necesarios para la ejecución proyecto. | 1
|  | Desarrollo de del programa, mediante la ampliación de la cobertura en el sector urbano, con la inclusión de la agricultura de huertas y terrazas para dar seguridad alimentaria a los hogares beneficiados. | 1
|  | Formular un nuevo programa de seguridad alimentaria, complementario al que se encuentra en ejecución y que fortalezca la bandeja de productos con perfil orgánico en su producción. | 1
|  | Vincular a la producción limpia, sostenible e inocua, a los productores incluidos en el programa, | 20
|  | Programar los tiempos y movimientos de las unidades productivas, con el propósito de generar economía de baja escala y constante suministro. | 1
Note on B9: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG9: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH9: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## emp asocia tec inno desa econo
PLAN DE DESARROLLO: CHOCONTA PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SIN POBREZA - EL CAMBIO ES PROGRESO 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECURIA UMATA
EJE: | CHOCONTA DINAMICA, EMPRENDEDORA, PRODUCTIVA Y COMPETITIVA
SECTOR | DESARROLLO AGROPECUARIO, EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA | EMPRENDIMIENTO, ASOCIATIVIDAD, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
OBJETIVO EJE | Impulsar el desarrollo económico del municipio en el marco de la sostenibilidad, a través de la implementación de un modelo de ocupación territorial que garantice su equilibrio funcional que propenda por el aprovechamiento responsable en armonía con los recursos naturales, minizando el riesgo de desastres, afrontando el reto de desarrollo, físico, económico y social. | [11 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
FUNCIONARIO RESPONSABLE | META DE RESULTADO |  |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
WILSON HERNAN ESTUÍÑAN FARFAN | Reducir a 8.10 % la Tasa de desempleo |  |  |  |  | Tasa de desempleo |  | 10.1% | 8.1% | 30% |  |  | 2375800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2375800 | #REF! | #REF!
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 10300000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 10300000 | 0 | 0
PROMOCION DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO |  | Fortalecer las alianzas interinstitucionales, las cuales permiten un mayor aprovechamiento de los recursos | 1 |  |  | Capacitar a 250 jóvenes para hacerlos competitivos laboralmente | Número de jóvenes capacitados en competencias laborales | 0 | 250 | 50 |  |  | 10300000 | [15 empty] | 10300000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Identificar el perfil del joven al que se desea capacitar, con el propósito de determinar el tipo de enfoque que debe seguir su proceso de formación. | 1
|  | Gestionar ante las diferentes entidades con el SENA, Universidades publicas y privadas entre otras, los recursos necesarios para la ejecución proyecto. | 1
|  | Desarrollo del programa, mediante la ampliación de la cobertura en el sector rural, con la inclusión de programas educativos que permitan el fortalecimiento del recurso humano. | 1
|  | Introducir programas de capacitación enfocados al mejoramiento de la calidad de vida del joven, brindando otras alternativas laborales y una proyección laboral definida. | 2
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 28200000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 28200000 | 0 | 0
Promoción de asociaciones y Alianzas para el desarrollo empresarial e industrial |  | Fortalecer las alianzas interinstitucionales, las cuales permiten un mayor aprovechamiento de los recursos | 1 |  |  | Fomentar y apoyar la realización de 2 Asesorías en emprendimiento, gestión de: proyectos, de resultados, estrategia y gestión tecnológica, dirigidas al sector productivo del Municipio | Numero de Asesorías en emprendimiento, gestión de: proyectos, de resultados, estrategia y gestión tecnológica, dirigidas al sector productivo del Municipio | 0 | 2 | 1 |  |  | 28200000 | [15 empty] | 28200000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Diagnostico de las asociaciones actualmente constituidas y en operación | 1
|  | Formulación de las alianzas productivas, Municipio y Asociaciones, proyectos encaminados al fortalecimiento institucional, Comercio, Sostenibilidad y Sustentabilidad de la actividad desarrollada. | 1
|  | Gestionar ante las diferentes entidades publicas y privadas, los recursos necesarios para la ejecución proyecto. | 1
|  | Introducir programas de capacitación enfocados en el manejo sostenible de los recursos y la producción limpia. | 2
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 415000000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 415000000 | 0 | 0
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS CEMENTERIOS Y MOVILIARIO DEL ESPACIO PUBLICO |  | Implementar la normativa vigente en el decreto 1500, que reglamenta y clasifica las plantas de beneficio animal. | 1 |  |  | Mejorar al 100% la capacidad competitiva y productiva en el Municipio a través de la utilización de herramientas tecnológicas y de cumplimiento del plan gradual de la planta de beneficio y faenado | Mejorar al 100% la capacidad competitiva y productiva en el Municipio a través de la utilización de herramientas tecnológicas y de cumplimiento del plan gradual de la planta de beneficio y faenado | 0 | 100% | 30% |  |  | 380000000 | [15 empty] | 380000000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Identificar las acciones a ser emprendidas, de acuerdo al plan de acción diseñado para la planta de beneficio animal aprobado por el INVIMA. | 1
|  | Determinar en base al estado actual de los equipos y los avances tecnológicos, la adquisición de unos nuevos para dotar a la planta de beneficio. | 1 |  |  | Dotar de 4 equipos tecnológicos y de innovación en el cuatrienio para la planta de beneficio y faenado | Número de equipos dotados para la planta de beneficio y faenado | 0 | 4 | 2 |  |  | 35000000 | [15 empty] | 35000000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Adquirir los equipos necesarios para dar cumplimento al la normativa legal vigente, los cuales harán el proceso de faena animal mas rápido, seguro e inocuo. | 2
Note on B9: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG9: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH9: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## tur regi
PLAN DE DESARROLLO: CHOCONTA PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SIN POBREZA - EL CAMBIO ES PROGRESO 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECURIA UMATA
EJE: | CHOCONTA DINAMICA, EMPRENDEDORA, PRODUCTIVA Y COMPETITIVA
SECTOR | DESARROLLO AGROPECUARIO, EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA | TURISMO REGIONAL
OBJETIVO EJE | Impulsar el desarrollo económico del municipio en el marco de la sostenibilidad, a traves de la implementación de un modelo de ocupación territorial que garantice su equilíbrio funcional que propenda por el aprovechamiento responsable en armonia con los recursos naturales, minizando el riesgo de desastres, afrontando el reto de desarrollo, físico, económico y social. | [11 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
FUNCIONARIO RESPONSABLE | META DE RESULTADO |  |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
WILSON HERNAN ESTUÍÑAN FARFAN | Fomentar y apoyar 2 proyectos durante el cuatrenio en el Municipio, la asociatividad y la generacion de proyectos productivos |  |  |  |  | Numero de Asociaciones y Proyectos productivos conformados |  | 0% | 10 | 3% |  |  | 8000000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8000000 | #REF! | #REF!
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2000000 | 0 | 0
CONSTRUCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA |  | Fortalecer las alizanzas interinstitucionales, las cuaes permiten un mayor aporvechamiento de los recursos | 1 |  |  | Construir, ampliar y mejorar el 10% de los escenarios de comercializacion agricola y pecuaria municipal | Construir, ampliar y/o mantener en un 10% los escenarios de comercializacion agricola y pecuaria | 0 | 10% | 3% |  |  | 2000000 | [15 empty] | 2000000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Fomentar alizanzas regionales, encaminadas al fortalecimiento del sector turistico regional | 1
|  | Potencializar los atractivos turisticos locales, enlazados a un programa regional de turismo. | 1
|  | Promocion constante de la oferta turistica local y regional. | 1
|  | Inclusion de diversos actores, los cuales aporten desde su perspectiva al mejoramiento del turismo local y regional. | 1
|  | Encaminar esfuerzos en la adecuacion y mantenimiento de la infraestructura, destinada a servir de escenario de comercializacion agropecuaria municipal. | 1
Note on B9: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG9: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH9: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## amb
1 | PLAN DE DESARROLLO: CHOCONTA PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SIN POBREZA - EL CAMBIO ES PROGRESO 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECURIA UMATA
| EJE: | CHOCONTA TERRITORIO SOSTENIBLE GESTOR DE DESARROLLO.
| SECTOR | AMBIENTE , PREVENCION DEL RIESGO
| PROGRAMA | AMBIENTE, PREVENCION DEL RIESGO
| OBJETIVO EJE | Impulsar el desarrollo económico del municipio en el marco de la sostenibilidad, a través de la implementación de un modelo de ocupación territorial que garantice su equilibrio funcional que propenda por el aprovechamiento responsable en armonía con los recursos naturales, minizando el riesgo de desastres, afrontando el reto de desarrollo, físico, económico y social. | [11 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
| FUNCIONARIO RESPONSABLE | META DE RESULTADO |  |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[9 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
| WILSON HERNAN ESTUÍÑAN FARFAN | Aumentar a 45 Hectáreas de ecosistemas para la regulación de la oferta hídrica conservadas |  |  |  |  | Numero de Hectáreas de ecosistemas para la regulación de la oferta hídrica conservadas |  | 30 | 15 | 7 |  |  | 21250000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21250000 | #REF! | #REF!
| PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 6050000 | 0 | [12 empty] | 6050000 | 0 | 0
| CONSERVACION DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS,PROTECCION DE FUENTES Y REFORESTACION DE DICHAS CUENCAS |  | Fortalecer las alianzas interinstitucionales, las cuales permiten un mayor aprovechamiento de los recursos | 2 |  |  | Reforestar 100 Ha de especies nativas para proteger los nacimientos de agua que surten a la entidad territorial | Porcentaje de hectáreas reforestadas | 30 | 100 | 25 |  |  |  |  | 6050000 | [13 empty] | 6050000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  |  | Identificación de las áreas con características acordes con el enfoque del programa | 1
|  |  | Selección de las áreas a ser intervenidas | 1
|  |  | Gestionar ante las entidades correspondientes los recursos para la ejecución del proyecto | 1
|  |  | Ejecutar la reforestación de los predios seleccionados | 1
2 | PLAN DE DESARROLLO: CHOCONTA PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SIN POBREZA - EL CAMBIO ES PROGRESO 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECURIA UMATA
| EJE: | CHOCONTA TERRITORIO SOSTENIBLE GESTOR DE DESARROLLO.
| SECTOR | AMBIENTE , PREVENCION DEL RIESGO
| PROGRAMA | AMBIENTE, PREVENCION DEL RIESGO
| OBJETIVO EJE | Impulsar el desarrollo económico del municipio en el marco de la sostenibilidad, a través de la implementación de un modelo de ocupación territorial que garantice su equilibrio funcional que propenda por el aprovechamiento responsable en armonía con los recursos naturales, minizando el riesgo de desastres, afrontando el reto de desarrollo, físico, económico y social. | [11 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
| FUNCIONARIO RESPONSABLE | META DE RESULTADO |  |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[9 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
| WILSON HERNAN ESTUÍÑAN FARFAN | Aumentar a 300 hectáreas de bosques y cuencas hídricas reforestadas |  |  |  |  | Número de hectáreas de bosques y cuencas hídricas reforestadas |  | 250 | 50 | 6 |  |  | 325900000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 325900000 | #REF! | #REF!
| PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 30000000 | 0 | [12 empty] | 30000000 | 0 | 0
| REFORESTACION EN CONTRA DE LA EROCION |  | Fortalecer las alianzas interinstitucionales, las cuales permiten un mayor aprovechamiento de los recursos | 2 |  |  | Reforestar el 25% de hectáreas en sitios críticos de erosión | Porcentaje de hectáreas reforestadas en sitios críticos de erosión |  | 25% | 12% |  |  |  |  | 30000000 | [13 empty] | 30000000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  |  | Identificación de las áreas a ser reforestadas, que cumplan con las características propias del proyecto | 1
|  |  | Formulación del proyecto de reforestación | 1
|  |  | Gestionar ante las entidades correspondientes los recursos para la ejecución del proyecto | 1
|  |  | Ejecutar la reforestación en los predios seleccionados | 1
| PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 48400000 | 0 | [12 empty] | 48400000 | 0 | 0
| ADQUISICION DE PREDIOS DE RESERVA HIDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURALES |  | Fortalecer las alianzas interinstitucionales, las cuales permiten un mayor aprovechamiento de los recursos | 2 |  |  | Adquirir 25 ha de interés ambiental, localizados en cabeceras de cuerpos de agua, zonas de ronda y de reserva forestal de acuerdo con el PBOT | No de hectáreas adquiridas en zonas de interés ambiental, localizados en cabeceras de cuerpos de agua, zonas de ronda y de reserva forestal de acuerdo con el PBOT |  | 25 | 10 |  |  |  |  | 48400000 | [13 empty] | 48400000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  |  | Identificación de las áreas con características acordes con el enfoque del programa | 1
|  |  | Selección de los predios a ser adquiridos | 1
|  |  | Gestionar ante las entidades correspondientes los recursos para la ejecución del proyecto | 1
|  |  | Ejecutar la compra de los predios seleccionados | 1
3 | PLAN DE DESARROLLO: CHOCONTA PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SIN POBREZA - EL CAMBIO ES PROGRESO 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECURIA UMATA
| EJE: | CHOCONTA TERRITORIO SOSTENIBLE GESTOR DE DESARROLLO.
| SECTOR | AMBIENTE , PREVENCION DEL RIESGO
| PROGRAMA | AMBIENTE, PREVENCION DEL RIESGO
| OBJETIVO EJE | Impulsar el desarrollo económico del municipio en el marco de la sostenibilidad, a través de la implementación de un modelo de ocupación territorial que garantice su equilibrio funcional que propenda por el aprovechamiento responsable en armonía con los recursos naturales, minizando el riesgo de desastres, afrontando el reto de desarrollo, físico, económico y social. | [11 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
| FUNCIONARIO RESPONSABLE | META DE RESULTADO |  |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[9 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
| WILSON HERNAN ESTUÍÑAN FARFAN | Mantener información para la Administración y la Comunidad en general, sobre el cumplimiento de los estándares de calidad del aire |  |  |  |  | Número de estaciones de medición que reportan cumplimiento de los estándares de calidad del aire |  | 250 | 50 | 12% |  |  | 325900000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 325900000 | #REF! | #REF!
| PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 3100000 | 0 | [12 empty] | 3100000 | 0 | 0
| EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL |  | Fortalecer las alianzas interinstitucionales, las cuales permiten un mayor aprovechamiento de los recursos | 2 |  |  | Adelantar 10 campañas de Educacion Ambiental e implementacion del POMCA | Número de campañas realizadas |  | 10 | 3 |  |  |  |  | 3100000 | [13 empty] | 3100000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | PLANEACION - UMATA
|  |  | Identificación de la población a ser capacitada | 1
|  |  | Formulación de la estrategia de implementación del POMCA | 1
|  |  | Gestionar ante las entidades correspondientes los recursos para la ejecución del proyecto | 1
|  |  | Implementación del POMCA | 1
| PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 5150000 | 0 | [12 empty] | 5150000 | 0 | 0
| MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LAS CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS |  | Coordinar y articular el P.B.O.T con el POMCA | 1 |  |  | Coordinación y articulación del P.B.O.T. Con el Plan de ordenamiento y manejo territorial de la cuenca alta del rio Bogotá (POMCA) | Porcentaje de articulación del P,O,T con el POMCA |  | 50% | 15% |  |  |  |  | 5150000 | [13 empty] | 5150000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  |  | Encaminar esfuerzos dirigidos a las implementación y ejecución de las metas contempladas dentro del POMCA | 1
|  |  | Gestionar ante las entidades correspondientes los recursos para la ejecución del proyecto | 1
|  |  | Fortalecer las alianzas interinstitucionales, las cuales permiten un mayor aprovechamiento de los recursos | 2 |  |  | Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM | Porcentaje de implementación del SIGAM |  | 80% | 20% |  |  |  |  | 8200000 | [13 empty] | 8200000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  |  | Formular y ejecutar el PORCEDA, el CIDEA y los PRAES. | 3
|  |  | Gestionar ante las entidades correspondientes los recursos para la ejecución del proyecto | 1
|  |  | Ampliar la cobertura de los programas incluidos en el SIGAM | 1
Note on B9: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG9: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH9: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC
Note on B27: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG27: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH27: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC
Note on B51: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG51: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH51: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## uso raci recu
PLAN DE DESARROLLO: CHOCONTA PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SIN POBREZA - EL CAMBIO ES PROGRESO 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECURIA UMATA
EJE: | CHOCONTA TERRITORIO SOSTENIBLE GESTOR DE DESARROLLO.
SECTOR | SUB SECTOR GESTION Y PREVENCION DEL RIESGO
PROGRAMA | GESTION Y PREVENCION DEL RIESGO
OBJETIVO EJE | Impulsar el desarrollo económico del municipio en el marco de la sostenibilidad, a través de la implementación de un modelo de ocupación territorial que garantice su equilibrio funcional que propenda por el aprovechamiento responsable en armonía con los recursos naturales, minizando el riesgo de desastres, afrontando el reto de desarrollo, físico, económico y social. | [11 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
FUNCIONARIO RESPONSABLE | META DE RESULTADO |  |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
WILSON HERNAN ESTUÍÑAN FARFAN | Implementar un proyectos para dar difusión de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible |  |  |  |  | Numero de proyectos implementados |  | 1 | 5 | 2 |  |  | #REF! | #REF! | 11600000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 8200000 | 0 | [12 empty] | 8200000 | 0 | 0
EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL |  | Formular dos iniciativas, proyectadas al uso racional y eficiente de los recursos. | 2 |  |  | Apoyar la implementación del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía | Actividades implementadas de difusión del tema de eficiencia energética y normatividad asociada | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  | 8200000 | [13 empty] | 8200000 |  | pi-i-ad-juv-adul m. | Registro fotográfico y el documento |  | UMATA
|  | Diseñar, implementar y difundir, el plan de pedagogía ambiental comunitaria del municipio. | 1
|  | Potenciar el convenio vigente con la fundación Campo Limpio, quien se proyecta como un aliado estratégico en la protección del medio ambiente. | 1
|  | Desarrollar campañas de concientización en la comunidad, enfocada en el uso eficiente y conservación de los recursos. | 2
|  | Inclusión de diversos actores, los cuales aporten desde su perspectiva en el desarrollo de las iniciativas. | 1
|  | Conmemorar las fechas de carácter ambiental, con el propósito de que sirvan de escenarios, en los que el plan de pedagogía ambiental sea diseminado y adoptado por la comunidad. | 4
Note on B9: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG9: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH9: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC