## 3.1.1
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | ECONÓMICA
PROGRAMA: |  | Promoción y fomento al desarrollo económico y promoción de empleo.
META DE RESULTADO: |  | Acciones de fomento para el desarrollo económico implementadas, con enfoque promocional del empleo.
SUBPROGRAMA: |  | Turismo sostenible.
META DE PRODUCTO: |  | Formulación y gestión para la implementación del plan de turismo municipal.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212069 | Córdoba territorio turístico sostenible y plan sectorial. | Elaborar el Plan de desarrollo turístico del Municipio | Un plan de desarrollo turístico elaborado | 0 | 1 | Diagnosticar y formular el Plan de desarrollo Turístico | Febrero-Diciembre | Un plan turístico formulado | 0 | 1 | 243111-12 | SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION | 12000000 | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - COORDINADOR UMATA
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 3.1.2
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | ECONÓMICA
PROGRAMA: |  | Promoción y fomento al desarrollo económico y promoción de empleo.
META DE RESULTADO: |  | Acciones de fomento para el desarrollo económico implementadas, con enfoque promocional del empleo.
SUBPROGRAMA: |  | Desarrollo rural competitivo y sostenible.
META DE PRODUCTO: |  | Fortalecimiento de los proyectos productivos y generación de valor agregado.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212070 | Fortalecimiento de la vocación productiva rural sostenible con valor agregado en cadenas productivas y agroindustrialización. | Implementar la planta de eviscerado de peces | Una planta de eviscerado implementada | 0 | 1 | Adecuar y dotar la planta de eviscerado | Febrero-Diciembre | Una planta de evicerado Fortalecida | 0 | 1 | 243121_12 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 7000000 | COORDINADOR UMATA
[6 empty] | Vincular personal de apoyo a al gestión para generar espacios de capacitacion, comercialización y fomento | Febrero-Diciembre | Personal Vinculado | 0 | 1
2013_63212071 | Mejores condiciones competitivas para el desarrollo rural y fomento al desarrollo agroempresarial. | Adecuación de la planta procesadora de plátano | Una Planta procesadora de plantano adecuada | 0 | 1 | Adecuaciones locativas | Febrero-Diciembre | Una Adecuacion locativa | 0 | 1 | 243122_12 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 5000000
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 3.2.1
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | ECONÓMICA
PROGRAMA: |  | desarrollo rural y asistencia técnica.
META DE RESULTADO: |  | Programa de asistencia técnica para el desarrollo rural integral implementado (PIDERT).
SUBPROGRAMA: |  | Diversificación y fortalecimiento de cadenas productivas y promoción del empleo
META DE PRODUCTO: |  | Cadenas productivas fortalecidas y empleos promocionados.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212072 | Fortalecimiento a los encadenamientos productivos locales y redes agro empresariales. | Fortalecer 4 encadenamientos (Platano, Café especial, Mora y Banano) | Enadenamiento de platano, Café Especial, Banano y Mora fortalecido | 2 | 4 | Transferencia de tecnologia | Febrero - Diciembre | % de tecnologia transferida | 0 | 100% | 243211_12 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 6250000 | COORDINADOR UMATA - EPSAGRO
[6 empty] | Vincular personal de apoyo a al gestión para generar espacios de capacitacion, comercialización y fomento | Febrero - Diciembre | Personal Vinculado | 0 | 1
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.
Note on C17: Planeacion: (3) encadenamiento platano, mora y panela
Note on D17: Planeacion: encadenamiento de mora, platano y panela

## 3.2.2
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | ECONÓMICA
PROGRAMA: |  | Desarrollo rural y asistencia técnica.
META DE RESULTADO: |  | Programa de asistencia técnica para el desarrollo rural integral implementado (PIDERT).
SUBPROGRAMA: |  | Innovación y tecnología para la competitividad.
META DE PRODUCTO: |  | Sectores productivos con innovación y aplicación de nuevas tecnologías.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212074 | Gestión de territorio digital TICS. | Construir una oferta de café origen cordoba a traves de una plataforma tecnologica | Implementar el Plan General de asistencia técnica | 0 | 1 | Recolectar la informacion de campo | Febrero - Diciembre | Informacion recolectada | 0 | 100% | 243221_12 | SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN | 5000000 | UMATA - EPSAGRO
[6 empty] | Elaborar los perfiles de tasa de café | Febrero - Diciembre | Perfiles de tasa de café | 0 | 100%
2013_63212076 | Desarrollo de asistencia técnica y transferencia de tecnología. | Atender a 300 usuarios agropecuarios, pesqueros y agroindustriales |  |  |  | Vinculacion de personal para brindar asistencia agropecuaria | Febrero - Diciembre | Personal Vinculado | 0 | 4
[6 empty] | Cofinanciacion al PGATB del Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural | Febrero - Diciembre | PGATB confinanciado | 0 | 1 | 243223_12 | SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION | 54000000
2013_63212075 | Implementación de proyectos de desarrollo tecnológico e implementación de agricultura con tecnología de punta. | Crear y dotar un banco de herramientas | Un banco de herramientas creado e implementado | 0 | 1 | Elaboracion del Decreto por medio medio del cual se crea y se reglamenta el banco de herramientas | Febrero - Diciembre | Un decreto elaborado | 0 | 1 | 243222-18 | Recursos de Capital Propios (Saldos no Ejecutados ) | 3000000
[11 empty] | 243222-14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 2780931
[6 empty] | Adquirir las herramientas para el banco |  | Herramientas adquiridas |  |  | 243222-16 | INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION | 1641156
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.
Note on B17: NO PROGRAMADO PARA ESTE AÑO
Note on B19: NO PROGRAMADO PARA ESTE AÑO
Note on C17: Usuario: Operativizar la plataforma tecnológica para la construcción de una oferta de cafes especiales
Note on G17: Usuario: Capacitar a beneficiarios productores en el uso de la plataforma
Note on G18: Usuario:

## 3.2.3
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | ECONÓMICA
PROGRAMA: |  | desarrollo rural y asistencia técnica.
META DE RESULTADO: |  | Programa de asistencia técnica para el desarrollo rural integral implementado (PIDERT).
SUBPROGRAMA: |  | Seguridad Alimentaria y Nutricional
META DE PRODUCTO: |  | Un municipio con índices mejorados en seguridad alimentaria y nutricional.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212077 | Gestión de estrategias conjuntas para la soberanía y seguridad alimentaria. | Implementar el Banco de semillas | Banco de semillas implementado | 0 | 1 | Elaborar el decreto de reglamentacion del Banco de Semillas | Febrero - Diciembre | Decreto reglamentario | 0 | 1 | 243231_12 | SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN | 17000000 | COORDINADOR UMATA
[6 empty] | compra de semillas | Febrero - Diciembre | Proceso de compra | 0 | 1
[6 empty] | 50 Huertas Construidas | Febrero - Diciembre | Huertas construidas | 50 | 50
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 3.2.4
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | ECONÓMICA
PROGRAMA: |  | desarrollo rural y asistencia técnica.
META DE RESULTADO: |  | Programa de asistencia técnica para el desarrollo rural integral implementado (PIDERT).
SUBPROGRAMA: |  | Gestión productiva y de participación comunitaria
META DE PRODUCTO: |  | Fortalecimiento de la asociatividad para la producción.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212078 | Acompañamiento y fortalecimiento de empresas, procesos asociativos, e instancias de participación, redes productivas en el campo y casco urbano. | Fortalecer las asociaciones productivas | Asociacion Productivas fortalecidas | 10 | 5 | Brindar acompañamiento y apoyo en las reuniones, capacitaciones, talleres a los asociados | Febrero - Diciembre | % de Aconpañamiento y apoyo a los asociados | 0 | 100% | 243241_12 | SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION | 6894100 | COORDINADOR UMATA
[6 empty] | Apoyar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural | Febrero - Diciembre | Consejo Municipal de Desarrollo Rural apoyado | 1 | 1 | 243241-14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 3000000
[11 empty] | 243241-18 | Recursos de Capital Propios (Saldos no Ejecutados ) | 1500000
2013_63212079 | Apoyo fondo rotatorio para el sector productivo rural y urbano. | Activar y Fortalecer la instancia de participacion comunitaria | Una instancia de participacion comunitaria Activa y fortalecida | 0 | 1 | Brindar acompañamiento y apoyo al Concejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) fortalecido | Febrero - Diciembre | % de Aconpañamiento y apoyo al CMDR | 1 | 100% | 243242_27 | OTRAS FUENTES | 5000000
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.