## 2.1.1
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Educación, Cultura y sociedad.
META DE RESULTADO: |  | Incorporación y dinamización de programas incluyentes, participativos para el fortalecimiento de una identidad cultural con desarrollo de competencias para la vida y la formación integral del ser.
SUBPROGRAMA: |  | Cultura y patrimonio histórico
META DE PRODUCTO: |  | Un patrimonio cultural e histórico en proceso de valoración desde el ciudadano cordobés.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212029 | Gestión cultural y artística para el fortalecimiento de las actividades recreativas y lúdicas. | Promocionar la gestion cultural y artistica a traves del fortalecimiento ludico-recreativo | % de actividades ludico-recreativas realizadas | 0 | 100% | 100% actividades culturales realizadas | Febrero - Diciembre | % de eventos realizados | 100% | 100% | 242112_14 | SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION - CULTURA | 14820000 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
[11 empty] | 242112_31 | SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION - CULTURA | 24049000
2013_63212030 | Implementación, dotación y fortalecimiento de medios y tecnologías para promocionar las manifestaciones artísticas y contenidos culturales. | Promocionar las manifestaciones artisticas y culturales a traves de la implementacion, dotacion y fortalecimiento de medios y tecnologias | % de eventos promocionados | 0 | 100% | No de eventos culturales y artisticos / 4 | Febrero - Diciembre | Numero de eventos artísticos y culturales promocionados y realizados. | 1 | 1 | 242113-14 | SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION | 9880000
[11 empty] | 242113-31 | SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION | 3251056
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.1.2
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Educación, Cultura y sociedad.
META DE RESULTADO: |  | Incorporación y dinamización de programas incluyentes, participativos para el fortalecimiento de una identidad cultural con desarrollo de competencias para la vida y la formación integral del ser.
SUBPROGRAMA: |  | Cobertura educativa incluyente con acceso y permanencia.
META DE PRODUCTO: |  | Apoyo a niñez, juventud, adolescencia y adultos para garantizar el acceso y la permanencia escolar y la educación superior.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212031 | Un sistema educativo generador de inclusión con calidad y equidad | Garantizar a los niños, jovenes y adultos el acceso y la permanencia escolar. | Número de personas con permanencia escolar sobre el número de personas con requerimiento escolar. | 100% | 100% | Transferir el 100% de los recursos de gratuidad | Febrero - Diciembre | % de Recursos transferidos | 0% | 100% | 242121-04 | SGP EDUCACION | 105416770 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
[6 empty] | Garantizar la cobertura del servicio de transporte y alimentacion escolar en el 100% de las instituciones educativas | Febrero - Diciembre | % de cobertura | 100% | 100%
[6 empty] | Garantizar el Funcionamiento de Instituciones Educativas | Febrero - Diciembre | % de instituciones educativas con funcionamiento | 100% | 100% | 242121-14 | SGP PROPOSITO GENERAL | 10000000
|  | Apoyo a cordobeses para el ingreso a la educacion superior | Número de estudiantes con ingreso a la educacion superior | 0 | 100% | Apoyar el ingreso a la educación superior | Febrero - Diciembre | 2 estudiantes con beca universitaria | 0 | 2 | 242121-18 | RECURSOS DE CAPITAL | 15000000
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.1.3
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Educación, Cultura y sociedad.
META DE RESULTADO: |  | Incorporación y dinamización de programas incluyentes, participativos para el fortalecimiento de una identidad cultural con desarrollo de competencias para la vida y la formación integral del ser.
SUBPROGRAMA: |  | Calidad y pertinencia para ser, saber y saber hacer
META DE PRODUCTO: |  | Dinamización de programas transversales para la formación integral y apoyo para su aplicación.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212033 | Mejoramiento de procesos pertinentes a la gestión escolar | Mejorar los procesos pertinentes a la gestion escolar a traves de programas transversales | Un programa de incentivos realizado | 25% | 25% | Dinamizar programas transversales para la formación integral y apoyo para su aplicación. | vigencia 2012 | Un programa de estimulos a estudiante | 25% | 25% | 242131-02 | SGP ALIMENTACION ESCOLAR | 14181806 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
[11 empty] | 242131-04 | SGP EDUCACION | 26490000
[11 empty] | 242131-14 | SGP PROPOSITO GENERAL | 37818194
2013_63212034 | Dotación y mejoramiento de ambientes escolares | Dotar y mejorar los ambientes escolares de las IE | 2 IE fortalecidas en sus Ambientes escolares |  |  |  |  | Dotacion de equipos de computo, audiovisuales |  |  | 242132-04 | SGP EDUCACION | 4000000
Mejoramiento de infraestructura educativa
2013_63212035 | Cualificación y apoyo a procesos educativos | Cualilficar y apoyar los procesos educativos en las IE | 2 IE con procesos cualificados y apoyados |  |  |  |  | Dotacion de material didactico, textos |  |  | 242133-04 | SGP PROPOSITO GENERAL | 2000000
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.1.4
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Educación, Cultura y sociedad.
META DE RESULTADO: |  | Incorporación y dinamización de programas incluyentes, participativos para el fortalecimiento de una identidad cultural con desarrollo de competencias para la vida y la formación integral del ser.
SUBPROGRAMA: |  | Vivienda y hábitat.
META DE PRODUCTO: |  | Desarrollo habitacional urbano y rural.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212036 | Construcción y mejoramiento de vivienda y entornos saludables (vivienda de interés social, prioritario urbana y mejoramiento de vivienda rural) | Elaborar un proyecto de vivienda de interes social en el Municipio para ser ejecutado | Un proyecto de VIS elaborado | 0 | 1 | Gestionar la construcción de viviendas de interes social | FEBRERO - DICIEMBRE | 35 viviendas gestionadas | 0 | 35 | 242141 - | RECURSOS DEL CREDITO | 0 | SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL QUINDIO - PROMOTORA DE VIVIENDA - MINISTERIO DE VIVIENDA
OJO ESTE NO TIENE ASIGNADO RECURSO
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.2.1
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Córdoba saludable
META DE RESULTADO: |  | Fortalecimiento del sistema para el acceso y la prestación de los servicios de salud con eficiencia gestionando la sostenibilidad financiera de la ESE. Soluciones de vivienda digna.
SUBPROGRAMA: |  | Salud Para Todos.
META DE PRODUCTO: |  | Población atendida en jornadas de salud institucional y domiciliaria.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212037 | Salud en casa para la población urbana y rural | Atender a la población en temas de prevencion de la enfermedad y promoción de la salud | Ejecutar el plan de intervenciones colectivas municipales | 0 | 1 | Un contrato PIC con la ESE para administrar el plan de intervenciones colectivas | FEBRERO - DICIEMBRE | Un contratco PIC ejecutado | 0% | 33.33% | 242211 | SGP SALUD | ASIGNAR RECURSOS PIC | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
2013_63212038 | Aseguramiento en salud para todos | Identificar y priorizar a la poblacion del Municipio de Cordoba para la afiliación al régimen subsidiado | No de personas afiliadas/No de personas identificadas y priorizadas | 25% | 25% | Vincular al sistema en salud al regimen subsidiado | ENERO - DICIEMBRE | 25% de las Personas Vinculadas | 25% | 25% | 242212_05 | EXC FROS SGP SALUD | 7100000 | TECNICO DE SISBEN Y REGIMEN SUBSIDIADO
[11 empty] | 242212_06 | SGP SALUD | 831900472
[11 empty] | 242212_19 | FOSYGA | 458178384
[11 empty] | 242212_20 | ETESA | 13520000
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.2.2
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Córdoba saludable
META DE RESULTADO: |  | Fortalecimiento del sistema para el acceso y la prestación de los servicios de salud con eficiencia gestionando la sostenibilidad financiera de la ESE. Soluciones de vivienda digna.
SUBPROGRAMA: |  | Salud pública
META DE PRODUCTO: |  | Plan local de salud implementado.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212039 | Promoción de la Salud y la Calidad de Vida (PyP). | Desarrollar y promover programas para la prevencion de las enfermedades PyP | 2 programas pomovidos | 0 | 2 | Realizar actividades de PyP | JULIO - DICIEMBRE | Numero de programas promocionados y desarrollados en promoción de la salud y prevención de la enfermedad-PyP. | 0 | 2 | 242221_06 | SGP SALUD | 500000 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
[11 empty] | 242221_14 | SGP PROPOSITO GENERAL | 700000
2013_63212040 | Prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y sanitarios) | Apoyar las actividades de vacunación establecidas por la ESE del Municipio en concordancia al plan nacional de salud publica | Una jornada de vacunación apoyada | 0 | 1 | Apoyar una jornada de vacunación | FEBRERO - DICIEMBRE | Actividades de vacunación apoyadas de acuerdo a la ESE del Municipio | 0% | 33% | 242222-06 | SGP SALUD | 500000
2013_63212041 | Vigilancia en salud y gestión del conocimiento | Supervisar el Plan Municipal de salud | Un plan municipal de salud supervisado | 0 | 1 | Revision de las actividades pactadas en el plan municipal de Salud | FEBRERO - DICIEMBRE | Actividades revisadas de acuerdo al plan municipal de salud | 0% | 33% | 242223-06 | SGP SALUD | 500000
2013_63212042 | Gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional en Salud Pública | Desarrollar actividades para la prevención de eventos en salud pública de origen animal | Un plan de intervenciones colectivas contratado | 0% | 25% | Contratar el Plan de intervenciones colectivas | ENERO - DICIEMBRE | 1 Contrato de plan de intervención colectiva | 0 | 1 | 242224-06 | SGP SALUD | 40000000
[11 empty] | 242224_14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 14400000
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.2.3
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Córdoba saludable
META DE RESULTADO: |  | Fortalecimiento del sistema para el acceso y la prestación de los servicios de salud con eficiencia gestionando la sostenibilidad financiera de la ESE. Soluciones de vivienda digna.
SUBPROGRAMA: |  | Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales.
META DE PRODUCTO: |  | Programa implementado.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212043 | Promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales. | Prevenir la enfermedad y promover de la salud | Campañas educativas de prevención | 0% | 33% | Campaña educativa | FEBRERO - DICIEMBRE | 1 campaña educativa de prevención del tabaco | 0 | 1 | 242231-06 | SGP SALUD | 1000000 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
2013_63212044 | Inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, fitosanitarios y ambientales en ámbitos laborales | Verificar el cumplimiento del PIC departamental por parte de la ESE Municipal | un PIC cumplido | 0 | 1 | Verificacion del cumplimiento del PIC en el Municipio | FEBRERO - DICIEMBRE | un PIC cumplido | 0 | 1 | 242232-06 | SGP SALUD | 1000000
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.2.4
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Córdoba saludable
META DE RESULTADO: |  | Fortalecimiento del sistema para el acceso y la prestación de los servicios de salud con eficiencia gestionando la sostenibilidad financiera de la ESE. Soluciones de vivienda digna.
SUBPROGRAMA: |  | Programa de salud ocupacional implementado
META DE PRODUCTO: |  | El sistema de salud articulado a la gestión local del riesgo.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212045 | Gestión, articulación y fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y desastres | Gestionar, articular y fortalecer institucionalmente para la respuesta territorial ante situaciones de emergencias y desastres | 1 red de urgencias con capacidad de respuesta | 0 | 1 | fortalecer la red de urgencias para la respuesta territorial ante situaciones de emergencias y desastres | AGOSTO - DICIEMBRE | 1 red de urgencias fortalecida | 1 | 1 | 242241_06 | SGP - SALUD | 1000000 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.2.5 NO SE PROGRAMÓ (hidden)
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENCION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Córdoba saludable
META DE RESULTADO: |  | Fortalecimiento del sistema para el acceso y la prestación de los servicios de salud con eficiencia gestionando la sostenibilidad financiera de la ESE. Soluciones de vivienda digna.
SUBPROGRAMA: |  | Desarrollo institucional y apoyo a la gestión en salud.
META DE PRODUCTO: |  | Fortalecimiento en hardware, software y equipos especializados.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.3.1
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Deporte, Recreación y uso del Tiempo Libre
META DE RESULTADO: |  | Vincular el mayor porcentaje de población a las actividades recreativas y deportivas programadas.
SUBPROGRAMA: |  | Deporte, recreación, salud para la vida.
META DE PRODUCTO: |  | Plan sectorial implementado niñez, juventud, adolescencia y adultos mayores vinculados al deporte y recreación para el mejoramiento de la calidad.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212047 | Deporte y recreación con todos e implementación del plan sectorial, elaboración e implementación del plan decenal de deportes. | Implementar el plan decenal de deporte | Un plan decenald de deporte implementado | 0 | 1 | Actividades de deporte del plan decenal | FEBRERO - DICIEMBRE | Una actividad de deporte del plan decenal ejecutada | 0 | 1 | 242311-17 | RECURSOS PROPIOS | 104000 | LINA MARIA LONDOÑO
[11 empty] | 242311-29 | SGP - PROPOSITO GENERAL -DEPORTE | 20150000
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.3.2
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Deporte, Recreación y uso del Tiempo Libre
META DE RESULTADO: |  | Vincular el mayor porcentaje de población a las actividades recreativas y deportivas programadas.
SUBPROGRAMA: |  | Deporte competitivo y de altos logros.
META DE PRODUCTO: |  | Deportistas de alto rendimiento en competencias regionales. Adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura deportiva.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212048 | Formación y cultura deportiva, apoyo a deportistas de alto rendimiento | Apoyar a deportistas para la formación y cultura deportiva | Número de escuelas deportivas en marcha. | 1 | No de escuelas deportivas funcionando / No de escuelas deportivas existentes al inicio del periodo de gobierno | Deportistas de alto rendimiento en competencias regionales. | FEBRERO - DICIEMBRE | Escuelas Deportivas Fotalecidas | 100% | 100% | 242321_29 | SGP - PROPÓSITO GENERAL - DEPORTE | 9730000 | LINA MARIA LONDOÑO
2013_63212049 | Desarrollo de la infraestructura deportiva y dotación. | Mejorar y dotar infraestructura deportiva | % de escenarios deportivos mejorados y dotados | 100% | 25 % de ecenarios deportivos mejorados y dotados | Adecuar, mejorar y mantener la infraestructura deportiva. | FEBRERO - DICIEMBRE | Escenario deportivo mejorado | 25% | 50% | 242322_29 | SGP - PROPOSITO GENERAL - DEPORTE | 6520077
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.4.1
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Población y Familia
META DE RESULTADO: |  | Desarrollo de ciudadanía participativa e incluyente con un enfoque familia. Estabilización y superación de la vulnerabilidad de población focalizada.
SUBPROGRAMA: |  | Familia, niños, niñas infancia y adolescencia.
META DE PRODUCTO: |  | Programas de atención y fortalecimiento de la familia niños, niñas, infancia y adolescencia que garanticen sus derechos.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212050 | Fortalecimiento integral de la familia y sus nuevas dinámicas sociales | Fortalecer de manera integral la familia y sus dinámicas sociales | No de derechos garantizados en la poblacion / No de derechos a garantizar | 12 | 12 | Desarrollar actividades de integración de las familias y sus dinámicas sociales | ENERO - DICIEMBRE | % actividades realizadas/100 % de actividades programadas | 0 | 100% | 242411_10 | SGP Primera Infancia | 2000000 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
2013_63212051 | Atención Integral a los niños, niñas y adolescentes en temas de promoción, prevención y protección. | Atender integralmente en temas de promoción y prevención a niños, niñas y adolescentes |  |  |  | Brindar atención y protección en un hogar de paso a niños, niñas y/o adolescentes que requieran de la ubicación inmediata y provisional en medios familiares | ENERO - DICIEMBRE | % de niños atendidos/ 100% de niños a atender | 0 | 100% | 242412_10 | SGP - PRIMERA INFANCIA | 2620318
[11 empty] | 242412-14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 32379682
2013_63212052 | Emprenderismo Juvenil | Desarrollar actividades de emprendimiento con jóvenes en el Municipio de Cordoba |  |  |  | Brindar apoyo al consejo municipal de juventudes | ENERO - DICIEMBRE | 1 consejo municipal de juventudes apoyado | 1 | 1 | 242413_10 | SGP - PRIMERA INFANCIA | 800000
2013_63212053 | Comisaria de Familia | Fortalecer la Comisaria de Familia |  |  |  | Garantizar el adecuado funcionamiento de la comisaria de familia |  | 1 comisaria funcionando | 1 | 1 | 242414_14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 36000000
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.4.2
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Población y Familia
META DE RESULTADO: |  | Desarrollo de ciudadanía participativa e incluyente con un enfoque familia. Estabilización y superación de la vulnerabilidad de población focalizada.
SUBPROGRAMA: |  | Atención a población vulnerable y víctima.
META DE PRODUCTO: |  | Asegurar la atención y el cumplimiento de los beneficios de los programas sociales a la población vulnerable en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Plan de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado (PARIV) implementado y evaluado.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212054 | Ayuda humanitaria de emergencia a población victima | Brindar ayuda humanitara a poblacion victima de la violencia | Atender al 100% de la poblacion vulnerable y Victima del desplazamiento | 25% | 25% | Brindar atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado | FEBRERO - DICIEMBRE | Victimas atendidas | 0 | 100% | 242428-14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 1150000 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
| Ayuda humanitaria para otros hechos victimizantes | [9 empty] | 242429-14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 1150000
2013_63212055 | Promoción, atención y protección a la mujer. | Promover, atender y proteger a la mujer |  |  |  | Desarrollar una actividad de participacion y/o capacitacion | FEBRERO - DICIEMBRE | Una Actividad | 1 | 1 | 242422_14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 500000
2013_63212056 | Inclusión social para la población con discapacidad. | Incluir socialmente la población con discapacidad |  |  |  | Actividades ludico recreativas y culturales con la población discapacitada | FEBRERO - DICIEMBRE | Una Actividad | 0 | 1 | 242423 | RECURSOS DEL BALANCE | PENDIENTE
2013_63212057 | Atención local al fenómeno de migración | Procurar la atención local al fenómeno de migración |  |  |  | Establecer medidas preventivas en temas de migracion | FEBRERO - DICIEMBRE | Un plan de Contingencia elaborado | 0 | 1 | 242424-14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 500000
2013_63212058 | Prevención, protección, atención y reparación integral a población victima, inclusión en programas de salud , educación, vivienda, deporte, recreación, cultura. | Desarrollar estrategias de prevencion, proteccion, atencion y reparacion integral a poblacion desplazada. |  |  |  | Ejecutar actividades de salud publica con poblacion victima del desplazamiento | FEBRERO - DICIEMBRE | Una Actividad | 0 | 1 | 242425_14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 12700000
2013_63212059 | Inclusión productiva y empleabilidad para población pobre moderada, pobre extrema y victima. | Incluir a la poblacion vulnerable en estrategias productivas y de empleabilidad |  |  |  | Generacion de una estrategia para la generacion de empleo | FEBRERO - DICIEMBRE | una estrategia | 0 | 1 | 242426_14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 2500000
2013_63212060 | Atención a adulto mayor, personas con discapacidad y minorías étnicas. | Brindar atencion a la Poblacion Vulnerable del Municipio de Cordoba |  |  |  | Promover la atencion, inclusion de la poblacion vulnerable para el mejoramiento de la calidad de vida | FEBRERO - DICIEMBRE | Atender el 100% de poblacion vulnerable | 0 | 100% | 242427_17 | INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACIÓN ESPECIFICA | 52000000
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.4.3
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Población y Familia
META DE RESULTADO: |  | Desarrollo de ciudadanía participativa e incluyente con un enfoque familia. Estabilización y superación de la vulnerabilidad de población focalizada.
SUBPROGRAMA: |  | Equidad de género.
META DE PRODUCTO: |  | Atención e inclusión en los programas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212061 | inclusión social (todas las líneas de genero y población LGBTI) | Atender e incluir a la poblacion LGBTI en los programas para garantizar sus derechos | % de atencion e inclusion de poblacion LGBTI | 25% | 25% | Implementar en un 25% una política de equidad de género | Vigencia 2012 | % de Implementacion | 25% | 25% | 242431_14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 500000 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.4.4
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Población y Familia
META DE RESULTADO: |  | Desarrollo de ciudadanía participativa e incluyente con un enfoque familia. Estabilización y superación de la vulnerabilidad de población focalizada.
SUBPROGRAMA: |  | Disminución de la pobreza extrema.
META DE PRODUCTO: |  | Cumplimiento de la estrategia de intervención red unidos en sus 9 dimensiones, garantía de educación y nutrición con familias en acción, plan local para la superación de la extrema pobreza.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212062 | Red Unidos | Apoyar la estrategia red unidos en el municipio segpun lo estipulado en el convenio establecido | Dotar red unidos para su funcionamiento | 0 | 1 | Incentivar el cumplimiento de la estrategia red unidos | ENERO - DICIEMBRE | Mantenimiento de la dotación de red unidos | 0% | 100% | 242441-14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 1250000 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
2013_63212063 | Familias en Acción | Mantener la cobertura del numero de familias en acción | No de Familias incluidas | 25% | 25% | Garantizar la Atención a las familias incluidas en el programa de familias en acción | ENERO - DICIEMBRE | Familias atendidas | 25% | 25% | 242442_14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 16250000
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.4.5
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Población y Familia
META DE RESULTADO: |  | Desarrollo de ciudadanía participativa e incluyente con un enfoque familia. Estabilización y superación de la vulnerabilidad de población focalizada.
SUBPROGRAMA: |  | Participación Ciudadana y Control Social.
META DE PRODUCTO: |  | Red municipal comunitaria articulada a la gestión pública con la inclusión de las juntas de acción comunal y demás organizaciones de la sociedad civil.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212064 | Apoyo a la gestión comunitaria | Articular la red comunitaria a la gestión publica con la inclusion de las jac y demas organizaciones | % de organizaciones civiles y jac articuladas a la red comunitaria | 25% | 25% | Brindar apoyo y fortalecimiento a las organizaciones de las sociedades civiles y junta de accion comunal | FEBRERO - DICIEMBRE | un fortalecimiento | 1 | 1 | 242451_14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 2000000 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.

## 2.4.6
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE CORDOBA
PLAN DE ACCION 2013
PLAN DE DESARROLLO "CORDOBA RENACE PARA TODOS"
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE:
DIMENSION: |  | SOCIO- CULTURAL
PROGRAMA: |  | Población y Familia
META DE RESULTADO: |  | Desarrollo de ciudadanía participativa e incluyente con un enfoque familia. Estabilización y superación de la vulnerabilidad de población focalizada.
SUBPROGRAMA: |  | Convivencia, justicia, seguridad ciudadana y derechos humanos.
META DE PRODUCTO: |  | Disminución de los índices de inseguridad con respecto a los años anteriores, un sistema municipal de seguridad fortalecido y operando, velando por el respeto de los derechos humanos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Código BPPIM | Nombre del proyecto | Meta(s) del proyecto | Indicador proyecto |  |  | Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto | Fecha realización actividad | Indicador de Actividad |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
|  |  | Nombre | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13)
2013_63212065 | Seguridad ciudadana | Brindar apoyo a las fuerzas militares y policivas del municipio para la ejecución de sus funciones | Dotación y suministro de materiales, herramienta y equipo | 1 | 1 | Realizar la dotación y mantenimiento de los insumos suministrados a las fuerzas militares y policivas para la seguridad ciudadana | FEBRERO - DICIEMBRE | Dotación de insumos realizada | 1 | 1 | 242461-17 | Ingresos Corrientes con Destinación Especifica - Recursos Propios | 6240000 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
2013_63212066 | Convivencia, derechos humanos, cultura para la paz y acceso a la justicia | Establecer actividades promocionales de los derechos humanos y la convivencia pacifica | Atención en actividades de asustos policivos a la comunidad de manera eficiente | 100% | 100% | Contratar un auxiliar de apoyo a actividades policivas | FEBRERO - DICIEMBRE | Un contrato de auxiliar de apoyo a actividades policivas | 100% | 100% | 242462-14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 12000000
2013_63212067 | Inclusión e integración de minorías étnicas y comunidades indígenas. | Identificar comunidades indigenas y cabildos asentados en el Municipio brindando espacios de interacción. | Cumplimiento de los derechos, derecho internacional humanitario DIH | 25% | 25% | Realizar una campaña para la promoción de Políticas diferenciales de inclusión social población indígena | FEBRERO - DICIEMBRE | N° de campañas realizadas | 1 | 1 | 242463_14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 2000000
2013_63212068 | Promoción de los Derechos humanos y el Derecho internacional humanitario. | Apoyar actividades que promuevan el cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario |  |  |  | Garantizar el cumplimiento y la promoción de los derechos humanos y el DIH. | FEBRERO - DICIEMBRE | N° de actividades promovidas para el cumplimiento de los derechos humanos y el DIH. | 1 | 1 | 242464_14 | SGP - PROPOSITO GENERAL | 3000000
REPRESENTANTE LEGAL | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
___________________________________________ | [10 empty] | ___________________________________________
ALCALDE | [10 empty] | CARGO
Note on B15: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on C15: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on D15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on G15: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Mantenimiento de xxx escenarios deportivos
Note on H15: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on I15: Es el mismo indicador que esta en el proyecto radicado en el BPPIM
Note on O15: Nombre del funcionario responsable
Note on E16: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on F16: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.