## PLAN DE ACCION SOCIAL 2012 (hidden)
PLAN DE DESARROLLO: "PROSPERIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2012
EJE: SOCIAL (GACHALA FUTURISTA Y EMPRENDEDORA) | [6 empty] | SECTOR : DESARROLLO SOCIAL | [11 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Forjar y construir mejores capacidades y oportunidades para nuestra gente; acorde al ciclo vital, necesidades y potencialidades con especial énfasis en la infancia y la adolescencia. El eje Social lo constituyen diferentes programas en materia de educación, salud, promoción social, cultura, deportes-recreación y vivienda.
PROGRAMA: EDUCACION CON CALIDAD Y PROSPERIDAD |  |  |  | OBJETIVOS: 1. Aumentar la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria) durante el cuatrienio y Disminuir la tasa de deserción escolar durante el cuatrienio | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de Desarrollo Social. | LINA MARCELA RODRIGUEZ ROMERO | [5 empty] | Numero de niños y jovenes en condiciones de vulnerabilidad que reciben el servicio. | 550 | 544 | 136 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACION DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE A LA POBLACION ESCOLARIZADA A TRAVES DE CONVENIOS CON LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA. |  | Pago del servicio de transporte a los estudiantes del area urbana y rural del municipio. | Numero | 544 | 544 | 544 niños y niñas que reciben el servicio de transporte en el Municipio de Gachala. | Numero de niños y niñas que reciben el servicio. |  | 544 |  | 544 | 544
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. |  | Ingresar niños y jovenes en condiciones de vulnerabilidad al sistema educativo. | Numero | 30 | 30 | 30 | Numero de instituciones mejoradas. |  | 30 |  | 30 | 30
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACION DE SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES EN ASOCIO CON EL ICBF. |  | Prestar el servio de restaurante escolar a partir de convenios con las entidades responsables a nivel nacional. | Numero | 1001 | 1001 | 1001 | Numero de niños que reciben el servicio. |  | 1001 |  | 1001 | 1001
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## EDUCACION
PLAN DE DESARROLLO: "PROSPERIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE: GACHALA FUTURISTA Y EMPREDEDORA | [6 empty] | SECTOR: EDUCACION | [11 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Forjar y construir mejores capacidades y oportunidades para nuestra gente; acorde al ciclo vital, necesidades y potencialidades con especial énfasis en la infancia y la adolescencia. El eje Social lo constituyen diferentes programas en materia de educación, salud, promoción social, cultura, deportes-recreación y vivienda.
PROGRAMA: |  |  |  | OBJETIVOS: 1) Aumentar la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria) durante el cuatrienio y Disminuir la tasa de deserción escolar durante el cuatrienio.2)Reducir la tasa de analfabetismo y conocimientos tecnológicos durante el cuatrienio.3) Mejorar la calidad educativa durante el cuatrienio. 4) Fortalecimiento del desarrollo de las competencias durante el cuatrienio | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de Desarrollo Social. | Lina Marcela Rodríguez Romero | [5 empty] | Numero de proyectos implementados | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 6000 | 0 | 154130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322537 | 0 | 482667 | 0 | AD | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 70122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145878 | 0 | 216000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE A LA POBLACIÓN ESCOLARIZADA A TRAVÉS DE CONVENIOS CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA. |  | Aumentar el número de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que ingresan al sistema educativo y Mantener a los estudiantes en el sistema educativo | Numero |  |  |  | Numero niñas y niños que reciben el servicio. | 550 | 544 | 544 | [6 empty] | 70122 | [9 empty] | 145878 |  | 216000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. |  | Aumentar el número de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que ingresan al sistema educativo | Numero |  |  |  | Numero de instituciones mejoradas | 32 | 30 | 8 | [6 empty] | 25000 | [11 empty] | 25000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40992 | 0 | 60000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PRESTACIÓN DESERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES EN ASOCIO CON EL ICBF. |  | Aumentar el número de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que ingresan al sistema educativo y Mantener a los estudiantes en el sistema educativo | Numero |  |  |  | Número de niños que reciben el servicio. | 1113 | 1001 | 1001 | [6 empty] | 19008 | [9 empty] | 40992 |  | 60000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL. |  | Educar, capacitar, asesorar e informar a la comunidad sobre las competencias de la movilidad, a través de las distintas estrategias pedagógicas con miras a disminuir los índices de accidentalidad en materia de tránsito, y contribuir a la consolidación de una cultura ciudadana | Numero |  |  |  | Numero de programas implementados. | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1000 |  | 1000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 5 | INDICADOR | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82667 | 0 | 82667 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES RECONOCIDAS QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNOLÓGICA TALES COMO SAT, NOCTURNA ADULTOS, SENA, ESAP, ETC. |  | Aumentar el número de programas de educación para adultos en la entidad territorial. | Numero |  |  |  | Numero de programas implementados | 6 | 5 | 0 | [16 empty] | 82667 |  | 82667
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 6 | INDICADOR | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
CALIDAD Y GRATUIDAD EDUCATIVA QUE GARANTICE EL ACCESO DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR Y SUBSIDIO DE ELEMENTOS QUE MEJOREN SU CALIDAD EDUCATIVA Y APOYO ACELEBRACIONES |  | Garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas |  |  |  |  | Número de niños y niñas que reciben el servicio. | 950 | 617 | 617 | [6 empty] | 35000 | [11 empty] | 35000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 7 | INDICADOR | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ENCAMINADOS A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. (PRAE) |  | Garantizar el derecho a la educación ambiental de los niños y niñas | Numero niñas y niños que reciben el servicio. |  |  |  | Numero de implementación de programa | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2000 |  | 2000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 8 | INDICADOR | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
CONECTIVIDAD, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. |  | Proporcionar los implementos básicos para permitir el acceso a TIC | Numero |  |  |  | Numero de implementación de programa | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6000 | [13 empty] | 6000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 9 | INDICADOR | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 55000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
SUSCRIBIR Y MANTENER EL ACCEDER A ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, MEDIANTE CONVENIOS Y SUBSIDIOS EDUCATIVOS PARA LOS GACHALUNOS A TRAVÉS DEL ICETEX, CERES Y CENTROS .UNIVERSITARIOS |  | Mejorar la educación media y articulación con la educación superior y/o educación para el trabajo y desarrollo humano | Numero |  |  |  | Número de estudiantes con cobertura en educación superior | 280 | 128 | 128 | [6 empty] | 5000 | [9 empty] | 50000 |  | 55000
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## SOCIAL
PLAN DE DESARROLLO: "PROSPERIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2012
EJE: GACHALA FUTURISTA Y EMPREDEDORA | [6 empty] | SECTOR: SOCIAL | [11 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Forjar y construir mejores capacidades y oportunidades para nuestra gente; acorde al ciclo vital, necesidades y potencialidades con especial énfasis en la infancia y la adolescencia. El eje Social lo constituyen diferentes programas en materia de educación, salud, promoción social, cultura, deportes-recreación y vivienda.
PROGRAMA: PROMOVIENDO ESPACIOS Y EVENTOS PARA LA RECREACION |  |  |  | OBJETIVOS: 1). Lograr la igualdad de género y autonomía de la mujer. 2). Enfoque de Derechos. 3). Desarrollar el principio de corresponsabilidad en la protección integral de los derechos de los más vulnerables. 4). Consolidar la Red para la Superación de la Pobreza Extrema. 5). | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de Desarrollo Social. | Lina Marcela Rodríguez Romero | [5 empty] | Numero de proyectos implementados | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571297 | 0 | 683000 | 0 | AD | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROGRAMAS DE EQUIDAD DE GÉNERO: LA MUJER COMO EJE DE LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD. |  | Crear espacios de participación y desarrollo con equidad entre mujeres y hombres | Numero |  |  |  | Numero espacios implementados | 5 | 4 | 1 | [6 empty] | 5000 | [11 empty] | 5000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
FORTALECER LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE POLÍTICA SOCIAL. |  | Articular las disposiciones del plan de desarrollo con los desarrollos del consejo de política social | Numero |  |  |  | Numero programas implementados | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1000 | [11 empty] | 1000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROGRAMAS ORIENTADOS A LA POBLACIÓN CON NBI. |  | Promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo social y económico equitativo y alimentario de los grupos vulnerable. | Numero |  |  |  | Numero programas implementados | 3 | 2 | 1 | [16 empty] | 320000 |  | 320000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
CREAR PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN LGTB, AFROAMERICANOS Y ENFERMOS MENTALES. |  | Promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo social y económico equitativo y alimentario de los grupos vulnerable. | Numero |  |  |  | Numero programas implementados | 3 | 2 | 1 | [6 empty] | 3000 | [11 empty] | 3000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 5 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
APOYAR A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD: |  | Promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo social y económico equitativo y alimentario de los grupos vulnerable. | Numero |  |  |  | Numero proyectos implementados | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 20000 | [11 empty] | 20000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 6 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 72703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251297 | 0 | 324000 | 0 | 0 | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
APOYO AL ADULTO MAYOR: |  | Garantizar la prestación del servicio en el hogar geriátrico a los adultos mayores que allí pernotan, suministrar un sustento alimentario a los externos, en condiciones de vulnerabilidad | Numero |  |  |  | Numero Número de programas de conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural | 62 | 62 | 62 | [6 empty] | 72703 | [9 empty] | 251297 |  | 324000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 7 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA EN EL HOGAR GERIÁTRICO “AÑOS DORADOS” |  | Ampliar y/o mantener la infraestructura de física de las dependencia, bienes de uso público de propiedad del municipio | % |  |  |  | % de infraestructura reparado | 70% | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 10000 | [11 empty] | 10000
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## CULTURA
PLAN DE DESARROLLO: "PROSPERIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2012
EJE: GACHALA FUTURISTA Y EMPREDEDORA | [6 empty] | SECTOR: CULTURA | [11 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Forjar y construir mejores capacidades y oportunidades para nuestra gente; acorde al ciclo vital, necesidades y potencialidades con especial énfasis en la infancia y la adolescencia. El eje Social lo constituyen diferentes programas en materia de educación, salud, promoción social, cultura, deportes-recreación y vivienda.
PROGRAMA: PROMOVIENDO ESPACIOS Y EVENTOS PARA LA RECREACION |  |  |  | OBJETIVOS: 1).FOMENTAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y DE CREACIÓN CULTURAL, | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de Desarrollo Social. | Lina Marcela Rodríguez Romero | [5 empty] | Numero de proyectos implementados | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 30262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115738 | 0 | 146000 | 0 | AD | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 15000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
ESCUELAS DE DANZA Y ARTES DEL MUNICIPIO. |  | Fortalecer escuelas municipales de artes y danzas a través de: Intensificación horaria, Dotación, Formalización, Entrega de materiales pedagógicos y Circulación y acceso a contenidos culturales | Numero |  |  |  | Numero programas implementados | 3 | 2 | 1 | [6 empty] | 3000 | [9 empty] | 12000 |  | 15000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 81000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
APOYO A LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS y CULTURALES. |  | Generar espacios de participación y procesos de desarrollo institucional que faciliten el acceso a las manifestaciones, bienes y servicios culturales y artísticos | Numero |  |  |  | Numero programas implementados | 6 | 5 | 1 | [6 empty] | 6000 | [9 empty] | 75000 |  | 81000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 8000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LA CULTURA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  | Generar espacios de participación y procesos de desarrollo institucional que faciliten el acceso a las manifestaciones, bienes y servicios culturales | Numero |  |  |  | % de niños y niñas vinculados | 1113 | 1101 | 280 | [6 empty] | 3000 | [9 empty] | 5000 |  | 8000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 12000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
BIBLIOTECA y MUSEO MUNICIPAL. |  | Fortalecer los museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local | Numero |  |  |  | Numero programas implementados | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 6000 | [9 empty] | 6000 |  | 12000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 5 | INDICADOR | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 21000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
LUDOTECA MUNICIPAL |  | Circulación y acceso al material lúdico para todos los ciudadanos | Numero |  |  |  | Número de bienes protegidos | 2 | 2 | 1 | [6 empty] | 6000 | [9 empty] | 15000 |  | 21000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 6 | [6 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GACHALÁ |  | Desarrollar actividades de conservación, mantenimiento periódico e intervención de bienes de interés cultural | Numero |  |  |  | Número de bienes restaurados y mantenimiento | 4 | 3 | 1 | [6 empty] | 1000 | [9 empty] | 0 |  | 1000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 7 | [6 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738 |  | 8000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL. |  | Desarrollar actividades de conservación, mantenimiento periódico e intervención de bienes de interés cultural y adquisición de software y hardware | Numero |  |  |  | Número de bienes restaurados y mantenimiento | 5 | 4 | 2 | [6 empty] | 5262 | [9 empty] | 2738 |  | 8000
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## GARANTI DERECHOS
PLAN DE DESARROLLO: "PROSPERIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE: GACHALA FUTURISTA Y EMPREDEDORA | [6 empty] | SECTOR: GARANTIA DE DERECHOS | [11 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Forjar y construir mejores capacidades y oportunidades para nuestra gente; acorde al ciclo vital, necesidades y potencialidades con especial énfasis en la infancia y la adolescencia. El eje Social lo constituyen diferentes programas en materia de educación, salud, promoción social, cultura, deportes-recreación y vivienda.
PROGRAMA: GACHALA CON GARANTIA DE DERECHOS |  |  |  | OBJETIVOS: 1). FORTALECER Y BRINDAR MAYOR ACCESO A LA POBLACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO, A LOS DIFERENTES PROGRAMAS | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de Desarrollo Social. | Lina Marcela Rodríguez Romero | [5 empty] | Numero de proyectos implementados | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | AD | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DE CERO A SIEMPRE |  | Fortalecer los derechos de niños El cumplimiento de estos derechos en Colombia se rige por el principio de Protección Integral (Convención de los Derechos del Niño 1989 y Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006) se desarrollaran programas encaminados a mejorar las condiciones vulnerables de la infancia Gachaluna. | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 7 | 7 | 2 | [6 empty] | 7000 | [11 empty] | 7000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
GACHALÁ MI SEGUNDO HOGAR |  | Garantizar el goce efectivo de derechos de la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 8 | 8 | 2 | [6 empty] | 8000 | [11 empty] | 8000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
JÓVENES CON FUTURO |  | Gestionar y crear programas encaminados al fortalecimiento de los derechos de los jóvenes del municipio. En concordancia con los sectores del plan ( deportes, cultura, educación, social y institucional) | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 4 | 4 | 1 | [6 empty] | 15000 | [11 empty] | 15000
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## DEPORTES
PLAN DE DESARROLLO: "PROSPERIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
3 | [6 empty] | SECTOR: DEPORTES | [11 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Forjar y construir mejores capacidades y oportunidades para nuestra gente; acorde al ciclo vital, necesidades y potencialidades con especial énfasis en la infancia y la adolescencia. El eje Social lo constituyen diferentes programas en materia de educación, salud, promoción social, cultura, deportes-recreación y vivienda.
PROGRAMA: PROMOVIENDO ESPACIOS Y EVENTOS PARA LA RECREACION. |  |  |  | OBJETIVOS: 1). AUMENTAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA DURANTE EL CUATRIENIO .2) INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL CUATRIENIO. | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de Desarrollo Social. | Lina Marcela Rodríguez Romero | [5 empty] | Numero de proyectos implementados | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165651 | 0 | 206000 | 0 | AD | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: |  | Adecuar escenarios deportivos o recreativos de la entidad territorial | Numero |  |  |  | % de nuevos personas que reciben el servicio. | 20 | 18 | 4 | [16 empty] | 8000 |  | 8000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
DEPORTE Y PASATIEMPO. (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS, POBLACIÓN INACTIVA). |  | Diseñar e implementar programas de actividad física para disminuir los niveles de sedentarismo | Numero |  |  |  | %programas implementados | 6 | 5 | 1 | [16 empty] | 2000 |  | 2000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113638 | 0 | 117000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
APOYO Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO. |  | Diseñar e implementar programas de actividad física para disminuir los niveles de sedentarismo | Numero |  |  |  | %programas implementados | 14 | 13 | 4 | [6 empty] | 3362 | [9 empty] | 113638 |  | 117000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
DEPORTE SIN FRONTERAS: SUSCRIBIR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS A PRIVADAS, PARA PROMOCIONAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO. |  | Capacitar a jóvenes deportistas en habilidades y técnicas para el mejor desempeño deportivo | Numero |  |  |  | %programas implementados | 3 | 2 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15013 | 0 | 52000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
FOMENTO ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA. |  | Capacitar a jóvenes deportistas en habilidades y técnicas para el mejor desempeño deportivo | Numero |  |  |  | %programas implementados | 3 | 2 | 2 | [6 empty] | 36987 | [9 empty] | 15013 |  | 52000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO |  | Implementar proyectos para incrementar la participación deportiva en las instituciones educativas | Numero |  |  |  | %proyectos implementados | 2 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 26000 |  | 26000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
GESTIONAR INCENTIVOS DEPORTIVOS PARA AQUELLOS DEPORTISTAS QUE REPRESENTEN AL MUNICIPIO Y QUE SOBRESALGAN A NIVEL DEPARTAMENTAL, NACIONAL EN INTERNACIONAL EN CONCORDANCIA. CON LA LEY |  | Capacitar a jóvenes deportistas en habilidades y técnicas para el mejor desempeño deportivo | Numero |  |  |  | % de personas que reciben subsidios. | 12 | 10 | 0 | [16 empty] | 1000 |  | 1000
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## SALUD
PLAN DE DESARROLLO: "PROSPERIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2012
EJE: GACHALA FUTURISTA Y EMPREDEDORA | [6 empty] | SECTOR: SALUD | [11 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Forjar y construir mejores capacidades y oportunidades para nuestra gente; acorde al ciclo vital, necesidades y potencialidades con especial énfasis en la infancia y la adolescencia. El eje Social lo constituyen diferentes programas en materia de educación, salud, promoción social, cultura, deportes-recreación y vivienda.
PROGRAMA: SALUD CON CALIDAD PARA GACHALUNOS |  |  |  | OBJETIVOS: 1). CULTIVAR, PROMOVER Y GARANTIZAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN GACHALUNA.2).SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.3).GARANTIZAR LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de Desarrollo Social. | Lina Marcela Rodríguez Romero | [5 empty] | Numero de proyectos implementados | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533863.6667 | 0 | 1305026.6667 | 0 | AD | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18166.6667 | 0 | 18166.6667 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA LA POBLACIÓN GACHALUNA |  | Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad en Salud al 100% de la población en pobre y vulnerable en el municipio de Gachalá. | Numero |  |  |  | %De población afiliada | 1% | 1 | 100% | [16 empty] | 18166.6667 |  | 18166.6667
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 771163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500697 | 0 | 1271860 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA LA POBLACIÓN GACHALUNA |  | Garantizar el sostenimiento al Sistema General de Seguridad en Salud al 100% de la población en pobre y vulnerable en el municipio de Gachalá. | Numero |  |  |  | %De población afiliada | 99% | 1 | 1 | [6 empty] | 771163 | [9 empty] | 500697 |  | 1271860
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
AUDITORIA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD |  | Garantizar la auditoria a los procesos de salud en el marco del aseguramiento, mediante la contratación de servicios acorde a lo establecido en la normatividad vigente. | Numero |  |  |  | Numero de procesos realizados | 4 | 4 | 1 | [16 empty] | 15000 |  | 15000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
SALUD CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN GACHALUNA |  | Realizar el seguimiento al cumplimiento sistema obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud por las EPS E IPS. | Numero |  |  |  | Numero de procesos realizados | 4 | 4 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
GACHALÁ GARANTE DE LOS DERECHOS DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA |  | Gestionar y verificar la accesibilidad, y prestación de servicios de salud con calidad y eficiencia a la población, mediante la coordinación intersectorial de los actores del sistema y convenios con IPS que permita el servicio de ambulancias para el transporte de la población Gachaluna que mejore la oportunidad de la atención integral en salud. | Numero |  |  |  | Número de convenios realizados | 1 | 1 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
TODOS CON DERECHO A LA SALUD |  | Prestación de los servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda, garantizando los servicios a la población no asegurada medicamentos no cubiertos por el acuerdo 029 de 2011 | Numero |  |  |  | Numero de programas realizados | 1 | 1 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
GACHALÁ TERRITORIO SALUDABLE |  | Fortalecer la prestación del servicio extramural en coordinación con las Institución Prestadora de Salud (IPS) y EMPRESA PROMOTORA DE SERVICIOS DE SALUD (EPS) con equipos extramurales y jornadas de salud en área rural que brinden atención comunitaria integral enfocadas a la prevención , dando cumplimiento a la resolución 412 de 2000 y sus modificaciones apoyados en la estrategia Atención Primaria en Salud( APS ) acorde a la ley 1438 de 2011. | Numero |  |  |  | Número de jornadas realizadas | 12 | 12 | 4
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE UNA CULTURA SALUDABLE |  | Realizar el seguimiento a las acciones del técnico de saneamiento en lo concerniente a establecimientos comerciales, expendios de alimentos perecederos calidad del agua, con el fin de propiciar un ambiente saludable que contribuya al cuidado de la salud. | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 2 | 2 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
GESTANDO FUTURO |  | Fortalecer el auto cuidado de las gestantes mediante la asistencia temprana a controles prenatales integrales y de calidad que garanticen el armonioso desarrollo y llegada a término de su embarazo con responsabilidad, así como la realización de las intervenciones pertinentes para fomentar las acciones de planificación familiar, incremento del tiempo de lactancia materna, vacunación nutrición pertinentes. | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 3 | 3 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PRIMERA INFANCIA SALUDABLE Y FELIZ |  | Propiciar y fortalecer un ambiente de amor y atención integral en salud con oportunidad en vacunación, valoración nutricional, ambiente familiar responsable con atención médica y tratamiento oportuno y de calidad que minimice el riesgo de enfermedad y muerte y que permita el desarrollo de sus potencialidades y garantice la accesibilidad a sus derechos. | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 2 | 2 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
GACHALÁ GARANTE DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS. |  | Apoyar el crecimiento armonioso de las niñas y niños desarrollando desde temprana edad hábitos saludables, mediante el apoyo de una política de auto cuidado, atención integral en salud, apoyo interinstitucional y familiar, con el apoyo de la s EPSS e IPS e instituciones educativas promoviendo la vacunación la accesibilidad oportuna a los servicios de salud y a los programas de promoción y prevención , a una alimentación saludable que garantice un desarrollo armonioso e integral de los infantes. | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 3 | 3 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
ADOLESCENTES CON DERECHOS Y VALORES |  | Garantizar el acceso a programas de atención integral, propiciando hábitos saludables, atención en salud sexual y reproductiva, auto cuidado, salud mental, prevención de uso de sustancias psicoactivas, acorde a la normatividad vigente apoyados en la construcción de proyectos de vida. | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 3 | 3 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
JÓVENES FORJANDO TEJIDO SOCIAL |  | Difundir los derechos y deberes en salud de la población, fortaleciendo hábitos saludables, adhesión a programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y asistencia integral en salud acorde a sus necesidades, propiciando el desarrollo armónico y crecimiento productivo socioeconómico y arraigo cultural. | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 2 | 2 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
ADULTOS RESPONSABLES Y SALUDABLES |  | Fortalecer la política de auto cuidado hábitos y estilos de vida saludables, adhesión a los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con el fi n minimizar la aparición de patologías crónicas, propiciando el uso racional de los servicios de salud, para recibir diagnostico oportuno de la enfermedad tratamiento con calidad, pertinencia y continuidad que conlleven a la conservación de la salud y la vida. | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 2 | 2 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
AÑOS DORADOS |  | Desarrollar una política clara de inclusión y garante de los derechos del adulto mayor con asistencia médica oportuna y de calidad, con apoyo integral y propiciando un ambiente de calidez y amor en la familia y la comunidad, a través de jornadas de salud, recreación, nutrición y clubes de hipertensos e inducción a los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad-. | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 4 | 4 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCIÓN INTEGRAL ARMÓNICA |  | Implementar acciones encaminadas a fortalecer el componente de salud en los diferentes ciclos vitales de la población Gachaluna. | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 2 | 2 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
TODOS CON IGUALDAD DE DERECHOS |  | Propiciar y fortalecer la inclusión de la población vulnerable y de personas con características especiales congénitas y/o genéticas en el ámbito estudiantil , laboral y social ,garantizando sus derechos en salud y su desarrollo integral, velando por una prestación de servicios de salud que permita su recuperación y minimice los daños y limitaciones para desarrollar una vida armónica y feliz creando espacios de apoyo para la estimulación e inclusión, de igual forma se brindará ayudas técnicas no incluidas en el plan de beneficios acorde a lo establecido en el acuerdo 029 de 2011, normatividad vigente(.Sillas de ruedas Salud oral visual y auditiva. | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 3 | 3 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
EMPLEO SEGURO |  | Fortalecer y desarrollar una política clara de inclusión de los trabajadores a la seguridad social, (salud, pensión riesgos profesionales) mediante la motivación de la población trabajadora y la sensibilización mediante talleres a los empleadores. | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 1 | 1 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
EMERGENCIAS Y DESASTRES |  | Crear oficina de atención al riesgo | Numero |  |  |  | Numero de oficina creado | 1 | 1 | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
APOYO INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO |  | Brindar apoyo integral a víctimas del conflicto armado. | Numero |  |  |  | Numero de programas realizado | 3 | 3 | 1
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC