## plan accion cultura deporte 13
PLAN DE DESARROLLO: Gobierno Siempre en Marcha Mosquera Ciudad de Oportunidades" 2012-2015
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE HACIENDA
| DIMENSION/ EJE |  |  |  | SECTOR (LINEA DE ACCION)
| BIENESTAR EN MARCHA |  |  |  | DEPORTE Y RECREACION
GERENCIA
1 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Recrearte |  | ARTE Y CULTURA EN MARCHA CON EL FOMENTO ,APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS DE EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES | RECREARTE VI septiembre 21 al 31 | 18 | 18 |  | 1 | Garantizar la programación cultural y artística con 72 eventos en el cuatrienio (18 anuales) en el marco de la celebración del cumpleaños del Municipio con alcance a toda la población mosqueruna | Eventos Culturales Realizados en el Municipio en el marco de la Celebración del Cumpleaños de Mosquera | N.D | 18 anuales (72 en el cuatrienio) | 18 | 18 |  |  | 339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339000 | 0 |  | FOTOS, PLANIMETRIAS | CULTURA Y DEPORTE, GOBIERNO ,PRENSA,SECRETARIA GENERAL, | ING.HERNAN DARIO LOTTA | ARTE Y CULTURA EN MOVIMIENTO | Lograr que 296 mil personas participen en las actividades culturales ofrecidas en el municipio durante el cuatrienio | No de evetos realizados y Participantes en actividades culturales | N.D. | 296000 | 101410 | 101410
[5 empty] | 44000 | 51300 |  | 1.1659 | Lograr la participación de 176.000 personas durante el cuatrienio en Festival Recrearte realizado anualmente en el Municipio de Mosquera | Participantes en Festival Recrearte del Municipio | N.D | 176000 | 44000 | 63100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | meta cumplida | 1 | 1 |  | 1 | Lograr institucionalizar el programa Recrearte a través del Concejo Municipal, dentro de este cuatrienio | Programa Institucionalizado | N.D | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CULTURA Y DEPORTE, CONCEJO MPL,ASCESORA DESPACHO,JRIDICA, | eduardo alzate
| La movida cultural |  |  | programacion anual | 28 | 30 |  | 1.0714 | Realizar 112 eventos culturales y artísticos en el cuatrienio (28 anuales) descentralizados en las diferentes comunidades del municipio | Eventos Culturales y Artísticos descentralizados | N.D | 28 anuales (112 en el cuatrienio) | 28 | 30 |  |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 |  | FOTOS, PLANIMETRIAS | CULTURA Y DEPORTE, GOBIERNO ,PRENSA,SECRETARIA GENERAL, | eduardo alzate
[5 empty] | 30000 | 38310 |  | 1.277 | Beneficiar 120.000 personas con la programación artística y cultural en el cuatrienio (2012-2015) | Personas beneficiadas con la programación artística y cultural en el cuatrienio | N.D | 120000 | 30000 | 38310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2012
| Mosquera de todos y para todos |  | MOSQUERA,HISTORIA DE TODOS CON LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL | concurso programado | 1 | 0 |  | 0 | Realizar un Concurso de fotografía "Mosquera - Nuestro Álbum" anualmente durante el cuatrienio, con dos convocatorias para la participación de niños y jóvenes del municipio con fotografías digitales en la que se presenten propuestas para el tema del Concurso. | Concursos de fotografía "Mosquera - Nuestro Álbum" | N.D | 1 anual ( 4 en el cuatrienio ) | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CULTURA Y DEPORTE | HUGO CORDOBA | MOSQUERA, HISTORIA DE TODOS | Recuperar la identidad y fortalecer la imagen del Municipio de Nivel Nacional e Internacional a través de la creación de 16 espacios para la participación de la población | Espacios de Participación para la recuperación y fortalecimiento de la imagen del Municipio | 0 Eventos | 16 Eventos |  | 0
|  |  | MOSQUERA,HISTORIA DE TODOS CONSTRUCCION ,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL | proceso del teatro adjudicado en fase 1 | 1 | 0 |  | 0 | Habilitar durante el cuatrienio el antiguo teatro Municipal como sala artística Multipropósito | Reconstrucción del antiguo teatro municipal | N.D | 1 | 1 | 0 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | MOSQUERA,HISTORIA DE TODOS CON LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL | programa adelantado en septiembre | 500 | 0 |  | 0 | Beneficiar a 2000 niños en el cuatrienio (500 niños al año) con recorrido cultural dentro de los espacios comunes del municipio . "Siga esta es su casa" | Participantes en el Programa "Siga, esta es su casa" | N.D | 500 anuales (2000 en el cuatrienio ) | 500 | 0 |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| *Mosquera Galería al aire Libre |  |  | actividad recrearte | 1 | 0 |  | 0 | Realizar cuatro (4) murales de Reconocimiento Histórico en espacio Público Común durante el cuatrienio, con la participación de niños y jóvenes del municipio | Murales para el Reconocimiento Histórico del Municipio | N.D | 1 anual (4 en el cuatrienio) | 1 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1500000 | 400 I:100 AD:200 ADT:100 | FOTOS | [8 empty] | 1
|  |  |  | actividad artistica | 1 | 0 |  | 0 | Realizar cuatro (4) Esculturas para la zona peatonal del Municipio de Mosquera con la participación de niños, jóvenes, adultos, población en condición de discapacidad y en general todos los mosquerunos. | Esculturas diseñadas, elaboradas y ubicadas en la Zona Peatonal del Municipio de Mosquera | N.D | 1 anual (4 en el cuatrienio) | 1 | 1 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Anímate a leer y Escribir en la biblioteca |  | MOSQUERA CIUDAD QUE LEE CON LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES | programa de apoyo al plan lector | 200 | 130 |  | 0.65 | Conformar el club de lectura con 800 participantes como espacio de desarrollo integral de niños y jóvenes del municipio durante el cuatrienio | Participantes en el Club de Lectura | N.D | 800 | 200 | 130 |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  |  | FOTOS,LISTADOS DE INSCRIPCION,LISTADO DE ASISTENCIA | CULTURA Y DEPORTE | EDUARDO ALZATE | MOSQUERA CIUDAD QUE LEE | Lograr vincular al 50% de la comunidad mosqueruna a una de las actividades Culturales del Municipio | Población vinculada a actividades Culturales del Municipio | N.D (Población a 2011 74.654 Habitantes) | 37327 | 37019 | 130
|  |  |  | programa de apoyo al plan lector | 1 | 1 |  | 1 | Realizar un (1) concurso de cuento, escritura y poesía al año (4 en el Cuatrienio) con población estudiantil infantil, juvenil y adultos | Concursos de Cuento, Escritura y Poesía | N.D | 1 anual (4 en el cuatrienio) | 1 | 1 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | [11 empty] | 359
|  |  | MOSQUERA CIUDAD QUE LEE CON EL MANTENIMIENTO Y DOTACION DE BIBLIOTECAS-DOTACION DE BIBLIOTECAS PARA PROYE | programa de apoyo al plan lector | 2500 | 1200 |  | 0.48 | Beneficiar 10000 usuarios (niños, jóvenes y todas las personas) que se afilien a los programas ofrecidos dentro de la biblioteca y dotación bibliográfica de la misma durante el cuatrienio (2012-2015) | Beneficiarios de uso y dotación bibliográfica de la biblioteca municipal | N.D | 10000 | 2500 | 1200 |  |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | [11 empty] | 1200
| *Libro al Parque y en el Colegio |  | MOSQUERA CIUDAD QUE LEE CON LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES | programa de apoyo al plan lector | 2 | 1 |  | 0.5 | Realizar en el cuatrienio ocho (8) jornadas (2 al año) de motivación a la lectura en parques del municipio dirigidas a toda la población mosqueruna | Jornadas de motivación de lectura en parques del municipio | N.D | 2 anuales (8 en el cuatrienio ) | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1
|  |  |  | programa de apoyo al plan lector | 2 | 1 |  | 0.5 | Realizar 2 jornadas anuales durante el cuatrienio, de motivación a la lectura y escritura dirigidas a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio | Jornadas de motivación de lectura y escritura en IE Oficiales del Municipio | N.D | 2 anuales (8 en el cuatrienio ) | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1
| Muévete en tu colegio |  | FOMENTO ,APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS DE EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES A TRAVES DE LA FORMACION ARTISTICA A NIÑOS , JOVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO | apoyo jornada complementaria | 800 | 575 |  | 0.71875 | Incluir en el cuatrienio, al 100% de estudiantes a las escuelas de formación a través de la enseñanza de las disciplinas artísticas | Estudiantes en Escuelas de Formación Artística | N.D | 3200 | 800 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FICHAS DE INSCRICION,FOTOS,LISTADO DE ASISTENCIA | CULTURA Y DEPORTE | ANDREA ESPITIA | LA CULTURA SE MUEVE EN LOS COLEGIOS | [5 empty] | 575
| Sano Esparcimiento |  |  | programa audiovisuales | 9 | 7 |  | 0.77778 | Realizar ciclos de películas con temática cinearte, prevención, naturaleza, documentales, infantiles en el auditorio municipal, parques, polideportivos y colegios, 36 funciones en el cuatrienio, utilizando la colección de películas que donó el Ministerio de Cultura | Funciones de Cine Foro | N.D | 9 anuales (36 en el cuatrienio) | 9 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | MOSQUERA LUCES, CÁMARA ACCIÓN | [5 empty] | 7
|  |  |  | programa audiovisuales | 9 | 7 |  | 0.77778 |  | Funciones "Viernes de Desparche" | N.D | 9 anuales (36 en el cuatrienio) | 9 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7
| Artes Escénicas para todos |  |  | festival de teatro | 4 | 4 |  | 1 | Presentación de 16 Obras de compañías con trayectoria reconocida en los diferentes espacios culturales del municipio durante el cuatrienio dirigidas a toda la población mosqueruna | Obras de teatro de compañías reconocidas presentadas en el Municipio | N.D | 4 anuales (16 en el cuatrienio ) | 4 | 4 |  |  | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 53000 | [11 empty] | 4
|  |  |  | escuelas d e formacion | 2 | 1 |  | 0.5 | Generar dos (2) Propuestas artísticas (Obras de Teatro) para la población infantil de del Municipio. | Propuestas artísticas (Obras de Teatro) para la población infantil | N.D | 2 anuales (8 en el cuatrienio ) | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1
|  |  |  | escuelas d e formacion | 8 | 5 |  | 0.625 | Presentar al año ocho (8) propuestas artísticas en las diferentes aplicaciones de las artes escénicas (Teatro gestual y Pantomima, Teatro callejero, Narración Oral) dirigidas a espacios culturales diferentes en el Municipio. | Propuestas artísticas en diferentes aplicaciones de las artes escénicas | N.D | 8 anuales (32 en el cuatrienio ) | 8 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5
|  |  |  | escuelas d e formacion | 400 | 422 |  | 1.055 | Vincular a1.600 niños del Municipio en diferentes propuestas artísticas durante el cuatrienio | Niños vinculados a diferentes propuestas artísticas | N.D | 1600 | 400 | 422 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 422
| Escuelas en Movimiento |  |  | escuelas d e formacion | 36 | 12 |  | 0.33333 | Generar 144 presentaciones en el cuatrienio de una propuesta cultural integrada en los espacios comunes de las diferentes Áreas del Municipio que incluya danza, recreación, entre otras actividades. | Presentaciones Propuesta Cultural Integrada | N.D | 36 anuales (144 en el cuatrienio ) | 36 | 12 |  |  | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 53000 | [5 empty] | MOSQUERA A TODO RITMO | [5 empty] | 12
|  |  |  | escuelas d e formacion | 450 | 630 |  | 1.4 |  | Personas beneficiadas con las Presentaciones de la Propuesta Cultural Integrada | N.D | 1800 | 450 | 630 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 630
|  |  |  | escuelas d e formacion | 400 | 539 |  | 1.3475 | Integrar en el cuatrienio a 1.600 personas en el aprendizaje e interacción con las propuestas artísticas propias de la danza y la recreación. | Personas vinculadas en el aprendizaje e interacción das como de propuestas artísticas como la danza y la recreación | N.D | 1600 | 400 | 539 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 539
| Grupos elite |  |  | escuelas d e formacion | 4 | 5 |  | 1.25 | Realizar cuatro (4) presentaciones culturales representativas al año (16 en el cuatrienio) en el Municipio que incluyan los grupos avanzados de las escuelas de formación en presentaciones formales en espacios y Eventos de concentración poblacional alta, ya sea municipales , regionales o nacionales. | Presentaciones Culturales de los grupos avanzados de las Escuelas de Formación | N.D | 4 anuales (16 en el cuatrienio ) | 4 | 5 |  |  | 2200 | 0 | 97300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 124500 | [11 empty] | 5
| Expresión Musical |  |  | escuelas d e formacion | 3 | 2 |  | 0.66667 | Generar doce (12) espacios de apreciación de expresiones musicales culturales orientadas a los jóvenes mosquerunos bajo la estrategia "Presenta tu toque" | Espacios Expresión Cultural Musical para Jóvenes "Presenta tu Toque" | N.D | 3 anuales (12 en el cuatrienio ) | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | MOSQUERA TODA UNA NOTA | [5 empty] | 2
|  |  |  | escuelas d e formacion | 200 | 118 |  | 0.59 | Lograr la participación de 200 niños en edad de 2 a 5 años de edad escolarizados del municipio en actividades de estimulación temprana en música y danza. | Niños participantes en programas de estimulación temprana en música y danza | N.D | 800 | 200 | 118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 118
| Música a la Comunidad |  | MOSQUERA TODA UNA NOTA CON ELPAGO DE INSTRUCTORES PARA BANDAS MUSICALES | franjas culturales | 9 | 27 |  | 3 | Realizar 36 presentaciones de diferentes propuestas Culturales Integradas en los espacios comunes del Municipio de Mosquera durante el cuatrienio dirigida a toda la población Mosqueruna | Conciertos de Banda Sinfónica | N.D | 36 | 9 | 27 |  |  | 70000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 169000 |  |  |  |  | HUGO CORDOBA | [6 empty] | 27
|  |  | FOMENTO ,APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS DE EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES A TRAVES DE LA FORMACION ARTISTICA A NIÑOS , JOVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO | franjas culturales | 9 | 11 |  | 1.2222 |  | Presentaciones Musicales | N.D | 36 | 9 | 11 |  |  | 0 | 0 | 25440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25440 |  |  |  |  | ANDREA ESPITIA | [6 empty] | 11
|  |  |  | franjas culturales | 9 | 4 |  | 0.44444 |  | Presentaciones del Coro | N.D | 36 | 9 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 4
|  |  |  | resultados escuelaas de formacion | 1 | 1 |  | 1 | Realizar anualmente (1) presentación a la población mosqueruna de los Proyectos de Grupos Musicales durante el cuatrienio | Presentaciones de proyectos de grupos musicales | N.D | 4 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1
| Formación en Artes Plásticas |  |  | escuelas d e formacion | 600 | 806 |  | 1.3433 | Vincular en Programas de Formación en pintura, escultura y manualidades a 600 niños, jóvenes y adultos al año | Personas vinculadas a Programas de Formación en Pintura, Escultura y Manualidades | N.D | 2400 | 600 | 806 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | GALERIA EN MOVIMIENTO | [5 empty] | 806
| Muestra Artística Plástica |  |  | escuelas d e formacion | 2 | 3 |  | 1.5 | Generar espacios de apreciación cultural en jóvenes y adultos orientados a las diferentes artes plásticas por medio de la realización de ocho (8) exposiciones y (4) concursos de arte en el cuatrienio | Exposiciones en espacios de apreciación cultural | N.D | 2 anuales (8 en el cuatrienio ) | 2 | 3 |  |  | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 59500 |  |  |  |  | ING:HERNAN DARIO LOTTA | [6 empty] | 3
|  |  |  | escuelas d e formacion | 1 | 0 |  | 0 |  | Concursos en Arte Plástica | N.D | 1 anual ( 4 en el cuatrienio ) | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
4 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Plan de Desarrollo Administrativo |  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVES DE LA FORMACION, CAPACITACION E INVESTIGACION ARTISTICA Y CULTURAL | convenio certificacion | 1 | 0 |  | 0 | Formular e implementar un (1) plan de desarrollo administrativo de la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación en el cuatrienio para el municipio | Plan de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 |  |  |  | andrea espitia | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Garantizar que los procesos administrativos ligados a la enseñanza dentro de los espacios generados por la secretaria mantengan una línea de acción adecuada y acorde a los requerimientos legales vigentes | Porcentaje de cumplimiento Normativo | N.A. | 100% |  | 0%
1 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2012
| Escuelas de Formación Deportiva |  | FOMENTO, DESARRIOLLO Y PRACTICA DEL DPTE, LA RECREACION Y EL APOROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTIVA DEL DPTE Y LA RECREACON EN LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA | CONTRATACION PROFESOR DE ATLETISMO Y PORRAS | 2 |  |  | 0 | Ampliar en 4 el No. de disciplinas deportivas de nuestras escuelas durante el cuatrienio | Disciplinas en Escuelas Deportivas | 11 | 15 | 12 |  |  | 0 | 25850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25850000 | 0 | 0 | CONTRATO DEL ISNTRUCTOR, | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | JUAN CARLOS MIRANDA | MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA | Aumentar en un 36% la ampliación de las disciplinas deportivas, que se manejan en las escuelas de formación | nuevas disciplinas creadas | 11 | 15 |  |  |  | 0
2 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2012
| Escuelas de Formación Deportiva |  | FOMENTO, DESARRIOLLO Y PRACTICA DEL DPTE, LA RECREACION Y EL APOROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTIVA DEL DPTE Y LA RECREACON EN LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA | CONTRATACION DE LOS INSTRUCTORES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS ,COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, COMPRA DE CAMISETAS PARA LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS , COMPRA SUDADERAS PROFESORES, PARTICIPACIONES Y CORDINADOR | 2600 |  |  | 0 | Beneficiar con nuestras escuelas A 3000 niños en jornadas extracurriculares. 10.800 atenciones, en el cuatrenio. | Niños participantes en jornada extracurricular | 2100 | 3000 | 2400 |  |  | 0 | 370000000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545000000 | 0 | 0 | CONTRATOS PROFES, INFORMES CORDINADOR, REGISTRO FOTOGRAFICO Y BASE DE DATOS | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | JUAN CARLOS MIRANDA | MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA | Aumentar en un en 46% la cobertura de la población infantil y juvenil de los 6 a los 16 años, que participan de las escuelas de formación deportiva | población infantil participante en la escuelas de formación deportiva | 2100 | 3075 |  |  |  | 0
3 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Escuelas de Formación Deportiva |  | FOMENTO, DESARRIOLLO Y PRACTICA DEL DPTE, LA RECREACION Y EL APOROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTIVA DEL DPTE Y LA RECREACON EN LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA | CONTRATACION PROFESORES | 1500 |  |  | 0 | Beneficiar con nuestras escuelas al 100% de los estudiantes de jornada continua | Estudiantes de la Jornada Continua en escuelas deportivas | 0 | 2500 | 1000 |  |  | 0 | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 68000000 | 0 |  | CONTRATOS PROFESORES, LISTADOS E INFORMES COORDINADOR. | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | BAYRON LUGMAÑA | MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA | Vincular a las escuelas deportivas a 2500 niños de las jornadas complementarias. | No. de estudiantes de jornadas complementarias participantes en las escuelas. | NE | 2500 |  |  |  | 1244
4 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Deporte Asociado |  | FOMENTO, DESARRIOLLO Y PRACTICA DEL DPTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPORTE ASOCIADO | CREAR DOS CLUBES DEPORTIVOS DE NUESTRAS ESCUELAS | 2 |  |  | 0 | Crear ocho (8) clubes deportivos de las escuelas deportivas del municipio durante el cuatrenio | Nuevos Clubes Deportivos creados | 0 | 8 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | JUAN CARLOS MIRANDA | MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA | Creación de los clubes en diferentes disciplinas deportivas que se manejan en las escuelas | No. de clubes deportivos creados | 0 | 8 |  |  |  | 0
5 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2012
| Deporte Asociado |  | FOMENTO, DESARRIOLLO Y PRACTICA DEL DPTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPORTE ASOCIADO | APOYO A PARTICIPACIONES DE DIFERENTES CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS. | 9 |  |  | 0 | Apoyar en el cuatrienio a once (11) clubes ( Y / O ENTIDADES DEPORTIVAS) deportivos en participaciones. 11 entidades del deporte asociado. | Clubes Deportivos Y / o ENTIDADES DEPORTIVAS apoyados en participaciones federadas. | 5 | 11 | 8 |  |  | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | CG | CONVENIOS E INFORMES | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | JUAN CARLOS LUCMAN | MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA | Apoyo económico o físico para el buen funcionamiento y para las participaciones federadas a los clubes deportivos del municipio legalmente constituidos. | No. de Clubes deportivos apoyados | 5 | 11
6 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2012
| Juego de Integración Ciudadana |  | FOMENTO, DESARRIOLLO Y PRACTICA DEL DPTE, LA RECREACION Y EL APOROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS JUEGOS DE PARTICIPACION E INTEGRACION CIUDADANA | CONTRATACION AUXILIAR CAMPEONATOS, CONTRATO JUZGAMIENTO, CONTRATO COMPRA DE UNIFORMES, CONTRATO PREMIACION CAMPEONATOS DEPORTIVOS, FESTIVAL DE ESCUELAS INTERNAS Y EXTERNAS Y PARTICIPACIONES. | 8 |  |  | 0 | Realizar en el cuatrienio 32 campeonatos deportivos dirigidos a los diferentes grupos poblacionales (infantil, juvenil, mayores) | Campeonatos Deportivos realizados | 4 | 32 | 8 |  |  | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | CG | INFORMES COORDINADOR, FICHAS DE INSCRIPCION | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | OSCAR BONILLA | MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA | Aumento de cobertura en 75% de la población en juegos de integración ciudadana | participantes en los Juegos de Integración Ciudadana | 1953 Participantes | 3416 Participantes |  |  |  | 2054
[5 empty] | 5 |  |  | 0 | Lograr la participación de 20 conjuntos residenciales y de propiedad horizontal a las actividades deportivas | Conjuntos Residenciales y Propiedad Horizontal participantes actividades deportivas | 5 | 20 | 5 |  |  | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 |  |  | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | OSCAR BONILLA | MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA
[5 empty] | 2600 |  |  | 0 | Lograr la participacion de 3000 atenciones en campeonatos y juegos con niños de los 6 a los 15 años | Deportistas de 6 a 16 años participantes de campeonatos y juegos deportivos | NE | 3000 | 2400 |  |  | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 1800 I , 461 AD |  | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | OSCAR BONILLA | MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA
[5 empty] | 2363 |  |  | 0 | Aumentar la cobertura 10% anual con relacion a la linea base, con deportistas de 17 años enadelante | Deportistas mayores de 17 años participantes de campeonatos y juegos deportivos | 1953 | 2859 | 2148 |  |  | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | JUV Y AD |  | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | OSCAR BONILLA | MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA
[5 empty] | 46 |  |  | 0 | Aumentar en 30% el No. de juntas de acción comunal que participan en actividades deportivas institucionales | No. de Juntas en actividades deportivas institucionales | 100% (40 Juntas) | 130% (52 Juntas) | 43 |  |  | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 |  |  | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | OSCAR BONILLA | MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA
7 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Deporte Institucional |  | FOMENTO, DESARRIOLLO Y PRACTICA DEL DPTE, LA RECREACION Y EL APOROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPORTE INSTITUCIONAL | REALIZACION JUEGOS INTERCOLEGIADOS, REALIZACION OLIMPIADAS ESCOLARES, CONTRATACION DE PROMOTORA DEL DEPORTE EN COLEGIOS | 1600 |  |  | 0 | Lograr la participacion de 1800 estudiantes en el ultimo año del cuatrenio | Estudiantes participantes en los juegos intercolegiados y festivales | 1000 | 1800 | 1500 |  |  | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 280 I , 1116 AD | INFORMES PRESENTADOS POR EL CORDINADOR, FICHAS DE INSRIPCION | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | OSCAR BONILLA | MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA | Lograr que 1800 alumnos en formación básica primaria (Yy secundaria) de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio participen en las actividades deportivas institucionales | Alumnos de básica primaria de IE Oficiales participantes en actividades deportivas | 1000 (Número de Estudiantes) | 1800 (Número de Estudiantes) |  |  |  | 1396
[5 empty] | 21 |  |  | 0 | Lograr en el cuatrienio la participación de 27 Instituciones Educativas en las actividades deportivas institucionales | Instituciones Educativas (Oficiales y Privadas) en actividades Institucionales | 15 | 27 | 18 |  |  | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | 0 |  |  | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | OSCAR BONILLA | MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA |  |  | 15 (Instituciones Educativas) | 27 (Instituciones Educativas) |  |  |  | 18
8 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Deporte Sin Limitaciones |  | FOMENTO, DESARRIOLLO Y PRACTICA DEL DPTE, LA RECREACION Y EL APOROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPORTE SIN LIMITACIONES | CONTRATACION GUIAS, PERSONAS DE ACTIVIDDA FISICA DE LOS PARQUES | 700 |  |  | 0 | Establecer una (1) Estrategia (que beneficie a 1.100 personas) para el fomento de la participación en actividades deportivas de la Población diferencia y Adultos Mayores del Municipio de Mosquera durante el cuatrienio | Estrategia de fomento de la participación en actividades deportivas de la Población diferencia y Adultos Mayores | 0 | 1100 | 500 |  |  | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | AD M | INFORME ACTIVIDADES | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | MAURICIO FERNANDEZ - JUAN CARLOS MIRANDA | MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA | Lograr un incremento en la participación de la población diferencial en actividades deportivas institucionales | población diferencial y adultos mayores participantes en actividades deportivas Institucionales | 200 | 1100 |  |  |  | 1000
9 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Escenarios Deportivos |  | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DPTIVOS Y RECREATIVOS - DOTACION DE ESCENARIOS DPTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DPTE EN LA RED DE PARQUES DEL MUNICIPIO | CONTRATACION DE PERSONAS ENARGADAS DEL PARQUE EL TREBOL, PARQUE DE LAS AGUAS, ESTADIO MUNICIPAL, COLISEO CUBIERTO. | 24 |  |  | 0 | Realizar el mantenimiento de 24 escenarios deportivos (ANUALMENTE) durante cuatrienio 2012-2015 | Escenarios Deportivos con mantenimiento o embellecimiento | 12 | 24 | 24 |  |  | 0 | 85000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000000 | 0 | N/A | INFORMES ADMINISTRADOR | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | MAURICIO FERNANDEZ | RED DE PARQUES EN MARCHA | Aumentar en un 40% la población mosqueruna beneficiada en los programas de actividad física | Población mosqueruna participante en Programas de Actividad Física | 500 | 700
|  |  |  | Se suscribio un convenio con la CAR, para hacer unas adecuacion en el parque de las aguas. Se a vinculado la empresa SUMINISTRO DE AGUA POTABLE W.R.R.L., dono dos (2) bultos de urea y cuatro (4) litros de bio-organismos, con lo que se inicio la recuperación del estadio municipal y la zona verde de la villa deportiva, la empresa MUNDO MASCOTAS,hemos recibido 2 acuarios, 4 especies distintas de peces, dos (2) termostatos,. En el polideportivo de la comunidad de VILLA NUEVA y LA ESPERANZA se realizo mantenimiento en la demarcación de las placas. | 5 |  |  | 0 | Vincular 20 empresas y /o JAC para el embellecimiento de los parques y placas deportivas | Empresas y JAC vinculadas para el embellecimiento de parques y placas deportivas | ND | 20 | 5 |  |  | 5 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | N/A | ACTAS DE RECIBIDO Y CONVENIO | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | MAURICIO FERNANDEZ
| Parques en Marcha |  | FOMENTO, DESARRIOLLO Y PRACTICA DEL DPTE, LA RECREACION Y EL APOROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA RED DE PARQUES DEL MUNICIPIO | CONTRATACION GUIAS | 1 |  |  | 0 | Diseño e implementación de una estrategia que incluya (04) actividades novedosas dentro de los parques | Estrategia de Innovación en parques | 0 | 4 | 1 |  |  | 1 | 85000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000000 | 0 | CG | INFORME CONTRATO | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | MAURICIO FERNANDEZ
|  |  |  | CONTRATACION DE INSTRUCTOR DEL GIMNASIO,AEROBICOS DE ACTIVIDAD FISICA DE LOS PARQUES, DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL DESAFIO | 550 |  |  | 0 | Aumentar la cobertura de los programas de actividad fisica que se realizan en los escenarios deportivos del municipio, beneficiando 700 personas en el ultimo año del cuatrenio. | Personas beneficiadas con las actividades realizadas | 500 | 700 | 550 |  |  | 572 | 85000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000000 | 0 | 300 I | INFORME ADMINISTRADOR | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | MAURICIO FERNANDEZ
|  |  |  | REALIZAION 4 ACTIVIDADES (CAMPAMENTOS) | 2 |  |  | 0 | Realizar durante el cuatrienio veinte (20) actividades nocturnas en los parques como estrategia de fomento de actividad física para toda la población mosqueruna. | Actividades nocturnas en parques | ND | 20 | 2 |  |  | 2 | 85000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000000 | 0 | 301 I | INFORME ADMINISTRADOR | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | MAURICIO FERNANDEZ
10 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Recreo vía |  | RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | NO SE A REALIZADO | 6 |  |  | 0 | Implementación de 30 recreo vías en diferentes zonas del municipio durante el cuatrienio | Recreo vías en funcionamiento | ND | 30 | 3 |  |  | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 |  |  | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | JUAN CARLOS MIRANDA | MOSQUERA RECREATIVA EN MARCHA | Lograr que el 20% de la población del municipio participe en las actividades recreodeportivas dirigidas a todas los grupos poblacionales, niños jóvenes y adultos, como el festival de triciclos, las caminatas, los ciclo paseos, los campamentos, entre otros; buscando ampliar la cobertura en cada uno de ellos y lograr que sean de fácil acceso para la comunidad en general. Dentro de esta administración | Población que participa en actividades recreodeportivas | 3000 | 18000 |  |  |  | 2571
| Mosquera en Movimiento |  | FOMENTO, DESARRIOLLO Y PRACTICA DEL DPTE, LA RECREACION Y EL APOROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | VACACIONES RECREATIVAS, CAMINATAS, CICLOPASEOS, FESTIVAL DE TRICICLOS, | 6 |  |  | 0 | Aumentar a 28 actividades recreodeportivas en el cuatrienio desarrolladas por el Municipio incluyendo el festival de triciclos, las caminatas, los ciclo paseos, los campamentos, entre otros | Actividades recreodeportivas | ND | 28 | 4 |  |  | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | N/A | INFORME COORDINADOR | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | JUAN CARLOS MIRANDA
[5 empty] | 4000 |  |  | 0 |  | Personas participantes en las actividades recreodeportivas realizadas | ND | 18000 | 3000 |  |  | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 1150 CG 1421 I | INFORME COORDINADOR, INFORME CONTRATOS | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | JUAN CARLOS MIRANDA
| Recreación Comunal |  |  | FERIAS DE PUEBLO Y RECREACION DIRIGIDA EN COLEGIOS Y COMUNIDADES | 6000 |  |  | 0 | Vincular a 8000 niños en las actividades recreativas desarrolladas por el Municipio en el cuatrienio (2012-2015) | Niños participantes en actividades recreativas del Municipio | 3000 | 8000 | 5000 |  |  | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 1100 AD 3907 I | INFORMES COORDINADOR | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | JUAN CARLOS MIRANDA
|  |  |  | NO SE A REALIZADO | 1 |  |  | 0 | Realizar cuatro (4) eventos recreodeportivos en el cuatrienio dirigidos a los jóvenes del Municipio | Eventos Recreativos para jóvenes | ND | 4 | 1 |  |  | 1 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 |  |  | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | JUAN CARLOS MIRANDA
|  |  |  | CELEBRACION DIA DEL NIÑO, FESTIVAL DE COMETAS,DOS EVENTOS RECREARTE | 4 |  |  | 0 | Realizar cuatro (4) eventos recreo deportivos de alto impacto cada año del cuatrienio de gobierno vinculando a la población mosqueruna | Eventos Recreo deportivos Municipales de Alto Impacto | 3 | 16 | 4 |  |  | 4 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | CG | INFORMES COORDINADOR | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | JUAN CARLOS MIRANDA
|  |  |  | RECREACION DIRIGIDA, FERIAS DE PUEBLO, VACACIONES RECREATIVAS | 30 |  |  | 0 | Vincular en el cuatrienio 40 Juntas de Acción Comunal y/o Conjuntos Residenciales a las actividades recreativas del municipio | No. de Juntas y Conjuntos Residenciales en actividades recreativas del Municipio | 15 | 40 | 25 |  |  | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 |  | INFORMES COORDINADOR | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION | JUAN CARLOS MIRANDA
11 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Infraestructura para El Deporte | [6 empty] | #DIV/0! | Entregar en el cuatrienio un centro acuático en funcionamiento que permita a la comunidad del municipio acceder a espacios de formación deportiva y recreativa. | Centro Acuático Municipal | ND | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION |  | MEGA PROYECTOS | Entregar en funcionamiento dos escenarios deportivos para para el desarrollo de actividades de formación y desarrollo de programas institucionales. Dentro de esta administración que beneficiaran al 100% de la población. | ND | 0 | 2
[8 empty] | #DIV/0! | Entregar en funcionamiento durante el cuatrienio un (1) parque que permita a la comunidad del municipio acceder a espacios de formación deportiva y recreativa. | Parque Noroccidental | ND | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION
Note on M59: LINA: SE AJUSTA EL VALOR ESPERADO DE 7000 A 2500 YA QUE POR TEMAS DE PRESUPUESTO NO ES POSIBLE CUBRIR EL 100%
Note on L68: LINA: SEDEJA LA LINEA BASE COMO REFERENCIA
Note on L69: LINA: SE TOMA COMO REFERENCIA LA LINEA BASE
Note on M69: LINA: SE AJUSTA EL VALOR ESPERADO DE ACUERDO A LO PROGRMADO EN LA META, ES DECIR SE DEJA 20 CONJUNTOS Y NO 25
Note on M70: john.caro: se cambio el valor esperado en el cuatrienio ya que fue un error al digitar, igualmente se partio del enunciado de la meta producto
Note on J82: Profesional Deportes: HACER MANTENIMIENTO ANUAL. CAMBIARLA EN EL PLAN INDICATIVO
Note on L82: LINA: ESTA LINEA BASE SE TOMA COMO REFERENCIA DE ACUERDO A LO CONVERSADO CON CAROLIAN VILLALBA EL 25 DE OCTUBRE DE 2012
Note on AJ8: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK8: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL8: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM8: john.caro: Responsables de las metas
Note on AJ55: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK55: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL55: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM55: john.caro: Responsables de las metas
Note on AJ64: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK64: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL64: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM64: john.caro: Responsables de las metas
Note on AJ67: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK67: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL67: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM67: john.caro: Responsables de las metas
Note on Q84: Profesional Deportes: SE HIZO LA ACTIVIDAD PERO NO SE A CREADO LA ESTRATEGIA
Note on M28: john.caro: se cambio la linea base y el valor esperado en el cuatrienio a como lo plantea el indicador y la distribucion
Note on AJ52: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK52: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL52: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM52: john.caro: Responsables de las metas
Note on AJ22: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK22: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL22: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM22: john.caro: Responsables de las metas
Note on AJ49: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK49: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL49: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM49: john.caro: Responsables de las metas
Note on AJ58: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK58: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL58: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM58: john.caro: Responsables de las metas
Note on AJ61: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK61: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL61: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM61: john.caro: Responsables de las metas
Note on AJ74: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK74: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL74: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM74: john.caro: Responsables de las metas
Note on AJ78: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK78: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL78: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM78: john.caro: Responsables de las metas
Note on AJ81: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK81: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL81: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM81: john.caro: Responsables de las metas
Note on AJ88: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK88: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL88: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM88: john.caro: Responsables de las metas
Note on AJ97: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK97: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL97: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM97: john.caro: Responsables de las metas