## PLANEACIÓN
PLAN DE DESARROLLO: Gobierno Siempre en Marcha Mosquera Ciudad de Oportunidades" 2012-2015
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE PLANEACION
| DIMENSION/ EJE |  |  |  | SECTOR (LINEA DE ACCION)
| OBRAS, ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA |  |  |  | PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA
1 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Sistemas de Información y Gestión dinámicos |  | ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL A TRAVES DEL REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA E IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS | 1. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SSEPI | 1 |  |  | 0% | Implementar y actualizar el 100% (1 Herramienta) de SSEPI para el desarrollo y Seguimiento a Proyectos de Inversión con el fin de analizar y evaluar los proyectos presentados por la Administración Municipal durante el cuatrienio | Estrategia para la elaboración, actualización y Seguimiento a Proyectos de Inversión | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | AM |  | SEC. PLANEACION | DRA LINA MARIA CAMARGO | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA y PROSPECTIVA | Diseñar Implementar y actualizar en un 70% las herramientas de información pertinentes para la planeación de los asuntos trasversales del municipio (corresponde a 5 herramientas) para la planificación y gestión del desarrollo municipal. | Porcentaje de Implementación de Herramientas de Información. | 0% N.D. | 70% de las herramientas implementadas y actualizadas
|  |  |  | 2. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL (1 MANIUAL) DE PROCESOS DE B.P.P.I.M. | 1 |  |  | 0%
|  |  | DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DATOS ESTADISTICOS PARA EL LEVANTAMIENTO, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y DIFUSION DE LAS ESTADISTICAS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA | 1. ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADISTICA | 1 |  |  | 0% | Desarrollar y poner en marcha un (1) Sistema de Información para la Generación de Datos Estadísticos Municipales durante el cuatrienio de gobierno que permita el análisis y la planificación del municipio así como el seguimiento y la evaluación. | Sistema de Información para la Generación de Datos Estadísticos Municipales | 0 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM, CG |  | DEPENDENCIAS DE LA ADMIN ISTRACIÓN MUNICIPAL | DRA LINA MARIA CAMARGO
|  |  |  | 2. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTADISTICO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA | 1 |  |  | 0%
|  |  | PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA PARA EL FORTTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PUBLICA Y EL QUE HACER ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y LA ALCALDIA DE MOSQUERA | 1. ELABORACIÓN Y RADICACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 1 |  |  | 0% | Desarrollar una (1) Estrategia para la Presentación de Proyectos de Cooperación Técnica y Tecnológica para acceder a recursos por diversos mecanismos de financiación y lograr viabilizar los proyectos de Inversión | Estrategia para la Presentación de Proyectos de Cooperación Técnica y Tecnológica | 0 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | C.G. | FOTOS, INFORMES DE GESTIÓN | DEPENDENCIAS DE LA ADMIN ISTRACIÓN MUNICIPAL | DRA LINA MARIA CAMARGO
|  |  | ACTUALIZACION DEL SISBEN III PARA LA CLASIFICACION E IDENTIFICACION DE POSIBLES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA | 1. REALIZAR LAS ACCIONES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA FICHA DE CLASIFICACIÓN SOCIOECONOMICA PARA VINCULAR A 10.000 PERSONAS PARA LA VIGENCIA 2012 A LA BASE DE DATOS DEL SISBEN | 10000 |  |  | 0% | Realizar un plan estratégico para la actualización del Sistema de Identificación Socioeconómica de 10,000 posibles beneficiarios de programas sociales del Municipio - SISBÉN para identificar y registrar a la población faltante del Barrido del SISBÉN III | Identificación Socioeconómica de posibles beneficiarios de programas sociales del Municipio. (Encuestas) | 9000 | 49000 | 29503 | [5 empty] | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | C.G | FOTOS, INFORMES DE GESTIÓN Y FICHAS DE REPORTE SOCIOECONOMICO | SECRETARIA DE PLANEACION | EDWIN CUBILLOS
|  |  | ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL A TRAVES DEL REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA E IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS | 1. ELABORACION DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | 4 |  |  | 0% | Implementar Una (1) Estrategia para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y Gestión Pública orientada a resultados en los cuatro años de gobierno, la cual arrojará resultados semestrales que serán de conocimiento para la comunidad | Estrategia para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y Gestión Pública | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 84000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | A.M. | ACTAS, BITACORAS, FOTOS, INFORMES DE SEGUIMIENTO | TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | DRA. LINA MARIA CAMARGO Y DR. JOHN EDISON CARO TORRES
|  |  | PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA PARA EL FORTTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PUBLICA Y EL QUE HACER ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y LA ALCALDIA DE MOSQUERA PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS DE PLANEACIÓN | REALIZAR LA COORDINACIÓN DE 08 ESPACIOS REFLEXIVOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 8 |  |  | 0% | Establecer Una (1) Estrategia para la Generación de Espacios de Planeación para toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia del Municipio de Mosquera en el cuatrienio | Estrategia para la Generación de Espacios de Planeación | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | A.M | FOTOS, INFORMES DE GESTIÓN Y DOCUMENTOS DE ESTRATEGIA | SEC. DE PLANEACION | DRA. LINA MARIA CAMARGO
|  |  | PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA PARA EL FORTTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PUBLICA Y EL QUE HACER ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y LA ALCALDIA DE MOSQUERA | Actualizacion del sistema de informacion geografica predial con las bases de datos existentes en el municipio | 1 |  |  | 0 | Actualizar en un 50% el Sistema de Información Geográfico del Municipio como herramienta de información, planeación y gestión para la adecuada toma de decisiones durante el cuatrienio | Sistema de Información Geográfico del Municipio | 10 | 60% | 35% | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C.G | Archivo Magnetico | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera
| Ordenamiento Territorial en Marcha |  | ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MEJORAR Y MANTENER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DINÁMICO, SOSTENIBLE Y ARTICULADO, QUE GARANTICE EL DESARROLLO FISICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA. | Diagnostico | 1 |  |  | 0 | Diagnosticar, Revisar, Ajustar y reglamentar en el cuatrienio, el (1) Plan Básico de Ordenamiento Territorial de acuerdo con lo establecido en la ley buscando generar lineamientos para el crecimiento armónico del municipio. | Plan Básico de Ordenamiento Territorial con diagnóstico, revisión, ajuste y reglamentado | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | C.G | Documento Tecnico, Planimetria, Medio Magnetico | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera | ORDENAMIENTO TERRITORIAL DINÁMICO, SOSTENIBLE Y ARTICULADO | Ejecutar la implementación al 100% de las cinco estrategias de planificación del Municipio propuestas. | No. de estrategias implementadas / las propuestas | 0 | 100% de las estrategias implementadas
|  |  |  | Revision | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ajuste | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Avaluos comerciales de predios | 50 |  |  | 0 | Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Articulo 1 del Decreto 1420 de 1998, a través de la realización de mínimo 60 avalúos comerciales, durante el cuatrienio | Avalúos de eventos establecidos en el Decreto 1420 de 1998 | 30 | 60 | 40 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C.G | Documentos Tecnicos | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera
|  |  | ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION PARA LA CLASIFICACION DE LAS VIVIENDAS DE ACUERDO A SUS CARACTERISTICAS FISICAS Y SU ENTORNO | Actalizar la estratificacion de acuerdo a los nuevos desarrollos de viviendas | 0 |  |  | #DIV/0! | Realizar el (1) Estudio para la actualización de la estratificación urbana, rural y de centros poblados del Municipio de Mosquera, durante el cuatrienio | Estudio para la actualización de la estratificación urbana, rural y de centros poblados del Municipio de Mosquera | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | C.G | Archivos magneticos planimetria y documentos tecnicos | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera
|  |  | ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MEJORAR Y MANTENER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DINÁMICO, SOSTENIBLE Y ARTICULADO, QUE GARANTICE EL DESARROLLO FISICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA. | Esrudio de implementación | 0 |  |  | #DIV/0! | Realizar el (1) Estudio para la Implementación del Banco de Tierras y el Fondo Compensatorio de Equipamiento Urbano del Municipio, creados mediante el articulo 275 del Acuerdo 028 de 2009 (PBOT), durante el cuatrienio | Estudio para la Implementación del Banco de Tierras y el Fondo Compensatorio de Equipamiento Urbano | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C.G | Documentos Tecnicos | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera
|  |  | ACTUALIZACION CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) PARA RENOVAR Y ACTUALIZAR LOS DATOS DE LA INFORMACION DE LOS PREDIOS | identificacvion predios objeto a plusvalia | 9 |  |  | 0% | Optimizar los lineamientos para fortalecer la operatividad del cálculo, liquidación y recaudo del la participación del efecto de plusvalía, en mínimo 20 predios | Predios calculados y liquidados por el efecto plusvalía | 9 | 20 | 11 | [5 empty] | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | C.G | Documentos Tecnicos y juridicos | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera
|  |  |  | avaluos de los predios identificados | 9 |  |  | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | liquidacion de predios | 1 |  |  | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Construcciones legales en tiempos requeridos |  | ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MEJORAR Y MANTENER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DINÁMICO, SOSTENIBLE Y ARTICULADO, QUE GARANTICE EL DESARROLLO FISICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA. | Estudio poblacional | 0 |  |  | #DIV/0! | Realizar un (1) estudio de factibilidad de la implementación de la Curaduría Urbana del Municipio de Mosquera durante el cuatrienio | Estudio de Factibilidad para la Implementación de la Curaduría Urbana del Municipio | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C.G | Documentacion tecnica y Juridica | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera |  | Implementar en un 100% las tres estrategias propuestas para que durante el cuatrienio se aumente el porcentaje de construcciones licenciadas | No. de estrategias implementadas / las propuestas | 0% | 100% de las estrategias implementadas
|  |  |  | Campaña y socializacion a la poblacion mosquerna para que reconosca las construcciones ilegales del municipio | 0 |  |  | #DIV/0! | Implementar una estrategia para incentivar el reconocimiento de mínimo 40 construcciones ilegales del Municipio, durante el cuatrienio y ejecutar las acciones y trámites pertinentes. | Reconocimientos realizados de construcciones ilegales | 7 | 47 | 27 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C.G | Expedientes y resoluciones de aprovacion de reconocimientos | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera
|  |  |  | Control urbano | 30 |  |  | 0 | Incrementar en un 10% el numero de licencias urbanísticas radicadas y expedidas anualmente en el Municipio de Mosquera; lo que le generara un efectivo control urbanístico del territorio y un mayor recaudo | Licencias urbanísticas radicadas y expedidas | 335 | 1807 | 736 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C.G | Expedientes y resoluciones de aprovacion de Licencias de Construccion | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera
| "Espacios Públicos Amables y Organizados. |  | PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA PARA IMPULSAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO PARA INCREMENTAR, DISEÑAR Y RECUPERAR EL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA URBANISTICA | Actualizacion de las cesiones realizadas al municipio | 3 |  |  | 0 | Aplicar los instrumentos de gestión y financiación de suelo, para incrementar en 8.000 m2 suelo para Equipamiento y Espacio Público Municipal durante el cuatrienio para la población Mosqueruna | Metros Cuadrados para Equipamiento y Espacio Publico Municipal | 283.687 m2 | 291.687 m2 | 287687 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C.G | Documentos tecnicos, Planimetria y medio magnetico. | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera | PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO | Incrementar, diseñar y recuperar como mínimo 10.000 m2 suelo para Equipamiento y Espacio Publico Municipal durante el cuatrienio para el disfrute de la población Mosqueruna | Metros Cuadrados de espacio público incrementado, diseñado y recuperado | 283,687 m2 | 293,687 m2
|  |  |  | Escrituracion de cesiones anticipadas | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Realizar un inventario de las zonas verdes y recrativas de este sector | 1 |  | 0 | 0 | Diseñar Un (1) Plan de Intervención de las Zonas Verdes y Recreativas del costado Noroccidental del Municipio durante el cuatrienio que permitan ampliar los espacios recreativos para en beneficio de la población mosqueruna. | Plan de Intervención de las Zonas Verdes y Recreativas costado Noroccidental del Municipio | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 29000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | C.G | Documentos tecnicos, Planimetria y medio magnetico. | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera
|  |  |  | Realizar diseños en estas zonas | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Realizar control de nuevas contrucciones diariamente | 300 |  |  | 0 | Aumentar a 1.200 las visitas de inspección de control urbano realizadas en el municipio durante el cuatrienio con el identificar y controlar la legalidad de las construcciones. | Visitas de Inspección de Control Urbano | 250 | 1200 | 850 | [5 empty] | 16100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 0 | C.G | Informes tecnicos, fotografias | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera
|  |  |  | Realizacion de informes por parte de los inspectores de obras para posterior remision a la oficina juridica por la presunta infraccion urbanistica | 32 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION MOSQUERUNA DE ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD | Mejoramiento y aplicación de Pañete | 30 |  |  | 0 | Embellecer 200 fachadas en sectores de Mejoramiento Integral del Municipio de Mosquera en el cuatrienio | Fachadas embellecidas | 50 | 200 | 250 | [5 empty] | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | C.G | Informes tecnicos de interventoria, registro fotografico | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera
|  |  |  | Mejoramiento y aplicación de Pintura | 101 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA PARA IMPULSAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO PARA INCREMENTAR, DISEÑAR Y RECUPERAR EL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA URBANISTICA | Levantamiento predial | 7 |  |  | 0 | Aumentar a 40 los Diseños de Proyectos para Equipamientos Públicos de los Sectores Urbano y Rural del Municipio fortaleciendo de esta manera el banco de proyectos. | Diseños de Proyectos para Equipamientos Públicos de los Sectores Urbano y Rural | 15 | 40 | 35 | [5 empty] | 29000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | C.G | Documentos tecnicos, Planimetria y medio magnetico. | Sec. Planeacion | Arq. Martha Elizabeth Beccera
|  |  |  | Registros fotograficos | 7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Consecucion de documntacion predial | 7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Diseño (Planimetria 2d, Fotomontages)renders | 7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Integración Regional y desarrollo local |  | ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO A MUNICIPIOS DE QUINTA Y SEXTA CATEGORIA PARA SU FORTALECIMIENTO INSTIUCIONAL EN TEMAS DEL QUE HACER ADMINISTRATIVO PARA MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2. ASESORAR A MUNICIPIOS DE SABANA OCCIDENTE EN BPPIM | 1 |  |  | 0% | Implementar una (1) estrategia de apoyo institucional "Plan Padrino" a Municipios de 5 y 6 categoría del Departamento de Cundinamarca durante el cuatrienio buscando el fortalecimiento de las capacidades institucionales de estos municipios. | Estrategia de Apoyo Institucional Plan Padrino | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A.M. OTROS MUNICIPIOS | FOTOS, INFORMES DE GESTIÓN | SEC. PLANEACION | DRA. LINA CAMARGO | MOSQUERA INTEGRADA Y PARTICIPATIVA | Implementar en un 100% las tres estrategias propuestas para lograr la integración Nacional, regional, departamental y/o local | No. de estrategias implementadas / las propuestas | 0% | 100% de las estrategias implementadas
|  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE ELABORACION Y PRESENTACION DE PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MOSQUERUNA Y DE MUNICIPIOS ALEDAÑOS | Proyecto de desarrollo |  |  |  |  | Lograr incorporación a un (1) Proyecto de Desarrollo de Tipo Regional, Intermunicipal, departamental y/o Nacional facilitando la coordinación y articulación de acciones de los diferentes estamentos regionales con el fin de mejorar la conectividad, competitividad y/o movilidad a través de proyectos Integrales durante el cuatrienio (2012-2015). | Convenios de Desarrollo Regional, Intermunicipal, Departamental y/o Nacional. | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA | 1. REALIZAR 4 REUNIOONES AL AÑO DEL COMITÉ TÉCNICO DE SISBEN | 4 |  |  | 0 | Garantizar la participación activa y la adecuada capacitación de 4 órganos Consultivos de la Secretaría de Planeación durante el cuatrienio de gobierno realizando toma de decisiones de planeación territorial concertadas con la comunidad. | Órganos Consultivos participantes en la Secretaría de Planeación | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 32500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | C.G. Y A.M. | ACTAS Y FOTOS | SEC. PLANEACION | ARQ. CLAUDIA NUÑEZ Y DRA. LINA CAMARGO
|  |  |  | 2. REALIZAR 4 REUNIONES AL AÑO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL | 4 |  |  | 0
|  |  |  | 3. REALIZAR 12 REUNIONES AL AÑO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION | 12 |  |  | 0
|  |  |  | 4. REALIZAR 3 REUNIONES AL AÑO DEL COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN | 3 |  |  | 0
Note on AL8: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AM8: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AN8: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AO8: john.caro: Responsables de las metas

## VIVIENDA
PLAN DE DESARROLLO: Gobierno Siempre en Marcha Mosquera Ciudad de Oportunidades" 2012-2015
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE HACIENDA
| DIMENSION/ EJE |  |  |  | SECTOR (LINEA DE ACCION)
| OBRAS, ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA |  |  |  | VIVIENDA
GERENCIA
1 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Hábitat en Mosquera |  | PLANES Y PROYECTOS PARA LA ADQUISICION Y /O CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORIDAD PARA LA POBLACION MOSQUERUNA DE ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD | Ferias | [5 empty] | #DIV/0! | Realizar cuatro (4) Ferias Inmobiliaria durante el cuatrienio 2012-2015, con el fin de generar oferta de vivienda y dar a conocer a la población del municipio de Mosquera los proyectos existentes. | Ferias Inmobiliarias | 0 | 4 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C.G. |  |  | (Martha Elizabeth Becerra Abril) Secretaria de Planeación. (Mario Correa Sarmiento) Profesional Universitario | VIVIENDA EN MARCHA | Beneficiar a 500 familias con el mejoramiento de las condiciones de vida y de hábitat en el Municipio de Mosquera | Familias Mosquerunas con Mejores Condiciones de Vida y Hábitat | 0 | 500
|  |  | SUBSIDIOS PARA REUBICACION DE VIVIENDA ASENTADAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN LOS SECTORES DE PORVENIR Y PLANADAS DEL MUNICIPIO DE MSOQUERA | Estudios - Diseños - Socialización - Proceso Contractual - Construcción - Reasentamiento | [5 empty] | #DIV/0! | Diseñar y gestionar en el cuatrienio, un (1) proyecto de reubicación para las familias en Zona de Alto Riesgo atendiendo principalmente a las familias de los sectores Porvenir y Sabana del Municipio de Mosquera | Proyecto de Reubicación familias en zonas de Alto Riesgo | 0 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 150 familias C.G. | Terreno - carta de Intención - Estudio Socoeconomico - Avaluos - Diponibilidad de Acueducto y Alcantarillado - Estudio de Suelos y Asignación de Recursos | Corporación Autonoma Regional CAR | (Martha Elizabeth Becerra Abril) Secretaria de Planeación. (Mario Correa Sarmiento) Profesional Universitario
|  |  |  | Identificación - Postulación - Asignación | [5 empty] | #DIV/0! | Gestionar en el cuatrienio, los recursos necesarios para 60 subsidios para las familias que se encuentran en zona de alto riesgo en el municipio de Mosquera | Subsidios para reubicación de familias ubicadas en zonas de alto riesgo | 0 | 60 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 familias C.G. | Resolución de Asignación y certificación CAR | Corporación Autonoma Regional CAR | (Martha Elizabeth Becerra Abril) Secretaria de Planeación. (Mario Correa Sarmiento) Profesional Universitario
|  |  | PLANES Y PROYECTOS PARA LA ADQUISICION Y /O CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORIDAD PARA LA POBLACION MOSQUERUNA DE ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD | Estudio - Convocatoria y Promoción - Postulación - Asiganación - Proceso Contractual - Construcción - Escrituración - Entrega de Unidades de Vivienda | [5 empty] | #DIV/0! | Diseñar y Gestionar un Proyecto con 500 (Un Proyecto) Unidades de Vivienda de Interés Prioritario durante el cuatrienio para la población mosqueruna, atendiendo principalmente a las familias en condición de vulnerabilidad. | Proyecto de interes prioritario durante el cuatrienio (Viviendas de Interés Prioritario Construidas) | 1 | 1 | 0.75 | [5 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 500 familias C.G. | Registro Fotografico - Soporte Contractual y Relación de Postulantes | Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos Oficina Asesora Juriodica | (Martha Elizabeth Becerra Abril) Secretaria de Planeación. (Mario Correa Sarmiento) Profesional Universitario
|  |  | SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION NO VINCULADA A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, CON EL FIN DE GARANTIZAR MEJORES CONDICIONES HABITACIONALES CUALITATIVAS | Convocatoria - Levantamiento Arquitectonico - Asignación - Proceso Contractual de los Mejoramientos | [5 empty] | #DIV/0! | Realizar un (1) Plan de Mejoramiento de Vivienda para la población no vinculada a cajas de compensación familiar ni a subsidios para la compra de la unidades habitacionales. | Números Planes de Mejoramiento de Vivienda | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 200 Residentes C.G. |  | Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos Oficina Asesora Juriodica | (Martha Elizabeth Becerra Abril) Secretaria de Planeación. (Mario Correa Sarmiento) Profesional Universitario
Note on AN8: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AO8: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AP8: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AQ8: john.caro: Responsables de las metas
Note on N12: john.caro: SE AJUSTA LA LINEA BASE DE 20 VIVIENDAS A UN PROYECTO DE VIVIENDA
Note on O12: john.caro: SE AJUSTA EL VALOR ESPERADO DE 500 VIVIENDAS A UN PROYECTO DE VIVIENDA

## CONTRATACION
MATRIZ PLAN DE DESARROLLO VS. CONTRATACIÒN VIGENCIA 2012
EJE | SECTOR | META RESULTADO | META PRODUCTO | TIPO DE CONTRATO | No. DEL CONTRATO | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICIONES DEL CONTRATO
OBRAS, ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Diseñar Implementar y actualizar en un 70% las herramientas de información pertinentes para la planeación de los asuntos trasversales del municipio (corresponde a 5 herramientas) para la planificación y gestión del desarrollo municipal | Implementar y actualizar el 100% (1 Herramienta) de SSEPI para el desarrollo y Seguimiento a Proyectos de Inversión con el fin de analizar y evaluar los proyectos presentados por la Administración Municipal durante el cuatrienio | C.P.S | 284 DE 2012 | WILSON DE JESÚS AGUDELO CARMONA | 7800000 | 0
[5 empty] | 589 DE 2012 |  | 12000000 | 0
|  |  | Desarrollar y poner en marcha un (1) Sistema de Información para la Generación de Datos Estadísticos Municipales durante el cuatrienio de gobierno que permita el análisis y la planificación del municipio así como el seguimiento y la evaluación. | NO ESTA PROGRAMADA ESTA META PARA LA VIGENCIA 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Desarrollar una (1) Estrategia para la Presentación de Proyectos de Cooperación Técnica y Tecnológica para acceder a recursos por diversos mecanismos de financiación y lograr viabilizar los proyectos de Inversión | C.P.S | 11 DE 2012 | EDITH VIVIANA CORREA LOPEZ | 10200000 | 0
[5 empty] | 406 DE 2012 |  | 8500000 | 0
|  |  | Realizar un plan estratégico para la actualización del Sistema de Identificación Socioeconómica de 10,000 posibles beneficiarios de programas sociales del Municipio - SISBÉN para identificar y registrar a la población faltante del Barrido del SISBÉN III | C.P.S | 217 DE 2012 | EDWIN NORBERTO CUBILLOS REY | 10000000 | 0
[5 empty] | 407 DE 2012 |  | 10000000 | 0
[5 empty] | 30 DE 2012 | JIMMY FERNANDO COCA MELGAREJO | 8400000 | 0
[5 empty] | 408 DE 2012 |  | 7000000 | 0
[5 empty] | 31 DE 2012 | BRAYAN ALEJANDRO BERNAL VELASQUEZ | 7617600 | 0
[5 empty] | 443 DE 2012 |  | 6347500 | 0
[5 empty] | 88 DE 2012 | MERY MARLENY GOMEZ CASTRO | 7617600 | 0
[5 empty] | 444 DE 2012 |  | 6347500 | 0
[5 empty] | 89 DE 2012 | JHAIR TORRES FLORIDO | 8400000 | 0
[5 empty] | 436 DE 2012 |  | 7000000 | 0
[5 empty] | 211 DE 2012 | JOSE LUIS GALINDO SANCHEZ | 7606800 | 0
[5 empty] | 544 DE 2012 |  | 6347500 | 0
[5 empty] | 595 DE 2012 | BRAYAN RICARDO RAMOS DIAZ | 2539200 | 0
|  |  |  | COMPRAVENTA | 55 DE 2012 | MOTOS EL CONDOR | 7700000 | 0
|  |  | Implementar Una (1) Estrategia para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y Gestión Pública orientada a resultados en los cuatro años de gobierno, la cual arrojará resultados semestrales que serán de conocimiento para la comunidad | CPS | 93 DE 2012 | YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES | 22500000 | 0
[5 empty] | 153 DE 2012 | RUBEN DARIO SANCHEZ GARZON | 8000000 | 0
[5 empty] | 178 DE 2012 | JUAN MIGUEL FLORIDO TORRES | 5600000 | 0
[5 empty] | 238 DE 2012 | ANDREA DONCEL MEDINA | 5600000 | 0
[5 empty] | 251 DE 2012 | MANUEL ANTONIO HURTADO PEREZ | 10400000 | 0
[5 empty] | 241 DE 2012 | ADRIANA PATRICIA CASTIBLANCO | 14999000 | 0
|  |  | Establecer Una (1) Estrategia para la Generación de Espacios de Planeación para toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia del Municipio de Mosquera en el cuatrienio | CPS | 242 DE 2012 | RICHARD ALEXANDER MORENO AREVALO | 15000000 | 0
[5 empty] | 353 DE 2012 |  | 15000000 | 0
|  | Implementar en un 100% las tres estrategias propuestas para lograr la integración Nacional, regional, departamental y/o local | Implementar una (1) estrategia de apoyo institucional "Plan Padrino" a Municipios de 5 y 6 categoría del Departamento de Cundinamarca durante el cuatrienio buscando el fortalecimiento de las capacidades institucionales de estos municipios. | NO REQUIERE CONTRATO PARA SU EJECUCION | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Garantizar la participación activa y la adecuada capacitación de 4 órganos Consultivos de la Secretaría de Planeación durante el cuatrienio de gobierno realizando toma de decisiones de planeación territorial concertadas con la comunidad. | CPS | 316 DE 2012 | ADRIANA PATRICIA CASTIBLANCO | 4999000 | 0
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Incrementar diseñar y recuperar minimo 10.000 m2 suelo para equipamento y espacio publico municipal durante el cuatrenio para el disfrute de la poblacion mosqueruna. | Aumentar a 40 los diseños de proyectos para equipamentos publicos de los sectores urbano y rural del municipio fortaleciendo de esta manera el banco de proyectos. | PRESTACION DE SERVICIOS | 71 | JULIAN DAVID VILLAMIL RUBIANO | 13600800 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Ejecutar la implementación al 100% de las cinco estrategias de planificación del Municipio propuestas. | Diagnosticar, revisar, ajustar y reglamentar en el cuatrenio el (1) Plan Basico de Ordenamiento Territorial de acuerdo con lo establecido en la ley buscando generar lineamientos para el crecimiento armonico del municipio. | PRESTACION DE SERVICIOS | 220 | JAIRO ENRIQUE JARA GOMEZ | 15600000 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Ejecutar la implementación al 100% de las cinco estrategias de planificación del Municipio propuestas. | Diagnosticar, revisar, ajustar y reglamentar en el cuatrenio el (1) Plan Basico de Ordenamiento Territorial de acuerdo con lo establecido en la ley buscando generar lineamientos para el crecimiento armonico del municipio. | PRESTACION DE SERVICIOS | 250 | PEDRO ENTONIO CARDENAS GARZON | 13200000 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Incrementar diseñar y recuperar minimo 10.000 m2 suelo para equipamento y espacio publico municipal durante el cuatrenio para el disfrute de la poblacion mosqueruna. | Diseñar un (1) plan de intervesion de las zonas Verdes y Recreativas del costado Noroccidental del Municipio durante el cuatrenio que permitan ampliar los espacios recerativos para el beneficio de la poblacion mosqueruna. | PRESTACION DE SERVICIOS | 72 | YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA | 13600800 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Incrementar diseñar y recuperar minimo 10.000 m2 suelo para equipamento y espacio publico municipal durante el cuatrenio para el disfrute de la poblacion mosqueruna. | Aumentar a 1200 las visitas de inspeccion de control urbano realizadas en el municipio durante el cuatrenio con el identificar y controlar la legalidad de las construcciones | PRESTACION DE SERVICIOS | 219 | ANGELA MARTINEZ LOPEZ | 16800000 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Ejecutar la implementación al 100% de las cinco estrategias de planificación del Municipio propuestas. | Realizar el (1) Estudio para la actualización de la estratificación urbana, rural y de centros poblados del Municipio de Mosquera, durante el cuatrienio | PRESTACION DE SERVICIOS | 209 | ANA MARINA ZAMBRANO | 7617600 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Incrementar diseñar y recuperar minimo 10.000 m2 suelo para equipamento y espacio publico municipal durante el cuatrenio para el disfrute de la poblacion mosqueruna. | Aumentar a 1200 las visitas de inspeccion de control urbano realizadas en el municipio durante el cuatrenio con el identificar y controlar la legalidad de las construcciones | PRESTACION DE SERVICIOS | 273 | JONNY JAMES PEREZ CASTRO | 7606800 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Ejecutar la implementación al 100% de las cinco estrategias de planificación del Municipio propuestas. | Diagnosticar, revisar, ajustar y reglamentar en el cuatrenio el (1) Plan Basico de Ordenamiento Territorial de acuerdo con lo establecido en la ley buscando generar lineamientos para el crecimiento armonico del municipio. | PRESTACION DE SERVICIOS | 355 | JORGE ALEXANDER TORRES CELEITA | 17073339 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Incrementar diseñar y recuperar minimo 10.000 m2 suelo para equipamento y espacio publico municipal durante el cuatrenio para el disfrute de la poblacion mosqueruna. | Aumentar a 40 los diseños de proyectos para equipamentos publicos de los sectores urbano y rural del municipio fortaleciendo de esta manera el banco de proyectos. | PRESTACION DE SERVICIOS | 493 | JULIAN DAVID VILLAMIL RUBIANO | 10655960 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Incrementar diseñar y recuperar minimo 10.000 m2 suelo para equipamento y espacio publico municipal durante el cuatrenio para el disfrute de la poblacion mosqueruna. | Diseñar un (1) plan de intervesion de las zonas Verdes y Recreativas del costado Noroccidental del Municipio durante el cuatrenio que permitan ampliar los espacios recerativos para el beneficio de la poblacion mosqueruna. | PRESTACION DE SERVICIOS | 509 | YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA | 10655960 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Incrementar diseñar y recuperar minimo 10.000 m2 suelo para equipamento y espacio publico municipal durante el cuatrenio para el disfrute de la poblacion mosqueruna. | Aumentar a 1200 las visitas de inspeccion de control urbano realizadas en el municipio durante el cuatrenio con el identificar y controlar la legalidad de las construcciones | PRESTACION DE SERVICIOS | 377 | LEONIDAS RUBIANO PARRA | 7198273 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Ejecutar la implementación al 100% de las cinco estrategias de planificación del Municipio propuestas. | Realizar el (1) Estudio para la actualización de la estratificación urbana, rural y de centros poblados del Municipio de Mosquera, durante el cuatrienio | PRESTACION DE SERVICIOS | 541 | ANA MARINA ZAMBRANO | 5333320 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Incrementar diseñar y recuperar minimo 10.000 m2 suelo para equipamento y espacio publico municipal durante el cuatrenio para el disfrute de la poblacion mosqueruna. | Aumentar a 1200 las visitas de inspeccion de control urbano realizadas en el municipio durante el cuatrenio con el identificar y controlar la legalidad de las construcciones | PRESTACION DE SERVICIOS | 585 | SAUL DAVID LONDOÑO | 11200000 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Ejecutar la implementacion al 100% de las cinco estrategias de planificacion del municipio propuestas. | Diagnosticar, revisar, ajustar y reglamentar en el cuatrenio el (1) Plan Basico de Ordenamiento Territorial de acuerdo con lo establecido en la ley buscando generar lineamientos para el crecimiento armonico del municipio. | CONSULTORIA | 7 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 138500000 | -
OBRAS ORGANIZACIÓN Y REGION EN MARCHA | PLANEACION Y ORENAMIENTO TERRITORIAL | Ejecutar la implementacion al 100% de las cinco estrategias de planificacion del municipio propuestas. | Optimizar los lineamientospara fortalecer la operatividad del calculo, liquidacion y recaudo de la participacion del efecto Plusvalia, en minimo 20 predios. | PRESTACION DE SERVICIOS | 375 | JORGE ELIECER GAITAN | 33140040 | -