## Implementacion programa
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Familias en accion
Programa: Pasos para la superación de la pobreza extrema a través del programa Familias en Acción y la Red UNIDOS
Meta de resultado: Superar la pobreza extrema en el 10% de las familias acompañadas por la Red UNIDOS y Familias en Acción
Subprograma: Implementación del programa "Familias en Acción"
Meta de producto: Implementar en un 100% el programa Familias en Acción, disponiendo los recursos humanos y físicos necesarios
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| POBLACION PRIORITARIA | Implementar en un 100% el programa Familias en Acción, disponiendo los recursos humanos y físicos necesarios | Porcentaje de implementación del programa Familias en Acción | 100% | 100% | 100% | 100% | programacion de asistencia permanente | Asistencia permanente | Porcentaje de avance del programa | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Apoyar en un 100% el proceso de incorporación de beneficiarios al programa Familias en Acción | Porcentaje de apoyo al proceso de incorporación de beneficiarios al programa Familias en Acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Jornadas de inclusion | Incluir el 100% de los beneficiarios | Porcentaje de beneficiarios incluidos | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Realizar en un 100% el proceso de verificación de compromisos y la recepción de PQRs, así como el trámite de las novedades de los beneficiarios | Porcentaje de verificación de compromisos, recepción de PQRsy trámite de las novedades de los beneficiarios | 100% | 100% | 100% | 100% | Verificacion | Realizar en un 100% el proceso de verificación de compromisos y la recepción de PQRs, así como el trámite de las novedades de los beneficiarios | Porcentaje de verificación de compromisos, recepción de PQRsy trámite de las novedades de los beneficiarios | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Apoyar en un 100% la difusión del programa Familias en Acción | Porcentaje de apoyo a la difusión del programa Familias en Acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Programacion de las visitas a las veredas | Difusion del programa | Numero de veredas con la difusion efectiva del programa | 26 | 26 | 100% | 100% | Enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Apoyar el 100% de las actividades del programa Familias en Acción realizadas por el DPS en el Municipio | Porcentaje de apoyo a las actividades de Familias en Acción realizadas por el DPS en el Municipio | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | Enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Desarrollo Social
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Todos identificados
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Familias en accion
Programa: Pasos para la superación de la pobreza extrema a través del programa Familias en Acción y la Red UNIDOS
Meta de resultado: Superar la pobreza extrema en el 10% de las familias acompañadas por la Red UNIDOS y Familias en Acción
Subprograma: Todos identificados
Meta de producto:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| POBLACION PRIORITARIA | Lograr que el 50% de las familias en pobreza extrema tengan sus documentos de identidad acorde a la edad | Porcentaje de familias en pobreza extrema en la cuales todos sus integrantes cuentan con documentos de identidad acordes a la edad | 99% | 50% | 99% | 99% | Campaña | una camapaña de registro | numero de campañas realizadas | 1 | 1 | 100% | 100% | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Lograr que el 30% de los hombres mayores de 18 años en pobreza extrema tengan libreta militar | Porcentaje de hombres mayores de 18 años en pobreza extrema con libreta militar | ND | 42% | 127.3% | 127.3% | Participacion en jornadas programadas por ejercito nacional | participacion en las jornadas | Porcentaje de libretas gestionadas | 100% | 100% | 100% | 100% | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Lograr que el 91% de las familias en pobreza extrema estén registrada en la base de datos del SISBEN | Porcentaje de familias en pobreza extrema registradas en la base de datos del SISBEN | 89.5 | 91% | 100 | 100% | 98% | Inclusiones | Numero de inclusioens realizadas |  |  |  |  | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Implementar 1 programa de formación para el trabajo | Número de programas de formación para el trabajo implementados, para las familias de la Red UNIDOS | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Desarrollo Social
Total proyecto |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Formando capital humano
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Familias en accion
Programa: Pasos para la superación de la pobreza extrema a través del programa Familias en Acción y la Red UNIDOS
Meta de resultado: Superar la pobreza extrema en el 10% de las familias acompañadas por la Red UNIDOS y Familias en Acción
Subprograma:Formando capital humano
Meta de producto:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| POBLACION PRIORITARIA | Garantizar que el 50% de los niños y niñas menores de 5 años de Familias en Acción acceden a algún programa de atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial. | Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años de Familias en Acción en programas de atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial | 100 | 50% |  |  | Diagnostico de posibles beneficiarios e incripcion en los respectivos programas | Diagnostico e incripciones realizdas (Cristian) | Numero de incripciones realizadas | nd |  |  |  | julio-diciembre 2012 |  |  | 0 | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Lograr que 98% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del programa Familias en Acción accedan al ciclo básico de educación, incluida la población en discapacidad. | Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que accedieron al ciclo básico de educación | 97.4 | 98% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | julio-diciembre 2012 |  |  | 0 | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Lograr la alfabetización de 25 adultos de la Red UNIDOS. | Número de adultos de la Red UNIDOS alfabetizados | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | julio-diciembre 2012 |  |  | 0 | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Lograr que el 10% de las personas de la Red UNIDOS que lo desean continúen su preparación profesional. | Porcentaje de personas de la Red UNIDOS que continúan su preparación profesional | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | julio-diciembre 2012 |  |  | 0 | Secretaria de Desarrollo Social
Total proyecto |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Todos saludables
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Familias en accion
Programa: Pasos para la superación de la pobreza extrema a través del programa Familias en Acción y la Red UNIDOS
Meta de resultado: Superar la pobreza extrema en el 10% de las familias acompañadas por la Red UNIDOS y Familias en Acción
Subprograma: Todos saludables
Meta de producto:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FAMILIAS EN ACCION | Vincular al 91% de las personas en pobreza extrema al Sistema de Seguridad Social en Salud. | Porcentaje de personas en pobreza extrema vinculadas al Sistema de Seguridad Social en Salud | 89.5 | 91% |  |  | 99% | Gladis y Dora | Numero de registros realizados |  |  |  |  | julio-diciembre 2012 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Lograr que el 91% de las personas en pobreza extrema accedan a los programas de prevención y promoción de la salud. | Porcentaje de personasen pobreza extrema que accedieron a los programas de prevención y promoción de la salud | 89.5 | 91% |  |  | 100% | Todas son atendidas en salud | [5 empty] | julio-diciembre 2012 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
Total proyecto |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Todos nutridos
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Familias en accion
Programa: Pasos para la superación de la pobreza extrema a través del programa Familias en Acción y la Red UNIDOS
Meta de resultado: Superar la pobreza extrema en el 10% de las familias acompañadas por la Red UNIDOS y Familias en Acción
Subprograma: Todos nutridos y alimentados de manera saludable
Meta de producto:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FAMILIAS EN ACCION | Promover que el 20% de las familias en pobreza extrema practiquen hábitos saludables de alimentación y accedan de manera oportuna a los alimentos. | Porcentaje de familias en pobreza extrema que practican hábitos saludables de alimentación y accedan de manera oportuna a los alimentos | 20% | 20% |  |  | 60% | [6 empty] | julio-diciembre 2012 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Promover y apoyar en un 100% la oferta de la estrategia ReSA® para el municipio de La Celia | Porcentaje de promoción y apoyo a la oferta de la estrategia ReSA® para el municipio de La Celia | 100% | 100% |  |  | 100% | [6 empty] | julio-diciembre 2012 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
Total proyecto |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Vivienda
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Familias en accion
Programa: Pasos para la superación de la pobreza extrema a través del programa Familias en Acción y la Red UNIDOS
Meta de resultado: Superar la pobreza extrema en el 10% de las familias acompañadas por la Red UNIDOS y Familias en Acción
Subprograma: Vivienda digna para todos
Meta de producto:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FAMILIAS EN ACCION | Gestionar un proyecto para que familias en pobreza extrema a través de subsidios de vivienda nueva, mejoramientos, construcción en sitio propio y asesoramiento en titulación de predios, de acuerdo a sus necesidades. | Porcentaje de familias en pobreza extrema beneficiadas con un proyecto de mejoramiento de vivienda. | ND | 1 |  |  | 1 | Un proyecto presentado al BANCO AGRARIO | Proyecto gestionado | 1 | 1 |  |  | julio-diciembre 2012 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
Total proyecto |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Unidos en familia
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Familias en accion
Programa: Pasos para la superación de la pobreza extrema a través del programa Familias en Acción y la Red UNIDOS
Meta de resultado: Superar la pobreza extrema en el 10% de las familias acompañadas por la Red UNIDOS y Familias en Acción
Subprograma: UNIDOS en familia
Meta de producto:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FAMILIAS EN ACCION | Lograr que el 10% de las familias de la Red UNIDOS cumpla los logros priorizados en el plan familiar. | Porcentaje de familias de la Red UNIDOS que cumple los logros priorizados en el plan familiar | 72.1 | 0.1 |  |  | 50% | [6 empty] | julio-diciembre 2012 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Sensibilizar al 15% de los hogares con casos de violencia intrafamiliar y de hechos relacionados con abuso sexual reportados en las familias UNIDOS | Porcentaje de hogares con casos de violencia intrafamiliar y hechos relacionados con abuso sexual en las familias UNIDOS | 13.6 | 15% |  |  | 94% | Con Comisaria de Familia | Porcentaje de acompañamientos realizados | nd | 100% |  |  | julio-diciembre 2012 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Lograr que el 20 % de las personas UNIDOS participe en los espacios de aprovechamiento del tiempo libre abiertos dentro del Municipio. | Porcentaje de personas UNIDOS que participan en los espacios de aprovechamiento del tiempo libre abiertos dentro del Municipio | ND | 20% |  |  | 20% | Secciones comunitarias, capacitaciones, talleres, actividades sociales, libronautas, biblioteca | Numero de espacios habilitados | 1 | 1 |  |  | julio-diciembre 2012 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
|  | Lograr que el 20% de las familias emplee pautas de crianza, si aplica, y genere espacios de diálogo y convivencia familiar. | Porcentaje de familias que emplean pautas de crianza, si aplica, y generan espacios de diálogo y convivencia familiar | 17 | 20% |  |  | 20% | 2 Capacitaciones | Numero de capacitaciones realizadas/ programadas | 1 | 1 |  |  | julio-diciembre 2012 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
Total proyecto |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Justicia
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Familias en accion
Programa: Pasos para la superación de la pobreza extrema a través del programa Familias en Acción y la Red UNIDOS
Meta de resultado: Superar la pobreza extrema en el 10% de las familias acompañadas por la Red UNIDOS y Familias en Acción
Subprograma: Acceso a los servicios de la justicia para todos
Meta de producto:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FAMILIAS EN ACCION | Promover que el 50% de las familias en pobreza extrema conozcan las rutas de atención de los servicios de justicia y accedan a estos de manera oportuna y eficaz. | Porcentaje de familias en pobreza extrema que conocen las rutas de atención de los servicios de justicia y accedan a estos de manera oportuna y eficaz | 40.82 |  |  |  | 80% | 6Capacitaciones realizadas | Capacitaciones realizadas/programadas |  |  |  |  | julio-diciembre 2012 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
Total proyecto |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 8 | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho