## plan de bienestar
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL LA CELIA SEGURA Y PARTICIPATIVA ENFOCADA EN UN BUEN GOBIERNO
Sector: Institucional
Programa: Fortalecimiento institucional
Meta de resultado:Mejoramiento en la calificación del nivel de desempeño municipal
Subprograma: La Celia funcional y moderna
Meta de producto: Implementación de un plan de bienestar e incentivos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Fortalecimiento Institucional | Implementación de un plan de bienestar e incentivos | Plan de bienestar e incentivos implementado | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Numero de actividades realizadas/programadas | 1 | 1 | 5 | 500% | 2012-12-01 |  |  | 4950 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Plan de capacitacion
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL LA CELIA SEGURA Y PARTICIPATIVA ENFOCADA EN UN BUEN GOBIERNO
Sector: Institucional
Programa: Fortalecimiento institucional
Meta de resultado:Mejoramiento en la calificación del nivel de desempeño municipal
Subprograma: La Celia funcional y moderna
Meta de producto: Elaborar e implementar un Plan Institucional de Formación y Capacitación
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Fortalecimiento Institucional | Elaborar e implementar un Plan Institucional de Formación y Capacitación | Plan institucional de formacion y capacitación implementado | 1 | 1 | 1 | 100% | Capacitaciones | 2 Capacitaciones | Numero de capacitaciones realizadas/programadas | 2 | 2 | 2 | 100% | 2012-12-01 |  |  |  | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Control interno
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL LA CELIA SEGURA Y PARTICIPATIVA ENFOCADA EN UN BUEN GOBIERNO
Sector: Institucional
Programa: Fortalecimiento institucional
Meta de resultado:Mejoramiento en la calificación del nivel de desempeño municipal
Subprograma: La Celia funcional y moderna
Meta de producto: Fortalecer el sistema de control interno
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Fortalecimiento Institucional | Disminución de hallazgos frente al resultado 2011 | Disminución de hallazgos frente al resultado 2011 | ND | ND |  |  | Fortalecimiento a las actividades de control interno | Actividades realizadas | Porcentaje de actividades realizadas /sobre las programadas | 100% | 100% |  |  | 2012-12-01 |  | FUNCIONAMIENTO | 14300 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amoblamiento
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL LA CELIA SEGURA Y PARTICIPATIVA ENFOCADA EN UN BUEN GOBIERNO
Sector: Institucional
Programa: Fortalecimiento institucional
Meta de resultado:Mejoramiento en la calificación del nivel de desempeño municipal
Subprograma: La Celia funcional y moderna
Meta de producto: Gestionar un proyecto de amoblamiento de la alcaldía
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Fortalecimiento Institucional | Gestionar un proyecto de amoblamiento de la alcaldía | Proyecto de amoblamiento gestionado y ejecutado | 0 | 1 | 1 | 100% | Convocatoria para la contratacio | Una convocatoria realizada | Convocatoria realizada | 0 | 1 | 1 | 1 | octubre |  |  | 10400 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## capacitacionderechos H
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL LA CELIA SEGURA Y PARTICIPATIVA ENFOCADA EN UN BUEN GOBIERNO
Sector: Institucional
Programa: Promoción de derechos humanos y de derecho internacional humanitario
Meta de resultado:Difusión a un 10% de la población los derechos humanos
Subprograma: Promoción y divulgación de los derechos humanos
Meta de producto: Realizar 8 Jornadas de divulgación a diferentes entidades sobre derechos humanos en el cuatrienio
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Fortalecimiento Institucional | Realizar 8 Jornadas de divulgación a diferentes entidades sobre derechos humanos en el cuatrienio | Numero de jornadas realizadas/ Numero de personas capacitadas | 1 | 1 | 1 | 100% | Capacitaciones/Semana de los derechos humanos | 1 capacitacion | Numero de capacitaciones realizadas/programadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-12-01 |  |  | 1000 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## campaña intolerancia
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL LA CELIA SEGURA Y PARTICIPATIVA ENFOCADA EN UN BUEN GOBIERNO
Sector: Institucional
Programa: Promoción de derechos humanos y de derecho internacional humanitario
Meta de resultado:Difusión a un 10% de la población los derechos humanos
Subprograma: Promoción y divulgación de los derechos humanos
Meta de producto: Una campaña anual sobre la intolerancia y la inclusión social
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Fortalecimiento Institucional | Una campaña anual sobre la intolerancia y la inclusión social | Numero de campañas realizadas | 1 | 1 | 1 | 100% | Realizacion de la campaña | 1 campaña | Numero de campañas realizadas/programadas | 0 | 1 |  |  | 2012-12-01 |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Consejo Territorial P
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL LA CELIA SEGURA Y PARTICIPATIVA ENFOCADA EN UN BUEN GOBIERNO
Sector: Institucional
Programa: Participación Comunitaria incluyente
Meta de resultado:Incremento del 5% de participación de la comunidad en actividades comunitarias
Subprograma: Consejo Territorial de Planeación
Meta de producto: Implementar un programa de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA celia segura y participativa | Implementar un programa de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación. | Programa de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación | 1 | 1 | 0 | 0 | No se realizò |  |  | 0 | 1 |  |  | 2012-12-01 |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Juntas accion comunal
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL LA CELIA SEGURA Y PARTICIPATIVA ENFOCADA EN UN BUEN GOBIERNO
Sector: Institucional
Programa: Participación Comunitaria incluyente
Meta de resultado:Incremento del 5% de participación de la comunidad en actividades comunitarias
Subprograma:Fortalecimiento a las juntas de acción comunal
Meta de producto: Capacitar las 28 juntas de acción comunal anualmente
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA SEGURA Y PARTICIPATIVA | Capacitar las 28 juntas de acción comunal anualmente | Numero de juntas de acción comunal capacitadas | 30 | 30 | 30 | 1 | Programacion de las capacitaciones | Una programacion | Promacion realizada | 0 | 1 | 1 | 100% | marzo |  |  |  | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Realizacion de las capacitaciones | Dos capacitaciones | Numero de capacitaciones realizadas/programadas | 2 | 2 | 2 | 100% | abril-octubre |  |  |  | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Seguridad ciudadana
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL LA CELIA SEGURA Y PARTICIPATIVA ENFOCADA EN UN BUEN GOBIERNO
Sector: Institucional
Programa: Seguridad ciudadana
Meta de resultado:Rango de percepción de seguridad ciudadana (alto-medio-bajo) por parte de la comunidad
Subprograma:Adoptar la estrategia de seguridad y convivencia ciudadana
Meta de producto: Apoyo interinstitucional para el desarrollo de la estrategia de seguridad y convivencia ciudadana
Meta de producto: Realizar un plan desarme anual en instituciones educativas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA SEGURA Y PARTICIPATIVA | Apoyo interinstitucional para el desarrollo de la estrategia de seguridad y convivencia ciudadana | Estrategia de seguridad y convivencia implementada | 0 | 1 | 1 | 100% | apoyo actividades de la policia nacional | Apoyo a actividades | % porcentaje de actividades realziadas | 100% | 100% | 100% | 100% | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Realizar un plan desarme anual en instituciones educativas | Numero de planes desarme realizados | 0 | 1 | 1 | 100% | Progracion de la actividad con la policia nacional | Plan desarme | Numero de actividades realziadas | ND | 1 | 100% | 100% | junio |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho