## Prevencion y proteccion
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: La Celia atiende y apoya a la población víctima de la violencia
Meta de resultado: Atender y apoyar al 100% de las familias víctimas de la violencia
Subprograma: Prevención y protección
Meta de producto: Identificar el 90% de las amenazas que atenten contra los derechos de la vida, la integridad, la libertad y la seguridad
Meta de producto:Meta de producto: Orientar al 30% de la población víctima de la violencia sobre regularización de la tenencia de la tierra
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Identificar el 90% de las amenazas que atenten contra los derechos de la vida, la integridad, la libertad y la seguridad | Porcentaje de amenazas identificadas que atenten contra los derechos de la vida, la integridad, la libertad y la seguridad | 50% | 90% | 90% | 100% | Elaboracion de un diagnostico | Un diagnostico elaborado | Diagnostico elaborado | 0 | 1 | 1 | 100% | abril |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Orientar al 30% de la población víctima de la violencia sobre regularización de la tenencia de la tierra | Porcentaje de la población víctima de la violencia orientada sobre regularización de la tenencia de la tierra | ND | 30% | 30% | 100% | Capacitacion sobre la regulacion y la tenencia de la tierra (Unidad atencion y reparacion integral a las victimas) | Una capacitacion | Capacitaciones realizadas/ sobre las programadas | 0 | 1 | 1 | 100% | junio |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Asistencia y atencion(1)
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: La Celia atiende y apoya a la población víctima de la violencia
Meta de resultado: Atender y apoyar al 100% de las familias víctimas de la violencia
Subprograma: Asistencia y atención
Meta de producto: Inscribir el 100% de las familias focalizadas en la Red Unidos o Familias en Acción disponibles para la población víctima de la violencia en el municipio de La Celia
Meta de producto: Garantizar atención humanitaria al 100% de las familias que se desplacen por primera vez (etapas inmediata, de urgencia y emergencia)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Inscribir el 100% de las familias focalizadas en la Red Unidos o Familias en Acción disponibles para la población víctima de la violencia en el municipio de La Celia | Porcentaje de familias víctimas de la violencia focalizadas inscritas en la Red Unidos o Familias en Acción | ND | 100% | 100% | 100% | Jornadas de inscripcion | dos jornadas de inscripcion | Jornadas realizadas/ sobre las programadas | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Secretaria de Gobiero
|  | Garantizar atención humanitaria al 100% de las familias que se desplacen por primera vez (etapas inmediata, de urgencia y emergencia) | Porcentaje de familias desplazadas por primera vez atendidas | 95% | 100% | 100% | 100% | Brindar la atencion humanitaria( Alojamiento- alimento) | Brindar la atencion a el 100% de las victimas | Victimas atendidas | 0 | 1 | 1 | 100% | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Verificacion de calidad de victima | Realizar la verificacion | Verificaciones realizadas | 1 | 1 | 1 | 100% | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Asistencia y atencion(2)
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: La Celia atiende y apoya a la población víctima de la violencia
Meta de resultado: Atender y apoyar al 100% de las familias víctimas de la violencia
Subprograma: Asistencia y atención
Meta de producto:Garantizar atención humanitaria de transición al 100% de las familias víctimas que así lo requieran
Meta de producto: Brindar ayuda humanitaria inmediata al 100% de las víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Garantizar atención humanitaria de transición al 100% de las familias víctimas que así lo requieran | Porcentaje de familias víctimas con atención humanitaria de transición | ND | 1 | 1 | 100% | Verificacion de calidad de victima | Realizar la verificacion | Verificaciones realizadas | 1 | 1 | 100% | % de Avance (31/12/12) | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Solicitar la ayuda humanitaria de transicion | Solicitar las ayudas necesarias | Numero de ayudas solicitadas/ las recibidas | 0 | 70 | 70 | 100% | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Entrega de la ayuda Humanitaria de transicion | Entrega de las ayudas Humanitarias de transicion | Porcentaje de ayudas entregadas/ las necesitadas | 0 | 100% | 100% | 100% | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Brindar ayuda humanitaria inmediata al 100% de las víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado | Porcentaje de víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado con ayuda humanitaria inmediata | 0% | 100% | 100% | 100% | Brindar la atencion humanitaria( Alojamiento- alimento) | Brindar la atencion a el 100% de las victimas | Porcentaje Victimas atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | enero-diciembre |  | SGP | 300 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Asistencia y atencion(3)
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: La Celia atiende y apoya a la población víctima de la violencia
Meta de resultado: Atender y apoyar al 100% de las familias víctimas de la violencia
Subprograma: Asistencia y atención
Meta de producto:Lograr que el 100% de la población víctima de la violencia residente en el Municipio tenga documento de identidad acorde con la edad
Meta de producto: Promover la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud del 100% de las víctimas de la violencia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Lograr que el 100% de la población víctima de la violencia residente en el Municipio tenga documento de identidad acorde con la edad | Porcentaje de la población víctima de la violencia con documento de edad acorde a la edad | 59.7 | 100% | 100% | 100% | Diagnostico (identificar las personas que no tiene documento de identidad) | Realizar un diagnostico | Diagnostico realizado | 0 | 1 | 1 | 100% | marzo-junio |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Jornada con la registraduria Municipal para la identificacion de la poblacion | Realizar una jornada | Numero de Jornadas realizadas/ las programadas | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Promover la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud del 100% de las víctimas de la violencia | Porcentaje de víctimas de la violencia afiliados al SGSSS | 87.5% | 100% | 100% | 100% | Sensibilizar la poblacion para que se afilie | Realizar sensibilizaciones | Sensibilizaciones realizadas | 0 | 1 | 1 | 100% | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Asistencia y atencion(4)
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: La Celia atiende y apoya a la población víctima de la violencia
Meta de resultado: Atender y apoyar al 100% de las familias víctimas de la violencia
Subprograma: Asistencia y atención
Meta de producto:Dar asistencia psicosocial al 100% de las personas víctimas de la violencia que la soliciten
Meta de producto: Brindar apoyo psicosocial al 80% de las familias que han sufrido fragmentación por causa del desplazamiento
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Dar asistencia psicosocial al 100% de las personas víctimas de la violencia que la soliciten | Porcentaje de personas víctimas de la violencia que recibieron asistencia psicosocial después de haberla solicitado | 100% | 100% | 100% | 100% | Remitir a la comisaria de familia | Realizar las remisiones requeridas | Numero remisiones realizadas/ las solicitadas | 0 | 1 | 1 | 100% | ENERO-DICIEMBRE |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Seguimiento a ayuda brindada | Realizar seguimiento a todas las remisiones | seguimientos realizados | 0 | 1 | 1 | 100% | ENERO-DICIEMBRE |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Brindar apoyo psicosocial al 80% de las familias que han sufrido fragmentación por causa del desplazamiento | Porcentaje de familias que han sufrido fragmentación por causa del desplazamiento y que recibieron o reciben apoyo psicosocial | ND | 80% | 80% | 80% | Remitir a la comisaria de familia | Realizar las remisiones requeridas | Numero remisiones realizadas/ las solicitadas | 0 | 1 | 1 | 100% | ENERO-DICIEMBRE |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Seguimiento a ayuda brindada | Realizar seguimiento a todas las remisiones | seguimientos realizados | 0 | 1 | 1 | 100% | ENERO-DICIEMBRE |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Asistencia y atencion(5)
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: La Celia atiende y apoya a la población víctima de la violencia
Meta de resultado: Atender y apoyar al 100% de las familias víctimas de la violencia
Subprograma: Asistencia y atención
Meta de producto:Promover y apoyar 1 proyecto productivo por año
Meta de producto: Participar en el 100% de las convocatorias del INCODER para el acceso a tierras
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Promover y apoyar 1 proyecto productivo por año | Número de proyectos productivos promovidos y apoyados por año | 0 | 1 | 1 | 0 | Elaboracion y presentacion del proyecto | Proyecto elaborado | Numero proyectos elaborados | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Ejecucion del proyecto | Proyecto ejecutado | Ejecucion del proyecto/numero de beneficiarios | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Participar en el 100% de las convocatorias del INCODER para el acceso a tierras | Porcentaje de participación en convocatorias | 1 | 80% | 1 | 0 | Hacer monitoreo para saber cuando sale la convocatoria | Realizar monitoreo permanente | Convocatorias identificadas | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Aplicar a la convocatoria | Participar en la convocatorias | Aceptacion del proyecto | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Asistencia y atencion(6)
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: La Celia atiende y apoya a la población víctima de la violencia
Meta de resultado: Atender y apoyar al 100% de las familias víctimas de la violencia
Subprograma: Asistencia y atención
Meta de producto:Realizar 1 curso de formación por año, para personas víctimas de la violencia
Meta de producto: Asegurar el acceso a la educación al 100% de las personas víctimas de la violencia en edad escolar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Realizar 1 curso de formación por año, para personas víctimas de la violencia | Número de cursos de formación realizados por año | 0 | 1 | 0 | 0% | Convocatoria -inscripcion | Covocatorias e inscripciones realizadas | Personas inscritas | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Realizacion del curso (costura-mecanica) | Realizacion de dos cursos | Numero de personas capacitadas | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Secretaria de Gobiero
|  | Asegurar el acceso a la educación al 100% de las personas víctimas de la violencia en edad escolar | Porcentaje de personas víctimas de la violencia en edad escolar con acceso a la educación | 88.1 | 100% | 100% | 100% | Gratuidad en la educacion | Numero de personas identificadas | Numero de personas estudiando | 1 | 1 | 1 | 100% | enero-febrero |  |  |  | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Entrega de kits escolares | Brindar kits escolares al 100% de las victimas que esten estudiando | Numero de personas beneficiadas | 1 | 1 | 1 | 100% | enero-febrero |  |  |  | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Entrega de desayunos escolares | Brindar desayunos escolares al 100% de las victimas que esten estudiando | Numero de personas beneficiadas | 1 | 1 | 1 | 100% | febrero-noviembre |  |  |  | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Asistencia y atencion(7)
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: La Celia atiende y apoya a la población víctima de la violencia
Meta de resultado: Atender y apoyar al 100% de las familias víctimas de la violencia
Subprograma: Asistencia y atención
Meta de producto:Gestionar la atención en los demás ciclos de educación de adultos para el 100% de las personas víctimas de la violencia que así lo demanden
Meta de producto: Garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado al 20% de las familias víctimas de la violencia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Gestionar la atención en los demás ciclos de educación de adultos para el 100% de las personas víctimas de la violencia que así lo demanden | Porcentaje de víctimas de la violencia atendidas en los demás ciclos de educación de adultos que así lo demanden | 0 | 100% | 100% | 10% | Convocatoria -inscripcion | Covocatorias e inscripciones realizadas | Personas inscritas | 0 | 1 | 1 | 100% | octubre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Realizacion de curso de mecanica y estilista | Realizacion del curso | Numero de personas capacitadas | 0 | 3 | 3 | 100% | octubre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado al 20% de las familias víctimas de la violencia | Porcentaje de familias víctimas de la violencia con servicios de acueducto y alcantarillado | ND | 20% | o | o | [10 empty] | 0 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Asistencia y atencion(8)
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: La Celia atiende y apoya a la población víctima de la violencia
Meta de resultado: Atender y apoyar al 100% de las familias víctimas de la violencia
Subprograma: Asistencia y atención
Meta de producto:Brindar asistencia de gastos funerarios al 100% de las familias víctimas de la violencia que así lo requieran
Meta de producto: Garantizar la participación del Municipio en 1 Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Brindar asistencia de gastos funerarios al 100% de las familias víctimas de la violencia que así lo requieran | Porcentaje de familias víctimas de la violencia que recibieron asistencia de gastos funerarios y que así lo requirieron | 100% | 100% | 100% | 100% | Entrega de la ayuda funeraria | Hacer entrega al 100% de las victimas que lo soliciten | %Personas beneficiadas | 100% | 100% | 100% | 100% | enero-diciembre |  | SGP | 700 | Secretaria de Gobiero
|  | Garantizar la participación del Municipio en 1 Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas | Número de Centros Regionales de Atención y Reparación de Víctimas con la participación del municipio de La Celia | 0 | 1 | 0 | 0 | Esto depende del Departamento | [10 empty] | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Asistencia y atencion(9)
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: La Celia atiende y apoya a la población víctima de la violencia
Meta de resultado: Atender y apoyar al 100% de las familias víctimas de la violencia
Subprograma: Asistencia y atención
Meta de producto:Gestionar 1 proyecto de vivienda que permita el acceso a la población víctima de la violencia
Meta de producto: Número de proyectos de mejoramiento de vivienda que incluyen el acceso de la población
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Gestionar 1 proyecto de vivienda que permita el acceso a la población víctima de la violencia | Número de proyectos de vivienda gestionados. | 0 | 1 | 2 | 2 | Presentacion del proyecto al Banco Agrario | Proyecto presentado y gestionado | Numero de beneficiarios del proyecto | 0 | 12 | 12 | 100% | JUNIO-JULIO |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Construccion de las soluciones de vivienda | 12 familas beneficiadas | Numero de viviendas construidas | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Ejecutar 1 proyecto de mejoramiento de vivienda que incluya el acceso de la población víctima de la violencia | Número de proyectos de mejoramiento de vivienda que incluyen el acceso de la población | 1 | 1 | 0 | 0 | Elaboracion de un proyecto de mejormiento de vivienda | Proyecto elaborado | Proyecto aprobado | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Realizacion de los mejoramientos de vivienda | Numero de mejoramientos de vivienda realizados | Numero de personas beneficiadas | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Participacion
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: La Celia atiende y apoya a la población víctima de la violencia
Meta de resultado: Atender y apoyar al 100% de las familias víctimas de la violencia
Subprograma: Participación
Meta de producto:Formular e implementar 1 "protocolo de participación efectiva"
Meta de producto: Lograr que el 80% de la población víctima de la violencia conozca y ejerza el derecho a la participación en alguno de sus componentes
Meta de producto: Apoyar el 100% de las Mesas de Participación de las Víctimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Formular e implementar 1 "protocolo de participación efectiva" | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Lograr que el 80% de la población víctima de la violencia conozca y ejerza el derecho a la participación en alguno de sus componentes | 10 | 80% | 10% | 10% | 10% | Realizacion de capacitacion sobre la participacion | Capacitaciones realizados | Numero de personas capacitadas | 0 | 15 | 15 | 100% | febrero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Apoyar el 100% de las Mesas de Participación de las Víctimas | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | Participacion activa en la asociacion de victimas | Participar en el 70% de las reunines realizadas | Numero de reuniones asistidas/invitadas | 0 | 4 | 4 | 100% | febrero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Retorno voluntario
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: La Celia atiende y apoya a la población víctima de la violencia
Meta de resultado: Apoyar al 100% de las personas víctimas de la violencia que decidan vincularse a programas de retorno voluntario
Subprograma:Retorno voluntario
Meta de producto:Apoyar la implementación de 1 proyecto de retorno voluntario con la cooperación del Programa "Familias en su Tierra" del DPS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Apoyar la implementación de 1 proyecto de retorno voluntario con la cooperación del Programa "Familias en su Tierra" del DPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Solictar ayuda al DPS para la elaboracion y ejecucion del proyecto | Presentacion del proyecto | Proyecto elaborado | [7 empty] | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Ejecutar el proyecto | Ejecutar el 100% del proyecto | Numero de personas retornadas a su lugar de origen | [7 empty] | 0 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Capacidad Institucional
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: La Celia atiende y apoya a la población víctima de la violencia
Meta de resultado: Mejorar en un 20% la capacidad de respuesta del Municipio en la prevención del desplazamiento y atención de la población víctima
Subprograma:Capacidad institucional y sistemas de información
Meta de producto:Garantizar el funcionamiento de 1 Comité de Justicia Transicional
Meta de producto:Formular y ejecutar 1 plan de acción para el Comité Territorial de Justicia Transicional
Meta de producto: Realizar seguimiento permanente al PIU
Meta de producto: Actualizar el PIU en caso de que las circunstancias lo demanden
Meta de producto: Elaborar 1 Plan Municipal de Contingencia para dar respuesta oportuna y adecuada ante posibles desplazamientos
Meta de producto: Capacitar al 100% de los funcionarios de la Alcaldía Municipal en materia de atención a la población víctima de la violencia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Garantizar el funcionamiento de 1 Comité de Justicia Transicional | Número de Comités de Justicia Transicional funcionando+ | 0 | 1 | 1 | 100% | Conformacion del comité | Comité conformado | Comité operando | 0 | 1 | 1 | 100% | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Realizacion de als reuniones | 4 reuniones | Numero de reuniones realizadas / programadas | 0 | 4 | 4 | 1 | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Formular y ejecutar 1 plan de acción para el Comité Territorial de Justicia Transicional | Número de planes de acción para el Comité Territorial de Justicia Transicional formulados y ejecutados | 0 | 1 | 1 | 100% | Elaboracion del plan de accion | Elaborar un plan de accion | Plan de accion en ejecucion | 0 | 1 | 1 | 1 | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Realizar seguimiento permanente al PIU | Número de PIUs con seguimiento permanente | 0 | 1 | 1 | 100% | Revision a la ejecucion del PIU | Revision realizada | PIU en ejecucion | 1 | 1 | 1 | 100% | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Actualizar el PIU en caso de que las circunstancias lo demanden | Número de PIUs actualizados | 0 | 1 | 1 | 100% | Actualizacion del PIU | Actulizar el 100% del PIU | PIU en ejecucion | 1 | 1 | 1 | 100% | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Elaborar 1 Plan Municipal de Contingencia para dar respuesta oportuna y adecuada ante posibles desplazamientos | Número de planes municipales de contingencia elaborados para dar respuesta oportuna y adecuada ant | 0 | 1 | 0 | 0% | Elaboracion del plan | Plan elaborado | Plan aprobado | 0 | 1 | 0 | 0 | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
|  | Capacitar al 100% de los funcionarios de la Alcaldía Municipal en materia de atención a la población víctima de la violencia | Porcentaje de funcionarios capacitados en materia de atención a la población víctima de la violencia | 0 | 100% | 100 | 100% | Programar las capacitaciones | Capacitar el 100% de los funcionarios | Porcntaje de funcionarios capacitados | 0 | 100% | 100% | 100% | enero-diciembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Reintegracion
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Plan de Acción-Secretaria de Gobierno
Vigencia 2012
LINEA ESTRATEGICA SOCIAL LA CELIA GENERANDO BIENESTAR
Sector: Poblacion Prioritaria
Programa: Reintegración
Meta de resultado: Brindar atención al 100% de las personas reinsertadas y sus familias
Subprograma:Legalidad, convivencia y derechos humanos
Meta de producto:Vincular al 100% de los reinsertados a los programas brindados por el DPS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Poblacion Victima de la violencia | Vincular al 100% de los reinsertados a los programas brindados por el DPS | Porcentaje de reinsertados vinculados a los programas brindados por el DPS para esta población | 0 | 1 | 1 | 100% | Diagnostico de identificacion de reinsertaos | Diagnostico realizado | Numero de reinsertados identificados | 0 | 1 | 1 | 100% | marzo |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
[8 empty] | Vinculacion a los programas del DPS | Vincular el 100% de los reinsertados | Numero de reinsertados beneficiados con los programas del DPS | 0 | 1 | 2 | 200% | abril-noviembre |  |  | 0 | Secretaria de Gobiero
Total proyecto |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho