## Amb-Del. cuencas
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: MANEJO INTEGAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS
Meta de resultado:Identificar, delimitar, recuperar y/o conservar el 10% de las micro cuencas abastecedoras o zonas forestales protectoras.
Subprograma: PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTACEDORAS DE ACUEDUCTOS O ZONAS FORASTALES PROTECTORES
Meta de producto: APOYAR EL 100% DE LOS PROCESOS DE DELIMITACIÓN DE CUENCAS ABASTECEDORAS REALIZADOS POR LA CARDER EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | APOYAR EL 100% DE LOS PROCESOS DE DELIMITACIÓN DE CUENCAS ABASTECEDORAS REALIZADOS POR LA CARDER EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA | PORCENTAJE DE PROCESOS DE DELIMITACIÓN DE CUENCAS ABASTECEDORAS APOYADOS | 0 | 100% | [9 empty] | febrero-noviembre |  |  | 0 | Sec Planeación
Total proyecto |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb-reforestar
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: MANEJO INTEGAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS
Meta de resultado:Identificar, delimitar, recuperar y/o conservar el 10% de las micro cuencas abastecedoras o zonas forestales protectoras.
Subprograma: PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTACEDORAS DE ACUEDUCTOS O ZONAS FORASTALES PROTECTORES
Meta de producto: REFORESTAR 3 MICRO CUENCAS ABASTECEDORAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | REFORESTAR 2 MICRO CUENCAS ABASTECEDORAS | NÚMERO DE CUENCAS ABASTECEDORAS REFORESTADAS | 0 | 2 | [9 empty] | febrero-noviembre |  | SGP | 6000 | Sec Planeación
Total proyecto |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6000 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb.EOT
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: Manejo integral de cuencas hidrográficas
Meta de resultado:Identificar, delimitar, recuperar y/o conservar el 10% de las micro cuencas abastecedoras o zonas forestales protectoras.
Subprograma:Protección y conservación de cuencas abastecedoras de acueductos o zonas forestales protectoras
Meta de producto: Reconocer en el EOT el 100% de las micro cuencas abastecedoras como Suelos de Protección
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | Reconocer en el EOT el 100% de las micro cuencas abastecedoras como Suelos de Protección | Porcentaje de cuencas abastacedoras reconocidad en el EOT como suelos de proteccion | ND | 100% |  |  | Ejecutar un contrato de actualizacion del EOT | Un contrato de actualizacion del EOT | Número de contratos ejecutados | 0 | 1 |  |  | febrero-noviembre |  |  | 0 | Sec Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | 100% | 0 | 0% | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb. Predio
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: Manejo integral de cuencas hidrográficas
Meta de resultado:Identificar, delimitar, recuperar y/o conservar el 10% de las micro cuencas abastecedoras o zonas forestales protectoras.
Subprograma:Protección y conservación de cuencas abastecedoras de acueductos o zonas forestales protectoras
Meta de producto: Adquirir 2 predios en cuencas abastecedoras
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | Adquirir 1 predio en cuencas abastecedoras | Numero de predios adquiridos para proteccion de cuencas abastecedoras | 0 | 1 |  |  | Ejecutar un contrato de compra del predio | Comprar un predio | Numero de predios comprados/programados | 1 | 1 |  |  | febrero-noviembre |  | Destinacion espe ifica | 13000 | Sec Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | - | 0 | 0% | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 13000 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb.Mitigacion
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: Manejo integral de cuencas hidrográficas
Meta de resultado:Identificar, delimitar, recuperar y/o conservar el 10% de las micro cuencas abastecedoras o zonas forestales protectoras.
Subprograma:MITIGACIÓN Y/O CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS EN CUENCAS Y/O CUERPOS DE AGUA
Meta de producto: EJECUTAR 2 PROYECTOS PARA MITIGACIÓN Y/O CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | EJECUTAR 1 PROYECTO PARA MITIGACIÓN Y/O CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS | NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS PARA MITIGACIÓN Y/O CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 0 | 1 | [9 empty] | febrero-noviembre |  |  | 0 | Sec Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | - | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb. sistemas sep
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: Saneamiento Básico Rural
Meta de resultado:Mejorar el saneamiento básico en el 80% de la zona rural
Subprograma:Construcción de sistemas de alcantarillado convencionales o alternativos
Meta de producto: Construir 80 sistemas sépticos en la zona rural
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | Construir 30 sistemas sépticos en la zona rural | Numero de sistemas sépticos en la zona rural construidos | 0 | 30 |  |  | Ejecutar un contrato de construcion de sistemas septicos | Contrato ejecutado | Numero contratos ejecutados/programados | 0 | 1 |  | 0 | febrero-noviembre |  | sgp | 15000 | Sec Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | - | 0 | 0% | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 15000 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb.Comparendo
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL CIUDADANA
Meta de resultado:IMPLEMENTAR EN UN 100% EL COMPARENDO AMBIENTAL
Subprograma:DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL
Meta de producto:APLICAR EL COMPARENDO AMBIENTAL AL 100% DE LOS INFRACTORES
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | APLICAR EL COMPARENDO AMBIENTAL AL 100% DE LOS INFRACTORES | PORCENTAJE DE INFRACTORES AMBIENTALES CON APLICACIÓN DEL COMPARENDO | 0 | 100% | [9 empty] | febrero-noviembre |  |  | 0 | Sec Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | - | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb. Difusion comp.
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL CIUDADANA
Meta de resultado:IMPLEMENTAR EN UN 100% EL COMPARENDO AMBIENTAL
Subprograma:DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL
Meta de producto:APLICAR EL COMPARENDO AMBIENTAL AL 100% DE LOS INFRACTORES
EJECUTAR 1 ESTRATEGIA PARA LA DIFUSIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | APLICAR EL COMPARENDO AMBIENTAL AL 100% DE LOS INFRACTORES | PORCENTAJE DE INFRACTORES AMBIENTALES CON APLICACIÓN DEL COMPARENDO | 0 | 100% | [9 empty] | febrero-noviembre |  |  |  | Sec Planeación
|  | EJECUTAR 1 ESTRATEGIA PARA LA DIFUSIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL | NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL | 0 | 1 | [9 empty] | febrero-noviembre
Total proyecto |  | - | - | - | - | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb. SIGAM
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: Fortalecimiento ambiental institucional
Meta de resultado:Fortalecer 1 Sistema de Gestión Ambiental Municipal
Subprograma: Reglamentación y fortalecimiento del SIGAM
Meta de producto: Garantizar la operatividad y funcionamiento de 1 SIGAM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | Garantizar la operatividad y funcionamiento de 1 SIGAM | SIGAM funcionando | 0 | 1 |  |  | Programacion de reuniones trimestrales | 4 reuniones anuales | Numero de reuniones realizadas/programadas | 0 | 4 |  |  | febrero-noviembre |  |  |  | Sec Planeación
Total proyecto |  | - | - | - |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb. organizaciones
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y PRODUCTIVAS
Meta de resultado:VINCULAR EL 10% DE LOS PRODUCTORES A ACTIVIDADES DE AGRICULTURA ORGÁNICA Y CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS
Subprograma: ORGANIZACIONES AMBIENTALES
Meta de producto:CAPACITAR EL 100% DE LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALES-FORTALECER 2 ORGANIZACIONES AMBIENTALES MEDIANTE CONVENIOS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | CAPACITAR EL 100% DE LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALES | PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES CAPACITADAS | 0 | 50% | [9 empty] | febrero-noviembre |  |  |  | Sec Planeación
|  | FORTALECER 2 ORGANIZACIONES AMBIENTALES MEDIANTE CONVENIOS | NÚMERO DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES FORTALECIDAS MEDIANTE CONVENIOS | 0 | 2 | [9 empty] | febrero-noviembre
Total proyecto |  | - | - | - |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb. caceria ilegal
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Plan de Acción
Secretaria de desarrollo social y comunitario
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa:EDUCACIÓN AMBIENTAL
Meta de resultado: INVOLUCRAR AL 60% DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Subprograma: PREVENCIÓN DE LA TALA DE BOSQUES Y LA CACERÍA ILEGAL
Meta de producto: REALIZAR 3 ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA PREVENIR LA TALA DE BOSQUES Y LA CACERÍA ILEGAL
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | REALIZAR 1 ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA PREVENIR LA TALA DE BOSQUES Y LA CACERÍA ILEGAL | NÚMERO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 | 1 | [10 empty] | febrero-noviembre |  |  |  | Secretaria de planeacion
Total proyecto |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb. Escuelas agroecologicas
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Plan de Acción
Secretaria de desarrollo social y comunitario
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa:EDUCACIÓN AMBIENTAL
Meta de resultado: INVOLUCRAR AL 60% DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Subprograma: PESCUELAS AGROECOLÓGICAS
Meta de producto: APOYAR Y FORTALECER EL 100% DE LAS ESCUELAS AGROECOLÓGICAS
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | APOYAR Y FORTALECER EL 100% DE LAS ESCUELAS AGROECOLÓGICAS | PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS APOYADAS CON ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | 0% | 30% | [10 empty] | febrero-noviembre |  |  |  | Secretaria de planeacion
Total proyecto |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Plan Gestion Riesgo 1
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2012
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: Gestion del riesgo
Meta de resultado:Mantener en un 100% el cumplimiento de las acciones de prevención y atención de desastres
Subprograma: Prevención y atención de desastres
Meta de producto: Garantizar en un 100% la operatividad del CLOPAD
Meta de producto: Atender el 100% de las emergencias presentadas por desastres o amenazas naturales
Meta de producto:Realizar 4 actividades de prevención de desastres
Meta de producto:Fortalecer 2 organismos de socorro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENTORNOS SEGUROS | Garantizar en un 100% la operatividad del CLOPAD | Porcentaje de operatividad del CLOPAD | 100% | 100% |  |  | Reunir al CLOPAD periódicamente | 6 reuniones al año | Número de reuniones | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | Sec Planeación
[8 empty] | Capacitar a los miembros del CLOPAD | 1 capacitación | Número de capacitaciones | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | Sec Planeación
[8 empty] | Apoyo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio | Apoyar económicamente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios durante todo el año | Número de pagos realizados | 12 | 12 | [5 empty] | 46000 | Sec Planeación
|  | Atender el 100% de las emergencias presentadas por desastres o amenazas naturales | Porcentaje de las emergencias atendidas (sobre el total de emergencias presentadas) | 100% | 100% |  |  | Conformacion del puesto de mando unificado para dar respuesta a las emergencias | Puesto de mando unificado conformado | Operatividad del puesto de mando unificado | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | Sec Planeación
|  | Realizar 4 actividades de prevención de desastres | Número de actividades de prevención de desastres realizadas | 1 | 1 |  |  | Programacion de las actividades con el cuerpo de Bomberos | Realizacion de las actividades programadas con el cuerpo de bomberos | Numero de actividades realizadas | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | Sec Planeación
|  | Fortalecer 2 organismos de socorro | Número de organismos de socorro fortalecidos | 2 | 2 |  |  | Convenio firmado entre Alcaldía y Cuerpo de Bomberos | Un convenio firmado | Número de convenios | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | Sec Planeación
[8 empty] | Capacitaciones al cuerpo de bomberos y la defensa civil | Una capacitación al año | Número de capacitaciones | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | Sec Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - | - | 46000 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Plan Gestion Riesgo 2
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2012
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: Gestion del riesgo
Meta de resultado:Mantener en un 100% el cumplimiento de las acciones de prevención y atención de desastres
Subprograma: Prevención y atención de desastres
Meta de producto: REVISAR Y AJUSTAR 1 PLAN LOCAL DE GESTIÓN DEL RIESGO
Meta de producto: FORMULAR E IMPLEMENTAR 1 PLAN LOCAL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
Meta de producto:Realizar 4 actividades de prevención de desastres
Meta de producto:Fortalecer 2 organismos de socorro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENTORNOS SEGUROS | REVISAR Y AJUSTAR 1 PLAN LOCAL DE GESTIÓN DEL RIESGO | PORCENTAJE DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO DEL PLGR IMPLEMENTADAS Y/O EJECUTADAS | 0 | 1 | [9 empty] | Febrero-noviembre |  |  |  | Sec Planeación
|  | FORMULAR E IMPLEMENTAR 1 PLAN LOCAL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA | NÚMERO DE PLECS FORMULADOS E IMPLEMENTADOS. | 0 | 1 | [9 empty] | Febrero-noviembre |  |  |  | Sec Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - | - | 0 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb. PArques zonas verdes
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: Parques y zonas verdes
Meta de resultado:Mejorar el 100% de los elementos naturales y artificiales constitutivos del espacio público
Subprograma: Intervención y/o creación de parques y zonas verdes
Meta de producto: Mantener y/o mejorar el 100% de los parques y zonas verdes de la zona urbana
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | Mantener y/o mejorar el 100% de los parques y zonas verdes de la zona urbana | Porcentaje de parques y zonas verdes mantenidos y/o mejorados | 0 | 1 | [9 empty] | Febrero-noviembre |  |  |  | Sec Planeación
|  | REALIZAR CONTROL DE TALA DE BOSQUES Y CACERÍA ILEGAL EN EL 100% DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS CON EL APOYO DE LA POLICÍA AMBIENTAL | PORCENTAJE DE ÁREAS PROTEGIDAS CON ACCIONES DE CONTROL DE TALA DE BOSQUES Y CACERÍA ILEGAL CON EL APOYO DE LA POLICÍA AMBIENTAL | 0 | 100% | [9 empty] | Febrero-noviembre |  |  |  | Sec Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | -
zonas verdes roceria
mantenimiento al jardin botanico
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## EOT
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: Planificación y ordenamiento del territorio
Meta de resultado:Incluir en un 100% las directrices ambientales vigentes al ordenamiento y planificación del territorio municipal
Subprograma: Esquema de Ordenamiento Territorial
Meta de producto: Realizar 1 revisión estructural al EOT
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | REALIZAR 1 REVISIÓN ESTRUCTURAL AL EOT | NÚMERO DE REVISIONES ESTRUCTURALES REALIZADAS | 0 | 1 | [9 empty] | Febrero-noviembre |  |  | 25000 | Sec Planeación
|  | EJECUTAR EL 100% DE LAS METAS DE CORTO PLAZO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA REVISIÓN EXCEPCIONAL DEL EOT, PREVIA ADOPCIÓN MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE LAS METAS DE CORTO PLAZO EJECUTADAS | 0 | 20% | [9 empty] | Febrero-noviembre |  |  | 0 | Sec Planeación
Total proyecto |  | - | - | 0 | 1 | 0 | 0% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | -
INCLUIR LO DEL COMEDA
INCLUIR PLAN DE GESTION DEL RIESGO
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho
Note on D19: SOTO-H: LA META NO SE RELACIONA CON EL PROYECTO

## Amb.areas protegidas
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: Planificación y ordenamiento del territorio
Meta de resultado:Incluir en un 100% las directrices ambientales vigentes al ordenamiento y planificación del territorio municipal
Subprograma: ÁREAS PROTEGIDAS Y SUELOS DE PROTECCIÓN
Meta de producto: CONSOLIDAR EN UN 40% EL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - SIMAP
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | CONSOLIDAR EN UN 40% EL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - SIMAP | PORCENTAJE DE CONSOLIDACIÓN DEL SIMAP | 0 | 13% | [9 empty] | Febrero-noviembre |  |  | 0 | Sec Planeación
|  | APOYAR EN UN 100% LAS ACTIVIDADES DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL PRN VERDUM | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES APOYADAS | 0 | 20% | [9 empty] | Febrero-noviembre |  |  | 0 | Sec Planeación
|  | EJECUTAR OBRAS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL 20% DE LOS SUELOS DE PROTECCIÓN | PORCENTAJE DE SUELOS DE PROTECCIÓN RECUPERADOS Y CONSERVADOS | 0 | 5% | [9 empty] | Febrero-noviembre |  |  | 0 | Sec Planeación
Total proyecto |  | - | - | 0 | 0.13 | 0 | 0% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho
Note on D19: SOTO-H: LA META NO SE RELACIONA CON EL PROYECTO