## malla vial
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Prospera y Productiva
Sector: Transporte
Programa: Mejoramiento y extensión de la malla vial municipal
Meta de resultado:Mantenimiento o mejoramiento al 80% de la malla vial municipal
Subprograma: Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial municipal
Meta de producto: Mantener y/o mejorar 76 Km de vías (rurales o urbanas)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| VIAS PARA EL DESARROLLO | Mantener y/o mejorar 20 Km de vías (rurales o urbanas) | Kilómetros de malla vial municipal con labores de mantenimiento | 76% | 20% |  |  | Retiro de derrumbes | Retirar el 100% de los derrumbes presentados en las vías | Porcentaje de derrumbes retirados | 100% | 100% |  |  | febrero-diciembre |  | Recursos propios- SGP-destinacion especifica | 15000, 60000, 6200 | Secretario de Planeación
[8 empty] | Limpieza de cunetas | Realizar limpieza al 100% de las cunetas críticas urbanas y rurales | Porcentaje de cunetas limpiadas | 80% | 80% |  |  | febrero-diciembre |  |  |  | Secretario de Planeación
[8 empty] | Limpieza de transversales | Realizar limpieza al 100% de las transversales críticas urbanas y rurales | Porcentaje de transversales limpiadas | 80% | 80% |  |  | febrero-diciembre |  |  |  | Secretario de Planeación
[8 empty] | Refuerzo con afirmado | Afirmado de vías en el 100% de sus puntos críticos | Porcentaje de puntos críticos reforzados con afirmado | 50% | 50% |  |  | febrero-diciembre |  |  |  | Secretario de Planeación
[8 empty] | Rocería | Realizar rocería en el 100% de las vías | Porcentaje de vías rozadas | 60% | 60% |  |  | febrero-diciembre |  |  |  | Secretario de Planeación
[8 empty] | Construcción de placa huellas y obras de arte | Ejecutar un contrato para construcción de placa huellas y obras de arte en puntos críticos | Número de contratos ejecutados | 0% | 0% |  |  | febrero-diciembre |  |  |  | Secretario de Planeación
[8 empty] | Pavimentación de vías urbanas | Ejecutar un proyecto de pavimentación urbana | Numero de metros pavimentados | 90 | 90 |  |  | febrero-diciembre |  |  |  | Secretario de Planeación
[8 empty] | Mantenimiento de maquinaria | Realizar mantenimiento al 100% de la maquinaria | Porcentaje de maquinaria mantenida | 50% | 50% |  |  | febrero-diciembre |  |  |  | Secretario de Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Pavimentacion vias urbanas
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Prospera y Productiva
Sector: Transporte
Programa: Mejoramiento y extensión de la malla vial municipal
Meta de resultado:Mantenimiento o mejoramiento al 80% de la malla vial municipal
Subprograma: PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS
Meta de producto: PAVIMENTAR 1,2 KM DE VÍAS URBANAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| VIAS PARA EL DESARROLLO | PAVIMENTAR 90 METROS DE VIA URBANA | KILÓMETROS DE VÍAS URBANAS PAVIMENTADAS | 0 | 90 |  |  | contratacion paviemntacion | via pavimentada | Metros de vias urbana pavimentadas | 0 | 90 |  |  |  |  | gestion | 45000 | Secretario de Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 45000 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho