## UN TECHO
| FORMATO DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08 - 09
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA: |  |  |  |  | 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA GESTION INMOBILIARIA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA HUMANA
PROGRAMA | HABITAT
SUBPROGRAMA | UN TECHO PARA MI HOGAR
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia |  | Logro de la Vigencia
2 | 3000 viviendas de interés prioritario y/o lotes con servicios |  |  |  | 550 soluciones de vivienda
Nombre del Proyecto: | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Número del Proyecto | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
10043-2
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes |  | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 100000 |  | 8000000 | 12197198 |  | 20297198
Valor Plan Plurianual | [6 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia 2.012 | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $) | Logro de la Vigencia | Recursos Ejecutados
Cumplimiento de los decretos de delegación y acuerdos inherentes a la ejecución de programas y proyectos relacionados con vivienda de interés prioritario y/o social |  |  |  | 100% | 10% | 4365
Soluciones de Vivienda (Indicador: Numero de soluciones ) |  |  | 2 | 550 | 40% | 6974439
Gestión para la construcción de vivienda de interés social prioritario en el Macroproyecto de vivienda Gonzalo Vallejo Restrepo |  |  | 2 | 100% | 30% | 6884970
Formulación de proyecto para la indexación de subsidios de vivienda de interés prioritario |  |  | 2 | 760 | 20% | 6433424
[5 empty] | 100% | 20297198
20297198
20297198
5775000
2287000
1455000
[6 empty] | 3742000 | 11226000 | 6433423700
4256000
4256000
4256000
[7 empty] | 1455000 | 4365000
[7 empty] | 14223000 | 42669000
Note on A7: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A8: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A9: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B12: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F12: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on H12: mcontreras: logro según unidad de medida del indicador de la meta del plan de desarrollo
Note on H13: nmvalencia: 1516 luis alberto duque en procesos de constr.y 60 REMANSO
Note on B17: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C17: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D17: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E17: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F17: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A20: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on D20: relacionar el número de la meta del subprograma del plan de desarrollo a la cual le apunta la meta del proyecto.
Note on E20: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.008
Note on F20: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G20: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.
Note on H20: mcontreras: logro según la misma unidad planeada
Note on I20: mcontreras: recursos necesarios recursos necesarios para alcanzar el logro de la meta
Note on E22: 50 GPA 400 REMANSO 100 SANTA CLARA
Note on G23: Se le restan 7699 de excedente

## PEREIRA ES
| FORMATO DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08 - 09
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION
VIGENCIA: |  |  |  |  | 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA GESTION INMOBILIARIA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA HUMANA
PROGRAMA | HABITAT
SUBPROGRAMA | PEREIRA ES MI CASA
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia |  | Logro de la Vigencia
1 | 2000 Mejoramientos de vivienda |  |  |  | 478
2 | 3 Barrios con Mejoramiento integral |  |  |  | 2 Barrios con Mejoramiento Integral
Nombre del Proyecto: | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Número del Proyecto | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
10043
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes |  | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 100000 |  |  | 1005577 |  | 1105577
Valor Plan Plurianual | [6 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia 2.012 | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $) | Logro de la Vigencia | Recursos Ejecutados
Ejecución de mejoramientos de vivienda – Presupuestos Participativo |  |  | 1 | 245 | 40% | 567766
Reparación de viviendas afectadas por ola invernal en el programa de Colombia Humanitaria |  |  | 1 | 233 | 40% | 522438
Gestión en el proceso de relocalización de viviendas en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial. - Mejoramiento Integral del Barrio Bello Horizonte |  |  | 2 | 100% | 20% | 15373
1105577
0
Note on A6: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A7: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A8: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A9: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B10: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F10: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on H10: mcontreras: logro según unidad de medida del indicador de la meta del plan de desarrollo
Note on B16: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C16: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D16: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E16: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F16: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A19: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on D19: relacionar el número de la meta del subprograma del plan de desarrollo a la cual le apunta la meta del proyecto.
Note on E19: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.008
Note on F19: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G19: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.
Note on H19: mcontreras: logro según la misma unidad planeada
Note on I19: mcontreras: recursos necesarios recursos necesarios para alcanzar el logro de la meta
Note on H22: nmvalencia: licitacion estudios y diseños e interventoria

## TERRITORIO
| FORMATO DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08 - 09
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA: |  |  |  |  | 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA GESTION INMOBILIARIA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA HUMANA
PROGRAMA | HABITAT
SUBPROGRAMA | TERRITORIO DE PROPIETARIOS
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia |  | Logro de la Vigencia
1 | 1 Inventario Elaborado |  |  |  | Inventario Actualizado
2 | 2.200 Predios Titulados |  |  |  | 200 Titulaciones
Nombre del Proyecto: | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Número del Proyecto | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
10043-1
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes |  | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 120000 |  |  |  |  | 120000
Valor Plan Plurianual
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia 2.012 | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $) | Logro de la Vigencia | Recursos Ejecutados
Realización de titulaciones de predios ((Indicador % De Avance en la Realización de las titulaciones) |  |  | 2 | 50 | 70% | 90000
Apoyar las intervenciones administrativas realizadas por el Municipio en cumplimiento de la Ley 66/2008 y concordantes |  |  | 2 | 100% | 30% | 30000
120000
Note on A7: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A8: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A9: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B11: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F11: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on H11: mcontreras: logro según unidad de medida del indicador de la meta del plan de desarrollo
Note on B17: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C17: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D17: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E17: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F17: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A20: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on D20: relacionar el número de la meta del subprograma del plan de desarrollo a la cual le apunta la meta del proyecto.
Note on E20: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.008
Note on F20: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G20: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.
Note on H20: mcontreras: logro según la misma unidad planeada
Note on I20: mcontreras: recursos necesarios recursos necesarios para alcanzar el logro de la meta

## ESPACIO
| FORMATO DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08 - 09
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA: |  |  |  |  | 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA GESTION INMOBILIARIA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA HUMANA
PROGRAMA | HABITAT
SUBPROGRAMA | ESPACIO PUBLICO PARA LA CONVIVENCIA
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia |  | Logro de la Vigencia
1 | Recuperar en un 60% la Ocupación de Espacio Publico por ventas informales |  |  |  | Apoyar la permanencia de los vendedores informales en los espacios destinados para su ubicación
2
Nombre del Proyecto: | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Número del Proyecto | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
10042
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes |  | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 104000 |  |  |  |  | 104000
Valor Plan Plurianual | [6 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia 2.012 | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $) | Logro de la Vigencia | Recursos Ejecutados
Apoyar la permanencia de los vendedores informales ubicados en los diferentes bazares populares a cargo de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria.(Indicador: % de apoyo a los Vendedores Beneficiados) |  |  | 1 | 100% | 60% | 61400
Apoyar el desarrollo de las actividades necesarias para avanzar en la titulación de los locales del Centro Comercial la 17. |  |  |  | 100% | 40% | 42600
Note on A7: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A8: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A9: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B11: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F11: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on H11: mcontreras: logro según unidad de medida del indicador de la meta del plan de desarrollo
Note on B17: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C17: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D17: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E17: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F17: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A20: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on D20: relacionar el número de la meta del subprograma del plan de desarrollo a la cual le apunta la meta del proyecto.
Note on E20: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.008
Note on F20: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G20: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.
Note on H20: mcontreras: logro según la misma unidad planeada
Note on I20: mcontreras: recursos necesarios recursos necesarios para alcanzar el logro de la meta