## UN TECHO
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA HUMANA
PROGRAMA | HABITAT
SUBPROGRAMA | UN TECHO PARA MI HOGAR
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia 2012
2 | 3000 viviendas de interés prioritario y/o lotes con servicios |  |  |  | 550 soluciones de vivienda
Nombre del Proyecto: | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA HABITAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
No. 10043-2 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 100000 |  | 8000000 | 12197198 | 20297198
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia 2012 | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $)
Cumplimiento de los decretos de delegación y acuerdos inherentes a la ejecución de programas y proyectos relacionados con vivienda de interés prioritario y/o social |  |  |  | 100% | 10% | 4365
Soluciones de Vivienda (Indicador: Numero de soluciones ) |  |  | 2 | 550 | 40% | 6974439
Gestión para la construcción de vivienda de interés social prioritario en el Macroproyecto de vivienda Gonzalo Vallejo Restrepo |  |  | 2 | 100% | 30% | 6884970
Formulación de proyecto para la indexación de subsidios de vivienda de interés prioritario |  |  | 2 | 760 | 20% | 6433424
20297198
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F19: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A22: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E22: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F22: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G22: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.
Note on E24: 50 GPA 400 REMANSO 100 SANTA CLARA
Note on G25: Se le restan 7699 de excedente

## PEREIRA ES
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA HUMANA
PROGRAMA | HABITAT
SUBPROGRAMA | PEREIRA ES MI CASA
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia 2012
1 | 2000 Mejoramientos de vivienda |  |  |  | 478
2 | 3 Barrios con Mejoramiento integral |  |  |  | 2 Barrios con Mejoramiento Integral
Nombre del Proyecto: | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA HABITAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
No. 10043 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 100000 |  |  | 1005557 | 1105557
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia 2012 | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $)
Ejecución de mejoramientos de vivienda – Presupuestos Participativo |  |  | 1 | 245 | 40% | 567766
Reparación de viviendas afectadas por ola invernal en el programa de Colombia Humanitaria |  |  | 1 | 233 | 40% | 522438
Gestión en el proceso de relocalización de viviendas en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial. - Mejoramiento Integral del Barrio Bello Horizonte |  |  | 2 | 100% | 20% | 15373
1105577
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F19: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A22: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E22: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F22: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G22: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## TERRITORIO
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA HUMANA
PROGRAMA | HABITAT
SUBPROGRAMA | TERRITORIO DE PROPIETARIOS
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia 2012
1 | 1 Inventario Elaborado |  |  |  | Inventario Actualizado
2 | 2.200 Predios Titulados |  |  |  | 50 Titulaciones
Nombre del Proyecto: | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA HABITAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
No. 10043-1 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 120000 |  |  |  | 120000
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia 2012 | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $)
Realización de titulaciones de predios ((Indicador % De Avance en la Realización de las titulaciones) |  |  | 2 | 50 | 70% | 90000
Apoyar las intervenciones administrativas realizadas por el Municipio en cumplimiento de la Ley 66/2008 y concordantes |  |  | 2 | 100% | 30% | 30000
120000
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F19: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A22: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E22: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F22: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G22: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## ESPACIO
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA HUMANA
PROGRAMA | HABITAT
SUBPROGRAMA | ESPACIO PUBLICO PARA LA CONVIVENCIA
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia 2012
1 | Recuperar en un 60% la Ocupación de Espacio Publico por ventas informales |  |  |  | Apoyar la permanencia de los vendedores informales en los espacios destinados para su ubicación
2
Nombre del Proyecto: | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA HABITAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
No. 10042 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 104000 |  |  |  | 104000
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia 2012 | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $)
Apoyar la permanencia de los vendedores informales ubicados en los diferentes bazares populares a cargo de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria.(Indicador: % de apoyo a los Vendedores Beneficiados) |  |  | 1 | 100% | 60% | 61400
Apoyar el desarrollo de las actividades necesarias para avanzar en la titulación de los locales del Centro Comercial la 17. |  |  |  | 100% | 40% | 42600
104000
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F19: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A22: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E22: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F22: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G22: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.