## MAQUINARIA
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | CIUDAD EN MOVIMIENTO
SUBPROGRAMA | VIAS AMABLES
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia ________100%____
5 | Llegar al 70% de vías urbanas en buen estado |  |  |  | 25%
6 | Incremento en 6 Km. de vías urbanas por construir |  |  |  | 1
7 | Llegar al 85% de vías rurales en buen estado |  |  |  | 25%
Nombre del Proyecto: | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
No. 710104 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 336360 |  |  |  | 336360
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia _______ | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $) | EJECUCION
MANTENIMIENTO Y REPARACION PARQUE AUTOMOTOR |  |  | 7 | 100% | 100% | 336360 | 36336
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F21: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A24: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E24: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F24: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G24: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## ESTADIO
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA _____2012___
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | UN TERRITORIO ORDENADO
SUBPROGRAMA | EQUIPAMENTO PARA TODOS
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia ____________
3 | Construcción de 5 Colegios |  |  |  | 2
6 | Mantener el 100% con base en el estado actual |  |  |  | 100%
Nombre del Proyecto: | MODERNIZACION DEL ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS
No. | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 100000 |  |  |  | 100000
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia _______ | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $) | EJECUCION
MANTENIMENTO ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS |  |  | 6 | 100% | 100% | 100000 | 0
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on F16: jladino: Concertado en reunión con el Secretario.
Note on B20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F20: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A23: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E23: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F23: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G23: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## VIAS
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | CIUDAD EN MOVIMIENTO
SUBPROGRAMA | VIAS AMABLES
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia ________100%____
1 | Llegar al 70% de vías urbanas en buen estado |  |  |  | 25%
2 | Incremento en 6 Km. de vías urbanas por construir |  |  |  | 1
3 | Llegar al 85% de vías rurales en buen estado |  |  |  | 25%
Nombre del Proyecto: | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL MUNCIPIO DE PEREIRA
No. 7100097 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 1224640 | 5331 | 2270000 |  | 3499971
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia _______ | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $) | EJECUTADO | 937365
MANTENIMIENTO DE 250 KM DE RED VIAL RURAL |  |  | 3 | 250 | 40 | 259971 | 447200
MANTENIMENTO DE 6000 M² DE VIAS URBANAS |  |  | 1 | 6000 | 40 | 670000 | 490165
CONSTRUCCION 100 MT DE ANDENES (ANDENES BELMONTE) |  |  | 1 | 100 | 5 | 100000
OBRAS DE ESTABILIDAD VIAL |  |  | 3 | 2 | 5 | 100000
RECUPERACION CORREDORES VIALES |  |  | 1 |  |  | 2270000
ELABORACION DE INVENTARIO VIAL |  |  | 1 | 1 | 5 | 100000
[6 empty] | 3499971 | 937365
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F21: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A24: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E24: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F24: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G24: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## EDIFICACIONES
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | UN TERRITORIO ORDENADO
SUBPROGRAMA | EQUIPAMENTO PARA TODOS
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia ____________
3 | Construcción de 5 Colegios |  |  |  | 2
6 | Mantener el 100% con base en el estado actual |  |  |  | 100%
Nombre del Proyecto: | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EQUIPAMENTOS URBANOS DEL MUNCIPIO DE PEREIRA
No.710095 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 196177 |  |  |  | 196177
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 0 | ejecutado
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia _______ | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $)
MANTENIMIENTO Y REPARACION 15 EDIFICACIONES PUBLICAS |  |  | 6 | 5 | 100% | 196177 | 62495
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on F16: jladino: Concertado en reunión con el Secretario.
Note on B20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F20: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A23: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E23: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F23: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G23: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## COLEGIOS
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | UN TERRITORIO ORDENADO
SUBPROGRAMA | EQUIPAMENTO PARA TODOS
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia ______100%______
3 | Construcción de 5 Colegios |  |  |  | 2
6 | Mantener el 100% con base en el estado actual |  |  |  | 100%
Nombre del Proyecto: | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS URBANOS DEL MUNCIPIO DE PEREIRA
No.710094 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto | 170000 | 103823 |  | 2800000 |  | 3073823
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia _______ | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $) | ejecutado
REPARACION ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS SECTOR URBANO Y RURAL |  |  | 6 | 5 | 40% | 273823 | 64872
COLEGIO JESUS MA ORMAZA |  |  | 3 | 1 | 20% | 0
DOTACION COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN II ETAPA |  |  | 3 | 100% | 40% | 2800000 | 38951
[6 empty] | 3073823 | 103823
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on F16: jladino: Concertado en reunión con el Secretario.
Note on B20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F20: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A23: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E23: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F23: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G23: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## PARQUES
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | PEREIRA VERDE
SUBPROGRAMA | ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia ____________
1 | Aumentar a 1,94 m2/habitante de espacio físico |  |  |  | Aumentar ,5 m2/habitante
Nombre del Proyecto: | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
No.710102 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 1000000 |  |  |  | 1000000
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia _______ | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $) | EJECUTADO
MANTENIMIENTO DE 1500000 M² DE ZONA VERDE (12 rondas) |  |  | 1 | 15000000m² | 50% | 1000000 | 435216
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F19: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A22: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E22: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F22: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G22: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## MUROS
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | PEREIRA VERDE
SUBPROGRAMA | CALIDAD AMBIENTAL
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia ____________
Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO
No.710009 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 100000 |  |  |  | 100000
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia _______ | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $) | ejecutado
CONSTRUCCION DE 10 ML DE OBRAS DE PROTECCION DE ACUERDO A LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO |  |  |  | 100% | 90% | 92352 | 23898
Compra de predios para construccion de muro de proteccion en el Barrio ElOtoño |  |  |  | 100% | 10 | 7648 | 0
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F19: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A22: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E22: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F22: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G22: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## ESCOMBRERA
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | PEREIRA VERDE
SUBPROGRAMA | CALIDAD AMBIENTAL
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia ____________
3 | Disminución del 1% anual de la producción R |  |  |  | 25%
Nombre del Proyecto: | MANTENIMENTO DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
No.710096 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 100000 |  |  |  | 100000
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia _______ | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $) | ejecucion
MANTENIMIENTO DE L AESCOMBRERA MUNICIPAL |  |  | 3 | 100% | 100% | 100000 | 21498
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F19: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A22: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E22: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F22: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G22: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## ANILLO VIAL
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | CIUDAD EN MOVIMIENTO
SUBPROGRAMA | VIAS AMABLES
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia ____________
5 | Llegar al 70% de vías urbanas en buen estado |  |  |  | 20%
6 | Incremento en 6 Km. de vías urbanas por construir |  |  |  | 1
7 | Llegar al 85% de vías rurales en buen estado |  |  |  | 25%
Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCION DE ANILLO LONGITUDINAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
No.910005 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 3000000 |  |  |  | 3000000
Valor Plan Plurianual
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia _______ | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $)
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA ANILLO VIAL I ETAPA |  |  | 1 | 100% | 100% | 3000000
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F21: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A24: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E24: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F24: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G24: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## PLAN CHOQUE
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA _2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | GOBIERNO CON TODOS
SUBPROGRAMA | PARTICIPACION DEMOCRATICA
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia ______100%______
1 | Llegar al 70% de vías urbanas en buen estado |  |  |  | 25%
2 | Incremento en 6 Km. de vías urbanas por construir |  |  |  | 1
3 | Llegar al 85% de vías rurales en buen estado |  |  |  | 25%
Nombre del Proyecto: | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
No.100001 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 60000 | 480273 |  |  | 540273
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 0
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia _______ | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $) | EJECUCION
GENERACION DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA |  |  | 1 | 100% | 90% | 900000 | 460473
GENERACION DE EMPLEO POBLACION DESPLAZADA |  |  | 1 | 70 | 10% | 100000 | 50000
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F21: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A24: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E24: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F24: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G24: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.