## 710067 2012
ALCALDÍA DE PEREIRA
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | UN TERRITORIO ORDENADO
SUBPROGRAMA | TERRITORIO PLANIFICADO
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia ____________
1 | Formulación de un Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira - POT |  |  |  | 100%
Nombre del Proyecto: | ACTUALIZACIÓN, REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PEREIRA - POT
No. 710067 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 200000 |  |  |  | 200000
Valor Plan Plurianual |  | 200000 |  |  |  | 200000
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia 2012 | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $)
Formulación de un Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira - POT |  |  | 1 | 100% | 100% | 200000
[5 empty] | 100% | 200000
Note on A11: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A13: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A14: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B16: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F16: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E21: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F21: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A24: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E24: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F24: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G24: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## 710067-1 2012
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | UN TERRITORIO ORDENADO
SUBPROGRAMA | GESTIÓN URBANA
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia 2012
1 | 2 Unidades de Planificación urbanas aprobadas y 2 unidades de Planificación urbanas Diagnosticadas |  |  |  | Articulación de Unidades de Planificación urbana a la formulación de un Nuevo Plan de ordenamiento territorial - POT
2 | 1 unidad de planificación rural aprobada |  |  |  | Articulación de Unidades de Planificación Rural a la formulación de un Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial - POT
Nombre del Proyecto: | ACTUALIZACIÓN, REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PEREIRA - POT
No. 710067-1 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto |  | 200000 |  |  |  | 200000
Valor Plan Plurianual |  | 200000 |  |  |  | 200000
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia 2012 | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $)
Articulación de unidades de planificación urbanas y rurales para la formualcion de un nuevo plan de ordenamiento territorial de Pereira - POT |  |  | 1 Y 2 | 100% | 100% | 200000
[5 empty] | 100% | 200000
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F20: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A23: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E23: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F23: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G23: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## 710072 2012
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | PEREIRA VERDE
SUBPROGRAMA | PLATAFORMA AMBIENTAL MUNICIPAL
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia ____________
4 | Formulación e Implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal |  |  |  | Funcionamiento del 100% del sistema de gestión ambiental municipal (sigam) a traves de las 9 mesas establecidas en el acuerdo 038 de 2009
Publicación y socialización de los documentos producidos por la unidad de gestión ambiental y de servicios públicos domiciliarios (Boletines ODS)
Nombre del Proyecto: | ASESORÍA, ASISTENCIA Y COORDINACIÓN AL PROCESO DE MEJORAMEITNO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILAIRIOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
No. 710072 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 50000
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia 2012 | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $)
Funcionamiento del 100% del sistema de gestión ambiental municipal (SIGAM) a traves de las 9 mesas establecidas en el acuerdo 038 de 2009 |  |  | 4 | 100% | 90% | 45000
Publicación y socialziación de los documentos producidos por la unidad de gestión ambiental y de servicios públicos domicilairos (Boletines ODS) |  |  | 4 | 2 | 10% | 5000
[5 empty] | 100% | 50000
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E19: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F19: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A22: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E22: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F22: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G22: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## 710072-1 2012
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | PEREIRA VERDE
SUBPROGRAMA | CALIDAD AMBIENTAL
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia 2012
2 | Mantener la calificación del IRCA rural en riesgo medio - bajo |  |  |  | Capacitar y acompañar a los 52 prestadores del servcio de acueducto rural del municipio en la implementación de la política de acueducto y saneamiento básico rural enfocada a su
3 | Disminución del 1% anual de la produccion |  |  |  | Realizar el seguimiento al cumplimiento del 100% de las metas planteadas en el PGIRS
8 | Garantizar concentraciones anuales igualeso inferiores a 70 microgramos por metro cubico o un índice de calidad del aire AQI inferior a 2,5 unidades |  |  |  | Conmemoración del dia Interamericano del Aire
9 | Cumplir con valores de ruido ambiental igual o inferior a 70 dB en las zonas de relevancia durante el día y 55 dB en horario nocturno en las cuatro zonas (Resolución 627 del 2006)
Nombre del Proyecto: | Asesoría, asistencia y coordinación al proceso de mejoramiento de la gestión ambiental y de servicios públicos domiciliarios en el municipio de Pereira
No. 710072-1 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 90000
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia 2012 | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $)
Capacitar y acompañar a los 52 prestadores del servicio de acueducto rural del Municipio en la implementación de la politica de acueducto y saneameito báscio enfocada a su certificación en la prestacion del servicio. |  |  | 2 | 100% | 90% | 71278
Realizar el seguimiento al cumplimiento del 100% de las metas planteadas en el PGIRS |  |  | 3 y 4 | 100% | 5% | 13722
Conmemoración del Día Interamericano del Aire |  |  | 8 y 9 | 100% | 5% | 5000
[5 empty] | 100% | 90000
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B14: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F14: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B22: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C22: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D22: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E22: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F22: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A25: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E25: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F25: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G25: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.

## 710082
| PLAN DE ACCION |  |  |  | Versión: 2
Fecha: 08-09
HORA:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | PEREIRA AMABLE
PROGRAMA | UN TERRITORIO ORDENADO
SUBPROGRAMA | SERVICIOS PUBLICOS SUSTENTABLES
No de meta | Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma |  |  |  | Planeado para la vigencia 2012
1 | 99% de la cobertura del servicio público de acueducto en el área urbana |  |  |  | Transferir subsidios a las empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado que operan en el área urbana del municipio de Pereira
4 | 100% de la cobertura del servicio público de aseo en el área urbana |  |  |  | Transferir subsidios a las empresas prestadoras del servicio de aseo en el municipio que operan en el área urbana del municipio de Pereira
5 | 72,4% de la cobertura del servicio público de acueducto en el área rural |  |  |  | Transferir subsidios a las empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado que operan en el área rural del municipio de pereira
7 | 60% de la cobertura del servicio público de aseo en el área rural |  |  |  | Transferir subsidios a las empresas prestadoras del servicio de aseo que operan en el area rural del municipio de Pereira
Nombre del Proyecto: | Subsidios en los servicios de acueducto, Alcantarillado y aseo en el área urbana y rural del municipio de Pereira
No. 710082 | FUENTES DE FINANCIADION (Miles de Pesos)
| SGP | Recursos Propios | Destinación Específica | Recursos del Crédito | Otras Fuentes | TOTAL
Valor Presupuesto | 3776368 | 500000 |  |  |  | 4276368
Valor Plan Plurianual | [5 empty] | 4276368
Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto |  |  | No de meta del subprograma a la que apunta | Planeado para la vigencia 2012 | Ponderación (%) Importancia | Recursos Asignados a la Meta (miles $)
Transferir subsidios a las empresas prestadoras del servicio de Acueducto y alcantarillado que operan en el área urbana del municipio de Pereira. |  |  | 1 | 100% | 25% | 2676368
Transferir subsidios a las empresas prestadoras del servicio de Aseo en el municipio que operan en el área urbana del municipio de Pereira. |  |  | 4 | 100% | 25% | 1000000
Transferir subsidios a las empresas prestadoras del servicio de Acueducto y Alcantarillado que operan en el área rural del municipio de Pereira. |  |  | 5 | 100% | 25% | 500000
Transferir subsidios a las empresas prestadoras del servicio de Aseo que operan en el área rural del municipio de Pereira. |  |  | 7 | 100% | 25% | 100000
[5 empty] | 100% | 4276368
Note on A9: Indicar la entidad encargada de la ejecución del proyecto
Note on A10: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A11: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on A12: Ver nombre en el Plan de Desarrollo 2,008-2,011 al cual pertenece el proyecto.
Note on B13: Ver metas en el Plan de Desarrollo del subprograma
Note on F13: Cuantificar el cumplimiento para la primera vigencia, con respecto a los cuatro años
Note on B20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos (SGP de la vigencia)
Note on C20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on D20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on E20: Techos presupuestales asignados, distribuirlos en los proyectos
Note on F20: Incluir los recursos externos del presupuesto municipal que se obtendrán por cooperación, recursos de la nación, etc.
Note on A23: Que le apuntaran al cumplimiento del subprograma
Note on E23: Según la meta formulada, incorporar en cantidad, lo planeado para 2.00__
Note on F23: Es la importancia de la meta dentro del Proyecto. La sumatoria de ponderación debe ser 100%
Note on G23: Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.