## PA RECUPERACION CARTERA
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Hacienda
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | Gestión Pública y finanzas
Sector: |  |  | Hacienda Pública
Programa: |  |  | Gestión Fiscal
Meta de Resultado: |  |  | Alcanzar 7,5% de recursos propios destinados a inversión
Subprograma |  |  | Recuperación de Cartera
Meta de Producto: |  |  | Recuperar el 8% de la cartera
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Finanzas Públicas Eficientes | Mejoramiento de la eficiencia administrativa y fiscal | % recuperación de Cartera | 6.381 millones | 510 millones de pesos M/Cte. | *Depurar cartera del IPU | * 2013/12/30 ( informes mensuales de gestión) | Recuperar $510 millones de pesos sobre la cartera morosa. | Recuperación cartera morosa. | 1.037 (millones) | 523 (millones) | 220618 | Recursos Propios | 73000 | Secretario de Hacienda y Administrativo
[6 empty] | * Realizar el cobro persuasivo y coactivo. | * 2013/12/30
[6 empty] | * Finalizar Censo iniciado de establecimientos de comercio | 2013-06-30 | 100% comercio activo | No establecimientos actualizado | 1,067 encuestas reales | 100% | 211201 | Recursos Propios | 10000
[6 empty] | * Actualizar base de datos de Industria y Comercio. | 2013-12-31 | Base de datos de industria y comercio actualizado en un 100% | No contribuyentes actualizados | 3,098 establecimientos inscritos | 100%
| Secretario de Hacienda y Administrativo | [7 empty] | Secretario de Planeación Municipal

## PA ACTUALIZACION ESTATUTO
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Hacienda
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | Gestión Pública y finanzas
Sector: |  |  | Hacienda Pública
Programa: |  |  | Gestión Fiscal
Meta de Resultado: |  |  | Alcanzar 8% de recursos propios destinados a inversión
Subprograma |  |  | Estatuto Tributario
Meta de Producto: |  |  | Estatuto Tributario Actualizado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Actualización del Estatuto Tributario (Régimen de descuentos, beneficios y exoneraciones, etc.) | Finanzas Publicas Eficientes | Mejoramiento de la eficiencia administrativa y fiscal | 1 | 1 | * Continuar con la revisión y actualización del estatuto tributario Municipal. | * 31/12/2013. | *Nuevo Estatuto Tributario. | Estatuto Tributario Actualizado | 1 | 1 |  | RP | 30 | Secretario de Hacienda y Administrativo
[6 empty] | * Presentación del anteproyecto de Estatuto Tributario | 2013-08-31
[6 empty] | * Socialización y capacitación del estatuto tributario a los contribuyentes | 2013-12-31
*
|  | Secretario de Hacienda y Administrativo | [7 empty] | Secretario de Planeación Municipal

## PA Capacitación
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Hacienda
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | Gestión Pública y finanzas
Sector: |  |  | Buen Gobierno
Programa: |  |  | Fortalecimiento Institucional
Meta de Resultado: |  |  | Actualización de cinco procesos administrativos, financieros y juridicos
Subprograma |  |  | Plan de capacitación
Meta de Producto: |  |  | Actualizar el plan de capacitación con enfoque del servicio al ciudadano.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Finzas Públicas Eficientes | Mejoramiento de la eficiencia administrativa y fiscal | Plan de Capacitación con enfoque al ciudadano | 1 | 1 | Revisión y modificación plan de capacitación | 2013-05-31 | 90% | Plan de capacitación actualizado | 1 | 1 | 2120234 | RP | 5 | Secretario de Hacienda y Administrativo y Secretarío de Planeación
[6 empty] | Implemantación actividades | 2013-12-31
|  |  | Secretario de Hacienda y Administrativo | [7 empty] | Secretario de Planeación Municipal

## Bienestar Social
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Hacienda
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | Gestión Pública y finanzas
Sector: |  |  | Buen Gobierno
Programa: |  |  | Fortalecimiento Institucional
Meta de Resultado: |  |  | Actualización de cinco procesos administrativos, financieros y juridicos
Subprograma |  |  | Potencialización del Talento Humano
Meta de Producto: |  |  | Adecuación e implementación del plan de Bienestar Social. Adecuación e implementación del plan de Estímulos.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Finanzas publicas Eficientes | Mejoramiento de la eficiencia administrativa y Fiscal | Plan de Bienestar Social e Incentivos | 1 | 1 | Revisión y modificación plan de Plan de Bienestar Social e Incentivos | 2013-12-31 | 90% | Plan de Bienestar Social e Incentivos | 1 | 1 |  | RP | 10 | Secretario de Hacienda y Administrativo y Secretarío de Planeación
[6 empty] | Implemantación actividades | 2013-12-31
|  |  | Secretario de Hacienda y Administrativo | [7 empty] | Secretario de Planeación Municipal

## PA Salud ocupacional
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Hacienda
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | Gestión Pública y finanzas
Sector: |  |  | Buen Gobierno
Programa: |  |  | Fortalecimiento Institucional
Meta de Resultado: |  |  | Actualización de cinco procesos administrativos, financieros y juridicos
Subprograma |  |  | Salud ocupacional y panorama de riesgos
Meta de Producto: |  |  | Actualizar el programa de salud ocupacional y panorama de riesgo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Restructuración de la deuda pública Fortalecimiento Institucional | Disminuir en un 50% los valores a pagar por servicio a la deuda durante esta vigencia | Disminución pago de capital de la deuda en el año 2012 | 857,142 millones | 642,857 millones | *Facultades al señor Alcalde para reestructuración de deuda. * Gestión ante el INFIDER | 29/05/2012 30/06/2012 | * Aprobación de las facultades por parte del Concejo * Aprobación por parte del INFIDER | Disminución en un 50% de pago de servicio de la deuda | Deuda inicial | Deuda reestructurada |  |  |  | Secretaria de Hacienda y Administrativa
| Finanzas Públicas Eficientes | Mejoramiento de la eficiencia administrativa y fiscal | Programa y panorama de riesgo actualizado | 1 | 1 | Revisiónn del Programa de gestión de acuerdo a la nueva normatividad | 2013-07-31 |  | Programa salud ocupacional actualizado | 1 | 1 | 220618, 2120235 | SGP, RP | 26,5 millones | Secretaria de Hacienda y Administrativa
[6 empty] | *Realizar acciones de promoción y prevención | 2013-12-31 | *actualización de acciones de promoción y prevención
|  | Secretario de Hacienda y Administrativo | [7 empty] | Secretario de Planeación Municipal
Note on G15: COACTIVO: En caso reestructuración el valor no pagado será de 642,857 millones

## PA Gestion Documental
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Hacienda
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | Gestión Pública y finanzas
Sector: |  |  | Buen Gobierno
Programa: |  |  | Fortalecimiento Institucional
Meta de Resultado: |  |  | Actualización de cinco procesos administrativos, financieros y juridicos
Subprograma |  |  | Modernización del sistema de gestión documental
Meta de Producto: |  |  | Actualizar las tablas de retención 15%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Finanzas Públicas Eficientes | Mejoramiento de la eficiencia administrativa y fiscal | Actualización de tablas de retención documental | 1 | 15% actualización de tablas de retenciòn documental | *Continuar con la capacitación por secretarias sobre ley general de archivos | * 30/08/ 2013 | capacitación y adecuación | Tablas de retención y gestión documental | 1 | 100% |  | RP | 20 | Secretario de Hacienda y Administrativo
[6 empty] | * adecuación de tablas por dependencia | 2013-12-31
|  |  | organización unidad de correspondencia | 1 | 1 | adecuación e implementación del programa SAI en convenio con la gobernación | 2013-12-31 | Implementación programa SAI | Programa SAI | 0 | 100
|  | Secretario de Hacienda y Administrativo | [7 empty] | Secretario de Planeación Municipal

## PA Pasivo Pensional
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Hacienda
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | Gestión Pública y finanzas
Sector: |  |  | Buen Gobierno
Programa: |  |  | Fortalecimiento Institucional
Meta de Resultado: |  |  | Actualización de cinco procesos administrativos, financieros y juridicos
Subprograma |  |  | Pasivo Pensional y Bonos Pensionales (Pasivocol y Pasivonal)
Meta de Producto: |  |  | 20% actualización pasivo pensional y 7% valor de la deuda cuotas partes y bonos pensionales
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Restructuración de la deuda pública Fortalecimiento Institucional | Disminuir en un 50% los valores a pagar por servicio a la deuda durante esta vigencia | Disminución pago de capital de la deuda en el año 2012 | 857,142 millones | 642,857 millones | *Facultades al señor Alcalde para reestructuración de deuda. * Gestión ante el INFIDER | 29/05/2012 30/06/2012 | * Aprobación de las facultades por parte del Concejo * Aprobación por parte del INFIDER | Disminución en un 50% de pago de servicio de la deuda | Deuda inicial | Deuda reestructurada |  |  |  | Secretaria de Hacienda y Administrativa
| Finanzas Publicas Eficientes | Mejoramiento de la eficiencia administrativa y fiscal | actualización del pasivo pensional y valor de la deuda de cuotas partes | 60% PP y 0% CP | 20% PP y 11% CP | * Elaboraciòn del diagnòstico del municipio en materia pensional. | * 31/12/2013 | Actualización del pasivo pensional y determinación de la deuda por concepto de cuotas y bonos pensionales | Porcentaje del pasivo pensional actualizado y deuda cuotas partes y bonos pensionales | 60% en pasivo pensional y 0 en cuotas partes y bonos pensionales | 20% PP y 11% CP | 2201061101 | SGP | 47 | Secretario de Hacienda y Administrativo
[6 empty] | Realizar asesoria y acompañamiento en materia de bonos y cuotas partes pensionales. | 31/12/2013 (actividad mensual)
[6 empty] | *Actualización de la deuda por concepto de cuotas partes y bonos pensionales. | 2013-12-31
[6 empty] | Elaborar Proyecto de actualizaciòn y seguimiento del pasivo pensional. | 2013-12-31
[6 empty] | Secretario de Hacienda y Administrativo | [7 empty] | Secretario de Planeación Municipal
Note on G15: COACTIVO: En caso reestructuración el valor no pagado será de 642,857 millones

## Certitificación NTCPG
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Hacienda
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | Gestión Pública y finanzas
Sector: |  |  | Buen Gobierno
Programa: |  |  | Fortalecimiento Institucional
Meta de Resultado: |  |  | Actualización de cinco procesos administrativos, financieros y juridicos
Subprograma |  |  | Certificación de Dependencias en la NTGP 1000:2003
Meta de Producto: |  |  | Certificar una Dependencia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Finanzas Públicas Eficientes | Mejoramiento de la eficiencia administrativa y fiscal | No dependencias certificadas | 0 | 1 | Actualizar el MECI y el Manual de Calidad | 2013-12-31 | MECI y Manual de Calidad actualizados | Actualización MECI y Manual de Calidad | 1 | 100% |  | RP | 25 | Secretaria de Hacienda y Administrativa
|  | Secretario de Hacienda y Administrativo | [7 empty] | Secretario de Planeación Municipal
Note on F15: COACTIVO: En caso reestructuración el valor no pagado será de 642,857 millones

## Manual funciones
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Hacienda
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | Gestión Pública y finanzas
Sector: |  |  | Buen Gobierno
Programa: |  |  | Fortalecimiento Institucional
Meta de Resultado: |  |  | Actualización de cinco procesos administrativos, financieros y juridicos
Subprograma |  |  | Manual de Funciones
Meta de Producto: |  |  | Actualización del Manual de Funciones y competencias
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Finanzas Públicas Eficientes | Mejoramiento de la eficiencia administrativa y fiscal | Manual de funciones y competencias actualizado | 1 | 1 | Estudio de Cargas laborales | 2013-07-31 | redistribucion de funciones y actividades | Manual de funciones y competencias actualizado | 0 | 1 | 220618 | RP | 20 | Secretaria de Hacienda y Administrativa
[6 empty] | Modificar manual de funciones existente | 2013-08-31 | Manual de funciones modificado |  | 1 | 1
|  | Secretario de Hacienda y Administrativo | [7 empty] | Secretario de Planeación Municipal
Note on F15: COACTIVO: En caso reestructuración el valor no pagado será de 642,857 millones

## PA Procesos Admin. Finan, Jurid
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Hacienda
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | Gestión Pública y finanzas
Sector: |  |  | Buen Gobierno
Programa: |  |  | Fortalecimiento Institucional
Meta de Resultado: |  |  | Actualización de cinco procesos administrativos, financieros y juridicos
Subprograma |  |  | Desarrollo de procesos administrativos, financieros y jurídicos
Meta de Producto: |  |  | Gestionar los procesos y procedimientos administrativos, financieros y jurídicos del municipio.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Restructuración de la deuda pública Fortalecimiento Institucional | Disminuir en un 50% los valores a pagar por servicio a la deuda durante esta vigencia | Disminución pago de capital de la deuda en el año 2012 | 857,142 millones | 642,857 millones | *Facultades al señor Alcalde para reestructuración de deuda. * Gestión ante el INFIDER | 29/05/2012 30/06/2012 | * Aprobación de las facultades por parte del Concejo * Aprobación por parte del INFIDER | Disminución en un 50% de pago de servicio de la deuda | Deuda inicial | Deuda reestructurada |  |  |  | Secretaria de Hacienda y Administrativa
| Finanzas Públicas Eficientes | Mejoramiento de la eficiencia administrativa y fiscal | Capacitación sistemas integrados financieros | 1 | 4 | Realización cuatro visitas al municipio ( 30 días) | 2013-11-30 | * 4 visitas realizadas | Capacitación Realizada | 70% | 100 | 2201061101 | SGP | 19.725 | Secretario Hacienda Administrativo
[6 empty] | Soporte telefónico y remoto | 2013-11-30 | * Soportes efectuados
[6 empty] | Soporte vìa Internet | 2013-11-30 | * Soportes efectuados
[6 empty] | Soporte en la sede si se requiere | 2013-11-30 | * Soportes efectuados
|  |  | Brindar la asesoria juridica en todas las actuaciones del municipio. | 40% | 100% | 1- Emisión de conceptos, revisión de convenios, contratos, procesos contractuales en todas sus modalidades y las demás que requiera el municipio. | 2013/12/31 (Informes mensuales) | 100% | Asesoría jurídica en todas las actuaciones del municipio. | 100% | 100% | 220618 | RP | 39.65 | Secretario Jurídico
|  |  | Número de informes elaborados mensual, trimestral y semestral. | 0 | 100% | *Elaborar el plan anual mensualizado de caja de la vigencia 2012, y presentación de los informes. | 2013/12/31 (Informes mensuales) | 100% | Informes elaborados | 18 | 18 | 2201061101 | SGP | 16.5 | Secretario de Hacienda y Administrativo
|  |  | Número de informes elaborados,presentados , entregados mensualmente. | 0 | 100% | Desarrollo de procesos de gestión en la Secretaria de Desarrollo económico y competitividad | 2013/12/31 (Informes mensuales) | 100% | Informes elaborados | 12 | 12 | 22001061101 | RP | 16.5 | Secretario de Hacienda y Administrativo
|  |  | Numero de informes elaborados y presentados | 0 | 100% | Elaboración de informes de seguimiento a los compromisos del Alcalde con las comunidades | 2013-12-31 | 100% | Informes elaborados | 12 | 12 | 220618 | RP | 16.5 | Secretraio de Hacienda
|  |  | Base de datos elaborada | 0 | 100 | Depuración de información sobre presuntas deudas a las AFP | 2013-12-31 | 100% | Base de datos | 1 | 1 | 220618 | RP | 16.5 | Secretario de Hacienda y Administrativo
|  |  | No Informes | 1 | 100 | Fortalecimiento del comité de gobierno en linea | 2013-12-31 | 100 | Informes elaborados | 1 | 1 | 220618 | SGP | 16.5 | Secretario de Hacienda y Administrativo
|  |  | No de informes y actividades desarrolladas | 1 | 100 | Acompañamiento y asesoria profesional en el progarma salud ocupcional | 31/12/203 | 100 | 100 | 1 | 1 | 220618 | RP | 16.5 | Secretario de Hacienda y adminsitrativo
141.875
|  | Secretario de Hacienda y Administrativo | [7 empty] | Secretario de Planeación Municipal
Note on G15: COACTIVO: En caso reestructuración el valor no pagado será de 642,857 millones

## PA Rendicion Cuenta
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Hacienda
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | Gestión Pública y finanzas
Sector: |  |  | Buen Gobierno
Programa: |  |  | Participación ciudadana y rendición de cuentas
Meta de Resultado: |  |  | 5% de la Población del Municipio utilizando los mecanismos de participación
Subprograma |  |  | Centro y observatorio del pensamiento y políticas públicas, Rendición de cuentas a través de gobierno en linea y Comunicación efectiva con la comunidad
Meta de Producto: |  |  | Implementar un Centro y observatorio de políticas públicas, Realizar 4 rendiciones de cuenta en gobierno en línea, 80 asambleas comunitarias y tres audiencias públicas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Finanzas Publicas Eficientes | Implementar un Centro y observatorio de políticas públicas, Realizar 4 rendiciones de cuenta en gobierno en línea, 80 asambleas comunitarias y tres audiencias públicas | Participación ciudadana | 0 | 1 Centro y Observatorio, 4 rendiciones de cuenta y 80 asambleas comunitarias | *Diseñar protocolo para funcionamiento del Centro y observatorio de Politicas publicas | 2013-07-30 | 1 | Centro y observatorio de políticas públicas | ND | 1 | 220618 | RP | 40 | Secretario de Hacienda y Administrativo, Secretaria de Planeación
[6 empty] | * Organización e implementación | 2013-10-31
[6 empty] | *Generar politicas publicas | 2013-12-31
|  |  |  | 1 | 1 | *Establecer cronograma de asambleas comunitarias | 2013-12-31 | 21 | No asambleas comunitarias | 15 | 21
|  |  |  | 0 | 1 | *Organización de informes para audiencia pública | 2013-12-31 | 1 | Audiencia realizada | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 1 | *Dar continuidad y evaluar el plan de acción de gobierno en linea | 2013-12-31 | 1 | No de acciones | 1 | 1
|  | Secretario de Hacienda y Administrativo | [7 empty] | Secretario de Planeación Municipal