## PLAN DE ACCION
| MECI |  | PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | PROCEDIMIENTO: EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | ALCALDIA DE AGUAZUL
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2013 - SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA - ALCALDÍA DE AGUZAL, CASANARE. | [14 empty] | "HECHOS DE GOBIERNO POR AGUAZUL 2012-2016"
LINEA ESTRATEGICA: |  |  | AGUAZUL CORAZON AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
FECHA: |  |  | DICIEMBRE DE 2012
Programa | Meta de resultado | Subprograma | Proyecto | Componente | Actividad | 0bjeto | INDICADOR |  |  | TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION |  |  |  | RECURSOS POR FUENTES (miles de pesos) | [7 empty] | Responsable
[7 empty] | META DE PRODUCTO | Indicador | META 2013 | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | SGP | REGALIAS | SISTEMA G.REGALIAS | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN | PROPIOS | CONVENIOS | FONDO LOCAL DE SALUD | TOTAL MONTO
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Alcanzar 890 Nuevos Empleos en el área rural del Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio, con el desarrollo de Proyectos Productivos Agropecuarios | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA | Facilitar el establecimiento de 200 hectáreas en Palma de Aceite | Implementación de Vivero | Implementación de un (1) vivero para la propagación del material vegetal requerido para facilitar el establecimiento de 200 hectáreas en Palma de Aceite en el Municipio de Aguazul Casanare. | Facilitar el establecimiento de 200 hectáreas en Palma de Aceite en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio | # de hectareas de palma establecidas en el Municipio de Aguazul | 200 | X | [5 empty] | 500000000 |  |  |  |  | 600000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Desarrollo de tres (3) jornadas de Capacitación teórico - prácticas |  |  |  |  | X | [5 empty] | 30000000
[5 empty] | Prestación de los servicios de Asistencia Técnica y Transferencia de tecnología. |  |  |  |  | X | [5 empty] | 70000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Alcanzar 890 Nuevos Empleos en el área rural del Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio, con el desarrollo de Proyectos Productivos Agropecuarios | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA | Incrementar en 100 hectáreas, el área cultivada en Cacao, bajo el sistema agroforestal | Implementación de Vivero | Implementación de 100 hectáreas de cacao bajo sistema agroforestal en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Incrementar en 100 hectáreas, el área cultivada en Cacao, bajo el sistema agroforestal en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | # de hectareas de cacao bajo el sistema agroforestal, establecidas | 100 | X | [5 empty] | 358000000 |  |  |  |  | 700000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO |  |  |  |  | Adquisición y transporte de insumos Agricolas |  |  |  |  | X | [5 empty] | 286000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO |  |  |  |  | Prestación de los servicios de Asistencia Técnica y Transferencia de tecnología. |  |  |  |  | X | [5 empty] | 56000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Alcanzar 890 Nuevos Empleos en el área rural del Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio, con el desarrollo de Proyectos Productivos Agropecuarios | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA | Fomentar el establecimiento de 50 hectareas de caña panelera | Adquisición y transporte de insumos Agricolas, incluido material vegetal | Implementación de 50 hectáreas de caña panelera en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Fomentar el establecimiento de 50 hectáreas, el área cultivada en Caña Panelera en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Red Unidos entre otros | # de hectareas de Caña panelera establecidas. | 50 |  | X |  |  |  |  | 196000000 |  |  |  |  | 306000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO |  |  |  |  | Desarrollo de cuatro (4) jornadas de Capacitación teórico - prácticas | [5 empty] | X |  |  |  |  | 40000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO |  |  |  |  | Prestación de los servicios de Asistencia Técnica y Transferencia de tecnología. | [5 empty] | X |  |  |  |  | 70000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Posicionar en el Mercado Nacional y/o Internacional Tres Productos Agrícolas durante el cuatrienio. | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA | Desarrollar las acciones para el logro del registro ICA de 2 Proyectos Agrícolas para propagar y/o comercializar material vegetal, | Realización de cuatro (4) jornadas de capacitación teórico - prácticas | Realización de Dos (2) jornadas de capacitación teórico - prácticas y Una (1) gira técnica en desarrollo de las acciones para el logro del registro ICA de un (1) Proyecto Agrícola para propagar y/o comercializar material vegetal. | Desarrollar las acciones para el logro del registro ICA de 3 Proyectos Agrícolas para propagar y/o comercializar material vegetal, en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio | # de proyectos agrícolas con certificación ICA para propagar y comercializar material vegetal. | 1 |  |  | X |  |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 150000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO |  |  |  |  | Realización de dos (2) giras técnicas | [6 empty] | X |  |  |  | 15000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO |  |  |  | ELABORO. | Prestación de los servicios de Asistencia Técnica y Transferencia de tecnología a los proyectos que se pretenden presentar al ICA para solicitar el respectivo registro | Prestar los servicios de Asistencia Técnica y Transferencia de tecnología a los proyectos Agrícolas que se pretenden presentar al ICA para solicitar el respectivo registro que permite la propagación y comercialización de material vegetal. |  |  | REVISÓ. OF. PLANEACION |  |  | X |  |  |  | 40000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional. | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA | Establecer al menos una Granja como centro de validación de transferencia técnologica en procesos de producciòn, transformación y/o comercialización agricola | Dotación de la infraestructura productiva de la granja a establecer como centro de validación de transferencia de técnología | Desarrollo de acciones para el establecimiento del centro de validación de transferencia técnologica en procesos de producciòn, transformación y comercialización agricola en el Municipio de Aguazul, Casanare | Establecer al menos una Granja como centro de validación de transferencia técnologica en procesos de producciòn, transformación y/o comercialización agricola en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Red unidos entre otros | # de granjas de validación tecnológica Agrícola establecidas | 1 |  | X |  |  |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 472000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Adquisición y transporte de insumos Agricolas, incluido material vegetal | [5 empty] | X |  |  |  |  | 150000000
[5 empty] | Establecimiento de los cultivos | [5 empty] | X |  |  |  |  | 50000000
[5 empty] | Prestación de los servicios de Asistencia Técnica y Transferencia de tecnología. | [5 empty] | X |  |  |  |  | 108000000
[5 empty] | Desarrollo de ocho (8) jornadas de Capacitación teórico - prácticas | [5 empty] | X |  |  |  |  | 64000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional. | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA | Incrementar en 100 hectáreas, el área establecida en cultivos tradicionales | Adquisición y transporte de insumos Agricolas, incluido material vegetal | Desarrollo de Acciones (Preparación de terreno y adquisición de insumos agricolas), para la implementación de la Alianza Productiva denomidad "Fortalecimiento de la actividad productiva del cultivo de platano como generador de ingresos a productores organizados del Municipio de Aguazul, Casanare". | Incrementar en 100 hectáreas, el área establecida en cultivos tradicionales en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Red Unidos entre otros. | # de hectáreas de Cultivos tradicionales | 100 |  | X |  |  |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 350000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Adquisición y transporte de insumos Agricolas, incluido material vegetal | Incrementar en 100 hectáreas, el área establecida en cultivos tradicionales (Plátano, Yuca, Máiz, Ñame, Batata y Malanga) en el Municipio de Aguazul, Casanare. | [9 empty] | 170000000
[5 empty] | Desarrollo de tres (3) jornadas de Capacitación teórico - prácticas | [5 empty] | X |  |  |  |  | 30000000
[5 empty] | Prestación de los servicios de Asistencia Técnica y Transferencia de tecnología. | [5 empty] | X |  |  |  |  | 100000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Posicionar en el Mercado Nacional y/o Internacional Tres Productos Agrícolas durante el cuatrienio. | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA | Promocionar y Divulgar los productos y servicios de 200 Productores Agrícolas | Realización de dos (2) ruedas de negocios | Realización de Una (1) ruedas de negocios, como estrategia para Promocionar y Divulgar los Productos y Servicios de los pequeños y medianos Productores del área Rural del Municipio de Aguazul, Casanare. | Promocionar y Divulgar los productos y servicios de 300 Productores Agrícolas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Red Unidos entre otros. | # de Productores Agrícolas beneficiados con la promoción y divulgación de productos y servicios. | 200 |  | X |  |  |  |  | 25000000 |  |  |  |  | 300000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Realización de diez (10) mercados campesinos | Realización de Cinco (5) mercados campesinos en el área urbana del Municipio de Aguazul, como estrategia para Promocionar, Divulgar y comercialziar los Productos de los pequeños y medianos Productores Agrícolas del área Rural del Municipio de Aguazul, Casanare. |  |  |  | X | X | X | X |  |  | 60000000
[5 empty] | Participación de dos (2) ferias promocionales o comerciales | Desarrollo de acciones para garantizar la participación de por lo menos 30 pequeños y/o medianos Productores Agrícolas del área Rural del Municipio de Aguazul, Casanare en Una (1) feria promocional o comercial. | [5 empty] | X |  |  |  | 40000000
[5 empty] | Implementación de tres (3) campañas publicitarias o divulgación de productos | Implementación de Una (1) campaña publicitarias a través de médios de comunicación masiva, como estrategia para la promoción y/o divulgación de los Productos y Servicios de los pequeños y medianos Productores Agrícolas del área Rural del Municipio de Aguazul, Casanare. | [5 empty] | X |  |  |  | 17000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional. | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA | Fomentar el cultivo de al menos dos (2) especies promisorias agrícolas | Adquisición y transporte de insumos Agricolas, incluido material vegetal | Establecimiento de 8 hectáreas de Sábila, en desarrollo del Programa de fomento de los cultivos promisorios en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Fomentar el cultivo de al menos dos (2) especies promisorias agrícolas en el Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio. | # de Cultivos de especies promisorias Agrícolas establecidos en el Municipio de Aguazul, Durante el Cuatrienio. | 2 |  | X |  |  |  |  | 25000000 |  |  |  |  | 160000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Desarrollo de cuatro (4) jornadas de Capacitación teórico - prácticas | [5 empty] | X |  |  |  |  | 20000000
[5 empty] | Prestación de los servicios de Asistencia Técnica y Transferencia de tecnología. | [5 empty] | X |  |  |  |  | 35000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional. | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA | Fomentar el cultivo de al menos dos (2) especies promisorias agrícolas | Adquisición y transporte de insumos Agricolas, incluido material vegetal | Establecimiento de 20 hectáreas en frutales tropicales, en desarrollo del Programa de fomento de los cultivos promisorios en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Fomentar el cultivo de al menos dos (2) especies promisorias agrícolas en el Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio. | # de Cultivos de especies promisorias Agrícolas establecidos en el Municipio de Aguazul, Durante el Cuatrienio. | 2 |  | X |  |  |  |  | 25000000 |  |  |  |  | 160000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Desarrollo de cuatro (4) jornadas de Capacitación teórico - prácticas | [5 empty] | X |  |  |  |  | 20000000
[5 empty] | Prestación de los servicios de Asistencia Técnica y Transferencia de tecnología. | [5 empty] | X |  |  |  |  | 35000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional. | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA | Dotar el Banco de Mauqinaria Agrícola del Municipio de Aguazul, Casanare | Desarrollo de diez (10) jornadas de Capacitación teórico - prácticas | Desarrollo de Cinco (5) jornadas de Capacitación teórico - prácticas en temas relacionados con el uso y manejo de maquinaría agrícola en el desarrollo de los procesos de preparación y adecuación de terrenos para el establecimeinto de cultivos agrícolas. | Operar el Banco de Maquinaria Agrícola del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio | Un banco de maquinaria operando en el Municipio. | 1 | X | [5 empty] | 50000000 |  |  |  |  | 2300000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Adquisición Maquinaria, planta y equipos | Adquisición de Maquinaria e Implementos Agrícolas para el fortalecimiento del Banco de Maquinaría Agrícola del Municipio de Aguazul, Casanare. |  |  |  | X | [5 empty] | 2200000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional. | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA | Prestar el Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural a 200 productores Agrícolas en el Municipio de Aguazul, Casanare inscritos en el RUAT (Registro Único de Asistencia Técnica) | Socialización del programa de Asistencia Técnica Directa Rural | Prestar el Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural a los pequeños y medianos productores Agrícolas del Municipio de Aguazul, Casanare inscritos en el RUAT (Registro Único de Asistencia Técnica). | Incrementar la Prestación del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural a 200 productores Agrícolas en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Red Unidos entre otros. | # de productores Agrícolas beneficiados con la Prestación del Servicios de Asistencia Técnica Directa Rural. | 200 | X | [5 empty] | 15000000 |  |  |  |  | 750000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Caracterización de los 200 pequeños y medianos Productores Agrícolas, por lineas de producción, teniendo en cuenta su ubicación Geografica. |  |  |  |  | X | [5 empty] | 50000000
[5 empty] | Realización de diagnostico de los predios y proyectos productivos caracterizados de los 200 pequeños y medianos productores. |  |  |  |  | X | [5 empty] | 50000000
[5 empty] | Desarrollo de 10 jornadas de capacitación teórico - prácticas, teniendo en cuenta los temas que arroje el Diagnostico de los predios y proyectos productivos caracaterizados. |  |  |  |  | X | [5 empty] | 100000000
[5 empty] | Seguimiento a los proyectos productivos caracterizados de los 200 pequeños y medianos Productores Agricolas , mediante la realización de 2 visitas al mes por productor durante 16 meses. |  |  |  |  | X | [5 empty] | 535000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA | Realizar un censo Agrícola en el Municipio de Aguazul | Levantamiento del 100% de información primaria respecto a las actividades Agrícolas que se desarrollan en el área rural del Municipio de Aguazul | Realizar el levantamiento y consolidación del 100% de la información primaria respecto a las actividades Agrícolas que se desarrollan en el área rural del Municipio de Aguazul, casanare. | Inventariar el 100% de las actividades Agrícolas que se desarrollan en el área rural del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | % del inventario Agrícola realizado y actualizado | 100% |  | X |  |  |  |  | 150000000 |  |  |  |  | 210000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Consolidación de la información obtenida en campo y leventamiento de estadisticas agrícolas del Municipio de Aguazul. | [5 empty] | X |  |  |  |  | 50000000
[5 empty] | Socialización del censo Agrícola del Municipio de Aguazul ante la comunidad en general. | [5 empty] | X |  |  |  |  | 10000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DE PIÑA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE | Validar un paquete tecnológico para la producción técnificada de piña Gold de la variedad MD2 en el Municipio de Aguazul, Casanare | Validación de los procesos tecnologicos agricolas de establecimiento, mantenimiento, cosecha y poscosecha de piña Gold, para su producción técnificada. | Implementación de 150 Hectáreas de Piña Variedad Gold MD2, como programa de fomento y fortalecimiento de la cadena productiva en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Desarrollar las acciones para el logro del Registro ICA de 3 Proyectos Agrícolas para propagar y/o comercializar material vegetal, en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | # de proyectos agrícolas con certificación ICA para propagar y comercializar material vegetal. | 1 | X |  |  |  |  | 42000000 | [5 empty] | 42000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Alcanzar 890 Nuevos Empleos en el área rural del Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio, con el desarrollo de Proyectos Productivos Agropecuarios | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DE PIÑA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE | Validación de los procesos tecnológicos agricolas de establecimiento, mantenimiento, cosecha, poscosecha de piña Gold, para su producción técnificada | Implementación de tres viveros para la multiplicación de semilla certificada de piña Gold de la variedad MD2 |  | Incrementar en 300 hectáreas, el área cultivada en piña variedad Gold en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Red Unidos entre otros. | # de hectáreas de Piña variedad Gold establecidas | 150 | X | [5 empty] | 1787500000 |  |  |  |  | 1787500000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO |  | AGUAZUL, MI FINCA MI EMPRESA |  | Capacitar y transferir tecnologí a a 100 pequeños y medianos productores de piña Gold del Municipio de Aguazul, Casanare, en los procesos técnificados de establecimiento, mantenimiento, cosecha y poscosecha | Capacitación a pequeños y medianos productores en buenas practicas agricolas y sistemas de producción tecnificada de piña Gold de la variedad MD2 |  |  |  |  | X | [5 empty] | 75000000 |  |  |  |  | 75000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | Incrementar en 600, el Número de hectáreas establecidas en praderas mejoradas | Socialización | Incrementar en 600, el Número de hectáreas establecidas en praderas mejoradas | Incrementar en 600, el Número de hectáreas establecidas en praderas mejoradas en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | # de hectáreas de praderas mejoradas establecidas | 600 | X | [5 empty] | 12400000 |  |  |  |  | 2147000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Desarrollo de una jornada de Capacitación |  |  |  |  | X | [5 empty] | 10000000
[5 empty] | Preparación del Terreno |  |  |  |  | X | [5 empty] | 864000000
[5 empty] | Adquisición de Insumos y materiales |  |  |  |  | X | [5 empty] | 792000000
[5 empty] | Siembra |  |  |  |  | X | [5 empty] | 366800000
[5 empty] | Asistencia Técnica y Seguimiento |  |  |  |  | X | [5 empty] | 102000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | Incrementar en 50 hectáreas, el área implementada en bancos de Forraje | Socialización y Convocatoria | Incrementar en 50 hectáreas, el área implementada en bancos de Forraje | Incrementar en 50 hectáreas, el área implementada en Banco de Forrajes en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio | # de hectáreas implementadas en banco de forrajes | 50 | X | [5 empty] | 12000000 |  |  |  |  | 400000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Desarrollo de Una (1) jornadas de Capacitación Teórico Practicas |  |  |  |  | X | [5 empty] | 10000000
[5 empty] | Preparación del Terreno |  |  |  |  | X | [5 empty] | 16000000
[5 empty] | Adquisición de insumos y materiales |  |  |  |  | X | [5 empty] | 270000000
[5 empty] | Siembra |  |  |  |  | X | [5 empty] | 40000000
[5 empty] | Asistencia Técnica y Seguimiento |  |  |  |  | X | [5 empty] | 52000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | Servir 1000 Hembras Bovinas mediante la técnica de inseminación artificial, como estrategia para el mejoramiento de la calidad genética de la Ganadería | Desarrollo de2 jornadas de Capacitación Teórico Practicas | Fortalecer el Programa de Mejoramiento Genético Bovino mediante la Técnica de Inseminación Artificial y de Transferencia de Embriones en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Servir 1000 Hembras Bovinas mediante la técnica de inseminación artificial, como estrategia para el mejoramiento de la calidad genética de la ganadería en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | # de Hembras bovinas servidas con Inseminación Artificial | 1000 | X | [5 empty] | 20000000 |  |  |  |  | 320000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Asistencia Técnica para la Implementación del Programa de Inseminación Artificial |  |  |  |  | X | [5 empty] | 208000000
[5 empty] | Adquisición de Materiales y Equipos |  |  |  |  | X | [5 empty] | 92000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional. | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | Promocionar y Divulgar los productos y servicios de 300 Productores Pecuarias | Realización de tres (3) Ruedas de Negocios | Realización de Dos (2) Ruedas de Negocios, como estrategia para la promoción y/o divulgación de los bienes y servicios ofrecidos por los ganaderos del Municipio de Aguazul, Casanare. | Promocionar y Divulgar los productos y servicios de 300 Productores pecuarios del Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio. Red Unidos entre otros. | # de Productores Pecuarios beneficiados con la promoción y divulgación de productos y servicios. | 300 |  | X |  | X |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 480000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Realización de cuatro (4) Mercados Ganaderos | Realización de Dos (2) Mercados Ganaderos en el área urbana del Municipio de Aguazul, en desarrollo de los procesos de promoción y comercialización de los productos y servicios ofrecidos por los ganaderos del Municipio de Aguazul, Casanare. |  |  |  | X |  | X |  |  |  | 47000000
[5 empty] | Realización de tres (3) Ferias Ganaderas | Realización de Dos (2) Ferias Ganaderas en el Municipio de Aguazul, Casanare, en desarrollo de los procesos de promoción de los productos ofrecidos por los Ganaderos del Municipio de Aguazul, Casanare. | [5 empty] | X |  |  |  | 74000000
[5 empty] | Implementación de diez (10) campañas publicitarias o de divulgación de productos pecuarios. | Implementación de Cinco (5) campañas publicitarias en el desarrollo de los procesos de promoción o de divulgación de productos y servicios de los Ganaderos del Municipio de Aguazul, Casanare. |  |  |  | X | X | X | X |  |  | 100000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | Establecer al menos 1 Granja como centro de validación de transferencia tecnológica en procesos de producción, transformación y/o comercialización pecuaria. | Dotación de la Infraestructura productiva de la Granja a establecer como centro de Validación de transferencia de tecnología. | Desarrollo de acciones para el establecimiento del centro de validación de transferencia tecnológica en procesos de producción, transformación y/o comercialización pecuaria en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Establecer al menos una Granja como centro de validación de transferencia tecnológica en procesos de producción, transformación y/o comercialización pecuaria en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Red Unidos entre otros. | # de granjas de validación tecnológica Pecuaria establecidas | 1 |  | X |  |  |  |  | 69000000 |  |  |  |  | 350000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Adquisición y transporte de insumos pecuarios | [5 empty] | X |  |  |  |  | 80000000
[5 empty] | Establecimiento de las praderas | [5 empty] | X |  |  |  |  | 56000000
[5 empty] | Prestación de los servicios de Asistencia Técnica y Transferencia de tecnología. | [5 empty] | X |  |  |  |  | 81000000
[5 empty] | Desarrollo de dos Jornadas de Capacitación teórico - prácticas. | [6 empty] | X | X |  |  | 64000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | Aplicar en 100 fincas de producción Pecuaria procesos de transferencia tecnológica en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | Socialización y Convocatoria | Implementación de Programa de transferencia tecnológica en por lo menos Cien (100) fincas de producción Pecuaria en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Aplicar en 100 fincas de producción Pecuaria procesos de transferencia tecnológica en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Red Unidos entre otros. | # de Fincas realizando procesos de transferencia tecnológica pecuaria. | 100 |  |  |  | X |  |  | 24800000 |  |  |  |  | 525000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Desarrollo de Cuatro jornadas de Capacitación Teórico Practicas | [7 empty] | X |  |  | 58000000
[5 empty] | Prestación de los servicios de Asistencia Técnica y Transferencia de tecnología. | [7 empty] | X |  |  | 442200000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | Implementar una red de frio, para el fortalecimiento de la cadena láctea | Socialización y Convocatoria | Optimizar los centros de almacenamiento y distribución de leche (red de frío Municipal), en desarrollo de los procesos de fortalecimiento de la cadena láctea en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Implementar una red de frio, para el fortalecimiento de la cadena láctea del Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio. Red Unidos entre otros. | # de redes de acopio y de enfriamiento implementadas | 1 | X | [5 empty] | 37200000 |  |  |  |  | 550000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Desarrollo de tres (3) jornadas de Capacitación Teórico Practicas |  |  |  |  | X | [5 empty] | 72500000
[5 empty] | Asistencia Técnica Básica |  |  |  |  | X | [5 empty] | 285000000
[5 empty] | Adquisición de Maquinaria y Equipos |  |  |  |  | X | [5 empty] | 155300000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | Desarrollar las acciones para el logro de certificación de 200 predios ganaderos cono "Fincas Libres de Brucelosis Bovina" . | Socialización Del programa | Desarrollar las acciones para el logro de la certificación de 200 predios ganaderos como "Fincas Libres de Brucelosis Bovina" en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Desarrollar acciones para el logro de la certificación de 200 predios ganaderos como "Fincas Libres de Brucelosis Bovina" en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | # de predios ganaderos certificados como "Fincas Libres de Brucelosis Bovina" | 200 | X | [5 empty] | 12400000 |  |  |  |  | 684000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Desarrollo de tres jornadas de Capacitación Teórico Practicas |  |  |  |  | X | [5 empty] | 30000000
[5 empty] | Asistencia Técnica |  |  |  |  | X | [5 empty] | 202000000
[5 empty] | Insumos y Materiales |  |  |  |  | X | [5 empty] | 439600000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | Lograr la certificación de 50 predios como libres de Tuberculosis Bovina | Desarrollo de 1 jornadas de Capacitación Teórico Practicas | Desarrollar las acciones para el logro de la certificación de 50 predios ganaderos como "Fincas Libres de Tuberculosis Bovina" en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Desarrollar las acciones para el Logro de la certificación de 50 predios ganaderos como "Fincas Libres de Tuberculosis Bovina", en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | # de predios ganaderos certificados como "Fincas Libres de Tuberculosis" | 50 | X | [5 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 100000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Asistencia Técnica para la Implementación del Programa Certificación de 50 predios como Libres de Tuberculosis |  |  |  |  | X | [5 empty] | 84500000
[5 empty] | Materiales y Equipos |  |  |  |  | X | [5 empty] | 5500000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | Desarrollar un programa para la certificación de 10 fincas en Buenas Practicas Ganaderas (BPG) | Desarrollo de TRES jornadas de Capacitación Teórico Practicas | Desarrollar talleres de capacitación y prestación de servicios de asistencia técnica para promover la certificación de 10 fincas en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Desarrollar las acciones para el logro de la certificación de 10 fincas en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | # de predios ganaderos certificados en Buenas Prácticas Ganaderas. | 10 | X | [5 empty] | 30000000 |  |  |  |  | 230000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Asistencia Técnica para la Implementación del Programa De Certificación en Buenas Practica Ganaderos BPG |  |  |  |  | X | [5 empty] | 200000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | Entregar 20 preñeces bovinas Mediante la Transferencia de Embriones | Desarrollo de 1jornadas de Capacitación Teórico Practicas | Fortalecer el Programa de Mejoramiento Genético Bovino mediante la Técnica de Inseminación Artificial y de Transferencia de Embriones en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Confirmar al menos 20 preñeces bovinas como programa de mejoramiento genético mediante el protocolo de transferencia de embriones en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | # de preñeces confirmadas mediantes el protocolo de transferencia de embriones en el Municipio | 20 |  | X |  |  |  |  | 10000000 |  |  |  |  | 120000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Asistencia Técnica para el procedimiento de la Transferencia de Embriones | [5 empty] | X |  |  |  |  | 30000000
[5 empty] | Material Genético Embriones | [5 empty] | X |  |  |  |  | 80000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PECUARIO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | FORTALECIMIENTO DEL ESTATUS SANITARIO EN LA ESPECIES ESTRATEGICAS DOMESTICAS | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y DE CONTROL OBLIGATORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL | Desarrollo de actividades para el Fortalecimiento del Estatus Sanitario Bovino, mediante la aplicación de dosis de vacuna contra la Fiebre Aftosa, Brucella y Carbón Sintomático y Bacteriano en desarrollo del programa de "Sanidad Animal", que adelanta el MUnicipio de Aguazul Casanare. | Aplicar en 100 fincas de producción Pecuaria procesos de transferencia tecnológica en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | # de Fincas realizando procesos de transferencia tecnológica pecuaria. | 50 |  | X |  |  |  | 85250000 | [5 empty] | 85250000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PECUARIO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | FORTALECIMIENTO DEL ESTATUS SANITARIO EN LA ESPECIES ESTRATEGICAS DOMESTICAS | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y DE CONTROL OBLIGATORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL | Desarrollo de Acciones de prevención de la enfermedad de la Rabia Silvestre en el Municipio de Aguazul, Casanare, en desarrollo del Programa de Sanidad Animal que adelanta la Secretaría de Agricultura y Ganadería Municipal. | Aplicar en 100 fincas de producción Pecuaria procesos de transferencia tecnológica en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | # de Fincas realizando procesos de transferencia tecnológica pecuaria. | 50 |  | X |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 50000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PECUARIO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | NUCLEOS PRODUCTIVOS CON CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | Desarrollo de Acciones para el mejoramiento de la calidad del Agua utilizada en la ejecución de proyectos productivos Ganaderos en en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Beneficiar al menos a 90 núcleos productivos Pecuarios, mediante la construcción de infraestructura para la captación de agua subterránea en el área rural del Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio. | # de núcleos productivos Pecuarios beneficiados con la construcción de infraestructura para la captación de agua subterránea en el área rural. | 40 |  | X |  |  |  | 150000000 | [5 empty] | 200100000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | ASISTENCIA TECNICA | [5 empty] | X | [7 empty] | 50100000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | Prestar el Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural a 200 pequeños y medianos Productores Pecuarios del Municipio de Aguazul, Casanare, inscritos en el RUAT (Registro Único de Asistencia Técnica). | Socialización del Programa de Asistencia Técnica Directa Rural. | Prestar el Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural a los pequeños y medianos Productores Pecuarios del Municipio de Aguazul, Casanare, inscritos en el RUAT (Registro Único de Asistencia Técnica). | Incrementar la Prestación del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural a 200 productores Pecuarios en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | # de productores Pecuarios beneficiados con la prestación del Servicios de Asistencia Técnica Directa Rural. | 200 | X | [5 empty] | 15000000 |  |  |  |  | 750000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Caracterización de los 200 Pequeños y medianos productores pecuarios por líneas de producción, teniendo en cuenta su ubicación geográfica. |  |  |  |  | X | [5 empty] | 50000000
[5 empty] | Realización de diagnóstico de los predios y proyectos productivos caracterizados de los 200 pequeños y medianos productores pecuarios. |  |  |  |  | X | [5 empty] | 50000000
[5 empty] | Desarrollo de Diez (10) Jornadas de Capacitación teórico - prácticas. |  |  |  |  | X | [5 empty] | 100000000
[5 empty] | Seguimiento a los proyectos productivos caracterizados de los 200 pequeños y medianos productores pecuarios, mediante la realización de 2 visitas al mes por productor durante 16 Meses. |  |  |  |  | X | [5 empty] | 535000000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | Aumentar en un 20% la Productividad Agropecuaria en por lo menos 200 Fincas del Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. Partiendo de la rentabilidad promedio nacional | AGUAZUL PECUARIO “SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” | MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIAD DE LA GANADERIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | INVENTARIAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PECUARIAS QUE SE DESARROLLAN EN L MUNICIPIO DE AGUAZUL | Levantamiento del 100% de la información primaria respecto a las actividades pecuarias que se desarrollan en el área rural del Municipio de Aguazul. | Realizar el levantamiento y consolidación del 100% de la información primaria respecto a las actividades Pecuarias que se desarrollan en el área rural del Municipio de Aguazul, casanare. | Inventariar el 100% de las actividades Pecuarias que se desarrollan en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | % del inventario Pecuario realizado y actualizado. | 100% |  | X |  |  |  |  | 225000000 |  |  |  |  | 310000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Consolidación de la información obtenida en campo y levantamiento de estadísticas pecuarias del Municipio de Aguazul. | [5 empty] | X |  |  |  |  | 74700000
[5 empty] | Socialización del Censo Pecuarias del Municipio de Aguazul ante la Comunidad en General. | [5 empty] | X |  |  |  |  | 10300000
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | 5 Cadenas Agroindustriales desarrolladas y fortalecidas en el Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio, generando beneficios económicos en por lo menos 500 Núcleos Productivos Agropecuarios. | AGUAZUL INDUSTRIAL GESTIONANDO, TRANSFORMANDO Y COMERCIALIZANDO | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA AGROINDUSTRIAL DE POSTCOSECHA Y TRANSFORMACIÓN DE FRUTAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE | REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, DE SUELOS, TOPOGRAFICOS, DE MERCADOS, FINANCIEROS, ARQUITECTONICO Y OPERATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA POSTCOSECHA Y TRANSFORMACIÓN DE FRUTAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL | REALIZACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLANTA AGRONDUSTRIAL DE POSTCOSECHA Y TRANSFORMACIÓN DE FRUTAS | Realizar los estudios técnicos, legales, ambientales, de suelos, topográficos, de mercados, financieros, arquitectónico y operativos para la Construcción de una planta de Manejo Postcosecha y transformación de frutas en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Realizar Mínimo 4 Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseños para la implementación de Proyectos Productivos y/o Agroindustriales, en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | # de estudios de prefactibilidad y factibilidad realizados para la implementación de proyectos productivos y/o Agroindustriales | 1 | X | [5 empty] | 132600000 |  |  |  |  | 132600000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | 5 Cadenas Agroindustriales desarrolladas y fortalecidas en el Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio, generando beneficios económicos en por lo menos 500 Núcleos Productivos Agropecuarios. | AGUAZUL INDUSTRIAL GESTIONANDO, TRANSFORMANDO Y COMERCIALIZANDO | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE | REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, DE SUELOS, TOPOGRAFICOS, DE MERCADOS, FINANCIEROS, ARQUITECTONICO Y OPERATIVOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES | Realizar estudios técnicos, legales, ambientales, de suelos, topográficos, de mercados, financieros, arquitectónico y operativos diseños para la implementación de una planta de alimentos balanceados (Concentrados) para animales en el Municipio de Aguazul. | (-) Realizar Mínimo 4 Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseños para la implementación de Proyectos Productivos y/o Agroindustriales, en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. (-) Construir una planta para la producción de alimentos balanceados para consumo animal, en el Municipio de Aguazul, urante el Cuatrienio. | (-) # de estudios de prefactibilidad y factibilidad realizados para la implementación de proyectos productivos y/o Agroindustriales (-) # de plantas construidas para la producción de alimentos balanceados para consumo animal | 1 | X | [5 empty] | 132600000 |  |  |  |  | 132600000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | 5 Cadenas Agroindustriales desarrolladas y fortalecidas en el Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio, generando beneficios económicos en por lo menos 500 Núcleos Productivos Agropecuarios. | AGUAZUL INDUSTRIAL GESTIONANDO, TRANSFORMANDO Y COMERCIALIZANDO | IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 5 CADENAS AGROINDUSTRIALES (LACTEOS, CAÑA, ARROZ, FRUTALES Y CARNICOS) AGUAZUL CASANARE, ORINOQUIA | CONSTRUCCIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE DOS TRAPICHES COMUNITARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE CAÑA PANELERA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRAPICHES | Construcción de Dos (2) Trapiches Comunitarios en el Municipio de Aguazul, Casanare, como estrategia para el fortalecimeinto de la Cadena Productiva de la Caña Panelera. | Construcción y/o fortalecimiento de 2 trapiches comunitarios para el procesamiento de caña panelera en el municipio de aguazul, durante el cuatrienio | Número de trapiches comunitarios construidos | 2 | X |  |  |  |  | 246750000 | [5 empty] | 246750000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | INSTALACIÓN Y MONTEJE DE LOS TRAPICHES |  |  |  |  | X | [7 empty] | 40000000 |  |  | 40000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO | 5 Cadenas Agroindustriales desarrolladas y fortalecidas en el Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio, generando beneficios económicos en por lo menos 500 Núcleos Productivos Agropecuarios. | AGUAZUL INDUSTRIAL GESTIONANDO, TRANSFORMANDO Y COMERCIALIZANDO | DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA YUCA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL | PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE YUCA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | ESTUDIO DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA PROCESADORA DE YUCA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL | Realizar el Diagnostico y evaluación del Estado Actual de los Equipos Existentes en la Planta Procesadora de Yuca del Municipio de Aguazul, Casnare. | Poner en Marcha al 100% la Planta procesadora de Yuca del Municipio de Aguazul durante el cuatrienio. | % de la planta procesadora de yuca en marcha. | 20% | X |  |  |  |  | 35000000 | [5 empty] | 35000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Programa | Meta de resultado | Subprograma | Proyecto | Componente | Actividad | Objeto | INDICADOR |  |  | TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION |  |  |  | RECURSOS POR FUENTES (miles de pesos) | [7 empty] | Responsable
[7 empty] | META DE PRODUCTO | Indicador | META 2013 | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | SGP | REGALIAS | SISTEMA G.REGALIAS | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN | PROPIOS | CONVENIOS | FONDO LOCAL DE SALUD | TOTAL MONTO
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | INCREMENTAR EN 20, EL NÚMERO DE EMPRESAS COMPETITIVAS Y PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DURANTE EL CUATRIENIO. | AGUAZUL, PUERTA EMPRESARIAL DEL CASANARE. | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | Adelantar los procesos de gestión de calidad a pequeñas y medianas empresas | Desarrollar talleres de capacitación y prestación de servicios de asistencia técnica y seguimiento a 10 empresas del Municipio de Aguazul, Casanare, que esten en proceso de certificación en gestión de calidad | Adelantar los procesos de gestión de calidad de 20 pequeñas y medianas empresas en el Municipio de Aguazul durante el cuatrienio | # de Microempresas aplicando herramientas de Gestión de Calidad y de Mejoramiento Continuo en el Municipio de Aguazul. | 10 | X |  |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 50000000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | INCREMENTAR EN 20, EL NÚMERO DE EMPRESAS COMPETITIVAS Y PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DURANTE EL CUATRIENIO. | AGUAZUL, PUERTA EMPRESARIAL DEL CASANARE. | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | BENEFICIAR MICROEMPRESARIOS CON LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS | Fortalecimiento de las Pequeñas Microempresas del Municipio de aguazul, Casanare, mediante la Promoción y Divulgación de los bienes y servicios que éstas ofrecen. | Beneficiar a 300 Microempresarios con la promoción y divulgación de sus productos y servicios en el Municipio de Aguazul. | # de microempresarios beneficiados con la promoción y divulgación de los productos y servicios. | 170 | X |  |  |  |  | 70000000 | [5 empty] | 70000000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
LINEA ESTRATEGICA: |  |  | AGUAZUL AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE.
FECHA: |  |  | DICIEMBRE DE 2012
Programa | Meta de resultado | Subprograma | Proyecto | Componente | Actividad | Objeto | INDICADOR |  |  | TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION |  |  |  | RECURSOS POR FUENTES (miles de pesos) | [7 empty] | Responsable
[7 empty] | META DE PRODUCTO | Indicador | META 2013 | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | SGP | REGALIAS | SISTEMA G.REGALIAS | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN | PROPIOS | CONVENIOS | FONDO LOCAL DE SALUD | TOTAL MONTO
AMBIENTE PARA LA VIDA | Realizar la fiscalización del 100% de las actividades económicas que generen impacto ambiental en el Municipio con fin de contribuir a la sostenibilidad y a la convivencia. | Agua azul bien estar | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACION, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUIA | Formular una política pública para la conservación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Formulación del plan de gestión ambiental para el Municipio de Aguazul, Casanare | Realizar la formulación del Plan de Gestión Ambiental para el Municipio de Aguazul, Casanare. | Formular (1) Plan de Gestión Ambiental del Municipio de Aguazul durante el Cuatrienio. | # planes de Gestión ambiental formulados para la Gestión Ambiental. | 1 | X | [5 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 100000000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AMBIENTE PARA LA VIDA | Realizar la fiscalización del 100% de las actividades económicas que generen impacto ambiental en el Municipio con fin de contribuir a la sostenibilidad y a la convivencia. | Agua azul bien estar | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACION, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUIA | Personas capacitadas y sensibilizadas en materia de educación ambiental. | Desarrollar 10 jornadas de capacitación ambiental en el área urbana del Municipio de Aguazul, Casanare | Desarrollar 2 jornadas de capacitación ambiental en el área urbana del Municipio de Aguazul, Casanare, en el Marco de la Estrategia de Educación Ambiental "Plan Verano 2012-2013" | Capacitar y sensibilizar a 200 personas en educación ambiental y cambio climático en el municipio durante el cuatrienio. | # de personas capacitadas y sensibilizadas en educación ambiental y cambio climático en el Municipio de Aguazul. | 200 | X |  |  | X |  |  | 15000000 |  |  |  |  | 15000000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AMBIENTE PARA LA VIDA | Realizar la fiscalización del 100% de las actividades económicas que generen impacto ambiental en el Municipio con fin de contribuir a la sostenibilidad y a la convivencia. | Agua azul bien estar | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACION, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUIA | Personas capacitadas y sensibilizadas en materia de educación ambiental. | Desarrollar 10 talleres de capacitación dirigidos a las juntas de acción comunal del área rural del Municipio de Aguazul, Casanare | Realizar talleres de capacitación y seguimiento a la implementación de los PROCEDAS (Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental) en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Realizar seguimiento a la implementación de los PROCEDA (Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental) en el 50% de las juntas de acción comunal urbanas y rurales, en el Municipio de Aguazul, durante el Cuatrienio. | % de controles y seguimientos de las juntas de acción comunal urbanas y rurales con PROCEDA. | 50% |  | X |  | X |  |  | 101000000 |  |  |  |  | 101000000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AMBIENTE PARA LA VIDA | Realizar la fiscalización del 100% de las actividades económicas que generen impacto ambiental en el Municipio con fin de contribuir a la sostenibilidad y a la convivencia. | Agua azul bien estar | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACION, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUIA | Personas capacitadas y sensibilizadas en materia de educación ambiental. | Desarrollo de 5 Jornadas de Capacitación ambiental dirigidas a la comunidad estudiantil de las Instituciones públicas del Municipio de Aguazul , para el fortalecimiento de los PRAES. | Realizar talleres de capacitación y seguimiento a la implementación de los PRAES (Proyecto Ambiental Escolar) en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Implementar los PRAES (Proyecto Ambiental Escolar) en el 100% de Instituciones educativas públicas, en el Municipio de Aguazul, Durante el Cuatrienio. | % control y seguimiento de la implementación de los PRAES, en el Municipio de Aguazul | 100% | X |  | X |  |  |  | 45500000 |  |  |  |  | 45500000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AMBIENTE PARA LA VIDA | Realizar la fiscalización del 100% de las actividades económicas que generen impacto ambiental en el Municipio con fin de contribuir a la sostenibilidad y a la convivencia. | Agua azul bien estar | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACION, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUIA | Personas capacitadas y sensibilizadas en materia de educación ambiental. | Desarrollo de Tres (3) campañas publicitarias a través de medios de comunicación masiva, promoviendo la protección y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad del Municipio de Aguazul | Desarrollar Acciones de Sensibilización para la recuperación de las áreas de interés socio ambiental, en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Implementar un programa de Sensibilización para la recuperación de áreas de interés socio ambiental, en el municipio de aguazul, durante el cuatrienio | # de acciones de interés socio ambiental adelantadas. | 1 | X | [5 empty] | 50000000 |  |  |  |  | 225000000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
|  |  |  | Personas capacitadas y sensibilizadas en materia de educación ambiental. | Desarrollar 10 jornadas de capacitación ambiental en el área urbana del Municipio de Aguazul, Casanare |  |  |  |  | X | [5 empty] | 95000000
|  | Agua azul bien estar | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACION, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUIA | Personas capacitadas y sensibilizadas en materia de educación ambiental. | Desarrollo de 5 Jornadas teórico-prácticas de sensibilización ambiental en el área rural del Municipio de Aguazul. |  |  |  |  | X | [5 empty] | 65000000
|  | Agua azul bien estar | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACION, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUIA | Personas capacitadas y sensibilizadas en materia de educación ambiental. | Desarrollo de un (1) foro ambiental para promover el uso adecuado de los recursos naturales y el manejo de los residuos sólidos y líquidos causantes de impactos negativos sobre al ambiente. |  |  |  |  | X | [5 empty] | 15000000
AMBIENTE PARA LA VIDA | Realizar la fiscalización del 100% de las actividades económicas que generen impacto ambiental en el Municipio con fin de contribuir a la sostenibilidad y a la convivencia. | Agua azul bien estar | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACION, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUIA | IMPLEMENTAR UN (1) PROGRAMA DE REFORESTACIÓN, COMO ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DE INTERES SOCIOAMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL. | Implementación de un (1) Vivero para la Propagación de 160.000 plántulas maderables tipo productor-protector. | Producir 160.000 plántulas de material vegetal maderable tipo protector productor como estrategia para mitigar el impacto causado por el aprovechamiento forestal irracional en el Municipio de Aguazul, Casanare | Producir 160.000 plántulas de material vegetal maderable tipo protector. Producto para mitigar el impacto causado por el aprovechamiento forestal irracional, en el Municipio, Durante el Cuatrienio. | # de plántulas de material vegetal tipo productor, protector, producido para mitigar el impacto causado por el aprovechamiento irracional. | 160000 | X | [5 empty] | 218000000 |  |  |  |  | 263000000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Implementación de un (1) programa de sensibilización ambiental dirigido a la población a beneficiar con el material vegetal maderable tipo productor-protector a propagar en vivero. |  |  |  |  | X | [5 empty] | 45000000
AMBIENTE PARA LA VIDA | Aumentar a 2890 (500 has) el número de hectáreas del Municipio. | Agua azul bien estar | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACION, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUIA | RECUPERAR Y PROTEGER LAS AREAS DE INTERES AMBIENTAL Y DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE | Adquisición de 500 Hectáreas de terreno de interés ambiental para el Municipio de Aguazul, Casanare | Desarrollar las acciones para la Adquisición de 350 Hectáreas de terreno de interés ambiental en el Municipio de Aguazul, Casanare | Adquirir 500 hectáreas de terreno para la protección de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Aguazul, Durante el Cuatrienio. | # de hectáreas de terreno adquirida para la protección de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Aguazul. | 320 |  | X | X | X |  |  | 880000000 |  |  |  |  | 1180000000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
300000000
AMBIENTE PARA LA VIDA | Realizar la fiscalización del 100% de las actividades económicas que generen impacto ambiental en el Municipio con fin de contribuir a la sostenibilidad y a la convivencia. | Agua azul bien estar | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACION, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUIA | RECUPERAR Y PROTEGER LAS AREAS DE INTERES AMBIENTAL Y DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE | Adecuación y preparación de terrenos para el establecimiento de plantaciones forestales | Realizar la reforestación de 25 hectáreas de terreno en desarrollo de los procesos de Recuperación y Protección de las áreas de interés ambiental y de recarga hídrica de las fuentes abastecedoras de los acueductos del Municipio de Aguazul, Casanare. | Reforestar 25 hectáreas con material vegetal tipo protector como medida de compensación ambiental, En el Municipio de Aguazul, Durante el Cuatrienio. | # de hectáreas reforestadas con material vegetal de tipo protector como medida de compensación ambiental | 8 |  | X |  |  |  |  | 30000000 |  |  |  |  | 170000000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
[5 empty] | Adquisición y transporte de insumos agrícolas y Material Vegetal. | [5 empty] | X |  |  |  |  | 110000000
[5 empty] | Establecimiento de los cultivos. | [5 empty] | X |  |  |  |  | 30000000
AMBIENTE PARA LA VIDA | Realizar la fiscalización del 100% de las actividades económicas que generen impacto ambiental en el Municipio con fin de contribuir a la sostenibilidad y a la convivencia. | Agua azul bien estar | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. | EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL | Desarrollo de acciones para la recuperación y conservación de las áreas de interés ambiental de propiedad del Municipio de Aguazul. | Realizar el Aislamiento de los predios de interés ambiental adquiridos por el Municipio de de Aguazul, Casanare, durante las vigencvias fiscales 2008-2010, mediante la construcción de cerca perimetral con alambre de púa y postes de madera. | Implementar un programa de Sensibilización para la recuperación de áreas de interés socio ambiental, en el municipio de aguazul, durante el cuatrienio | # de acciones de interés socio ambiental adelantadas. | 1 |  |  | X |  |  | 130000000 | [5 empty] | 164000000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
34000000
AMBIENTE PARA LA VIDA | Realizar la fiscalización del 100% de las actividades económicas que generen impacto ambiental en el Municipio con fin de contribuir a la sostenibilidad y a la convivencia. | Agua azul bien estar | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. | EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL | Desarrollo de acciones para la adquisición de áreas de interés ambienta en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Realizar el estudio tecnico ambiental y estudio de titulos a predios de interes ambiental ofrecidos al Municipio de Aguazul, para la conservación de las Fuentes Hídricas y cuencas abastecedoras de los acueductos del Municipio de Aguazul, Casanare. | Adquirir 500 hectáreas de terreno para la protección de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Aguazul, Durante el Cuatrienio. | # de hectáreas de terreno adquirida para la protección de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Aguazul. | 400 | X | [7 empty] | 15000000 |  |  | 15000000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AMBIENTE PARA LA VIDA | Realizar la fiscalización del 100% de las actividades económicas que generen impacto ambiental en el Municipio con fin de contribuir a la sostenibilidad y a la convivencia. | Agua azul bien estar | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. | EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL | Desarrollo de acciones para la adquisición de áreas de interés ambienta en el Municipio de Aguazul, Casanare. | Realizar el estudio financiero (Avalúo Comercial) y levantamiento topográfico a predios de interés ambiental ofrecidos al Municipio de Aguazul, para la conservación de las Fuentes Hídricas y cuencas abastecedoras de los acueductos del Municipio de Aguazul, Casanare. | Adquirir 500 hectáreas de terreno para la protección de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Aguazul, Durante el Cuatrienio. | # de hectáreas de terreno adquirida para la protección de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Aguazul. | 400 |  | X | [6 empty] | 25000000 |  |  | 25000000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
LINEA ESTRATEGICA: |  |  | AGUAZUL ATRACTIVA Y REGIONAL
FECHA: |  |  | DICIEMBRE DE 2012
Programa | Meta de resultado | Subprograma | Proyecto | Componente | Actividad | Objeto | INDICADOR |  |  | TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION |  |  |  | RECURSOS POR FUENTES (miles de pesos) | [7 empty] | Responsable
[7 empty] | META DE PRODUCTO | Indicador | META 2013 | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | SGP | REGALIAS | SISTEMA G.REGALIAS | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN | PROPIOS | CONVENIOS | FONDO LOCAL DE SALUD | TOTAL MONTO
AGUAZUL CON PROYECCIÓN TURÍSTICA | Establecer el 100% de las bases de planificación del desarrollo turístico del Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio. | AGUAZUL, ATRACTIVO, CULTURAL Y TURÍSTICO | DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | FORMULAR UN PLAN DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS, UN ESTUDIO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS, UN PLAN DE MERCADEO, UNA CARACTERIZACIÓN EMPRESARIAL, UNA CARACTERIZACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE DESARROLLO GASTRONÓMICO, UN ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL. | FORMULACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE | Formular el Plan de Desarrollo Turístico para el Municipio de Aguazul, Casanare. | Formular (1) Plan de Desarrollo Turístico para el Municipio de Aguazul, durante el cuatrienio. | # de planes de Desarrollo Turístico formulados para el Municipio de Aguazul. | 1 | X | [5 empty] | 172600000 |  |  |  |  | 172600000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AGUAZUL CON PROYECCIÓN TURÍSTICA | Empoderar al 80% de los prestadores de servicios turísticos, para posicionar el Municipio de Aguazul como el principal destino del Departamento de Casanare | AGUAZUL, ATRACTIVO, CULTURAL Y TURÍSTICO | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISMO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. | PROMOCIÓN TURISTICA Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y/O FORTALECER UNA ESTRATEGIA TURISTICA PARA ATRAER A MAS PERSONAS AL MUNICIPIO | Desarrollo de acciones de promoción y fomento del sector turismo del Municipio de Aguazul, Casanare. | Participar en tres eventos del nivel nacional o internacional para la Promoción, Divulgación y mercadeo del Municipio de Aguazul como destino turístico, durante el Cuatrienio. | Número de eventos del nivel nacional o internacional en los que se promocionará el Municipio como destino turístico. | 2 |  | X | [6 empty] | 44500000 |  |  | 44500000 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SECRETARIO DE DESPACHO: JIMMY ALEXANDER COBA VACA |  |  |  | ELABORÓ: JOSE ISRAEL CASTIBLANCO INFANTE |  |  |  |  | REVISÓ. OFICINA ASESORA DE PLANEACION