## PLAN DE ACCION (2)
MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACÁ
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN
1. Nombre de la Entidad: MUNICIPIO DE MONIQUIRA Código: 15469 | [10 empty] | 4. Ciudad: |  | MONIQUIRA
2. Nombre del encargado del área: LUIS EDUARDO NARANJO CUERVO | [10 empty] | 5. Fecha de Elaboración: |  | 15 DE AGOSTO DE 2012 |  |  | DD |  |  | 0 | 0 | MM | 0 | 0 | AA | 2012
3. Periodo Reportado: 2012 | [5 empty] | Vigencia Fiscal: |  | 1 ENERO DE 2012 A 31 DE DICI DE 2012 |  |  | 6. Hoja N° |  | 1 |  | De | 1
4. Dependencia: SECRETARIA DE PLANEACION
|  |  | A |  |  |  | B | C | [7 empty] | D |  |  |  |  | E |  |  | F
PLAN DESARROLLO |  |  |  | PROYECTO |  | VALOR TOTAL VIGENCIA (Miles) | METAS DEL PROYECTO PARA LA VIGENCIA |  | FUNCIONES O COMPETENCIA | TIPO DE GASTO |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ACTIVIDADES | ÁREA INVOLUCRADA | RESPONSABLE | F. INICIO F. TERMINACION | [5 empty] | FECHA EJECUCION |  |  | INDICADORES DE RENDIMIENTO ESPERADO | INDICADORES DE RENDIMIENTO REAL
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROGRAMA | NOMBRE DEL SUBPROGRAMA | META | Nº | NOMBRE |  | Unidad | Cantidad |  | I | F |  |  |  |  | DD | MM | AA | DD | MM | AA | DD | MM | AA
I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECER LOS PREOCESOS DE PLANEACION DEL ENTE TERRITORIAL Y LOS MECANISMOS DE ESTRATIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | 20121546900024 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO, INSTITUCIONAL, FINANCIERO Y DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 198868112 | NUMERO | 1 | COORDINAR LA ELABORACION, FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS POSTERIORES AJUSTES. | X |  | RECURSOS PROPIOS | CORRDINAR LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO, REALIZAR LA RESPECTIVA SOCIALIZACION, REALIZAR LA PRESENTACION Y VELAR POR LA APROBACION DEL CONCEJO MUNICIPL, REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL CTP, CONSTRUCCIONES DE PLANES DE ACCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN, REALIZAR AJUSTES AL PLAN DE DESARROLLO | SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA DE PLANEACION. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONTROL INTERNO, SECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO, SECRETARIA DE GOBIERNO, INSPECCION DE POLICIA, COMISARIA DE FAMILIA, ALMACEN | SECRETARIO DE PLANEACION | 1 | 1 | 2012 | 1 | 12 | 2012 | 1 | 5 | 2012 | 0 | 0
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECER LOS PREOCESOS DE PLANEACION DEL ENTE TERRITORIAL Y LOS MECANISMOS DE ESTRATIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | REALIZAR GESTIONES PARA LA ACTUALIZACION CATASTRAL | 20121546900024 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO, INSTITUCIONAL, FINANCIERO Y DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 198868112 | NUMERO | 1 | MANTENER ACTUALIZADA LAS BASES SOBRE BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, ESTRTIFICACION URBANA Y RURAL Y SISTEMAS DE INFORMACION | X |  | RECURSOS PROPIOS | CONSUSLTA ANTE EL IGAC. GESTIONAR ANTE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EL APOYO PARA LA ACTUALIZACION CATASTRAL. SOLICITU DE INFORMACION ANTE EL DANE | SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA DE PLANEACION. | SECRETARIO DE PLANEACION | 1 | 1 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 1 | 11 | 2012 | 0 | 0
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECER LOS PREOCESOS DE PLANEACION DEL ENTE TERRITORIAL Y LOS MECANISMOS DE ESTRATIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | ORGANIZACIÓN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTO MUNICIPAL | 20121546900024 | FORTALECER LOS PREOCESOS DE PLANEACION DEL ENTE TERRITORIAL Y LOS MECANISMOS DE ESTRATIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 198868112 | NÚMERO | 1 | DIRIGIR EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO Y BRINDAR ASESORIA EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL TERRITORIO MUNICIPAL | X |  | RECURSOS PROPIOS | ORGANIZACIÓN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASESORAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA FORMULACION DE PROYECTOS, FORMULACION DE PROYECTOS PARA COFINANCIACION, EXPEDIR VIABILIDADES TECNICAS DE RECURSOS DE INVERSION, UTILIZAR LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION | SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA DE PLANEACION. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONTROL INTERNO, SECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO, SECRETARIA DE GOBIERNO, INSPECCION DE POLICIA, COMISARIA DE FAMILIA, ALMACEN | SECRETARIO DE PLANEACION | 3 | 4 | 2012 | 3 | 12 | 2012 | 3 | 4 | 2012 | 0 | 0
| ORDENAMIENTO URBANO, RURAL Y DELIMITACION DE ZONAS DE RIESGO | VIVIENDA EN RIESGO | REALIZAR UN IVENTARIO DE LAS ZONAS QUE PRESENTAN ALTO RIESGO PARA LA LOCALIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS POR ZONAS DE INUNDACIONES O DESLIZAMIENTOS, FORMULAR UN PROGRAMA DE REUBICACION | 20121546900021 | DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA GESTION DEL RIESGO Y LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 38000000 | NÚMERO | 1 | ASESORAR A LA ADMINISTRACION EN LA FORMULACION, EABORACION Y VIGILANCIA ASI COMO PLANES Y ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | X |  | RECURSOS PROPIOS | IDENTIFICACION DE LAS ZONAS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO, CREACION DEL CMGRD, ELABORACION DEL PMGRD, PRESENTAR PROYECTOS PARA LA GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL, DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1523 DE 2012 | SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SECRETRIA DE PLANEACION | SECRETARIO DE PLANEACION | 1 | 1 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 1 | 12 | 2012 | 0 | 0
| GESTION PARA APOYAR PROGRAMAS DE VIVIENDA | VIVIENDA RURAL NUEVA Y MEJORAMIENTO | FORMULAR UN PROYECTO DE VIVIENDA RURAL PARA EL MUNICIPIO | 20121546900018 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA DIGNIFICACIÓN DEL MONIQUIREÑO | 226960000 | NÚMERO | 1 | DIRIGIR Y ORIENTAR EL SISTEMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA | X |  | RECURSOS PROPIOS | IDENTIFICAR EL DEFICIT DE VIVIENDA RURAL. ABRIR LA CONVOCATORIA A LA POBLACION GENERAL. RECEPCION DE LA DOCUMENTACION Y DEPURACION DE LA MISMA. CERTIFICAR LOS PREDIOS DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA. | SECRETARIA DE HACIENDA. SECRETARIA DE GOBIERNO. SECRETARIA DE PLANEACION. | SECRETARIO DE PLANEACION | 1 | 1 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 0 | 0
| GESTION PARA APOYAR PROGRAMAS DE VIVIENDA | VIVIENDA URBANA | FORMULAR Y PRESENTAR UN PROYECTO DE VIVIENDA URBANA PARA EL MUNICIPIO | 20121546900003 | IVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN VILLA ELIZABETH | 226960000 | NÚMERO | 1 | DIRIGIR Y ORIENTAR EL SISTEMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA | X |  | RECURSOS PROPIOS | IDENTIFICAR EL DEFICIT DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO. IDENTIFICAR LOS PREDIOS PARA LA FORMAULCION DE UN PROYECTO DE VIVIENDA. ABRIR CONVOCATORIA. REALIZAR PROCESO CONTRACTUTAL PARA LA GENERACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. PRESENTAR EL PROYECTO ANTE LA ENTIDAD COMPETENTE. | SECRETARIA DE HACIENDA. SECRETARIA DE GOBIERNO. SECRETARIA DE PLANEACION. | SECRETARIO DE PLANEACION | 1 | 1 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 0 | 0
| CESION DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y LUGARES DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE | COMPRA DE TERRENOS APTOS PARA VIVIENDA | REALIZAR GESTIONES PARA LA COMPRA DE UN PREDIO DONDE SE PUEDA DESARROLLAR UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 20121546900018 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA DIGNIFICACIÓN DEL MONIQUIREÑO | 226960000 | NÚMERO | 1 | DIRIGIR Y ORIENTAR EL SISTEMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA | X |  | RECURSOS PROPIOS | IDENTIFICAR LOS PREDIOS EN EL CASCO URBANO DONDE SE PUEDAN DESARROLLAR PROYECTOS DE VIVIENDA. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EL MUNICIPIO OBTENGA LOS RECURSOS PARA LA COMPRA DEL PREDIO. HACER LA SOLICITUD Y TRAMITE FORMAL PARA LA COMPRA DEL PREDIO. | SECRETARIA DE HACIENDA. SECRETARIA DE GOBIERNO. SECRETARIA DE PLANEACION.SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SECRETARIO DE PLANEACION | 1 | 1 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 0 | 0
| FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL | PROCESO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL Y VALDIOS | REALIZAR GESTIONES PARA LA FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL EN EL MUNICIPIO | 20121546900024 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO, INSTITUCIONAL, FINANCIERO Y DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 198868112 | NÚMERO | 1 | DIRIGIR Y ORIENTAR EL SISTEMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA | X |  | RECURSOS PROPIOS | IDENTIFICAR PREDIOS SIN FORMALIZACION DE LA PROPIEDA EN EL AREA RURAL. ENVIAR INFORMACION AL INCODER PARA ADELANTAR LA FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL. | SECRETARIA DE HACIENDA. SECRETARIA DE GOBIERNO. SECRETARIA DE PLANEACION | SECRETARIO DE PLANEACION | 1 | 1 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 0 | 0
| APOYO PARA LA INSTALACION DE GAS DOMICILIARIO A LAS FAMILIAS DEL AREA RURAL DE MONIQUIRA | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION RURAL | REALIZAR GESTIONES PARA LA INSTALACION DE LA RED DE GAS DOMICILIARIO EN EL AREA RURAL | 20121546900013 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ADECUADA UTILIZACIÓN Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES PARA UNA MONIQUIRA COMPETITIVA | 73000000 | NÚMERO | 2 | ASESORAR A LA ADMINISTRACION EN LA FORMULACION, EABORACION Y VIGILANCIA ASI COMO PLANES Y ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | X |  | RECURSOS PROPIOS | BRINDAR LA INFORMACION NECESARIA A LA EMPRESA PRESATDORA DEL SERVICIO SOBRE NUMERO DE FAMILIAS Y VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LAS DIFERENTES VEREDAS BENEFICIADAS CON LA COBERTURA. IDENTIFICAR LOS SECTORES EN LOS QUE SE DEBE PRESTAR EL SERVICIO. | SECRETARIA DE PLANEACION. SECRETARIA DE GOBIERNO.SECRETARIA DE HACIENDA | SECRETARIO DE PLANEACION | 1 | 1 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 0 | 0
| PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | REFORMULACION DEL PLAN DE PREVENCION Y TAENCION DE DESASTRES | FORMULACION DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO PARA EL MUNICICPIO EN ATENCION A LA LEY 1523 | 20121546900021 | DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES | 38000000 | NÚMERO | 1 | DIRIGIR Y ORIENTAR EL SISTEMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA | X |  | RECURSOS PROPIOS | IDENTIFICAR CADA UNO DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO DEL MUNICIPIO. ADELANTAR ACCIONES Y COMPETENCIAS SOBRE LA ATENCION DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO.ESTABLECER MECANISMOS DE ATENCION DE DESASTRES. REUNIR EL CMGRD PARA LA REFORMULACION Y MANEJO DE DESASTRES | SECRETARIA DE HACIENDA. SECRETARIA DE PLANEACION. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SECRETARIO DE PLANEACION | 1 | 1 | 2012 | 24 | 7 | 2012 | 25 | 7 | 2012 | 0 | 0
| PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | ACTIVACION DEL COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS CLOPAD | CREACION Y ACTIVACION DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA EN ATENCION A LA LEY 1523 DE 2012 | 20121546900021 | DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES | 38000000 | NÚMERO | 1 | DIRIGIR Y ORIENTAR EL SISTEMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA | X |  | RECURSOS PROPIOS | REVISION GENERAL DE LA LEY 1523. DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 1523. CONFORMACION DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES DEL MUNICIPIO MEDIANTE DECRETO. CONVOCAR AL CMGRD PARA SUS RESPECTIVAS REUNIONES Y FORMULACION DEL PMGRD. HACER REUNIONES PERIODICAS COMO LO INDICA LA LEY. | SECRETARIA DE HACIENDA. SECRETARIA DE PLANEACION. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SECRETARIO DE PLANEACION | 1 | 1 | 2012 | 24 | 7 | 2012 | 25 | 7 | 2012 | 0 | 0
| MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN GENERAL | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICO CON LA PARTICIPACION DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS | ADELANTAR GESTIONES PARA LA CONFORMACION Y CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICO DEL MUNICIPIO | 20121546900024 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO, INSTITUCIONAL, FINANCIERO Y DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 198868112 | NÚMERO | 5 | CREAR MANTENER Y CONTROLAR EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICO SOCIO ECONOMICO DEL MUNICIPIO EN COLABORACION CON LAS DEMAS DEPENDENCIAS | X |  | RECURSOS PROPIOS | REUNIR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA LA CONFORMACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICO. BUSCAR EL SISTEMA OPERATIVO SOBRE EL CUAL SE FORMULARA ESTE SISTEMA ESTADISTICO. RECOLECCION DE LA INFORMACION EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. MANTENER EL REGISTRO UNICO DE LA INFORMACION RECOLECTADA. | SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA DE PLANEACION. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONTROL INTERNO, SECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO, SECRETARIA DE GOBIERNO, INSPECCION DE POLICIA, COMISARIA DE FAMILIA, ALMACEN | SECRETARIO DE PLANEACION | 1 | 1 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 0 | 0
| PROMOCION DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS | PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADOS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL QUE CUMPLAN CON LAS ETAPAS PROPUESTAS EN EL CONPES 3654 DE 2010 | REALIZAR EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DEACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y EN EL CONPES 3654 DE 2010 | 20121546900024 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO, INSTITUCIONAL, FINANCIERO Y DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 198868112 | NÚMERO | 1 | REALIZAR EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS ESTABLECIDO POR LA LEY. ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA | X |  | RECURSOS PROPIOS | CONCERTAR CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS LOS MECANISMOS Y EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. OTORGAR LOS MECANISMOS A LOS CIUDADANOS PARA QUE LLEVEN A A CABO SUS SUGERENCIAS Y PREGUNTAS DENTRO DEL PROCESO. REALIZAR LA LOGISTICA DEL EVENTO Y FIJAR LA FECHAS ESTABLECIDAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY. | SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA DE PLANEACION. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONTROL INTERNO, SECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO, SECRETARIA DE GOBIERNO, INSPECCION DE POLICIA, COMISARIA DE FAMILIA, ALMACEN | SECRETARIO DE PLANEACION | 1 | 1 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 1 | 12 | 2012 | 0 | 0