## fORMATO PLAN DE ACCION
FORMATO | [28 empty] | VERSION: 1
CODIGO: PE-P02-F02
PLAN DE ACCION | [28 empty] | FECHA: 13/Oct/2011
DEPENDENCIA |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | [21 empty] | GRUPO O EQUIPO DE TRABAJO |  |  |  | AÑO DEL PLAN | 2012
POR QUÉ | [9 empty] | QUÉ | [12 empty] | CON QUÉ |  | CÓMO |  | PARA QUÍEN (En caso de aplicar) |  | QUIÉN | CUÁNDO
COD. | EJE | COD. | PROGRAMA ESTRATEGICO | COD. | PROGRAMA TEMATICO | COD. | SUBPROGRAMA TEMATICO |  |  | COD. | PROYECTOS | OBJETIVO GENERAL | META DEL PROYECTO | [9 empty] | VALOR DEL PROYECTO(EN MILLONES DE PESOS) | FUENTE DE LOS RECURSOS | ACTIVIDADES | MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evidencias) | POBLACIÓN OBJETIVO (Tipo de grupo poblacional) | NÚMERO DE PERSONAS EFECTIVAMENTE ATENDIDAS | RESPONSABLE | Fecha Inicial de actividad | Fecha final de actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | DESCRIPCION | POND | META |  |  |  | DESCRIPCION | INDICADOR | 1 TRIMESTRE |  | 2 TRIMESTRE |  | 3 TRIMESTRE |  | 4 TRIMESTRE
| TRANSFORMACION SOCIAL |  | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD DE PAIPA |  | EDUCADOS Y TRANSFORMADOS |  | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  | REALIZAR MANTENIMIENTO 38 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE PAIPA |  | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA | ADELANTAR LAS OBRAS, INTERVENCIONES PARCIALES O GENERALES EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BUSCANDO MEJORAR ASI, LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ALUMNOS COMO DE LOS DOCENTES Y MEJORANDO OSTENSIBLEMENTE EL RENDIMIENTO DE LA POBLACION EDUCATIVA PAIPANA | EXISTE EL DISGNOSTICO CON EL MAYOR DETALLE POSIBLE DEL ESTADO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA ADELANTAR SU MANTENIMIENTO (FACHADAS, PAÑETES, PISOS, CUBIERTAS, ORNAMIENTACION Y PINTURA) | CENTROS ESCOLARES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANTENIDOS | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 45 | SGP | DIAGNOSTICO, REVISIÓN ESTADO GENERAL DE LAS I.E., MONTAJE DE PRESUPUESTOS. GESTION DE LOS RECURSOS, PRIORIZACION DE NECESIDADES, MONTAJE DE PROCESOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS, MATERIALES U OBRAS A TODO COSTO | REVISION DIRECTA EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONTANDO LA CANTIDAD DE OBRAS INTEGRALES POR CADA I.E. INTERVENIDA |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  | REALIZAR REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE 20 DE LOS CENTROS ESCOLARES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA |  | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA | ADELANTAR LAS OBRAS, INTERVENCIONES PARCIALES O GENERALES EN LA REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BUSCANDO MEJORAR ASI, LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ALUMNOS COMO DE LOS DOCENTES Y MEJORANDO OSTENSIBLEMENTE EL RENDIMIENTO DE LA POBLACION EDUCATIVA PAIPANA | CON BASE EN UN PROCESO DE DIAGNOSTICO, SE PROYECTARÁ LAS MODIFICACIONES O REHABILITACIONES Y/O MEJORAMIENTO DE LAS AULAS, EDIFICIOS ADMINSITRATIVOS, EN CUANTO A LAS FACHADAS, PAÑETES, PINTURAS, CUBIERTAS, PISOS, ORNAMENTACION EN GENERAL | CENTROS ESCOLARES E INSTITUCIONES REHABILITADOS Y/O MEJORADOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | SGP | DIAGNOSTICO, REVISIÓN ESTADO GENERAL DE LAS I.E., MONTAJE DE PRESUPUESTOS. GESTION DE LOS RECURSOS, PRIORIZACION DE NECESIDADES, MONTAJE DE PROCESOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS, MATERIALES U OBRAS A TODO COSTO | REVISION DIRECTA EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONTANDO LA CANTIDAD DE OBRAS INTEGRALES POR CADA I.E. INTERVENIDA |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | SEPTIEMBRE 30 DE 2013
[5 empty] | FORMACION DEPORTIVA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA LA TRANFORMACION DE LOS CIUDADANOS |  | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA |  | CONTRUCCION DE TRES ESCENARIOS DEPORTIVOS Y /O RECREATIVOS |  | CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL) EN ALGUNAS DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DEPAIPA, BOYACA | GARANTIZAR LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS A LAS COMUNIDADES NECESITADAS DEL MUNICIPIO | LA CONSTRUCCION DE CADA ESCENARIO DEPORTIVO, TENDRA QUE CONTAR CON CAMPO DEPORTIVO EN CONCRETO HIDRAULICO CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 16m X 30m, CON DEMARCACIÓN PARA PRACTICA DE FUTBOL SALA, VOLLEYBALL Y BALONCESO. ADEMAS DEBERA CONTAR CON CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ESLABONADA | ESCENARIOS DEPORTIVOS Y /O RECREATIVOS CONSTRUIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 70 | ICLD, COFINANCIACIÓN | CONSTRUCCION DE PLACA, CERRAMIENTO, DEMARCACION, CUBIERTAS Y DOTACION DE ARCOS Y MALLAS | REVISION DIRECTA EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | ADECUACIÓN Y /0 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA |  | MANTENIMIENTO Y/0 ADECUACION DEL 100% DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA | LOGRAR MANTENER Y MEJORAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO | SE HARAN TRABAJOS DE DEMARCACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS, REPARACION DE PLACAS, PINTURA DE CERRAMIENTOS, ADECUACION Y TERMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS | ESCENARIOS DEPORTIVOS INTERVENIDOS / ESCENARIOS EXISTENTES X 100 (PORCENTAJE) | 0 | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 50% | 0 | 50 | SGP - ICLD | REPARACION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE CAMPOS DEPORTIVOS, MALLAS ESLABONADAS, ARCOS Y MALLAS | REVISION DIRECTA EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, GENERANDO EVIDENCIAS DEL ANTES Y DESPUES DE LOS TRABAJOS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y PATRIMONIO HUMANO |  | REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA |  | INTERVENIR EL 100% DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y ARTISTICA | [5 empty] | 0 | 0 | 15% | 0 | 40% | 0 | 70% | 0 | 50 | ICLD | [5 empty] | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[5 empty] | TRANSFORMACION VIAL |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO |  | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 40 OBRAS DE ARTE |  | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL DE PAIPA, BOYACA | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DEL EJE VIAL, INCREMENTAR EL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS. MEJORAR LA ECONOMÍA Y DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN | EN ESTE CASO, LAS ACTIVIDADES SE CENTRAN EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD DE LAS VIAS POR ACCION DEL CONTROL Y ENCAUSAMIENTO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA, ASI COMO LA ESTABILIZACION DE LOS TALUDES Y EL MANEJO DE AGUAS DE INFILTRACION | OBRAS DE ARTE CONSTRUIDAS EN LA RED VIAL URBANA Y RURAL | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 60 | ICLD | CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE PARA LA RED VIAL MUNICIPAL EN AFIRMADO Y/O PAVIMENTADAS | IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS A SER INTERVENIDAS Y PROGRAMAR SU CONSTRUCCIÓN, HACIENDO SEGUIMIENTO FISICO DE LAS OBRAS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[9 empty] | MANTENIMIENTO DEL 100% DE RED VIAL TERCIARIA Y URBANA EN AFIRMADO |  | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL DE PAIPA, BOYACA | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DEL EJE VIAL, INCREMENTAR EL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS. MEJORAR LA ECONOMÍA Y DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN | SE HARAN TRABAJOS DE CUNETEO, REMOCIÓN DE DERRUMBES, ESTABILIZACIÓN DE LA BANCA VIAL, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, REPLANTEO DE LA VIA, SUININSTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL GRANULAR | PORCENTAJE DE LA RED VIAL TERCIARIA Y URBANA EN AFIRMADO MANTENIDA (LONGITUD MANTENIDA /LONGITUD TOTAL X 100) | 6.25% | 0% | 12.5% | 0% | 18.75% | 0% | 25% | 0% | 1720 | ICLD | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE MAYOR TRANSITABILIDAD A NIVEL MUNICIPAL | MEDIANTE UN CRONOGRAMA DE OBRA Y LA TOMA DE EVIDENCIAS FISICAS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ENERO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | CONTRUCCION Y AMPLIACION RED VIAL URBANA Y RURAL Y GESTION SOLUCIONES INFRAESTRUCTURALES AL IMPACTO DE LA DOBLE CALZADA |  | PAVIMENTACION DE 4 KM DE RED VIAL URBANA Y RURAL |  | PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO MUNICIPAL CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE PALERMO, MUNICIPIO DE PAIPA. _ PAVIMENTACION DE LA VIA DEL CSCO URBANO MUNICIPAL HACIA LA VEREDA LA BOLSA DEL MUNICIPIO DE PAIPA. _ PAVIMENTACION DE LA VIA DESDE EL BARRIO LA PRADERA HACIA EL TABOR EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA | MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD VIAL QUE REDUNDEN EN EL BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DEL SECTOR Y LOS TRANSPORTADORES Y DEMAS USUARIOS DE LA VIA | CONSTRUCCION DE SUBBSE, BASE GRANUALAR Y CAPA DE RODADURA, ADEMÁS DE SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | LONGITUD PAVIMENTADA EN RED VIAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 3571 | INVIAS | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPONENTES DE PAVIMENTACION. ENTE ELLOS: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, OBRAS DE ARTE Y DE DRENAJE, ADEMAS DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN | OBRA TOTAL CONSEGUIDA, MEDICIÓN DE LOS METROS LINEALES DE LOS TRABAJOS CONSEGUIDOS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[9 empty] | GESTIONAR RECURSOS PARA PROYECTOS DE INTERCONEXION REGIONAL |  | REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA CARRERA 19 HASTA LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TOCA, PASANDO POR LA AVENIDA JUAN JOSE RONDON Y EL LAGO SOCHAGOTA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA. PAVIMENTACION DE LA VIA QUE DEL MUNICIPIO DE DUITAMA CONDUCE A LA INSPECCION DE POLICIA DEL VENADO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PAIPA Y LLEVA A GAMBITA Y CHARALA EN SANTANDER | MEJORAR LAS CONDICIONES DE INTERCONEXION DE LAS VIAS SECUNDARIAS (INTERDEPARTAMENTALES). MEJORAR LOS ESCENARIOS DE INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS REGIONALES | GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS O COFINANCIAR CON BIENES Y SERVICIOS LA CONSTRUCCION DE SUBBSE, BASE GRANUALAR Y CAPA DE RODADURA, ADEMÁS DE SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS REGIONALES | NUMERO DE PROYECTOS GESTIONADOS CON ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL Y NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 300 | DEPARTAMENTAL | GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS A NIVEL DEPARTAMENTAL O NACIONAL, PARA ADELANTAR ALGUN PROYECTO DE INTERCONEXIÓN REGIONAL | POR MEDIO DEL SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES, COMPROMISOS, DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES, PROCESOS CONTRACTUALES A NIVEL MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL O NACIONAL |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[9 empty] | AMPLIACION DE 4 KM DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL |  | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA | MEJORAR LOS NIVELES DE INTERCONEXIÓN ENTRE VEREDAS Y BARRIO DEL MUNICIPIO, ALTERNO A LOS PROYECTOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES | POR MEDIO DE CONTRATACIÓN CON RECURSOS DEL ESTADO, O EN SU DEFECTO, CON LAS MAQUINAS, MANO DE OBRA Y DIRECCIÓN TECNICA, GARANTIZAR POR MEDIO DEL MUNICIPIO, LA AMPLIACIÓN DE TRAMOS VIAL RURALES Y URBANOS | LONGITUD AMPLIADA EN LA RED URBANA Y RURAL DEL MUNICPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 30 | GESTION EMPRESA PRIVADA Y COFINANCIACIÓN | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, GENERACIÓN DE PLANOS, LOCALIZACIÓN DE PRELIMINARES, ACUERDOS CON DUEÑOS DE PREDIOS PARA AMPLIACIONES E INTERVENCIÓN FISICA DE LOS NUEVOS TRAMOS | LOCALIZANDO DE ANTEMANO LAS AREAS QUE SE PRETENDEN INTERVENIR Y MOSTRAR POR MEDIO DE INFORMES, FOTOGRAFIAS Y TOMA DE MEDIDAS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | ESTUDIOS Y DISEÑOS INFRAESTRUCTURA VIAL |  | ELABORAR 4 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INFRAESTRUCTURA VIAL, ENTRE ELLOS VIA ALTERNA TRAFICO PESADO Y OTRAS. |  | ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOMÉTRICOS Y DE PAVIMENTOS PARA 4 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA | BRINDAR A LA ADMINSITRACIÓN MUNICIPAL Y A LOS DEMÁS ENTES COMPETENTES, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA | CON L AYUDA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, SE LLEVARAN A CABO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA PODER CONTAR CON PROYECTOS DOTADOS DE BUENAS ESPECIFICACIONES Y PODER PRESENTARLOS EN LOS ENTES DE COMPETANCIA A NIVEL NACIONAL Y DEPARTMENTAL | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INFRAESTRUCTURA VIAL ELABORADOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ICLD | ADELANTAR LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES; GENERAR LOS PROCESOS CON PROFESIONALES, TENDIENTES A ADELANTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS PARA EL MONTAJE DEL PROYECTO | CONTRATOS DE CONSULTORÍA O DOCUMENTOS GENERADOS EN LA PRESENTE ADMINSITRACIÓN PARA EL MONTAJE DE PROYECTOS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | JUNIO 30 DE 2013
[5 empty] | TRANSFORMANDO VIVIENDA Y EL ESPACIO SOCIAL FAMILIAR |  | BANCO DE TIERRAS |  | INCREMENTAR EN 100% PREDIOS PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL |  | COMPRA DE UN PREDIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA CON LA INTENCIÓN DE DESARROLLAR UN PROYECTO DE VIVIENDA DE BENEFICIO A LAS COMUNIDADES MAS NECESITADAS | BUSCAR AL BENEFICIO INTEGRAL DE LOS MENOS FAVORECIDOS, POR LO MENOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPAL | LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO POR LONJA RAIZ DEL LOTE O DE LOS LOTES PARA ADELANTAR EL PROYECTO D VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | No. DE LOTES ADQUIRIDOS/LOTES EXISTENTES X 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | REVISAR LOS DOCUMENTOS RESULTADO DEL AVALUO PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL Y LA CONSECUCIÓN DEL LOTE INDICADO | DOCUMENTOS DE AVALUO Y CONTRATO DE COMPRA DEL LOTE |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ENERO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES RURAL PARA POBLACION POBRE Y VULNERABLE EN EXTREMA POBREZA |  | EFECTUAR MEJORAMIENTO DEL 5% DE LAS VIVIENDAS RURALES |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAIPA | BENEFICIAR A LA POBLACION RURAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS | COMPRA DE ELEMENTOS Y/O MATERIALES, OBRA FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISOS, BATERÍA SANITARIA, COCINA, CUBIERTAS, ENTRE OTROS | PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES INTERVENIDAS (SUMATORIA DE LAS VIVIENDAS RURALES INTERVENIDAS/VIENDAS RURALES EXISTENTES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2% | 0 | 2.4% | 0 | 380 | MINISTERIO DE VIVIENDA Y BANAGRARIO | REVISIÓN DE DOCUMENTOS, SISTEMAS DE APOYO Y DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR LA POBLACION MAS VULNERABLE Y ADELANTAR LA FORMULACION DEL PROYECTO, CONLA INTENCIÓN DE PRESENTARLO A LOS ENTES COMPETENTES | LOGRAR CONTAR CON LA BASE DE DATOS PARA COTEJAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS VIVIENDAS CON LOS RESULTADO OBTENIDOS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA Y RURAL PARA LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE EN EXTREMA POBREZA |  | DISMINUIR EN UN 3% EL DEFICIT DE VIVIENDAS |  | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA | LOGRAR EL BENEFICIO DE LA POBLACION MAS VULNERABLE POR CARENCIA DE VIVIENDA DIGNA EN EL CASCO URBANO MUNICIPAL. MEJORAR SU CALIDA DE VIDA | GESTIONAR RECURSOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO | No. DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS ((VIVIENDAS EXISTENTES) - (VIVIENDAS CONSTRUIDAS/VIVIENDAS EXISTENTESX100)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 0 | 1% | 0 | 1680 | MINISTERIO DE VIVIENDA Y BANAGRARIO | IDENTIFICAR EL PREDIO O LOS PREDIOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE BENEFICIO. FORMULAR EL PROYECTO CON LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA VERDADERA NECESIDAD DE LOS BENEFICIARIOS. GESTIONAR LOS RECURSOS Y OPTIMIZAR LA INVERSIÓN | LOGRAR CONTAR CON LA BASE DE DATOS PARA COTEJAR CON LAS VIVIENDAS CONSTRUDAS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | GESTION DEL RIESGO EN VIVIENDA PARA VIVIENDA POR OLA INVERNAL Y POR EXPLOTACIONES DE MINERIA |  | REUBICAR 25 FAMILIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL Y GESTIONAR RECURSOS PARA REUBICAR VIVIENDAS AFECTADAS POR PROYECTOS DE MINERIA |  | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA REUBICACIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PAIPA | IMPEDIR QUE LAS COMUNIDADES AFECTADAS, LUEGO DE LAS CONSECUENCIAS POR OLA INVERNAL, SIGAN PRESENTANDO RIESGOS O SE DETERIORE SU CALIDAD DE VIDA POR ESTOS EMBATES DE LA NATURALEZA | GESTIONAR RECURSOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LOS EMBATES DE LA NATURALEZA POR OLA INVERNAL | No. DE FAMILIAS REUBICADAS Y PROYECTOS RADICADOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 240 | MINISTERIO DE VIVIENDA, UNIDAD DEL RIESGO Y BANAGRARIO | REVISAR BASES DE DATOS DE LOS EVENTOS RECIENTES POR OLA INVERNAL, DE SU INCIDENCIA EN LAS VIVIENDAS DE FAMILIAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL. HACER MATRIZ DE AFECTADOS Y SEGUIRLES LA EVOLUCIÓN O PROGRESO PARA ADELANTAR PROYECTO | SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS ADELANTADOS Y SE COTEJAN CON EL ESTADO EN EL QUE SE ENCONTRARAN LAS VIVIENDAS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[5 empty] | SERVICIOS BASICOS ZONA URBANA Y CENTROS POBLADOS |  | PRIMERA FASE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPAL |  | ALCANZAR UN 1% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO MUNICIPAL |  | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA | MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO A NIVEL URBANO DEL MUNICIPIO, ADEMAS DE AMPLIAR COBERTURA Y SERVICIO | ADELANTAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REDES, ASI COMO DE AMPLIACIÓN Y DE MEJORAMIENTO PARA MEJORAR SERVICIO Y CALIDAD DE AGUA | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO MUNICIPAL | 0% | 0% | 0.1% | 0% | 0.3% | 0% | 0.5% | 0% | 1200 | PDA Y MINAMBIENTE | REHABILITACIÓN DE REDES, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA | COMPRAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INTERVENTORÍAS Y SUPERVISIÓN |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | PRMIERA FASE PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO PLAN MAESTRO MUNICIPAL |  | ALCANZAR UN 1% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO MUNICIPAL |  | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA | MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO A NIVEL URBANO DEL MUNICIPIO, ADEMAS DE AMPLIAR COBERTURA Y SERVICIO Y DISMINUIR NIVELES DE CARGAS CONTAMINANTES | OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL EN EL CASCO URBANO MUNICIPAL, REEMPLAZANDO REDES, MEJORANDO EL ENTORNO, LIBERANDOLO DE CONTAMINACIÓN Y AFECTACIONES PARA LA SALUD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO MUNICIPAL | 0% | 0% | 0.1% | 0% | 0.3% | 0% | 0.5% | 0% | 9000 | MINAMBIENTE | AUMENTO DE COBERTURA, RECTIFICACIÓN DE TRAMOS, OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES | COMPRAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INTERVENTORÍAS Y SUPERVISIÓN |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN CENTROS POBLADOS |  | MEJORAR LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN TRES CENTROS POBLADOS DEL MUNICPIO DE PAIPA |  | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CENTRO POBLADO DE PALERMO, PANTANO DE VARGAS Y EL VENADO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA | MEJORAR LA COBERTURA Y EL SERVICIO DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS CENTROS POBLADOS MUNICIPALES, REDUCIENDO RIESGOS POR EL CONSUMO DE AGUA | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y SOBRETODO DE TRATAMIENTO, MEJORANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN TRES CENTROS POBLADOS DEL MUNICPIO DE PAIPA MEJORADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 10 | SGP | PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES, REDES DE CONDUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN, MEJORAMIENTO DE BOCATOMAS | ACTAS DE CONCERTACIÓN Y DE RECIBO CON COMUNIDADES, FOTOGRAFIAS, CONTRATOS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN CENTROS POBLADOS |  | MEJORAR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN TRES CENTROS POBLADOS DEL MUNICPIO DE PAIPA |  | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PALERMO, PANTANO DE VARGAS Y EL VENADO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA | MEJORAR LA COBERTURA Y EL SERVICIO DE LOS ALCANTARILLADOS DE LOS CENTROS POBLADOS MUNICIPALES, REDUCIENDO CARGAS CONTAMINANTES | AUMENTO DE COBERTURA, MEJORAMIENTO DE LA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN TRES CENTROS POBLADOS DEL MUNICPIO DE PAIPA MEJORADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 20 | SGP | REEMPLAZO DE REDES, REVISIÓN EMISARIOS FINALES Y DISPOSICIÓN. MEJORAMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN | ACTAS DE CONCERTACIÓN Y DE RECIBO CON COMUNIDADES, FOTOGRAFIAS, CONTRATOS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | IMPLEMENTACION PRIMERA FASE PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS |  | ACTUALIZAR EL PGIRS |  | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA | CONTAR CON UN SISTEMA IDÓNEO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, DISMINUYENDO EN LO POSIBLE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN Y APROVECHANDO AL MÁXIMO LOS RESIDUOS RECICLABLES Y COMPOSTABLES | DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO - SI APLICA - DEL PGIRS MUNICIPAL, CON LA INTENCIÓN DE REPROGRAMAR ACTIVIDADES DENTRO DE LA PRIMERA FASE | PGIRS ACTUALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 0 | 0.5% | 0 | 0 | N/A | REVISIÓN DE TEMAS PARTICULARES: BOTADEROS, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL, CONCIENTIZACION, CULTURA, SELECCIÓN EN LA FUENTE, ETC | FOLLETOS, CAMPAÑAS, CONTRATOS Y DEMAS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | ESCOMBRERA MUNICIPAL |  | ADQUISICION DE UN LOTE PARA ESCOMBRERA |  | COMPRA DE UN PREDIO CON DESTINO A LA ESCOMBRERA MUNICIPAL | CENTRALIZAR LA DISPOSICIÓN DE MATERIALES, RESIDUOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES Y DEMÁS | ADQUIRIR PREDIO PROPICIO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE ESCOMBROS A NIVEL MUNICIPAL Y REGIONAL, A CAMBIO DE UN COSTE POR LOS SERVICIOS | LOTE PARA ESCOMBRERA ADQUIRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | N/A | DETERMINACIÓN PREDIO, AVALUO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y AMBIENTALES DEL PREDIO | CONTRATOS, AVALUO, PLAN DE GESTION AMBIENTAL |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[5 empty] | SERVICIOS BASICOS ZONA RURAL |  | MANTENIMIENTO Y O MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES |  | INTERVENIR EN UN 60% DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL MUNIPAL MEDIANTE MANTENIMIENTO Y O MEJORAMIENTO |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA | MEJORAR LA COBERTURA Y EL SERVICIO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS ZONA RURAL MUNICIPAL | ADELANTAR LABORES DE MANTENIMIENTO DE REDES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES, DESARENADORES Y DEMÁS | SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL MUNICIPAL INTERVENIDOS MEDIANTE MANTENIMIENTO Y O MEJORAMIENTO | 0% | 0% | 10% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 50 | SGP | MANTENIMIENTO DE PTAPS, REFORZAMIENTO TANQUES, MEJORAMIENTO REDES, REEMPLAZO DE BOCATOMAS, AUMENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO. | ACTAS DE CONCERTACIÓN Y DE RECIBO CON COMUNIDADES, FOTOGRAFIAS, CONTRATOS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | CONTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURALES |  | CONSTRUIR UN ACUEDUCTO RURAL |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GUACAMAYAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA VEREDA, REDUCIENDO ENFERMEDADES E INFECCIONES, LOGRADAS POR LA CARENCIA DE UN SISTEMA IDÓNEO DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | HACER ESTUDIOS PRELIMINARES PARA DETERMINAR SI EXISTEN LAS FUENTES Y QUE CALIDAD Y CANTIDAD. DE ESTA MANERA, CONCLUIR CON LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN | ACUEDUCTO RURAL CONSTRUIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 150 | LEY 99 | BOCATOMA, ADUCCIÓN, DESARENADOR, CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, MACRO Y MICROMEDICIÓN | ESTUDIOS, DISEÑOS, PRESUPUESTOS, PROYECTO, OBRA TERMINADA |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS EN ZONA RURAL MUNICIPAL |  | CONSTRUIR 0,1 KM DE SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS EN LA ZONA RURAL MUNICIPAL |  | AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA | MEJORAR Y COMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL MUNICIPAL, AMPLIANDO LAS REDES PARA GENERAR MAS COBERTURA | AUMENTO DE REDES EXISTENTES | SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS EN LA ZONA RURAL MUNICIPAL CONSTRUIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | LEY 99 | CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN NOVAFORT, CONSTRUCCIÓN DE POZOS | ACTAS CONCERTACIÓN, FOTOGRAFIAS, CONTRATOS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | JUNIO 30 DE 2013
[5 empty] | MANTENIMIENTO TRATAMIENTO DE AGUAS |  | MANTENIMIENTO DE PTAR |  | EFECTUAR MANTENIMIENTO A LA PTAR |  | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE PAIPA | MEJORAR LOS NIVELES DE TRATAMIENTO DE LA PTAR MUNICIPAL | REVISIÓN DE FILTROS, ASPERSORES, RED DE TUBERÍAS, SISTEMAS ELECTRICOS. AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD | PTAR INTERVENIDA MEDIANTE MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 130 | LEY 99 | MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS, MOTOBOMBAS, HIDRAULICOS, EMISARIO FINAL | INFORMES RED VITAL, FOTOGRAFIAS, CONTRATOS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | JUNIO 30 DE 2013
[7 empty] | MENTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE |  | EFECTUAR MANTENIMIENTO AL 100% DE LAS PTAP MUNICIPALES |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PAIPA | MEJORAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | LIMPIEZA O REEMPLAZO DE FILTROS, CAMBIO DE PIEZAS, REVISIÓN, COMPLEMENTO O REEMPLAZO TOTAL O PARCIAL DE SISTEMAS | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 0% | 0% | 10% | 0% | 23% | 0% | 23% | 0% | 80 | LEY 99 | CAMBIOS LECHO DE FILTRADO, COMPONENTES, SISTEMAS DE ADICIÓN DE QUIMICOS, ETC | FOTOGRAFIAS, DIAGNOSTICOS, PRUEBAS DE AGUA |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[5 empty] | ACCIONES DE SANEAMIENTO BASICO |  | SANEAMIENTO BÁSICO |  | ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CENTRO DE ZOONOSIS |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ZOONOSIS PARA EL MUNICIPIO DE PAIPA | GENERAR UN LUGAR ADECUADO PARA EL CUIDADO Y REVISIÓN DE ANIMALES EN CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS | CONSTRUCCION LUGAR DE REVISIÓN, ATENCIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE ANIMALES EN ESTADO DE RIESGO O PELIGRO | ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | ESTUDIOS AMBIENTALES, TECNICOS. DISEÑOS, PRESUPUESTOS, PROYECTO | PROYECTO, PRESUPUESTOS, INSTALACIONES |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ENERO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[9 empty] | IMPLEMENTAR CUATRO PLANES DE SANEAMIENTO BASICO |  | DOTAR A LAS COMUNIDADES DE SISTEMAS DE INODOROS Y POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA | DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES E INFECCIONES POR LA CARENCIA DE SISTEMAS ADECUADOS E HIGIÉNICOS | CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEPTICOS, UNIDADES SANITARIAS U OTROS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y BASURAS A NIVEL RURAL | No. DE PLANES IMPLEMENTADOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 70 | SGP | DIAGNOSTICO DEMANDA DE UNIDADES SANITARIAS, POZOS SEPTICOS, ACUMULACIÓN DE BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS. PRESUPUESTOS | FOTOGRAFIAS, ACTAS DE CONCERTACION Y RECIBO DE LA COMUNIDAD |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[5 empty] | PROTECCIÓN A LAS FUENTES HÍDRICAS |  | CONSERVACION FUENTES HIDRICAS |  | ELABORAR DIAGNOSTICO PARA LA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS |  | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE ACUEDUCTOS Y EL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL | ADELANTAR VISITA PARA DIAGNOSTICO A FUENTES HIDRICAS PARA DETERMINAR LAS ACCCIONES A TOMAR EN CUANTO A REFORESTACIÓN, CERRAMIENTO, COMPRA DE PREDIOS, ETC | DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO ELABORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | SGP | VISITA A FUENTES, INSPECCIÓN DE NUEVAS, DETERMINAR AREAS DE INFLUENCIA DE NACIMIENTOS, PRESUPUESTOS, RECOMENDACIONES HIDROLÓGICAS Y AMBIENTALES | PROYECTO, PRESUPUESTOS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[5 empty] | OTROS SERVICIOS PUBLICOS (GAS) |  | GESTIONAR RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTARIOS |  | GESTIONAR LA AMPLIACION DE COBERTURA DE OTROS SERVICOS PUBLICOS |  | AMPLIACION AL 100% DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO PARA EL CASCO URBANO MUNICIPAL DE PAIPA | LLEVAR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE GAS DOMICILIARIO A LAS FAMILIAS NECESITADAS, APORTANDO ASI, AL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES ECONOMICAS Y CALIDAD DE VIDA | GESTIONAR ANTE EMPRESAS PRIVADAS EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, TALES COMO: TELEFONIA MOVIL, GAS NATURAL, INTERNET, ENTRE OTROS | PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SISTEMA DE GAS NATURAL EN EL CASCO URBANO MUNICIPAL | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | GESTION EMPRESA PRIVADA Y COFINANCIACIÓN | DETERMINAR DEFICIT PARA CANALIZAR RECURSOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS POR ENTES PRIVADOS | ACUERDOS, CONVENIOS |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ENERO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[5 empty] | BIENES DE USO PÚBLICO |  | BIENES DE USO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN BUEN ESTADO |  | MEJORAMIENTO, REAHBILITACION Y MANTENIMIENTO DE 15 BIENES |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO MUNICIPIO DE PAIPA | DOTAR AL MUNICIPIO DE PAIPA DE UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ZONAS E INSTALACIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINSITRATIVOS Y DEMAS (PALACIO MUNICIPAL, PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, SALONES COMUNALES, MONUMENTOS, CENTROS DE SALUD, ETC) | BIENES DE USO PUBLICO Y DEPENDENCIAS INTERVENIDAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 127.6219 | SGP | ADELANTAR DIAGNÓSTICO, CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTOS, PROYECTO COMPLETO | PROYECTO, FOTOGRAFIAS, CONTRATOS, INFORMES |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | CEMENTERIO Y MORGUE |  | REALIZAR ESTUDIOS PARA LA REUBICACION DEL CEMENTERIO CENTRAL |  | ESTUDIOS PARA REUBICACIÓN DEL CEMENTERIO | LOBRAR BRINDAR A LAS AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS, ASI COMO A LA COMUNIDAD EN GENERAL, DE UN ÁREA ESPECIAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EXCEQUIALES | HACE DIAGNÓSTICO DE LA UBICACIÓN, CAPACIDAD Y PROYECCIÓN DE LA ACTUAL ZONA DEL CEMENTERIO, CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR SU ESTADO O LOGRAR REUBICACIÓN | NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | GESTION PROPIA Y COFINANCIACIÓN | DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS. AVALUOS. COFINANCIACIÓN | PROYECTO |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIO 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
[7 empty] | CONTRUCCION DE BIENES DE USO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES |  | CONSTRUCCION DE DOS BIENES DE USO PUBLICO |  | CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE PAIPA | DOTAR AL MUNICIPIO DE PAIPA DE UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS PUBLICOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, RECREATIVOS, DE NEGOCIOS, ENTRE OTROS | BIENES DE USU PUBLICO CONSTRUIDOS | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 112.1775 | SGP | VERIFICAR NECESIDADES. HACER ESTUDIOS Y DISEÑOS. PROYECTOS, MEDIOS DE CONFINANCIACIÓN | PROYECTO, CONSTRUCCIONES |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ABRIL 1 DE 2013 | DICIEMBRE 31 DE 2013
| TRANSFORMACION PRODUCTIVA, ECONOMICA Y AMBIENTAL |  | FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA MUNICIPAL
Note on A10: CONSISTE EN LA NUMERACIÓN CONSECUTIVA INICIANDO CON EL #1 EJE AMBIENTAL
Note on C10: CONSISTE EN LA NUMERACIÓN CONSECUTIVA DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS CONTEMPLADOS EN CADA EJE. ESCRIBA LOS DOS DIGITOS DEL PROGRAMA ESTRATEGICO
Note on E10: CONSISTE EN LA NUMERACIÓN CONSECUTIVA DE LOS PROGRAMAS TEMATICOS PERTENECIENTES A CADA PROGRAMA ESTRATÉGICO. ESCRIBA LOS 3 DIGITOS DEL PROGRAMA
Note on G10: CONSISTE EN LA NUMERACIÓN CONSECUTIVA DE LOS SUBPROGRAMAS PERTENECIENTES A CADA PROGRAMA TEMATICO. ESCRIBA LOS 4 DIGITOS DEL PROGRAMA
Note on K10: CONSISTE EN LA NUMERACIÓN CONSECUTIVA DE LOS PROYECTOS PERTENECIENTES A CADA SUBPROGRAMA, ESCRIBA LOS 5 DIGITOS DEL PROYECTO
Note on P11: SE REGISTRA LA PROGRAMACION DE LA META DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE Y SU NIVEL DE EJECUCIÓN P=PROGRAMADO E=EJECUTADO
Note on R11: SE REGISTRA LA PROGRAMACION DE LA META DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE Y SU NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADOS P=PROGRAMADO ACUMULADO E=EJECUTADO ACUMULADO
Note on T11: SE REGISTRA LA PROGRAMACION DE LA META DURANTE EL TERCER TRIMESTRE Y SU NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADOS P=PROGRAMADO ACUMULADO E=EJECUTADO ACUMULADO
Note on V11: SE REGISTRA LA PROGRAMACION DE LA META DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE Y SU NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADOS P=PROGRAMADO ACUMULADO E=EJECUTADO ACUMULADO
Note on H11: Autor: COLOCAR EL SUBPROGRAMA QUE CORRESPONDE GUIARSE POR EL PLAN INDICATIVO
Note on L10: Autor: DESCRIBIR EL PROYECTO CON EL CUAL SE LE DARA CUMPLIMIENTO NO SOLO DEL GASTO SINO DEL SUBPROGRAMA Y DEL PROGRAMA
Note on M10: Autor: DESCRIBIR EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Note on O11: Autor: COMO VAN A MEDIR EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO
Note on AA10: Autor: DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL PROYECTO
Note on O20: Autor: VIA PAIPA GAMBITA (PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMRTAL VIA DUITAMA CHARALA-SANGIL: -- VIA PAIPA VENADO (PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL)
Note on V42: Autor: UAI, SALON COM VIANNEY, REJAS SENA
Note on X31: Autor: TEMA DE TRATAMIENTO JUNTO CON RED VITAL