## Hoja1
FICHA BASICA PLAN DE ACCION
VIGENCIA | 2013 | [10 empty] | PERIODO: ENERO -DICIEMBRE
DEPENDENCIA | ENTE DEPORTIVO Y CULTURAL | [10 empty] | Hoja 1 de 1
PROGRAMA PDM | CODIGO PDM: | 19.3 | NOMBRE | Prestación y garantía de servicios de cultura,
SUBPROGRAMA PDM | CODIGO PDM: |  | NOMBRE
OBJETIVO:
OBJETIVOS ESPECIFICOS: | Pauna respeta su cultura
Qué? | Cómo? | Codigo PDM | Dónde? | Cuándo? |  | Costo? | [5 empty] | Resultados |  |  | Responsable
PROYECTO PDM | BREVE DESCRICPION DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO | Codigo PDM | LUGAR DE EJECUCION | TIEMPO DE EJECUCION (En Semanas, meses) | FECHA PROGRAMADA DE INICIACION | COSTO TOTAL SOLICITADO | RUBRO PRESUPUESTAL | APORTE PPTO MUNICIPAL | APORTE NACIONAL | APORTE DEPARTAMENTO | APORTE COMUNIDAD | INDICADOR DE RESULTADO | META DE RESULTADO | CUMPLIMIENTO DE LA META 2012 | Responsable
Establecer la Secretaria de Deporte, Cultura y Recreación de Pauna
8%
| SUBTOTAL |  |  | 42 semanas |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elaborar el plan municipal de cultura | Reunion por sectores, con todos los componentes para realizar el diagnostico del plan municipal de Cultura de largo plazo | 19.3.2.3 | Pauna sectores rural y urbano | 8 semanas | ene-01/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de cultura | Lograr elaborar un Plan de cultura con visión de largo plazo | 20% | ENTE CULTURAL
| Consolidacion de la informacion y estructura del plan para articularlo con el plan nacional y el plan departamental de cultura |  | Pauna oficina Ente Cultural | 4 semanas | mar-01/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10% | ENTE CULTURAL
| Sometimiento a estudion y aprovacion por el consejo municipal de Cultura del municipio |  | Pauna | 4 semanas | abr-01/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5% | ENTE CULTURAL
| Difusion del plan municipal de largo plazo de cultura a toda la comunidad del municipio | 19.3.2.1 | Pauna | 2 semanas | may-01/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10% | ENTE CULTURAL
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.25%
Fortalecer y promover los derechos culturales especialmente en niñas menores de 6 años con la creación de escuelas de formación cultural | Establecer las escuelas de formacion cultural en danzas, artes escenicas, artes plasticas. Asi como impartir los lineamientos para cada uno de ellos por la direcion del Ente Deportivo y cultural en la poblacion del municipio. | 19.3.1.1 | Pauna oficina Ente Cultural | 1 semana | ene-25/2013 a ene-30/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuelas de formación cultural | Incrementar en cuatro escuelas nuevas de formación cultural | 50% | DIRECTOR ENTE CULTURAL
| Realizar estudios previos para los contratos de prestacion de servicios en las tres escuelas de formacion cultural | 19.3.1.2 | Pauna oficina Ente Cultural | 1 semana | feb-04/2013 a feb-08/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50% | DIRECTOR ENTE CULTURAL
| Iniciar proceso contractual, para establecer el instructor de las escuela de formacion cultural. | 19.3.1.3 | Pauna edificio alcaldia municipal | 6 semanas | feb-11/2013 a feb-11/2013 | 37000000 |  | 12500000 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje de niñ@s y adolescentes que participan en actividades culturales | Lograr que el 20% de los niñ@s y adolescentes participen en actividad cultural | 70% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
| Ejecucion y supervision de los contratos a que llegase a tener fin. |  | Pauna | 40 semanas | feb-11/2013 en adelante | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y CONTRATISTAS
| Hacer convocatoria abierta a todo la poblacion para que se integren a las escuelas establecidas. |  | Pauna | 1 semana | feb-11/2013 en adelante | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje de niñ@s y niñas menores de 6 años beneficiados de programas que promueven los derechos culturales | Aumentar a 40% menores de seis años en programas que promuevan los derechos culturales | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y CONTRATISTAS
| Realizar balance general de la participacion con el personal encargados de cada una de estas acividades. |  | Pauna | 1 semana | nov-18/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y CONTRATISTAS
| SUBTOTAL |  |  | 42 semanas |  | 37500000 |  | 12500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 69.33%
Apoyo en la participación en eventos culturales y artísticos de nivel regional, departamental nacional | Establecer las salidas representativas de nuestro municipio en eventos regionales, departamentales, y nacionales, expoarte, festival nacional de la cultural en Otanche, encuentro departamental de bandas musicales | 19.3.2.3 | Pauna oficina Ente Cultural | 1 semana | ene-01/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Participacion en eventos regionales, departamentales o nacionales | Lograr participar en por lo menos dos eventos de nivel regional, departamental o nacional | 70% | DIRECTOR ENTE CULTURAL
| Realizar estudios previos para el contrato de suministro de transporte y logistica necesario para cubrir dicho evento. |  | Pauna oficina Ente Cultural | 1 semana | ene-11/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65% | DIRECTOR ENTE CULTURAL
| Iniciar proceso contractual, para establecer las salidas de las escuela de formacion cultural. |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 6 semanas | feb-28/2013 | 10000000 |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
| Ejecucion y supervision de los contratos a que llegase a tener fin. |  | Pauna | 40 semanas | feb-28/2013 en adelante | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y CONTRATISTAS
| Realizar balance general de la participacion con el personal encargados de cada una de estas acividades. |  | Pauna | 1 semana | nov-18/2013 | 0 |  | v | 0 | 0 | 0 |  |  | 30% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y CONTRATISTAS
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 10000000 |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 59%
Fortalecer la Banda Musical del municipio de Pauna y los grupos musicales que promuevan la identidad Paunense | Realizar estudios previos para los contratos de prestacion de servicios en la escuelas de musica del municipio |  | Pauna oficina Ente Cultural | 1 semana | feb-15/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Personas que asisten a escuelas de formación musical y artista | Aumentar a 100 personas que asisten a escuelas de formación artisitica y de creación cultural | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y CONTRATISTAS
| Iniciar proceso contractual, para establecer el instructor de las escuela de musica |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 1 semana | feb-20/2013 inicio de contrato mar-04/2013 | 10450000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
| Efectuar contrato para mantenimiento compra de accesorios instrumentos musicales, compra de tablero pentagramado, sillas esclusivas para la escuela, y demas. |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 6 semanas | mar-27/2013 | 4050000 |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
| Etimulos para los integrantes, y el fortalecimiento de la escuela de musica, elaboracion de mensiones y distinciones, y obsequios. |  | Pauna oficina Ente Cultural | 40 semanas | mar-04/2013 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y CONTRATISTAS
| Dotacion de uniformes de gala para la escuela de musica |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 42 semanas | apartir de mar-04/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55% | ALCALDE MUNICIPAL
| Muestra de didactica de grupo invitado sinfonico para sensilbilizar semilleros de la poblacion del municipio. |  | Pauna | 22 semanas | apartir de ago-04/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | ALCALDIA MUNICIPAL Y CONTRATISTAS
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 15000000 |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70%
Realizar actividades culturales autóctonas en el sector rural. (Música, canto, copla, danza) | Establecer la realizacion de tres sectores en los cuales se estableceran los encuentros culturales rurales |  | Pauna oficina Ente Cultural | 1 semana | mar-07/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades culturales autoctonas realizadas | Realizar cuatro actividades culturales autoctonas del sector rural | 78% | ALCALDE MUNICIPAL, ENTE CULTURAL, UNIDAD DESERVICIOS PUBLICOS.
| Realizar estudios previos para los contratos de prestacion de servicios en los encuentros |  | Pauna oficina Ente Cultural | 1 semana | mar-14/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | ENTE CULTURAL, UNIDAD DESERVICIOS PUBLICOS.
| Iniciar proceso contractual, para el apoyo logistico de la realizacion delos encuentros culturales |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 1 semana | mar-20/2013 | 5000000 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | ENTE CULTURAL, UNIDAD DESERVICIOS PUBLICOS, SECRETARIA DE GOBIERNO
| Ejecucion y supervision del contrato a que llegase a tener fin. |  | Pauna | 42 semanas | mar-20/2013 en adelante hasta terminar el contrato | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | ALCALDE MUNICIPAL, ENTE CULTURAL, UNIDAD DESERVICIOS PUBLICOS.
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.5%
Promoción a la creación de empresa para el servicio de las actividades culturales | Inventario y diagnostico de artistas, creadores y trabajadores de la cultural y las artes. |  | Pauna | 48 semanas | ene-10/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Empresa del sector cultura | Promover la creación de por lo menos una empresa para actividades culturales | 0% | DIRECTOR ENTE CULTURAL
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Fortalecer el festival campesino como patrimonio cultural de los paunenses | Establecer convenio con entidades estatales para el fortalecimiento del festival |  | Donde se lleven se realice cada uno de los convenios, municipio, departamento o en cualquier parte de la geografias nacional | 52 semanas | ene-10/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Festivales campesinos realizados | Dar continuidad al Festival Campesino | 100% | ENTE CULTURAL, UNIDAD DESERVICIOS PUBLICOS.
| Organizar el XXII festival campesino"(plan de trabajo)" |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 10 semanas | ago-01/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | ALCALDE MUNICIPAL, ENTE CULTURAL, UNIDAD DESERVICIOS PUBLICOS.
| Realizar estudios previos para el convenio de la realizacion del XXII festival campesino |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 1 semana | oct-04/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | ENTE CULTURAL, UNIDAD DESERVICIOS PUBLICOS.
| Iniciar proceso contractual, para la realizacion del festival campesino |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 1 semana | oct-10/2013 | 80000000 |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL, UNIDAD DE SERVICOS PUBLICOS, Y SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
| Convocatoria a los presidentes de las juntas de accion comunal y cordinadores para la entrega de incentivos, y el plan de tabajo para cada una de las actividades |  | Pauna | 08 semanas | oct-23/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | ALCALDE MUNICIPAL, ENTE CULTURAL, UNIDAD DESERVICIOS PUBLICOS.
| Ejecucion y supervision de los contratos a que llegase a tener fin. |  | Pauna | 8 semanas | oct-10/2013 en adelante | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | ALCALDE MUNICIPAL, ENTE CULTURAL, UNIDAD DESERVICIOS PUBLICOS.
| Realizar balance general de la participacion con el personal encargados de cada una de estas acividades. |  | Pauna | 1 semana | nov-13/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | ALCALDE MUNICIPAL, ENTE CULTURAL, UNIDAD DESERVICIOS PUBLICOS.
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 80000000 |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
Apoyo al encuentro de escritores de pauna | Elaboracion y gestion del proyecto ante la Gobernacion departamental |  | Pauna oficina Ente Cultural | 6 semanas | ene-10/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje de estudiantes que participan en el encuentro de escritores | Lograr que exista participación del 5% de los estudiantes en el encuentro de escritores | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL
| Realizar estudios previos para los contratos de prestacion de servicios en los encuentros |  | Pauna oficina Ente Cultural | 1 semana | jul-11/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL
| Iniciar proceso contractual, para el apoyo logistico y demas oraganizacion delencuentro de escritores |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 6 semanas | ago-01/2013 | 7500000 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
| Ciclo de talleres literarios en veredas |  | Pauna | 4 semanas | ago-14/2013 | 7500000 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y CONTRATISTAS
| Organización convocatoria y premiacion del sexto encuentro de escritores |  | Pauna | 3 semanas | sep-12/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y CONTRATISTAS
| Realizar balance general de la participacion con el personal encargados de cada una de estas acividades. |  | Pauna | 1 semana | oct-10/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y CONTRATISTAS
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 15000000 |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 80%
Fomentar el Aguinaldo Paunense con atención a los niñ@s del Municipio | Organizar el agunaldo paunense |  | Pauna oficina Ente Cultural | 1 semana | sep-11/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje de niñ@s atendidos en navidad | Lograr la atención del 100% de los niñ@s en navidad | 79% | ENTE CULTURAL.
| Realizar estudios previos para el contrato o convenio que se establezca en la realizacion del aguinaldo paunense |  | Pauna oficina Ente Cultural | 1 semana | oct-10/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | ENTE CULTURAL.
| Iniciar proceso contractual, para la realizacion del aguinaldo |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 1 semana | oct-17/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
| Convocatoria a los presidentes de las juntas de accion comunal y cordinadores del casco urbano con el fin de llevar a cabo el aguinaldo |  | Pauna | 1 semana | nov-15/2013 | 20000000 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25% | ALCALDE MUNICIPAL, ENTE CULTURAL.
| Ejecucion y supervision de los contratos a que llegase a tener fin. |  | Pauna | 5 semana | oct-17/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25% | ENTE CULTURAL, Y CONTRATISTA.
| Realizar balance general de la participacion con el personal encargados de cada una de estas acividades. |  | Pauna oficina Ente Cultural | 1 semana | dic-26/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50% | ENTE CULTURAL, Y CONTRATISTA.
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 20000000 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63.17%
Adecuar y apoyar el funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal | Realizar estudios previos para los contratos de prestacion de servicios para el auxiliar de la biblioteca |  | Pauna oficina Ente Cultural | 1 semana | ene-11/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje de la población que accede a la biblioteca | Aumentar a 30% la población que accede a la biblioteca | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL
| Iniciar proceso contractual, para establecer el auxiliar prestador de servicio en la bilblioteca. |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 1 semana | feb 05/2013 | 14500000 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
| Contrato de suministros para la compra de coleciones actualizada de Ingles |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 6 semanas | feb 23/2013 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
| Contrasto de suministros para la compra de dotacion de mobiliario para primera infancia |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 6 semanas | feb 23/2013 | 5000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
| Contrato de suministros para la compra de dotacion de material didactico, malatines viajeros, |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 6 semanas | feb 23/2013 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
| Contrato de suministro para la carnetizacion de los usuarios del biblioteca |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 6 semanas | feb 23/2013 | 2500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 22500000 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50%
Realizar plan de lectura para el municipio de Pauna; creación de un club de lectura | Contrato de suministro para la compra de camisetas al club de lectura |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 6 semanas | feb 23/2013 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje de menores de seis años en programa de lectura | Aumentar en el 20% los menores de seis años en programa de lectura | 75% | DIRECTOR ENTE CULTURAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
| Contrato de suministro para Vacaciones recreativas, refrigerios, |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 6 semanas | feb 23/2013 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75% | DIRECTOR ENTE CULTURAL, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL Y CONTRATISTA
| Contrato de suministro para hora del cuento transportes y refrigerios para el despalazamiento a los sectortesd rurales |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 6 semanas | mar 07/2013 | 700000 |  | 700000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75% | DIRECTOR ENTE CULTURAL, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL Y CONTRATISTA
| Contrato de suministro para 24 Horas de lectura refrigerios |  | Pauna edificio alcaldia municipal | 6 semanas | oct 16 y 17 /2013 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | Planes de Lectura | Realizar un plan de lectura y un club de lectura por año | 75% | DIRECTOR ENTE CULTURAL, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL Y CONTRATISTA
| Proyecion de biblio-cine |  | biblioteca publica municipal | 6 semanas | mar 30/2013 ultimo viernes de cada mes | 350000 |  | 350000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10% | DIRECTOR ENTE CULTURAL, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL Y CONTRATISTA
| Tertulias literarias al parque: promocion de lectura. |  | biblioteca publica municipal | 6 semanas | mar 15/2013 y a mediados de cada mes | 350000 |  | 350000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10% | 9 ACTIVIDADES REALIZADAS AL AÑO
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53.33%
Gestión y apoyo a la recuperación y mejoramiento del patrimonio histórico y cultural del Municipio | Elaborar y gestinar proyecto de patrimonio ante entidades nacionales |  | Donde se lleven se realice cada uno de los convenios, municipio, departamento o en cualquier parte de la geografias nacional | 42 semanas | ene-24/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Bienes de patrimonio Historico y Cultural recuperados o mejorados | Gestionar la recuperación y mejoramiento el patrimonio histórico y cultural del municipio | 10% | DIRECTOR ENTE CULTURAL
| Diagnostico e inventario de patrimonios culturales, "musicos, artesanos, escritores, sementerios indigenas, leyendas, sitios historicos, etc |  | Pauna | 42 semanas | ene-25/2013 | 3000000 |  | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10% | DIRECTOR ENTE CULTURAL
| Declaratoria de un partrimonio cultural material o inmaterial del municipìo |  | Pauna | 6 semanas | nov-20/2013 | 2000000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | CONCEJO MUNICIPAL DE CULTURAL Y CONSEJO MUNICIPAL
| Conformacion del comité local del patrimonio cultural |  | Pauna | 6 semanas | avr-10/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | DIRECTOR ENTE CULTURAL
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 5000000 |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5%
Institucionalización y celebración cumpleaños de Pauna | Elaboracion de estrategia de comvocatoria, (elaboracion de las banderas, el himno en cada una de las casa del municipio) y embellecimiento del municipio. |  | Pauna | 6 semanas | avr-10/2013 | 4500000 |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Historia y Memoria Colectiva | Realizar un estudio de Historia y Memoria colectiva | 45% | DIRECTOR ENTE CULTURAL
| postulacion de ilustres paunense homenajeados en el cumpleaños del municipio |  | Pauna | 6 semanas | oct-10/2013 | 3500000 |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | CONCEJO DE GOBIERNO Y ALCALDE
| Exaltacion de personas ilustres del municipio |  | Pauna | 1 semana | nov-08/2013 | 2000000 |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL, CONCEJO DE GOBIERNO
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 10000000 |  | 7500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 81.67%
Estudio de historia y memoria colectiva del Municipio de Pauna | Difusion y promocion del libro de recopilacion de memoria historica del municipio |  | Pauna | 40 semanas | feb 04/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Historia y Memoria Colectiva | Realizar un estudio de Historia y Memoria colectiva | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL, Y BIBLIOTECARIO(A)
| Gestion o alianza con universidades, y embajadas para la investigacion del patrimonio arquelogico |  | Donde se lleven se realice cada uno de los convenios, municipio, departamento o en cualquier parte de la geografias nacional | 42 semanas | ene-22/2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | DIRECTOR ENTE CULTURAL
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
TOTAL | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 51.33
OBSERVACIONES
SECRETARIO O JEFE OFICINA EJECUTORA |  |  |  | VO. Bo. SECRETARIO DE PLANEACION | [5 empty] | Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL
Note on A3: USUARIO: Registre el Nombre de la Dependencia a la que correponde el Proyecto.
Note on A11: USUARIO: Ubique el proyecto del PDM, con el codigo