## GOBIERNO
DEPARTAMENTO DE BOYACÀ
MUNICIPIO DE BOYACÁ
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
"Trabajando por el Cambio"
2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2013
CODIGO | ENFOQUE | CODIGO | SECTOR | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | OBJETIVOS | META | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  | ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES | VALOR ESTIMADO ($) | RESPONSABLES |  | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | ORIGEN DE RECURSOS |  |  | MONTO TOTAL
[9 empty] | NOMBRE | LÍNEA BASE | VALOR ESPERADO PARA LA VIGENCIA | INDICADORES DE GESTIÓN |  |  | SECRETARIA DE DESPACHO | AREA INVOLUCRADA |  |  | RUBRO PRESUPUESTAL (MUNICIPIO) | DEPARTAMENTO | OTROS RECURSOS DE COFIN.
1 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | 1.1 | ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZADAS Y COMPETITIVAS | 1.3.2 | AMBIENTE |  | GESTIONAR LA CREACION DEL COSO MUNICIPAL PARA LA PROTECCION DE ANIMALES | GESTIONAR LA CREACION DE UN COSO MUNICIPAL DURANTE EL CUATRENIO | GESTIONAR LA CREACION DE UN COSO MUNICIPAL DURANTE EL CUATRENIO | 0 | 1 | GESTIONES ADELANTADAS |  | 30000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 15 DE FEBRERO | 31 DE DICIEMBRE | 201020107003 |  |  | 30000000
2 | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE | 2.3 | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DEMOCRATICA | 2.3.1 | FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA |  | PRIORIZAR LOS GASTOS EFECTUADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE SEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY | FORTALECER CON 3 DOTACIONES DE EQUIPOS PARA FACILITAR EN LA OPERACIÓN DE REDES DE INTELIGENCIA DE LA FUERZA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | FORTALECER CON 3 DOTACIONES DE EQUIPOS PARA FACILITAR EN LA OPERACIÓN DE REDES DE INTELIGENCIA DE LA FUERZA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 2 | 1 | INVERSIONES APOYADAS |  | 60000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 15 DE ABRIL | 30 DE JUNIO | 201050301001 |  |  | 520000000
[8 empty] | GESTIONAR Y COFINANCIAR LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | GESTIONAR Y COFINANCIAR LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 1 | 1 | GESTIONES ADELANTADAS |  | 30000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 30 DE MAYO | 30 DE SEPTIEMBRE
[8 empty] | REALIZAR 4 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | REALIZAR 4 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | CONVENIOS REALIZADOS |  | 60000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 30 DE MAYO | 30 DE SEPTIEMBRE
[6 empty] | PROYECTO FORTALECMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA |  | GESTIONAR Y COFINANCIAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 2 CAI MOVILES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | GESTIONAR Y COFINANCIAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 2 CAI MOVILES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 1 | 1 | CAI MOVILES IMPLEMENTADOS |  | 120000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 30 DE MAYO | 30 DE SEPTIEMBRE
[6 empty] | PROYECTO FORTALECMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA |  | GESTIONAR Y COFINANCIAR 12 SISTEMAS INTEGRALES DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE ALTA RESOLUCION EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | GESTIONAR Y COFINANCIAR 12 SISTEMAS INTEGRALES DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE ALTA RESOLUCION EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 12 | ADQUISICION DE CAMARAS |  | 150000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 10 DE MAYO | 30 DE OCTUBRE
|  |  |  | 2.3.2 | PLAN DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA |  | IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGURIDAD, PREVENCION Y CONVIVENCIA PARA HACER DE PUERTO BOYACA UN MUNICIPIO MAS SEGURO Y LEGAL | ESTUDIO SOBRE LA EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DE CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA | ESTUDIO SOBRE LA EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DE CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA | 0 | 1 | ESTUDIO REALIZADO |  | 25000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 15 DE FEBRERO | 30 DE DICIEMBRE | 201050301001
[8 empty] | REDUCIR LOS NIVELES DE DELINCUENCIA Y DROGADICCION A TRAVES DE 4 CAMPAÑAS DE SENSILIZACION EN EL MUNICIPIO DURANTE EN CUATRIENIO | REDUCIR LOS NIVELES DE DELINCUENCIA Y DROGADICCION A TRAVES DE 4 CAMPAÑAS DE SENSILIZACION EN EL MUNICIPIO DURANTE EN CUATRIENIO | 0 | 1 | CAMPAÑA REALIZADA |  | 40000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 15 DE FEBRERO | 30 DE DICIEMBRE
[8 empty] | REALIZAR 50 OPERATIVOS Y ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | REALIZAR 50 OPERATIVOS Y ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 20 | 30 | OPERATIVOS REALIZADOS |  | 30000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 15 DE FEBRERO | 30 DE DICIEMBRE
[8 empty] | DESARROLLAR 20 CAMPAÑAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCION DE HURTOS, DELINCUENCIA, DROGADICCION, ESTAFAS, AMENAZAS, MATONEO ESCOLAR Y BULLYNG EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | DESARROLLAR 20 CAMPAÑAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCION DE HURTOS, DELINCUENCIA, DROGADICCION, ESTAFAS, AMENAZAS, MATONEO ESCOLAR Y BULLYNG EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 2 | 10 | CAMPAÑAS DESARROLLADAS |  | 300000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 10 DE MAYO | 31 DE DICIEMBRE
|  |  |  | 2.3.3 | JUSTICIA, PAZ Y REPARACIÓN |  | IMPLEMENTAR LA LEY DE VICTIMAS | REALIZAR CENSO POBLACIONAL DE LAS PERSONAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | REALIZAR CENSO POBLACIONAL DE LAS PERSONAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | CENSO POBLACIONAL REALIZADO |  | 5000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 10 DE MAYO | 31 DE DICIEMBRE | 201030801001
|  |  |  | 2.4.3 | FAMILIA "ATENCIÓN Y APOYO A MADRES Y PADRES CABEZA DE HOGAR" |  | APOYAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA REINTEGRACION FAMILIAR CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | AUMENTAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMISARIA DE FAMILIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ATENCION A LAS FAMILIAS | AUMENTAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMISARIA DE FAMILIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ATENCION A LAS FAMILIAS | 30% | 15% | AUMENTO DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL |  | 230000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO | 15 DE FEBRERO | 31 DE DICIEMBRE | 201020104001 |  |  | 230000000
|  |  |  | 2.4.5 | MUJER - EQUIDAD DE GÉNERO |  | MEJORAR LA CALIDA DE VIDA DE LA MUJER EN ARAS DE DIGNIFICAR SU PAPEL FRENTE A LA SOCIEDAD | GENERAR 4 EVENTOS DONDE SE LE RECONOZCA Y EXALTE LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DURANTE EL CUATRIENIO | GENERAR 4 EVENTOS DONDE SE LE RECONOZCA Y EXALTE LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DURANTE EL CUATRIENIO | N.D | 1 | NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS |  | 20000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO | 15 DE FEBRERO | 15 DE MAYO | 201020113007 |  |  | 50000000
[8 empty] | GARANTIZAR EL 30% DE TODAS LAS LINEAS DE CREDITOS OFRECIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA SER OTROGADOS DURANTE EL CUATRIENIO | GARANTIZAR EL 30% DE TODAS LAS LINEAS DE CREDITOS OFRECIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA SER OTROGADOS DURANTE EL CUATRIENIO | 0% | 30% | PORCENTAJE DE CREDITOS OTORGADOS |  | 30000000 |  |  | 20 DE FEBRERO | 20 DE JUNIO
|  |  |  | 2.4.6 | ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA |  | GENERAR PROCESOS PARA EL EFECTIVO FUNCIONAMIENTO DEL PLAN INTEGRAL UNICO PARA LA ATENCION DE LA POBLACION DESPLAZADA | ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO Y CENSO DE LA POBLACION DESPLAZADA DURANTE EL CUATRIENIO | ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO Y CENSO DE LA POBLACION DESPLAZADA DURANTE EL CUATRIENIO | 1 | 1 | DIAGNOSTICO ACTUALIZADO |  | 5000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO | 05 DE MARZO | 31 DE DICIEMBRE | 201030801001 |  |  | 109000000
[6 empty] | APOYO Y ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA |  | REALIZAR 3 CONVENIOS INTERISINTITUCIONALES DEL ORDEN MUNICIPAL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL | REALIZAR 3 CONVENIOS INTERISINTITUCIONALES DEL ORDEN MUNICIPAL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL | 1 | 1 | CONVENIOS REALIZADOS |  | 0 |  |  | 28 DE FEBRERO | 31 DE NOVIEMBRE
[8 empty] | REALIZAR 4 FOROS DE ATENCION, SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION DESPLAZADA DURANTE EL CUATRIENIO | REALIZAR 4 FOROS DE ATENCION, SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION DESPLAZADA DURANTE EL CUATRIENIO | 1 | 1 | FOROS REALIZADOS |  | 15000000 |  |  | 20 DE MAYO | 26 DE MAYO
[8 empty] | IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN INTEGRAL UNICO PARA LA ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA (PIU) DURANTE EL CUATRIENIO | IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN INTEGRAL UNICO PARA LA ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA (PIU) DURANTE EL CUATRIENIO | 1 | 1 | PIU CREADO E IMPLEMNTADO |  | 29000000 |  |  | 01 DE ENERO | 31 DE DICIMEBRE
[8 empty] | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PARA LA GENERACION DE EMPLEO PRODUCTIVO Y AUTO-SOSTENIBLE DURANTE EL CUATRIENIO | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PARA LA GENERACION DE EMPLEO PRODUCTIVO Y AUTO-SOSTENIBLE DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | ESTRATEGIA DESARROLLADA |  | 60000000 |  |  | 15 DE FEBRERO | 15 DE DICIMEBRE
|  |  |  | 2.4.7 | ATENCIÓN Y APOYO PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE RECONCILIACIÓN Y PAZ |  | BRINDAR APOYO A LA POLITICA DE REINTEGRACION | ACTUALIZACION DEL CESNO EN UN 60% DE LA POBLACION PARTICIPANTE DE LA POLITICA DE REINTEGRACION EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | ACTUALIZACION DEL CESNO EN UN 60% DE LA POBLACION PARTICIPANTE DE LA POLITICA DE REINTEGRACION EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 40% | 60% | PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL CENSO |  | 14000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 28 DE FEBRERO | 31 DE DICIEMBRE | 201020103004 |  |  | 70000000
[8 empty] | MANTRENER UNA ESTRATEGIA PARA LA GENERACION DE EMPLEO PRODUCTIVO Y AUTO-SOSTENIBLE DURANTE EL CUATRIENIO | MANTRENER UNA ESTRATEGIA PARA LA GENERACION DE EMPLEO PRODUCTIVO Y AUTO-SOSTENIBLE DURANTE EL CUATRIENIO | 1 | 1 | ESTRATEGIA CONTINUADA |  | 36000000 |  |  | 15 DE FEBRERO | 15 DE JUNIO
[8 empty] | GESTIONAR 4 CONVENIOS INTERISNTITUCIONALES CON EL FIN DE PROMOVER LA POLITICA DE INCLUSION EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO | GESTIONAR 4 CONVENIOS INTERISNTITUCIONALES CON EL FIN DE PROMOVER LA POLITICA DE INCLUSION EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | CONVENIOS GESTIONADOS |  | 0 |  |  | 30 DE MARZO | 30 DE OCTUBRE
[8 empty] | REALIZAR UN ESTUDIO DE INVESTIGACION PARA EL MONITOREO Y MEDICION DE RESULTADOS E IMPACTOS DE LA POLITICA DE REINTEGRACION EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | REALIZAR UN ESTUDIO DE INVESTIGACION PARA EL MONITOREO Y MEDICION DE RESULTADOS E IMPACTOS DE LA POLITICA DE REINTEGRACION EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | ESTUDIO REALIZADO |  | 20000000 |  |  | 15 DE MAYO | 15 DE JULIO
|  |  |  | 2.4.10 | ETNIAS |  | MEJORAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS, SOCIALES Y POLITICAS DE LAS COMUNIDADES ETNICAS, AFROPUERTOBOYACENSES E INDIGENAS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO QUE LES PERMITA EL DISFRUTE DE UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA | ACTUALIZAR EL CENSO QUE PERMITA ESTABLECER LA POBLACION ETNICA Y MINORIAS, E INDIGENAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | ACTUALIZAR EL CENSO QUE PERMITA ESTABLECER LA POBLACION ETNICA Y MINORIAS, E INDIGENAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 1 | 1 | CENSO ACTUALIZADO |  | 60000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 10 DE MARZO | 31 DE DICIEMBRE | 201020113001 |  |  | 60000000
[8 empty] | APOYAR EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA POBLACION AFRODESCENDIENTE Y DE LA COMUNIDAD INDIGENA A TRAVES DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA POBLACION AFRODESCENDIENTE Y DE LA COMUNIDAD INDIGENA A TRAVES DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO | 1 | 1 | CONVENIO REALIZADO
[8 empty] | REALIZAR 3 EVENTOS Y ENCUENTROS INTERCULTURALES DURANTE EL CUATRIENIO | REALIZAR 3 EVENTOS Y ENCUENTROS INTERCULTURALES DURANTE EL CUATRIENIO | 1 | 3 | EVENTO REALIZADO
[8 empty] | PROMOVER UNA 1 CAMPAÑA PARA EL RESCATE, FORTALECIMIENTO Y PRESERVACION DE LA IDENTIDAD DE LOS VALORES ETNICOS CULTURALES DE LA COMUNIDAD INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE DURANTE EL CUATRIENIO | PROMOVER UNA 1 CAMPAÑA PARA EL RESCATE, FORTALECIMIENTO Y PRESERVACION DE LA IDENTIDAD DE LOS VALORES ETNICOS CULTURALES DE LA COMUNIDAD INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | CAMPAÑA REALIZADA
[8 empty] | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION DE ETNOEDUCADORES DE LA POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES DURANTE EL CUATRIENIO | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION DE ETNOEDUCADORES DE LA POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | PROGRAMA IMPLEMENTADO
[8 empty] | REALIZAR 4 EVENTOS DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD E INDIGENAS Y PARTICIPAR EN EL FESTIVAN DE LAS COLONIAS DURANTE EL CUATRIENIO | REALIZAR 4 EVENTOS DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD E INDIGENAS Y PARTICIPAR EN EL FESTIVAN DE LAS COLONIAS DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 4 | EVENTO REALIZADO
[8 empty] | APOYAR 2 PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTO-SOSTENIBLES DE LA POBLACION EMBERA KATIO EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | APOYAR 2 PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTO-SOSTENIBLES DE LA POBLACION EMBERA KATIO EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 2 | PROYECTOS APOYADOS |  | 50000000 |  |  |  |  | 201020113002 |  |  | 50000000
[8 empty] | ACTUALIZAR EL CENSO QUE PERMITA ESTABLECER LA POBLACION ETNICA Y MINORIAS, E INDIGENAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | ACTUALIZAR EL CENSO QUE PERMITA ESTABLECER LA POBLACION ETNICA Y MINORIAS, E INDIGENAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | CENSO ACTUALIZADO
[8 empty] | APOYAR EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA POBLACION AFRODESCENDIENTE Y DE LA COMUNIDAD INDIGENA A TRAVES DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA POBLACION AFRODESCENDIENTE Y DE LA COMUNIDAD INDIGENA A TRAVES DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO | 1 | 1 | CONVENIO REALIZADO
4 | ADMINISTRACION EFICIENTE Y PROPOSITIVA | 4.2 | LAZOS DE VECINDAD | 4.2.1 | ZONAS HOMOGÉNEAS |  | ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGO PARA IDENTIFICAR CUALES SON LAS ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL MUNICIPIO | DISEÑAR FORMULAR E IMPLENTAR EL PLAN LOCAL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DURANTE EL CUATRIENIO | DISEÑAR FORMULAR E IMPLEMNTAR EL PLAN LOCAL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | PLAN DISEÑADO |  | 50000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 02 DE ENERO | 31 DE DICIEMBRE | 201020108007 |  |  | 100000000
[8 empty] | IMPLEMENTACION DE 5 SISTEMAS DE ALARMAS ENE EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | IMPLEMENTACION DE 5 SISTEMAS DE ALARMAS ENE EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | SISTEMA DE ALARMA IMPLENTADO |  | 50000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 20 DE MARZO | 20 DE AGOSTO
5 | POLITICA DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 5.2 | CIUDADANIA | 5,2,1 | DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD DE DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS |  | ELABORAR Y GESTIONAR UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOGAR DE PASO DEL MENOR INFRACTOR Y CONTRAVENTOR EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | ELABORAR Y GESTIONAR UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOGAR DE PASO DEL MENOR INFRACTOR Y CONTRAVENTOR EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | ELABORAR Y GESTIONAR UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOGAR DE PASO DEL MENOR INFRACTOR Y CONTRAVENTOR EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | GESTIONES ADELANTADAS |  | 30000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO | SECRETARIA DE GOBIERNO | 15 DE FEBRERO | 15 DE JULIO | 201020104002 |  |  | 30000000
[7 empty] | REDUCIR LOS INDICES EN UN 30% DE VIOLENCIA PERSONAL EN LA INFANCIA DEL MUNICIPIO DURANT EL CUATRIENIO | REDUCIR LOS INDICES EN UN 30% DE VIOLENCIA PERSONAL EN LA INFANCIA DEL MUNICIPIO DURANT EL CUATRIENIO | REDUCIR LOS INDICES EN UN 30% DE VIOLENCIA PERSONAL EN LA INFANCIA DEL MUNICIPIO DURANT EL CUATRIENIO | 0 | 30% | PORCENTAJE DE REDUCCION |  | 40000000 | SECRETARIA DE GOBIERNO | SECRETARIA DE GOBIERNO | 15 DE FEBRERO | 15 DE JULIO |  |  |  | 40000000
______________________________________________________
ARQUITECTO, ROBINSON ROMERO IZQUIERDO
Secretario de Planeación Municipal

## DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE BOYACÀ
MUNICIPIO DE BOYACÁ
SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
"Trabajando por el Cambio"
2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2013
Fuentes de financiación para la vigencia
CODIGO | ENFOQUE | CODIGO | SECTOR | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | OBJETIVOS | CODIGO | META | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  | ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES | VALOR ESTIMADO ($) | RESPONSABLES |  | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | Recursos propios |  | Sistema General de Participaciones (SGP) | [5 empty] | Regalías | Crédito | Cofinanaciación | Otros
|  |  | SECTOR | [6 empty] | NOMBRE | LÍNEA BASE | VALOR ESPERADO PARA LA VIGENCIA | INDICADORES DE GESTIÓN |  |  | SECRETARIA DE DESPACHO | AREA INVOLUCRADA |  |  | Con destinación específica | Sin destinación específica | Educación | Salud | Agua potable y saneamiento básico | Propósito general Libre inversión | Propósito general Forzosa inversión | Programa alimentación escolar y ribereños del río Magdalena
|  | 1.1 |  | 1.1.4 | CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO HUMANO | 1.1.4.2 | OTORGAR CREDITOS PARA EDUCACION SUPERIOR A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS | 1.1.4.2.2. | Fomentar hasta 500 creditos de educacion superior en el Municipio durante el cuatrienio. | FOMENTAR HASTA 500 CREDITOS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | 186 | 125 | N° DE CRÉDITOS OTORGADOS | DIVULGACION A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 561000000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | ENERO | DICIEMBRE | 201020114002 201020114004 | [10 empty] | 201050901001
2 | 2. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE | 2.1 | EDUCACIÓN | 2.1.1 | EDUCACIÓN CON CALIDAD EN SERVICIO | 2.1.1.1 | APOYO AL FORTALECIMIENTO EN LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION, BASICA, SECUNDARIA, MEDIA TECNICA | 2.1.1.1.9 | GARANTIZAR LA POLIZA DE SEGURO ESTUDIANTIL PARA 12.400 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | GARANTIZAR LA POLIZA DE SEGURO ESTUDIANTIL PARA 12.400 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 12174 | 12400 | N° DE ESTUDIANTES |  | 50000000 | DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL | ENERO | DICIEMBRE | 201030101004
[8 empty] | 2.1.1.1.1 | AMPLIAR LA COBERTURA A 12.400 ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, BASICA MEDIA EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | AMPLIAR LA COBERTURA A 12.400 ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, BASICA MEDIA EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 12174 | 12400 | N° DE COBERTURA |  | 170000000 | DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL | ENERO | DICIEMBRE | 201020114001
[8 empty] | 2.1.1.1.7 | DOTAR A 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA LA BASICA PRIMARIA, MEDIA Y TECNICA, A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | DOTAR A 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA LA BASICA PRIMARIA, MEDIA Y TECNICA, A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 54 | 13.5 | Nº DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTADAS |  | 210529448 | DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL | ENERO | DICIEMBRE |  |  | 201030101002
[8 empty] | 2.1.1.1.3 | GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A 1.950 ESTUDIANTES ANUALMENTE EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A 1.950 ESTUDIANTES ANUALMENTE EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | 1719 | 1950 | Nº DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS |  | 216087680 | DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL | ENERO | DICIEMBRE |  |  | 201030101003
|  |  |  | 2.1.2 | EDUCACIÓN CON CALIDAD EN INFRAESTRUCTURA
|  |  |  | 2.1.3 | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.1.3.1 | PROPORCIONAR APORTES NUTRICIONALES A NIÑOS Y NIÑAS ESCOLARIZADOS | 2.1.3.1.1 | CONTINUAR CON EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION CUBRIENDO A 10.694 ESTUDIANTES ANUALMENTE EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | CONTINUAR CON EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION CUBRIENDO A 10.694 ESTUDIANTES ANUALMENTE EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 10694 | 10694 | N° DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS |  | 235918149 | DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL | ENERO | DICIEMBRE |  |  | 201040101001
|  | 2.2 | SALUD | 2.2.1 | SOCIEDAD SALUDABLE - ATENCIÓN CON CALIDAD
|  |  |  | 2.2.2 | SOCIEDAD SALUDABLE - ASEGURAMIENTO EN SALUD | 2.2.2.1 | FORTALECER EL ASEGURAMIENTO EN SALUD A TRAVES DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DEL REGIME SUBSIDIADO EN SALUD DE LA POBLACION ELEGIBLE, PRIORIZADA Y POTENCIAL BENEFICIARIA DEL SGSSS; GARANTIZANDO SU AFILIACION A LAS DIFERENTES ENTIDADES ADMINSITRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS HABILITADAS EN EL MUNICIPIO. ASI COMMO MANTENER Y MEJORAR LA INTERVENTORIA, AUDITABLE Y CONTROL EN REGIMEN SUBSIDIADO. | 2.2.2.1.3 | ASEGURAR EL 98% DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO QUE CUMPLE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION DEL MPS AL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD EN EL CUATRIENIO | ASEGURAR EL 98% DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO QUE CUMPLE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION DEL MPS AL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD EN EL CUATRIENIO | 95% | 98% | PORCENTAJE DE COBERTURA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO QUE CUMPLE LOS CRITERIOS DEL MPS |  | 12.433.937.166 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | 201050101001 201050101002 201050101003 201050101004 201050101005 201050101006 201050101007 201050101008 201050101009 201050101010
|  |  |  | 2.2.3 | SOCIEDAD SALUDABLE - SEGUIMIENTO, VIGILANCIAY CONTROL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
|  |  |  | 2.2.4 | SOCIEDAD SALUDABLE - SALUD PÚBLICA | 2.2.4.1 | FORTALECER, VIGILAR, CONTROLAR Y HACER EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA, ENMARCADO EN EL PLAN LOCAL DE SALUD - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS; BUSCANDO DISMINUIR LO RIESGOS EN LA POBLACION POR LOS PROBLEMMAS DE SALUD PUBLICA. | 2.2.4.1.1 | FORMULAR EL PLAN LOCAL DE SALUD Y DE SALUD PUBLICA ANUALMENTE EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | FORMULAR EL PLAN LOCAL DE SALUD Y DE SALUD PUBLICA ANUALMENTE EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | 1 | 1 | INTERVENCIONES COLECTIVAS |  | 569179855 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | 201050103001 201050103002 201050103003 201050103004 201050103005
|  | 2.4 | FAMILIA Y GRUPOS VULNERABLES | 2.4.2 | PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCIÓN | 2.4.2.1 | GARANTIZAR LA COBERTURA DE LAS FAMILIAS VINCULADAS AL PROGRAMA PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD A TRAVES DE DIVERSAS ACTIVIDADES MEJORANDO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS MENORES QUE INTEGRAN LOS NUCLLEOS FAMILIARES | 2.4.2.1.2 | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA PARA EL APOYO LOGISTICO PARA EL PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCION | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA PARA EL APOYO LOGISTICO PARA EL PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCION | 1 | 1 | ESTRATEGIA DISEÑADA |  | 100000000 | DESARROLLO SOCIAL | FAMILIAS EN ACCION | ENERO | DICIEMBRE | 201020113011
|  |  |  | 2.4.4 | ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR | 2.4.4.1 | FORTALECER LA ATENCION Y EL APOYO DIGNO A LOS GRUPOS DE LATERCERA EDAD EN ASPECTOS DE SALUD, FORMACION, DEPORTES, CULTURA, RECREACION Y DOTACION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL GOCE Y EL DISRUTE DE UNA MEJOR CALLIDAD DE VIDA | 2.4.4.1.4 | APOYAR UN CONVENIO PARA PROTEGER AL ADULTO MAYOR EN BENEFICIO ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL EN EL AREA RURAL DURANTE EL CUATRIENIO | APOYAR UN CONVENIO PARA PROTEGER AL ADULTO MAYOR EN BENEFICIO ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL EN EL AREA RURAL DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | CONVENIO APOYADO |  | 128000000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | 201051301002 201051301003
|  |  |  | 2.4.8 | PROMOCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2.4.8.1 | OFRECER A LAS PERSONAS DE NIVEL 1,2 Y 3 PRIORITAMIENTE EN CONDICIONES DE DISCAPCIDAD, A FIN DE PROMOVER SU REHABILITACION, INCLUSION LABORAL, PROTECCION Y ACESIBILIDAD EN TERMINOS DE MOVILIDAD. | 2.4.8.1.3 | IMPLEMENTAR 1 BANCO DE AYUDAS TECNICAS PARA DISCAPCITADOS EN EL MUNICIPIO DURANTTE EL CAUTRIENIO | IMPLEMENTAR 1 BANCO DE AYUDAS TECNICAS PARA DISCAPCITADOS EN EL MUNICIPIO DURANTTE EL CAUTRIENIO | 0 | 1 | IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS INSTALADO |  | 50000000 | DESARROLLO SOCIAL | ADULTO MAYOR | ENERO | DICIEMBRE | 201020113005
|  | 2.6 | CULTURA | 2.6.1 | DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL | 2.6.1.1 | FOMENTAR LA CULTURA EN TODAS SUS EXPRESIONES | 2.6.1.1.3 | INSTITUCIONALIZAR 3 EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | INSTITUCIONALIZAR 3 EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | 0 | 1 | N° DE EVENTOS INSTITUCIONALIZADOS |  | 60000000 | DESARROLLO SOCIAL | AREA DE CULTURA | ENERO | DICIEMBRE |  |  | 201030501001
[6 empty] | 2.6.1.2. | PROMOVER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO | 2.6.1.1.18 | APOYAR UN PROCESO DE FORMACION, CAPACITACION E INVESTIGACION EN INVESTIGACION ARTISTICA Y CULTURAL DURANTE E CUATRENIO | APOYAR UN PROCESO DE FORMACION, CAPACITACION E INVESTIGACION EN INVESTIGACION ARTISTICA Y CULTURAL DURANTE E CUATRENIO | 0 | 1 | N° DE PROCESOS APOYADOS |  | 81199565 | DESARROLLO SOCIAL | AREA DE CULTURA | ENERO | DICIEMBRE |  |  | 201030501002
5 | POLITICA DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 5.1 | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 5.1.3 | RECONOCIMIENTO CIVIL Y SOCIAL DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA | 5.1.3.1 | DERECHO AL RECONOCIMIENTO CIVIL Y SOCIAL COMO CIUDADANO COLOMBIANO | 5.1.3.1.1 | REALIZAR UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MUNICIPIO- REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y EL HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ QUE PERMITA GARANTIZAR EL REGISTRO DEL NUIP DEL RECIÉN NACIDO EN EL DURANTE EL CUATRIENIO. | REALIZAR UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MUNICIPIO- REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y EL HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ QUE PERMITA GARANTIZAR EL REGISTRO DEL NUIP DEL RECIÉN NACIDO EN EL DURANTE EL CUATRIENIO. | 0 | 1 | Nº DE CONVENIO REALIZADO |  | 80000000 | DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL | ENERO | DICIEMBRE | 201020103001
______________________________________________________
ARQUITECTO, ROBINSON ROMERO IZQUIERDO
Secretario de Planeación Municipal

## SECRETARIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE BOYACÀ
MUNICIPIO DE BOYACÁ
SECRETARIA GENERAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
"Trabajando por el Cambio"
2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012
CODIGO | ENFOQUE | CODIGO | SECTOR | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | OBJETIVOS | CODIGO | META | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  | ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES | VALOR ESTIMADO ($) | RESPONSABLES |  | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | ORIGEN DE RECURSOS |  |  | MONTO TOTAL
[10 empty] | NOMBRE | LÍNEA BASE | VALOR ESPERADO PARA LA VIGENCIA | INDICADORES DE GESTIÓN |  |  | SECRETARIA DE DESPACHO | AREA INVOLUCRADA |  |  | RUBRO PRESUPUESTAL (MUNICIPIO) | DEPARTAMENTO | OTROS RECURSOS DE COFIN.
4 | ADMINISTRACION EFICIENTE Y PROPOSITIVA | 4.3 | MODERNIZACION INSTITUCIONAL | 4.3.3 | CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO | 4.4.3.1. | CREACION E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE ATENCION Y SERVICIO INTEGRAL AL USUARIO A TRAVES DE LA VENTANILLA UNICA | 4.4.3.1.4. | DAR CONTINUIDAD A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA EN SUS 4 ETAPAS SEGÚN EL PLAN DE ACCION PRESENTADO POR EL COMITÉ GEL-T | DAR CONTINUIDAD A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA EN SUS 4 ETAPAS SEGÚN EL PLAN DE ACCION PRESENTADO POR EL COMITÉ GEL-T | 1 | 4 | EN CUMPLIMIENTO DE LAS CUATRO ETAPAS |  | 80000000 | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL | AREA DE SISTEMAS | ENERO | DICIEMBRE | 201020103005 PROPIOS |  |  | 80000000
|  |  |  | 4.4 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | 4.4.5.2 | FORTALECER Y REESTRUCTURAR LA PLANTA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PUBLICA | 4.4.5..2.5. | DESARROLLAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE EL CUATRENIO | DESARROLLAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE EL CUATRENIO | 0 | 1 | PLAN DESARROLLADO |  | 120000000 | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL | AREA DE PERSONAL | ENERO | DICIEMBRE | 201020103002 PROPIOS |  |  | 120000000
[6 empty] | 4.4.5.3. | IMPLEMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA | 4.4.5.3.7. | GESTIONAR LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA (SIG) | GESTIONAR LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA (SIG) | 0 | 1 | GESTIONES ADELANTADAS |  | 170000000 | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL | OFICINA DE SISTEMAS | ENERO | DICIEMBRE | 201020103007 PROPIOS |  |  | 170000000
______________________________________________________
ARQUITECTO, ROBINSON ROMERO IZQUIERDO
Secretario de Planeación Municipal

## PLANEACION
DEPARTAMENTO DE BOYACÀ
MUNICIPIO DE BOYACÁ
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
"Trabajando por el Cambio"
2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2013
CODIGO | ENFOQUE | CODIGO | SECTOR | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | OBJETIVOS | CODIGO | META | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  |  | ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES | VALOR ESTIMADO ($) | RESPONSABLES |  | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | ORIGEN DE RECURSOS |  |  |  |  | MONTO TOTAL
[10 empty] | NOMBRE |  | LÍNEA BASE | VALOR ESPERADO PARA LA VIGENCIA | INDICADORES DE GESTIÓN |  |  | SECRETARIA DE DESPACHO | AREA INVOLUCRADA |  |  | RUBRO PRESUPUESTAL (MUNICIPIO) RECURSOS PROPIOS | OTROS | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION | DEPARTAMENTO | OTROS RECURSOS DE COFIN. NACIONAL
1. | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | 1.3. | HABILITACION AMBIENTAL Y REACTIVACION AGROPECUARIA | 1.3.2 | AMBIENTE | 1,3,2,2 | ESTABLECER SISTEMAS AMBIENTALES ESTRATEGICOS PARA LOS RECURSOS DE INTERES HIDRICO Y FORESTAL | 1,3,2,1,3 | GESTIONAR ANTE CORPOBOYACA LA DECLARATORIA DE LA ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL CIENAGA PALAGUA EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | GESTIONAR ANTE CORPOBOYACA LA DECLARATORIA DE LA ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL CIENAGA PALAGUA EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | GESTIONAR ANTE CORPOBOYACA LA DECLARATORIA DE LA ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL CIENAGA PALAGUA EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | 1 | 1 | GESTIONES ADELANTADAS | ELABORAR DOCUMENTOS Y PRESENTARLOS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL Y LA CORPORACIÓN CORPOBOYACA | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | UGAM | ENERO | DICIEMBRE | [5 empty] | 0
[8 empty] | 1,3,2,1,4 | REALIZAR 1 DIAGNOSTCO DE LAS PRINCIPALES MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | REALIZAR 1 DIAGNOSTCO DE LAS PRINCIPALES MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | REALIZAR 1 DIAGNOSTCO DE LAS PRINCIPALES MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | DIAGNOSTICO REALIZADO | ELABORAR PROYECTO PARA GESTIÓN D RECURSOS | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | UGAM | ENERO | DICIEMBRE | [5 empty] | 0
[8 empty] | 1,3,2,1,5 | GESTIONAR ANTE CORPOBOYACA LA DECLARATORIA DE 10 CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | GESTIONAR ANTE CORPOBOYACA LA DECLARATORIA DE 10 CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | GESTIONAR ANTE CORPOBOYACA LA DECLARATORIA DE 10 CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | N.D | 10 | NRO. DE CUENCAS PROTEGIDAS | ELABORAR DOCUMENTOS Y PRESENTARLOS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL Y LA CORPORACIÓN CORPOBOYACA | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | UGAM | ENERO | DICIEMBRE | [5 empty] | 0
[6 empty] | 1,3,2,3 | RECONOCER LAS FRANJAS AMARILLAS Y DE AMORTIGUACION AMBIENTAL | 1,3,2,4,2 | DESARROLLAR 8 MONITOREOS EN LA ZONA DE PROTECCION DEL PARQUE NATURAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | DESARROLLAR 8 MONITOREOS EN LA ZONA DE PROTECCION DEL PARQUE NATURAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | DESARROLLAR 8 MONITOREOS EN LA ZONA DE PROTECCION DEL PARQUE NATURAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | 0 | 8 | NRO. DE MONITOREOS REALIZADOS | ELABORAR PROYECTO PARA GESTIONREALIZAR CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | 30000000 | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | UGAM | ENERO | DICIEMBRE | [5 empty] | 30000000
[8 empty] | 1,3,2,2,4 | REALIZAR 2 CONVENIOS POR AÑO CON LOS PESCADORES PARA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCION DEL RIO MAGDALENA Y SUS AFLUENTES EN EL MNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | REALIZAR 2 CONVENIOS POR AÑO CON LOS PESCADORES PARA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCION DEL RIO MAGDALENA Y SUS AFLUENTES EN EL MNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | REALIZAR 2 CONVENIOS POR AÑO CON LOS PESCADORES PARA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCION DEL RIO MAGDALENA Y SUS AFLUENTES EN EL MNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | 4 | 8 | NRO. D CONVENIOS FIRMADOS | IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN A BENEFICIAR CON EL CONVENIO SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES PARA LA REALIZACION DEL CONVENIO GESTIONATR RECURSOS REALIZAR CONVENIO | 340960013 | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | UGAM | 2013-05-01 | 2013-08-01 | 201020108006 RECURSOS PROPIOS |  | 201040205001 SGP |  |  | 340960013
[6 empty] | 1,3,2,4 | REFORESTAR ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD | 1,3,2,3,1 | GESTIONAR PARA LA REFORESTACION DE 12 HECTAREAS DE CONSERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUTRIENIO | GESTIONAR PARA LA REFORESTACION DE 12 HECTAREAS DE CONSERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUTRIENIO | GESTIONAR PARA LA REFORESTACION DE 12 HECTAREAS DE CONSERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUTRIENIO | 4 | 12 | NRO DE HECTAREAS REFORESTADAS | PRESENTAR PROYECTO PARA GESTIÓNAR RECURSOS | 30000000 | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | UGAM | ENERO | DICIEMBRE |  | X |  |  |  | 30000000
[8 empty] | 1,3,2,2,5 | REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL A TRAVES DE 4 TALLERES ANUALES EN EL MUNICIPIO | REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL A TRAVES DE 4 TALLERES ANUALES EN EL MUNICIPIO | REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL A TRAVES DE 4 TALLERES ANUALES EN EL MUNICIPIO | 0 | 16 | NRO DE TALLERES REALIZADOS | ELABORAR Y PRESENTAR PROYECTO PARA GESTIONAR RECURSOS | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | UGAM | ENERO | DICIEMBRE | [5 empty] | 0
[8 empty] | 1,3,2,2,6 | CREACION DE LA AGENDA VERDE (INSTITUCIONALIZACION DE LOS DIAS MUNDIALES DE CELEBRACIONES AMBIENTALES) EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | CREACION DE LA AGENDA VERDE (INSTITUCIONALIZACION DE LOS DIAS MUNDIALES DE CELEBRACIONES AMBIENTALES) EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | CREACION DE LA AGENDA VERDE (INSTITUCIONALIZACION DE LOS DIAS MUNDIALES DE CELEBRACIONES AMBIENTALES) EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 0 | 1 | AGENDA AMBIENTAL IMPLEMENTADA | ELABORAR Y PRESENTAR PROYECTO PARA GESTIONAR RECURSOS | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | UGAM | ENERO | DICIEMBRE | [5 empty] | 0
|  |  | VIVIENDA DIGNA Y SALUDABLE | 2.5.1 | VIVIENDA CON ENFOQUE GERENCIAL |  | DESARROLLAR EL PORTAFOLIO URBANISTICO E INMOBILIARIO |  | CREACION DE UN PORTAFOLIO PARA LA PROMOCION URBANISTICA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | CREACION DE UN PORTAFOLIO PARA LA PROMOCION URBANISTICA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO |  | 0 | 1 | PORTAFOLIO CREADO | • REALIZAR LA APERTURA DE UNA VITRINA INMOBILIARIA PARA PROMOCIONAR LOS PROYECTOS DE VIVIENDA QUE DESARROLLE EL MUNICIPIO EN COOPERACIÓN CON EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO EN EL MUNICIPIO. • CREAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO. | 5,000,000 | SECRETARIA DE PLANEACION | VIVIENDA | FEBRERO | JUNIO |  | 5,000,000 COFINANCIADOS |  |  |  | 5,000,000 COFINANCIADOS
[7 empty] | AUMENTAR LAS OFERTAS DE AHORRO Y CREDITO PARA VIVIENDA |  | COOPERACION EN COORDINACION CON EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO LA FINANACIACION DE VIENDAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | COOPERACION EN COORDINACION CON EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO LA FINANACIACION DE VIENDAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO |  | 0 | 1 | N° DE COOPERACIÓN REALIZADA |  | 5,000,000 | SECRETARIA DE PLANEACION | VIVIENDA | MARZO | NOVIEMBRE |  | 5,000,000 COFINANCIADOS |  |  |  | 5,000,000 COFINANCIADOS
|  |  |  | 2.5.2 | CRECIÓN DE HABITAT | 2.5.2.1. | GENERAR BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA HUMANA CON UNA VIVIENDA DIGNA Y SALUDABLE EN EL MUNICIPIO APOYANDO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 2.5.2.1.1. | GESTIONAR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 2000 VIVIENDAS NUEVAS DIGNAS PARA EL AREA URBANA-RURAL DE LOS NIVELES 0,1,2,3,4, DURANTE EL CUATRIENIO | GESTIONAR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 2000 VIVIENDAS NUEVAS DIGNAS PARA EL AREA URBANA-RURAL DE LOS NIVELES 0,1,2,3,4, DURANTE EL CUATRIENIO |  | 0 | 400 | NÚMERO DE VIVIENDAS GESTIONADAS | • GESTIONAR RECURSOS DE LA ÍNDOLE DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, CREANDO ALIANZAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA COFINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DESARROLLE EN EL MUNICIPIO. • PROMOVER LA ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD HABITACIONAL, PERMITIENDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL MUNICIPIO. • INCENTIVAR EL AHORRO VOLUNTARIO A AQUELLAS FAMILIAS QUE NO TIENEN VIVIENDA PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE ÍNDOLE NACIONAL, CREANDO ALTERNATIVAS QUE PERMITAN ADQUIRIR UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO. • PROMOVER LA ENTREGA DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS MODALIDADES PARA FACILITAR LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO. | 250000000 | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | ABRIL | DICIEMBRE | 201020109002 RECURSOS PROPIOS |  |  |  | 8.000,000,000 | 250000000
[6 empty] | 2.5.2.1. | GENERAR BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA HUMANA CON UNA VIVIENDA DIGNA Y SALUDABLE EN EL MUNICIPIO APOYANDO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 2.5.2.1.2. | REALIZAR 500 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA Y RURAL PRIORIZADOS EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO (UNIDADES SANITARIAS) DURANTE EL CUATRIENIO | REALIZAR 500 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA Y RURAL PRIORIZADOS EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO (UNIDADES SANITARIAS) DURANTE EL CUATRIENIO |  | 100 | 110 | N° DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA |  | 617790646 | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | ABRIL | DICIEMBRE | 201020109003 RECURSOS PROPIOS | 201051101001 FONDOS ESPECIALES | 201031101001 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION |  |  | 617790646
|  |  |  | 3.2.3 | ESTATUTO URBANO |  | FOMENTAR EL DESARROLLO URBANISTICO EN EL MUNICIPIO |  | REALIZAR UN PROGRAMA DE RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA ZONA CENTRICA DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO |  |  | 0 | 1 | N. DE PROGRAMAS REALIZADO | SOCIALIZACIONES, CARTILLAS Y VOLANTES |  | SECRETARIA DE PLANEACION AREA CONTROL URBANO | SECRETARIA DE PLANEACION AREA DE CONTROL URBANO | ENERO | DICIEMBRE |  | 25,000,000 |  |  |  | 25,000,000
[7 empty] | MEJORAR LOS ESPACIOS DE ACCESIBILIDAD EN LA ZONA CENTRICA DEL MUNICIPIO |  | ELABORACION DE UN ESTUDIO DEL PLAN DE ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO |  |  |  |  | N. DE ESTUDIO | SOCIALIZACION, CARTILLAS Y VOLANTES
[7 empty] | ADOPTAR LAS NORMAS URBANISTICAS PARA LA UTILIZACION DEL SUELO URBANO O RURAL Y LOGRAR UN ADECUADO DESARROLLO MUNICIPAL |  | ELABORACION DE UN ESTUDIO DEL ESTATUTO URBANO EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO |  |  |  |  | N. DE ESTUDIO REALIZADO | IMPLEMENTAR UNA CARTILLA ILUSTRATIVA QUE CONTENGA LAS NORMAS URBANISTICAS
MANTENER UN EQUILIBRIO ENTRE EL DESARROLLO URBANISTICO DEL MUNICIPIO Y LOS RECURSOS NATURALES
|  |  | ORNATO PÚBLICO Y ZONAS VERDES | 3.3.1 | ORNATO Y ZONAS VERDES |  | MANTENER Y PROTEGER LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO |  | IMPLEMENTAR EL COMPARENDO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO |  |  | 0 | 100 | COMPARENDO AMBIENTAL IMPLEMENTADO | SOCIALIZACION Y CARTILLAS EDUCATIVAS |  | SECRETARIA DE PLANEACION UGAM | SECRETARIA DE PLANEACION UGAM | ENERO | DICIEMBRE |  | 25,000,000 |  |  |  | 25,000,000
RECUPERAR Y FORTALECER LAS ZONAS DE INTERES PUBLICO EN EL MUNICIPIO
[7 empty] | INTEGRAR, COODINAR Y SUPERVISAR LOS ESFUERZOS Y RECURSOS PARA GARANTIZAR QUE LAS ACTIVIDADES Y LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ORNATO Y ZONAS VERDES SEAN EN FORMA EFECTIVA Y EFICIENTE |  | RECUPERACION Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE JORGE ELIECER GAITAN EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO |  |  | 0 | 100 | PORCENTAJE DEL PARQUE RECUPERADO | SOCIALIZAR Y BUSCAR NUEVAS ALTERNATIVAS A LOS VENDEDORES AMBULANTES ESTACIONARIOS |  | SECRETARIA DE PLANEACION | SECRETARIA DE PLANEACION | ENERO | DICIEMBRE
[7 empty] | CONTRIBUIR A LA PROTECION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO |  |  |  |  | 0 | 6 | N, DE PARQUE MEJORADOS |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION | SECRETARIA DE PLANEACION
______________________________________________________

## DEPORTES Y RECREACION
DEPARTAMENTO DE BOYACÀ
MUNICIPIO DE BOYACÁ
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
"Trabajando por el Cambio"
2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2013
CODIGO | ENFOQUE | CODIGO | SECTOR | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | SUBPROGRAMAS | CODIGO | OBJETIVOS | CODIGO | META | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  |  | ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES | VALOR ESTIMADO ($) | RESPONSABLES |  | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | ORIGEN DE RECURSOS |  |  |  |  | MONTO TOTAL
[12 empty] | NOMBRE |  | LÍNEA BASE | VALOR ESPERADO PARA LA VIGENCIA | INDICADORES DE GESTIÓN |  |  | SECRETARIA DE DESPACHO | AREA INVOLUCRADA |  |  | RUBRO PRESUPUESTAL (MUNICIPIO) RECURSOS PROPIOS | OTROS | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION | DEPARTAMENTO | OTROS RECURSOS DE COFIN.
2 | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE | 2.7 | DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | 2.7.1 | CONSTRUCCIÓNY/O ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS |  |  | 2,7,1,1 | ADEUAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO Y LA CONSTRUCCION DE NUEVOS | 2,7,1,1,1 | REALIZAR 1 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS ZONA URBANA Y RURAL DURANTE EL CUATRIENIO | REALIZAR 1 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS ZONA URBANA Y RURAL DURANTE EL CUATRIENIO |  | 0 | 1 | INVENTARIO REALIZADO EN ZONA URBANA Y RURAL | REALIZAR VISITAS A TODOS LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO | 100000000 | IMDR | DEPORTE | ENERO | DICIEMBRE | 201050201008 |  |  |  |  | 100000000
[10 empty] | 2,7,1,1,3 | FORTALECER 20 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS 35 EXISTENTES QUE NO SE ENCUENTRAN ADECUADOS EN EL MUNICIPIO URBANOS Y RURALES DURANTE EL CUATRENIO | FORTALECER 20 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS 35 EXISTENTES QUE NO SE ENCUENTRAN ADECUADOS EN EL MUNICIPIO URBANOS Y RURALES DURANTE EL CUATRENIO |  | 35 | 5 | NRO. DE ESCENARIOS EXISTENTES FORTALECIDOS | IDNTIFICAR LOS ESCENARIOS CON MAS PRIORIDAD DE ADECUACIÓN REALIZAR CONTRATACION | [5 empty] | 201020106005
|  |  |  | 2.7.2 | DEOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOSPARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE |  |  | 2,7,2,1 | RECURSOS ORIENTADOS A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y LA PRACTICA DEPORTIVA | 2,7,2,1,1 | APOYAR 4 DOTACIONES DE ELeMENTOS DEPORTIVOS CON CALIDAD NECESARIA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE DURANTE EL CUATRIENIO | APOYAR 4 DOTACIONES DE ELeMENTOS DEPORTIVOS CON CALIDAD NECESARIA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE DURANTE EL CUATRIENIO | APOYAR 4 DOTACIONES DE ELeMENTOS DEPORTIVOS CON CALIDAD NECESARIA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE DURANTE EL CUATRIENIO | N.D | 1 | NRO. DE DOTACIONES CON ELEMENTOS DEPORTIVOS DE CALIDAD | ELABORAR PROYECTOS PARA GESTIÓN REALIZAR CONTRATACIÓN | 105000000 | IMDR | DEPORTE | JUNIO | DICIEMBRE | 201050201005 | EMPRESAS DEL AREA DE INFLUENCIA |  |  |  | 105,000,000
201050201006
|  |  |  | 2.7.3 | FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE |  |  | 2,7,3,1 | IMPLEMENTAR LOS RECURSOS ORIENTADOS A LA FINANCIACIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL PARA FOMENTAR, DESARROLLAR Y PRACTICAR EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | 2,7,3,1,1 | FOMENTAR 4 EVENTOS SOBRE LA PRACTICA DEPORTIVA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS HABITANTES DURANTE EL CUATRIENIO | FOMENTAR 4 EVENTOS SOBRE LA PRACTICA DEPORTIVA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS HABITANTES DURANTE EL CUATRIENIO |  | 2 | 1 | NRO. DE EVENTOS DEPORTIVOS | ARTICULAR ACTIVIDADES CON PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL | 339000000 | IMDR | DEPORTE | ENERO | DICIEMBRE | 201050201003 |  |  |  |  | 39000000
[10 empty] | 2,7,3,1,2 | APOYAR 4 EVENTOS SOBRE LA PARTICIPACION REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL DURANTE EL CUATRENIO | APOYAR 4 EVENTOS SOBRE LA PARTICIPACION REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL DURANTE EL CUATRENIO |  | N.D | 1 | NÚMERO DE EVENTOS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES. | REALIZAR INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CONTRATACIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS | [5 empty] | 201050201004
[10 empty] | 2,7,3,1,3 | FOMENTAR 3 EVENTOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA POBLACION DESCAPACITADA DURANTE EL CUATRENIO | FOMENTAR 3 EVENTOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA POBLACION DESCAPACITADA DURANTE EL CUATRENIO |  | 1 | 1 | NÚMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS | ARTICULAR ACTIVIDADES CON PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL
[10 empty] | 2,7,3,1,4 | CREACION DE UNA AGENDA DEPORTIVA MUNICIPAL | CREACION DE UNA AGENDA DEPORTIVA MUNICIPAL |  | 0 | 1 | AGENDA DEPORTIVA CREADA | IDENTIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS SOCIALIZACIÓN A LOS PRESEDENTES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
[10 empty] | 2,7,3,1,5 | CONFORMAR 3 NUEVOS CLUBES ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DURANTE EL CUATRENIO | CONFORMAR 3 NUEVOS CLUBES ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DURANTE EL CUATRENIO |  | 5 | 1 | NRO. DE CLUBES Y ESCUELAS CONFORMADAS | PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y ASESORIA A LOS INTERESADOS | [5 empty] | 201050201007
[10 empty] | 2,7,3,1,6 | ACTUALIZAR 2 ESCUELAS Y CLUBES DE FORMACION DPORTIVA DURANTE EL CUTRENIO | ACTUALIZAR 2 ESCUELAS Y CLUBES DE FORMACION DPORTIVA DURANTE EL CUTRENIO |  | 1 | 1 | NRO. DE ESCULAS Y CLUBES ACTUALIZADOS | PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y ASESORIA A LOS INTERESADOS | [5 empty] | 201050201007
[10 empty] | 2,7,3,1,7 | ESTABLECER UN CONVENIO ANNUAL CON LS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, LOS CLUBES DEPORTIVOS, COMITES , LIGAS =, EMPRESAS PRIVADAS, DEPARTAMENTO, COLDEPORTE NACIONAL DURANTE EL CUTRENIO | ESTABLECER UN CONVENIO ANNUAL CON LS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, LOS CLUBES DEPORTIVOS, COMITES , LIGAS =, EMPRESAS PRIVADAS, DEPARTAMENTO, COLDEPORTE NACIONAL DURANTE EL CUTRENIO |  | 2 | 1 | NRO . DE CONVENIOS FIRMADOS | GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROCESOS | [5 empty] | 20102010002
[10 empty] | 2,7,3,1,8 | REALIZAR CUATRO EVENTOS DE JUEGOS CAMPESINOS DURANTE EL CUATRENIO | REALIZAR CUATRO EVENTOS DE JUEGOS CAMPESINOS DURANTE EL CUATRENIO |  | 1 | 1 | NRO. DE EVENTOS REALIZADOS | SOCIALIZCIÓN EN LAS COMUNIDADES, INTEGRAR A CADA UNO DE LOS PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CADA COMUNIDAD, CREALIZAR CONTRATACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA META | [5 empty] | 20102010604
[10 empty] | 2,7,3,1,9 | APOYA 12 EVENTOS Y TORNEOS REGIONALES, DEPARTAMNENTALES Y NACIONALES DURANTE EL CUATRENIO | APOYA 12 EVENTOS Y TORNEOS REGIONALES, DEPARTAMNENTALES Y NACIONALES DURANTE EL CUATRENIO |  | 2 | 3 | NRO. DE EVENTOS REALIZADOS | REALIZAR INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CONTRATACIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS | [5 empty] | 20102010604
|  |  |  | 2.7.4 | FORMACIÓN Y COMPETENCIA |  |  | 2,7,4,1 | FOMENTAR LA ORGANIZACION DE DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA | 2,7,4,1,1 | GESTIONAR PARA PARTICIPAR EN 8 EVENTOS MUNICIPALES, REGIONALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES | GESTIONAR PARA PARTICIPAR EN 8 EVENTOS MUNICIPALES, REGIONALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES |  | 4 | 2 | GESTIONES ADELANTADAS | REALIZAR INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CONTRATACIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS | 213000000 | IMDR | DEPORTE | ENERO | DICIEMBRE | 201050201002 |  |  |  |  | 213000000
[10 empty] | 2,7,4,1,2 | REALIZAR 4 CAPACITACIONES SOBRE TALENTO HUMANO PARA LA FORMACION EN JUZGAMIENTO DURANTE EL CUETRENIO | REALIZAR 4 CAPACITACIONES SOBRE TALENTO HUMANO PARA LA FORMACION EN JUZGAMIENTO DURANTE EL CUETRENIO |  | 1 | 4 | NRO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS | CONTRATAR EL PERSONAL IDONEO PARA LAS CHARLAS Y GARANTIZAR LA LOGISTICA | [5 empty] | 201020106003
[10 empty] | 2,7,4,1,3 | REALIZAR 4 ACTUALIZACIONES DE LA PARTE DPORTIVA PARA LOS INSTRUCTORES DURANTE EL CUTRENIO | REALIZAR 4 ACTUALIZACIONES DE LA PARTE DPORTIVA PARA LOS INSTRUCTORES DURANTE EL CUTRENIO |  | 1 | 1 | NRO. DE ACTUALIZACIONES | CONTRATAR EL PERSONAL IDONEO Y GARANTIZR LA LOGISTICA
|  |  |  | 2.7.5 | SANO ESPARCIEMIENTO |  |  | 2,7,5,1 | IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO LAS ALTERNATIVAS DE RECREACION Y MEJORAMIENTO DE HABITOS | 2,7,5,1,1 | REALIZAR 1 EVENTO SOBRE ALTERNATIVAS DE SANO ESPARCIMIENTO DURANTE EL CUATRENIO | REALIZAR 1 EVENTO SOBRE ALTERNATIVAS DE SANO ESPARCIMIENTO DURANTE EL CUATRENIO | REALIZAR 1 EVENTO SOBRE ALTERNATIVAS DE SANO ESPARCIMIENTO DURANTE EL CUATRENIO | N.D | 1 | NRO. DE EVENTOS REALIZADOS | ARTICULAR ACTIVIDADES CON PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL GARANTIZR LA LOGISTICA | 30000000 | IMDR | DEPORTE | ENERO | DICIEMBRE |  | EMPRESAS DEL AREA DE INFLUENCIA |  |  |  | 30000000
[10 empty] | 2,7,5,1,2 | REALIZAR 4 EVENTOS PARA LA RECUPERACION DE JUEGOS TRADICIONALES DURANTE EL CUATRENIO | REALIZAR 4 EVENTOS PARA LA RECUPERACION DE JUEGOS TRADICIONALES DURANTE EL CUATRENIO | REALIZAR 4 EVENTOS PARA LA RECUPERACION DE JUEGOS TRADICIONALES DURANTE EL CUATRENIO | N.D | 1 | NRO. DE EVENTOS REALIZADOS | ARTICULAR ACTIVIDADES CON PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL GARANTIZR LA LOGISTICA
[10 empty] | 2,7,5,1,3 | REALIZAR 18 EVENTOS DE CICLOVIA Y AEROBICOS DURANTE EL CUATRENIO | REALIZAR 18 EVENTOS DE CICLOVIA Y AEROBICOS DURANTE EL CUATRENIO | REALIZAR 18 EVENTOS DE CICLOVIA Y AEROBICOS DURANTE EL CUATRENIO | N.D | 5 | NRO. DE EVENTOS REALIZADOS | ARTICULAR ACTIVIDADES CON PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL GARANTIZR LA LOGISTICA
[10 empty] | 2,7,5,1,4 | FOMENTAR 4 EVENTOS RECREATIVOS RALLY DE OBSERVACION DURANTE EL CUATRENIO | FOMENTAR 4 EVENTOS RECREATIVOS RALLY DE OBSERVACION DURANTE EL CUATRENIO | FOMENTAR 4 EVENTOS RECREATIVOS RALLY DE OBSERVACION DURANTE EL CUATRENIO | N.D | 1 | NRO. DE EVENTOS REALIZADOS | ARTICULAR ACTIVIDADES CON PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL GARANTIZR LA LOGISTICA
______________________________________________________
ARQUITECTO, ROBINSON ROMERO IZQUIERDO
Secretario de Planeación Municipal

## OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE BOYACÀ
MUNICIPIO DE BOYACÁ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
"Trabajando por el Cambio"
2012 - 2015
CODIGO | ENFOQUE | CODIGO | SECTOR | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | SUBPROGRAMAS | CODIGO | OBJETIVOS | META | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  | ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES | VALOR ESTIMADO ($) | RESPONSABLES |  | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | ORIGEN DE RECURSOS |  |  | MONTO TOTAL
[11 empty] | NOMBRE | LÍNEA BASE | VALOR ESPERADO PARA LA VIGENCIA | INDICADORES DE GESTIÓN |  |  | SECRETARIA DE DESPACHO | AREA INVOLUCRADA |  |  | RUBRO PRESUPUESTAL (MUNICIPIO) | DEPARTAMENTO O MUNICIPIO | OTROS RECURSOS DE COFIN.
3 | DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES | 3.1 | SANEAMIENTO BASICO Y SERVICIOS PUBLICOS
|  |  |  | 3.1.4 | ENERGÍA Y SERVICIOS DE GAS |  |  | 3.1.4.1 | OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PERMANENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | PORCENTAJE DE LUMINARIAS EN SERVICIO | 60% | 90% | PORCENTAJE DE LUMINARIAS EN SERVICIO | MANTENER, OPTIMIZAR, MODERNIZAR O REPOTENCIAR EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO | 461000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | MARZO | DICIEMBRE | 201020111001 | PUERTO BOYACA
[16 empty] | 150000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | ABRIL | JUNIO | 201020111001 | PUERTO BOYACA
[16 empty] | 55000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | MARZO | DICIEMBRE | 201020111001 | PUERTO BOYACA
[16 empty] | 72000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | AGOSTO | DICIEMBRE | 201020111001 | PUERTO BOYACA
[16 empty] | 62000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | MARZO | DICIEMBRE | 201020111001 | PUERTO BOYACA
[10 empty] | ELABORAR UN PROYECTO ANUAL PARA GARANTIZAR LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO | N° DE PROYECTOS DE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | 1 | N° DE PROYECTOS DE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO | AMPLIAR LA COBERTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS AREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA | 200000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | JUNIO | SEPTIEMBRE | 201020111003 | PUERTO BOYACA
[8 empty] | 3.1.4.2 | AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA URBANO Y RURAL | GESTIONAR Y CONSTRUIR REDES DE ENERGÍA PARA LOS NUEVOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | N° DE PROGRAMAS DE V.I.S. CON SERVICIO DE ENERGIA | 0 | 3 | N° DE PROGRAMAS DE V.I.S. CON SERVICIO DE ENERGIA | GESTIONES ADELANTADAS PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS | 140000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. |  |  |  | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
[10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | GESTIONAR LA AMPLIACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS | 0 | 2 | GESTIONAR LA AMPLIACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS | N° DE PROYECTOS FORMULADOS Y PRESENTADOS PARA LA COFINANCIACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL | 500000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | AGOSTO | DICIEMBRE |  | REGALIAS | FAER | 5000000000
[10 empty] | ELABORAR 5 PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN EL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | N° DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS PARA ELECTRIFICACION RURAL ELABORADOS | 7 | 3 | N° DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS PARA ELECTRIFICACION RURAL ELABORADOS |  |  | S, O. P. M. | S, O. P. M. | AGOSTO | DICIEMBRE |  | REGALIAS | FAER
[10 empty] | REALIZAR 2 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN ENERGÉTICA EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | N° DE CAMPAÑAS DE USO RACIONAL DE LA ENERGIA (URE) REALIZADAS | 0 | 2 | N° DE CAMPAÑAS DE USO RACIONAL DE LA ENERGIA (URE) REALIZADAS |  |  | S, O. P. M. | S, O. P. M. | AGOSTO | DICIEMBRE |  | REGALIAS | FAER
[10 empty] | GESTIÓN Y COFINANCIACIÓN ENERGÍA –VIVIENDAS DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | N° DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS | 0 | 1 | N° DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS | N° DE PROYECTOS FORMULADOS Y PRESENTADOS PARA LA COFINANCIACION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS ALTERNATIVAS PARA VIVIENDAS DISPERSAS DEL AREA RURAL | 50000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | FEBRERO | MAYO |  | PUERTO BOYACA |  | 50000000
[11 empty] | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA ALTERNATIVA EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA | 0 | 10 | N° DE SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA ALTERNATIVA EN VIVIENDAS DISPERSAS CONSTRUIDOS |  | 400000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | AGOSTO | DICIEMBRE |  |  | MINMINAS | 400000000
[10 empty] | REMUNERACIÓN DE ACTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | N° DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA REALIZADOS | 0 | 1 | N° DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA REALIZADOS | SOLICITAR LA REMUNERACION DE ACTIVOS ELECTRICOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ INMERSOS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ, BOYACÁ | 80000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | FEBRERO | ABRIL |  | PUERTO BOYACA |  | 80000000
[10 empty] | GESTIONAR LA COMPRA DE ENERGÍA EN BLOQUE A OTRO OPERADOR PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | N° DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA REALIZADOS | 0 | 1 | N° DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA REALIZADOS | REALIZAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN NUEVO AGENTE DISTRIBUIDOR O COMERCIALIZADOR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA | 50000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | FEBRERO | MAYO |  | PUERTO BOYACA |  | 50000000
|  | 3.2 | RECUPERACIÓN VIAL URBANO Y RURAL | 3.2.1 | PLAN VIAL |  |  | 3.2.1.3 | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO | PAVIMENTAR 1KM EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | PAVIMENTAR 1KM EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | 46 KM | 300 ML | N° KILOMETROS PAVIMENTADOS | PROGRAMAS DE AUTOCONSTRUCCION DE PAVIMENTO | 90000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | MARZO | DICIEMBRE | 201020101001 | PUERTO BOYACA |  | 90000000
[8 empty] | 3.2.1.3 | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL 30% EN MALLA VIAL URBANO RURAL DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL 30% EN MALLA VIAL URBANO RURAL DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 30% | 13% | PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN | MANTENIMIENTO VIAL CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, CONVENIOS Y CONTRATACION | 60000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | FEBRERO | OCTUBRE | 201020101002 | PUERTO BOYACA |  | 60000000
[8 empty] | 3.2.1.3 | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO |  |  |  |  | PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN | MANTENIMIENTO VIAL CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, CONVENIOS Y CONTRATACION | 40000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | FEBRERO | OCTUBRE | 201020101003 | PUERTO BOYACA |  | 40000000
[8 empty] | 3.2.1.3 | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL 30% EN MALLA VIAL URBANO RURAL DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL 30% EN MALLA VIAL URBANO RURAL DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 30% | 13% | PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN | MANTENIMIENTO VIAL CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, CONVENIOS Y CONTRATACION | 160000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | ENERO | ABRIL | 201020101003 | PUERTO BOYACA |  | 160000000
[8 empty] | 3.2.1.3 | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO | REALIZAR 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ANUALES DE EQUIPO Y MAQUINARIA DESTINADA AL ARREGLO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | REALIZAR 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ANUALES DE EQUIPO Y MAQUINARIA DESTINADA AL ARREGLO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | 3 | 3 | N° DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR AÑO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 141000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | ABRIL | MAYO | 2010201004 | PUERTO BOYACA |  | 141000000
[8 empty] | 3.2.1.3 | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO | PAVIMENTAR 1KM EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | PAVIMENTAR 1KM EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | 46 KM | 300 ML | N° KILOMETROS PAVIMENTADOS | PROGRAMAS DE AUTOCONSTRUCCION DE PAVIMENTO | 200000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | MARZO | DICIEMBRE | 201031101001 | PUERTO BOYACA |  | 200000000
[8 empty] | 3.2.1.3 | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL 30% EN MALLA VIAL URBANO RURAL DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL 30% EN MALLA VIAL URBANO RURAL DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 30% | 13% | PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN | MANTENIMIENTO VIAL CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, CONVENIOS Y CONTRATACION | 200000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | FEBRERO | OCTUBRE | 201031101002 | PUERTO BOYACA |  | 200000000
[8 empty] | 3.2.1.3 | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO | PAVIMENTAR 1KM EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | PAVIMENTAR 1KM EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | 46 KM | 300 ML | N° KILOMETROS PAVIMENTADOS | PROGRAMAS DE AUTOCONSTRUCCION DE PAVIMENTO | 50000000 | S, O. P. M. | S, O. P. M. | MARZO | DICIEMBRE | 201051401001 | PUERTO BOYACA |  | 50000000
______________________________________________________
ARQUITECTO, ROBINSON ROMERO IZQUIERDO

## UMATA
DEPARTAMENTO DE BOYACÀ
MUNICIPIO DE BOYACÁ
SECRETARIA DE UMATA MUNICIPAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
"Trabajando por el Cambio"
2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012
CODIGO | ENFOQUE | CODIGO | SECTOR | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | OBJETIVOS | CODIGO | META | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  | ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES | VALOR ESTIMADO ($) | RESPONSABLES |  | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | ORIGEN DE RECURSOS |  |  |  |  | MONTO TOTAL
[10 empty] | NOMBRE | LÍNEA BASE | VALOR ESPERADO PARA LA VIGENCIA | INDICADORES DE GESTIÓN |  |  | SECRETARIA DE DESPACHO | AREA INVOLUCRADA |  |  | RUBRO PRESUPUESTAL (MUNICIPIO) | RECURSOS PROPIOS | DEPARTAMENTO | SGP | OTROS RECURSOS DE COFIN.
1 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | 1.3. | HABILITACIÓN AMBIENTAL Y REACTIVACIÓN AGROPECUARIA | 1.3.1 | AGRICULTURA
|  |  |  | 1.3.2 | AMBIENTE
|  |  |  | 1.3.3 | GANADERIA | 1.3.3.2. | PLANIFICAR Y LLEVAR A CABO LA FESTIVIDAD DE EXPOCEBU COMO MOTIVACIÓN AL PRODUCTOR GANADERO | 1.3.3.2.6. | REALIZAR ANUALMENTE EL EVENTO DE EXPOCEBU | EVENTO REALIZADO | UNA FESTIVIDAD POR AÑO | 1 EVENTO | NUMERO DE FERIAS REALIZADAS | INTEGRACIÓN DE PRODUCTORES GANADEROS Y VINCULACIÓN DE NUEVAS RAZAS AL EVENTO DE EXPOCEBU. | 110000000 | UMATA | UMATA | 2013-02-01 | 2013-03-11 |  | 110000000 |  |  |  | 110000000
[6 empty] | 1.3.3.2 | INMUNIZAR LAS ESPECIES MAYORES CONTRA DIFERENTES ENFERMEDADES DE MAYOR INCIDENCIA | 1.3.3.2.5 |  | PREDIOS ATENDIDOS | 750 | 750 USUARIOS | NUMERO DE PREDIOS BENEFICIADOS | CELEBRAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES | 20000000 | UMATA | UMATA | 2013-02-01 | 2013-12-31 |  | 20000000 |  |  |  | 20000000
|  |  |  | 1.3.4 | EMPRENDIMIENTO AGROPECUARIO | 1.3.4.1 | APOYAR EL PROGRAMA DE JOVENES RURALES | 1.3.4.1.2 | APOYAR UNA INICIATIVA ANUAL DE EMPRENDIMIENTO PRESENTADAS POR EL SECTOR DE LOS JOVENES RURALES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRENIO | NUMERO DE INICIATIVAS APOYADAS | 0 | 1 INICIATIVA | PROGRAMA FORTALECIDO | APOYAR UNA INICIATIVA DE JOVENES RURALES YA ESTABLECIDA | 20000000 | UMATA | UMATA | 2013-06-01 | 2013-12-31 |  | 20000000 |  |  |  | 20000000
______________________________________________________
ARQUITECTO, ROBINSON ROMERO IZQUIERDO
Secretario de Planeación Municipal

## TRANSITO
DEPARTAMENTO DE BOYACÀ
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
DIRECCION DE TRANSITO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
"Trabajando por el Cambio"
2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012
CODIGO | ENFOQUE | CODIGO | SECTOR | CODIGO | PROGRAMA | OBJETIVOS | META | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  | ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES | VALOR ESTIMADO ($) | RESPONSABLES |  | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | ORIGEN DE RECURSOS |  |  | MONTO TOTAL
[8 empty] | NOMBRE | LÍNEA BASE | VALOR ESPERADO PARA LA VIGENCIA | INDICADORES DE GESTIÓN |  |  | SECRETARIA DE DESPACHO | AREA INVOLUCRADA |  |  | RUBRO PRESUPUESTAL (MUNICIPIO) | DEPARTAMENTO | OTROS RECURSOS DE COFIN.
3 | DESARROLLO EN INFRESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES | 3.2 | RECUPERACIÓN VIAL URBANO Y RURAL | 3.2.1 | PLAN VIAL
[6 empty] | MEJORAR EL ACCESO Y MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO. | DISMINUIR LA INFORMALIDAD E ILEGALIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO A TRAVES DE CONTROLES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | DISMINUIR LA INFORMALIDAD E ILEGALIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO A TRAVES DE CONTROLES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. | 0 | 2 | NÚMERO DE CONTROLES AL TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADOS |  | 230000000 | DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE | AREA DE CONTRAVENCIONES | ENERO | DICIEMBRE | 201020107002 PROPIOS 201050401002 FONDOS ESPECIALES |  |  | 230000000
[7 empty] | REALIZAR 2 CAMPAÑAS DE PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | REALIZAR 2 CAMPAÑAS DE PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO | 4 | 2 | N° DE CAMPAÑAS REALIZADAS. |  | 30000000 | DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE | DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE | ENERO | DICIEMBRE | 201050401001 FONDOS ESPECIALES |  |  | 30000000
______________________________________________________
ARQUITECTO, ROBINSON ROMERO IZQUIERDO
Secretario de Planeación Municipal