## Plan de Acción 2013 EDUCACION
PLAN DE DESARROLLO: "Villapinzón, El Camino del Progreso" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE: 5 | [6 empty] | SECTOR : INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: | [12 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | POBLACIÓN VCA BENEFICIADA (SI CORRESPONDE) | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
Ing. FAUSTO YAMID RUBIANO BELTRAN - Secretario de OBRAS PUBLICAS | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | [5 empty] | % | 100 | 100 | 25 |  |  | 85 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 85 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 85 | 0 | 0
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0 | REALIZAR MANTENIMIENTO AL 100% DE LAS IED | % | 100 | 100 | 25 |  |  | Mantenimiento de las instituciones educativas del municipio | % |  |  | 85 | [15 empty] | 85
0
0
0
[29 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 0 | 0 | 46 | 0 | [12 empty] | 46 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Corresponde al Numero de Inscripción SSEPPI del Proyecto. | CONSTRUCCIÓN DE 300 ML DE CERRAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL CUATRIENIO | Ml | 295 | 300 | 75 |  |  | Contratar la construccion de cerramientos en las instituciones educativas que requieran este componente. | Ml |  |  |  |  | 10 | [13 empty] | 10 | 0
|  | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS PARA LA IED DEL MUNICIIO | Und. | 0 | 4 | 1 |  |  | Contratar la construccion de aulas en las instituciones educativas que poseen la mayor poblacion escolar | Und. |  |  |  |  | 20 | [13 empty] | 20 | 0
|  | CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA UNA IED DEL MUNICIPIO | Und. | 0 | 1 | 0.5 |  |  | Contratar la construccion de un restaurante escolar en la institucion que mas lo requiera. | Und. |  |  |  |  | 15 | [13 empty] | 15 | 0
|  | AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE | Und. | 1 | 1 | 0.25 |  |  | Realizar la construccion de senderos peatonales, pintura de cerramientos, demarcacion de canchas. | Und. |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
[29 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
En cada uno de estos espacios se debe poner el PROYECTO del POAI 2013 que corresponda a su dependencia, recuerden que en la mayoría de los casos las dependencias tienen varios proyectos, copien el formato de casilla y peguenlo en la parte inferior de tal manera que queden inscritos todos y cada uno de los proyectos de su injerencia. | Corresponde al Numero de Inscripción SSEPPI del Proyecto.
|  | Recuerden que cada proyecto del POAI puede incluir una o varias metas, si hay metas compartidas con otra secretaría dentro del mismo proyecto por favor poner la que corresponda a su despacho. | [6 empty] | En cada una de estas casillas se debe especificar el tipo de actividad a realizar para cumplir con la meta, en la mayoría de los casos corresponderá a una contratación, recuerden que debe ser lo más específico posible, ya que corresponde a las actividades a desarrollar. Puede que hayan varias actividades dentro de cada meta, incluirlas todas por separado, si es necesario pueden agregar mas filas al cuadro.
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## Plan de Acción 2013 DEPORTE
PLAN DE DESARROLLO: "Villapinzón, El Camino del Progreso" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE: 1. DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO | [6 empty] | SECTOR : DEPORTE
PROGRAMA: VILLAPINZON DEPORTIVA, VILLAPINZON SALUDABLE | [12 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | POBLACIÓN VCA BENEFICIADA (SI CORRESPONDE) | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
Ing. FAUSTO YAMID RUBIANO BELTRAN - Secretario de OBRAS PUBLICAS | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | [5 empty] | % | 100 | 100 | 25 |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 0 | 0 | 15 | 0 | [12 empty] | 15 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 8 ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL CUATRENIO | Und. | 25 | 25 | 8 |  |  | Contratar el mantenimiento de 8 escenarios deportivos en las IED. Del municipio | Und. |  |  |  |  | 5 | [13 empty] | 5
|  | REALIZAR 1 PROYECTO PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL CUATRENIO | Und. | 25 | 4 | 1 |  |  | Elaboracion de un proyecto para la terminacion de un escenario deportivo | Und. | [18 empty] | 0
|  | CONSTRUCCION Y/0 TERMINACION DE 1 ESCENARIO DEPORTIVO | Und. | 25 | 3 | 1 |  |  | Contratar la terminacion de un escenario deportivo | Und. |  |  |  |  | 5 | [13 empty] | 5
|  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 PARQUES INFANTILES | Und. | 0 | 2 | 2 |  |  | Contratar la construccion de 2 parques infantiles | Und. |  |  |  |  | 5 | [13 empty] | 5
[29 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
En cada uno de estos espacios se debe poner el PROYECTO del POAI 2013 que corresponda a su dependencia, recuerden que en la mayoría de los casos las dependencias tienen varios proyectos, copien el formato de casilla y peguenlo en la parte inferior de tal manera que queden inscritos todos y cada uno de los proyectos de su injerencia. | Corresponde al Numero de Inscripción SSEPPI del Proyecto.
|  | Recuerden que cada proyecto del POAI puede incluir una o varias metas, si hay metas compartidas con otra secretaría dentro del mismo proyecto por favor poner la que corresponda a su despacho. | [6 empty] | En cada una de estas casillas se debe especificar el tipo de actividad a realizar para cumplir con la meta, en la mayoría de los casos corresponderá a una contratación, recuerden que debe ser lo más específico posible, ya que corresponde a las actividades a desarrollar. Puede que hayan varias actividades dentro de cada meta, incluirlas todas por separado, si es necesario pueden agregar mas filas al cuadro.
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## Plan de Acción 2013 PRIMERA INF
PLAN DE DESARROLLO: "Villapinzón, El Camino del Progreso" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE: 1. DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO | [6 empty] | SECTOR : PRIMERA INFANCIA
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA PARA EL PROGRESO | [12 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | POBLACIÓN VCA BENEFICIADA (SI CORRESPONDE) | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
Ing. FAUSTO YAMID RUBIANO BELTRAN - Secretario de OBRAS PUBLICAS | ADECUACION INFRAESTRUCTURA | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 0 | 0 | 5 | 0 | [12 empty] | 5 | 0 | 0
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0 | REALIZAR 1 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR PARA LA PRIMERA INFANCIA | Und. | 2 | 3 | 1 |  |  | Contratar un diseno para la construccion de un hogar infantil | Und. |  |  |  |  | 5 | [13 empty] | 5
0
0
0
[29 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
En cada uno de estos espacios se debe poner el PROYECTO del POAI 2013 que corresponda a su dependencia, recuerden que en la mayoría de los casos las dependencias tienen varios proyectos, copien el formato de casilla y peguenlo en la parte inferior de tal manera que queden inscritos todos y cada uno de los proyectos de su injerencia. | Corresponde al Numero de Inscripción SSEPPI del Proyecto.
|  | Recuerden que cada proyecto del POAI puede incluir una o varias metas, si hay metas compartidas con otra secretaría dentro del mismo proyecto por favor poner la que corresponda a su despacho. | [6 empty] | En cada una de estas casillas se debe especificar el tipo de actividad a realizar para cumplir con la meta, en la mayoría de los casos corresponderá a una contratación, recuerden que debe ser lo más específico posible, ya que corresponde a las actividades a desarrollar. Puede que hayan varias actividades dentro de cada meta, incluirlas todas por separado, si es necesario pueden agregar mas filas al cuadro.
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## Plan de Acción 2013 ADULTO MAYO
PLAN DE DESARROLLO: "Villapinzón, El Camino del Progreso" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE: 1. DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO | [6 empty] | SECTOR : ADULTO MAYOR
PROGRAMA: UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA NUESTRO ADULTO MAYOR | [12 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | POBLACIÓN VCA BENEFICIADA (SI CORRESPONDE) | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
Ing. FAUSTO YAMID RUBIANO BELTRAN - Secretario de OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0 | CREACION DEL CENTRO DE VIDA DIA PARA EL ADULTO MAYOR | Und. | 0 | 1 | 1 |  |  | Contratar la adecuacion de un espacio para la atencion de las personas de la tercera edad | Und. | [16 empty] | 80 |  | 80
0
0
0
[29 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
En cada uno de estos espacios se debe poner el PROYECTO del POAI 2013 que corresponda a su dependencia, recuerden que en la mayoría de los casos las dependencias tienen varios proyectos, copien el formato de casilla y peguenlo en la parte inferior de tal manera que queden inscritos todos y cada uno de los proyectos de su injerencia. | Corresponde al Numero de Inscripción SSEPPI del Proyecto.
|  | Recuerden que cada proyecto del POAI puede incluir una o varias metas, si hay metas compartidas con otra secretaría dentro del mismo proyecto por favor poner la que corresponda a su despacho. | [6 empty] | En cada una de estas casillas se debe especificar el tipo de actividad a realizar para cumplir con la meta, en la mayoría de los casos corresponderá a una contratación, recuerden que debe ser lo más específico posible, ya que corresponde a las actividades a desarrollar. Puede que hayan varias actividades dentro de cada meta, incluirlas todas por separado, si es necesario pueden agregar mas filas al cuadro.
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## Plan de Acción 2013 INF. TE (2
PLAN DE DESARROLLO: "Villapinzón, El Camino del Progreso" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE: 5. INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | SECTOR : MOVILIDAD Y MODERNIZACION VIAL
PROGRAMA: MOVILIDAD VIAL PARA EL PROGRESO | [12 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | POBLACIÓN VCA BENEFICIADA (SI CORRESPONDE) | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
Ing. FAUSTO YAMID RUBIANO BELTRAN - Secretario de OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE | [11 empty] | 370.8664 | 0 | 232.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5526 | 0 | 635.4028 | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 10 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 10 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE | 0 | GESTIONAR LA TERMINACION DEL CENTRO DE DESPACHOS | Und. | 0 | 2 | 1 |  |  | Contratar la construccion del cerramiento del terminal de transporte | Und. |  |  | 10 | [15 empty] | 10
0
0
0
[29 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 22.8045 | 0 | 34.1955 | 0 | [12 empty] | 57 | 0 | 0
MEJORAMIENTO DE VÍAS |  | ELABORAR UN PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL | Und. | 0 | 1 | 1 |  |  | Elaborar un diseno para la construccion de una carpeta de rodadura en el sector rural del municipio | [19 empty] | 0 | 0
|  | CONSTRUIR Y MANTENER LAS VÍAS URBANAS CON CARPETAS DE RODADURA NORMALIZADAS MAYOR O IGUAL A 100 ML | ml | 160 | 300 | 100 |  |  | Contratar la construccion de la estructura de una via en el sector urbano del municipio |  |  |  | 5.8045 |  | 34.1955 | [13 empty] | 40 | 0
|  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES EN LA ZONA URBANA EN 200 MTS2 | m2 | 130 | 800 | 200 |  |  | Contratar la construccion de andenes en en el casco urbano del municipio |  |  |  | 10 | [15 empty] | 10 | 0
|  | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS (NORMALIZACIÓN) PARA LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO PARA UN PROYECTO | Und. | 0 | 1 | 1 |  |  | Elaborar un diseno para la construccion de una carpeta de rodadura en el sector urbano del municipio |  |  |  | 2 | [15 empty] | 2 | 0
|  | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 6 PUENTES VEHICULARES EN EL CASCO URBANO DE VILLAPINZÓN | Und. | 8 | 6 | 2 |  |  | Contratar el mantenimiento de dos puentes vehiculares |  |  |  | 5 | [15 empty] | 5 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 269.1145 | 0 | 198.7883 | 0 | [12 empty] | 467.9028 | 0 | 0
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS | 0 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA ADECUAR 150 Km DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO |  | 380 | 266 | 100 |  |  | Contratar el suministro de afirmado y transporte para realizar el mantenimiento de las vias terciarias |  |  |  | 66.4028 |  | 57
|  | OPERADOR RETRO EXCAVADORA 1 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | Contratar el operador para la retroexcavadora 1 | [5 empty] | 14.4
|  | OPERADOR RETRO EXCAVADORA 2 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | Contratar el operador para la retroexcavadora 2 | [5 empty] | 14.4
|  | CONDUCTOR VOLQUETA |  | 0 | 4 | 1 |  |  | Contratar el operador para la volqueta | [5 empty] | 13.2
|  | CAPACITACION CONDUCTORES |  | 0 | 4 | 1 |  |  | contratar la capacitacion para evaluar las aptitudes de los conductores de la secretaria de obras publicas |  |  |  | 2
|  | COMBUSTIBLE |  | 0 | 4 | 1 |  |  | Contratar el suministro de combustible para los vehiculos al servicio del municipio de Villapinzon |  |  |  | 50.2117 |  | 99.7883
|  | LLANTAS - CAMBIO DE ACEITE (LUBRICANTES) |  | 0 | 4 | 1 |  |  | Contratar el suministro de lubricantes para los vehiculos al servicio del municipio de Villapinzon |  |  |  | 90
|  | REPUESTOS |  | 0 | 4 | 1 |  |  | Contratar el suministro de repuestos para los vehiculos al servicio del municipio de Villapinzon |  |  |  | 60
|  | REALIZAR UN ESTUDIO PARA LA ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE UNA RECEBERA. |  | 0 | 1 | 0.5 |  |  | Realizar el estudio de prefactibilidad para la compra y operacion de una recebera |  |  |  | 0.5
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 48.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5526 | 0 | 80 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS | 0 | EJECUTAR EL 30 % DE LAS OBRAS DE ARTE PARA EL MANEJO DE AGUAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS |  | 380 | 266 | 100 |  |  | Realizar el mantenimiento de las obras de arte de las vias terciarias |  |  |  | 48.4474 | [13 empty] | 6.5526
|  | FABRICAR 200 TUBOS EN CONCRETO PARA RAMALES EN LA ZONA RURAL PARA EL CUATRIENIO |  | 150 | 800 | 200 |  |  | Contratar la fabricacion de tuberia para la recoleccion de agua en las vias terciarias | [17 empty] | 20
|  | GESTIONAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIZACIÓN DE TERRENOS EN VÍAS RURALES |  | 0 | 1 | 1 |  |  | Contratar estudios de suelos para elaborar proyectos para el manejo de taludes | [17 empty] | 5
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | ADQUIRIR UN VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN EL MUNICIPIO |  | 0 | 1 | 1 |  |  | Adquirir un automotor para el mantenimiento de vias |  |  |  | 5
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | 0 | REALIZAR UN PROYECTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN |  | 0 | 1 | 1 |  |  | Contratar los disenos para la construccion del parqueadero del municipio |  |  |  | 5.5
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS | 0 | ADQUIRIR 2 PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CUATRIENIO |  | 1 | 2 | 2 |  |  | Adquirir predios para construir tramos de vias pendientes en al casco urbano del municipio |  |  |  | 10
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## Plan de Acción 2013 INF.vias
PLAN DE DESARROLLO: "Villapinzón, El Camino del Progreso" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE: 5. INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | SECTOR : MOVILIDAD Y MODERNIZACION VIAL
PROGRAMA: MOVILIDAD VIAL PARA EL PROGRESO | [12 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | POBLACIÓN VCA BENEFICIADA (SI CORRESPONDE) | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
Ing. FAUSTO YAMID RUBIANO BELTRAN - Secretario de OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE | [11 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 10 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 10 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE | 0 | GESTIONAR LA TERMINACION DEL CENTRO DE DESPACHOS | Und. | 0 | 2 | 1 |  |  | Contratar la construccion del cerramiento del terminal de transporte | Und. |  |  | 10 | [15 empty] | 10
0
0
0
[29 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | META | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1 SEMESTRE | META ALCANZADA 2 SEMESTRE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
En cada uno de estos espacios se debe poner el PROYECTO del POAI 2013 que corresponda a su dependencia, recuerden que en la mayoría de los casos las dependencias tienen varios proyectos, copien el formato de casilla y peguenlo en la parte inferior de tal manera que queden inscritos todos y cada uno de los proyectos de su injerencia. | Corresponde al Numero de Inscripción SSEPPI del Proyecto.
|  | Recuerden que cada proyecto del POAI puede incluir una o varias metas, si hay metas compartidas con otra secretaría dentro del mismo proyecto por favor poner la que corresponda a su despacho. | [6 empty] | En cada una de estas casillas se debe especificar el tipo de actividad a realizar para cumplir con la meta, en la mayoría de los casos corresponderá a una contratación, recuerden que debe ser lo más específico posible, ya que corresponde a las actividades a desarrollar. Puede que hayan varias actividades dentro de cada meta, incluirlas todas por separado, si es necesario pueden agregar mas filas al cuadro.
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC