## SUBPROGRAMA 1
PLAN DE DESARROLLO: “El cambio es con todos y todas (tod@s) 2012 – 2015”
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2012
EJE TEMÁTICO No 01: ZIPAQUIRA, GARANTIA DE BIENESTAR Y PROSPERIDAD | [6 empty] | SECTOR : DEPORTE | [12 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN:1. Garantizar a los Zipaquireños sus derechos fundamentales, sociales y culturales en educación, actividad física y deporte para construir a través del tejido social una sociedad más justa, equitativa, saludable e incluyente
PROGRAMA No 5: RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). |  |  |  | OBJETIVO: Brindar espacios y servicios en recreación y deporte a nuestros adultos jóvenes, adultos y adultos mayores con el propósito de mejorar la calidad de vida generando hábitos saludables. Para lograrlo el programa se desarrollara generando la inclusión en su totalidad y unas políticas de interinstitucionalidad | [9 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [18 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE INVERSION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE | [5 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
ALCALDE MUNICIPAL | Aumentar en un 60% las personas que participan de los programas de actividad física | [5 empty] | Nº de nuevas personas beneficiadas/ 6000 | 6% | 66% | 16% |  | 623% | 46360 | 104701 | 136500 | 0 | 0 | 22500 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 2500 | 2900 | 3600 | 157601 | 156800 | PI | 1400 |  |  | JORGE HUMBERTO TENJO PORRAS DIRECTOR I.M.C.R.D.Z.
[32 empty] | I | 1189
[32 empty] | AD | 1000
[32 empty] | JUV | 1060
[32 empty] | ADU | 58
[32 empty] | ADU-M | 650
[32 empty] | MUJ Y HOM | 0
[32 empty] | VCA | 0
[32 empty] | DISCA | 153
[32 empty] | AFRO | 0
[32 empty] | IND | 0
[32 empty] | OTR | 40850
[32 empty] | TOTAL | 46360
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACION DE DOS PROMOTORES | UND | 0 | 0 | Puesta en marcha de los programas de actividad física en tres centros de prenatalidad (existentes) | Nº de centros de pre natalidad con programas de actividad física / Nº de centro propuestos | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
| 2012025899019 | DOTACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS | UND | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA (2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 10000 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 17600 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACION DE DOS PROMOTORES | UND | 2 | 3 | Implantación del programa de estimulación temprana en dos centros (existentes) | Nº de centros que cuenten con programas de estimulación temprana / Nº de centros existentes | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5000 | 12000 | [16 empty] | PI | 420 | INFORMES DE SUPERV | NA | CPS 072:MARVELL CASTILLO Y CPS 071 - LILIANA ROMERO | CPS 072/2012 Y CPS 071/2012 -- CUYO OBEJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DIAGNOSTICO, COORDINACION, PROMOCION, DIVULGACION, PLANEACIÓN, DESARROLLO DE PROYECTOS , EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PROGRAMAS DE MADRES GESTANTES Y DE PRIMERA INFANCIA ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ.
| 2012025899019 | DOTACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS EN CONVENIO CON FUNDASERVICIOS | UND | 1 | 0 | [8 empty] | 0 | 600 | [16 empty] | NA | NA | INFORMES DE DESARROLLO DEL CONVENIO | NA | JORGE TENJO DIRECTOR IMCRDZ | CONVENIO 010/2012 CON FUNDASERVICIOS CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL AÑO 2012
| 2012025899019 | CONTRATACIÓN DE UN TERCER PROMOTOR |  | 0 | 1 | [8 empty] | 5000 | 5000 | [16 empty] | PI | 680 | INFORMES DE SUPERV | NA | CPS 096 - YENNY MARITZA MOLANO | CPS 076 CUYO OBEJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DIAGNOSTICO, COORDINACION, PROMOCION, DIVULGACION, PLANEACIÓN, DESARROLLO DE PROYECTOS , EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PROGRAMAS DE MADRES GESTANTES Y DE PRIMERA INFANCIA ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ.
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA (2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 5000 | 3600 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACION DE DOS PROMOTORES | UND | 2 | 0 | Realización de cuatro festivales de desarrollo motriz en la población preescolar | festivales realizados / Nº de festivales propuestos | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | [17 empty] | PI | 300 | REGISTRO FOTOGRAF E INF SUPERVISION |  | CPS 072:MARVELL CASTILLO Y CPS 071 - LILIANA ROMERO | CPS 072/2012 Y CPS 071/2012 -- CUYO OBEJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DIAGNOSTICO, COORDINACION, PROMOCION, DIVULGACION, PLANEACIÓN, DESARROLLO DE PROYECTOS , EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PROGRAMAS DE MADRES GESTANTES Y DE PRIMERA INFANCIA ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ.
| 2012025899019 | CONSECUCION DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES | UND | 1200 | 0 | [8 empty] | 5000 | [14 empty] | 3600 | [5 empty] | LACTEOS EL RECREO | CPS 072:MARVELL CASTILLO Y CPS 071 - LILIANA ROMERO | NA
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA (2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACION DE UN PROMOTOR | UND | 1 | 0 | Realización de cuatro festivales de desarrollo físico en la básica primaria | Nº de festivales propuestos / festivales realizados | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15000 | [17 empty] | I | 90 | CONTRATO | NA | JAIME CANTOR | CPS 023/2012 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR LOS PROCESOS NECESARIOS DE COORDINACION, PLANEACION, GESTION, FOMENTO, PROMOCION, DESARROLLO, CONTROL Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTES DE ZIPAQUIRÁ
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 5 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 36000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 84000 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACION DE UN PROMOTOR | UND | 1 | 0 | Realización de juegos intercolegiados con la participación de por lo menos 9000 estudiantes | Nº de estudiantes participantes / Nº estudiantes proyectados | 1500 | 9000 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 36000 | 12000 | [16 empty] | I | 900 | CONTRATO | NA | JAIME CANTOR | CPS 023/2012 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR LOS PROCESOS NECESARIOS DE COORDINACION, PLANEACION, GESTION, FOMENTO, PROMOCION, DESARROLLO, CONTROL Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTES DE ZIPAQUIRÁ
| 2012025899019 | CONTRATACION DE JUZGAMIENTO | UND | 1 | 0 | [9 empty] | 12000 | [16 empty] | AD | 1000 | Planillas de Verificación | NA | FUNDASCUN | CONVENIO 004/2012 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTES DE ZIPAQUIRA Y LA FUNDACION DE ARBITROS ASOCIADOS DE CUNDINAMARCA FUNDEASCUN PARA EL JUZGAMIENTO Y ARBITRAJE DE LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS MUNICIPALES DE ZIPAQUIRA 2012.
| 2012025899019 | DOTACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, MEDALLERIA Y REFRIGERIOS | UND | 1 | 0 | [9 empty] | 60000 | [16 empty] | NA | NA | ACTA ENTRADA ALMACEN | NA | FUNDAR | CONVENIO 003/2012 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTES DE ZIPAQUIRA Y LA FUNDACION FUNDAR(SIGLA FUNDAR DEPORTE, RECREACION Y CULTURA) PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS MUNICIPALES DE ZIPAQUIRA 2012.
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 6 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACION DE UN PROMOTOR | UND | 0 | 0 | Realizar cuatro festivales de la familia que estimule y motive a la misma en la práctica de la actividad física | Festivales realizados / Festivales propuestos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 7 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 6201 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201 | 5000 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACION DE UN PROMOTOR | UND | 1 | 0 | Avalar 35 escuelas deportivas | Nº escuelas avaladas / Nº de avales propuestos | 16 | 35 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6201 | 5000 | [16 empty] | I | 289 | PLANILLAS INSCRIP Y REG FOTOG | NA | NICOLAS NIETO | CPS 017/2012: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PROMOCION, DIVULGACION, DESARROLLO Y COORDINACION DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA Y LA ASISTENCIA TECNICA DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTES DE ZIPAQUIRA
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 8 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | JUZGAMIENTOS | UND | 0 | 0 | Realizar 4 juegos universitarios | Juegos realizados / Juegos propuestos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7500 | 0
| 2012025899019 | LOGISTICA PARA LOS JUEGOS | UND | 0 | 0
| 2012025899019 | PREMIACION DE LOS JUEGOS | UND | 0 | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 9 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | BRIGADA DE MANTENIMIENTO | UND | 5 | 0 | Realizar 18 jornadas lúdico deportivas para la población entre los 15 y 25 años | Jornadas realizadas /Jornadas propuestas | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 5 | [12 empty] | 2500 | 2500 |  |  |  |  | JUV | 1000 | REGISTRO FOTOGRAFICO | POLICIA NAL. Y GOBERN | CARLOS TARAZONA | CPS 014/2012: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DIAGNOSTICO, COORDINACION, PROMOCION, DIVULGACION, PLANEACIÓN, DESARROLLO DE PROYECTOS , EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ
| 2012025899019 | ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS | UND | 5 | 0
| 2012025899019 | REFRIGERIOS | UND | 50 | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 10 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | GESTION DE DOCENTES | UND | 0 | 0 | Realizar 24 capacitaciones en temas de administración y juzgamiento deportivo en el municipio. | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones ofrecidas | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 11 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACION DE UN PROMOTOR | UND | 1 |  | Capacitar 300 voluntarios | Voluntarios capacitados / Voluntarios propuestos | 0 | 300 | 60 | 60 | 0 | 60 |  |  |  |  | 0 | 4000 | [12 empty] | JUV | 60 | PLANILLAS ASISTENCIA | GOBERN Y MUNIC CHIA | CRISTINA SALINAS | CPS 012/2012: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA FORMACION, CAPACITACION Y DIRECCION Y COORDINACION DE GRUPOS DE VOLUNTARIOS Y APOYO A VOLUNTARIADOS.
| 2012025899019 | CAPACITACIONES | UND | 2 | 2
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 12 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 7800 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATAR UN PROMOTOR | UND | 1 | 0 | Involucrar a 9000 personas en 4 juegos comunales. | Nº de personas participantes / Nº de personas objeto | 2000 | 9000 | 2250 | 0 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 7800 | [12 empty] | OTR | 2500 | FICHAS DE INSCRIPC | GOBERN C/MARC | CARLOS TARAZONA | CPS 014/2012: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DIAGNOSTICO, COORDINACION, PROMOCION, DIVULGACION, PLANEACIÓN, DESARROLLO DE PROYECTOS , EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ
| 2012025899019 | JUZGMIENTO | UND | 0 | 1 | [12 empty] | 15000 | 0 | [6 empty] | 25000 | 0 | [6 empty] | INFORMES DE DESARROLLO DEL CONVENIO | NA | JORGE TENJO | CONVENIO 010/2012 CON FUNDASERVICIOS CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL AÑO 2012
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 13 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 5000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | LOGISTICA | UND | 24 | 26 | 200 jornadas de ciclovia realizadas. | Nº de jornadas de ciclovía realizadas / Nº de jornadas de ciclovía propuesta | 200 | 200 | 48 | 24 | 26 | 50 | 5000 | 2500 | [16 empty] | OTR | 38000 | REGISTRO FOTOGR | CTE PREVEN RIESGO | JOHAN GARNICA | CPS 020/2012: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN, MONTAJE, DESARROLLO, APOYO LOGISTICO, SEGUIMIENTO, PROMOCION Y EVALUACION DE TODOS LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, DE RECREACION Y DE LA CICLOVIA; A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEZIPAQUIRA
| 2012025899019 | INTERVENCION DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO | UND | 12 | 26 | [8 empty] | 0 | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 14 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 5000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12000 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACION DE DOS PROMOTORES | UND | 2 | 2 | Realizar 60 actividades para el adulto mayor. | Actividades para el adulto mayor realizadas / Actividades propuestas | 48 | 60 | 15 | 10 | 10 | 20 | 5000 | 12000 | [16 empty] | ADU-M | 650 | PLANILLAS ASISTENC Y REG FOTOGRAF | NA | MIGUEL BUSTOS Y LUZ MERY PINZON | MIGUEL BUSTOS CPS 024/2012: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FOMENTO, PROMOCION, DESARROLLO, COORDINACION Y DIRECCION DEL PROGRAMA PARA EL ADULTO MAYOR AÑO 2012 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTES DE ZIPAQUIRA Y LUZ MERY PINZON CPS 025/2012: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PROCESOS OPERATIVOS DE ACTIVIDAD FISICA Y LOS DEMAS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR AÑO 2012 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTES DE ZIPAQUIRA
|  | LOGISTICA DE ELEMENTOS | UND | 10 | [9 empty] | 0 | 0
|  | REALIZACIÓN DE CONVENIO CON FUNDAR | UND | 0 | 1 | [26 empty] | ADU-M |  | INFORMES DE DESARROLLO DEL CONVENIO | NA | JORGE TENJO | CONVENIO 016/2012 CON FUNDAR CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, JUEGOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDAD FÍSICA
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 15 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | JUZGAMIENTO | UND | 0 | 1 | Realizar 4 juegos de la función pública. | Juegos de la función pública realizados / Juegos de la función pública propuestos | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | OTR | 350 | PLANILLAS INSCRIPCION | SECRET GNAL ALCALDIA
| 2012025899019 | CONTRATACION PROMOTOR | UND | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CESAR OLIVEROS | CPS 030/2012 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA INICIACION, FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO DE LOS USUARIOS INSCRITOS EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DESARROLLADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ.
| 2012025899019 | LOGISTICA | UND | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
| 2012025899019 | REALIZACIÓN DE CONVENIO CON FUNDAR | UND | 0 | 1 | [8 empty] | 7500 | 7500 | [14 empty] | 7500 | 7500 |  |  | INFORMES DE DESARROLLO DEL CONVENIO | NA | JORGE TENJO | CONVENIO 016/2012 CON FUNDAR CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, JUEGOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDAD FÍSICA
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 16 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 5000 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 7900 | 7900 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACION DEL PROMOTOR | UND | 1 | 1 | Realizar 38 actividades en cuatro discapacidades Impactar cuatro discapacidades | Actividades realizadas / Actividades propuestas Discapacidades impactadas / Discapacidades propuestas a impactar | 24 | 38 | 9 | 3 | 3 |  | 5000 | 7000 | [12 empty] | 2900 |  |  |  | DISCA | 153 | PLANILLAS ASIST | NA | RODRIGO LAVERDE | CPS 018/2012 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INICIACIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO DE LOS USUARIOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, EL CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DESARROLLADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ
| 2012025899019 | CAPACITACION | UND | 1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | PLANILLAS ASIST | NA
| 2012025899019 | EVENTOS | UND | 2 | 6 | [8 empty] | 0 | 900 | [18 empty] | REG FOTOGRAF | MUNICIP CHIA
| 2012025899019 | REALIZACIÓN CONVENIO CON FUNDASERVICIOS | UND | 0 | 1 | [28 empty] | INFORMES DE DESARROLLO DEL CONVENIO | NA | JORGE TENJO DIRECTOR IMCRDZ | CONVENIO 010/2012 CON FUNDASERVICIOS CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL AÑO 2012
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 17 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2400 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | ACTIVIDAD FISICA (CAPOEIRA-AEROBICOS) | UND | 1 | 1 | Realizar 4 juegos carcelarios (Realizar actividad física con internos carcelarios) | Juegos carcelarios realizados / Juegos carcelarios programados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 5000 | [17 empty] | ADU | 58 | CERTIFICACION SEMESTRAL | INPEC | MICHAEL NIÑO | CPS 037/2012 CUYO OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA INICIACION, FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO DE LOS USUARIOS INSCRITOS EN LA DISCIPLINA DE CAPOEIRA, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DESARROLLADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ.
| 2012025899019 | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL | UND | 1 | 1 | [13 empty] | 2400 | [16 empty] | ANGELICA MOLANO | CPS 079/2012 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA INICIACION, FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO DE LOS USUARIOS INSCRITOS EN LA DISCIPLINA DE AEROBICOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DESARROLLADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ
| 2012025899019 | CAPACITACION | UND | 3 | 0 | [28 empty] | PLANILLAS | NA | RODRIGO LAVERDE | CPS 018/2012 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INICIACIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO DE LOS USUARIOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, EL CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DESARROLLADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AJ6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC
Note on AH6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG

## SUBPROGRAMA 2
PLAN DE DESARROLLO: “El cambio es con todos y todas (tod@s) 2012 – 2015”
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2012
EJE TEMÁTICO No 01: ZIPAQUIRA, GARANTIA DE BIENESTAR Y PROSPERIDAD | [6 empty] | SECTOR : DEPORTE | [12 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN:1. Garantizar a los Zipaquireños sus derechos fundamentales, sociales y culturales en educación, actividad física y deporte para construir a través del tejido social una sociedad más justa, equitativa, saludable e incluyente
PROGRAMA No 5: ZIPAQUIRA CUNA DE GRANDES CAMPEONES Y GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PARA TODOS Y TODAS (TOD@S) |  |  |  | OBJETIVO: Generar acciones que faciliten a los jóvenes talentos desarrollarse en las mejores condiciones técnicas, científicas para el entrenamiento y la competencia que el deporte moderno requiere, con el firme propósito de que los deportistas del municipio se proyecten como los mejores a nivel nacional e internacional. | [9 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE INVERSION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE | [5 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
ALCALDE MUNICIPAL | Aumentar en un 90% los deportistas con posibilidades a juegos nacionales 2015. | [5 empty] | Nº de deportistas de alto rendimiento ranqueados / total deportistas ranqueados programados | 10 | 90% | 30% | 0% | 10% | 11 | 5000 | 7000 | 0 | 0 | 479929 | 462412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 23500 | 0 | 0 | 539929 | 492912 | PI | 0 |  |  | JORGE HUMBERTO TENJO PORRAS DIRECTOR I.M.C.R.D.Z.
[32 empty] | I | 1307
[32 empty] | AD | 1369
[32 empty] | JUV | 214
[32 empty] | ADU | 296
[32 empty] | ADU-M | 0
[32 empty] | MUJ Y HOM | 0
[32 empty] | VCA | 0
[32 empty] | DISCA | 27
[32 empty] | AFRO | 0
[32 empty] | IND | 0
[32 empty] | OTR | 3250
[32 empty] | TOTAL | 6463
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | DETECCIÓN A TRAVÉS DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS, DOS PERIODOS DE VACACIONES DEPORTIVAS, JUEGOS COMUNALES JUEGOS ESCOLARES Y PARADAS DE TENNIS DE MESA | UND | 1 | 5 | Realizar 16 actividades de detección de talentos | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas | 0 | 16 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | [16 empty] | I | 1000 | TEST | NA | MILTON HERNANDEZ (Coordinador de Deporte) | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INICIACIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO DE LOS USUARIOS INSCRITOS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA. CONTRATOS CPS No. 026, 027, 028,029,030,031,032,033,034,035,037, 038 ,090, 099, 100, 101, 102 ADICIONALMENTE EL CONTRATO DE JAIME CANTOR CON CPS 023/2012 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR LOS PROCESOS NECESARIOS DE COORDINACION, PLANEACION, GESTION, FOMENTO, PROMOCION, DESARROLLO, CONTROL Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTES DE ZIPAQUIRÁ
| 2012025899019 | SELECCIÓN DE LOS TALENTOS | UND | 0 | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | AD | 900 |  | NA
| 2012025899019 | SEGUIMIENTO DE LOS TALENTOS | UND | 0 | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | NA
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | PROMOCIÓN | UND | 15 | 19 | Conformar 32 clubes con reconocimiento deportivo y personería jurídica | Nº clubes conformados con reconocimiento/ Cantidad de clubes con reconocimiento deportivo propuestos | 7 | 32 | 8 | 25 | 9 | 34 | 0 | 0 | [16 empty] | I | 275 | CARPETAS DE CLUBES | SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE | MILTON HERNANDEZ | COORDINADOR DE DEPORTE
| 2012025899019 | ASESORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO | UND | 10 | 15 | [8 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | AD | 316
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479929 | 459412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479929 | 459412 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | PARTICIPACION EN COMPETENCIAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES EN MTB, ATLETISMO, PATINAJE, GIMNASIA, FUTSAL, VOLEIBOL, CICLISMO DE RUTA | UND | 38 | 74 | Participar en 63 competencias a nivel departamental y nacional. | Nº competencias Departamentales y Nacionales competencias en las que participan los Zipaquireños / Nº de propuestas | 24 | 63 | 14 | 38 | 74 | 112 |  |  |  |  | 79929 | 62412 | [12 empty] | I | 32 | INFORMES DE COMPETENCIAS | NA | CUERPO TECNICO DE IMCRDZ | CONTRATOS : CPS No. 026 FREDDY ESPINOSA, CPS No. 027 STERVE SOLER, CPS No. 028 CARLOS MUÑOZ, CPS No. 029 HUGO BARACALDO, CPS No. 031 GUILLERMO NAVARRETE, CPS No. 032 DIANA ROJAS, CPS No. 034 PASCUAL LOZANO.
[32 empty] | AD | 153
[32 empty] | JUV | 194
[32 empty] | ADU | 96
|  | CONTRATACION DE 13 ENTRENADORES | UND | 18 | 22 | Contratción de 13 entrenadores y personal de apoyo | Nº de entrenadores contrarados / Nº de entrenadores propuestos | 25 | 100 | 13 | 18 | 22 | 22 |  |  |  |  | 400000 | 397000 | [12 empty] | OTR | 3250 | INFORMES CONTRATISTAS | NA | MILTON HERNANDEZ (Coordinador de Deporte) | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INICIACIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO DE LOS USUARIOS INSCRITOS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA. CONTRATOS CPS No. 026, 027, 028,029,030,031,032,033,034,035,037, 038 ,090, 099, 100, 101, 102 Y CONTRATOS DE ASISTENCIA CPS No. 002, 010, 022, 086
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 7500 | 0 | 0 | 15000 | 7500 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACIÓN DE 1 PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA | UND | 1 | 1 | Lograr que los deportistas accedan por lo menos a 6 ciencias aplicadas al deporte. | Nº de ciencias aplicadas al servicio del deportista / Nº de ciencias aplicadas propuestas | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 15000 | 7500 |  |  |  |  | JUV | 20 | HISTORIAS CLINICAS | GOB C/MARCA | DIANA ALARCÓN (Fisioterapeuta) | N.A. (SU CONTRATO ES CON INDEPORTES CUNDINAMARCA)
| 2012025899019 | CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA | UND | 0 | 1 | [26 empty] | ADU | 200 | HISTORIAS CLINICAS | GOB C/MARCA | YESSICA | N.A. (SU CONTRATO ES CON INDEPORTES CUNDINAMARCA)
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 5 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 5000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 16000 | 0 | 0 | 45000 | 26000 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL | UND | 1 | 1 | Llegar a 6 disciplinas deportivas paralímpicas funcionando | Disciplinas deportivas paralímpicas funcionando / Disciplinas deportivas paralímpicas propuestas | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5000 | 7000 | [16 empty] | DISCA | 27 | INFORMES | GOBER C/MARCA | RODRIGO LAVERDE | CPS 018/2012 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INICIACIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO DE LOS USUARIOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, EL CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DESARROLLADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ
| 2012025899019 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | UND | 2 | 3 | [20 empty] | 40000 | 16000 | [6 empty] | INFORMES METODOLOGOS | GOBER C/MARCA | METODOLOGOS | N.A. (SU CONTRATO ES CON INDEPORTES CUNDINAMARCA)
| 2012025899019 | COMPETENCIAS | UND | 4 | 5 | [12 empty] | 0 | 3000 | [14 empty] | INFORMES, RGTO FOTOGRAFICO | NA | RODRIGO LAVERDE | CPS 018/2012 A NOMBRE DE RODRIGO LAVERDE Y CPS No. 027 A NOMBRE DE STERVE SOLER CUY PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA INICIACION, FORMACION Y PERFECCIONA OBJETO ESMIENTO DEPORTIVO DE LOS USUARIOS INSCRITOS EN LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA Y PISTA, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DESARROLLADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 6 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | SISTEMATIZAR RANKING MUNICIPAL | UND | 0 | 0 | 60 deportistas premiados y reconocidos | Nº de deportistas premiados y reconocidos / Deportistas programados | 0 | 60 | 6 | 1 | 24 | 25 | 0 | 0
| 2012025899019 | CREAR LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE DEPORTISTA DEL AÑO EL CAMBIO ES CON TODOS | UND | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 2012025899019 | CREAR LOS INCENTIVOS | UND | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 7 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | DEFINIR LA LINEA DE INVESTIGACION | UND | 0 | 0 | Por lo menos 1 proyecto de investigación publicado | Formulación y elaboración de proyecto de investigación/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
| 2012025899019 | RECOLECTAR LA INFORMACIÓN | UND | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AJ6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC
Note on AH6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG

## SUBPROGRAMA 3
PLAN DE DESARROLLO: “El cambio es con todos y todas (tod@s) 2012 – 2015”
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2012
EJE TEMÁTICO No 01: ZIPAQUIRA, GARANTIA DE BIENESTAR Y PROSPERIDAD | [6 empty] | SECTOR : DEPORTE | [12 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN:1. Garantizar a los Zipaquireños sus derechos fundamentales, sociales y culturales en educación, actividad física y deporte para construir a través del tejido social una sociedad más justa, equitativa, saludable e incluyente
PROGRAMA No 5: AUMENTEMOS, MEJOREMOS Y MODERNICEMOS NUESTROS ESPACIOS DEPORTIVOS PARA TODOS Y TODAS (TOD@S) |  |  |  | OBJETIVO: Recuperar y modernizar el 60% de los escenarios ya construídos para hacerlos útiles a un costo razonable. Construir verdaderas unidades deportivas en los sitios alejados de la ciudad, la contrucción de parques biosaludables al aire libre, todos dotados con implementación adecuada y con un esquema administrativo que garantice su mantenimiento y adecuada utilización | [9 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [18 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE INVERSION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE | [5 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
ALCALDE MUNICIPAL | Recuperar en un 22% los escenarios existentes | [5 empty] | Nº de escenarios recuperados / Nº de escenarios existentes | 56 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599000 | 120000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 2193000 | 165000 | PI |  |  |  | JORGE HUMBERTO TENJO PORRAS DIRECTOR I.M.C.R.D.Z.
I
AD
JUV
ADU
ADU-M
MUJ Y HOM
VCA
DISCA
AFRO
IND
[32 empty] | OTR | 15500
[32 empty] | TOTAL | 15500
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONSULTORIA ESTUDIOS PREVIOS | UND | 0 | 0 | 14 escenarios recuperados | Nº de escenarios recuperados / Nº de escenarios propuestos | 56 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | [16 empty] | NA | NA | INFORME CONVENIO |  | JORGE TENJO | CONVENIO POLICIA CUNDINAMARCA E INDEPORTES
| 2012025899019 | GESTION CON POLICIA DE CUNDINAMARCA | UND | 0 | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | OTR | 2500
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONSULTORIA ESTUDIOS PREVIOS | UND | 0 | 0 | Construir 1 unidad deportiva | Unidades deportivas construidas / Unidades propuestas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | NA
| 2012025899019 | CONTRATACIÓN | UND | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONSULTORIA ESTUDIOS PREVIOS | UND | 0 | 2 | Construcción de un bioparque | Bioparque construidos / Nº de Bioparques programados | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| 2012025899019 | CONTRATACIÓN | UND | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONSULTORIA ESTUDIOS PREVIOS | UND | 0 | 2 | 6 gimnasios al aire libre instalados | Nº de gimnasios construidos / Gimnasios propuestos | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [16 empty] | NA |  |  |  |  | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 396 DE 2012 CUYO OBJETO ES ELSUMINISTRO E INSTALACION DE DOS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE
| 2012025899019 | CONTRATACIÓN | UND | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 120000 | 120000
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 5 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 45000 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | DETERMINAR LA ESTADÍSTICA DE NECESIDADES | UND | 0 | 3 | 20 escenarios dotados técnicamente | Escenarios dotados / Escenarios propuestos para ser dotados | 0 | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | OTR | 4500 | INFORMES DE SUPERVISIÓN | NA | JORGE TENJO | CONVENIO FNDAR
| 2012025899019 | ADQUISICIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN | UND | 0 | 3 | [12 empty] | 75000 | 45000
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 6 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | REALIZAR CONCENSO CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y CLUBES | UND | 0 | 1 | 3 esquemas de administración y mantenimiento | Esquemas puestos en funcionamiento/ Esquemas propuestos | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | [16 empty] | OTR | 4500 | ACUERDOS CON JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | J.A.C. | CARLOS JULIO TARAZONA
| 2012025899019 | REGLAMENTAR CADA ESQUEMA | UND | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 2012025899019 | EXPEDIR DECRETO REGLAMENTARIO | UND | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 7 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONSULTORIA ESTUDIOS PREVIOS | UND | 0 | 0 | 900 mts2 de construcción deportiva en la unidad San Carlos | Mts2 de construcción actual / mts2 de construcción deportiva nueva del complejo deportivo san Carlos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | NA
| 2012025899019 | CONTRATACIÓN | M2 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 8 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1998000 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONSULTORIA ESTUDIOS PREVIOS | UND | 0 | 1 | Construcción de una pista sintética de atletismo | Escenario construido./ Escenario propuesto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1599000 |  | 200000 | [5 empty] | NA
| 2012025899019 | CONTRATACIÓN | M2 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AJ6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC
Note on AH6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG

## SUBPROGRAMA 4
PLAN DE DESARROLLO: “El cambio es con todos y todas (tod@s) 2012 – 2015”
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2012
EJE TEMÁTICO No 01: ZIPAQUIRA, GARANTIA DE BIENESTAR Y PROSPERIDAD | [6 empty] | SECTOR : DEPORTE | [12 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN:1. Garantizar a los Zipaquireños sus derechos fundamentales, sociales y culturales en educación, actividad física y deporte para construir a través del tejido social una sociedad más justa, equitativa, saludable e incluyente
PROGRAMA No 5: COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPORTE DE TODOS Y TODAS (TOD@S). |  |  |  | OBJETIVO: Buscar la promoción y fortalecimiento de las iniciativas de integración gremial con el sector privado para incentivar la comercialización de los servicios deportivos. | [9 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [18 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE INVERSION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE | [5 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
ALCALDE MUNICIPAL | Recaudar por comercialización el 15 % del presupuesto de inversión del IMCRDZ | [5 empty] | Recursos producto de la comercialización / presupuesto de inversión del IMRDZ | 0 | 15% | 3,75% | 0 | 2,82% | 2,82% | 0 | 0 | 8400 | 0 | 13200 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 7000 | PI |  |  |  | JORGE HUMBERTO TENJO PORRAS DIRECTOR I.M.C.R.D.Z.
I
AD
JUV
ADU
ADU-M
MUJ Y HOM
VCA
DISCA
AFRO
IND
OTR
[32 empty] | TOTAL | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | ESTABLECER EL PLAN CURRICULAR | UND | 0 | 0 | 4 cuatro capacitaciones en mercadeo deportivo(foros)realizados | Nº de capacitaciones en mercadeo deportivo realizadas/ Nº de capacitaciones en mercadeo deportivo propuestas | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012025899019 | CONTRATAR LA CAPACITACIÓN | UND | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL | UND | 0 | 0 | Creación de la fundación ídolos del deporte Zipaquireño | Organismos creados / Organismos propuestos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8400 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 7000 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL | UND | 0 | 0 | Desarrollar un medio escrito y un programa de radio. | Medios puestos en marcha / Medios propuestos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13200 | 7000 | [14 empty] | MEDIOS IMPRESOS | SECRET PRENSA ALCALD | JESMITH ELIZABETH BARACALDO SANCHEZ | CPS No. 013 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE DE ZIPAQUIRA
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | TOTAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA ZIPAQUIRÁ, ACTIVA Y SALUDABLE CON TODOS Y TODAS (TOD@S). | 2012025899019 | ADQUISICION DE UN SOFTWARE | UND | 0 | 0 | 1 software adquirido y en funcionamiento para cada uno de los cuatro subprogramas | Software adquiridos / Software propuestos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AJ6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC
Note on AH6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG