



“PORQUE LEIVA SOMOS TODOS”

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL**

**2012 - 2015**

**WILFREDO BOLAÑOS SANCHEZ**

Alcalde Municipal

Leiva, Nariño

2012

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

**LEIVA NARIÑO**

**WILFREDO BOLAÑOS SANCHEZ**

Alcalde Municipal

**JUAN PABLO BARRERA FAJARDO**

Secretario de Planeación Municipal

|  |  |
| --- | --- |
| **ANDERSON REALPE ARAUJO**  Secretario General y Gobierno | **JUANITA ORTEGA DAZA**  Secretaria de Hacienda |
| **SHIRLEY MARTINEZ**  Directora Local de Salud | **VERA ISASBEL ENRIQUEZ GOMEZ**  Comisaria de Familia |

**CONCEJO MUNICIPAL**

**JOHN FABIO ORTIZ ANDRADE**

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

|  |  |
| --- | --- |
| SOR ELINDA CASTILLO | VICTOR RAMIRO GAVIRIA |
| ALEXANDER GANSASOY | ERNESTO ZUÑIGA |
| JESUS ERNEY RODRIGUEZ | JORGE LEDESMA |
| DAIRO NOGUERA | JHON BEIRO MUÑOZ |
| ARMANDO RODRIGUEZ | AURO SIXTO ILVIRA CASTRO |

**CONSEJO TERRITOTIAL DE PLANEACION**

|  |  |
| --- | --- |
| VICTOR HUGO ORTEGA  Presidente C.T.P | KEIDY L. ENRIQUEZ  Sector Social |
| JOSE DAZA ARAUJO  Sector Ecológico | RODOLFO BOLAÑOS  Sector Social |
| ANDRES DURAN ZUÑIGA  Sector Educación | DUVER LUNA  Sector Educación |
| HUMBERTO IBARRA  Sector Comunitario |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OTRAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE LEIVA** | |
|  |  |
| **ALEJANDOR SHAID LEDESMA CRUZ** | **HERNAN URBANO** |
| Personero | Cura Párroco |
|  |  |
| **LUZ AMERICA GOMEZ** | **JULIO ORTEGA NARVAE Z** |
| Rectora IESG | Rector IE Las Delicias |

PRESENTACIÓN

El plan de Desarrollo Municipal “**PORQUE LEIVA SOMOS TODOS**”, presentado al Honorable concejo como organismo que representa los intereses de la comunidad, integra los elementos normativos que regulan el ejercicio de construcción participativa del Plan, así como también los diálogos ciudadanos realizados en diferentes espacios con la comunidad, a través de los cuales se realizó un ejercicio de validación de necesidades y potenciales que permitan priorizar las acciones estratégicas que son viables a la luz del tiempo y los recursos con los que se cuenta para en el presente periodo de gobierno.

En este sentido, el Plan acoge las recomendaciones metodológicas y conceptuales definidas por las diferentes entidades que a manera de asesoría apoyaron su construcción.

En términos de CONCEPTUALES, el Plan contempla, una parte conceptual a través de la cual se comparte en MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE en el cual están basados los planes de desarrollo Nacional y departamental, de igual manera, integra las diferentes políticas del orden nacional que son prioridad para alcanzar los objetivos de desarrollo de Milenio desde lo local cuyo fin primordial es reducir la pobreza extrema y generar condiciones de equidad con los grupos poblacionales más vulnerables: Víctimas, mujeres, discapacitados, niños, adulto mayor, entre otros, así como lograr una articulación eficiente con las entidades públicas para el mejoramiento de condiciones de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, infraestructura, vial, conectividad. Con este fin el Plan se integra en 4 grandes componentes relacionados con las dimensiones ECONÓMICA, POLÍTICA, SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL, de tal manera que se genere un desarrollo integral de los habitantes de Leiva y que garantice condiciones de sostenibilidad para las generaciones presentes y futuras

En enfoque prospectivo del Plan se incorpora en los diferentes programas que el Plan tiene en cada una de las dimensiones, entendiendo que las capacidades financieras del Municipio no permiten dar respuesta de manera simultánea a las múltiples necesidades del municipio. Así pues, la planificación territorial efectiva es la búsqueda de un adecuado balance entre objetivos y limitaciones, con la mira puesta siempre en avanzar en el desarrollo del territorio y en incrementar el bienestar de la población[[1]](#footnote-1); para lo cual, debe además guardar armonía y coherencia entre la parte estratégica y el plan de inversiones, y con los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo.”[[2]](#footnote-2)

En términos de estructura el Plan contiene 6 grandes capítulos:

1. MARCO LEGAL Y GENERALIDADES DEL MUNICIPIO
2. MARCO CONCEPTUAL
3. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO
4. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO
5. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
6. SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN

Esperamos que el compromiso y la responsabilidad conjunta de los actores públicos y privados presentes en el municipio, permitan armonizar acciones y recursos en pro del logro de las aspiraciones de los Leivanos y Leivanas.

***WILFREDO BOLAÑOS SANCHEZ***

# CAPITULO 1: MARCO LEGAL Y GENERALIDADES

|  |  |
| --- | --- |
| Constitución Política de Colombia de 1.991, | Título XV, Capitulo 2, Artículos 339 al 344. |
| Ley 152 de 1.994 | Orgánica del Plan de Desarrollo |
| Ley 388 de 1.997 | De Ordenamiento Territorial |
| Ley 617 de 2.000 | Categorización y racionalización del gasto publico |
| Ley 136 de 1.994 | Modernización de los Municipios |
| Ley 142 de 1.994 | Servicios Públicos |
| Ley 715 de 1.993 | Distribución de recursos Sistema General de Participaciones |
| Decreto 4950 de 2011, | distribución de Regalías |
| Decreto 4923 de 2011, | Competencias de las Regalías |
| Ley 99 de 1.993 | Sistema Nacional Ambiental |
| Ley 1098 de 2006, | Código de infancia y adolescencia. Formulación y aprobación del plan de desarrollo. El artículo 204 establece que el gobernador y el alcalde, en los primeros cuatro meses de su mandato deben elaborar un diagnóstico sobre los temas de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos, con el fin de establecer los problemas prioritarios y las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán en el plan de desarrollo para atenderlas. |
| Ley 962 de 2005. | Rendición de cuentas. La Ley Anti trámites busca facilitar las relaciones entre la administración pública y la ciudadanía. |
| Ley 387 de 1997 – | Sobre el desplazamiento forzado y la responsabilidad del Estado. |
| Ley 1257 de 2008. | Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. |
| Ley 115 de 1.994. | Ley General de la Educación |
| Decreto 111 de 1996. | Estatuto Orgánico de Presupuesto |
| Ley 819 de 2003. | Ley de Responsabilidad y transparencia Fiscal |
| Ley 1122 de 2006. | Sistema General de Seguridad Social en salud |
| Ley 1450 de 2011. | Plan Nacional de Desarrollo, “Prosperidad para todos” |
| Ley 1448 de 2011. | Establece que las entidades territoriales deben diseñar e implementar, a través de los procedimientos correspondientes, programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas, los cuales deben contar con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y deben ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. |
| Decreto 3039. | Plan Nacional de Salud Pública. |

Además del marco normativo que regula la acción púbica en el presente capítulo se integran los PRINCIPIOS Y VALORES, que permiten que el municipio busque la eficiencia en los recursos y la eficacia en la prestación de los servicios a través de una gestión pública transparente.

VALORES

Justicia: Es virtud social por excelencia, base de toda la institucionalidad oficial y del comportamiento social y personal de los miembros de nuestro gobierno. La administración municipal pretende impartir justicia con equidad brindando oportunidades a todas y todos los Leivanos, de tal manera que puedan ejercer responsablemente su libertad, alcanzar plenamente el desarrollo de sus capacidades para construir una sociedad justa y participativa.

Equidad: Pretende generar en condiciones de igualdad acceso a los diferentes procesos que buscan el desarrollo compartido entre la administración municipal y la comunidad para fortalecer entre sus habitantes mediante este principio, acciones de convivencia pacífica, mediante un desarrollo sostenible y armónico que beneficie a toda la comunidad de Leiva.

Nos comprometemos a promover la solidaridad con genuino interés y compromiso con los diversos proyectos de vida de los Leivanos, sus aspiraciones y metas. Asumimos la solidaridad como virtud excelsa de la sociedad comprometida con crear condiciones dignas para sus miembros. Impulsamos y apoyamos expresiones de solidaridad como alternativa para construir la vida en común de los Leivanos.

Integridad: Mediante este principio se pretende rescatar los valores de honestidad transparencia en los ciudadanos a través un manejo eficaz y eficiente de los recursos contando en todo momento con la participación de la comunidad.

Autonomía: Garantizar la independencia y autonomía en las acciones de los ciudadanos siempre y cuando no vayan en contra de la sociedad y la ley; la dignidad humana será el reflejo de un manejo autónomo y transparente de los recursos que dispone la administración.

Sostenibilidad: Generar condiciones favorables desde el punto de vista ambiental, financiero, social para garantizar condiciones de vida a las generaciones futuras.

Concertación: La alcaldía será un escenario de concertación permanente, capaz de conciliar los más diversos intereses de los actores de la sociedad para lograr conjuntamente las metas y tener un municipio que genere prospectiva en torno a mejorar el nivel de vida de sus habitantes, a través del diálogo directo y permanente entre los diferentes actores sociales y económicos.

PRINCIPIOS

La Nación y las entidades territoriales deben ejercer libremente sus funciones en materia de planificación según las atribuciones que a cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la Constitución y la ley, así como las disposiciones y principios contenidos en la Ley orgánica del plan de desarrollo.

El contenido de los planes de desarrollo se sustenta en el ejercicio de las respectivas competencias y según los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.

Concurrencia: Cuando dos o más autoridades de planeación deban desarrollar actividades en conjunto hacia un propósito común, teniendo facultades de distintos niveles su actuación deberá ser oportuna y procurando la mayor eficiencia y respetándose mutuamente los fueros de competencia de cada una de ellas.

Complementariedad: En el ejercicio de las competencias en materia de planeación las autoridades deben actuar colaborando con las otras autoridades, dentro de su órbita funcional con el fin de que el desarrollo de aquéllas tenga plena eficacia.

Subsidiariedad: Las autoridades de planeación del nivel más amplio deben apoyar transitoriamente a aquellas que carezcan de capacidad técnica para la preparación oportuna del plan de desarrollo.

Coordinación: Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y de las entidades territoriales deben garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en relación con las demás instancias territoriales, para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo.

Continuidad: Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades territoriales, las respectivas autoridades de planeación deben propender a que aquéllos tengan cabal culminación.

Consistencia: Con el fin de asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera, los planes de gasto derivados de los planes de desarrollo deben ser consistentes con las proyecciones de ingresos y de financiación, de acuerdo con las restricciones del programa financiero del sector público y de la programación financiera para toda la economía que sea congruente con dicha estabilidad.

Sostenibilidad Ambiental: Para posibilitar un desarrollo socioeconómico en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deben considerar en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estima los costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental

Prioridad del Gasto Público Social: Para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de la Nación y de las entidades territoriales se debe tener como criterio especial en la distribución territorial del gasto público el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación.

De esta forma se promueve una justa distribución y acceso a los recursos, las oportunidades y el poder para toda la población en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta sexo, etnia o cualquier otra condición de vulnerabilidad o exclusión.

PRINCIPIOS GENERALES

Eficiencia: Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los planes de acción, se deben optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos que genere sea positiva; es decir, alcanzar la máxima cantidad de productos, resultados e impactos con el uso racional de los insumos disponibles.

Viabilidad: Las estrategias, programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles de realizar, según las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los recursos financieros a los que es posible acceder.

Coherencia: Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva entre el diagnóstico integral y las estrategias y objetivos establecidos en él. De igual forma, las estrategias y objetivos definidos deben guardar correspondencia con la misión, las competencias y las funciones de las entidades territoriales establecidas en las normatividad vigente.

**ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO**

**RESEÑA HISTORICA**

Los Brujoles, Capanchicas y Patías son considerados como los primeros pobladores de la zona que hoy ocupa el municipio, todos estos grupos pertenecían a la cultura Quillacinga (época precolombina). Estos habitaron las zonas aledañas al curso del río Patía y las estribaciones de la cordillera occidental.

Sobre suelos pertenecientes a la cordillera oriental, encontramos al norte de nuestro departamento al municipio de Leiva, población fundada a principios del siglo XX por un grupo de colonos.

Aunque el territorio posee tres pisos térmicos, el clima predominante es cálido, ya que se da en un área de 180 Kms2; especialmente en zonas que acompañan el trayecto del río Patía. Sus habitantes, pobladores que en su mayoría laboran en el sector agrícola donde el café, la caña, el plátano y el frijol son los cultivos de primer orden, celebran con gran entusiasmo cada año sus fiestas patronales, el evento cultural de mayor importancia en la región.

Fundación de Leiva

La Villa de Leiva fue fundada en 1572 por el primer presidente de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, Andrés Díaz Venero de Leyva, quien tuvo una destacada actuación en el territorio puesto que gobernó con justicia y equidad y concedió a los indígenas los derechos humanos que les correspondían, además de promocionar la enseñanza abriendo escuelas patrocinadas por los cabildos y encomenderos, además de estimular los estudios superiores apoyando la creación de una cátedra de artes y otra de teología.

Como la fertilidad de la tierra era manifiesta, años después, la llegada de colonos provenientes del norte de Nariño y sur de Cauca no se hizo esperar. Los colonos provenían especialmente de poblaciones como La Unión, San Pablo, Taminango y Bolívar (Cauca).

Así fue como en un primer intento por trasladar el poblado, los habitantes de un caserío cercano y muy antiguo llamado «Las Delicias» quemaron las casas de los forasteros impidiéndoles asentarse en aquel lugar. Pese a ello se sabe que en 1924 las personas lograron poblar la zona en el mismo sitio donde se encuentra la cabecera municipal. No se sabe a ciencia cierta quien fue el fundador de Leiva, pero algunos documentos confirman que Abraham Fernández Agreda Díaz donó el territorio para tal fin. Hay que advertir también, que la cabecera municipal es posterior a la fundación del poblado de las Delicias pero a la misma vez anterior a otros pueblos importantes del municipio como son El Palmar y Santa Lucía.

2 Creación del municipio

El primer intento por independizarse del municipio de El Rosario se dio en 1964 pero la falta de interés y la mínima influencia política hizo que el proyecto fracasara. Sin embargo ya en 1977 y a través de la ordenanza No 002 del 27 de noviembre se erige el municipio de Leiva, el municipio no. 52 del departamento de Nariño. Al principio se contaban con tres corregimientos y diecisiete veredas. Hoy por hoy el municipio tiene ocho corregimientos y 42 veredas.

3. Límites:

|  |  |
| --- | --- |
| **LEIVA: Limites Municipales** | |
| Norte | Con el municipio de Balboa (Cauca). Desde el nacimiento del Río Claro, hasta la desembocadura del Río Patía. |
| Sur | Sur: Con el municipio de El Rosario (Nariño). Desde la desembocadura de la Quebrada la Despensa, aguas arriba hasta la cordillera en línea recta, hasta encontrar el nacimiento de la Quebrada de Esmeraldas. Esta quebrada aguas abajo hasta la desembocadura del Río San Pablo, continuando por la quebrada del silencio aguas arriba hasta su nacimiento en las serranías de las Floridas. |
| Oriente | Con el municipio de Mercaderes (Cauca), desde la desembocadura del Río Mamaconde de Río Patía y por el Río Patía aguas abajo hasta la desembocadura de la quebrada la Despensa. |
| Occidente | Con los municipios de El Rosario y El Charco. Desde el nacimiento de la quebrada del silencio en la serranía de Las Floridas en línea recta por la Serranía de Ramos, hasta encontrar el nacimiento del Río Claro. |

|  |  |
| --- | --- |
| Identificación del Municipio |  |
| NIT: 800019111-5 | Código Dane: 52405 |
| Gentilicio: Leivanos | Categoría: Sexta |

**GEOGRAFÍA**

**Aspectos Geográficos: Situación, extensión y límites.-**

El municipio de Leiva se encuentra localizado en el nororiente del Departamento de Nariño, en las estribaciones de la Cordillera Occidental, su cabecera municipal tiene como coordenadas 1º 57’ de latitud norte y 77º 17’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Su extensión es de 37.420 hectáreas y sus límites son: al norte con el municipio de Balboa (Cauca), al sur con el municipio de El Rosario (Nariño), al oriente con el municipio de Mercaderes (Cauca) y al occidente con los municipios de LEIVA y El Charco (Nariño). Ver mapa.

**ASPECTO FISICO DEL MUNICIPIO**

Extensión total: 374,2 Km2.

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.580.

Temperatura media: 19.4 º Cº C

Distancia de referencia: Ubicado a 185 Km. de la ciudad de Pasto

Página Web: www.leiva-narino @ gov.co

**CAPITULO II: ENFOQUE CONCEPTUAL**

"Aún tenemos tiempo para alcanzar los objetivos, en todo el mundo y en la mayoría de los países, si no en todos, pero sólo si logramos romper con la rutina. El éxito no se logrará de la noche a la mañana, sino que requerirá trabajar de manera continua durante todo el decenio, desde ahora hasta que termine el plazo. Se necesita tiempo para formar a maestros, enfermeros e ingenieros; lleva tiempo construir carreteras, escuelas y hospitales, así como fomentar empresas grandes y pequeñas que puedan generar los empleos e ingresos necesarios. Por consiguiente, hay que poner manos a la obra desde ahora. También debemos aumentar la asistencia para el desarrollo a nivel mundial en más del doble durante los próximos años, pues sólo así se podrá contribuir al logro de los objetivos."

Kofi A. Annan

Secretario General de las Naciones Unidas

**1.- ENFOQUE DE DERECHOS:**

La incorporación del enfoque de Garantía de los derechos fundamentales y “goce efectivo de derechos” es de vital importancia para mejorar las condiciones para la existencia, derecho al trabajo, a la igualdad de oportunidades en condiciones justas, y en consecuencia es un factor transversal en todas las dimensiones que desarrolla el Plan.

**2.- ENFOQUE POBLACIONAL:**

Mediante el enfoque poblacional se tiene en cuenta que existan acciones diferenciales para los grupos poblacionales específicos que habitan en el municipio y se tenga en cuenta principalmente a los grupos vulnerables, víctimas y especialmente a niños, mujeres, adulto mayor, población en situación de desplazamiento, grupos étnicos (indígenas y afros), población en condición de discapacidad, población Unidos.

**3.- OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)**


La incorporación de los ODM en los planes de desarrollo de los diferentes entes terrrioriales, corresponde a los acuerdos internacionales adoptados por las naciones cuyo fin principal es contribuir Erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo, a través de 8 grandes objetivos, frente a los cuales se debe tener en cuenta la gestión en lo local mediante el desarrollo de acciones encaminadas a:

* Procurar la articulación con la política nacional y territorial, buscando crear sinergias entre los diferentes actores, mediante la inclusión de metas, estrategias y recursos relacionados con los ODM en los instrumentos de planeación del desarrollo territoriales.
* Lograr la participación efectiva de la entidad territorial en la ejecución y condiciones de entrada de los programas sociales nacionales.
* Definir indicadores de seguimiento al cumplimiento de los ODM a escala local.
* Hacer seguimiento presupuestal a los recursos destinados en el nivel local para el logro de la estrategia de ODM.
* Incentivar la participación de los agentes privados del nivel local, bajo esquemas de responsabilidad social, en el cumplimiento de los ODM.
* Generar mecanismos de rendición de cuentas frente a su comunidad y hacerlos participes del cumplimiento de los ODM.

**4.- ARTICULACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL**

4.1- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para Todos””

Mediante la Ley 1450 de 2011, el Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Democrática” 2010-2014 que orienta la gestión del actual presidente de Colombia a partir de la siguiente estructura:



4.2.- ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

El Plan de Desarrollo del Departamento, “Nariño Mejor”, propende y dirige todos los esfuerzos a los siguientes objetivos:

En particular el plan de desarrollo departamental en la subregión de La Cordillera, sub región a la cual pertenece el municipio de Leiva, encamina sus esfuerzos a los siguientes objetivos:

• Fortalecer la aplicación de la estrategia de desarrollo rural integral “Sí se puede”, como alternativa viable frente a los cultivos ilícitos.

• Ampliar las oportunidades de trabajo y generación de ingresos, a partir de un mayor, equitativo y sostenible aprovechamiento de las potencialidades del Departamento, dando especial prioridad a los jóvenes y las mujeres jefas de hogar. Promover la aplicación de la Ley, de primer empleo.

• Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico

• Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los programas sociales a favor de la niñez, la juventud, la tercera edad y la población en situación de discapacidad y de mayor vulnerabilidad. Fortalecer el programa Familias en Acción y la Red Unidos contra la pobreza en los componentes de vivienda y generación de ingresos destinando para ello, si la reglamentación legal lo permite, un porcentaje importante de los recursos de regalías. Consolidar los programas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

• Rediseñar la planificación del territorio a partir de los ecosistemas ambientales y en particular de las cuencas hidrográficas. Preservar los recursos ambientales, primordialmente el agua.

• Promover e institucionalizar la cultura de la prevención y gestión del riesgo, que hoy necesariamente debe incluir medidas de adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático.

• Impulsar la ejecución de acciones integrales en el campo del deporte, la recreación, el tiempo libre, la educación y la actividad física.

El Plan de Desarrollo Departamental es coherente con el estudio de prospectiva del programa de gobierno “porque Leiva somos todos”,

1. Cultura Ciudadana.

2. Respeto de los derechos humanos

3. Generación de empleo

4. Equidad de género

5. Inversión social

Las inversiones se enmarcaran dentro de criterios de racionalidad, eficacia y eficiencia.

Una vez visualizados los tres planes y los objetivos del milenio, se resalta que la mayor preocupación y hacia dónde se dirigen todas las acciones es hacia la generación de empleo, convivencia ciudadana, gobernabilidad, aspecto contemplado en los planes de los tres niveles.

Una tercera articulación coincidente de los planes es mayor equidad social, regional e inter‐generacional.

En la articulación encontramos otras áreas de acción como el crecimiento económico, la agricultura, el medio ambiente y en ellos se asegura la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana en los procesos de planeación.

Lo anterior, nos permite concluir la existencia coherente y vinculación permanente con el Plan Nacional, el Departamental y con nuestra propuesta de Desarrollo Municipal.

**5.- POLÍTICA DE NIÑEZ, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA**

La Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, reconoce como “sujetos titulares de derechos a todos las niñas, niños y adolescentes menores de diez y ocho años”. Su objeto fundamental es establecer normas para la protección integral mediante el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, así como el restablecimiento en caso de amenaza o vulneración.

La inclusión en los planes de desarrollo es obligatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006. Las entidades territoriales deben tener en cuenta en el momento de preparar sus planes de desarrollo, programas y proyectos, los lineamientos mínimos de los enfoques de desarrollo: poblacional y ciclo vital, garantía y restitución de derechos, territorial y de género.

La Política de Infancia y Adolescencia en el municipio, se orienta a lograr que todos los niños, niñas y adolescentes tengan condiciones básicas similares para vivir y desarrollarse, evitando la discriminación, de modo que se pueda lograr una nueva generación con más y mejores oportunidades que la anterior, para construir una sociedad incluyente que responda al sueño colectivo de la igualdad.

Se plantean 4 categorías de derechos que responden a la normativa nacional e internacional y en el marco de la política se traduce en:

**A: DERECHOS DE EXISTENCIA**

* Todos vivos
* Ninguno sin familia
* Ninguno desnutrido
* Todos saludables

**B. DERECHOS DE DESARROLLO**

* Todos con educación
* Todos jugando
* Todos afectivamente estables

**C. DERECHOS DE CIUDADANÍA**

* Todos registrados
* Todos participando

**D. DERECHOS DE PROTECCIÓN**

* Ninguno en actividad perjudicial
* Ninguno víctima de violencia personal
* Ninguno víctima de violencia organizada
* Ninguno víctima de violencia institucional

**6.- POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

Este Programa y sus estrategias apuntan al incremento de las coberturas y el mejoramiento de la gestión y calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante adopción de esquemas regionales de prestación de los servicios, optimización en el uso de las fuentes de financiación con transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos y recuperación de la confianza en las instituciones.

Para el logro de estos objetivos se promueven inversiones orientadas al desarrollo de la infraestructura y el fortalecimiento institucional dirigidas a atender la población urbana y rural, y apoyar el programa de conexiones intradomiciliaria, que busca conectar efectivamente las viviendas a las redes de agua potable y alcantarillado, atendiendo necesidades básicas insatisfechas de los hogares en mayor estado de vulnerabilidad. De igual manera, se debe propender por la protección de las cuencas abastecedoras que garanticen el recurso hídrico, avanzar en el desarrollo de acciones para el uso eficiente y racional del agua, en el tratamiento de aguas residuales domésticas y en general todas aquellas acciones orientadas a responder a los retos del cambio climático.

6.1 Planes Departamentales De Agua Y Saneamiento.

El ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del Vice ministerio de Agua y Saneamiento viene apoyando la estructuración e implementación de planes departamentales de agua como estrategia para aumentar la cobertura y mejorar la gestión y calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante adopción de esquema regionales de prestación de los servicios, optimización en el uso de las fuentes de financiación , generación de sinergia de recursos y equidad en su aplicación, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos y recuperación de la confianza institucional, para lo cual se ha fortalecido el rol de los Departamentos para que actúen como articuladores entre la Nación y los Municipios, respetando sus competencias y aunando esfuerzos para dar soluciones efectivas a la problemática del sector en su respectiva jurisdicción territorial.

**7 LA GESTION DEL RIESGO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO**

Como la ocurrencia de terremotos, inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos de origen natura afectan gravemente a un territorio, y ese no puede recuperarse sin ayuda externa, se está frente a una situación de desastre. En ella se ven afectadas de manera negativa vidas humanas y la infraestructura física esencial para el normal desempeño de la entidad territorial, lo cual genera un compromiso obvio de desarrollo, tanto presente como futuro.

En este contexto, resulta importante que durante la elaboración del plan de desarrollo exista conciencia de la necesidad de comprender el origen y la relación del desastre con el desarrollo, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los niveles de bienestar alcanzados. Para ello es necesario identificar los riesgos existentes en la entidad territorial, esto es las condiciones de amenaza y vulnerabilidad, al igual que el diseño y la negociación de medidas para su prevención y/o reducción.

El riesgo es el momento previo a la ocurrencia del desastre, es una condición que lleva implícita la idea de potenciales daños futuros, razón por la cual su intervención implica evitar la ocurrencia de otros desastres o la reducción de su magnitud.

El riesgo es además una condición gestada socialmente en tanto que los elementos determinantes de la existencia de condiciones de vulnerabilidad, debilidad o exposición de grupo social frente a un determinado fenómeno peligroso, se originan en los procesos económicos, sociales y políticos. De esta manera, el riesgo es susceptible de control social.

**8 JUNTOS – UNIDOS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA**

La red es una estrategia de intervención integral y coordinada en el marco del Sistema de Protección Social, dirigida a las familias en extrema pobreza y orientada a promover el mejoramiento de sus condiciones de vida, a través del fortalecimiento y la construcción de capacidades para promover su propio desarrollo, en un marco de corresponsabilidad.

La red focaliza y articula el conjunto de programas sociales del orden nacional y territorial para otorgar acceso preferente a estos a las familias en extrema pobreza.

Contempla el compromiso y la corresponsabilidad de las familias para promover la superación de su situación, con el fin de reducir su vulnerabilidad e incentivar su inserción de su situación, con el fin de reducir su vulnerabilidad e incentivar su inserción autónoma en los mecanismos de protección social.

**9 PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES**

Tener armonización, no solo entre los planes de desarrollo territoriales con el nacional, sino entre los mismos planes territoriales.

Cada municipio debe conocer, por lo menos los grandes programas, si es posible cual va a ser la política departamental y los criterios de asignación de recursos por programas y proyectos.

Las entidades territoriales deben conocer la situación actual y los programas de gobierno de las entidades territoriales vecinas, con el fin de identificar problemas comunes para encontrar soluciones conjuntas.

**10 PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

Se debe tener en cuenta los siguientes temas:

* Habilitación de suelo para vivienda
* Renovación urbana o generación, mejoramiento y sostenibilidad de espacio público
* Incorporación de la prevención y reducción de riesgos a los planes de ordenamiento territorial
* Promoción de procesos de mejoramiento integral de barrios
* Revisión y Ajuste de Planes de Ordenamiento Territorial.

**11 PLANES TERRITORIALES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**

En el marco del Conpes 3700 “Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia” se establece la necesidad de diseñar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el cual, busca incidir en los procesos de planificación ambiental, territorial y sectorial de tal manera que se tomen decisiones de manera informada, teniendo en cuenta los determinantes y proyecciones climáticos, reduciendo así efectivamente la vulnerabilidad tanto en poblaciones, ecosistemas y sectores productivos a este fenómeno, y aumentando la capacidad social, económica y eco sistémica para responder ante eventos y desastres climático.

**12.- LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS:**

Según la Ley 1448 de 2011, al nivel municipal de acuerdo a competencias, le corresponde la inclusión en los planes de desarrollo de acciones integrales y sostenibles para la prevención, protección, asistencia, atención, reparación integral y estabilización socioeconómica de las víctimas del conflicto armado, igual para la participación efectiva de esta población en las diferentes estas de la gestión pública, incluyendo no sólo a las personas víctimas del desplazamiento forzado sino a toda la población que haya sufrido graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1448/2011, procurando un enfoque diferencial, es decir reconociendo que diferentes tipos de población requiere soluciones adecuadas a su situación específica.

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

El mismo referente normativo determina la necesidad de articular esfuerzos para emprender acciones en cumplimiento Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 del 2011, en relación con: Asistencia en la atención en la urgencia para las víctimas del conflicto armado; Asistencia en gastos funerarios para las víctimas del conflicto armado; Complementariedad a las medidas atención integral a las victimas

**CAPITULO III: DIAGNISTICO ESTRATEGICO**

Adicional a los aspectos generales del Municipio, en este capítulo se realizará el análisis de características específicas del municipio que permitan el desarrollo de programas específicos frente a la problemática identificada en cada uno de los sectores:

**Localización Subregional:**

Dentro de la organización subregional propuesta por la Gobernación de Nariño, El Rosario, pertenece a la subregión de la cordillera junto a los municipios de Taminango, Policarpa, Cumbitara y El Rosario. Tiene una extensión Total de 316 Km2 y representa el 0,91% de la extensión del departamento.

Por pertenecer a esta subregión, existen características físicas especiales que por lo cual se subdivide en 4 microzonas o microrregiones:

Micro-Región Uno (Mr1): Valle Del Patía.- Conformada por la parte del Valle del Patía perteneciente a Leiva, de terrenos planos a ondulados, su pendiente oscila de 1 a 12 grados y su altitud entre 600 y 900 m.s.n.m.; tiene una temperatura promedio de 24ºC, una humedad relativa entre 60 y 70 por ciento y una precipitación promedio de 1.255,7 mm/año. En ella se encuentran localizadas las veredas pertenecientes al Corregimiento de Santa Lucía.

Micro-Región Dos (Mr2): Leiva-Delicias.- Conformada por la parte oriental de la Cordillera Occidental, su paisaje va de ondulado a quebrado, con pendientes que van de los 12 a los 50 grados y alturas de entre 900 y 1800 m.s.n.m.; la temperatura promedio es de 18ºC, humedad relativa del 80 por ciento y precipitación anual promedio de 1.800 mm/año. En ella se encuentran localizadas las veredas pertenecientes al Corregimiento Especial de Leiva y Las Delicias

Micro-Región Tres (Mr3): El Palmar.- Conformada por la región de El Palmar, se encuentra ubicada entre dos ramales de la Cordillera Occidental, con una extensión aproximada de 100 Km. De paisaje montañoso, su relieve va de quebrado a escarpado con pendientes de 25 a 50 y hasta 100 grados, alturas de 900 a 1.800 m.s.n.m., temperatura promedio de 18ºC, humedad relativa de 90 por ciento y precipitación promedio de 3.000 mm/año. En ella se encuentran ubicadas las veredas pertenecientes a los corregimientos de La Villa, El Palmar, El Tablón y La Florida.

Micro-región cuatro (mr4). Constituida por las partes altas de la Cordillera Occidental que van de los 1.800 a los 2.500 m.s.n.m. Tiene una temperatura promedio de 14ºC, humedad relativa del 80 por ciento y un nivel de precipitación de 1.800 mm/año. Está considerada como zona de reserva en razón de que ahí nacen las fuentes de agua con que cuenta el municipio. Su mayor parte está deshabitada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO** | **EXTENSION** | |
| **KM** | **%** |
| **DEPARTAMENTO** |
| Taminango | 245 | 0,7 |
| Policarpa | 467 | 1,34 |
| Cumbitara | 365 | 1,05 |
| LEIVA | 316 | 0,91 |
| El Rosario | 566 | 1,63 |
| **Total Subregión** | **1.959** | **5,63** |
| **Departamento** | **34.772** | **100** |
|  |  |  |



**Fuente: Plan de desarrollo departamental de Nariño**

**DIVISIÓN POLÍTICA:**

En términos de armonizar aspectos territoriales, el municipio esta organizado en 4 sectores:


1.    Sector 1 de Santa Lucia, que abarca las veredas de Puerto Nuevo, la Despensa, Sachamates, Cañaduzal y las parcelaciones Mamaconde y el Limonar.

2.    Sector 2 las Delicias, que abarca las veredas de el Suspiro, el Sauce, el Bosque, Campo Bello, el Ofrio, Sindaguas, el Placer, el Porvenir y el corregimiento de Nariño.

3.    Sector 3 el Palmar, compuesto por las veredas de Campo Alegre, Chupadero, la Playa , la Planada, El Cajeto, las Cañadas, el Cucho – el Piñal, la Florida Media, la Florida Alta, Alto bonito, la Villa Alta, Campanario, Ramos, y los corregimientos de el Tablón, la Villa Baja y la Florida Baja.

4.    Sector 4 Zona Urbana, que abarca la Cabecera Municipal y las veredas de las Huertas, Buena Vista, el sector del Chocho, Cañaveral, la Esperanza, la Garganta, Huecolindo y Armepalo.ativamente el municipio tiene 8 corregimientos en los que se articulan xx veredas

|  |  |
| --- | --- |
| **LEIVA: DIVISIÓN POLITICA** | |
| **CORREGIMIENTOS** | **VEREDAS** |
| **ESPECIAL DE LEIVA** | **La Esperanza, La Garganta, Buena Vista, Los Planes, Las Huertas, Armepalo, Hueco Lindo, Cañaveral, La Dormida** |
| **LAS DELICIAS** | **Las Delicias, El Bosque, Cidral Bajo, El Suspiro, Arrayanales, Campo Bello, El Sauce.** |
| **SANTA LUCIA** | **Santa Lucia, Puerto Nuevo, Sachamates, Cañadulzal, Betánia, Limonar.** |
| **EL PALMAR** | **El Palmar, El Cedro, Campo Alegre, La Planada, La Playa, Ramos.** |
| **EL TABLON** | **El Tablón, El Cajeto, Las Cañadas, El Cucho, El piñal.** |
| **NARIÑO** | **Nariño, Porvenir, El Ofrío, Sindaguas.** |
| **LA VILLA** | **La Villa Baja, La Villa Alta, Capitolio, Campanario** |
| **LA FLORIDA** | **Florida Baja, Florida Media, Florida Alta, Alto Bonito, El Silencio.** |



Municipio de Leiva- División Política

**ANALISIS POBLACIONAL**

De acuerdo al análisis poblacional el municipio de Leiva presenta las siguientes condiciones sociodemográficas:



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANALISIS POBLACIONAL LEIVA** | | | |
| **Indicador** | **Leiva** | **Nariño** | **Colombia** |
| Población total (1993) | 9.432 | 1.315.954 | 36.207.108 |
| Población total (2005) | 11.785 | 1.541.692 | 42.888.592 |
| Población total (2011) | 13.039 | 1.660.087 | 46.043.696 |
| Población cabecera (2011) | 3.933 | 799.449 | 34.883.160 |
| Población resto (2011) | 9.106 | 860.638 | 11.160.536 |

En términos de género en Leiva existe un total de 13.039 habitantes, de los cuales el 52,50 son hombres (6.845), mientras el 47,50% ( 6.194) son mujeres. Lo anterior permite concluir el potencial de las mujeres en el municipio y en consecuencia la necesidad de emprender acciones para potenciarlas como agentes estratégicos para el desarrollo del Municipio (Programa de equidad y genero).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Genero | Total | % |
| hombres | 6.845 | 52,5 |
| Mujeres | 6.194 | 47,5 |
| Total | 13.039 | 100 |

De la misma manera es importante reconocer que la mayor parte de la población (70%) se localiza en el sector rural, mientras que el 30% lo hace en el sector urbano, con lo cual se ratifica la necesidad de emprender acciones que potencialicen el desarrollo del sector rural del municipio.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sector | Total | % |
| Urbano | 3.933 | 30% |
| Rural | 9.106 | 70% |
| Total | 13.039 | 100% |

**POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA:**

**En cuanto a la situación de pobreza** en el municipio, se puede analizar un esfuerzo importante en los últimos años por mejorar las condiciones de necesidades básicas sin embargo 8.897 personas se encuentran caracterizadas como población SISBEN, reiterando la necesidad de profundizar en políticas y programas que permitan mejorar las condiciones de ingresos y bienestar de los habitantes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Municipio de Leiva: Pobreza** | | | |
| **Indicador** | **Leiva** | **Nariño** | **Colombia** |
| Población con NBI (1993) | 81,40% | 56,30% | 35,80% |
| Población con NBI (2005) | 64,30% | 43,80% | 27,80% |
| Personas en miseria según NBI (2005) | 32,20% | 17,20% | 10,60% |
| NBI Vivienda | 37,70% | 16,00% | 10,40% |
| NBI Servicios Públicos | 23,80% | 13,90% | 7,40% |
| NBI Hacinamiento | 23,20% | 18,20% | 11,10% |
| NBI Inasistencia Escolar | 5,90% | 4,60% | 3,60% |
| NBI Dependencia Económica | 22,20% | 14,70% | 11,30% |
| NBI Cabecera municipal (2005) | 52,60% | 26,10% | 19,70% |
| NBI Resto (2005) | 68,80% | 59,30% | 53,50% |
| Población SISBEN (Febrero 2011) | 8.897 | - | - |
| Familias en pobreza extrema vinculadas a Unidos 2011 | 1.112 | - | - |

En cuanto a la Población en Pobreza extrema, se registra un total de 1.112 habitantes en el Municipio.

**POBLACIÓN DESPLAZADA:**

El municipio de Leiva, al igual que los demás municipio de la subregión cordillera, presenta una situación social, económica y de seguridad criticas razón por la cual se presentan movimientos de la población tanto al interior del Municipio, como hacia otros municipios del departamento, siendo uno de los mayores expulsores de la región. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de emprender acciones que permitan aliviar esta situación.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Desplazados** | | | |
| **Indicador** | **Leiva** | **Nariño** | **Colombia** |
| Población recibida acumulada (Dic 31 de 2010) | 1.162 | 156.295 | 3.594.781 |
| Población expulsada acumulada (Dic 31 de 2010) | 4.060 | 172.336 | 3.576.915 |

**POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS ETNICOS:**

En el Municipio de Leiva se registra un bajo porcentaje de grupos étnicos (afrodescendientes e indígenas), tan solo existe 135 personas afrodecendientes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Leiva; Grupos Poblacionales según Etnia** | | | |
| **Indicador** | **Leiva** | **Nariño** | **Colombia** |
| Población indígena (2005) | 14 | 155.199 | 1.392.623 |
| Población negro (a), mulato y afrocolombiano (2005) | 135 | 270.433 | 4.273.722 |
| Población ROM (2005) |  | 89 | 4.857 |
| Población Raizal (2005) |  | 96 | 30.565 |
| Población Palenquera o de Basilio (2005) |  | 1 | 7.470 |
| **Resguardos Indígenas** | | | |
| **Indicador** | **Leiva** | **Nariño** | **Colombia** |
| Número de resguardos indígenas en la jurisdicción del municipio | - | - | - |
| Población indígena en los resguardos indígenas del municipio | - | - | - |
| **Fuente:** DANE -Censo 2005 -; DNP - DDTS, DNP - DDS-; MIJ;AS-RUPD | |  |  |

**DIAGNOSTICO SECTORIAL:**

Con el fin de cumplir con el enfoque integral del Plan de Desarrollo, La estructura del Plan consta de cuatro ejes- que articulan los diferentes sectores de la realidad municipal, de la misma manera, el diagnostico estratégico, se realiza con la misma estructura. Es decir que se presentará un diagnóstico por cada uno de los sectores que integran las 5 ejes estratégicos:

1.- EJE SOCIAL: Comprende los sectores Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento básico, Deporte y Recreación, Cultura Vivienda, Atención a grupos vulnerables y Justicia

2.- EJE ECONOMICO. Incluye los sectores Agropecuario, Programa Integral de desarrollo Rural.

3.- EJE DE INFRAESTRUCTURA. Integra los sectores de infraestructura de transporte, la implementación de los servicios de aseo, energía, equipamiento municipal y fortalecimiento institucional.

4.- EJE AMBIENTAL: Contiene los sectores: Ambiental, Prevención y Atención de Desastres.

5.- EJE POLITICO: Integra las estrategias para el fortalecimiento de la cultura Justicia, Paz y Convivencia, La promoción de la Participación y Representación Ciudadana y el control social, así como del fortalecimiento organizativo y comunitario.

**1.- EJE SOCIAL**.

### SECTOR EDUCATIVO.

**Infraestructura Educativa:** A nivel educativo el municipio cuenta con 35 establecimientos, distribuidos en 2 preescolares, 31 escuelas y las Instituciones Educativas de la Cabecera municipal “San Gerardo”; corregimiento de las Delicias denominada “Las Delicias” y en el corregimiento del corregimiento de El Palmar “El Palmar”.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO** | **TASA ANALFAB.** | **COBERTURA DE EDUCACION - 2011** | | | | | | | | **No ALUMNOS /DOCENTES OFICIALES** | **alumnos con calificación ICFES de media a superior** |
| **PREESCOLAR** | | **PRIMARIA** | | **SECUNDARIA** | | **MEDIA** | |
| **TCB** | **TCN** | **TCB** | **TCN** | **TCB** | **TCN** | **TCB** | **TCN** |
| Taminango | 13,43 | 100,64% | 74,04% | 116,11% | 88,88% | 95,17% | 66,03% | 67,32% | 32,41% | 21 | 92 |
| Policarpa | 8,09 | 82,64% | 54,34% | 126,89% | 79,80% | 50,63% | 32,29% | 26,66% | 13,89% | 22 | 17 |
| Cumbitara | 9,02 | 57,00% | 37,33% | 83,67% | 59,42% | 33,76% | 23,71% | 15,81% | 9,01% | 29 | 17 |
| Leiva | 15,16 | 43,92% | 27,35% | 77,34% | 57,56% | 52,79% | 34,39% | 28,86% | 12,80% | 21 | 11 |
| El Rosario | 15,06 | 53,52% | 36,62% | 92,45% | 67,79% | 48,04% | 33,48% | 29,18% | 11,53% | 18 | 17 |
| **Promedio Subregión** | **12,152** | **67,54%** | **45,94%** | **99,29%** | **70,69%** | **56,08%** | **37,98%** | **33,56%** | **15,93%** | **22** | **154** |
| **Departamento** | **11,12** | **69,09%** | **41,06%** | **111,36%** | **75,78%** | **64,40%** | **44,16%** | **45,18%** | **22,98%** | **26** | **5588** |
| **NACION 2010** | **6.70** | **89,40%** | **61,80%** | **117,40%** | **89,70%** | **103,70%** | **70,80%** | **78,61%** | **41,60%** |  |  |

#### Cobertura Educativa: Según las estadísticas del departamento de Nariño, en el municipio de Leiva se presenta una cobertura neta en preescolar, primaria, secundaria y media inferior a la de los promedios de la subregión el departamento y la nación, lo cual ratifica la importancia de mantener una política que permita incrementar la cobertura y mejorar el acceso a la educación.

|  |  |
| --- | --- |
| LEIVA: ANALISIS SECTOR EDUCATIVO | |
| **Indicador** | **Total** |
| Tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más - Censo Ajustado 2005 | 15,70% |
| Tasa de cobertura bruta transición (2010) | 68,40% |
| Tasa de cobertura bruta primaria (2010) | 88,70% |
| Tasa de cobertura bruta secundaria (2010) | 63,90% |
| Tasa de cobertura bruta básica (2010) | 77,50% |
| Tasa de cobertura bruta media (2010) | 33,40% |
| Municipio certificado en educación | NO |
| Matrícula oficial 2008 (alumnos) | 2.250 |
| Matrícula oficial 2010 (alumnos) | 2.373 |
| Número de sedes en instituciones educativas oficiales | 45 |
| **Fuente:** MEN |  |

**Personal docente y administrativo según institución educativa**

#### Tabla XXX. Personal docente y administrativo según institución educativa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **I.E. SAN GERARDO** | **I.E. EL PALMAR** | **LAS DELICIAS** |
| Personal Directivo Personal Docente Personal Administrativo Contrato de prestación de servicios Número de alumnos hombres Número de alumnas mujeres Estado de la infraestructura  Total estudiantes  Transporte escolar | 3  42  5  1  552  405  REGULAR  957 | 1  14  3  135  98  REGULAR  233 | 1  11  3  79  70  REGULAR  149  70 |

#### Tabla XX. Inversión en el sector educación

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador (millones de pesos, excepto B.13)** | **2008** |
| Inversión total en el sector educación | 559 |
| Porcentaje de la inversión en educación sobre el total de inversión municipal | 9,9% |
| Inversión total por alumno en el sector educación (Pesos) | 248.398 |
| Inversión en el sector con recursos del SGP educación | 286 |
| Inversión en el sector con recursos del SGP propósito general |  |
| Inversión en el sector con recursos propios |  |
| B.17. Inversión en el sector con recursos de regalías | 0 |
| **Fuente:** DNP – DDTS |  |

**Calidad Educativa**

La determinación de la calidad educativa en el Municipio este definida por los resultados obtenidos en la evaluación de las pruebas saber que lo posicionan en un nivel Medio, respecto a los municipios de la región, lo cual ratifica la necesidad de emprender acciones que permitan mejorar la calidad de la educación.

Ver Anexo: Evaluación de la Calidad Educativa en el Municipio.

**1.-2 SECTOR SALUD**

El análisis del sector salud en el municipio de Leiva indica un alto porcentaje de cobertura de la población en régimen subsidiado superior a los promedios de la subregión y el departamento, producto de los niveles de pobreza que tiene la población de este municipio. De la misma manera se presenta una alta tasa de mortalidad infantil lo cual pone de manifiesto la necesidad de intensificar programas que permitan ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de salud del Municipio.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | % DE COBERTURA  REGIMEN SUBSIDIADO | % DE COBERTURA  REGIMEN CONTRIBUTIVO | RAZON DE MORTALIDAD MATERNA. ( X 100.000 NV. ) **ODM** | TASA DE MORTALIDAD INFANTIL < DE 1 AÑO ( X 1.000 NV ) **2009** **ODM** | COBERT VACUNA DPT **ODM** | COBERT VACUNA TRIPLE VIRAL **ODM** | % BAJO PESO AL NACER **2009** **ODM** | % DNT GLOBAL < 5 AÑOS **ODM** | % DNT CRONICA < 5 AÑOS **ODM** | % DE CONTROL PRENATAL **2009** **ODM** | % DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES **2009** **ODM** | PREVALENCIA % DE VIH/SIDA POBLACIÓN 15 A 49 AÑOS **ODM** | NUMERO DE MUERTES POR MALARIA **ODM** |
|
| Taminango | 91,8 | 3,05 | 0 | 41,37 | 60,1 | 61,9 | 5,13 | 10 | 13 | 78,0 | 25,6 | 0,000 | 0 |
| Policarpa | 88,87 | 1,98 | 0 | 28,45 | 70,2 | 73,0 | 7,45 | 14 | 18 | 63,9 | 29,0 | 0,118 | 0 |
| Cumbitara | 91,65 | 2,57 | 0 | 55,56 | 40,3 | 48,8 | 5,76 | 6 | 9 | 71,2 | 28,8 | 0,079 | 0 |
| Leiva | 93,19 | 2,97 | 0 | 40,36 | 30,5 | 32,1 | 6,78 | 7 | 18 | 79,5 | 31,3 | 0,016 | 0 |
| El Rosario | 92,49 | 2,74 | 0 | 57,43 | 40,3 | 36,1 | 8,61 | 14 | 18 | 84,9 | 30,2 | 0,017 | 0 |
| **Promedio Subregión** | **91,6** | **2,66** | **0(Tasa)** | **44,63(Tasa)** | **48,28** | **50,38** | **6,746** | **10,2** | **15,2** | **75,5** | **28,98** | **0,046** | **0** |
| **Departamento** | **89,77** | **16,5** | **112,5** | **40,56** | **68,23** | **71,7** | **8,7** | **10** | **16** | **77,2** | **24,6** | **0,1** | **1** |
| **NACION 2009** |  |  |  | **20,13** |  |  |  |  |  |  | **19,5** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Leiva: Sector Salud** | |
| **Indicador** | **Total** |
| Afiliados al régimen contributivo (Enero 2011) | 55 |
| Afiliados al régimen subsidiado (2008) | 9.254 |
| Afiliados al régimen subsidiado (2010) | 8.749 |
| Cobertura de vacunación por biológico (Sept 2010): | |
| Polio (VOP) | 33,90% |
| DPT(Difteria, Tétano y Tosferina) | 33,90% |
| Tripeviral | 29,70% |
| Tasa de mortalidad infantil (2008) | 42,40% |
| Municipio certificado en salud | NO |
| Población pobre no asegurada | 1.757 |

**1.3 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**

**ACUEDUCTOS**: En términos de Acueductos: La cobertura en la cabecera municipal (Leiva) es del 83% en el sector urbano y del 63% en el sector rural. El área rural cuenta con 19 acueductos que abastece a 25 localidades, corregimientos y veredas, con una cobertura del 60%, el resto de veredas es por medio de mangueras, acarreo y pozos. El servicio en las áreas urbana y rural es constante, en algunos presenta problemas de presión que se presume se debe a la mala localización de los tanques de almacenamiento y a problemas en la red de distribución como en el caso del acueducto de la zona urbana.

En relación con el sistema de saneamiento básico, la cabecera municipal cuenta con la primera etapa de construcción de la planta de tratamiento, en la parte rural la mayoría de las veredas cuentan con acueductos veredales, con una cobertura del 60%, el 40% se abastece por medio de mangueras, acarreo y pozos.

En relación a la disposición y manejo de los residuos sólidos el municipio no cuenta con servicio de recolección de basuras y un lugar para su depósito, siendo necesario emprender acciones que permitan mejorar la situación actual respecto a especificaciones técnicas y ambientales adecuadas. Se requiere urgente la reubicación del basurero y la construcción de un relleno sanitario de acuerdo a los requerimientos ambientales.

**ALCANTARILLADO:** En términos de Cobertura de alcantarillados la situación del municipio es más crítica ya que existe alcantarillado únicamente en el área urbana con una cobertura del 83% y en el área rural en los corregimientos de las Delicias y el Palmar, con una cobertura del 10%. Estos alcantarillados son con sistemas combinados aguas negras y lluvias, en el área rural existen sistemas particulares de disposición final de desechos líquidos, como los posos sépticos con una cobertura del 26%, pero las demás viviendas lo hacen a campo abierto 64%.

Los alcantarillados existentes se encuentran en regular estado presentándose presiones que lo deterioran debido al sistema combinado.

En cuento a los índices de calidad de Agua (IRCA), se presenta un alto índice de riesgo tanto en el sector urbano como en el rural, respecto a la existencia de elementos de riesgo para la salud humana derivados de la existencia de coliformes fecales, sustancias no permitidas que afectan la salud de la comunidad.

Lo anterior ratifica la importancia de emprender acciones para mejorar la calidad del agua teniendo en cuenta que esta es fundamental para la salud y el bienestar de los habitantes del municipio. De la misma manera es importante emprender acciones de mejora de la cobertura de Alcantarillado principalmente en el sector rural al igual que gestionar recursos para la mejora de sistemas de tratamiento y disposición de los residuos sólidos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO** | **COBERTURA ACUEDUCTO** | | **Índice de Riesgo de Calidad de Agua - IRCA** | | **COBERTURA ALCANTARILLADO** | | **PRODUCCION RESIDUOS SOLIDOS** |
| **URBANO** | **RURAL** | **URBANO** | **RURAL** | **URBANO** | **RURAL** | **URBANO** |
| Taminango | 100 | 61 | BAJO | ALTO | 76 | 29 | 1.314,0 |
| Policarpa | 98 | 82 | BAJO | ALTO | 90 | 32,7 | 279,8 |
| Cumbitara | 100 | 56 | SIN RIESGO | MEDIO | 95 | 20,4 | 267,7 |
| Leiva | 83% | 63% | ALTO | ALTO | 70 | 12,5 | 365,0 |
| El Rosario | 98 | 79 | SIN RIESGO | ALTO | 87,7 | 14,9 | 243,3 |
| **Promedio Subregión** | **99,2** | **68,2** |  |  | **83,74** | **21,9** | **2.469,8** |
| **Departamento** | **93,1** | **68,7** | **MEDIO** | **ALTO** | **79,4** | **12,5** | **189.812,7** |
| **NACION** | **97,6** | **72** |  |  | **92,9** | **69,6** |  |

**1.4 SECTOR DE DEPORTE Y RECREACIÓN**

En cuanto al análisis del sector de deporte y recreación, debe reconocerse la poca atención que este sector ha tenido históricamente debido a los limitados recursos del municipio para emprender acciones que puedan potenciar las habilidades y capacidades de los niños y jóvenes. Sin embargo es importante reconocer la existencia de interés de los habitantes por generar estrategias que permitan la mejor utilización del tiempo libre de los jóvenes y así contribuir a disminuir los niveles de violencia y delincuencia que pueden presentarse.

En este sentido, se propone que el municipio emprenda acciones para la construcción y/o mejoramiento de infraestructura deportiva, principalmente en la zona rural en donde existe mayor déficit de este tipo de escenarios.

**1.5 SECTOR DE CULTURA Y VIVIENDA**

Sector Cultural: Es importante reconocer al sector cultural como un reflejo de las condiciones de vida de los habitantes de un territorio. En este sentido es importante tener en cuenta que la creatividad cultural es la fuente del progreso humano y la diversidad cultural es el más rico tesoro de la humanidad, vital para el desarrollo, tal como lo plantea la UNESCO. De la misma manera, de acuerdo Ley 397 de 1997 ( Ley general de Cultura ), el sector cultural integra diversas expresiones espirituales, materiales, intelectuales y emocionales, que caracterizan a un grupo poblacional.

La falta de escenarios e infraestructura cultural han jugado un papel importante para que los habitantes del Municipio no implementen acciones para mejorar su desempeño cultural. En este sentido es importante resaltar el esfuerzo en el presente el Plan de desarrollo por integrar diferentes programas y estrategias para promover y desarrollar las potencialidades de los diferentes grupos poblacionales del Municipio mediante el fortalecimiento de espacios y procesos como los concejos municipales de cultura, promover los grupo culturales entre otros.

Sector Vivienda: El análisis del sector vivienda permite identificar un alto índice de déficit de vivienda y la necesidad de implementar proyectos que permitan mejorar las condiciones actuales, esto se ve reflejado en la baja inversión realizada en este sector en los últimos años.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Municipio de Leiva: Diagnóstico de Vivienda** | | |
| **Indicador** | **Total** | |
| E.1. Hogares en déficit % (2005) | 76,80% | |
| E.2. Hogares en déficit cuantitativo % (2005) | 9,90% | |
| E.3. Hogares en déficit cualitativo % (2005) | 66,90% | |
| E.4.Número de subsidios asignados por el municipio para compra de vivienda nueva (2010) | 0 | |
| E.5.Número de subsidios asignados por el municipio para compra de vivienda usada (2010) | 0 | |
| E.6 Número de soluciones de vivienda de interés social construidas por el municipio (2010) | 0 | |
| E.7 Número de subsidios para mejoramiento de vivienda asignados por el municipio (2010) | 0 | |
| **Indicador (millones de pesos, excepto E.10)** | **2008** | **2009** | | **2010** |
| E.8 Inversión total en el sector vivienda | - | 14 | | 15 |
| E.9 Porcentaje de la inversión en el sector vivienda sobre el total de inversión municipal | 0,00% | 0,20% | | 0,20% |
| E.10 Inversión total per cápita en el sector vivienda | - | 1.100 | | 1.169 |
| E.11 Inversión en el sector con recursos del SGP propósito general | - | 13,9 | | 15 |
| E.12 Inversión en el sector con recursos propios | - | - | | - |
| E.13 Inversión en el sector con recursos de regalías | - | - | | - |

**1.6 SECTOR DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y JUSTICIA.**

En este sector es importante reconocer la problemática social que vive el municipio en relación a los indicadores de seguridad para sus habitantes.

En este sentido se reitera que la existencia de diferentes grupos armados en el municipio ocasionan diferentes problemas de seguridad en relación las tasas de homicidios que se presentan en los últimos años. Leiva presenta una tasa de Homicidios mucho más alta que la que presentan otros municipios de la subregión y aún mayor que la del departamento y la nación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO** | **NUMERO DE HOMICIDIOS 2011** | **TASA DE HOMICIDIOS 2011** |
|
| Taminango | 14 | 73,25 |
| Policarpa | 7 | 44,92 |
| Cumbitara | 4 | 29,43 |
| Leiva | 7 | 53,69 |
| El Rosario | 3 | 28,03 |
| **Promedio Subregión** | **35** | **48,59** |
| **Departamento** | **579** | **4,88** |
| **NACION** |  | **31,65** |

## FAMILIAS RED UNIDOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Familias** | **Cantidad** | **%** |
| Sisbén 1 | [1.372](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=1&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=1&PETNIA=-1&PZONA=-1&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 81,4% |
| Desplazadas | [314](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=1&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=2&PETNIA=-1&PZONA=-1&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 18,6% |
| Indígenas (Piloto) | [0](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=1&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=3&PETNIA=-1&PZONA=-1&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 0,0% |
| **Total por Origen** | **1.686** | **100%** |
| Cabecera municipal | [530](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=1&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=-1&PETNIA=-1&PZONA=1089&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 31,4% |
| Rural dispersa | [721](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=1&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=-1&PETNIA=-1&PZONA=1091&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 42,8% |
| Centro poblado | [435](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=1&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=-1&PETNIA=-1&PZONA=1090&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 25,8% |
| **Total por Ubicación** | **1.686** | **100%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personas** | **Cantidad** | **%** |
| Hombres | [2.229](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=2&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=-1&PETNIA=-1&PZONA=-1&PSEXO=215&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 52,5% |
| Mujeres | [2.019](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=2&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=-1&PETNIA=-1&PZONA=-1&PSEXO=216&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 47,5% |
| **Total por Sexo** | **4.248** | **100%** |
| Menores de 18 | [1.690](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=2&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=1&PORIGEN=-1&PETNIA=-1&PZONA=-1&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 39,8% |
| Entre 18 y 60 | [2.120](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=2&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=2&PORIGEN=-1&PETNIA=-1&PZONA=-1&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 49,9% |
| Mayores de 60 | [438](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=2&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=3&PORIGEN=-1&PETNIA=-1&PZONA=-1&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 10,3% |
| **Total por edad** | **4.248** | **100%** |
| Indígenas | [3](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=2&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=-1&PETNIA=242&PZONA=-1&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 0,1% |
| ROM o Gitano | [0](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=2&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=-1&PETNIA=243&PZONA=-1&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 0,0% |
| Afrodescendiente | [11](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=2&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=-1&PETNIA=245&PZONA=-1&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 0,3% |
| Palenquero | [0](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=2&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=-1&PETNIA=246&PZONA=-1&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 0,0% |
| Raizal del Archipiélago | [2](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=2&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=-1&PETNIA=244&PZONA=-1&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 0,0% |
| Ninguna de los anteriores | [4.232](http://hati/ReportServer?%2fJuntos%2fProduccion%2fReporteListadoIndicadores&PNIVEL=2&PMICROREGION=65&PDEPTO=-1&PMUNICIPIO=781&PEDAD=-1&PORIGEN=-1&PETNIA=247&PZONA=-1&PSEXO=-1&PUSUARIO=9254&PINDICADOR=-1&PMICROREGIONNUEVA=-1&rs%3aParameterLanguage=) | 99,6% |
| **Total por Etnias** | **4.248** | **100%** |

**2. EJE ECONOMICO.**

**2.1 SECTOR AGROPECUARIO**: Al igual que los demás municipios de la subregión y del departamento, la principal actividad económica del municipio se deriva de las actividades productivas y pecuarias desarrolladas por sus habitantes

## Sistemas de Producción Agrícolas.

## En el municipio se caracterizaron siete sistemas de producción agropecuarios, donde se identificaron las actividades económicas, los cultivos principales y potenciales, igualmente los servicios disponibles y los recursos para la producción. La producción agrícola y pecuaria de Leiva se basa en la ganadería y tiene diversidad de cultivos como café, caña, maíz, yuca, frutales y cultivos de consumo familiar. Los cultivos ilícitos, coca y amapola son de los principales, generando la mayor parte de los ingresos, estos han venido desplazando la agricultura tradicional y aumenta considerablemente la mano de obra. Aunque estos cultivos ilícitos son una opción para el sustento económico, causa graves problemas ambientales por la tala de bosques y genera altos índices de violencia. Estos cultivos en los últimos años han venido disminuyendo con la implementación de proyectos alternativos para la economía lícita.

Principales cultivos: Café, frijol, maní, plátano, caña, maíz, yuca, frutales.

A nivel pecuario las principales actividades están relacionadas con la existencia de ganado de leche y especies menores con los cuales se complementan las actividades productivas de las familias del sector rural principalmente como alternativas para hacer frente a la presión de los grupos ilegales para retomar los cultivos ilícitos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO** | **AGRICOLA** | | | | | | **PECUARIOS** | | | | | | |
| **ÁREA EN PASTOS HAS** | **PRODUCCION DE LECHE** | **INVENTARIO GANADERO N0** | **INVENTARIOS ESPECIES MENORES** | | | |
| **AREA SEMBRADAEN CULTIVOS TRANSITORIOS HAS.** | **PRINCIPALES CULTIVOS TRANSITORIOS** | **ÁREA SEMBRADA EN CULTIVOS ANUALES HAS.** | **PRINCIPALES CULTIVOS ANUALES** | **ÁREA SEMBRADA EN CULTIVOS PERMANENTES HAS** | **PRINCIPALES CULTIVOS PERMANENTES** | **GALLINAS** | **CUYES** | **CERDOS** | **OVINOS Y CAPRINOS** |
| Taminango | 2.828,00 | Arroz, Frijol, maíz | 346,00 | Yuca, arracacha | 7.249,50 | Café, Cacao, Caña | 21.849,00 | 4.019,00 | 18.673,00 | 1.019.400,00 | 39.500,00 | 6.562,00 | 1.209,00 |
| Policarpa |
| Cumbitara |
| Leiva |
| El Rosario |
| **%** | **4,02** | **2,85** | **6,10** | **6,49** | **0,45** | **4,80** | **13,27** | **1,47** | **4,60** | **8,85** |
| **Departamento** | **70.384,30** |  | **12.161,00** |  | **118.901** |  | **336.647** | **891.219** | **388.963** | **7.679.931** | **2.679.348** | **142.563** | **13.666** |

En la política de fomento al sector productivo del Municipio es fundamental reconocer la necesidad de implementar estrategias para mejorar los sistemas de riego existentes en el municipio para mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas.

Existe en el bajo Patía. (Sectores: Mamaconde, Sachamates, Puerto Nuevo,). Se benefician 252 familias, con un total de 339 hidrantes, uno por hectárea; Distrito de riego el Limonar: (Sectores: Santa Lucia y las Parcelas).

En cuento a la estructura productiva agrícola se cuenta en el municipio con la siguiente información:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cultivo | Área Cultivada | Flias Vinculadas |
| Café | 650 H | 265 |
| Lulo | 150 H | 63 |
| Cacao | 80 H | 37 |
| Caña | 44 H | 22 |
| Frutales | 25 H | 14 |

Por lo anterior es necesario promover y aplicar una política pública en favor del desarrollo integral de tal manera que se consideren acciones en favor de la legalización de la propiedad, el mejoramiento y/o construcción de los distritos de riego, el mejoramiento de los procesos sostenibles de producción, transformación y comercialización, el fortalecimiento socioempresarial, de tal manera que se logre mejorar la productividad del sector rural no solo por la disminución de costos de los insumos agropecuarios, sino por promover estrategias para la generación de ingresos principalmente de las familias campesinas de dedicadas a esta actividad.

**2. 2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL: SI SE PUEDE:**

Este programa cuyo objetivo central es establecer un Programa de Desarrollo Social y de Economía Campesina, sustentado en los principios de desarrollo humano sostenible, con enfoque de familia, de derechos y de género para el restablecimiento de una economía lícita, competitiva que permita a los habitantes de los municipios de Leiva y el Rosario en el departamento de Nariño, alcanzar un nivel de vida digna. El modelo contempla como eje central y cohesionador del proceso la generación de ingresos lícitos a través del acceso a los mercados a precios justos. Para ello es necesario lograr una producción de alta calidad y las cantidades que el mercado exige. La estrategia permite juntar el liderazgo en la gestión pública de la Gobernación de Nariño con la institucionalidad pública y privada existente en el municipio para la generación de ingresos en comunidades campesinas.

Los principales Componentes que integra el programa son:

Seguridad Alimentaria y Nutricional: Mejorar la disponibilidad de alimentos saludables y la preparación de alimentos nutritivos.

Sustitución Voluntaria de Cultivos de uso ilícito: Compromiso de las comunidades campesinas de no sembrar más coca y mantener el territorio sin cultivos ilícitos

Organización Socioempresarial: Para la generación de ingresos lícitos y gestión de acciones orientadas al mejoramiento de sus condiciones de vida

Sistemas Productivos Agroforestales Ecológicos

Sistemas de Riego: Establecer y mejorar la infraestructura en riego

Infraestructura Productiva Vías: Mejorar las condiciones de transitabilidad de las vías rurales de los municipios de Leiva y El Rosario.

Comercialización: Consolidación de procesos de comercialización en cada una de las líneas productivas, frutas, hortalizas, granos, Cacao y Café.

**3. EJE DE INFRAESTRUCTURA.**

**3.1 Infraestructura Vial y de Transporte:**

El Municipio de Leiva cuenta con una red vial de 165 Kilómetros de longitud en sus 37.420 Ha de superficie. Así mismo, 38 de las 42 veredas y corregimientos, es decir, un 85% se encuentran comunicados entre sí por la red vial municipal, sin embargo las condiciones son precarias debido a la falta de mantenimiento lo cual ha ocasionado su progresivo deterioro, estas vías carecen de material de afirmado, las obras de drenaje existentes se encuentran tapadas, por otro lado existen tramos donde se requiere la construcción de obras de arte como alcantarillas y cunetas; esto ha ocasionado el incremento en los costos de transporte pues son muy pocos los vehículos que realizan desplazamientos por esta vías carreteables, igualmente los tiempos de desplazamiento se han ido incrementando; La zona es rica en la producción de productos agrícolas, sin embargo por el alto deterioro que presentan las vías, los costos de transporte se han incrementado y la comercialización agrícola se ha perjudicado con el consecuente deterioro de los ingresos de las familias productoras.

Las principales vías de comunicación son:

Vías al Sur: Para la comunicación con Pasto existen dos vías alternas:

Leiva – Santa Lucía – El Vado – Panamericana (sale a Pan de Azúcar).

Leiva – El Rosario – Remolinos (En la Panamericana).

Vías al Norte: La comunicación con el norte, Popayán, Cali, etc. Se hace a través de la vía Leiva – Santa Lucía – Puerto Nuevo – Mojarras

Vías al Occidente: Para la región del Palmar se tiene la vía alterna.

El Palmar – Las Huertas – Buenavista – Esmeraldas – El Rosario – Remolinos.

Vías al Oriente: Para Las Delicias, la vía Leiva – La Garganta – El Ofrio – Las Delicias

**Medios de Transporte**. En cuanto al transporte de pasajeros, el servicio se presta a través de camperos, camionetas Toyota las que adecuan techado el plantón con carpas y sobre el ubican dos bancas, también hay una que otra buseta y carros escaleras o chivas como tradicionalmente se las conocen. Si bien los transportadores se encuentran organizados en una cooperativa “COOTRANSLEIVA LTDA”, el servicio no tiene condiciones óptimas que faciliten el acceso a la población, siendo entonces un factor importante para mejorar las condiciones de conectividad con el departamento y la nación.

Mapa de Red Vial

La principal ruta de acceso a la cabecera municipal desde la vía panamericana se encuentra en mal estado sobre todo el sector de Mojarras y en regular estado el sector de Mamaconde –Santa Lucia - Leiva la que requiere un mantenimiento rutinario para garantizar su conservación. Si bien los Corregimientos y algunas veredas cuentan con vías terciarias y municipales, no se cuenta con el adecuado y permanente mantenimiento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE LEIVA: CARACTERIZACIÓN DE LA RED VIAL** | | |
| **NOMBRE DE LA VIA** | **Km** | **ESTADO** |
| **DEPARTAMENTAL** | 0 |  |
| TOTAL MALLA DEPARTAMENTAL | 0 |  |
| **TERCIARIAS** |  |  |
| Mamanconde – Santa Lucia - Leiva | 27 | REGULAR |
| Leiva - Palmar | 17 | REGULAR |
| Santa Lucia – Martin Pérez Limites con el municipio del Rosario | 11 | REGULAR |
| TOTAL | 55 |  |
| **VEREDALES** |  |  |
| Las demás que hacen parte del sector municipal | 80 | REGULAR |
| GRAN TOTAL | 135 |  |

**3.2 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: ASEO, ENERGÍA, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL**

**3.2.1 ASEO**: El municipio no cuenta con sistemas adecuados para el manejo integral de los residuos sólidos, teniendo en cuenta el alto costo de este tipo de proyectos para tener sistemas municipales, es necesario que se realice una gestión conjunta con los demás municipios de la cordillera para emprender un proyecto subregional que permita solucionar esta problemática.

**3.2.2 ENERGIA:** En la actualidad 20 de las 50 veredas existentes en el municipio cuenta con el servicio de energía. Esto significa que existe un cubrimiento del 40% del total de las veredas. En las veredas donde hay fluido eléctrico, existe baja calidad de la misma ocasionando daños en los aparatos eléctricos originados por las subidas y bajones de luz.

**3.2.3 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL**:

Teniendo en cuenta la normatividad que regula la prestación de servicios a cargo de los entes territoriales es importante analizar la infraestructura y equipamiento municipal existentes:

Mataderos: En el municipio existen dos mataderos, uno en el área urbana en mal estado y sin funcionamiento y otro en el área rural, el sacrificio de ganado vacuno y porcino se hace en establecimientos que no cumplen con las condiciones sanitarias mínimas exigidas. El matadero del corregimiento del el palmar se encuentra en pésimas condiciones de infraestructura e higiénicas, que genera contaminación de la carne para consumo, posee un pozo séptico al cual nunca se le ha hecho mantenimiento y en estos momentos está en muy mal estado. De otra parte la normatividad establecida por el INVIMA hace que se deba pensar en una solución subregional para este tipo de infraestructura.

Plazas de mercado. Existe 1 plazas de mercado ubicada en el casco urbano del Municipio cuyas condiciones son deficientes.

Relleno sanitario. No se cuenta con un espacio que permita la recolección y manejo de los residuos sólidos. En la actualidad se cuenta con un sitio informal ubicado en el sector llamado las Piscinas, que no cuenta con la normatividad correspondiente y en consecuencia es necesario analizar alternativas para su reubicación.

Planta de agua potable. El acueducto urbano cuenta con una planta de potabilización adecuada, se realiza tratamiento con sistema de microfiltración y cloración con decantación previa en la bocatoma, de aquí que existan altos índices de enfermedades de tipo hídrico.

Cultura: Casa de la Cultura, ubicada en la cabecera municipal. Biblioteca pública: El municipio cuenta con una biblioteca del municipio está ubicada en la sede de la Casa de la Cultura.

Equipamiento Deportivo. Existen 5 escenarios deportivos en el casco urbano y 16 rural del municipio, sin embargo se reitera la necesidad de construir polideportivos en los que se promueva el uso del tiempo libre.

Cementerio Municipal: se localiza en las afueras del Municipio, su ubicación no es adecuada por la cercanía a fuentes de agua, no cuenta con el espacio y la infraestructura necesaria para responder a las necesidades de la población. No cumple con los requisitos ambientales solicitados por CORPONARIÑO

Alcaldía Municipal: La sede de la Alcaldía Municipal funciona en condiciones adecuadas sin embargo se hace necesario mejorar el equipamiento de las diferentes dependencias.

**4. EJE AMBIENTAL:**

De acuerdo con la metodología en este componente del diagnóstico se hace relación a las variables de ambiente Natural y a la atención y prevención de desastres**:**

**4.1 Sector Ambiente Natural:**

En la actualidad es fundamental el emprendimiento de acciones integrales que permitan la protección de los recursos naturales, como parte de una política ambiental orientada a la prevención y atención de fenómenos naturales como sequias, inundaciones, en este sentido es fundamental reconocer las diferentes amenazas existentes en el municipio que permitan reducir las pérdidas de vidas y económicas ocasionadas por no tener claridad sobre la situación del Municipio.

En este sentido es importante reconocer las características de climáticas, de suelos, hidrología que orienten las acciones de la administración municipal

En la actualidad el Municipio presenta un deterioro en sus recurso bosque debido a la ampliación de la frontera agrícola ocasionada principalmente por la expansión de los cultivos ilícitos y a prácticas poblacionales, toda vez que en el sector rural de utiliza la madera como combustible y con ello se ha contribuido con la degradación de estos recursos. De acuerdo a datos de la oficina del Sisben, en el momento el 81% de los hogares utiliza la madera como combustible para cocinar, efecto de las condiciones económicas difíciles que padecen la mayoría de las familias, principalmente de la zona rural.

De otra parte las principales fuentes hídricas del Municipio se han visto gravemente afectadas por diferentes agentes contaminantes, entre los cuales el de mayor importancia es el de la disposición final de aguas negras servidas, le sigue un moderado proceso de contaminación con agroquímicos, mucílago de café.

Con el fin de realizar un diagnóstico de la situación ambiental del Municipio de Leiva se presenta brevemente la Caracterización Biofísica del municipio.

La subregión de la cordillera está ubicada en la Micro región del Alto Patía, por lo cual sus condiciones de relieve y la precipitación forman un clima que van de húmedo a seco. Por lo cual se presentan condiciones de extrema resequedad en las vertientes del río Patía, así como condiciones más favorables en los demás pisos térmicos.

En el municipio de Leiva se identifican principalmente 3 tipos de bosques:

a.- Bosque húmedo premontano (bh-PM). Esta formación vegetal presenta biotemperaturas de 18 a 24 ° C. y precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm. Se encuentra en el centro del municipio, comprendiendo la mayoría de los centros poblados del municipio.

b.- Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Esta formación vegetal presenta biotemperaturas de 18 a 24 ° C. y precipitaciones entre 2.000 y 4.000 mm. Se encuentra en el centro del municipio recorriéndolo de norte a sur, y en una pequeña zona al sur-oriente del municipio cerca de las veredas El tablón y La Florida.

c.- Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB). Esta formación vegetal presenta biotemperaturas de 12 a 18 ° C y una precipitación entre 2.000 y 4.000 mm. Ocupa la mayor extensión del municipio, en la vertiente del río San Pablo**.**

**HIDROLOGÍA**

El Municipio se ubica dentro de la gran cuenca del Río Patía, la cual se subdivide en dos subcuencas: Vertiente oriental Río Patía con el 57 % del área total del municipio y el Río San Pablo con el 42.3 % y estos a su vez se han dividido por microcuencas.

De acuerdo a información de CORPONARIÑO, se presentan dos grandes unidades Hidrogeológicas. La primera unidad se localiza a lo largo del Valle del Río Patía hasta la cota 800 msnm aproximadamente, terrenos con permeabilidad alta moderada, con presencia de acuíferos continuos de extensión regional en sedimentos no consolidados y en rocas sedimentarias poco segmentadas. En esta región del Valle del Patía a pesar de ser la más potencial en cuanto a aguas subterráneas, es precaria su exploración y explotación, con la excepción de algunas haciendas que utilizan este recurso para uso doméstico. Las microcuencas de la Vertiente del Río Patía son las más críticas tanto por su pérdida e irregularidad de caudales y por la calidad de sus aguas, dado el gran aporte de sedimentos de las tierras erosionadas y áridas y por contaminación de residuos sólidos y aguas servidas.

Las dos microcuencas más importantes tanto por ser las abastecedoras de agua y por su grado de deterioro son: la quebrada La Lucha que abastece a la cabecera municipal y la quebrada El Zorro que abastece el corregimiento de Las Delicias y Veredas como La Garganta y La Esperanza y a su vez abastece el sistema de riego de Limonar en el corregimiento de Santa Lucia. Le siguen en su orden las microcuencas de Cañaduzal y Sachamates. Los caudales de las microcuencas de la vertiente del río Patía son muy inestables con una alta variación entre épocas de estiaje y el de crecidas, causando daños por inundación y avenidas torrenciales, como es el caso de la Quebrada Sachamates. Las microcuencas de la Subcuenca del Río San Pablo, las que presentan una menor regularidad de caudales, dado su mejor nivel de protección boscosa y las condiciones bioclimáticas de la región. Las microcuencas priorizadas para el desarrollar planes de manejo de acuerdo a su grado de deterioro y suministro de agua para la población están: quebradas El Palmar, Piñas, El Cucho, La Villa y El Cajeto . Las aguas de estas subcuencas en lo que se refiere a calidad son mucho mejores que las otras que no se han priorizado, algunas de estas presentan alto contenido de materia orgánica.

**4.2 Prevención y Atención de Desastres.**

Considerando las característica geológicas del Municipio de Leiva, se reconocen diferentes tipos de amenazas: sísmica, de deslizamientos, que es importante reconocer y valorar frente a la definición de usos potenciales del suelo y de esa manera reducir los impactos en el desarrollo social y económico del mismo y proponer esquemas de ordenamiento territorial en los que se consideren todas las variables de riesgo para la población tanto en sus sistemas de saneamiento básico (acueducto y alcantarillado), como en el equipamiento urbano.

El mapa de amenazas del municipio indican que uno de los principales problemas está determinado por la inestabilidad o deslizamientos de los suelos, debido principalmente l un manejo inadecuado de aguas residuales y las aguas lluvias. Otro factor de riesgo en el municipio está determinado por la amenaza sísmica considerando que Leiva está muy cerca de la zona de la Falla Balboa-El Rosario, de acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Leiva elaborado por CORPOICA y ASOPATÍA de abril de 2003

En la actualidad de observan problemas de erosión que se deben al manejo inadecuado de las aguas lluvias y las residuales.

La anterior situación pone de manifiesto la necesidad de implementar acciones que permitan la prevención y mitigación de los riesgos.

**5. EJE POLITICO**

5.1 Justicia Paz y Convivencia.

En este eje se integran acciones orientadas a la promoción de una cultura de Paz y convivencia en el municipio, mediante el desarrollo de prácticas de solución pacífica de conflictos, así como de la implementación del desarrollo de habilidades sociales para mejorar la convivencia ciudadana, mediante la formación en derechos humanos, la democracia y la Paz.

5.2 Fortalecimiento de la participación y representación social: En el marco de este eje se proponen acciones que permitan la cualificación política de instancias de representación como el consejo territorial de planeación (CTP), el consejo municipal, las juntas de acción comunal, entre otros.

5.3 Fortalecimiento Comunitario: Este eje de acción parte del reconocimiento de la existencia de un importe número de grupos comunitarios que dinamizan distintos iniciativas con la comunidad y que en consecuencia es fundamental potenciarlos como actores estratégicos para el desarrollo del Municipio, mediante procesos de formación política como las escuelas de líderes.

**CAPITULO IV: ENFOQUE ESTRATEGICO**

El objetivo fundamental de éste capítulo es lograr que los Planes de Desarrollo se reconozcan como instrumentos orientadores del desarrollo del Municipio, mediante la articulación de políticas y programas que permitan que se fortalezcan procesos de gestión en el territorio, que van más allá de los períodos de Gobierno, por lo tanto VISIÓN, por lo tanto se incorporan enfoques de prospectiva y territoriales que permitan armonizar los grandes retos de las comunidades con las capacidades técnicas y financieras del municipio.

Los Planes de Desarrollo de los diversos niveles tendrán en cuenta políticas estratégicas y programas que sean de interés mutuo y que dé coherencia a las acciones gubernamentales. El Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014 “Prosperidad para todos” se fundamenta en cuatro objetivos primordiales como son:

1° Mayor crecimiento económico

2°. Más empleo formal y menor pobreza

3°. Mayor equidad social, regional e inter‐generacional

4°. Buen gobierno y lucha contra la corrupción

1. VISIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, “Prosperidad para todos”

El contexto histórico que enmarca este Plan Nacional de Desarrollo es diferente al de otras administraciones. Estamos frente a un optimismo auténtico en nuestro futuro, una confianza incomparable en las potencialidades del país y una imagen en el exterior que es claramente positiva. De ser percibidos en el mundo como un Estado fallido1 nos convertimos en una economía emergente, atractiva para la inversión y para el turismo. Pasamos además a formar parte, desde hace poco, de un selecto grupo de naciones, los CIVETS –Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica–, vistas en el planeta como economías con grandes expectativas de crecimiento para las próximas décadas. Adicionalmente, hemos iniciado el proceso para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); algo impensable hace tan sólo unos años.

Si bien todavía enfrentamos grandes retos como los de consolidar la seguridad, disminuir el desempleo, eliminar la pobreza, y enfrentar los desafíos del cambio climático, es indudable que hemos sobrepasado unas barreras que parecían inquebrantables hace unos años, y el camino hacia la prosperidad, no obstante difícil, parece ahora más despejado en el marco histórico del país.

Dada esta coyuntura, es evidente que nos encontramos en un momento especial de nuestra historia que no podemos desaprovechar. Estamos ante la oportunidad de superar adversidades comunes y recientes, empinarnos por encima de la inercia, y proponer y encarrilar al país hacia la prosperidad democrática. Una circunstancia que nos permite soñar con dar ese gran salto que nos dé la entrada, en un futuro no muy lejano, al selecto club de los países desarrollados.

El sueño de un país seguro y en paz, con bajos índices de pobreza y con una población educada y trabajando.

El sueño de un país con empresas pujantes, social y ambientalmente responsables, que conquisten los mercados internacionales con bienes y servicios de alto valor agregado e innovación. Un país integrado a la economía mundial con una infraestructura y un entorno de competitividad que transforme las ideas en negocios, los negocios en empleo, el empleo en más ingresos, y por ende, en menor pobreza y mayor bienestar y progreso social

Un país que confíe y sienta orgullo por las instituciones del Estado. Unas instituciones guiadas bajo los postulados del Buen Gobierno que cumplan a cabalidad compromisos ineludibles de gestión pública como la transparencia, la equidad, el pluralismo, la eficiencia, la eficacia, la austeridad, y la intolerancia absoluta con la corrupción. Un estado que procure la convergencia de las capacidades de desarrollo regional y abra y consolide espacios en que los ciudadanos participan en la construcción del bienestar de toda la sociedad.

En síntesis, el sueño de llegar a ser un país con prosperidad para todos: con más empleo, menor pobreza y más seguridad.

2. VISIÓN PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL, “Nariño Mejor”

El departamento de Nariño en el año 2015 será un territorio seguro, solidario e incluyente, sostenible, productivo y competitivo, cultural y deportivo y gobernable; un modelo de desarrollo humano sostenible en el país, que potencia las capacidades internas de cada una de las comunidades que lo componen, en búsqueda de un bienvivir y dentro de un modelo de gobierno participativo, equitativo y democrático que concibe la reducción de las asimetrías y desigualdades, a partir un desarrollo subregional.

El departamento de Nariño será un territorio ligado con mayor fuerza a la región pacífica, con el cual comparte propuestas de desarrollo integral que rebasan las fronteras geográficas de los departamentos que integran dicha región. El papel de Nariño será fundamental en las negociaciones y acuerdos que establezca la región con el gobierno nacional, organismos públicos y gobiernos de frontera.

Para el fortalecimiento de la producción regional de bienes y servicios y orientación de éstos hacia los mercados nacional e internacional, se adoptarán políticas, programas y proyectos que potencien los sectores productivos de mayor representatividad económica y social. Como consecuencia, Nariño recuperará posiciones en el Escalafón de Competitividad Nacional con el respaldo permanente de la comunidad científica y la promoción de esquemas de asociatividad y alianzas público privadas generadas entre el estado, el sector privado, las universidades y la sociedad civil en búsqueda de un bien común.

Este territorio reconoce el valor y poder de la generación y apropiación social del conocimiento como medio para el bienvivir, por lo tanto, enfocará sus esfuerzos y acciones hacia el fortalecimiento de un sistema educativo pertinente en sus diferentes niveles, con énfasis, en la democratización de la educación superior y su focalización hacia los sectores de menores ingresos.

De esta manera Nariño se convertirá en un territorio líder en el desarrollo de la productividad y competitividad concibiendo a las cadenas de valor láctea, café, cacao, hortifrutícola, panela, acuícola y pesquera, especies menores, pequeña y mediana industria minera sostenible y cadena del turismo (incluida la artesanía), como indicadores en cuanto estándares de alta calidad a nivel nacional, apoyándose en tecnologías limpias, innovaciones y desarrollos tecnológicos y procesos de transformación eficientes, talento humano capacitado, permitiendo una mejor inserción y posicionamiento de bienes y servicios gracias a la agregación de valor al proceso productivo. De esta manera Nariño se posicionara como marca indeleble de progreso a nivel nacional.

La riqueza en biodiversidad que posee el departamento de Nariño, será aprovechada de manera sostenible para la mejora en el nivel de bienestar integral de sus habitantes, haciendo uso del conocimiento generado por el desarrollo científico, dentro de las limitaciones que imponga el marco jurídico.

Nariño es un territorio seguro, gobernable, solidario e incluyente; donde la convivencia, la paz, la resolución negociada de conflictos, el respeto a los derechos humanos, incluido el derecho internacional humanitario, la participación ciudadana, la planeación y presupuestación participativa, la justicia social, la equidad de género, la libertad de pensamiento, el respeto a las diferencias étnicas y culturales, la inclusión social, la tolerancia, el respeto a la igualdad y a la diferencia, la identidad cultural, la diversidad étnica, entre otras; son elementos dinamizadores de desarrollo, incorporados en un modelo de desarrollo endógeno alternativo.

**2.1. Visión de la Subregión de la Cordillera**

“Una región auto sostenible, pacifica e incluyente, en paz y convivencia pacífica, con una economía basada en cultivos lícitos líder en la producción de café, cacao, y frutales, pionero en el ecoturismo, competitiva, con talento humano con visión empresarial, una región fundamentada en el respeto de los derechos humanos, con gobernanza y gobiernos sin vicios de corrupción”. - Plan de Desarrollo Departamental Nariño Mejor.

**3 VISIÓN DEL MUNICIPIO DE LEIVA:**

En diferentes espacios de construcción participativa que ha tenido el municipio, se plantean sueños que en un largo plazo transformaran las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales que en la actualidad son insostenibles, por situaciones que permitan un desarrollo integral para las comunidades. En este sentido y acorde con el enfoque de Desarrollo Humano Sostenible y en la visión de la subregión sonamos con un municipio sostenible, en la cual se fortalezcan procesos de participación y representación de la comunidad, en donde se respeten los derechos humanos y se consoliden procesos de Paz y convivencia pacífica; con una economía basada en procesos productivos lícitos, mediante la producción de alimentos para la seguridad alimentaria de la comunidad y con procesos de valor agregado en la transformación de café, cacao, y frutales; con procesos ambientales que permitan la protección de los recursos naturales; con servicios de educación y salud que permitan la inclusión de los más necesitados; con articulación a procesos estratégicos de la subregión y con una administración pública transparente que permita hacer más eficiente la gestión pública.

MISION

Dentro de las competencias del Municipio, la misión de este ente territorial está establecida en La ley orgánica de ordenamiento territorial y en consecuencia su misión es el cumplimiento de sus funciones de administrar los asuntos municipales en materia de servicios públicos; Promover la participación comunitaria y el mejoramiento integral de sus habitantes; Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio para solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley; Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades a todos los habitantes en igualdad de condiciones aprovechando al máximo los recursos disponibles y potencialidades para el desarrollo económico local, superando desequilibrios sociales existentes propiciando acceso con calidad y equidad a los servicios públicos sociales. De igual forma promover la cultura de la innovación en todas las áreas del desarrollo municipal mediante el fortalecimiento de la plataforma de las comunicaciones y el uso de las tecnologías existentes; el desarrollo se pretende medir mediante el ordenamiento de uso de los recursos, garantizando la sostenibilidad del medio ambiente, asegurando la eficacia y eficiencia de la gestión a través de fortalecimiento a la administración pública dando un manejo transparente con participación de la comunidad con miras a mejorar la gobernabilidad e institucionalidad democrática.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Mediante una sociedad igualitaria y solidaria buscar cerrar las brechas a las desigualdades, mantenimiento de la cobertura en el sistema general de salud y seguridad social, mejorando los indicadores de salud pública, mejorando la calidad de educación básica, media y superior; disminuyendo los niveles de desempleo, reducción de la pobreza y la desigualdad, ampliación de coberturas de acueducto y alcantarillado, reducción de asentamiento precarios y disposición de desechos sólidos, generando espacios para la recreación y el libre esparcimiento, buscando tolerancia y respeto mutuo entre sus habitantes, que conlleve a una convivencia pacífica.

Consolidar una sociedad de ciudadanos libres y responsables mediante el fomento de la cultura ciudadana a través de metas que busquen aumentar la actitud positiva de la ciudadanía con respecto a la ley y las normas de convivencia, para mejorar su cumplimiento y aumentar los niveles de seguridad ciudadana; garantizar a los niños, a las niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna.

Implementar acciones para la recuperación y protección de áreas degradadas

Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo a través de la reducción del impacto del cambio climático en la población y su entorno.

**DESPLIEGUE DE OBJETIVOS:**

De acuerdo al enfoque de gestión por resultados, cada una de las dimensiones y sectores se propone en un esquema matricial en el cual se logra armonizar el enfoque estratégico con el Plan operativo a través del diseño de programas específicos con los cuales se da solución a los problemas identificados en la parte diagnóstica del Plan.

# [http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNMuUqJ7FvXNd1gayn073Y-w_4SvHppfzDL8M28uRRybvAlCrZ0G0lSwza](http://www.google.com.co/imgres?q=equipo&um=1&hl=es&rlz=1W1MOOI_esCO422&biw=1152&bih=550&tbm=isch&tbnid=Sp2aejdDoP5GWM:&imgrefurl=http://webs.uvigo.es/historia/facultade/equipodecanal.html&docid=IiuzhIzB-3HnHM&imgurl=http://webs.uvigo.es/historia/images/equipos%252520trabajo1.jpg&w=600&h=300&ei=zAyKT52WJJOK8QS75eztCQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=111948558416789288561&page=3&tbnh=104&tbnw=207&start=36&ndsp=15&ved=1t:429,r:16,s:36,i:188&tx=110&ty=36)

# CAPITULO V:

# PLAN FINANCIERO Y PLURIANUAL DE INVERSIONES

# MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

“*Los programas de gobierno y los planes de desarrollo deben partir de considerar la situación fiscal del municipio, so pena de profundizar la problemática de ingresos, gastos y de acumulación de pasivos que pueda estar enfrentando la entidad*”.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo, es un instrumento de referencia con perspectiva de 10 años para la toma de decisiones fiscales que debe orientar la elaboración del presupuesto anual.

El Marco Fiscal a Mediano Plazo es una herramienta de planeación financiera territorial a partir de la cual se determinan los techos tanto de ingresos como de gastos que permitan generar superávit primario en cada vigencia del período proyectado

**OBJETIVOS**

* Conocer y planear, con un horizonte de diez años, las finanzas del municipio

en concordancia con su realidad económica y sus posibilidades de gestión.

* Promover la sostenibilidad de las finanzas en el mediano plazo y de esta

manera el crecimiento económico.

* Sustentar el desarrollo de la actividad del gobierno territorial, en el logro de

sus objetivos de política, evitando la improvisación.

* Lograr consistencia entre los planes de gobierno y desarrollo, y los

instrumentos financieros disponibles para su adecuada ejecución.

## INGRESOS

# 



# 

## GASTOS



# ASPECTOS FINANCIEROS

## 1 FINANCIACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

El principal recurso en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo es el capital humano del pueblo Leivano que conformamos el mejor municipio del noroccidente de Nariño.

La riqueza natural y la dinámica social son el capital que día a día tenemos la responsabilidad de optimizar a través de proyectos sostenibles de inversión pública, del orden internacional, nacional, departamental, municipal y comunitaria.

La gestión y la inversión pública se complementarán con la gestión de recursos de cofinanciación en los diferentes niveles del Estado, en la cooperación internacional y en las múltiples organizaciones con las cuales es posible establecer alianzas en beneficio exclusivo de la comunidad.

Con las proyecciones financieras y la asignación de recursos se dará cumplimiento con las estrategias planteadas y las metas priorizadas en el Plan de Desarrollo de Leiva.

## 2 PLAN FINANCIERO

El Plan Financiero es un instrumento que permite establecer la capacidad de inversión de la entidad en el mediano plazo, para ejecutar los programas y proyectos identificados en el plan de desarrollo, de acuerdo con las prioridades establecidas y con las posibilidades reales de financiamiento a través de recursos propios y de otras fuentes alternativas de financiamiento como Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, cofinanciación, recursos de crédito, otras fuentes.

Con base en el comportamiento de las operaciones financieras del municipio, indicador macroeconómico, cultura tributaria, marco legal y cada uno de los factores que inciden en la demanda de inversión; se establece las posibilidades y limitaciones financieras del municipio frente a garantizar la ejecución de los programas propuestos en el plan de desarrollo, es decir permite visualizar el ámbito financiero una situación deseable para el municipio.

El diagnostico financiero que presenta en los ingresos corrientes del municipio son constantes durante los cuatro últimos periodos proyectados (2012- 2015).

El rubro más significativo de sus ingresos tributarios es la sobretasa a la gasolina el cual se debe al alto consumo de gasolina en la población.

Unas variaciones positiva que se destacan son: la estampilla pro cultura, lo cual se debe a la contratación pública. La contribución sobre contratos de obra pública, debido a las obras que se adelantan en el municipio o reactivación de la construcción. Otros ingresos tributarios que se dan por las diferentes gestiones de la administración.

El municipio de Leiva es financieramente realizable, de acuerdo a los parámetros que la ley lo enmarca; los ingresos corrientes de libre destinación son suficientes para financiar su funcionamiento. Los gatos de funcionamiento tienen un incremento constante en los cuatro años y su variación no es muy significativa y conforme se muestran los trámites de contratación de recursos provenientes de transferencias son muy significativos e importantes para una buena estabilidad.

El análisis de inversión por sectores registra mayores valores en la inversión de salud, transporte y agua potable y saneamiento básico.

El municipio de Leiva tiene una gran capacidad para atender su funcionamiento y realizar inversión. Fortaleciendo el sistema general de participaciones a el sector de la salud.

El comportamiento del recaudo de la sobretasa a la gasolina muestra una constante, a pesar que el precio regulado cambie y al parecer existe una indiferencia de los consumidores finales.

Para el cumplimiento de sus competencias asignadas al municipio, cuentan con varias fuentes de recursos; del comportamiento de los recursos depende en buena medida, la viabilidad de los proyectos que se pretenden ejecutar en el cuatrienio.

**CLASIFICACION DE LAS FUENTES DE FIANCIACION**

Recursos propios

Regalías

SGP

Crédito

**Recursos propios.** Son aquellos que genera el municipio en forma regular. Se clasifican en **Tributarios** y **no Tributarios**.

Los primeros son resultado de su gestión tributaria. Los segundos, de la prestación de servicios en razón de las funciones y competencias asignadas

**Regalías.** Las regalías se definen como la contraprestación económica que recibe una entidad territorial por la explotación de un recurso natural no renovable, sin perjuicio de cualquier otra compensación que se pacte.

**Sistema general de participaciones, SGP**. El SGP corresponde a los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales – departamentos, distritos y municipios– y a los resguardos indígenas para la financiación de los servicios a su cargo, en educación, salud, agua potable, saneamiento básico y los definidos en el Articulo 76 de la Ley 715 de 2001 y en la Ley 1176 de 2007.

En el caso de los municipios de categorías 4, 5 y 6 la principal fuente de ingreso son los recursos del SGP, lo que implica que la gestión de sus alcaldes está concentrada principalmente en los sectores de educación, salud y agua potable.

**Crédito**

* Contratación de empréstitos
* Emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores
* Créditos de proveedores
* Otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales

**Principales ingresos municipales:**

**PRINCIPALES INGRESOS MUNICIPALES**

**TRIBUTARIOS**

Circulación y tránsito

• Predial unificado

• Telefonía

• Sobretasa ambiental

• Industria y comercio

• Avisos y tableros

• Publicidad exterior visual

• Delineación y urbanismo

• Espectáculos públicos

• Ocupación de vías

• Ventas por sistema de clubes

• Rifas municipales

• Apuestas hípicas

• Degüello de ganado menor

• Sobretasa bomberil

• Sobretasa consumo gasolina motor

• Estampillas

• Alumbrado público

• Impuesto registro de marcas y herretes

• Impuesto de pesas y

medidas

• Contribución sobre

contratos de obra pública

**NO TRIBUTARIOS**

• Tasas o tarifas

• Multas y sanciones

• Contribuciones fiscales

• Participación en la plusvalía

• Peajes

• Impuesto por valorización

• Otros ingresos no tributarios

##### Gráfico 2. Ingresos

Los ingresos que percibe el municipio, en un alto porcentaje provienen de las transferencias de recursos que la Nación provee por medio del Sistema General de Participaciones, seguido de los ingresos corrientes de libre destinación y por ultimo tenemos las regalías que provienen del pago de las compañías petroleras por los yacimientos de petróleo.

##### Gráfico 3. Gastos de funcionamiento

Como se puede observar los gastos de funcionamiento se incrementaran gradualmente del año 2010 al año 2015, los gastos de funcionamiento son aquellos gastos que tienen por objeto atender las necesidades de la administración para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución y en la Ley. Los gastos de funcionamiento comprenden:

**Gastos de Personal.** Son los gastos en que incurre el municipio para proveer los cargos definidos en la planta de personal, así como la contratación de personal para labores específicas o la prestación de servicios profesionales. Estos se clasifican en los siguientes gastos:

###### Gastos generales. Comprende los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el municipio cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la Ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente. Los gastos generales se clasifican en:

###### Transferencia Municipal. Comprende los recursos que se transfiere a las Entidades Públicas, con fundamento en mandato legal, sin contraprestación en bienes y servicios. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el municipio asume directamente la atención de la misma.

* **Gastos de inversión.** Son aquellas erogaciones susceptibles de causar créditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a las de funcionamiento, que se hayan destinado a extinguirse con su empleo. Así mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.

La característica fundamental de este gasto es que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social.

##### Gráfico 4. Gastos de inversión

| Tabla 23. PLAN FINANCIERO DE LEIVA 2012 - 2015 **Ingresos** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | | | | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Multas | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Registro de marcas y herretes | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Contribuciones sobre contratos | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Acueductos | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Alcantarillado | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Aseo | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Plaza de mercado | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Plaza de ferias | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Matadero público | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Otros ingresos por ventas de servicios | | | | 501.000,00 | 508.515,00 | 516.142,73 | 523.884,87 |
| TRANSFERENCIAS | | | |  |  |  |  |
| SGP Libre Destinación | | | | 1.114.954.391,00 | 1.153.977.794,69 | 1.194.367.017,50 | 1.236.169.863,11 |
| Etesa 25% | | | | 21.000.000,00 | 21.315.000,00 | 21.634.725,00 | 21.959.245,88 |
| Impuesto al oro, planta | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras transferencias Nacionales para funciona/o | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias del nivel departamental | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| SGP Educacion | | | | 220.384.022,00 | 228.097.462,77 | 236.080.873,97 | 244.343.704,56 |
| SGP R. Subsidiado | | | | 1.611.986.928,00 | 1.668.406.470,48 | 1.726.800.696,95 | 1.787.238.721,34 |
| SGP Salud Pública | | | | 103.446.789,00 | 107.067.426,62 | 110.814.786,55 | 114.693.304,08 |
| SGP Prestacion de servicios a la población pobre | | | | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,11 |
| GP Alimentación Escolar | | | | 58.192.785,00 | 60.229.532,48 | 62.337.566,11 | 64.519.380,93 |
| SGP Agua Potable y Saneamiento Básico | | | | 602.635.222,35 | 623.727.455,13 | 645.557.916,06 | 668.152.443,12 |
| SGP Deporte | |  |  | 62.069.351,00 | 64.241.778,29 | 66.490.240,52 | 68.817.398,94 |
| SGP Cultura | | | | 46.552.013,00 | 48.181.333,46 | 49.867.680,13 | 51.613.048,93 |
| SGP Lbre Inversión | | | | 1.362.786.645,00 | 1.410.484.177,58 | 1.459.851.123,79 | 1.510.945.913,12 |
| **TOTAL SGP** | |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| Fosyga | | | | 1.262.099.083,00 | 1.281.030.569,25 | 1.325.866.639,17 | 1.372.271.971,54 |
| Etesa para inversisón 75% | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Regalías | | | | 369.036.135,00 | 374.571.677,03 | 380.190.252,18 | 385.893.105,96 |
| Otras tranferencias del nivel nacionas | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Otros no tribuitarios | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| **SUB TOTAL** | | | | **6.835.644.378** | **7.041.839.207** | **7.280.375.675** | **7.527.142.001** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | | | | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **II INGRESOS DE CAPITAL** | | | | **13,00** | **13,20** | **13,39** | **13,59** |
| Recursos del Crédito | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Recursos del Balance | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Recursos del Balance de Regalías | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Recursos del Balance SGP | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Recursos del Balance SGP Libre Destinación | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Recursos del Balance SGP Salud | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Recursos del Balance SGP Educación | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Recursos del Balance SGP para Agua Potable | | | | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Recursos del Balance SGP Otros | | | | 2,00 | 2,03 | 2,06 | 2,09 |
| Otros recursos del Balance | | | | 3,00 | 3,05 | 3,09 | 3,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | | | **7.153.245.398,35** | **100,00%** |  |  |
| SGP TRANSFERENCIAS | | | | 6.297.962.537,35 | 88,04% |  |  |
| REGALIAS | | | | 369.036.135,00 | 5,16% |  |  |
| RECURSOS PROPIOS Y OTROS | | | | 486.246.726,00 | 6,80% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | | | | 1.431.763.401,00 |  |  |  |
| RELACION GASTOS FUNCTO ALCALDIA/ICLD | | | | 38,48% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**PLAN FINANCIERO DE LEIVA 2012 – 2015**

**Gastos**

| **DETALLE** | | | | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | | | **7.153.245.398,35** | **7.364.204.242,27** | **7.607.576.185,94** | **7.859.250.519,57** |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | | | **729.773.622,00** | **755.315.698,77** | **781.751.748,23** | **809.113.059,41** |
| **GASTOS DE INVERSION** | | | | **6.423.471.776,35** | **6.608.888.543,50** | **6.825.824.437,71** | **7.050.137.460,15** |
| SECCION CONCEJO MUNICIPAL | | | | 102.607.435,00 | 106.198.695,23 | 109.915.649,56 | 113.762.697,29 |
| SECCION PERSONERIA MUNICIPAL | | | | 76.220.000,00 | 78.887.700,00 | 81.648.769,50 | 84.506.476,43 |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA | | | | 550.946.187,00 | 570.229.303,55 | 590.187.329,17 | 610.843.885,69 |
| **INVERSION** | | | |  |  |  |  |
| SECTOR SALUD | | | | 2.977.532.800,00 | 3.081.746.448,00 | 3.189.607.573,68 | 3.301.243.838,76 |
| SECTOR EDUCACION | | | | 220.384.022,00 | 228.097.462,77 | 236.080.873,97 | 244.343.704,56 |
| SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR | | | | 58.192.785,00 | 60.229.532,48 | 62.337.566,11 | 64.519.380,93 |
| SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B. | | | | 602.635.222,35 | 623.727.455,13 | 645.557.916,06 | 668.152.443,12 |
| SECTOR DEPORTE | | | | 220.000.000,00 | 227.700.000,00 | 235.669.500,00 | 243.917.932,50 |
| SECTOR CULTURA | | | | 120.000.000,00 | 124.200.000,00 | 128.547.000,00 | 133.046.145,00 |
| SECTOR ELECTRICO | | | | 122.300.000,00 | 126.580.500,00 | 131.010.817,50 | 135.596.196,11 |
| SECTOR VIVIENDA | | | | 30.000.000,00 | 31.050.000,00 | 32.136.750,00 | 33.261.536,25 |
| SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO | | | | 14.000.000,00 | 14.490.000,00 | 14.997.150,00 | 15.522.050,00 |
| SECTOR POBLACIÓN VULNERABLE | | | | 150.000.000,00 | 155.250.000,00 | 160.683.750,00 | 166.307.681,25 |
| SECTOR AGROPECUARIO | | | | 350.000.000,00 | 362.250.000,00 | 374.928.750,00 | 388.051.256,25 |
| SECTOR TRANSPORTE | | | | 965.422.947,00 | 999.213.000,00 | 1.034.185.000 | 1.070.381.000 |
| SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO | | | | 14.000.000,00 | 14.490.000,00 | 14.997.150,00 | 15.522.050,00 |
| SECTOR MEDIO AMBIENTE | | | | 52.999.000,00 | 54.853.965,00 | 56.773.853,78 | 58.760.938,66 |
| SECTOR GOBIERNO Y PLANEACION | | | | 340.000.000,00 | 351.900.000,00 | 364.216.500,00 | 376.964.077,50 |
| SECTOR PREVENCION Y AT. DE DESASTRES | | | | 30.005.000,00 | 31.055.175,00 | 32.142.106,13 | 33.267.079,84 |
| SECTOR JUSTICIA | | | | 56.000.000,00 | 57.960.000,00 | 59.988.600,00 | 62.088.201,00 |
| SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL |  |  |  | 100.000.000,00 | 103.500.000,00 | 107.122.500,00 | 110.871.787,50 |
| **RESUMEN** | | | |  |  |  |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO 2012 – 2015** | | | | **29.984.276.346,13** | **100,00%** |  |  |
| **FUNCIONAMIENTO 2012 – 2015** | | | | **3.075.954.128,41** | **10,25%** |  |  |
| **INVERSION** | | | | **26.908.322.217,72** | **89,75%** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## DESEMPEÑO FISCAL

## Indicadores financieros utilizados

Los indicadores utilizados se obtienen a partir de las siguientes variables:

• Autofinanciación de los gastos de funcionamiento.

• Respaldo del servicio de la deuda.

• Dependencia de las transferencias y regalías de la Nación.

• Generación de recursos propios.

• Magnitud de la inversión.

• Capacidad de ahorro.

Estos indicadores se explican en detalle a continuación:

### Autofinanciación de los gastos de funcionamiento. La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los recursos de libre destinación está destinada a pagar la nómina y a cubrir los gastos generales de operación de la administración central de la entidad territorial. Lo deseable es que este indicador sea igual o menor al límite establecido en la Ley 617 de 2000, de acuerdo con la categoría correspondiente. La información se obtiene a partir de las ejecuciones presupuestales reportadas al DNP. Los ingresos corrientes de libre destinación son los ingresos tributarios y no tributarios, y se excluyen los recursos que por ley o acto administrativo tienen destinación específica para inversión u otro fin.

Respaldo del servicio de la deuda.El indicador de respaldo de la deuda se obtiene como la proporción de los ingresos disponibles que están respaldando el servicio de la deuda. Este indicador guarda relación con los indicadores de las Leyes 358 de 1997 y 819 de 2003 y se espera que la deuda total no supere la capacidad de pago de la entidad ni comprometa su liquidez en el pago de otros gastos.

Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías.La dependencia de las transferencias y las regalías mide la importancia que estos recursos tienen en relación con el total de fuentes de financiación, es decir, indica el peso que tienen estos recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el grado en el cual las transferencias y regalías se convierten en los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial. Un indicador por encima de 60% señala que la entidad territorial financia sus gastos principalmente con recursos de transferencias de la Nación y regalías. El monto de las transferencias no incluye los recursos de cofinanciación, pues son recursos no homogéneos a todas las entidades territoriales y, de ser considerados, generarían distorsiones en la evaluación.

Generación de recursos propios**.** Como complemento al indicador anterior, se relaciona el de generación de los ingresos propios, es decir, el peso relativo de los ingresos tributarios y no tributarios en el total de ingresos corrientes. Esta es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las administraciones. Se espera que las entidades territoriales aprovechen su capacidad fiscal plenamente para garantizar recursos complementarios a las transferencias y regalías que contribuyan a financiar el gasto relacionado con el cumplimiento de sus competencias.

El indicador se incluye para valorar el esfuerzo que hacen las entidades territoriales de generar rentas propias, pues el solo indicador de transferencias y regalías dejaría incompleto el análisis. Este indicador es importante para valorar explícitamente el esfuerzo fiscal territorial.

Magnitud de la inversión**.** El indicador de magnitud de la inversión pública permite cuantificar el grado de inversión que hace la entidad territorial, respecto del gasto total. Se espera que este indicador sea superior a 50%, lo que significa que más de la mitad del gasto se está destinando a inversión. Para el cálculo de este indicador se entiende como inversión no solamente la formación bruta de capital fijo, sino también lo que se denomina inversión social, la cual incluye el pago de nómina de médicos y maestros, capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, etc. independientemente de la fuente de financiación.

En un sentido más amplio, la inversión pública comprende tanto los gastos destinados a incrementar, mantener o mejorar las existencias de capital físico de dominio público destinado a la prestación de servicios sociales (por ejemplo, hospitales, escuelas y vivienda), como el gasto destinado a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano (por ejemplo, educación, capacitación, nutrición, etc.). Es importante aclarar que el concepto de inversión social se diferencia del concepto de inversión de las Cuentas Nacionales, donde se incluyen los gastos en capital no físico -esto es, en capital humano- que, al igual que los gastos en capital físico, mejoran o incrementan la capacidad de producción o de prestación de servicios de la economía.

Capacidad de ahorro.Finalmente, el indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, y es igual al ahorro corriente como porcentaje de los ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la entidad territorial para generar excedentes propios que se destinen a inversión, complementariamente al uso de transferencias de la Nación y las regalías. Se espera que este indicador sea positivo, es decir, que las entidades territoriales generen ahorro.

Este indicador incluye no solamente los ingresos corrientes de libre destinación de que habla la Ley 617 de 2000, sino también aquellos que legalmente no tienen destinación forzosa para inversión, estén o no comprometidos en alguna destinación específica por acto administrativo. A su vez, el indicador incluye dentro de los gastos de funcionamiento las transferencias a los órganos de control (asambleas, contralorías, personerías y concejos) y los gastos de funcionamiento de la administración central. Al gasto corriente se le suman los intereses de la deuda que corresponden en la práctica al costo por el uso del capital y no generan inversión.

Como se puede deducir, los ingresos corrientes y gastos corrientes para calcular la capacidad de ahorro son más amplios que los ingresos y gastos de funcionamiento que se utilizan para calcular el indicador de cumplimiento del límite legal de que habla la Ley 617 de 2000. En este sentido, el indicador es complementario al de cumplimiento a los límites de gasto y mide si las entidades territoriales están realmente generando excedentes para inversión, después de cubrir los gastos de funcionamiento de la administración central, atender los compromisos derivados de los acuerdos de reestructuración de pasivos, apropiar los recursos para el pago de los pasivos pensionales y otros gastos corrientes.

#### Tabla 24. Indicadores de Leiva, vigencia 2010

| **INDICADOR** | **VALOR** |
| --- | --- |
| Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 1/ | 33.80 |
| Magnitud de la deuda 2/ | 5.49 |
| Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 3/ | 94.59 |
| Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 4/ | 12.67 |
| Porcentaje del gasto total destinado a inversión 5/ | 89.91 |
| Capacidad de ahorro 6/ | 45.06 |
| Indicador de desempeño Fiscal 7/ | 59.48 |
| Posición 2010 a nivel nacional | 902 |
| Posición 2010 a nivel departamento | 47 |

FUENTE: DNP

## PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

### sectores básicos

**EJE SOCIAL**

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO O INDICADOR DEL PRODUCTO 2012 | Recursos programados 2012 (miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALUD | Mantenimiento de afiliados al R. Subsidiado | N° afiliados | MM | 9028 | 9028 | 70 | 9028 | 2.874.086 |
| Mantenimiento de población sisbenizada nivel 1 y 2 | N° | MM | 9707 | 9707 | 3 | 9707 | 6.000 |
| Reducir la tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos | % | MR | 1% | 0 | 1 | 0,75% | 3.447 |
| Mantenimiento la cobertura de niños vacunados menores de 1 año con triple viral | % | MM | 100% | 100% | 1 | 100% | 10.000 |
| Mantenimiento de vacunación de niños de 1 a 10 años vacunados con triple viral | 5 | MM | 100% | 100% | 2 | 100% | 10.000 |
| Garantizar dosis de vacuna a niños hasta de 5 años de antituberculosis, hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos DPT, Haemophilus influenza, polio VO | % | MI | 90 | 10% | 2 | 3% | 8.000 |
| Realizar brigadas de salud en centros poblados y corregimentales | N° | MI | 0 | 20 | 4 | 5 | 20.000 |
| Mantener la tasa de mortalidad materna | % | MM | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.000 |
| Realizara programas de salud sexual y reproductiva | N° | MI | 0 | 8 | 2 | 2 | 5.000 |
| Mantener la tasa de mortalidad asociada al VIH/SIDDA | % | MM | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.000 |
| Implementar plan local de salud pública | N° | MI | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.000 |
| Realizara campañas de vacunación en niños menores o iguales a 1 año | N° | MI | 0 | 4 | 2 | 1 | 4.000 |
| Implementar programa de vacunación a niños incluidos en el RUPD | N° | MI | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 4.000 |
| Implementar programa de vacunación a niños incluidos en el RUPD con vacunas de DPT y Triple Viral | **N°** | MI | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 3.000 |
| Implementar programa de afiliación al SGSSS a las personas RUPD | **N°** | MI | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 3.000 |
| Implementar programa de salud integral | N° | MI | 0 | 1 | 3 | 0,25 | 11.000 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (mies de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALUD | Mantenimiento de afiliados al R. Subsidiado | N° afiliados | MM | 9028 | 9028 | 70 | 9.028 | 2.974.679 |
| Mantenimiento de población sisbenizada nivel 1 y 2 | N° | MM | 9707 | 9707 | 3 | 9.707 | 6.210 |
| Reducir la tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos | % | MR | 1% | 0 | 1 | 0,50% | 3.568 |
| Mantenimiento la cobertura de niños vacunados menores de 1 año con triple viral | % | MM | 100% | 100% | 1 | 100% | 10.350 |
| Mantenimiento de vacunación de niños de 1 a 10 años vacunados con triple viral | 5 | MM | 100% | 100% | 2 | 100% | 10.350 |
| Garantizar dosis de vacuna a niños hasta de 5 años de antituberculosis, hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos DPT, Haemophilus influenza, polio VO | % | MI | 90 | 10% | 2 | 5% | 8.280 |
| Realizar brigadas de salud en centros poblados y corregimentales | N° | MI | 0 | 20 | 4 | 10 | 20.700 |
| Mantener la tasa de mortalidad materna | % | MM | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.175 |
| Realizara programas de salud sexual y reproductiva | N° | MI | 0 | 8 | 2 | 4 | 5.175 |
| Mantener la tasa de mortalidad asociada al VIH/SIDDA | % | MM | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.280 |
| Implementar plan local de salud pública | N° | MI | 0 | 1 | 2 | 0,50 | 3.105 |
| Realizara campañas de vacunación en niños menores o iguales a 1 año | N° | MI | 0 | 4 | 2 | 2 | 4.140 |
| Implementar programa de vacunación a niños incluidos en el RUPD | N° | MI | 0 | 1 | 2 | 0,50 | 4.140 |
| Implementar programa de vacunación a niños incluidos en el RUPD con vacunas de DPT y Triple Viral | **N°** | MI | 0 | 1 | 2 | 0,50 | 3.105 |
| Implementar programa de afiliados al SGSSS a las personas RUPD | **N°** | MI | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 3.105 |
| Implementar programa de salud integral | N° | MI | 0 | 1 | 3 | 0,50 | 11.385 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALUD | Mantenimiento de afiliados al R. Subsidiado | N° afiliados | MM | 9028 | 9028 | 70 | 9.028 | 3.078.793 |
| Mantenimiento de población sisbenizada nivel 1 y 2 | N° | MM | 9707 | 9707 | 3 | 9.707 | 6.427 |
| Reducir la tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos | % | MR | 1% | 0 | 1 | 0,25% | 3.693 |
| Mantenimiento la cobertura de niños vacunados menores de 1 año con triple viral | % | MM | 100% | 100% | 1 | 100% | 10.712 |
| Mantenimiento de vacunación de niños de 1 a 10 años vacunados con triple viral | 5 | MM | 100% | 100% | 2 | 100% | 10.712 |
| Garantizar dosis de vacuna a niños hasta de 5 años de antituberculosis, hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos DPT, Haemophilus influenza, polio VO | % | MI | 90 | 10% | 2 | 7% | 8.570 |
| Realizar brigadas de salud en centros poblados y corregimentales | N° | MI | 0 | 20 | 4 | 15 | 21.425 |
| Mantener la tasa de mortalidad materna | % | MM | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.356 |
| Realizara programas de salud sexual y reproductiva | N° | MI | 0 | 8 | 2 | 6 | 5.356 |
| Mantener la tasa de mortalidad asociada al VIH/SIDDA | % | MM | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.570 |
| Implementar plan local de salud pública | N° | MI | 0 | 1 | 2 | 0,75 | 3.214 |
| Realizara campañas de vacunación en niños menores o iguales a 1 año | N° | MI | 0 | 4 | 2 | 3 | 4.285 |
| Implementar programa de vacunación a niños incluidos en el RUPD | N° | MI | 0 | 1 | 2 | 0,75 | 4.285 |
| Implementar programa de vacunación a niños incluidos en el RUPD con vacunas de DPT y Triple Viral | **N°** | MI | 0 | 1 | 2 | 0,75 | 3.214 |
| Implementar programa de afiliados al SGSSS a las personas RUPD | **N°** | MI | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 3.214 |
| Implementar programa de salud integral | N° | MI | 0 | 1 | 3 | 0,75 | 11.783 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICFOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salud | Mantenimiento de afiliados al R. Subsidiado | N° afiliados | MM | 9028 | 9028 | 70 | 9028 | 3.186.551 |
| Mantenimiento de población sisbenizada nivel 1 y 2 | N° | MM | 9707 | 9707 | 3 | 9707 | 6.652 |
| Reducir la tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos | % | MR | 1% | 0 | 1 | 0,00% | 3.822 |
| Mantenimiento la cobertura de niños vacunados menores de 1 año con triple viral | % | MM | 100% | 100% | 1 | 100% | 11.087 |
| Mantenimiento de vacunación de niños de 1 a 10 años vacunados con triple viral | 5 | MM | 100% | 100% | 2 | 100% | 11.087 |
| Garantizar dosis de vacuna a niños hasta de 5 años de antituberculosis, hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos DPT, Haemophilus influenza, polio VO | % | MI | 90 | 10 | 2 | 10% | 8.870 |
| Realizar brigadas de salud en centros poblados y corregimentales | N° | MI | 0 | 20 | 4 | 20 | 22.174 |
| Mantener la tasa de mortalidad materna | % | MM | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.544 |
| Realizara programas de salud sexual y reproductiva | N° | MI | 0 | 8 | 2 | 8 | 5.544 |
| Mantener la tasa de mortalidad asociada al VIH/SIDDA | % | MM | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.870 |
| Implementar plan local de salud pública | N° | MI | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.326 |
| Realizara campañas de vacunación en niños menores o iguales a 1 año | N° | MI | 0 | 4 | 2 | 4 | 4.435 |
| Implementar programa de vacunación a niños incluidos en el RUPD | N° | MI | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.435 |
| Implementar programa de vacunación a niños incluidos en el RUPD con vacunas de DPT y Triple Viral | **N°** | MI | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.326 |
| Implementar programa de afiliados al SGSSS a las personas RUPD | **N°** | MI | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.326 |
| Implementar programa de salud integral | N° | MI | 0 | 1 | 3 | 1 | 12.196 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (miles de Pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDUCACION | Mantenimiento de infraestructura educativa | % | MM | 100% | 100% | 40 | 100 | 23.884 |
| Disminuir la tasa de deserción escolar | % | MR | 10% | 5% | 20 | 8 | 20.000 |
| Reducir la tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años) | % | MR | 14% | 8% | 10 | 12 | 11.500 |
| Mantenimiento de transporte escolar de estudiantes que requieren el servicio | % | MM | 100 | 100 | 24 | 100 | 77.500 |
| Adquisición de bus escolar | N° | MI | 0 | 1 |  | 1 | 70.000 |
| Brindar capacitación a jóvenes de gado 5, 9 y 11 para reforzar sus conocimientos y mejoren su desempeño en las pruebas SABER | N° | MI | 0 | 8 | 4 | 2 | 10.000 |
| Brindar cursos de capacitación a docentes para mejorar su desempeño | N° | MI | 0 | 4 | 2 | 1 | 7.500 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recusos programados 2013 (miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDUCACION | Mantenimiento de infraestructura educativa | % | MM | 100% | 100% | 40 | 100 | 74.720 |
| Disminuir la tasa de deserción escolar | % | MR | 10% | 5% | 20 | 7 | 20.700 |
| Reducir la tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años) | % | MR | 14% | 8% | 10 | 11 | 11.903 |
| Mantenimiento de transporte escolar de estudiantes que requieren el servicio | % | MM | 100 | 100 | 24 | 100 | 102.424 |
| Adquisición de bus escolar | N° | MI | 0 | 1 |  |  |  |
| Brindar capacitación a jóvenes de gado 5, 9 y 11 para reforzar sus conocimientos y mejoren su desempeño en las pruebas SABER | N° | MI | 0 | 8 | 4 | 4 | 10.350 |
| Brindar cursos de capacitación a docentes para mejorar su desempeño | N° | MI | 0 | 4 | 2 | 2 | 8.000 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDUCACION | Mantenimiento de infraestructura educativa | % | MM | 100% | 100% | 40 | 100 | 77.335 |
| Disminuir la tasa de deserción escolar | % | MR | 10% | 5% | 20 | 6 | 21.425 |
| Reducir la tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años) | % | MR | 14% | 8% | 10 | 9 | 12.319 |
| Mantenimiento de transporte escolar de estudiantes que requieren el servicio | % | MM | 100 | 100 | 24 | 100 | 105.290 |
| Adquisición de bus escolar | N° | MI | 0 | 1 |  |  | - |
| Brindar capacitación a jóvenes de gado 5, 9 y 11 para reforzar sus conocimientos y mejoren su desempeño en las pruebas SABER | N° | MI | 0 | 8 | 4 | 6 | 10.712 |
| Brindar cursos de capacitación a docentes para mejorar su desempeño | N° | MI | 0 | 4 | 2 | 3 | 9.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recurcos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| EDUCACION | Mantenimiento de infraestructura educativa | % | MM | 100% | 100% | 40 | 100 | 80.042 |
| Disminuir la tasa de deserción escolar | % | MR | 10% | 5% | 20 | 5 | 22.174 |
| Reducir la tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años) | % | MR | 14% | 8% | 10 | 8 | 12.750 |
| Mantenimiento de transporte escolar de estudiantes que requieren el servicio | % | MM | 100 | 100 | 24 | 100 | 108.290 |
| Adquisición de bus escolar | N° | MI | 0 | 1 |  |  | - |
| Brindar capacitación a jóvenes de gado 5, 9 y 11 para reforzar sus conocimientos y mejoren su desempeño en las pruebas SABER | N° | MI | 0 | 8 | 4 | 8 | 11.087 |
| Brindar cursos de capacitación a docentes para mejorar su desempeño | N° | MI | 0 | 4 | 2 | 4 | 10.000 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDIADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA POTABLE Y SAN4AMIE TO BASICO | Mantenimiento de 720 horas mes de servicio de acueducto en zonas urbanas y centros poblados | N° | MM | 720 | 720 | 10 | 720 | 20.000 |
| Realizar pruebas de riesgo de calidad de agua | N° | MI | 0 | 48 | 10 | 12 | 10.000 |
| Realizar pruebas organolépticas, físicas y químicas del agua | N° | MI | 0 | 48 | 10 | 12 | 10.000 |
| Incrementar la cobertura de servicio agua en el área urbana | N° | MI | 90 | 10 | 8 | 2,5 | 35.000 |
| Mantenimiento de la red de acueductos | % | MM | 100 | 100 | 15 | 100 | 147.240 |
| Mantenimiento de la red de alcantarillado | ~~%~~ | MM | 100 | 100 | 11 | 100 | 70.000 |
| Mantenimiento de subsidio del 15% a usuarios del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en sector urbano y centros poblados | % | MM | 15% | 15% | 2 | 15 | 90.395 |
| Ampliación de alcantarillado corregimiento de El Palmar | % | MI | 0 | 20 | 5 | 5 | 50.000 |
| Ampliación de alcantarillado corregimiento de Las Delicias | % | MI | 0 | 20 | 5 | 5 | 50.000 |
| Implementar el programa de gestión de residuos sólidos con el fin de minimizar los riesgos del medio ambiento y salud | N° | MI | 0 | 1 | 5 | 0,25 | 18.000 |
| Implementar programa departamental Agua para la prosperidad | N° | MI | 0 | 1 | 13 | 0,25 | 70.000 |
| Implementar programa de construcción de baterías sanitarias en comunidades rurales dispersas | N° | MI | 0 | 1 | 3 | 0,25 | 20.000 |
| Implementar programa de ahorro y uso eficiente del agua | N° | MI | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 2.000 |
| Apoyo en el fortalecimiento de la Empresa de S. Públicos | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 1 | 10.000 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INICADOR PRODUCTO 2013 | Recursps programados 2013 (miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA POTABLE Y SAN4AMIE TO BASICO | Mantenimiento de 720 horas mes de servicio de acueducto en zonas urbanas y centros poblados | N° | MM | 720 | 720 | 10 | 720 | 20.700 |
| Realizar pruebas de riesgo de calidad de agua | N° | MI | 0 | 48 | 10 | 24 | 10.350 |
| Realizar pruebas organolépticas, físicas y químicas del agua | N° | MI | 0 | 48 | 10 | 24 | 10.350 |
| Incrementar la cobertura de servicio agua en el área urbana | N° | MI | 90 | 10 | 8 | 5 | 36.225 |
| Mantenimiento de la red de acueductos | % | MM | 100 | 100 | 15 | 100 | 152.393 |
| Mantenimiento de la red de alcantarillado | ~~%~~ | MM | 100 | 100 | 12 | 100 | 72.450 |
| Mantenimiento de subsidio del 15% a usuarios del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en sector urbano y centros poblados | % | MM | 15% | 15% | 2 | 15 | 93.559 |
| Ampliación de alcantarillado corregimiento de El Palmar | % | MI | 0 | 20 | 5 | 10 | 51.750 |
| Ampliación de alcantarillado corregimiento de Las Delicias | % | MI | 0 | 20 | 5 | 10 | 51.750 |
| Implementar el programa de gestión de residuos sólidos con el fin de minimizar los riesgos del medio ambiento y salud | N° | MI | 0 | 1 | 5 | 0,50 | 18.630 |
| Implementar programa departamental Agua para la prosperidad | N° | MI | 0 | 1 | 13 | 0,50 | 72.450 |
| Implementar programa de construcción de baterías sanitarias en comunidades rurales dispersas | N° | MI | 0 | 1 | 3 | 0,50 | 20.700 |
| Implementar programa de ahorro y uso eficiente del agua | N° | MI | 0 | 1 | 2 | 0,50 | 2.070 |
| Apoyo en el fortalecimiento de la Empresa de S. Públicos | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 2 | 10.350 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos programdos 2014 (Mies de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA POTABLE Y SAN4AMIE TO BASICO | Mantenimiento de 720 horas mes de servicio de acueducto en zonas urbanas y centros poblados | N° | MM | 720 | 720 | 10 | 720 | 21.425 |
| Realizar pruebas de riesgo de calidad de agua | N° | MI | 0 | 48 | 10 | 36 | 10.712 |
| Realizar pruebas organolépticas, físicas y químicas del agua | N° | MI | 0 | 48 | 10 | 36 | 10.712 |
| Incrementar la cobertura de servicio agua en el área urbana | N° | MI | 90 | 10 | 8 | 7,5 | 37.493 |
| Mantenimiento de la red de acueductos | % | MM | 100 | 100 | 15 | 100 | 157.727 |
| Mantenimiento de la red de alcantarillado | ~~%~~ | MM | 100 | 100 | 12 | 100 | 74.986 |
| Mantenimiento de subsidio del 15% a usuarios del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en sector urbano y centros poblados | % | MM | 15% | 15% | 2 | 15 | 96.833 |
| Ampliación de alcantarillado corregimiento de El Palmar | % | MI | 0 | 20 | 5 | 15 | 53.561 |
| Ampliación de alcantarillado corregimiento de Las Delicias | % | MI | 0 | 20 | 5 | 15 | 53.561 |
| Implementar el programa de gestión de residuos sólidos con el fin de minimizar los riesgos del medio ambiento y salud | N° | MI | 0 | 1 | 5 | 0,75 | 19.282 |
| Implementar programa departamental Agua para la prosperidad | N° | MI | 0 | 1 | 13 | 0,75 | 74.986 |
| Implementar programa de construcción de baterías sanitarias en comunidades rurales dispersas | N° | MI | 0 | 1 | 3 | 0,75 | 21.425 |
| Implementar programa de ahorro y uso eficiente del agua | N° | MI | 0 | 1 | 2 | 0,75 | 2.142 |
| Apoyo en el fortalecimiento de la Empresa de S. Públicos | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 3 | 10.712 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA POTABLE Y SAN4AMIE TO BASICO | Mantenimiento de 720 horas mes de servicio de acueducto en zonas urbanas y centros poblados | N° | MM | 720 | 720 | 10 | 720 | 22.174 |
| Realizar pruebas de riesgo de calidad de agua | N° | MI | 0 | 48 | 10 | 48 | 11.087 |
| Realizar pruebas organolépticas, físicas y químicas del agua | N° | MI | 0 | 48 | 10 | 48 | 11.087 |
| Incrementar la cobertura de servicio agua en el área urbana | N° | MI | 90 | 10 | 8 | 10 | 38.805 |
| Mantenimiento de la red de acueductos | % | MM | 100 | 100 | 15 | 100 | 163.247 |
| Mantenimiento de la red de alcantarillado | ~~%~~ | MM | 100 | 100 | 12 | 100 | 77.611 |
| Mantenimiento de subsidio del 15% a usuarios del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en sector urbano y centros poblados | % | MM | 15% | 15% | 2 | 15 | 100.223 |
| Ampliación de alcantarillado corregimiento de El Palmar | % | MI | 0 | 20 | 5 | 20 | 55.436 |
| Ampliación de alcantarillado corregimiento de Las Delicias | % | MI | 0 | 20 | 5 | 20 | 55.436 |
| Implementar el programa de gestión de residuos sólidos con el fin de minimizar los riesgos del medio ambiento y salud | N° | MI | 0 | 1 | 5 | 1 | 19.957 |
| Implementar programa departamental Agua para la prosperidad | N° | MI | 0 | 1 | 13 | 1 | 77.610 |
| Implementar programa de construcción de baterías sanitarias en comunidades rurales dispersas | N° | MI | 0 | 1 | 3 | 1 | 22.175 |
| Implementar programa de ahorro y uso eficiente del agua | N° | MI | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.217 |
| Apoyo en el fortalecimiento de la Empresa de S. Públicos | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 4 | 11.087 |

### Sectores no básicos

**EJE SOCIAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| ALIMENTACION ESCOLAR | Mantenimiento al 100% del programa de alimentación escolar | % | MM | 100% | 100% | 4 | 100% | 58.193 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| ALIMENTACION ESCOLAR | Mantenimiento al 100% del programa de alimentación escolar | % | MM | 100% | 100% | 4 | 100% | 60.229 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| ALIMENTACION ESCOLAR | Mantenimiento al 100% del programa de alimentación escolar | % | MM | 100% | 100% | 4 | 100% | 62.337 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| ALIMENTACION ESCOLAR | Mantenimiento al 100% del programa de alimentación escolar | % | MM | 100% | 100% | 4 | 100% | 64.519 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| DEPORTE Y RECREACION | Construcción de 2 polideportivos en el municipio. | N° metros | MI | 0 | 480 | 1 | 120 | 60.000 |
| programa de recreación y aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes | N° de Progr. | MI | 0 | 16 | 1 | 4 | 8.000 |
| Organizar campeonatos municipales en diferentes disciplinas deportivas | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 2 | 71.000 |
| Mantenimiento de escenarios deportivos | N° | MM | 12 | 12 | 1 | 12 | 20.000 |
| Mantenimiento de escuela del deporte | N° | MM | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.000 |
| Implementar programas de actividades físicas para disminuir el sedentarismo (aeróbicos, caminatas, etc.) | N° | MI | 0 | 48 | 1 | 12 | 6.000 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPORTE Y RECREACION | Construcción de 2 polideportivos en el municipio. | N° metros | MI | 0 | 480 | 1 | 240 | 63.150 |
| programa de recreación y aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes | N° de Progr. | MI | 0 | 16 | 1 | 8 | 8.280 |
| Organizar campeonatos municipales en diferentes disciplinas deportivas | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 4 | 73.485 |
| Mantenimiento de escenarios deportivos | N° | MM | 12 | 12 | 1 | 12 | 20.700 |
| Mantenimiento de escuela del deporte | N° | MM | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.875 |
| Implementar programas de actividades físicas para disminuir el sedentarismo (aeróbicos, caminatas) | N° | MI | 0 | 48 | 1 | 24 | 6.210 |
| DEPORTE Y RECREACION | Construcción de muro para cierre de estadio municipal | N° metros | MI | 0 | 480 | 1 | 360 | 96.410 |
| programa de recreación y aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes | N° de Progr. | MI | 0 | 16 | 1 | 12 | 8.570 |
| Organizar campeonatos municipales en diferentes disciplinas deportivas | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 6 | 76.057 |
| Mantenimiento de escenarios deportivos | N° | MM | 12 | 12 | 1 | 12 | 21.425 |
| Mantenimiento de escuela del deporte | N° | MM | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.781 |
| Implementar programas de actividades físicas para disminuir el sedentarismo (aeróbicos, caminatas) | N° | MI | 0 | 48 | 1 | 36 | 6.427 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPORTE Y RECREACION | Construcción de 2 polideportivos en el municipio. | N° metros | MI | 0 | 480 | 1 | 480 | 69.785 |
| programa de recreación y aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes | N° de Progr. | MI | 0 | 16 | 1 | 16 | 8.870 |
| Organizar campeonatos municipales en diferentes disciplinas deportivas | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 8 | 78.719 |
| Mantenimiento de escenarios deportivos | N° | MM | 12 | 12 | 1 | 12 | 22.174 |
| Mantenimiento de escuela del deporte | N° | MM | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.718 |
| Implementar programas de actividades físicas para disminuir el sedentarismo (aeróbicos, caminatas) | N° | MI | 0 | 48 | 1 | 48 | 6.652 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| CULTURA | Mantenimiento de festividades tradicionales y culturales del municipio | N° | MM | 32 | 32 | 1 | 32 | 80.000 |
| Mantenimiento de escuela de danzas y música | N° | MM | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 15.000 |
| Mantenimiento de escuela de artes y teatro | N° | MM | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 15.000 |
| Articular programas de formación cultural dirigido a padres de familia responsables del cuidado de los niños | N° | MI | 0 | 4 | 0,5 | 1 | 10.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| CULTURA | Mantenimiento de festividades tradicionales y culturales del municipio | N° | MM | 32 | 32 | 1 | 32 | 82.800 |
| Mantenimiento de escuela de danzas y música | N° | MM | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 15.525 |
| Mantenimiento de escuela de artes y teatro | N° | MM | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 15.525 |
| Articular programas de formación cultural dirigido a padres de familia responsables del cuidado de los niños | N° | MI | 0 | 4 | 0,5 | 2 | 10.350 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| CULTURA | Mantenimiento de festividades tradicionales y culturales del municipio | N° | MM | 32 | 32 | 1 | 32 | 85.698 |
| Mantenimiento de escuela de danzas y música | N° | MM | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 16.068 |
| Mantenimiento de escuela de artes y teatro | N° | MM | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 16.068 |
| Articular programas de formación cultural dirigido a padres de familia responsables del cuidado de los niños | N° | MI | 0 | 4 | 0,5 | 3 | 10.712 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| CULTURA | Mantenimiento de festividades tradicionales y culturales del municipio | N° | MM | 32 | 32 | 1 | 32 | 85.698 |
| Mantenimiento de escuela de danzas y música | N° | MM | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 16.068 |
| Mantenimiento de escuela de artes y teatro | N° | MM | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 16.068 |
| Articular programas de formación cultural dirigido a padres de familia responsables del cuidado de los niños | N° | MI | 0 | 4 | 0,5 | 4 | 10.712 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO | Mantenimiento servicio de alumbrado publico | % | MM | 0 | 100 | 2,5 | 100 | 80.000 |
| Programa de electrificación rural | Nº | MI | 0 | 4 | 2,5 | 1 | 42.300 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO | Mantenimiento servicio de alumbrado publico | % | MM | 0 | 100 | 2,5 | 100 | 82.880 |
| Programa de electrificación rural | Nº | MI | 0 | 4 | 2,5 | 2 | 43.731 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO | Mantenimiento servicio de alumbrado publico | % | MM | 0 | 100 | 2,5 | 100 | 85.698 |
| Programa de electrificación rural | Nº | MI | 0 | 4 | 2.5 | 3 | 45.313 |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO | Mantenimiento servicio de alumbrado publico | % | MM | 0 | 100 | 0,5 | 100 | 88.697 |
| Programa de electrificación rural | Nº | MI | 0 | 4 | 0,5 | 4 | 46.899 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| VIVIENDA | Brindar subsidio para mejoramiento de vivienda de familias pobres y vulnerables | N° | MI | 0 | 100 | 4 | 25% | 30.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| VIVIENDA | Brindar subsidio para mejoramiento de vivienda de familias pobres y vulnerables | N° | MI | 0 | 100 | 4 | 50% | 31.050 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| VIVIENDA | Brindar subsidio para mejoramiento de vivienda de familias pobres y vulnerables | N° | MI | 0 | 100 | 4 | 75% | 32.137 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| VIVIENDA | Brindar subsidio para mejoramiento de vivienda de familias pobres y vulnerables | N° | MI | 0 | 100 | 4 | 100% | 33.262 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| AGROPECUARIO | Implementar con el Departamento el Plan estratégico "Si se puede" | % | MI | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 60.000 |
| Mantenimiento de programas de asistencia técnica agropecuario para mejorar la producción agrícola | N° | MM | 12 | 12 | 1 | 12 | 124.000 |
| Brindar jornadas de capacitación a jóvenes en competencias laborales y empresariales | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 2 | 18.000 |
| Programa de tecnificación de la ganadería | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 2 | 18.000 |
| Programa de suministro de insumos cafeteros | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 1 | 35.000 |
| Programa de suministro de herramientas agrícolas | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 1 | 35.000 |
| Programa de suministros de semillas | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 1 | 60.000 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGROPECUARIO | Implementar con el Departamento el Plan estratégico "Si se puede" | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 62.100 |
| Mantenimiento de programas de asistencia técnica agropecuario para mejorar la producción agrícola | N° | MM | 12 | 12 | 1 | 12 | 128.340 |
| Brindar jornadas de capacitación a jóvenes en competencias laborales y empresariales | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 4 | 18.630 |
| Programa de tecnificación de la ganadería | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 4 | 18.630 |
| Programa de suministro de insumos cafeteros | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 2 | 36.225 |
| Programa de suministro de herramientas agrícolas | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 2 | 36.225 |
| Programa de suministros de semillas | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 2 | 62.100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| AGROPECUARIO | Implementar con el Departamento el Plan estratégico "Si se puede" | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 64.274 |
| Mantenimiento de programas de asistencia técnica agropecuario para mejorar la producción agrícola | N° | MM | 12 | 12 | 1 | 12 | 132.832 |
| Brindar jornadas de capacitación a jóvenes en competencias laborales y empresariales | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 6 | 19.282 |
| Programa de tecnificación de la ganadería | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 6 | 19.282 |
| Programa de suministro de insumos cafeteros | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 3 | 37.493 |
| Programa de suministro de herramientas agrícolas | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 3 | 37.493 |
| Programa de suministros de semillas | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 3 | 64.274 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| AGROPECUARIO | Implementar con el Departamento el Plan estratégico "Si se puede" | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.523 |
| Mantenimiento de programas de asistencia técnica agropecuario para mejorar la producción agrícola | N° | MM | 12 | 12 | 1 | 12 | 137.481 |
| Brindar jornadas de capacitación a jóvenes en competencias laborales y empresariales | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 8 | 19.957 |
| Programa de tecnificación de la ganadería | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 8 | 19.957 |
| Programa de suministro de insumos cafeteros | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 4 | 38.805 |
| Programa de suministro de herramientas agrícolas | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 4 | 38.805 |
| Programa de suministros de semillas | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 4 | 66.523 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| TRANSPORTE | Conservar la red vial municipal | % | MM | 100% | 100 | 10 | 100 | 855.423,0 |
| Cofinanciar proyectos de mejoramiento de vías del municipio | N° | MI | 0 | 4 | 10 | 1 | 110.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| TRANSPORTE | Conservar la red vial municipal | % | MM | 100% | 100 | 10 | 100 | 916.351 |
| Cofinanciar proyectos de mejoramiento de vías del municipio | N° | MI | 0 | 4 | 10 | 2 | 117.835 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| TRANSPORTE | Conservar la red vial municipal | % | MM | 100% | 100 | 10 | 100 | 948.423 |
| Cofinanciar proyectos de mejoramiento de vías del municipio | N° | MI | 0 | 4 | 10 | 3 | 121.959 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE | Conservar la red vial municipal | % | MM | 100% | 100% | 10 | 100 | 981.618 |
| Cofinanciar proyectos de mejoramiento de vías del municipio | N° | MI | 0 | 4 | 10 | 4 | 126.228 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO AMBIENTE | Compra de predios para conservación, restauración y protección de zonas de importancia estratégica | N° H | MI | 0 | 8 | 1 | 2 | 13.200 |
|
| Programa de protección de causes de fuentes hídricas | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 1 | 6.000 |
| Campañas educativas en el manejo del medio ambiente | N° |  | 0 | 8 | 1 | 2 | 3.000 |
| Realizar acciones correctivas y prospectivas que contribuyan a la reducción del cambio climático en la población y | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 1 | 6.000 |
| Implementar programa para el manejo y protección del medio ambiente |
| Implementar el Sistema de Gestión ambiental municipal SIGAM | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 4.000 |
| Adquirir hectáreas de terreno para reforestar los nacimiento de agua y zonas críticas de erosión | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 1 | 7.000 |
|
| Implementar plan de acción para la prevención y control de la contaminación del aire | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 1 | 3.000 |
| Ajustar el esquema de ordenamiento territorial | N° | MM | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.799 |
| Programa encaminado a conservar ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua | N" | MI | 0 | 4 | 1 | 1 | 4.000 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO AMBIENTE | Compra de predios para conservación, restauración y protección de zonas de importancia estratégica | N° H | MI | 0 | 8 | 1 | 4 | 13.662 |
|
| Programa de protección de causes de fuentes hídricas | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 2 | 6.210 |
| Campañas educativas en el manejo del medio ambiente | N° |  | 0 | 8 | 1 | 4 | 3.105 |
| Realizar acciones correctivas y prospectivas que contribuyan a la reducción del cambio climático en la población y | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 2 | 6.210 |
| Implementar programa para el manejo y protección del medio ambiente |
| Implementar el Sistema de Gestión ambiental municipal SIGAM | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 4.140 |
| Adquirir hectáreas de terreno para reforestar los nacimiento de agua y zonas críticas de erosión | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 2 | 7.245 |
|
| Implementar plan de acción para la prevención y control de la contaminación del aire | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 2 | 3.105 |
| Mantenimiento del Esquema de ordenamiento territorial | N° | MM | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.037 |
| Programa encaminado a conservar ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua | N" | MI | 0 | 4 | 1 | 2 | 4.140 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO AMBIENTE | Compra de predios para conservación, restauración y protección de zonas de importancia estratégica | N° H | MI | 0 | 8 | 1 | 6 | 14.140 |
|
| Programa de protección de causes de fuentes hídricas | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 3 | 6.427 |
| Campañas educativas en el manejo del medio ambiente | N° |  | 0 | 8 | 1 | 6 | 3.214 |
| Realizar acciones correctivas y prospectivas que contribuyan a la reducción del cambio climático en la población y | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 3 | 6.427 |
| Implementar programa para el manejo y protección del medio ambiente |
| Implementar el Sistema de Gestión ambiental municipal SIGAM | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 4.285 |
| Adquirir hectáreas de terreno para reforestar los nacimiento de agua y zonas críticas de erosión | N°° | MI | 0 | 4 | 1 | 3 | 7.499 |
|
| Implementar plan de acción para la prevención y control de la contaminación del aire | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 3 | 3.283 |
| Mantenimiento del Esquema de ordenamiento territorial | N° | MM | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.283 |
| Programa encaminado a conservar ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua | N" | MI | 0 | 4 | 1 | 3 | 4.285 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO AMBIENTE | Compra de predios para conservación, restauración y protección de zonas de importancia estratégica | N° H | MI | 0 | 8 | 1 | 8 | 14.635 |
|
| Programa de protección de causes de fuentes hídricas | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 4 | 6.652 |
| Campañas educativas en el manejo del medio ambiente | N° |  | 0 | 8 | 1 | 8 | 3.326 |
| Realizar acciones correctivas y prospectivas que contribuyan a la reducción del cambio climático en la población y | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 4 | 6.652 |
| Implementar programa para el manejo y protección del medio ambiente |
| Implementar el Sistema de Gestión ambiental municipal SIGAM | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.435 |
| Adquirir hectáreas de terreno para reforestar los nacimiento de agua y zonas críticas de erosión | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 4 | 7.761 |
|
| Implementar plan de acción para la prevención y control de la contaminación del aire | N° | MI | 0 | 4 | 1 | 4 | 3.326 |
| Mantenimiento del Esquema de ordenamiento territorial | N° | MM | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.538 |
| Programa encaminado a conservar ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua | N" | MI | 0 | 4 | 1 | 4 | 4.435 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | Brindar jornadas de capacitación a la ciudadanía en prevención y atención de desastres | N° | MI | 0 | 4 | 8 | 1 | 5.000 |
| Programa de monitoreo a los escenarios de riesgo de desastres | N° | MI | 0 | 4 | 8 | 1 | 25.000 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | Brindar jornadas de capacitación a la ciudadanía en prevención y atención de desastres | N° | MI | 0 | 4 | 8 | 2 | 5.175 |
| Programa de monitoreo a los escenarios de riesgo de desastres | N° | MI | 0 | 4 | 8 | 2 | 25.875 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | Brindar jornadas de capacitación a la ciudadanía en prevención y atención de desastres | N° | MI | 0 | 4 | 8 | 3 | 5.356 |
| Programa de monitoreo a los escenarios de riesgo de desastres | N° | MI | 0 | 4 | 8 | 3 | 26.781 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | Brindar jornadas de capacitación a la ciudadanía en prevención y atención de desastres | N° | MI | 0 | 4 | 8 | 4 | 5.544 |
| Programa de monitoreo a los escenarios de riesgo de desastres | N° | MI | 0 | 4 | 8 | 4 | 27.718 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| PROMOCION DEL DESARROLLO | Brindar jornadas de capacitación a jóvenes en competencias laborales y empresariales | N° | MI | 0 | 8 | 2 | 2 | 7.000 |
| Brindar programa de formación para el trabajo con registro de condiciones básicas de funcionamiento | N° | MI | 0 | 4 | 2 | 1 | 7.000 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROMOCION DEL DESARROLLO | Brindar jornadas de capacitación a jóvenes en competencias laborales y empresariales | N° | MI | 0 | 8 | 2 | 4 | 7.245 |
| Brindar programa de formación para el trabajo con registro de condiciones básicas de funcionamiento | N° | MI | 0 | 4 | 2 | 2 | 7.245 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| PROMOCION DEL DESARROLLO | Brindar jornadas de capacitación a jóvenes en competencias laborales y empresariales | N° | MI | 0 | 8 | 2 | 6 | 7.499 |
| Brindar programa de formación para el trabajo con registro de condiciones básicas de funcionamiento | N° | MI | 0 | 4 | 2 | 3 | 7.499 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| PROMOCION DEL DESARROLLO | Brindar jornadas de capacitación a jóvenes en competencias laborales y empresariales | N° | MI | 0 | 8 | 2 | 8 | 7.761 |
| Brindar programa de formación para el trabajo con registro de condiciones básicas de funcionamiento | N° | MI | 0 | 4 | 2 | 4 | 7.761 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | Brindar Programa encaminado a Desarrollar el principio de corresponsabilidad. en la protección integral de los derechos de los adolescentes que están en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 6 | 8.000 |
|
| Programa encaminado a prevenir el reclutamiento y utilización de niños , niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y otros grupos delictivos | No | MI | 0 | 12 | 0,2 | 3 | 7.100 |
| Realizar programas encaminados a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 2 | 7.100 |
| Brindar apoyo a la población víctima del desplazamiento forzado para garantizar el goce efectivo de derechos | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 2 | 7.100 |
| Realizar programa enfocado a lograr la igualdad de género y autonomía de la mujer | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 2 | 7.100 |
| Implementar programa con el fin de consolidad la Red para la superación de la pobreza extrema - Unidos | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 2 | 7.100 |
| Realizar programa enfocado a promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo social y económico equitativo de los grupos étnicos | No | MI | 0 | 12 | 0,2 | 3 | 7.100 |
| Implementar estrategia de atención a la Primera Infancia. De cero hasta siempre | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 6 | 7.100 |
| Implementar programa de apoyo a madres cabeza de hogar | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 6 | 7.100 |
| Brindar programa de apoyo a la población discapacitada | No | MI | 0 | 12 | 0,2 | 3 | 7.100 |
| Realizar programa enfocado a brindar apoyo a las madres cabeza de hogar | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 6 | 7.100 |
| Implementar programa de protección a la PD que presente riesgo extraordinario o extremo | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 6 | 7.100 |
| Brindar programas de asistencia técnica en proyectos productivos y empresariales a desplazados (PD | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 6 | 7.100 |
| Identificar con tarjeta de identidad a PD de 8 y 17 años | % | MI | 0 | 100% | 0,2 | 25% | 7.100 |
| Cedular al 100% de PD mayor de 18 años que no cuenten con cédula | % | MI | 0 | 100% | 0,2 | 25% | 7.100 |
| Identificar con registro civil a PD de 0 a 7 años | % | MI | 0 | 100% | 0,2 | 25% | 7.100 |
| Brindar programa de apoyo a adulto mayor | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 6 | 7.100 |
| Brindar Programas de atención psiquiátrica y mental a personas RUPD que solicitaron apoyo psicosocial | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 2 | 7.100 |
| Brindar programas de ayuda humanitaria de emergencia (en los componentes de alimentación alojamiento, vestuario y kits no alimentos) a los nuevos hogares desplazados | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 6 | 7.100 |
|
| Reducir Porcentaje de mujeres según rangos de edad que han sido forzadas físicamente por el esposo, compañero | % | MR | 32.1%) | 28,10% | 0,2 | 31,10% | 7.100 |
| U otra persona a tener relaciones o actos sexuales entre 13 y 17 años |
| Reducir el % de informes periciales sexo lógicos en mujeres entre 0 y 5 años | % | MR | 13,20% | 9% | 0,2 | 12,20% | 7.100 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | Programa encaminado a Desarrollar el principio de corresponsabilidad. en la protección integral de los derechos de los adolescentes que están en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 12 | 8.280 |
|
| Programa encaminado a prevenir el reclutamiento y utilización de niños , niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y otros grupos delictivos | No | MI | 0 | 12 | 0,2 | 6 | 7.349 |
| Realizar programas encaminados a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 4 | 7.349 |
| Brindar apoyo a la población víctima del desplazamiento forzado para garantizar el goce efectivo de derechos | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 4 | 7.349 |
| Realizar programa enfocado a lograr la igualdad de género y autonomía de la mujer | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 4 | 7.349 |
| Implementar programa con el fin de consolidad la Red para la superación de la pobreza extrema - Unidos | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 4 | 7.349 |
| Realizar programa enfocado a promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo social y económico equitativo de los grupos étnicos | No | MI | 0 | 12 | 0,2 | 6 | 7.349 |
| Implementar estrategia de atención a la Primera Infancia. De cero hasta siempre | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 12 | 7.349 |
| Implementar programa de apoyo a madres cabeza de hogar | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 12 | 7.349 |
| Brindar programa de apoyo a la población discapacitada | No | MI | 0 | 12 | 0,2 | 6 | 7.349 |
| Realizar programa enfocado a brindar apoyo a las madres cabeza de hogar | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 12 | 7.349 |
| Implementar programa de protección a la PD que presente riesgo extraordinario o extremo | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 12 | 7.349 |
| Brindar programas de asistencia técnica en proyectos productivos y empresariales a desplazados (PD | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 12 | 7.349 |
| Identificar con tarjeta de identidad a PD de 8 y 17 años | % | MI | 0 | 100% | 0,2 | 50% | 7.349 |
| Cedular al 100% de PD mayor de 18 años que no cuenten con cédula | % | MI | 0 | 100% | 0,2 | 50% | 7.349 |
| Identificar con registro civil a PD de 0 a 7 años | % | MI | 0 | 100% | 0,2 | 50% | 7.349 |
| Brindar programa de apoyo a adulto mayor | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 12 | 7.349 |
| Brindar Programas de atención psiquiátrica y mental a personas RUPD que solicitaron apoyo psicosocial | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 4 | 7.349 |
| Brindar programas de ayuda humanitaria de emergencia (en los componentes de alimentación alojamiento, vestuario y kits no alimentos) a los nuevos hogares desplazados | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 12 | 7.349 |
|
| Reducir Porcentaje de mujeres según rangos de edad que han sido forzadas físicamente por el esposo, compañero | % | MR | 32.1%) | 28,10% | 0,2 | 30,10% | 7.349 |
| U otra persona a tener relaciones o actos sexuales entre 13 y 17 años |
| Reducir el % de informes periciales sexo lógicos en mujeres entre 0 y 5 años | % | MR | 13,20% | 9% | 0,2 | 11,20% | 7.349 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | Programa encaminado a Desarrollar el principio de corresponsabilidad. en la protección integral de los derechos de los adolescentes que están en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 18 | 8.570 |
|
| Programa encaminado a prevenir el reclutamiento y utilización de niños , niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y otros grupos delictivos | No | MI | 0 | 12 | 0,2 | 9 | 7.606 |
| Realizar programas encaminados a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 6 | 7.606 |
| Brindar apoyo a la población víctima del desplazamiento forzado para garantizar el goce efectivo de derechos | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 6 | 7.606 |
| Realizar programa enfocado a lograr la igualdad de género y autonomía de la mujer | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 6 | 7.606 |
| Implementar programa con el fin de consolidad la Red para la superación de la pobreza extrema - Unidos | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 6 | 7.606 |
| Realizar programa enfocado a promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo social y económico equitativo de los grupos étnicos | No | MI | 0 | 12 | 0,2 | 9 | 7.606 |
| Implementar estrategia de atención a la Primera Infancia. De cero hasta siempre | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 18 | 7.606 |
| Implementar programa de apoyo a madres cabeza de hogar | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 18 | 7.606 |
| Brindar programa de apoyo a la población discapacitada | No | MI | 0 | 12 | 0,2 | 9 | 7.606 |
| Realizar programa enfocado a brindar apoyo a las madres cabeza de hogar | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 18 | 7.606 |
| Implementar programa de protección a la PD que presente riesgo extraordinario o extremo | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 18 | 7.606 |
| Beneficiar con programas de protección a la PD que presente riesgo extraordinario o extremo | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 18 | 7.606 |
| Identificar con tarjeta de identidad a PD de 8 y 17 años | % | MI | 0 | 100% | 0,2 | 75% | 7.606 |
| Cedular al 100% de PD mayor de 18 años que no cuenten con cédula | % | MI | 0 | 100% | 0,2 | 75% | 7.606 |
| Identificar con registro civil a PD de 0 a 7 años | % | MI | 0 | 100% | 0,2 | 75% | 7.606 |
| Brindar programa de apoyo a adulto mayor | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 18 | 7.606 |
| Brindar Programas de atención psiquiátrica y mental a personas RUPD que solicitaron apoyo psicosocial | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 6 | 7.606 |
| Brindar programas de ayuda humanitaria de emergencia (en los componentes de alimentación alojamiento, vestuario y kits no alimentos) a los nuevos hogares desplazados | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 18 | 7.606 |
|
| Reducir Porcentaje de mujeres según rangos de edad que han sido forzadas físicamente por el esposo, compañero | % | MR | 32.1%) | 28,10% | 0,2 | 29,10% | 7.606 |
| U otra persona a tener relaciones o actos sexuales entre 13 y 17 años |
| Reducir el % de informes periciales sexo lógicos en mujeres entre 0 y 5 años | % | MR | 13,20% | 9% | 0,2 | 10,20% | 7.606 |

| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | Programa encaminado a Desarrollar el principio de corresponsabilidad. en la protección integral de los derechos de los adolescentes que están en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 24 | 8.870 |
|
| Programa encaminado a prevenir el reclutamiento y utilización de niños , niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y otros grupos delictivos | No | MI | 0 | 12 | 0,2 | 12 | 7.872 |
| Realizar programas encaminados a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 8 | 7.872 |
| Brindar apoyo a la población víctima del desplazamiento forzado para garantizar el goce efectivo de derechos | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 8 | 7.872 |
| Realizar programa enfocado a lograr la igualdad de género y autonomía de la mujer | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 8 | 7.872 |
| Implementar programa con el fin de consolidad la Red para la superación de la pobreza extrema - Unidos | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 8 | 7.872 |
| Realizar programa enfocado a promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo social y económico equitativo de los grupos étnicos | No | MI | 0 | 12 | 0,2 | 12 | 7.872 |
| Implementar estrategia de atención a la Primera Infancia. De cero hasta siempre | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 24 | 7.872 |
| Implementar programa de apoyo a madres cabeza de hogar | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 24 | 7.872 |
| Brindar programa de apoyo a la población discapacitada | No | MI | 0 | 12 | 0,2 | 12 | 7.872 |
| Realizar programa enfocado a brindar apoyo a las madres cabeza de hogar | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 24 | 7.872 |
| Implementar programa de protección a la PD que presente riesgo extraordinario o extremo | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 24 | 7.872 |
| Beneficiar con programas de protección a la PD que presente riesgo extraordinario o extremo | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 18 | 7.872 |
| Identificar con tarjeta de identidad a PD de 8 y 17 años | % | MI | 0 | 100% | 0,2 | 100% | 7.872 |
| Cedular al 100% de PD mayor de 18 años que no cuenten con cédula | % | MI | 0 | 100% | 0,2 | 100% | 7.872 |
| Identificar con registro civil a PD de 0 a 7 años | % | MI | 0 | 100% | 0,2 | 100% | 7.872 |
| Brindar programa de apoyo a adulto mayor | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 24 | 7.872 |
| Brindar Programas de atención psiquiátrica y mental a personas RUPD que solicitaron apoyo psicosocial | No | MI | 0 | 8 | 0,2 | 8 | 7.872 |
| Brindar programas de ayuda humanitaria de emergencia (en los componentes de alimentación alojamiento, vestuario y kits no alimentos) a los nuevos hogares desplazados | No | MI | 0 | 24 | 0,2 | 24 | 7.872 |
|
| Reducir Porcentaje de mujeres según rangos de edad que han sido forzadas físicamente por el esposo, compañero | % | MR | 32.1%) | 28,10% | 0,2 | 28,10% | 7.872 |
| U otra persona a tener relaciones o actos sexuales entre 13 y 17 años |
| Reducir el % de informes periciales sexo lógicos en mujeres entre 0 y 5 años | % | MR | 13,20% | 9% | 0,2 | 9,00% | 7.872 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| EQUIPAMENTO MUNICIPAL | Mantenimiento de infraestructura municipal | % | MM | 100% | 100% | 3.8 | 100% | 100.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| EQUIPAMENTO MUNICIPAL | Mantenimiento de infraestructura municipal | % | MM | 100% | 100% | 3.8 | 100% | 103.500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| EQUIPAMENTO MUNICIPAL | Mantenimiento de infraestructura municipal | % | MM | 100% | 100% | 3.8 | 100% | 107.123 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| EQUIPAMENTO MUNICIPAL | Mantenimiento de infraestructura municipal | % | MM | 100% | 100% | 3.8 | 100% | 110.872 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| DESARROLLO COMUNITARIO | Realizar programas de capacitación a la comunidad en democracia y rendición de cuentas | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 2 | 7.000 |
| Brindar capacitación y asistencia técnica a organizaciones sociales | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 2 | 7.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| DESARROLLO COMUNITARIO | Realizar programas de capacitación a la comunidad en democracia y rendición de cuentas | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 4 | 7.274 |
| Brindar capacitación y asistencia técnica a organizaciones sociales | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 4 | 7.245 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| DESARROLLO COMUNITARIO | Realizar programas de capacitación a la comunidad en democracia y rendición de cuentas | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 6 | 7.499 |
| Brindar capacitación y asistencia técnica a organizaciones sociales | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 6 | 7.499 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| DESARROLLO COMUNITARIO | Realizar programas de capacitación a la comunidad en democracia y rendición de cuentas | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 8 | 7.761 |
| Brindar capacitación y asistencia técnica a organizaciones sociales | N° | MI | 0 | 8 | 1 | 8 | 7.761 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - OTROS | Formular plan de desarrollo | N° | MI | 0 | 1 | 2 | 1 | 20.000 |
| Implementar la Estrategia de Gobierno en línea en la administración municipal | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 6.000 |
| Programa encaminado a mejorar el desempeño fiscal del municipio | % | MI | 59,48% | 63,48 | 2 | 60% | 10.000 |
| Mantenimiento del desempeño del componente de eficacia | % | MM | 97,10% | 97,10% | 2 | 97,10% | 10.000 |
| Mejoramiento del desempeño del componente de eficiencia | % | MI | 26,92% | 35% | 2 | 29% | 10.000 |
| Mantenimiento del desempeño del componente de Requisitos legales | % | MM | 96,90% | 96,90% | 2 | 96,90% | 10.000 |
| Mejoramiento del desempeño del componente de gestión | % | MI | 77,59% | 90% | 2 | 80% | 10.000 |
| Mejoramiento de la posición del desempeño integral a nivel departamental | N° | MR | 21 | 10 | 2 | 16 | 10.000 |
| Implementar el programa de la ley de archivo | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 8.000 |
| Mejoramiento en la evaluación del índice de desempeño del MECI | % | MI | 86,21% | 95% | 1 | 88% | 8.000 |
| Realizar programas de capacitación para cualificar el recurso humano de la administración para desarrollar sus funciones | N" | MI | 0 | 12 | 1 | 3 | 176..000 |
| Programa de apoyo al Consejo Territorial de planeación | N" | MI | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.000 |
| Programa de legalización de predios urbanos y rurales | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 60.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - OTROS | Implementar programa de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo | N" | MI | 0 | 1 | 2 | 1 | 20.700 |
| Implementar la Estrategia de Gobierno en línea en la administración municipal | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 6.210 |
| Programa encaminado a mejorar el desempeño fiscal del municipio | % | MI | 59,48% | 63,48 | 2 | 61% | 10.350 |
| Mantenimiento del desempeño del componente de eficacia | % | MM | 97,10% | 97,10% | 2 | 97,10% | 10.350 |
| Mejoramiento del desempeño del componente de eficiencia | % | MI | 26,92% | 35% | 2 | 31% | 10.350 |
| Mantenimiento del desempeño del componente de Requisitos legales | % | MM | 96,90% | 96,90% | 2 | 96,90% | 10.350 |
| Mejoramiento del desempeño del componente de gestión | % | MI | 77,59% | 90% | 2 | 83% | 10.350 |
| Mejoramiento de la posición del desempeño integral a nivel departamental | N° | MR | 21 | 10 | 2 | 14 | 10.350 |
| Implementar el programa de la ley de archivo | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 8.280 |
| Mejoramiento en la evaluación del índice de desempeño del MECI | % | MI | 86,21% | 95% | 1 | 90% | 8.280 |
| Realizar programas de capacitación para cualificar el recurso humano de la administración para desarrollar sus funciones | N" | MI | 0 | 12 | 1 | 6 | 182.160 |
| Programa de apoyo al Consejo Territorial de planeación | N" | MI | 0 | 4 | 1 | 2 | 2070 |
| Programa de legalización de predios urbanos y rurales | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 62.100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - OTROS | Mantenimiento del programa de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo | N° | MM | 1 | 1 | 2 | 1 | 21.425 |
| Implementar la Estrategia de Gobierno en línea en la administración municipal | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 6427 |
| Programa encaminado a mejorar el desempeño fiscal del municipio | % | MI | 59,48% | 63,48 | 2 | 62% | 10.712 |
| Mantenimiento del desempeño del componente de eficacia | % | MM | 97,10% | 97,10% | 2 | 97,10% | 10.712 |
| Mejoramiento del desempeño del componente de eficiencia | % | MI | 26,92% | 35% | 2 | 32% | 10.712 |
| Mantenimiento del desempeño del componente de Requisitos legales | % | MM | 96,90% | 96,90% | 2 | 96,90% | 10.712 |
| Mejoramiento del desempeño del componente de gestión | % | MI | 77,59% | 90% | 2 | 86% | 10.712 |
| Mejoramiento de la posición del desempeño integral a nivel departamental | N° | MR | 21 | 10 | 2 | 12 | 10.712 |
| Implementar el programa de la ley de archivo | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 8.570 |
| Mejoramiento en la evaluación del índice de desempeño del MECI | % | MI | 86,21% | 95% | 1 | 92% | 8.570 |
| Realizar programas de capacitación para cualificar el recurso humano de la administración para desarrollar sus funciones | N" | MI | 0 | 12 | 1 | 9 | 188.536 |
| Programa de apoyo al Consejo Territorial de planeación | N" | MI | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.142 |
| Programa de legalización de predios urbanos y rurales | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 64.274 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - OTROS | Mantenimiento del programa de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo | N° | MM | 1 | 1 | 2 | 1 | 22.174 |
| Implementar la Estrategia de Gobierno en línea en la administración municipal | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.652 |
| Programa encaminado a mejorar el desempeño fiscal del municipio | % | MI | 59,48% | 63,48 | 2 | 63.48% | 11.087 |
| Mantenimiento del desempeño del componente de eficacia | % | MM | 97,10% | 97,10% | 2 | 97,10% | 11.087 |
| Mejoramiento del desempeño del componente de eficiencia | % | MI | 26,92% | 35% | 2 | 35% | 11.087 |
| Mantenimiento del desempeño del componente de Requisitos legales | % | MM | 96,90% | 96,90% | 2 | 96,90% | 11.087 |
| Mejoramiento del desempeño del componente de gestión | % | MI | 77,59% | 90% | 2 | 90% | 11.087 |
| Mejoramiento de la posición del desempeño integral a nivel departamental | N° | MR | 21 | 10 | 2 | 10 | 11.087 |
| Implementar el programa de la ley de archivo | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.870 |
| Mejoramiento en la evaluación del índice de desempeño del MECI | % | MI | 86,21% | 95% | 1 | 95% | 8.870 |
| Realizar programas de capacitación para cualificar el recurso humano de la administración para desarrollar sus funciones | N" | MI | 0 | 12 | 1 | 12 | 195.134 |
| Programa de apoyo al Consejo Territorial de planeación | N" | MI | 0 | 4 | 1 | 4 | 2.217 |
| Programa de legalización de predios urbanos y rurales | N° | MI | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.523 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | Recursos Programados 2012 (Miles de pesos) |
| JUSTICIA | Capacitación a la comunidad en mecanismos de solución de conflictos y mejoramiento del clima intrafamiliar | N" | MI | 0 | 12 | 1 | 3 | 6.000 |
| Implementar plan integral de convivencia ciudadana | N" | MI | 0 | 12 | 1 | 3 | 44.000 |
| Campaña encaminada a proteger al menor en situación de vulnerabilidad | N" | MI | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 6.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | Recursos Programados 2013 (Miles de pesos) |
| JUSTICIA | Capacitación a la comunidad en mecanismos de solución de conflictos y mejoramiento del clima intrafamiliar | N" | MI | 0 | 12 | 1 | 6 | 6.210 |
| Implementar plan integral de convivencia ciudadana | N" | MI | 0 | 12 | 1 | 6 | 45.540 |
| Campaña encaminada a proteger al menor en situación de vulnerabilidad | N" | MI | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 6.210 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014 | Recursos Programados 2014 (Miles de pesos) |
| JUSTICIA | Capacitación a la comunidad en mecanismos de solución de conflictos y mejoramiento del clima intrafamiliar | N" | MI | 0 | 12 | 1 | 9 | 6.427 |
| Implementar plan integral de convivencia ciudadana | N" | MI | 0 | 12 | 1 | 9 | 47.134 |
| Campaña encaminada a proteger al menor en situación de vulnerabilidad | N" | MI | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 6.427 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | DESCRIPCION DE META DEL PRODUCTO | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META | LINEA BASE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO 2011 | VALOR ESPERADO INDICADOR DEL PRODUCTO CUATRIENIO | PONDERADOR SECTORIAL | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2015 | Recursos Programados 2015 (Miles de pesos) |
| JUSTICIA | Capacitación a la comunidad en mecanismos de solución de conflictos y mejoramiento del clima intrafamiliar | N" | MI | 0 | 12 | 1 | 12 | 6.652 |
| Implementar plan integral de convivencia ciudadana | N" | MI | 0 | 12 | 1 | 12 | 48.784 |
| Campaña encaminada a proteger al menor en situación de vulnerabilidad | N" | MI | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.652 |

## PROYECTOS PARA SER GESTIONADOS

#### Tabla 25. Proyectos para ser gestionados

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCION DEL PROYECTO** | **SECTOR** |
| Construcción del coliseo deportivo de Leiva | Recreación y deporte |
| Adecuación del estadio municipal | Recreación y deporte |
| Construcción de un plan de vivienda para la población desplazada | Vivienda |
| Electrificación de las veredas: Campo Bello, Los Cedrales y veredas del Corregimiento Las Delicias | Servicios públicos distintos de agua potable y saneamiento básico. |
| Construcción planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal | Medio ambiente |
| Programa de recolección, disposición y tratamiento final de basuras | Agua potable y saneamiento básico |
| Pavimentación vía Leiva - Puerto Nuevo - Mojarras | Transporte |
| Construcción y dotación de hogar de paz | Equipamiento |
| Ampliación palacio municipal | Equipamiento |
| Construcción plaza de mercado | Equipamiento |
| Reconstrucción del parque municipal de Leiva | Equipamiento |
| Construcción parque en el Corregimiento de El Palmar | Equipamiento |
| Construcción del Centro Hospital de Leiva | Salud |
| Proyectos productivos para la sustitución de cultivos de uso ilícito | Agropecuario |
| Descontaminación de cuencas abastecedoras de acueducto | Agua potable y saneamiento básico |
| Programa de emprendimiento empresarial dirigido a la población joven y vulnerable | Promoción del desarrollo |
| Proyecto subregional Construcción Hospital Remolino | Salud |
| Construcción de alcantarillado en la vereda Puerto Nuevo | Agua potable y saneamiento básico |

# [http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNMuUqJ7FvXNd1gayn073Y-w_4SvHppfzDL8M28uRRybvAlCrZ0G0lSwza](http://www.google.com.co/imgres?q=equipo&um=1&hl=es&rlz=1W1MOOI_esCO422&biw=1152&bih=550&tbm=isch&tbnid=Sp2aejdDoP5GWM:&imgrefurl=http://webs.uvigo.es/historia/facultade/equipodecanal.html&docid=IiuzhIzB-3HnHM&imgurl=http://webs.uvigo.es/historia/images/equipos%252520trabajo1.jpg&w=600&h=300&ei=zAyKT52WJJOK8QS75eztCQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=111948558416789288561&page=3&tbnh=104&tbnw=207&start=36&ndsp=15&ved=1t:429,r:16,s:36,i:188&tx=110&ty=36)

# CAPITULO VI: EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Toda administración moderna y orientada a resultados, precisa de procesos para el seguimiento, ajuste y evaluación de la gestión pública, por parte de la misma administración, comunidad, organismos de control y demás usuarios interesados en esta temática.

Semestralmente a través de la medición del conjunto de indicadores del plan de desarrollo, se realiza el seguimiento y medición de la gestión y resultados del plan de desarrollo.

A través de los Indicadores consignados en el plan de desarrollo, se efectúa la evaluación cada seis (6) meses. Anualmente, se presenta rendición de cuentas a la comunidad, informes y reportes para evaluación de resultados a Planeación Departamental y Planeación Nacional..

**Esquema para evaluación de metas de resultados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION DE META DE RESULTADO | **Meta programada** | **Meta ejecutada** |
|  |  |  |

**Esquema para evaluación de metas de producto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE META DE PRODUCTO** | **META** | | **RECURSOS** | |
| **Programado** | **Ejecutado** | **Programado** | **Ejecutado** |
|  |  |  |  |  |

**BIBLIOGRAFIA**

Constitución Política de 1991

Ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de desarrollo

Ley 617 de 2000, Categorización y racionalidad del gasto

Ley 134 de 1994, Estatuto Municipal

Ley 715 de 2001, Distribución del Sistema General de Participaciones

Decreto 4950, Distribución del Sistema General de Regalías

Ley 99 de 1993, Sistema Nacional Ambiental

Ley 1098, Código de infancia

Decreto 111, Estatuto Orgánico de presupuesto

Objetivos del milenio

Política de Agua Potable y Saneamiento Básico

Cartilla, Guía para la gestión pública territorial, DNP .2011

Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014, “Prosperidad para todos”

Plan Departamental de Desarrollo, 2012 – 2015, “Nariño Mejor”

Cartilla, Ruta para la formulación del plan de desarrollo

Cartilla, Orientaciones para incluir metas de resultado en los planes de desarrollo de las entidades territoriales- DNP

Documento de DNP, Evaluación del Desempeño Fiscal de los Departamentos y Municipios, 2010,

Documento de DNP, Evaluación del Desempeño Integral de los Municipios 2010.

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION 4

CAPITULO 1. MARCO LEGAL Y GENERALIDADES **6**

ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO **¡Error! Marcador no definido.**0

RESEÑA HISTORICA **¡Error! Marcador no definido.**0

GEOGRAFIA 12

ASPECTOS GEOGRAFICOS: SITUACION, EXTENCION Y LÍMITES 12

ASPECTOS FISICOS DEL MUNICIPIO 1

CAPITULO II ENFOQUE CONCEPTUAL 13

1. ENFOQUE DE DERECHO **13**

2. ENFOQUE POBLACIONAL 13

3. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 13

4. ARTICULACION CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL 14

4.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 14

4.2. ARTICULACION CON EL PLA DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 14

5. POLITICA DE NIÑEZ, INFANCIA, ADOLECENCIA Y FAMILIA 16

A. DERECHOS DE EXISTENCIA 16

B. DERECHOS DE DESARROLLO 17

C. DERECHOS DE CIUDADANIA 17

D. DERECHOS DE PROTECCION 17

6. POLITICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 17

6.1. PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA Y SANEAMIENTO 17

7 LA GESTION DEL RIESGO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO 18

8 JUNTOS – UNIDOS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA 18

9 PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES 19

10 PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 19

11 PLANES TERRITORIALES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 19

12 LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS 19

CAPITULO III. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 21

LOCALIZACION SUBREGIONAL 21

DEVISION POLTICA 23

ANALISIS POBLACIONAL. **25**

POBLACION EN SITUACION DE POBREZA 26

POBLACION DESPLAZADA 27

POBLACION SEGÚN GRUPOS ETNICOS 27

DIAGNOSTICO SECTORIAL 27

1. EJE SOCIAL 28

1.1. SECTOR EDUCATIVO 28

1.2. SECTOR SALUD 30

1.3. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 31

1.4 SECTOR DE DEPORTE Y RECREACION 32

1.5 SECTOR CULTURA Y VIVIENDA 32

1.6. SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Y JUSTICIA 33

2. EJE ECONOMICO 35

2.1. SECTOR AGROPECUARIO 35

2.2. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL: "SI SE PUEDE" 37

3. EJE DE INFRAESTRUCTURA 38

3.1. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE 38

3.2. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS: ASEO, ENERGIA, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 39

3.2.1. ASEO 39

3.2.2. ENERGIA 39

3.2.3. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 39

4. EJE AMBIENTAL 41

4.1. SECTOR AMBIENTE NATURAL 41

HIDROLOGIA 42

4.2. PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 43

CAPITULO IV ENFOQUE ESTRATEGICO 44

1. VISION PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 44

2. VISION PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 45

2.1. VISION DE LA SUBREGION DE LA CORDILLERA 47

3. VISION DEL MUNICIPIO DE LEIVA 47

MISION 47

OBJETIVOS 48

OBJETIVO GENERAL. 48

OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 48

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS 49

CAPITULO V PLAN FINANCIERO Y PLURIANUAL DE INVERSIONES 50

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 50

OBJETIVOS 50

1.2. INGRESOS 51

1.3 GASTOS 53

ASPECTOS FINANCIEROS 54

1. FINANCIACION DEL PLAN DE DESARROLLO 54

2. PLAN FINANCIERO 54

DESEMPEÑO FISCAL 64

INDICADORES FINANCIEROS UTILIZADOS 64

AUTOFINANCIACION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 64

RESPALDO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 64

DEPENDECIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION Y LAS REGALIAS 64 GENERACION DE RECURSOS PROPIOS 65

MAGNITUD DE LA INVERSION 65

CAPACIDAD DE AHORRO 65

1.4. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 67

1.4.1. SECTORES BASICOS - EJE SOCIAL 67

1.4.2. SECTORES NO BASICOS - EJE SOCIAL 86

1.5. PROYECTOS PARA SER GESTIONADOS 142

CAPITULO VI EVALUACION Y SEGUIMIENTO 143

**BIBLIOGRAFÍA**

Constitución Política de 1991

Ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de desarrollo

Ley 617 de 2000, Categorización y racionalidad del gasto

Ley 134 de 1994, Estatuto Municipal

Ley 715 de 2001, Distribución del Sistema General de Participaciones

Decreto 4950, Distribución del Sistema General de Regalías

Ley 99 de 1993, Sistema Nacional Ambiental

Ley 1098, Código de infancia

Decreto 111, Estatuto Orgánico de presupuesto

Objetivos del milenio

Política de Agua Potable y Saneamiento Básico

Cartilla, Guía para la gestión pública territorial, DNP .2011

Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014, “Prosperidad para todos”

Plan Departamental de Desarrollo, 2012 – 2015, “Nariño Mejor”

Cartilla, Ruta para la formulación del plan de desarrollo

Cartilla, Orientaciones para incluir metas de resultado en los planes de desarrollo de las entidades territoriales- DNP

Documento de DNP, Evaluación del Desempeño Fiscal de los Departamentos y Municipios, 2010,

Documento de DNP, Evaluación del Desempeño Integral de los Municipios 2010.

1. Adaptado del Plan de Desarrollo *Estado Comunitario: desarrollo para todos*. [↑](#footnote-ref-1)
2. DNP (2011). Planeación estratégica para el desarrollo territorial: el plan de desarrollo y sus instrumentos para la gestión 2012 – 2015. [↑](#footnote-ref-2)