## ciclo gestion
Retroali- mentación
Ejecución fisica y financiera
Planificación física y financiera
Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas
Plan Indicativo (Cuatro años)
Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI
Presupuesto anual de ingresos y gastos
Plan de Desarrollo de la Entidad Territorial
Estamos aquí
Ciclo de la gestión pública territorial
Planes y políticas nacionales y departamentales generales y sectoriales Plan de Ordenamiento Territorial Marco Fiscal de Mediano Plazo Proyectos de inversión viables y elegibles Insumos locales
Plan de Acción
Programa Anual Mensualiado de Caja, PAC

## Plan accion
Dependencia _____________________________________________________ |  | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
Código | Eje estratégico/ Componente / Dimensión | Código | Programa | Código | Subprograma | Código | Proyectos | Objetivos | Metas | Indicador |  |  | Actividades | Indicadores de geastión | Responsable | Fecha de terminación de la actividad | Recursos
[10 empty] | Nombre | Línea de base | Valor esperado para la vigencia |  |  |  |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto | Total
| SOCIOCULTURAL |  | QUERER ES HACER EN EDUCACIÓN |  | Infraestructura educativa |  | PROYECTOS…AMPLIACION INSTITUCIONES EDUCATIVOS, MANTENIMIENTO SEDES EDUCATIVAS, APOYO PROYECTOS CIENCIA Y TECNOLOGIA | Reestablecer en un 30% la Infraestructura física de la Sede central de la I.E Normal Superior | 1150 | M2 de Infraestructura Nueva | 0 | 250 | Enfocar los recursos hacia la inversión requrida; proyectar los estudios previos y los procesos de contratación para la ejecución de los recursos gestionados para este fin. | % de inversión por la vigencia | Arq. Jorge Enrique Amaya Vargas. | 2013-12-31 | 250101010201 | SGP, Regalías, Cofinanciación. | 1000000 | 1000000
[8 empty] | Aumentar en 0,8 m2 por alumno la infraestructura física de la I.E Pedro José Sarmiento | 480 | M2 de Infraestructura Nueva | 0 | 80 | Identificar las necesidades de demanda y proyectar los procesos de planeación para lograr la inversión de acuerdo con la necesidad definida. | % de población beneficiada con la inversión durante la vigencia de 2013 |  |  | 250101010201 | SGP, Regalías, Cofinanciación. | 1000000 | 1000000
[8 empty] | Garantizar el mantenimiento y/o adecuación al 100% de la infraestructura educativa rural del municipio | 19 | Nº de Sedes Rurales a las que se les realiza mantenimiento y/o adecuación | 9 | 19 | Establecer las necesidades de las diferentes sedes educativas para enfocar la ejecución de los recursos. | % de población beneficiada con la inversión durante la vigencia de 2013 |  |  | 250101010201 | SGP, Regalías, Cofinanciación. | 1000000 | 1000000
[8 empty] | Realizar los estudios y diseños en cumplimiento de la NTC 4595 para infraestructura educativa del municipio | 1 | Nº de Estudios realizados | 0 | 1 | Promover la ejecución y cumplimiento de la implementación de la norma NTC 4595 en infraestructura educativa | % de aplicación de la norma NTC 4595 en infraestructura educativa
| SOCIOCULTURAL |  | MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD |  | Calidad Hospitalaria |  | ACTUALIZACION Y CAPACITACION DE FUNCIONARIOS | Brindar una atención adecuada a los usuarios del Hospital, a traves de la actualización y capacitacion a funcionarios | 4 | Nº de Capacitaciones en atención al usuario, manejo del tiempo y calidad realizadas | 0 | 2 | Proyectar las capacitaciones en atención al usuario del servicio de salud | # de capacitaciones proyectadas y ejecutadas en la vigencia 2013
[7 empty] | AMPLIACION Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL SAGRADO CORAZON | Ampliar la Infraestructura Hospitalaria y garantizar el mantenimiento y/o adecuación al 100% de la infraestructura del Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 300 | M2 de Infraestructura Construida o Reparada | 0 | 100 | Formulación de estudios y diseños para la amplición de la infraestructura hospitalaria de la E S E Sagrado Corazón. | % de ejecución de infraestructura hospitalaria.
[7 empty] | CALIDAD SERVICIO EN SALUD | Brindar los instrumentos suficientes a los empleados del hospital para mejorar la Calidad del Servicio | 3 | Nº de Dotaciones realizadas | 0
| SOCIOCULTURAL |  |  |  | Cobertura Hospitalaria |  | ACCECIBILIDAD SERVICIOS DE SALUD | Mejorar la accesibilidad a los servicios de salud prestados por el Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | Nº de Quejas, Reclamos recibidos a la semana | 8 |  | Mejoramiento en la calidad del servicio de salud | % de disminución de quejas y reclamos en cuanto a la prestación del servicio se refiere.
[7 empty] | INTERVENTORIA REGIMEN SUBSIDIADO | Llevar a cabo la interventoría a todos los contratos del regimen subsidiado | 1 | Nº de interventorías contratadas | 1 | 1 | Adelantar el proceso para la contratación de la interventoria del régimen subsidiado | # de Contratos liquidados y finalizados
[7 empty] | CONVENIO PRESTACIÓN SERVICIO | Realizar convenios con las EPS del Regimen Contributivo para la prestación de servicios en el municipio | 1 | Nº de Convenios firmados | 0
[7 empty] | APOYO BRGADS DE SALUD POBLACION VULNERABLE | Ampliar la cobertura y frecuencia de las Brigadas de Salud a todos los sectores del municipio con especial atención a la infancia y a los adultos mayores | 24 | Nº de Brigadas de Salud | 4 | 2 | Planear las jornadas y brigadas de salud en sectores donde se requiere al atención média inmediata. | % de población beneficiada con las brigadas adelantadas en la vigencia 2013.
[7 empty] | FORMULACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTOS PST | Efectuar la formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluación al Plan de Salud Territorial | 100 | Porcentaje de Cumplimiento de las Metas Establecidas | 90.6 | 100 | Proyectar junto con la E S E Sagrado Corazón de Jesus las actividades adelantadas dentro del Plan de Salud Territorial durante la vigencia 2013. | # de actividades ejecutadas dentro del plan de salud territorial de salud.
[8 empty] | Ampliar la gama de servicios de salud prestados por el Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 1 | Nuevos Servicios habilitados | 0
[7 empty] | GARANTIZAR EL ACCESO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | Garantizar cobertura y accesibilidad al Sistema General de Seguridad Social en Salud a toda la población pobre no asegurada | 0 |  | 72 | 50 | Identificar las 72 personas pobres no aseguradas al sistema de seguridad social y tratar de vincularlas al sistema. | % de población cubierta y vinculada al Sistema de Seguridad Social en Salud
| AMBIENTE CONSTRUIDO |  | EFICIENCIA Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS |  | Agua Potable |  | INVERSIONES AGUA POTABLE | Actualizar los instrumentos para la priorización de las inversiones en agua potable y saneamiento básico | 1 | Nº de Planes maestros Actualizados | 0 | 1 | Planear y priorizar la inversión en agua potable y saneamiento básico | Aumento en la cobertura de agua potable y saneamiento básico |  |  | 2501040101, 2504040101 | SGP, Sistema General de Regalías | 195000 | 195000
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTOS RURALES | Aumentar en un 10% las coberturas de acueducto en el área rural | 813 | Nº de viviendas conectadas a sistemas de acueducto | 739 | 780 | Focalizar la inversión en satisfacer las necesidades de la población, en procura de aumentar la cobertura. | % de ampliación de cobertura durante la vigencia de 2013.
[7 empty] | MANTENIMIENTO ACUEDUCTOS RURALES | Garantizar el servicio y disponibilidad de acueducto en el área rural | 18 | Nº de horas promedio día con servicio de agua | 6 | 24 | Enfocar la inversión de agua potable en la continuidad y calidad del servicio en el área rural | % población beneficiada con la medida.
[7 empty] | MANTENIMIENTO ACUEDUCTO URBANO | Garantizar el servicio y disponibilidad de acueducto en el área urbana | 24 | Nº de horas promedio día con servicio de agua | 12 | 24 | Enfocar la inversión de agua potable en la continuidad y calidad del servicio en el área urbana | % población beneficiada con la medida.
| AMBIENTE CONSTRUIDO |  |  |  | Saneamiento Básico |  | AMPIACION ALCANTARILLADO URBANO | Lograr una cobertura del 100% en el servicio de Alcantarillado urbano | 816 | Nº de viviendas conectadas a sistemas de alcantarillado | 803 | 814 | Planear la inversión de recursos en la ampliación de cobertura del servicio de alcantarillado | # de viviendas beneficiadas
[7 empty] | SISTEMAS ALTERNATIVOS SANEAMIENTO BASICO | Aumentar en un 10% la conexión de inodoros a sistemas alternativos de saneamieto básico en el área rural | 856 | Nº de viviendas conectadas a pozos septicos | 778 | 795 | Identificar las personas que carecen del servicio de saneamiento básico en el área rural y enfocar la inversión hacia la satisfacción de la necesidad. | % de ampliación de cobertura durante la vigencia de 2013. |  |  | 250104010202 | SGP,agua potable y saneamiento básico | 84000 | 84000
[7 empty] | CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS | Reducir en un 25% las viviendas que no cuentan con servicio sanitario en el área rural | 99 | Nº de viviendas sin unidad sanitaria | 132 | 110 | Identificar las personas que carecen del servicio de saneamiento básico en el área rural y enfocar la inversión hacia la satisfacción de la necesidad. | % de ampliación de cobertura durante la vigencia de 2013.
| AMBIENTE CONSTRUIDO |  |  |  | Subsidios |  | SUBSIDIOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | Garantizar los subsidios a la demanda en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el perimetro urbano y santa teresa | 827 | Nº de usuarios estratos 1, 2, 3 beneficiados con subsidios | 827 | 827 | Mantener la aplicación de subsidios a la población de los estratos 1,2 y 3 | % de cubrimiento de subsidios estratos 1,2 y 3 |  |  | 250104010301 | SGP,agua potable y saneamiento básico | 36000 | 36000
[5 empty] | Televisión |  | AUMENTO COBERTURA SEÑAL TELEVISION | Gestionar ante el gobierno nacional el cubrimiento de la señal de television publica en el municipio | 50% | % de Cobertura de la señal pública de televisión | 0 | 5% | Buscar alternativas para tener cubertura en señal de televisión. | % de cobertura en señal de televisión pública |  |  | 250207110101 | SGP, | 10000 | 10000
[5 empty] | Energía |  | MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS | Gestionar ante la electrificadora el mejoramiento de las redes existentes en el área rural | 40 | Nº de postes de madera reemplazados | 0 | 10 | Identificar la necesidad de mejoramiento de redes en el municipio. | % población beneficiada con el cambio de posteria. |  |  | 25020711010201 | REC PROPIOS | 25000 | 25000
[7 empty] | AMPLIACION DE COBERTURA REDES ELECTRICAS SECTOR RURAL | Aumentar en un 5% la conexión al servicio de energía electrica en el área rural | 934 | Nº de viviendas conectadas al servicio de energía | 889 | 910 | Identificar viviendas que carecen del servicio de energía y focalizar la inversión para que accedan al servicio de energía. | # de viviendas nuevas con servicio de energía en la vigencia.
[7 empty] | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | Lograr una cobertura del 100% en el servicio de alumbrado público en el sector urbano | 816 | Nº de viviendas con servicio de alumbrado público | 813 | 816 | Ampliar el servicio de alumbrado público en el municipio, a través de la identificación de falta de cobertura. | % cobertura
| AMBIENTAL |  | MEDIO AMBIENTE |  | Conservación del Recurso Hídrico |  | PROTECCION Y USOS DE SUELOS | Proteger y reducir la exposición de los suelos a usos no compatibles | 2 | Nº de Predios adquiridos | 0 | 2 | Enfocar los recursos para la conservación del recurso hídrico del municipio. | % de recuperación de fuentes y recursos hídricos |  |  | 2501070401, 2505070401 | SGP, Rec. Dest. Específica | 62000 | 62000
[7 empty] | PROTECCION FUENTES HIDRICAS Y AHORRO DE AGUA | Proteger, ahorrar y hacer un uso eficiente del recurso hidríco | 4 | Nº de planes de ahorro y uso eficiente elaborados | 0 | 1 | Enfocar los recursos para la conservación del recurso hídrico del municipio. | % de recuperación de fuentes y recursos hídricos
[7 empty] | PROTECCION RECURSO HIDRICO | Propiciar el aprovechamiento del recurso hídrico para su uso en el sector productivo | 20 | Nº de Reservorios construidos | 0 | 1 | Enfocar los recursos para la conservación del recurso hídrico del municipio. | % de recuperación de fuentes y recursos hídricos
[5 empty] | Educacion Ambiental |  | FORMULACION DE PRAES Y PROCEDAS | Apoyar y fortalecer la cultura ambiental en las I.E a través del CIDEA - PRAES | 4 | Nº de proyectos ambientales escolares apoyados | 0 | 1 | Crear y fortalecer el comité ambiental del municipio con apoyo de las Instituciones Educativas. | % de poblaciíón beneficiada
[7 empty] | PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Propender por la generación de la cultura del cuidado del medio ambiente y el manejo de los recursos naturales en los ciudadanos del municipio | 200 | Nº de ciudadanos capacitados | 0 |  | Crear y fortalecer el comité ambiental del municipio con apoyo de las Instituciones Educativas. | % de poblaciíón beneficiada
[5 empty] | Protección de Ecosistemas |  | RECUPERACION DE PARAMOS Y FUENTES HIDRICAS | Recuperar y proteger los paramos y cuencas hidrícas del municipio | 6000 | Nº de árboles sembrados | 0 |  | Enfocar los recursos para la conservación del recurso hídrico del municipio. | % de recuperación de fuentes y recursos hídricos
[7 empty] | PROTECCION FLORA Y FAUNA | Proteger la fauna silvestre y evitar la propagación de enfermedades por vectores a traves del control animal | 30 | Nº de animales reubicados | 0 |  | Proyectar actividades en procura de la recuperación de la fauna silvestre | # de actividades de recuperación de fauna silvestre.
[5 empty] | Recuperación Ambiental |  | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Realización de campañas para la disposición, eliminación y reciclaje de residuos solidos | 1 | Nº de campañas realizadas al año | 0 | 1 | Mejorar la calidad de vida de la población a través del diseño y la planeación de actividades de disposición de residuos sólidos | % de cubrimiento de actividades de disposición final de basuras.
[7 empty] | MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL | Concertar con las empresas mineras programas para la mitigación de impactos generados por esta actividad | 1 | Nº de programas implementados | 0 | 1 | Concientizar a las empresas de producción minera en la aplicación de los planes de manejo ambiental | # de planes ambientales en ejecución durante la vigencia 2013.
[7 empty] | DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS | Descontaminar, canalizar y conservar de las fuentes hídricas que pasan por el perimetro urbano | 400 | Metros lineales de interceptores construidos | 0 | 100 | Planear la inversión hacia la descontaminación de fiuentes hídricas del perímetro urbano. | # de fuentes hídricas descontaminadas
[7 empty] | REDUCCION DEL RIESGO | Evitar la contaminación de terrenos urbanizables sin construir dentro del perimetro urbano | 12 | Nº de predios cerrados | 0 | 2 | Ejecución del Plan Municipal de Gestión del riesgo | % de aplicación del Plan de Gestión del Riesgo ejecutado.
| AMBIENTAL |  | GESTION DEL RIESGO |  | Prevención y Atención de Emergencias |  | GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | Reducir los riesgos por falta de prevención en las minas de carbón | 1 | Nº de cuerpos creados | 0 |  | Ejecución del Plan Municipal de Gestión del riesgo | % de aplicación del Plan de Gestión del Riesgo ejecutado. |  |  | 250107040105 | SGP. | 20000 | 20000
[7 empty] | CONOCIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL RIESGO | Reducir los niveles de riesgo a causa de amenazas naturales y antrópicas | 1 | Nº de planes elaborados e implementados | 0 |  | Ejecución del Plan Municipal de Gestión del riesgo | % de aplicación del Plan de Gestión del Riesgo ejecutado.
| AMBIENTE CONSTRUIDO |  | VIAS Y MOVILIDAD |  | Infraestructura Vial |  | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL | Aumentar en un 10% la malla vial del municipio de acuerdo con el EOT. | 98 | Kilometros de vía disponible | 89 | 95 | Enfocar los recursos hacia la ampliación de cobertura de malla vial del municipio. | % de cobertura ampliada |  |  | 2501070801 | SGP. | 80000 | 80000
[7 empty] | RECUPERACION Y MANTENIMIENTO MALLA VIAL EXISTENTE | Realizar la recuperación y mantenimiento al 50% de la malla vial existente | 44 | Kilometros de vía pavimentada o afirmada | 0 | 20 | Recuperación de la malla vial en mal estado, proyección de procesos de contratación para la ejecución de la inversión de los recursos. | % de malla vial recuperada.
[7 empty] | RECUPERACION CAMINOS DE HERRADURA | Recuperación de los caminos de herradura en el Municipio | 50 | Kilometros de camino recuperado | 0 | 10 | Proyectar actividades con la comunidad para la recuperación de caminos de herradura en el área rural | # de actividades proyectadas con la comunidad para la recuperación de caminos de herradura.
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES | Construcción, Revisión y Mantenimiento de Puentes | 3 | Nº de puentes Intervenidos | 0 | 2 | Elaboración de estudios y diseños para la construcción y mantenimiento de puentes | # de puentes construídos y # de puentes en mantenimiento.
[7 empty] | RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO | Desarrollar campañas tendientes a la recuperación, rehabilitación y ampliación del espacio público en el área urbana | 100 | M2 de espacio público recuperado | 0 | 30 | Propiciar los ambientes de recuperación de espacio público en el área urbana. | # de campañas tendientes a la recuperación del espacio públioc.
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN ANDENES Y RAMPAS | Construcción de andenes y rampas en sitios publicos para mejorar las condiciones de movilidad de los peatones y discapacitados | 150 | M2 de Anden o rampa construidos | 0 | 30 | Adelantar los estudios, diseños y procesos contractuales para la construcción de obras civiles de andenes y rampas. | % de mejoramiento en la movilidad de peatoes y discapacitados.
[5 empty] | Seguridad vial |  | SEÑALIZACION DE LAS VIAS | Gestionar ante el Instituto de Tránsito la permanencia de una Oficina de Tránsito y Transporte | 1 | Nº de convenios firmados | 0 | 1 | Propiciar los espacios para la permanencia de la oficina de tránsito y trasporte en el municipio.
[7 empty] | SEÑALIZACION DE LAS VIAS | Señalizar las vías urbanas y rurales con mayor riesgo de accidentalidad en el Municipio | 15 | Nº de tramos de vía señalizados | 0 | 10 | Adelantar campañas de señalización de vías en el municipio. | # de campañas de sensibilizáción durante la vigencia 2013.
|  |  | VIVIENDA |  | Vivienda nueva |  | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DIGNA | Construcción de Vivienda Nueva Digna | 20 | Nº de Viviendas Construidas | 0 | 10 | Adelantar los procesos para la formulación, aporbación y ejecución de proyectos de vivienda digna en el municipio. | % de población beneficiada. |  |  | 25010703 | SGP. | 180000 | 180000
[5 empty] | Vivienda en considicones dignas |  | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO VIVIENDA NUEVA URBANA | Construcción de Mejoramientos de Vivienda Urbano | 20 | Nº de Subsidios otorgados | 0 | 10 | Identificación de posibles beneficiarios de subsidios de vivienda de interés social y vivienda nueva urbana. | % de Población Benenficiada
[7 empty] | MEJORAMIENTO Y ADECUACION VIVIENDA RURAL | Mejoramiento, Adecuacion y Dotación a la vivienda rural | 50 | Nº de Viviendas beneficiadas | 0 | 20 | Adelantar los procesos para la formulación, aporbación y ejecución de proyectos de vivienda rural | % de población beneficiada.
[5 empty] | Vivienda Segura |  | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SEGURA | Construcción de Vivienda Segura a la población damnificada por la ola invernal | 20 | Nº de Viviendas Construidas | 0 | 10 | Adelantar los procesos para la formulación, aporbación y ejecución de proyectos de construcción de vivienda segura | % de población beneficiada.
|  |  | AGROPECUARIO |  | Apoyo Técnico |  | ASISTENCIA TECNICA | Brindar acceso tecnificado a los pequeños y medianos productores estimulando buenas practicas agropecuarias | 1918 | Nº de productores beneficiarios con asistencia tecnica | 0 | 1918 | Identificar la necesidad de implementación de asistencia técnica agropecuaria en el municipio. | % de población beneficida con asistencia técnica. |  |  | 2501070701 | SGP. | 100000 | 100000
[7 empty] | MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE SUELOS | Mejorar las condiciones agrológicas de los suelos de los predios de los pequeños y medianos productores | 1 | Nº de banco de maquinaria conformados | 0
| ECONÓMICO |  |  |  | Fomento Agropecuario |  | FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS | Fortalecer las diferentes cadenas productivas identificadas a través del Plan General de Asistencia Técnica | 1918 | Nº de productores apoyados a través de las diferentes cadenas productivas | 0 | 1918 | Implementación del Plan General de Asistencia técnica en el municipio. | % de población beneficiada
[7 empty] | GENERACION DE INGRESOS FAMILIAS ESCASOS RECURSOS | Desarrollo e implementación de un programa para la generación de ingresos a las madres cabezas de hogar y familias en pobreza extrema | 112 | Nº de familias involucradas en el programa de generación de ingresos | 0 | 100 | Desarrollo de un programa para generación de ingresos a las madres cabezas de hogar | % de madres cabeza de familia vinculadas al programa de generación de ingresos
[7 empty] | GENERACION DE INGRESOS FAMILIAS ESCASOS RECURSOS | Desarrollo e implementación de un programa para la atención y apoyo a las familias campesinas | 480 | Nº de familias campesinas involucradas | 0 | 300 | Ejecución de programas para la atención y apoyo de familias campesinas | % de familias campesinas incluidas en programas de atención y apoyo.
|  |  | DESARROLLO ECONOMICO |  | Competitividad |  | FOMENTO ASOCIATIVIDAD | Brindar herramientas para aumentar la asociatividad de los productores pecuarios, agricolas y mineros | 6 | Nº de jornadas de capacitación realizadas | 0 | 4 | Implementación de herramientas para generar asociatividad en productores agropecuarios. | % de población asociada.
[7 empty] | CAPACITACIONES POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA | Facilitar la vinculación laboral y generación de ingresos de los habitantes fortaleciendo la capacitación a la población económicamente activa (competencias laborales, la formalización laboral y empresarial, y la infraestructura de producción) | 1 | Nº de Capacitaciones y Cursos realizados al año | 0 | 1 | Identificación de población económicamente activa y generación de alternativas de ocupación laboral de está población. | % de población económicamente activa vinculada en procesos de ocupación laboral.
[5 empty] | Infraestructura Agropecuaria |  | TRASFORMACIÓN PRODUCTOS AGRICOLAS | Impulsar la diversificación y transformación de productos agropecuarios para darles valor agregado | 1 | Nº de cursos realizados por año | 0 | 1 | Formulación de alternativas de trasformación de productos agropecuarios propios del municipio. | # de productos agropcuarios trasformados
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DISTRITOS DE RIESGO | Mejorar las condiciones productivas de las fincas a través de la construcción de distritos de riego | 1 | Nº de distritos de riego construidos | 0 | 1 | Formulación y segumiento de proyecto de construcción de un distrito de riego. | % de ejecución del proyecto de construcción de distritos de riego.
[7 empty] | MANTENIMIENTO Y ADECUACION TOMAS DE REGADIO | Garantizar el mantenimiento y/o adecuación a las Tomas de Regadio | 4 | Nº de Tomas adecuadas o en matenimiento | 0 | 1 | Adecuación de tomas de regadío en el área rural | # de tomas de regadío adecuada
[7 empty] | COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS | Incentivar la reducción de los costos agricolas y de comercialización gestionando la entrada de centros de acopio | 1 | Nº de Centro de Acopio en funcionamiento | 0 |  | Proyección de un centro de acopio para la comercialización de productos agrícolas
|  |  | TURISMO |  | Desarrollo turístico |  | APOYO DESARROLLO TURISTICO | Integrar las posibles formas de turismo existentes en el municipio (ecoturismo, turismo histórico, religiosos y gastronómico) en un solo mercado | 100 | Nº de Turistas que visitan en Municipio al año | 20 |  | Implementación de actividades de promoción turística en el municipio. | # de actividades turísticas implementadas. |  |  | 2501070601 | SGP | 10000 | 10000
|  |  | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL |  | Nueva Infraestructura |  | CONSTRUCCIÓN MORGUE MUNICIPAL | Dar cumplimiento a las disposiciones sanitarias en cuanto al manejo de cadaveres | 0 | M2 Construidos para la Morgue Municipal | 100 | 30 | Proyección de acciones para la ubicación y construcción de la morgue municipal | % de ejecución del proyecto construcción de morgue municipal |  |  | 2502070101 | REC PROPIOS | 25000 | 25000
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN COSO MUNICIPAL | Dar cumplimiento a las disposiciones sanitarias y de higiene dispuestas en la Ley 769 de 2002 en cuanto al cuidado de canes, especies mayores y silvestres abandonados | 0 | M2 Construidos para el Coso Municipal | 40 | 10 | Proyección de acciones para la ubicación y construcción del coso municipal | % de ejecución del proyecto construcción coso municipal
[7 empty] | ADQUISICION DE PREDIOS PARA ESCOMBROS | Dar cumplimiento a la Ley 152 y Resolucion 541 de 1994, Decreto 1713 de 2001 en cuanto a la disposición de escombros y materiales sobrantes de construcción | 0 | Nº de Predios adquiridos | 1
[5 empty] | Mantenimiento Infraestructura |  | MEJORAMIENTO PLANTA DE SACRIFICIO | Cumplir con las disposiciones de higiene, sanitarias y saneamiento basico en los procesos de sacrificio de ganado y venta de productos | 0 | M2 Adecuados y mejorados de Construcción | 200 |  | Ejecución de acciones para el mejoramiento de la planta de sacrificio
[7 empty] | MEJORAMIENTO PALACIO MUNICIPAL | Proporcionar y mantener ambientes de trabajo en adecuadas condiciones al interior del palacio municipal | 0 | M2 Adecuados y mejorados de Construcción | 250 |  | Mejoramiento de la Planta física del palacio Municipal | % de población beneficiada
Formato básico del plan de acción por dependencia Vigencia anual 2013