## SEC DELLO SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARGELIA
NIT.891.500.725 -1
PLAN DE ACCIÓN
ENTIDAD: |  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARGELIA - CAUCA
REPRESENTANTE LEGAL: |  | ELIO GENTIL ADRADA SAMBONÍ
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: |  | AÑO 2013
DEPENDENCIA: |  | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIALES - EDUCACIÓN - CULTURA - DEPORTE-DESARROLLO COMUNITARIO - BIBLIOTECA)
NUM | AREAS INVOLUCRADAS | PROYECTOS O PROGRAMAS |  |  | METAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
|  |  | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS
1 | Secretaria de Desarrollo Social | Atención a la Población Vulnerable del Municipio de Argelia. | Contribuir al fortalecimiento y apoyo de los diferentes grupos vulnerables del municipio. | Desarrollar programas de promoción y de activa participación de la Población Vulnerable en los diferentes programa sociales del municipio. | Promover la participaciòn de la comunidad en los programas sociales como: Familias en Accion, Programa "Colombia Mayor" Desayunos Infantiles con Amor, apoyo a madres lideres, programa RED UNIDOS y Programa Mundial de Alimentos (PMA). | Humanos y Financieros | Secretaria de desarrollo social | 12 meses | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas
2 | Secretaria de Desarrollo Social | PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL "COLOMBIA MAYOR" | Bridar apoyo a las Personas de la Tercera Edad | Coordinar el pago de subsidio economico a beneficiarios del programa a traves del Banco Agrario de Argelia. | Entregar Subsidios Economicos a un cupo predeterminado de 877 Adultos Mayores cada dos meses. | Humanos y Financieros | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO | 12 meses | Numero de subsidios economicos entregados a Adultos Mayores/No. De beneficiarios
3 | Secretaria de Desarrollo Social, Comisaría de Familia | ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR |  | Establecer un cronograma de visitas a los adultos mayores en la zona urbana y rural del Municipio para determinar las necesidades y con ello vincularlos a los programas sociales | Cumplir con el cronograma establecido | Humanos y Financieros | Alcalde, Secretaria de Desarrollo Social y Coordinador | 10 meses | Numero de visitas realizadas / numero de visitas programas
4 | Secretaria de Desarrollo Social | PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN - ESTRATEGIA UNIDOS | Aumentar y mantener la inversión que las familias en extrema pobreza hacen sobre el capital humano de sus hijos. | Bridar acompañamiento, capacitación e información a traves de medios de comunicación existentes en el Municipio. | Desarrollar el 100% del programa Mas Familias en Acción | Humanos y Financieros | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO | 12 meses | Numero de actividades realizadas/Numero de Actividades Programadas
5 | Secretaria de Desarrollo Social | Programa Mundial de Alimentos | Bridar apoyo a la población victima del desplazamiento forzado. | Realizar la entrega de mercados a la población beneficiaria. | Entregar los mercados a 1250 beneficiarios cada 40 días. | Humanos y Financieros | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO | 12 meses | No. De mercados entregados/No. De beneficiarios.
6 | Secretaria de Desarrollo Social | PROGRAMA DESAYUNOS INFANTILES CON AMOR | Atender los niños y niñas del Municipio de Argelia, por medio del suministro de los Desayunos Infantiles. | Coordinar las entregas de Desayunos Infantiles a los beneficiarios. | Entregar 1794 Desayunos Infantiles que corresponde al cupo total para el Municipio. | Humanos y Financieros | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO | 12 meses | Numero de Desayunos Infantiles entregados/No. De Beneficiarios
7 | Secretaria de Desarrollo Social. | Mejoramiento de la calidad de la educacion Preescolar, Basica secundaria y media tecnica | Mejorar la calidad educativa | Promocion y apoyo a programas de formacion tecnica, tecnologica y superior | 100 % de los estudiantes sujetos a pruebas capacitados y formados para asumir dichas pruebas. | Humanos y Financieros | Coordinador Educación, Cultura y Deporte | 10 meses | Numero de estudiantes capacitados / total alumnos matriculados
8 | Secretaria de Desarrollo Social. |  |  | Capacitacion para docentes en pedagogia, Superacion personal. | 100 % de los docentes capacitados. | Humanos y Financieros | Coordinador Educación, Cultura y Deporte | 12 meses | Número de docentes capacitados/ Total planta docente municipal.
9 | Secretaria de Desarrollo Social. |  |  | Capacitacion para docentes, Estudiantes y Padres de Familia sobre apoyo Psicoterapeutico y psicologico. | 1 taller de capacitacion sobre tematica Psicologica y Desarrollo personal. | Humanos y Financieros | Coordinador Educación | 12 meses | Numero de personas capacitadas/No. De personas convocadas
10 | Secretaria de Desarrollo Social. |  |  | Mejoramiento de plantas fisicas y dotacion de equipamiento | Construccion de 2 aulas, 1 Restaurante, 2 Espacios deportivos, 1 Bateria sanitaria, 2 Cerramientos Escolares, Señalizacion de Sedes Educativas, Inversion en 2 proyectos del sector, Dotacion de 20 sedes educativas, Embellecimiento de 40 sedes educativas. | Humanos y Financieros | Coordinador de Educación y Secretaria de Planeacion. | 12 meses | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas
11 | Secretaria de Desarrollo Social. |  |  | Consecucion de nombramientos del personal docente y administrativo. | Gestionar ante el Departamento el nombramiento de 90 docentes y 10 Administrativos faltantes en el municipio. | Humano | Coordinador de Educación y Alcalde Municipal | 12 meses | Numero de docentes faltantes / Numero de docentes nombrados.
12 | Secretaria de Desarrollo Social. | Ampliación de coberura | Garantizar el acceso y permanencia a la Educación | Alimentacion escolar | Brindar desayuno escolar al 100 % de la poblacion escolar matriculada | Humano y Financiero | Coordinador de Educación y Tesoreria | 12 meses | Numero de alumnos matriculados / Numero de alumnos atendidos
13 | Secretaria de Desarrollo Social. |  |  | Estabilización de la planta docente. | Gestionar ante el Departamento el nombramiento de 90 docentes y 10 Administrativos faltantes en el municipio. | Humano | Coordinador de Educación y Alcalde Municipal | 12 meses | Numero de docentes faltantes / Numero de docentes nombrados.
14 | Secretaria de Desarrollo Social. |  |  | Transporte escolar | Subsidiar el servicio de transporte escolar al 100% de los alumnos de los grados 6° a 11° debidamente identificados. | Humano y Financiero | Coordinador de Educacion y Tesoreria | 12 meses | Numero de alumnos identificados / numero de alumnos atendidos
15 | Secretaria de Desarrollo Social. |  |  | Ampliacion de cobertura | Ampliar la cobertura del servicio Educativo con mayor oferta institucional. | Humano | Coordinador de Eeducación | 12 meses | Numero de alumnos matriculados año 2012 / Numero de Alumnos matriculados 2013
16 | Secretaria de Desarrollo Social. |  |  | Reducción del analfabetismo | Reducir la taza de analfabetismo escolar en el municipio. | Humano y Financiero | Coordinador de Eeducación | 12 meses | Numero de personas alfabetizadas / taza de analfabetismo municipal
17 | Secretaria de Desarrollo Social. |  |  | Reducción de la desercion escolar. | Promover la permanecia de los estudintes en los planteles educaivos. | Humano y Financiero | Coordinador de Eeducación | 12 meses | Matricula inicial / matricula final
18 | Secretaria de Desarrollo Social | Formación Artística y Cultural | Conformar grupos artisticos de danza y musica | 1. Contratar personal especializado en el area. 2. Realizar convocatorias entre la comunidad | Al final del año tener confotmado 2 grupos de danza y banda minicipal. | Humanos, locativos y Financieros | Secretario de Desarrollo Social, Coordinador de Cultura y Deporte y Personal de Apoyo | 12 meses | Grupos conformados/Comunidad convocada
19 | Secretaria de Desarrollo Social |  | Gestionar proyectos ante las entidades correspondientes para canalizar recursos económicos que ayuden a complementar y mejorar las actividades culturales de la región. | Atender convocatorias de entidades encargadas presentando proyectos que pretendan canalizar recursos | Cofinanciar la mayor cantidad de actividades artisticas y culturales del Municipio. | Humanos, locativos y Financieros | Secretario de Desarrollo Social, Coordinador de Cultura y Deporte y Personal de Apoyo | 12 meses | No. De proyectos aprobados/Número de proyectos presentados
20 | Secretaria de Desarrollo Social |  | Conforma equipo interdisciplinar para realizar campañas de promoción de la cultura argelina. | Convocar a diferentes entidades afines al area, para crear jornadas de promoción y capacitacion sobre cultura | Que la comunidad asuma sus valores culturales, como un factor intrinseco con el desarrollo de la región. | Humanos, locativos y Financieros | Secretario de Desarrollo Social, Coordinador de Cultura y Deporte y Personal de Apoyo | 12 meses | Grupos conformados/Comunidad convocada
21 | Secretaria de Desarrollo Social |  | Potenciar eventos reconocidos que identifican al municipio, como la Semana Deportiva, para que tengan un papel protagónico más allá de la región. | Organizar y promocionar las actividades culturales programadas por la Administración. | Ejecutar el 100% de las actividades culturales programadas en la region. | Humanos, locativos y Financieros | Secretario de Desarrollo Social, Coordinador de Cultura y Deporte y Personal de Apoyo | 12 meses | Eventos realizados/Eventos programados
22 | Secretaria de Desarrollo Social y Coordinador de Educación, Cultura y Deporte | Masificación y Cualificación del Deporte | Lograr que el 40% de la población Argelina practique algún deporte en condiciones adecuadas | Coordinación de ejecución de actividades del sector deporte | Ejecución de 68 actividades del sector deporte. | Humanos y Financieros | Secretaria de Desarrollo Social, Coordinador de Educación, Cultura y Deporte y Personal de Apoyo | 12 meses | Número de actividades coordinadas/Número de actividades proyectadas
|  |  |  | Institucionalización de Campeonatos de diversas disciplinas a nivel local y departamental.- Eventos recreativos e integración social. | Institucionalizar las 9 semanas deportivas que se realizan en las corregimientos de Argelia. | Humanos y Financieros | Secretaria de Desarrollo Social, Coordinador de Educación, Cultura y Deporte y Personal de Apoyo | 10 meses | N° de semanas deportivas institucionalizadas/N° de semanas deportivas proyectadas
|  |  |  | Construcción, Adecuación y Mantenimiento de escenarios deportivos | Adecuación y Mantenimiento de 3 escenarios deportivos. | Humanos y Financieros | Secretaria de Desarrollo Social, Coordinador de Educación, Cultura y Deporte y Personal de Apoyo | 10 meses | N° de escenarios deportivos adecuados y/o con mantenimiento/ número de adecuaciones o mantenimientos proyectados
|  |  |  | Dotación de implementos deportivos | dotar de implementación deportiva a 10 clubes deportivos. | Humanos y Financieros | Secretaria de Desarrollo Social, Coordinador de Educación, Cultura y Deporte y Personal de Apoyo | 11 meses | numero de clubes dotados de implementación deportiva/ número de dotaciones a clubes deportivos
|  |  |  | Organización de los Deportistas y a los clubes respectivos, para mejorar la institucionalidad del deporte | Organizar 6 clubes deportivos. | Humanos y Financieros | Secretaria de Desarrollo Social, Coordinador de Educación, Cultura y Deporte y Personal de Apoyo | 5 meses | Numero de clubes deportivos organizados/ número de clubes deportivos proyectados para organizar
|  |  |  | Formar nuestros talentos humanos como gestores o entrenadores en diferentes disciplinas deportivas y a los deportistas en diferentes categorías (Niños, jóvenes y adultos) | 30 Talentos Humanos deportistas formados como entrenadores y deportistas fundamentados en diversas disciplinas deportivas. | Humanos y Financieros | Secretaria de Desarrollo Social, Coordinador de Educación, Cultura y Deporte y Personal de Apoyo | 10 meses | Número de talentos formados / número de talentos proyectados
23 | Secretaria de Desarrollo Social y Promotoria de Desarrollo Comunitario | Fortalecimiento Social y Participación Comunitaria | Fortalecer las capacidades de liderazgo y organización desde el enfoque de la Democracia participativa en las comunidades. | Plan de Capacitación sobre Participación Ciudadana, Democracia Participativa, Liderazgo y organizacion, Políticas Públicas.Brindar capacitación en herramientas metodológicas para la planificación y gestion comunitaria. Promover escenarios de encuentro para el empoderamiento comunitario | Fortalecimiento del 80% de las juntas de acción comunal y organizaciones existentes en el Municipio de Argelia. | Humanos y Financieros | Secretaria de Desarrollo Social, Promotor de Desarrollo Comunitario y Secretaría de Gobierno | 12 meses | Numero de actividades realizadas/Numero de Actividades Programadas
24 | Secretaria de Desarrollo Social y Promotoria de Desarrollo Comunitario | Veeduria Ciudadana | Conformar una veeduria ciudadana para el control social | Realizar convocatorias para la creación y el acompañamiento de la veeduría | Capacitación y acompañamiento en la constitución de la veeduria | Humanos y Financieros | Secretaria de desarrollo social, Promotor de Desarrollo Comunitario y Secretaría de Gobierno | 6 meses | Numero de actividades realizadas/Numero de Actividades Programadas
25 | Secretaria de Desarrollo Social y Auxiliar administrativo encargado de la Biblioteca | Funionamiento de la Biblioteca Pública Municipal. | Implementar los procesos bibliotecarios de una forma adecuada para que sirvan de motivación al lector. | Dar a conocer a los usuarios la función que cumple la Biblioteca Municipal. | Que un 60% de los usuarios conozcan la función de la Biblioteca Pública. | Humanos y finacieros | Secretaria de desarrollo social y Bibliotecario | 12 meses | Número de usuarios orientados/ No. De Usuarios visitantes
26 | Secretaria de Desarrollo Social y Auxiliar administrativo encargado de la Biblioteca | Desarrollo de procesos Tecnicos de Catalogacion. | Catalogacion del acervo bilbiografico de la biblioteca Pública Municipal de Argelia | Implementar el software SIABUC8, para su catalogación del acervo bibliografico. | Sellado del 100% del acervo bibliografico. | Humanos y finacieros | Secretaria de desarrollo social y Bibliotecario | 10 meses | Numero libros sellados y catalogados/ No. De libros existentes
27 | Secretaria de Desarrollo Social y Auxiliar administrativo encargado de la Biblioteca | Desarrollo de actividades artesanales y de manualidades. | Bridar herramientas prácticas para el aprovechamiento del tiempo libre, mediante el desarrollo de actvidades ludicas. | Convocar a las personas para que participen en la realización de talleres de manualidades y artesanias. | Capacitar a un grupo de 20 personas en talleres de manualidades y artesanias. | Humanos y finacieros | Secretaria de desarrollo social y Bibliotecario | 12 meses | Numero de personas capacitadas/No. De personas inscritas
28 | Secretaria de Desarrollo Social y Auxiliar administrativo encargado de la Biblioteca | Programa de Lectura Infantil | Motivar los hábitos de Lectura por medio del club de lectura y la hora del cuento, para que facilite a los niños y niñas el acceso a distintos géneros literarios. | Realizar actividades de motivación infantil para que los niños y niñas participen activamente de los programas de: la hora del cuento y clubes de lectura. | Lograr que los niños y niñas se les facilite el acceso a distintos generos literarios, mediante la comprensión de la lectura. | Humanos y finacieros | Secretaria de desarrollo social y Bibliotecario | 12 meses | Numero de niños motivados con la lectura/No. De niños inscritos en el programa
29 | Secretaria de Desarrollo Social y Auxiliar administrativo encargado de la Biblioteca | Implementar Programa de lectura y bibliotecas. | Desarrollar el programa de lectura y bibliotecas en la zona urbana y rural aledaña del Municipio de Argelia. | Convocar por medio de las Instituciones Educativas jornadas de lectura en la cabecera y veredas aledañas del municipio. | Desarrollar en un 10% de las veredas aledañas o instituciones del Municipio el programa de Lectura y Bibliotecas. | Humanos y finacieros | Secretaria de desarrollo social y Bibliotecario | 12 meses | No. De Instituciones visitadas/No. De Instituciones programadas.
Dtr. ELIO GENTIL ADRADA SAMBONÍ | [5 empty] | WILINTON YAMID SALAZAR ALVARADO
Alcalde Municipal | [5 empty] | Secretario de Desarrollo Social
Note on A11: Numere iniciando desde 1
Note on B11: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on C11: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on G11: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on H11: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on I11: Tiempo en que se programa llevar a cabo los planes de acción u operativos y sus actividades.
Note on J11: Son las unidades de medida gerenciales, mediante las cuales se evaluará el desempeño y rendimiento de la los planes de acción u operativos, actividades, recursos y responsabilidades.

## Hoja1
492
336
49
877