## 1.1.1.1 AGENDA AMBIENTAL
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario
DIMENSION | 1. Ambiental | OBJETIVO DIMENSION |  | Garantizar la protección y conservación de los recursos naturales del Municipio para brindar un ambiente saludable y seguro a sus habitantes.
SECTOR | 1.1 SECTOR AMBIENTAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Establecer las herramientas necesarias para el mejoramiento y conservación de los recursos naturales del Municipio, definiendo un entorno amigable con el medio ambiente, planificando y previniendo el desarrollo económico y social de Cajibío.
PROGRAMA | 1.1.1.SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SIGAM | RESULTADOS ESPERADOS |  | Formular y ejecutar con la Agenda Ambiental del Municipio
SUBPROGRAMA | 1.1.1.1. Implementación y ejecución de la Agenda Ambiental Municipal.
LINEA BASE |  | META |  | 100%
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Implementación de la Agenda Ambiental |  | Formulacion y ejecución de la agenda ambiental del Municipio de Cajibío |  | 100 | Porcentaje de avance | Avance en la Agenda Ambiental / Avance Total de la Agenda Ambiental | C014 de 2012 (prestacion de servicios) 21022012 | 20000000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Avance en la Agenda Ambiental |  | 50 | 50
Avance Total de la Agenda Ambiental | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  | 10000000 | 10000000
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
|  |  | ABRIL | Formulacion de la caracterizacion y diagnostico de las necesidades del sector ambiental
|  |  | JUNIO | Socializacion de la agenda ambiental del Municipio
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE |  |  | Se espera la implementación y ejecución de la agenda ambiental para las proximas vigencias
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Formulación de la agenda ambiental |  | x
Socializacion de la agenda ambiental a los 13 corregimientos del municipio |  |  | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 1.1.1.2 SIGAM
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario
DIMENSION | 1. Ambiental | OBJETIVO DIMENSION |  | Garantizar la protección y conservación de los recursos naturales del Municipio para brindar un ambiente saludable y seguro a sus habitantes.
SECTOR | 1.1 SECTOR AMBIENTAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Establecer las herramientas necesarias para el mejoramiento y conservación de los recursos naturales del Municipio, definiendo un entorno amigable con el medio ambiente, planificando y previniendo el desarrollo económico y social de Cajibío.
PROGRAMA | 1.1.1.SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SIGAM | RESULTADOS ESPERADOS |  | Establecer el seguimiento al cumplimiento del SIGAM
SUBPROGRAMA | 1.1.1.2. Cumplimiento del SIGAM
LINEA BASE |  | META |  | 1 seguimiento anual
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Seguimiento del SIGAM |  | Realizar el seguimiento del SIGAM, y formular y ejecutar los proyectos correspondientes al sistema |  | 1 | seguimientos | N° de seguimientos realizados/N° de seguimientos a realizar | C014 de 2012 (prestacion de servicios) 21022012
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de seguimientos realizados |  |  | 1
N° de seguimientos a realizar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
|  |  | FEBRERO | Se realizo por parte de la Formulación del Plan de acción del SIGAM
ABRIL
|  |  | JUNIO | En conjunto con la agenda ambiental se realizaron las reuniones concernientes al SIGAM con los 13 corregimientos y 2 reuniones institucionales con la CRC, Acueducto, Presidentes de Junta de accion comunal y los secretarios de despacho
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Reuniones con corregimientos e instituciones |  |  | x
Plan de acción del SIGAM | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 1.1.2.1 PREDIOS
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario
DIMENSION | 1. Ambiental | OBJETIVO DIMENSION |  | Garantizar la protección y conservación de los recursos naturales del Municipio para brindar un ambiente saludable y seguro a sus habitantes.
SECTOR | 1.1 SECTOR AMBIENTAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Establecer las herramientas necesarias para el mejoramiento y conservación de los recursos naturales del Municipio, definiendo un entorno amigable con el medio ambiente, planificando y previniendo el desarrollo económico y social de Cajibío.
PROGRAMA | 1.1.2. Mantenimiento y Conservación de las cuencas hidrográficas del Municipio. | RESULTADOS ESPERADOS |  | Adquirir las áreas de interés a intervenir de las subcuencas y microcuencas del Municipio.
SUBPROGRAMA | 1.1.2.1 Adquisición de áreas de interés hidrográfico
LINEA BASE | 7,1 has | META |  | 10 has
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Adquisicion de hectareas de interes hidrografico |  | Adquirir los predios el Palmar con numero de matricula 120-158505 |  | 5.33 | hectareas | N° de héctareas de áreas adquiridas / N° de hectáreas de áreas a adquirir |  | 10660000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de héctareas de áreas adquiridas
N° de hectáreas de áreas a adquirir | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
|  |  | AGOSTO | Se realizo el proceso de avaluo del predio para su gestion en su adquisicion
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Se genero el avaluo comercial, sin embargo para esta vigencia no fue adquirido el predio por falta de tiempo para su tramitacion |  | Se dejo la reserva presupuestal para legalizar la adquisición del predio de la vigencia 2012 y se espera la legalizacion del predio del 2013.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Determinacion de la oferta del predio por parte de la Junta de acció comunal de la vereda "La Buitrera" |  |  |  | x
Proceso de avaluo catastral |  |  |  | x
Proceso de avaluo comercial | [5 empty] | x
Legalizacion del predio | [5 empty] | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 1.1.2.2 REFORESTACION
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario
DIMENSION | 1. Ambiental | OBJETIVO DIMENSION |  | Garantizar la protección y conservación de los recursos naturales del Municipio para brindar un ambiente saludable y seguro a sus habitantes.
SECTOR | 1.1 SECTOR AMBIENTAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Establecer las herramientas necesarias para el mejoramiento y conservación de los recursos naturales del Municipio, definiendo un entorno amigable con el medio ambiente, planificando y previniendo el desarrollo económico y social de Cajibío.
PROGRAMA | 1.1.2. Mantenimiento y Conservación de las cuencas hidrográficas del Municipio. | RESULTADOS ESPERADOS |  | Realizar procesos de reforestación en las microcuencas y bocatomas priorizadas del municipio.
SUBPROGRAMA | 1.1.2.2 Implementar estrategias de intervención y conservación de los recursos naturales renovables y no renovables del Municipio
LINEA BASE |  | META |  | 80% microcuencas (10 microcuencas)
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | ee | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Apoyo en los procesos de reforestacion en las microcuencas del Municipio de Cajibio |  | Realizacion de procesos de reforestacion para las microcuencas priorizadas |  | 2 | microcuencas | Avance en la Reforestación de Microcuencas / Avance Total en la Reforestación de Microcuencas
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de héctareas de áreas adquiridas |  | 1 | 1
N° de hectáreas de áreas a adquirir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
|  |  | ABRIL | Se realizó la fertilizacion y resiembra de arboles nativos del nacimiento de un sector hidrologico del acueducto del Tunel
|  |  | JUNIO | Se realizo el aislamiento, reforestacio y fertilizacion de la microcuenca del rio Mambial que abastece el acueducto del Carmelo
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Mediante el convenio marco entre la CRC y el Comité de Cafeteros, el municipio es adherente al proyecto de reforestacion de fincas cafeteras, realizandose entregas en ortega (100 familias), pedregosa (100 familias), villacolombia (100 familias), buenavista y zona centro
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Procesos de reforestacion del Tunel |  | x
Procesos de aislamiento, reforestacion y fertilizacion la microcuenca del rio Mambial |  |  | x
Entrega de arboles (nacedero, guayacan amarillo, guayacan rosado, nogal cafetero, cedro negro) | [5 empty] | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 1.1.2.2 MINAS
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario
DIMENSION | 1. Ambiental | OBJETIVO DIMENSION |  | Garantizar la protección y conservación de los recursos naturales del Municipio para brindar un ambiente saludable y seguro a sus habitantes.
SECTOR | 1.1 SECTOR AMBIENTAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Establecer las herramientas necesarias para el mejoramiento y conservación de los recursos naturales del Municipio, definiendo un entorno amigable con el medio ambiente, planificando y previniendo el desarrollo económico y social de Cajibío.
PROGRAMA | 1.1.2. Mantenimiento y Conservación de las cuencas hidrográficas del Municipio. | RESULTADOS ESPERADOS |  | Incrementar el seguimiento y control de las minas ubicadas en el Municipio
SUBPROGRAMA | 1.1.2.2 Implementar estrategias de intervención y conservación de los recursos naturales renovables y no renovables del Municipio
LINEA BASE | 0% de seguimiento, control y fiscalización | META |  | 8% de seguimiento, control y fiscalización
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Seguimiento, control y fiscalizacion de las minas del Municipio de Cajibio |  | Seguir, controlar y fiscalizar las minas del Municipio de Cajibio |  | 0.02 | porcentaje de seguimiento, control y fiscalizacion | Porcentaje de seguimiento, control y fiscalización cumplido
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de seguimiento, control y fiscalizacion de las minas realizado |  | 0.002 |  | 0.01 |  | 0.002
Porcentaje de seguimiento, control y fiscalizacion de las minas realizado | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 10% | 10% | 60% | 60% | 70%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
|  |  | ABRIL | Resolucion del 333 del 26 de abril, por medio del cual se prohibe la explotacion de mineria ilegal en el Municipio de Cajibio
JUNIO
|  |  | AGOSTO | Dentro del control, se certifica por parte de la agencia nacional de mineria, a la legalizacion de una mineria de hecho para la explotacion de carbon termico, triturado a peticion Guillermo Romero, el 30 de agosto de 2012
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | La resolucion 0867 del 2 de noviembre de 2012 por el cual se suspende la explotacion en la mina denominada el limoncito
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Expedicion de resoluciones |  | x |  |  |  | x
Solicitud de documentacion de certificacion para el control minero |  |  |  | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 1.1.3.1 EDUCACION AMBIENTAL
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario
DIMENSION | 1. Ambiental | OBJETIVO DIMENSION |  | Garantizar la protección y conservación de los recursos naturales del Municipio para brindar un ambiente saludable y seguro a sus habitantes.
SECTOR | 1.1 SECTOR AMBIENTAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Establecer las herramientas necesarias para el mejoramiento y conservación de los recursos naturales del Municipio, definiendo un entorno amigable con el medio ambiente, planificando y previniendo el desarrollo económico y social de Cajibío.
PROGRAMA | 1.1.3. Educación Ambiental para Cajibío | RESULTADOS ESPERADOS |  | Personas capacitadas y vinculadas a procesos de fortalecimiento social para la conservación de los recursos naturales Implementación de capacitaciones para la recolección de residuos sólidos ambientalmente sostenibles.
SUBPROGRAMA | 1.1.3.1 Capacitación y Campañas educativas ambientales
LINEA BASE |  | META |  | 14 jornadas de capacitación por corregimiento
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Implementacion de jornadas de capacitacion en los corregimientos del Municipio |  | Realizacion de capacitaciones ambientales a los estudiantes y comunidad en general, por corregimiento |  | 14 | capacitaciones | N° de jornadas de capacitación realizadas/N° de jornadas de capacitación a realizar
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de jornadas de capacitación realizadas |  | 1 | 2 |  | 2 | 1
N° de jornadas de capacitación a realizar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 7.143% | 21.43% | 21.43% | 35.71% | 42.86%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
|  |  | ABRIL | Se realizaron las capacitaciones en la Pedregosa
|  |  | JUNIO | Se realizaron capacitaciones en zona centro y casas bajas
AGOSTO
|  |  | OCTUBRE | Se realizaron capacitaciones en el Rosario y Ortega
|  |  | DICIEMBRE | Se realizaron las capacitaciones en Campo alegre ,para un total de 280 personas
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Alianzas con instituciones educativas |  |  | X
Reuniones con organizaciones de base productivas |  |  | X |  | X | X
Reuniones con comunidad de cabecera |  |  | X |  | X | X
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 1.1.3.1 CAMPAÑAS AMBIENTALES
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario
DIMENSION | 1. Ambiental | OBJETIVO DIMENSION |  | Garantizar la protección y conservación de los recursos naturales del Municipio para brindar un ambiente saludable y seguro a sus habitantes.
SECTOR | 1.1 SECTOR AMBIENTAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Establecer las herramientas necesarias para el mejoramiento y conservación de los recursos naturales del Municipio, definiendo un entorno amigable con el medio ambiente, planificando y previniendo el desarrollo económico y social de Cajibío.
PROGRAMA | 1.1.3. Educación Ambiental para Cajibío | RESULTADOS ESPERADOS |  | Implementación de campañas educativas ambientales
SUBPROGRAMA | 1.1.3.1 Capacitación y Campañas educativas ambientales
LINEA BASE |  | META |  | 4 campañas
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Implementacion de jornadas de capacitacion en los corregimientos del Municipio |  | Realizacion de capacitaciones ambientales a los estudiantes y comunidad en general, por corregimiento |  | 2 | campañas | N° de campañas realizadas/N° de campañas a realizar
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de campañas realizadas |  | 1 |  | 1
N° de campañas a realizar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
|  |  | ABRIL | Campaña ambiental en la Primavera, realizando capacitaciones y posterior clasificacion de los residuos solidos
JUNIO
|  |  | AGOSTO | Campaña ambiental en la Cohetera, realizando capacitaciones y posterior clasificacion de los residuos solidos y luego se recolectan a través de la volqueta del municipio
OCTUBRE
DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Campaña ambiental la Primavera (Capacitacion en la clasificacion de residuos solidos) |  | x
Campaña ambiental la Cohetera (Capacitacion en la clasificacion de residuos solidos) |  |  |  | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 1.2.1.1 PLAN GESTION RIESGO
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario
DIMENSION | 1. Ambiental | OBJETIVO DIMENSION |  | Garantizar la protección y conservación de los recursos naturales del Municipio para brindar un ambiente saludable y seguro a sus habitantes.
SECTOR | 1.1 SECTOR AMBIENTAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Establecer las herramientas necesarias para el mejoramiento y conservación de los recursos naturales del Municipio, definiendo un entorno amigable con el medio ambiente, planificando y previniendo el desarrollo económico y social de Cajibío.
PROGRAMA | 1.2.1 Gestión del riesgo en la prevencion y atención de desastres. | RESULTADOS ESPERADOS |  | Formular e Implementar un Plan de Gestión de riesgo y un Plan de Local de Emergencias
SUBPROGRAMA | 1.2.1.1. Implementación del Plan de Gestión de Riesgo y el Plan Local de Emergencias y Contingencias.
LINEA BASE |  | META |  | 100% de implementación de los Planes mencionados
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Identificacion, priorizacion y caracterizacion de escenarios de riesgo en el Municipio de Cajibio en el marco de la formulacio del Plan de Municipal de Gestion del riesgo y la formulacion del mismo |  | Formular el Plan Municipal del Gestion del Riesgo |  | 0.25 | porcentaje de avance | Porcentaje de avance de implementación de los Planes. | Convenio interadministrativo C17-082 del 05092012 con la Corporacion Un futuro mejor Corpofuturo | 40000000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de avance de implementación de los Planes. | [5 empty] | 0.25
Porcentaje de avance total de la implementacion de los Planes | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  |  | 20000000 | 20000000
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
|  |  | OCTUBRE | Se hizo el convenio con la corporacion Corpofuturo
|  |  | DICIEMBRE | Se entrego el documento y se socializo ante el Concejo Municipal, la Administracion y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Elaboracion del Plan de Gestion del Riesgo |  |  |  |  | x
Socializacion del Plan de Gestion del Riesgo | [5 empty] | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 1.2.1.1 RESPUESTA DESASTRES
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario
DIMENSION | 1. Ambiental | OBJETIVO DIMENSION |  | Garantizar la protección y conservación de los recursos naturales del Municipio para brindar un ambiente saludable y seguro a sus habitantes.
SECTOR | 1.1 SECTOR AMBIENTAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Establecer las herramientas necesarias para el mejoramiento y conservación de los recursos naturales del Municipio, definiendo un entorno amigable con el medio ambiente, planificando y previniendo el desarrollo económico y social de Cajibío.
PROGRAMA | 1.2.1 Gestión del riesgo en la prevencion y atención de desastres. | RESULTADOS ESPERADOS |  | Incrementar en un 20% la acción de respuesta inmediata ante eventos de desastre natural
SUBPROGRAMA | 1.2.1.1. Implementación del Plan de Gestión de Riesgo y el Plan Local de Emergencias y Contingencias.
LINEA BASE |  | META |  | 20% de acción de respuesta ( entrega de ayudas humanitarias, establecimiento de procesos de reubicación, implementación de alojamiento temporales.)
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
|  |  |  | 20 |  | Avance de acción de respuesta
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de avance de implementación de los Planes. |  |  | 29
Porcentaje de avance total de la implementacion de los Planes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
|  |  | FEBRERO | Se entregaron remesas a 808 familias afectadas por ola invernal
ABRIL
|  |  | JUNIO | El 30 de junio se entregaron 69 kit de aseo, implementos de cocinas, y 3 viviendas en cemento y zinc por inversion nacional del gestion del riesgo
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Entrega de 808 remesas, de las personas que se inscribieron en el CLOPAD (con corte a 30 de junio de 2011) | x
Entrega de 69 kits de aseo y remesas y 3 viviendas de zinc y cemento |  |  | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 1.2.1.1 ART. NAL RIESGO
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario
DIMENSION | 1. Ambiental | OBJETIVO DIMENSION |  | Garantizar la protección y conservación de los recursos naturales del Municipio para brindar un ambiente saludable y seguro a sus habitantes.
SECTOR | 1.1 SECTOR AMBIENTAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Establecer las herramientas necesarias para el mejoramiento y conservación de los recursos naturales del Municipio, definiendo un entorno amigable con el medio ambiente, planificando y previniendo el desarrollo económico y social de Cajibío.
PROGRAMA | 1.2.1 Gestión del riesgo en la prevencion y atención de desastres. | RESULTADOS ESPERADOS |  | Articular la Política Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres ley 1523 de 2012
SUBPROGRAMA | 1.2.1.1. Implementación del Plan de Gestión de Riesgo y el Plan Local de Emergencias y Contingencias.
LINEA BASE |  | META |  | 100% de articulación de Política Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Articulacion del Municipio con la Politica Nacional de Gestion del Riesgo y Desastres |  | Realizar los requerimientos exigidos a nivel nacional para la gestion de recursos para beneficiar a afectados por desastre natural en el municipio, a través del Formato Unico del sistema productivo agropecuarios afectados por situaciones de desastre, calamidad a nivel municipal, así como para vivienda. |  | 100 | Avance de articulacion | Porcentaje de avance de articulación
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de avance de articulación | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667
Porcentaje total de avance de articulacion | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% DE CUMPLIMIENTO | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
|  |  | OCTUBRE | Acta 26102012, reporte de granizo y vendaval
|  |  | DICIEMBRE | Acta 10112012, reporte de granizo y vendaval. En total,Se hicieron 17 reuniones de Comité de Gestion del Riesgo |  | Realizar la mayor gestion posible para que sean desembolsados los recursos requeridos para la atencion de las familias afectadas.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Realizacion de censo | X | X | X | X | X | X
Concertacion con la Junta | X | X | X | X | X | X
Requerimiento de tramites | X | X | X | X | X | X
Reunion del Comité Municipal de Gestion del Riesgo | X | X | X | X | X | X
Diligenciamiento de formatos y envio de informacion a la Oficina Departamental de Gestion del Riesgo | X | X | X | X | X | X
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 4.1.1.1. GESTION PROYECTOS PROD
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Economico
DIMENSION | 4. ECONOMICO | OBJETIVO DIMENSION |  | Generar oportunidades de ingreso productivo a la población del Municipio de Cajibío
SECTOR | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Promoción del desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial del Municipio.
PROGRAMA | 4.1.1. Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario y Minero | RESULTADOS ESPERADOS |  | Cofinanciación proyectos productivos
SUBPROGRAMA | 4.1.1.1. Gestión y Articulación institucional de proyectos productivos agropecuarios
LINEA BASE |  | META |  | 20 proyectos productivos cofinanciados
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Apoyo a la cofinanciacion de proyectos productivos vigencia 2012 |  | Realizar la cofinanciacion, gestion y apoyo a los proyectos productivos presentados por las asociaciones en el marco de financiaciones nacionales |  | 2 | proyectos productivos | N° de proyectos productivos cofinanciados | Convenio C17-113 del 15112012 Convenio C17-128 del 27112012 | 25000000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de proyectos productivos cofinanciados | [5 empty] | 2
N° de proyectos productivos a cofinanciar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | [5 empty] | 25000000
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
|  |  | JUNIO | Se realizaron las gestiones de acuerdo a la apertura de convocatorias, definiendo el aporte del municipio a los proyectos presentados a las diferentes convocatorias
|  |  | AGOSTO | A alianzas productivas 2 y 5 oportunidades rurales para la participacion en convocatorias
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Se hizo el convenio con la asociacion agroproductores Villa Colombia para 119 socios para café especial y Asociacion el Progreso con 21 productores bajo cubierta (tomate, pimenton)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Promocion y difusion de convocatorias | x |  | x
Recepcion de proyectos interesados |  | x |  | x
Proceso de viabilidad y gestion del proyecto |  |  | x |  | x
Presentacion de la convocatoria y selección de los proyectos |  |  | x |  | x
Legalizacion de los convenios con los proyectos aprobados a nivel nacional |  |  |  | x |  | x
Legalizacion de los convenios con los proyectos aprobados a nivel local | [5 empty] | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 4.1.1.1.CONVENIO ENTI PRIVADA
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Economico
DIMENSION | 4. ECONOMICO | OBJETIVO DIMENSION |  | Generar oportunidades de ingreso productivo a la población del Municipio de Cajibío
SECTOR | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Promoción del desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial del Municipio.
PROGRAMA | 4.1.1. Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario y Minero | RESULTADOS ESPERADOS |  | Convenios con entidades públicas y privadas para garantizar asistencia técnica a productores.
SUBPROGRAMA | 4.1.1.1. Gestión y Articulación institucional de proyectos productivos agropecuarios
LINEA BASE |  | META |  | 4 convenios realizados
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Celebracion de convenios con entidades públicas y privadas para garantizar asistencia técnica a productores. |  | Realizar las labores de gestion, acompañamiento a procesos productivos apalancados por algun ente cofinanciador |  | 2 | convenio celebrado | Nº de convenios realizados/Nº de convenios a realizar | C17-125-26112012 c17-092-29092012 | 30000000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Nº de convenios realizados |  |  |  |  | 1 | 1
Nº de convenios a realizar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  |  | 20000000 | 10000000
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
|  |  | FEBRERO | Se cuenta con el apoyo de la Fundacion Smurfit carton de colombia quien hace parte de la Organización RED AMERICA quien realiza convocatorias para la ejecucuion de proyectos para las organizaciones de base que esten apalancadas con la localidad.
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
|  |  | OCTUBRE | Se realizo el convenio marco con FUNIC ( la Fundación Intercultural para la Cooperación Norte – Sur) y el Municipio de Cajibio, con el objeto de RECUPERACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE HABITOS NUTRICIONALES EN COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.con el fin de mejorar el consumo de los alimentos, fomentar buenos habitos alimenticios saludables en el consumo y promover el uso de alimentos y productos locales
|  |  | DICIEMBRE | En el mes de noviembre, se legalizo los convenios con la fundacion smurfit carton de colombia para Desarrollar las capacidades de los beneficiarios a través de un proceso de capacitación y/o asesoría, dejando capacidad instalada en las Organizaciones de base y en las redes que estas conforman, de tal manera que en el futuro sean capaces de gestionar con mayor eficacia recursos que posibiliten el logro planteado por las organizaciones y las redes, el mejoramiento permanente de sus capacidades administrativas, productivas y comerciales, posibilitando de manera eficiente que el negocio cafetero de los productores sea competitivo y sostenible, permitiendo el incremento de los recursos familiares. Se favorece también el encadenamiento productivo, la apertura de mercados, la generación de utilidades y la inserción laboral de los jóvenes y adultos de la zona, con el fortalecimiento de la producción de café especial, una iniciativa productiva, lícita, rentable y sostenible, tradicional en la región. |  | Se espera el proceso de ejecucion del convenio con la supervision de la Secretaria de Desarrollo agropecuario
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Organización de la propuesta a la convocatoria de BID- RedAmerica. | x
Aprobacion de recursos por parte del ente cofinanciador | x
Proceso de concertacion con la comunidad beneficiaria |  | x
Ejecucion del proyecto con recursos del BID |  |  | x
Labores de concertacion para la legalizacion del convenio entre la FSCC y el Municipio de Cajibio. |  |  |  | x
ejecucion del convenio con recursos de la administracion municipal |  |  |  |  | x | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 4.1.1.1.GESTION MACROPROYECTOS
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Economico
DIMENSION | 4. ECONOMICO | OBJETIVO DIMENSION |  | Generar oportunidades de ingreso productivo a la población del Municipio de Cajibío
SECTOR | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Promoción del desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial del Municipio.
PROGRAMA | 4.1.1. Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario y Minero | RESULTADOS ESPERADOS |  | Gestión para apoyar el impulso de macro proyectos que permitan generar ingresos y de esta manera reducir la pobreza (café, caña panelera, cacao, hortifrutícola)
SUBPROGRAMA | 4.1.1.1. Gestión y Articulación institucional de proyectos productivos agropecuarios
LINEA BASE |  | META |  | 4 macroproyectos implementados
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Apoyo en la implementacion del macroproyecto denominados 1) Caficultura, una oportunidad en el pacto social por el Cauca. 2) Fortalecimiento de la agroindustria panelera en el departamento del Cauca 2012-2015. 3) Consolidación del conglomerado lácteo del departamento del Cauca. 4) Instalación de 4000 hectáreas de cacao bajo un sistema agroforestal, asociado a cultivos alimentarios en el Departamento del Cauca. |  |  |  | 4 | macroproyecto | N° de macroproyectos implementados
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de macroproyectos implementados | [5 empty] | 0
Nª de macroproyectos a implementar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
|  |  | JUNIO | Se presentaron las propuestas a la OCAD Departamental del Cauca
|  |  | AGOSTO | Proceso de ajuste de los proyectos y requerimientos de los soportes para el cumplimiento adecuado del Fondo Nal de Regalias
|  |  | OCTUBRE | Proceso de ajuste de los proyectos y requerimientos de los soportes para el cumplimiento adecuado del Fondo Nal de Regalias
|  |  | DICIEMBRE | En noviembre, fueron aprobados por la OCAD Departamental y queda a la espera de la aprobacion Nacional
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Presentacion de los proyectos |  |  | x
Ajustes y requerimientos |  |  |  | x | x | x
Aprobacion OCAD Departamental y Nacional | [5 empty] | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 4.1.1.1. ALIANZAS PRODUCTIVAS
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Economico
DIMENSION | 4. ECONOMICO | OBJETIVO DIMENSION |  | Generar oportunidades de ingreso productivo a la población del Municipio de Cajibío
SECTOR | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Promoción del desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial del Municipio.
PROGRAMA | 4.1.1. Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario y Minero | RESULTADOS ESPERADOS |  | Establecimiento de alianzas productivas estratégicas con diferentes organismos técnicos como una prioridad para la reactivación agropecuaria del municipio
SUBPROGRAMA | 4.1.1.1. Gestión y Articulación institucional de proyectos productivos agropecuarios
LINEA BASE |  | META |  | 4 alianzas estratégicas realizadas
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Apoyo a la cofinanciacion de proyectos productivos vigencia 2012 |  | Realizar la cofinanciacion, gestion y apoyo a los proyectos productivos presentados por las asociaciones en el marco de financiaciones nacionales |  | 5 | alianza productiva | N° de alianzas estratégicas realizadas/ Nº de alianzas estrategicas a realizar | Convenio C17-113 del 15112012 C6-149-del 21 de diciembre de 2012 c6- 153- del 21 de diciembre de 2012 | 22799468
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de alianzas estratégicas realizadas | [5 empty] | 5
Nº de alianzas estrategicas a realizar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | [5 empty] | 22799468
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
|  |  | JUNIO | Se presentaron 4 propuestas a Oportunidades rurales para la Junta de accion vereda la viuda, alto grande, la Organización AFAPROA y la Organización ASPROANIN para Café
|  |  | AGOSTO | La alianza estrategica surgio entre el Ministerio de Agricultura mediante la Convocatoria de alianzas productivas y la asociacion Villa Colombia, aliado comercial Virmax S.A. , como aliado estrategicos, Comité de Cafeteros, la Gobernacion del Cauca y el Municipio de Cajibio
|  |  | OCTUBRE | Fueron aprobados las 4 propuestas de Oportunidades rurales para Café
|  |  | DICIEMBRE | Se hizo el convenio entre la asociacion agroproductores Villa Colombia y el Municipio de Cajibio, para 119 socios de café especial . Debido a la aprobacion de las 4 propuestas a Oportunidades rurales, la Administracion desembolso a estas organizaciones beneficiarias mediante el contrato c6-149-21 de diciembre de 2012, $14895918 y el contrato de compraventa c6-153-21 de diciembre de 2012 $7903550 para la compra de fertilizantes como un aporte significativo a los proyectos presentados.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Promocion y difusion de convocatorias | x |  | x
Recepcion de proyectos interesados |  | x |  | x
Proceso de viabilidad y gestion del proyecto |  |  | x |  | x
Presentacion de la convocatoria y selección de los proyectos |  |  | x |  | x
Legalizacion de los convenios con los proyectos aprobados a nivel nacional |  |  |  | x |  | x
Legalizacion de los convenios con los proyectos aprobados a nivel local | [5 empty] | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor
Note on J11: x: ESTE RECURSOS FUE EJECUTADO EN EL ITEM 4.1.1.1 GESTION PROYECTOS PROD

## 4.1.1.2.LEGALIZACION DE PREDIOS
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Economico
DIMENSION | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO DIMENSION |  | Generar oportunidades de ingreso productivo a la población del Municipio de Cajibío
SECTOR | 4.1.1. Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario y Minero | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Promoción del desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial del Municipio.
PROGRAMA | 4.1.1. Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario y Minero | RESULTADOS ESPERADOS |  | numero de predios legalizados
SUBPROGRAMA | 4.1.1.2. Legalización de predios y distrito de riego
LINEA BASE |  | META |  | 200 predios legalizados
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Convenio con el INCODER para legalizar 200 predios. |  | Continuar con el proceso de alianza con el INCODER para realizar la legalizacion de predios baldios en los corregimiento de ortega y dinde |  | 200 | predios | N° de predios legalizados
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de predios legalizados
N° de predios a legalizar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
|  |  | FEBRERO | Mediante la vigencia 2010, se realizo un convenio de cooperación entre la agencia presidencial para la reintegracion de la poblacion desmovilizada, INCODER, Comité de Cafeteros y el Municipio de Cajibio, para la legalizacion de predios baldios en el corregimiento de Ortega.
|  |  | ABRIL | Expedicion de resoluciones de adjudicacion y notificaciones
|  |  | JUNIO | Expedicion de resoluciones de adjudicacion y notificaciones
|  |  | AGOSTO | Expedicion de resoluciones de adjudicacion y notificaciones
|  |  | OCTUBRE | Expedicion de resoluciones de adjudicacion y notificaciones
|  |  | DICIEMBRE | Expedicion de resoluciones de adjudicacion y notificaciones para un total de 327 predios. Se esta en espera del registro ante instrumentos publicos para la entrega de los titulos de los predios seleccionados. Se registraron hasta la fecha, 100 predios con su respectiva legalizacion
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Continuacion del convenio 2010 | x
Expedicion de resoluciones y notificaciones a los diferentes entes. | x | x | x | x | x | x
Registro ante instrumentos publicos | [5 empty] | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 4.1.1.3 VIVERO
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Economico
DIMENSION | 4. ECONOMICO | OBJETIVO DIMENSION |  | Generar oportunidades de ingreso productivo a la población del Municipio de Cajibío
SECTOR | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Promoción del desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial del Municipio.
PROGRAMA | 4.1.1. Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario y Minero | RESULTADOS ESPERADOS |  | Implementación de viveros agroforestales
SUBPROGRAMA | 4.1.1.1. Gestión y Articulación institucional de proyectos productivos agropecuarios
LINEA BASE |  | META |  | 5 viveros implementados en 5 veredas
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
PRESTACION SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO |  | Realizar la implementacion del vivero agroforestal en la zona centro del Municipio de Cajibio |  | 1 | viveros | N° de viveros implementados/Nº de viveros a implementar | C1-041-2012 | 8000000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de alianzas estratégicas realizadas |  |  |  | 1
Nº de alianzas estrategicas a realizar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  | 4000000
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
|  |  | JUNIO | Se inicio la contratacion para la implementacion del vivero agroforestal en el Municipio de Cajibio
|  |  | AGOSTO | Se termino mediante acta de liquidacion, su implementacion |  | Se espera establecer la estrategia para que sea coordinado y abierto al publico.
OCTUBRE
DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Celebracion de contrato |  |  | x
Ejecucion de la obra |  |  | x | x
Liquidacion del contrato |  |  |  | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 4.1.2.1SEGURIDAD ALIMENTARIA
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Economico
DIMENSION | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO DIMENSION |  | Generar oportunidades de ingreso productivo a la población del Municipio de Cajibío
SECTOR | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Promoción del desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial del Municipio.
PROGRAMA | 4.1.2. Seguridad Alimentaria | RESULTADOS ESPERADOS |  | Capacitaciones corregimentales para el impulso de Huertas caseras con fines de soberanía alimentaria (combatir desnutrición)
SUBPROGRAMA | 4.1.2.1. Seguridad Alimentaria
LINEA BASE |  | META |  | 13 capacitaciones realizadas anuales
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
ADQUIICION DE INSUMOS AGROPECURIOS PARA PARCELAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA RED UNIDOS PRIORIZADAS SEGÚN LA ESTRATEGIA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO – CAUCA. |  | Atender a 520 familias vinculadas a la red unidos con semillas de maiz, frijol y huerta casera. |  | 27 | capacitaciones | Nº de capacitaciones realizadas/Nº de capacitaciones a realizar | C6-101-26092011 c6-154-22122012 c6-127-27112012 | 22184756
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Nº de capacitaciones realizadas | 10 | 10 | 7
Nº de capacitaciones a realizar | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
% DE CUMPLIMIENTO | 37.04% | 74.07% | 100% | 100% | 100% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 22184756
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
|  |  | FEBRERO | Se realizo con recursos de la vigencia 2011, las respectivas capacitaciones de seguridad alimentaria en el 2012, con el cual se adquirio las semillas para el posterior proceso de capacitacion Se realizaron 10 capacitaciones en que corregimientos y cuantos fueron a las capacitaciones.
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | En noviembre, se realizo la compra de semillas de maiz, frijol y materia organica para beneficiar a 350 usuarios de la comunidad del corregimiento de Ortega En diciembre, Se realizo la compra de semillas para huerta casera en atencion a poblacion vulnerable y priorizacion a la capacitacion para la vigencia 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 4.1.2.1SEGUR ALIMENT OLA INVER
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Economico
DIMENSION | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO DIMENSION |  | Generar oportunidades de ingreso productivo a la población del Municipio de Cajibío
SECTOR | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Promoción del desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial del Municipio.
PROGRAMA | 4.1.2. Seguridad Alimentaria | RESULTADOS ESPERADOS |  | Verificación y atención de productores afectados por ola invernal
SUBPROGRAMA | 4.1.2.1. Seguridad Alimentaria
LINEA BASE |  | META |  | 500 productores de mayor prioridad
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
ADQUISICION DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER 135 FAMILIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE CAMPO ALEGRE Y LA CAPILLA DE ACUERDO AL CONVENIO 20110060 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA “CORPOICA” CUYO OBJETO ES LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ. FRIJOL, YUCA Y CAÑA PANELERA COMO ESTRATEGIA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AFECTADOS DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA”. |  |  |  | 139 | productores afectados | N° de productores verificados y atendidos/N° de productores por verificar y atender | C6-037 del 20042012 +c6-077 del 2808/2012 | 12806048
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de productores verificados y atendidos |  | 135 |  | 4
N° de productores por verificar y atenden | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 97.12% | 97.12% | 100% | 100% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  | 9578048 |  | 3228000
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 74.79% | 74.79% | 100% | 100% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
|  |  | FEBRERO | de acuerdo al Sistema nacional de gestion del riesgo el gobierno nacional ejecuto un convenio entre el MADR y CORPOICA con el proposito de atender familias afectadas por la ola invernal
|  |  | ABRIL | concertacion
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
concertacion con los usuarios para la ubicación de la parcela de trabajo |  | x |  | x
elaboracion de propuesta para que el municpio aporte recursos economicos para la compra de fertilizantes como contrapartida al proyecto. |  | x |  | x
Labores de capacitacion, labores culturales en sitio para la instalacion de los cultivos |  | x |  | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 4.1.3.1GESTION EVENTOS
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Economico
DIMENSION | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO DIMENSION |  | Generar oportunidades de ingreso productivo a la población del Municipio de Cajibío
SECTOR | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Promoción del desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial del Municipio.
PROGRAMA | 4.1.3. Emprendimiento y Competitividad Agropecuaria | RESULTADOS ESPERADOS |  | Gestión de eventos con participación de las entidades públicas, privadas, ONG a través de mesas agropecuarias
SUBPROGRAMA | 4.1.3.1. Fortalecimiento de la competitividad y emprendimiento agropecuario
LINEA BASE |  | META |  | 8 eventos realizados
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Implementacion de eventos que fortalecen la competitividad y el emprendimiento agropecuario |  |  |  | 2 | eventos | Nº de eventos realizados/Nº de eventos a realizar
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de eventos realizados |  |  | 1
N° de eventos a realizar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
|  |  | FEBRERO | Se conto con el apoyo de la empresa privada para cubrir los gastos de la logisitica del evento
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
convocatoria a las entidades del sector agropecuario que tienen radio de accion en el Municipio | x
Organización de la tematica de la mes de trabajo | x
labores de logistica de la mesa de desarrollo agropecuario |  | x
Acta de concertacion de trabajo interinsititucional |  | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 4.1.3.1 forta compe apoyo socio
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Economico
DIMENSION | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO DIMENSION |  | Generar oportunidades de ingreso productivo a la población del Municipio de Cajibío
SECTOR | 4.2 SECTOR TURISMO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Constituir a Cajibío como una alternativa turística del Cauca
PROGRAMA | 4.1.3. Emprendimiento y Competitividad Agropecuaria | RESULTADOS ESPERADOS |  | Apoyo socio empresarial a organizaciones existentes
SUBPROGRAMA | 4.1.3.1. Fortalecimiento de la competitividad y emprendimiento agropecuario
LINEA BASE |  | META |  | 40 asociaciones agropecuarias apoyadas
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Apoyo a las organizaciones existentes en el Municipio |  | De acuerdo a los terminos de referencia de la Agencia nacional para la prosperidad social se canalizaron recuros para (4) organizaciones legalmente constituidas |  | 10 | Organizaciones apoyadas | N° de asociaciones socio empresariales apoyadas
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Organizaciones apoyadas | [5 empty] | 10
organizaciones por apoyar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
|  |  | JUNIO | El DPS abrio la convocatoria para organizaciones legalmente constituidas se presentaron 15 organizaciones, clasificaron 10
AGOSTO
|  |  | OCTUBRE | luego de varios filtros quedaron 4 ASOCAMP, ASOC. SEMBRADORES DE PAZ, CAFEBIO y APAC
|  |  | DICIEMBRE | En noviembre, Con Villa Colombia y el Progreso se celebraron convenios de las convocatorias del Ministerio de Agricultura (alianzas productivas y oportunidades rurales respectivamente). Y en diciembre se apoyo a la Junta de Accion comunal la Viuda y Alto grande, ASPROANIF, AFAPROA con el suministro de fertilizantes para un total de 373 beneficiados. Las asociaciones seleccionadas tendran los recursos en el 2013.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Conocer los terminos de referencia de la convocatoria del DPS |  |  |  | x
socializacion de la convocatoria con las organizaciones que aplican |  |  |  | x
En accion conjunta con la Fundacion Smurfit carton de colombia se trabajo el proceso de elaboracion de perfiles y demas soportes requeridos |  |  |  |  | x
Presentacion ante el departamento para prosperidad social |  |  |  |  | x
Carta de cofinanciacion por parte del Municipio | [5 empty] | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 4.2.1.1 forta y mejora turismo
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Economico
DIMENSION | 4.1 SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO | OBJETIVO DIMENSION |  | Generar oportunidades de ingreso productivo a la población del Municipio de Cajibío
SECTOR | 4.2 SECTOR TURISMO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Constituir a Cajibío como una alternativa turística del Cauca
PROGRAMA | 4.2.1. Fortalecimiento y Mejoramiento del Turismo Municipal | RESULTADOS ESPERADOS |  | Gestión de eventos con participación de las entidades públicas, privadas, ONG a través de mesas agropecuarias
SUBPROGRAMA | 4.1.3.1. Fortalecimiento de la competitividad y emprendimiento agropecuario
LINEA BASE |  | META |  | Una feria agropecuaria y artesanal fortalecida
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Implementacion de muestras agropecuaria y artesanal en el Municipio de Cajibio |  | Muestra agropecuaria y artesanal |  | 1 | feria agropecuaria | Una feria agropecuaria y artesanal fortalecida | c17-061-2012
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Una feria agropecuaria y artesanal fortalecida |  |  | 1
Una feria agropecuaria y artesanal a fortalecer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
|  |  | JUNIO | Se realizo la muestra en el marco de las fiestas de verano del municipio de cajibio, según convenio c17-061-2012 con la Corporacion un Futuro Mejor con un aporte de 7000000
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
convocatoria a las organizaciones de base del sector agropecuario que tienen radio de accion en el Municipio |  | x
organización del evento |  | x
logistica de la muestra agropecuaria y artesanal |  |  | x
Unsitio adecuado donde se expone la produccion agricola y artesanal del municipio y de sus alrrededores |  |  | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor