## plan de accion 2012 (2)
[6 empty] | FORMATO | [17 empty] | CÓDIGO:
[6 empty] | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | [17 empty] | Fecha:
Versión: Preliminar
Página: de
DEPENDENCIA : SECTOR EDUCACION
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | FINANCIACIÓN |  |  | LINEA BASE | META DEL PRODUCTO (META DEL PROYECTO) | INDICADOR DE PRODUCTO | VALOR DEL INDICADOR DE PRODUCTO (TRIMESTRE) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD | META DE ACTIVIDAD | FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | COLABORADORES | VALOR DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD (TRIMESTRE) |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | ESTADO DE ALARMA (CUMPLIMIENTO)
# | SECTOR DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO DEL PROYECTO | SGP | RECURSOS PROPIOS | OTRAS FUENTES |  |  |  | I | II | III | IV | [6 empty] | I | II | III | IV | PAGADO | POR PAGAR | Optimo o cumplido | Regular | Deficiente
1 | EDUCACION | BIENESTAR COMUNITARIO | 34000000 | 34000000 | 0 | 0 | 0 | Atender el 90 % de niños y niñas en la zona urbana y rural en los programas de bienestar social | Numero de niños atenditos | 0 |  |  |  | Funcionamiento del Hogar Multiple, Hogar Agrupado de la vereda El Crucero La Secreta y vereda Quebraditas. | Numero de menores atender | Menores atendidos | * Inicio 01/02/2013 * Terminación 30/11/2013 | Alcalde Municipal, Secretaria de Educacion | Asesora Jurídica | 0 | 2 | 0 | 0 | 34000000 | 0
2 |  | BIENESTAR COMUNITARIO | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | Reducir al 8% la falta de ingreso. Reducir la inasistencia del 26 % al 10 %. | Nº de NNA atendidos | 0 | 0 |  |  | entrega de kits a las 6 Instituciones y 1 centro educativo con listados de los beneficiarios. | *documento elaborado *documento elaborado *documento elaborado *Nº de beneficiarios atendidos | *un documento elaborado cuantificando la necesidad *un presupuesto elaborado * un contrato para la compra de los kits escolares | * inicio 21/01/2013 * inicio 20/02/2013 * i | Alcalde Municipal, Secretaria de Educacion | asesor juridoco / Rectores Instituciones Educativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0
3 |  | Contratacion con terceros para la provision integral del servicio de alimentacion escolar | 161521000 | 161521000 | 0 | 0 | 0 |  | Nº estudiantes urbanos beneficiados con el almuerzo escolar. | 0 | 0 |  |  | Entrega de racion diaria preparada a cada menor | * Documento elaborado *Documento elaborado *Documento elaborado *Numero de menores atendidos | *Documento elaborado cuantificando la necesidad *Presupuesto elaborado | * 4 frebrero 2013 *13 Diciembre 2013 | Alcalde Municipal, Secretaria de Educacion, Operador | asesor juridoco / Operador | 0 | 0 | 0 | 0 | 161521000 | 0
1
4 |  | Pago de servicios publicos de las Instituciones Educativas ( Acueducto, alcantarillado, aseo y energia) | 90000000 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 | Pago de Servicios Publicos a Instituciones Educativas | * documento elaborado * documento elaborado * documento elaborado *numero de activiades programadas durante el año | * documento elaborado * presupuesto elaborado *contrato elaborado * veinte actividades realidas totalmente * | * fecha limite de complimiento 31 de diciembre de 2013 | Alcalde , Secretaria de Educacion | asesor juridico
s |  | Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa | 54000000 | 54000000 | 0 | 0 | 0 | Construccion de 12 aulas en las InstitucioneEducati vas | No. De Aulas construidas |  |  |  |  | Acompañamiento y Apoyo a la Secretaria de Obras Publicas en la realizacion y ejecucin de las obras educativas | * documento elaborado * contrato * numero aulas construidas | * un documento elaborado * un contrato elaborado * Aulas construidas | * fecha limite de complimiento 31 de diciembre de 2013 | Alcalde , Secretaria de Educacion, Obras Publicas | asesor juridico
s |  | Dotación Institucional De Infraestructura Educativa y Dotación Institucional De Material Y Medios Pedagógicos Para El Aprendizaje | 30000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | Dotacion de 600 pupitres universitarios a las Instituciones Educativas | No. De pupitres |  |  |  |  | Recepcion del plan de necesidades de las 6 Institucion Educativas y 1 Centro Educativo | * documento elaborado * contrato * numero de isntituciones educativas beneficiadas | * un documento elaborado * un contrato elaborado * No. De pupitres | * fecha limite de complimiento 31 de diciembre de 2013 | Alcalde , Secretaria de Educacion, | asesor juridico
s |  | formacion tecnica, y tecnologica | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 300 PERSONAS CAPACITADAS | Nº personas estudiando |  |  |  |  | Solicitud al SENA , Comfacauca de programas tecnicos, y tecnologicos | Nº programas solicitados, No. De personas capacitadas |  | * fecha limite de complimiento 31 de diciembre de 2013 | Alcalde , Secretaria de Educacion,
s |  | PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -PAIPI | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 300 MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS | No. DE MENORES ATENDIDOS |  |  |  |  | Consultas y averiguaciones ante el Ministerio de Educación Nacional sobre continuidad del programa, acompañamiento en las diferentes actividades propias del Programa. | Nºniños y niñas beneficiados del programa |  | * fecha limite de complimiento 31 de diciembre de 2013 | Alcalde , Secretaria de Educacion, Comisaria de Familia
Carolina Obando Londoño
Secretaria de educacion
Note on E9: Natalia: Solo incluye la informacion de financiación de la vigencia para la cual se está desarrollando el plan de accion
Note on H9: Es la situación actual de la ejecución de un proyecto respecto a la meta que se definió. El punto de partida. Con cuanto inicio
Note on I9: Es el resultado esperado, lo que se espera lograr con la ejecución del proyecto. El cuanto voy a hacer
Note on J9: Es el nombre de la variable que mide el cumplimiento de la meta del proyecto. Esta variable se compara con la meta para medir el estado de cumplimiento
Note on K9: ESCRIBA EL VALOR DE LO EJECUTADO AL FINAL DE CADA TRIMESTRE
Note on P9: Natalia: REVISAR LA META Y REDACTAR INDICADOR QUITANDO EL NÚMERO O PORCENTAJE DEL QUE HABLA LA META
Note on Q9: Natalia: Lo que yo espero lograr cuando ejecute esta actividad
Note on S9: Natalia: EL CARGO RESPONSABLE POR CUMPLIR LA META DE PRODUCTO O DEL PROYECTO
Note on T9: Natalia: LOS CARGOS O PERSONAS QUE COLABORAN AL RESPONSABLE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO
Note on Y9: Natalia: NO POR ACTIVIDAD SINO POR PROYECTO
Note on AA9: Natalia: DILIGENCIAR POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Note on B10: Natalia: el sector de inversion definido por DNP
Note on C10: Natalia: Viene de la matriz estrategica
Note on D10: Natalia: Sumar el valor de los cuatro años del proyecto
Note on AA11: Natalia: SI CUMPLE A LA FECHA Y DOS DIAS MAS
Note on AB11: Natalia: SI SE PASA 10 DÍAS
Note on AC11: Natalia: SI SE PASA MAS DE 10 DÍAS
Note on G12: Natalia: AYUDA INTERNACIONAL

## plan de accion 2012
[6 empty] | FORMATO | [17 empty] | CÓDIGO:
[6 empty] | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Fecha:
Versión: Preliminar
Página: de
DEPENDENCIA : SECTOR DEPORTES
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | FINANCIACIÓN |  |  | LINEA BASE | META DEL PRODUCTO (META DEL PROYECTO) | INDICADOR DE PRODUCTO | VALOR DEL INDICADOR DE PRODUCTO (TRIMESTRE) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD | META DE ACTIVIDAD | FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | COLABORADORES | VALOR DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD (TRIMESTRE) |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | ESTADO DE ALARMA (CUMPLIMIENTO)
# | SECTOR DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO DEL PROYECTO | SGP | RECURSOS PROPIOS | OTRAS FUENTES |  |  |  | I | II | III | IV | [6 empty] | I | II | III | IV | PAGADO | POR PAGAR | Optimo o cumplido | Regular | Deficiente
1 | DEPORTE Y RECREACION | Mantenimiento y Adecuacion de areas y drenajes de la cancha de futbol del estadio Mpal. | 9433432 | 9433432 | 0 | 0 | 0 | Una (1) cancha de futbol adecuada y reparada | Numero de canchas reparadas | 0 | 1 |  |  | * Cuantificar y hacer un requerimineto de la necesidad de acuerdo al estado actual de la cancha * Desarrollar proceso contractual | * Un documento elaborado * Contrato | * Un documento elaborado cuantificando la necesidad * Un contrato | * Inicio 28/02/2012 * Terminación 15/04/2012 | Coordinador de Deportes / Secretario de Obras Públicas | Secretario de Obras Públicas / Asesora Jurídica | 0 | 2 | 0 | 0 | 9433432 | 0
2 |  | REPARACION ESCENARIOS DEPORTIVOS ZONA URBANA (MALLAS Y PORTERIAS) | 5840000 | 5840000 | 0 | 0 | 0 | 5 escenarios deportivos reparados | Nº escenarios deportivos urbanos reparados | 0 | 0 |  |  | *cuantificary hacer requirimiento del verdadero estado actual de los escenarios * presupuesto *desarrollar proceso contable * ejecucion de la reparacion de y reposicion de mallas | *documento elaborado *documento elaborado *documento elaborado *Nºde canchas reparadas | *un documento elaborado cuantificando la necesidad *un presupuesto elaborado * un contrato * cinco escenarios reparados y reconstruidos en sus mallas | * inicio 30/06/2012 * inicio 30/06/2012 * inicio 18/07/2012 * terminacion mes de agosto | Coordinador de Deportes | asesor juridoco / jefe de obras pùblicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5840000 | 0
3 |  | Enlucimiento,Demarcaciony Señalizacion escenarios deportivo | 2410000 | 2410000 | 0 | 0 | 0 | Seis (6) escenarios deportivos Pintados,demarcados y señalizados totalmente | Numeros de escenarios pintadps,demarcados y señalizados | 0 | 0 |  |  | *Cuantificar la necesidad de acuerdo al estado de las canchas o escenarios *Presupuesto *Desarrollo proceso contractual *Ejecucion del enlucimiento,demarcacion,y señalizacion de los escenarios | * Documento elaborado *Documento elaborado *Documento elaborado *Numero de canchas programadas para su enlucimiento,demarcada y señalizadas | *Documento elaborado cuantificando la necesidad *Presupuesto elaborado*Seis (6) escenarios pintados,demarcados y señalizados | * 14 julio 2012 *31 Agosto 2012 | Coordinador de deportes | asesor juridoco / jefe de obras pùblicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410000 | 0
1
4 |  | Apoyo a las actividades deportivas realizadas en el municipio | 11975000 | 11975000 | 0 | 0 | 0 | apoyo a veinte actividades deportivas urbanas y rurales | numero de eventos realizados | 1. | 6. | 2. | 11 | *cuantificar el numero de actividades urbanas y rurales. * Presupuesto * desarrolllar proceso contractual *ejecuacion de las diferentes actividaes deportivas | * documento elaborado * documento elaborado * documento elaborado *numero de activiades programadas durante el año | * documento elaborado * presupuesto elaborado *contrato elaborado * veinte actividades realidas totalmente * | * fecha limite de complimiento 31 de diciembre de 2012 | coordinador de deportes | asesor juridico |  |  |  |  | $ 5,520,000 | $ 1,470,000
s |  | dotacion de implentos deportivos a esenarios y equipos en las diferentes disciplimas deportivas | $ 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | premiados los equipos participantes en las diferentes disciplinas deportivas y dotados los escenarios con implementos deportivos | nuemro de equipos y escenarios premiados y dotados |  |  |  |  | * verificacion de la necesidad con la dotacion a los esenarios deportivos, * presupuesto * desarrollo contractual * ejecucion con la dotacion de implementos a escenarios y equipos deportivos | * documento elaborado * contrato * numero de equipos y escenarios dotados con implentos deportivos | * un documento elaborado * un contrato elaborado * equipos y escenarios dotados
LUIS NELSON GIRALDO
Note on E9: Natalia: Solo incluye la informacion de financiación de la vigencia para la cual se está desarrollando el plan de accion
Note on H9: Es la situación actual de la ejecución de un proyecto respecto a la meta que se definió. El punto de partida. Con cuanto inicio
Note on I9: Es el resultado esperado, lo que se espera lograr con la ejecución del proyecto. El cuanto voy a hacer
Note on J9: Es el nombre de la variable que mide el cumplimiento de la meta del proyecto. Esta variable se compara con la meta para medir el estado de cumplimiento
Note on K9: ESCRIBA EL VALOR DE LO EJECUTADO AL FINAL DE CADA TRIMESTRE
Note on P9: Natalia: REVISAR LA META Y REDACTAR INDICADOR QUITANDO EL NÚMERO O PORCENTAJE DEL QUE HABLA LA META
Note on Q9: Natalia: Lo que yo espero lograr cuando ejecute esta actividad
Note on S9: Natalia: EL CARGO RESPONSABLE POR CUMPLIR LA META DE PRODUCTO O DEL PROYECTO
Note on T9: Natalia: LOS CARGOS O PERSONAS QUE COLABORAN AL RESPONSABLE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO
Note on Y9: Natalia: NO POR ACTIVIDAD SINO POR PROYECTO
Note on AA9: Natalia: DILIGENCIAR POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Note on B10: Natalia: el sector de inversion definido por DNP
Note on C10: Natalia: Viene de la matriz estrategica
Note on D10: Natalia: Sumar el valor de los cuatro años del proyecto
Note on I11: Natalia: HUERTAS IMPLEMENTADAS
Note on AA11: Natalia: SI CUMPLE A LA FECHA Y DOS DIAS MAS
Note on AB11: Natalia: SI SE PASA 10 DÍAS
Note on AC11: Natalia: SI SE PASA MAS DE 10 DÍAS
Note on G12: Natalia: AYUDA INTERNACIONAL