## PlanDeAccion
[7 empty] | FORMATO | [18 empty] | CÓDIGO:
[7 empty] | DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CORINTO SECRETARIA DE SALUD- PLAN DE ACCIÓN 2013 | [18 empty] | Fecha:
Versión: Preliminar
Página: de
DEPENDENCIA/OFICINA: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
RESPONSABLE: LUIS FERNANDO RENGIFO OSORIO
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FINANCIACIÓN |  |  | LINEA BASE | META DEL PRODUCTO (META DEL PROYECTO) | INDICADOR DE PRODUCTO | VALOR DEL INDICADOR DE PRODUCTO (TRIMESTRE) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | POBLACION OBJETO | INDICADOR DE ACTIVIDAD | META DE ACTIVIDAD | FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | COLABORADORES | VALOR DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD (TRIMESTRE) |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | ESTADO DE ALARMA (CUMPLIMIENTO)
# | SECTOR DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO DEL PROYECTO | SGP | FINANCIACIÓN | RECURSOS PROPIOS | OTRAS FUENTES |  |  |  | I | II | III | IV | [7 empty] | I | II | III | IV | PAGADO | POR PAGAR | Optimo o cumplido | Regular | Deficiente
1 | SALUD | ASEGURAMIENTO DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE CORINTO |  | 3,593,369,966 | 6,783,005,644 |  |  | 21.794 | ASEGURAR EL 3.25% MAS DE LA POBLACION LINEA DE BASE | 708 PERSONAS AFILIADAS | 177 | 177 | 177 | 177 | TALLERES DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ | BENEFICIARIOS PROGRAMA DESAYUNOS INFANTILES | 1 TALLER REALIZADO | PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO INTEGRAL | AGOSTO | COMISARIA DE FAMILIA | PROGRAMAS SOCIALES | 0 | 0
1 | SALUD | ASEGURAMIENTO DE LA POBLACION EN LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE CORINTO | 11,182,580,604 | 3,593,369,966 | 6,783,005,644 | 178,170,174 | 283,771,663 | 21.794 | ASEGURAR EL 3.25% MAS DE LA POBLACION LINEA DE BASE | PERSONAS AFILIADAS | 25% | 25% | 25% | 25% | GESTION PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION BENEFICIARIA | POBLACION DE LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN | NUMERO DE PERSONAS ASEGURADAS | 708 | DICIEMBRE | SECRETARIA DE SALUD | EPSS | 177 | 177 | 177 | 177
2 |  | ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD MUNICIPAL INCLUYENDO LINEAMIENTOS DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA | [5 empty] | 0 | Mejorar el estado de salud de la poblacion para lograr a mediano y largo plazo la progresion y ocurrencia de descenlaces adversos de la enfermedad, enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transicion demografica, como tambien disminuir las inequidades territoriales en salud | Documento elaborado | 100% |  |  |  | Elaboracion y aprobacion del Plan Territorial de Salud | Todo el Municipio de Corinto | Documento Elaborado y Aprovado | Un documento elaborado y aprobado | MARZO | SECRETARIA DE SALUD | SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICAS DE ACUERDO AL SGSSS. PIC 2013. |  |  |  | 272,280,000 |  | 84% PIC 2012 | Garantizar el acceso a la poblacion de Corinto a todas las acciones de salud publica de acuerdo al SGSSS. | PIC 2013 | 10% | 30% | 30% | 30% | Desarrollo de actividades de Salud Publica por ejes Programaticos | Todo el Municipio de Corinto | Productos por actividades | 100% de productos | DICIEMBRE | SECRETARIA DE SALUD | SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD, ESE NORTE 2 Y IPS INDIGENA. | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | NOTIFICACION SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y REALIZACION DE LOS COMITES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COVES | [5 empty] | 100% | Garantizar el funcionamiento del sistema de vigilancia epidemiologica en el municipio | COVES Y SIVIGILA | 25% | 25% | 25% | 25% | Desarrollo mensual de los COVES Y reporte semanal de SIVIGILA. | IPS PUBLICAS Y PRIVADAS | Numero de semanas reportadas al Sivigila y Numero de Coves realizados | 52 semanas reportadas y 12 COVES | DICIEMBRE | SECRETARIA DE SALUD |  | 12 Semanas y 3 COVES | 12 Semanas y 3 COVES | 12 Semanas y 3 COVES | 12 Semanas y 3 COVES
5 |  | VERIFICACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIOS EN SALUD | [5 empty] | 0 | Desarrollar la Inspeccion y vigilancia de los servicios de salud del Municipio con el objetivo de mejorar la prestacion del servicio. | Inspeccion y/o vigilancia | 0% | 33% | 33% | 33% | Realizar Inspeccion y/o vigilancia a las IPS del Municipio. | IPS PRIVADAS | Numero de Inspecciones y/o Vigilancia. | 100% IPS PRIVADAS. | DICIEMBRE | SECRETARIA DE SALUD |  | 0
6 |  | RENDICION DE INFORMES PARA ENTES DE CONTROL | [5 empty] | 100% | Entregar el 100% de los informes requeridos para los diferentes entes de control y organizaciones del sistema | Informes entregados en las fechas establecidas | 25% | 25% | 25% | 25% | Elaborar los respectivos informes | Secretaria de Salud Departamental, Supersalud, Contraloria, Procuradoria, EPS e IPS. | Numero de Informes entregados en las fechas establecidas. | Entrega de Informes en las fechas indicadas. | DICIEMBRE | SECRETARIA DE SALUD | Tesoreria, Asesora Juridica. | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
7 |  | FORMALIZAR EL SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA (SAC): A TRAVES DE ACTO ADMINISTRATIVO, DOTACION DE FAX Y BUZON DE SUGERENCIAS. | [5 empty] | 30% | Garantizar el cumplimiento de los derechos de salud de las personas y el tramite de las quejas y reclamos del sistema de salud. | Numero de quejas y/o reclamos tramitados | 25% | 25% | 25% | 25% | Recepcion y tramite de quejas, reclamos o sugerencias del SGSSS | Toda la Poblacion del Municipio | Numero de quejas tramitadas y resueltas en periodo de tiempo | 100% de quejas y/o reclamos tramitados | DICIEMBRE | SECRETARIA DE SALUD Y ALCALDE |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | CREAR EL COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD (COPACOS) | [5 empty] | 0% | Garantizar la participacion social y comunitaria en el SGSSS en el municipio. | Comité conformado y avalado por acto administrativo. | 100% |  |  |  | Realizar convocatoria, eleccion, acto administrativo y operativisacion del comité | Personas pertenecientes al SGSSS | Comité conformado y avalado por acto administrativo. | Reuniones trimestrales | DICIEMBRE | SECRETARIA DE SALUD |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | GESTION PARA LA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y APARATOS ORTOPEDICOS PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD FISICA (ADULTOS Y NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) | [5 empty] | 0% | Mejorar las condiciones de vida de la poblacion con discapacidad fisica. | Compra de sillas de ruedas y aparatos ortopedicos | 50% | 50% |  |  | Desarrollar proceso para la compra de sillas de ruedas y aparatos ortopedicos | Poblacion con Discapacidad Fisica | Numero de sillas entregadas en comodato a las personas con discapacidad fisica |  | JUNIO | SECRETARIA DE SALUD | Tesoreria, Asesora Juridica. | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | CENSO DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO | [5 empty] | 0% | Lograr identificar a la poblacion con discapacidad en el municipio. | Base de datos de la poblacion con discapacidad en el Municipio de Corinto. | 50% | 50% |  |  | Gestion para la obtencion de la base de Datos y analisis cuantitativo y cualitativo de la poblacion con discapacidad en el Municipio | Poblacion con Discapacidad | Caracterizacion de la poblacion con discapacidad | Base de datos de la poblacion con discapacidad | JUNIO | SECRETARIA DE SALUD | ESE NORTE 2, PUNTO DE AENCION CORINTO | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nombre:
Jefe de planeación
Note on I8: Es la situación actual de la ejecución de un proyecto respecto a la meta que se definió. El punto de partida. Con cuanto inicio
Note on J8: Es el resultado esperado, lo que se espera lograr con la ejecución del proyecto. El cuanto voy a hacer
Note on K8: Es el nombre de la variable que mide el cumplimiento de la meta del proyecto. Esta variable se compara con la meta para medir el estado de cumplimiento
Note on L8: ESCRIBA EL VALOR DE LO EJECUTADO AL FINAL DE CADA TRIMESTRE
Note on F8: Natalia: Solo incluye la informacion de financiación de la vigencia para la cual se está desarrollando el plan de accion
Note on S8: Natalia: Lo que yo espero lograr cuando ejecute esta actividad
Note on U8: Natalia: EL CARGO RESPONSABLE POR CUMPLIR LA META DE PRODUCTO O DEL PROYECTO
Note on V8: Natalia: LOS CARGOS O PERSONAS QUE COLABORAN AL RESPONSABLE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO
Note on AC8: Natalia: DILIGENCIAR POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Note on H10: Natalia: DONACION FUNDACION X
Note on AC10: Natalia: SI CUMPLE A LA FECHA Y DOS DIAS MAS
Note on AD10: Natalia: SI SE PASA 10 DÍAS
Note on AE10: Natalia: SI SE PASA MAS DE 10 DÍAS
Note on AA8: Natalia: NO POR ACTIVIDAD SINO POR PROYECTO

## Cronograma
Proyecto | Actividad | Fecha límite | Responsable | Colaboradores |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E