## para impresion
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | FINANCIACIÓN |  |  | LINEA BASE | META DEL PRODUCTO (META DEL PROYECTO) | INDICADOR DE PRODUCTO | VALOR DEL INDICADOR DE PRODUCTO (TRIMESTRE) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD | META DE ACTIVIDAD | FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | COLABORADORES | VALOR DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD (TRIMESTRE) |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | ESTADO DE ALARMA (CUMPLIMIENTO)
# | SECTOR DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO DEL PROYECTO | SGP | RECURSOS PROPIOS | OTRAS FUENTES |  |  |  | I | II | III | IV | [6 empty] | I | II | III | IV | PAGADO | POR PAGAR | Optimo o cumplido | Regular | Deficiente
1 | Deporte y recreaacion | Funcionamiento del Instituto ( IMDER GUACHENE) | 603000000 | 50941601 | 551000000 | 0 | Un instito creado | funcionamiento del instituto | Un instituto en funcionamiento | 1 | 1 | 1 | 1 | Legalizacion y funcionamiento de la entidad. | Instituto legalizado y funcionando | Legalizar la entidad y colocarla en funcionamiento | 2013-02-01 | Director de Deporte
2 | Deporte y recreacion | jornadas de integracion para el aprovechamiento del tiempo libre | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 jornadas | 22 jornadas | cumplir con la totalidad de las jornadas | 5 | 6 | 7 | 4 | Realizar cronograma de actividades | Nro. Actividadesrealizadas/ Nro actividades programadas | un cronograma realizado | 2013-12-30 | Director de Deporte | monitores
[14 empty] | Elaborar el proyecto con todos sus soportes | numero de CDP | un CDP | 2013-02-15 | Director de Deporte | tesorero
[14 empty] | hacer convocatoria para recibir propuesta para actividades de integracion | numero de convocatoria | convocatoria realizada | 2013-02-20 | Director de Deporte | director y Monitor
[14 empty] | contratar los monitores para el desarrollo de las actividades propuestas | numero de monitores contratados | monitores contratados | 2013-03-01 | Director de Deporte | director y Monitor
[14 empty] | convocar la comunidad de la zona donde se va a desarrollar la actividad | zona donde se va a desarrollar la actividad | definir la zona para realizar la actividad | 2013-03-01 | Director de Deporte | director y Monitor
3 | secretaría de deporte y recreacion | realizacion de vacaciones ludicas y recreativas | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 1 jornada | 2 jornada | cumplir con la totalidad de jornada |  |  |  |  | hacer cronograma de actividasdes | actividad a desarrollar | cronograma desarrollado | 2013-07-01 | Director de Deporte | monitores
[14 empty] | convocatoria a la poblacion infantil y juvenil para inscripciones | Numero de inscripcion | relizar inscripcion | 2013-07-01 | Director de Deporte
[14 empty] | organizar comité de deporte y recreacion | organización de comité | un comité organizado | 2013-07-03 | Director de Deporte
[14 empty] | hacer empalme entre monitores y comité | empalme entre comité y monitor | realizar el empalme | 2013-07-03 | Director de Deporte
[14 empty] | solicitar CDP | numero de CDP | un CDP | 2013-06-25 | Director de Deporte | director y Tesorero
[14 empty] | hacer cotizaciones sobre elementos didacticos | numero de elemntos didacticos | 250 | 2013-06-27 | Director de Deporte | director
[14 empty] | comprar los elementos requeridos | compra de elementos | 250 elementos comprados | 2013-06-28 | Director de Deporte | monitores
[14 empty] | juzgamiento | numero de partidos dirigidos |  | 2013-07-01 | Dierector de deporte | monitores
[14 empty] | publiciad | cronograma de publicidad |  | 2013-06-27 | Director de Deporte | narradores
[14 empty] | hidratacion | numero de pacas de agua y refrigerios | 250 pacas de agua y 2100 frigerios | 2013-07-05 | Director de Deporte | director y monitores
4 | secretaría de deporte y recreacion | juegos escolares e intercolegiados | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | un juego escolar y un intercolegiado en el año | numero de disciplinas a participar | 0 | 2 | 0 | 0 | convocar a las instituciones | numero de institutciones | 5 instituciones educativas |  | Director de Deporte | Dierctor y Rector
[10 empty] | 0 | 5 | 2 | 1 | torneo de eliminatoria en las diferentes disciplinas | numero de equipos clasificados |  |  | Director de Deporte | Director y monitor
[14 empty] | fase eliminatoria | clasificacion de un representante por disciplina |  |  | Director de Deporte | Director y monitor
[14 empty] | elegir el representante por disciplina | selección por disciplina |  |  | Director de Deporte | Director y monitor
[14 empty] | juzgamiento | numero de partidos dirigidos |  |  | Director de Deporte | comité organizador
[14 empty] | publicidad | cronograma de publicidad | hacer publicidad a los juegos escolares e intercolegiados |  | Director de Deporte | narrador
[14 empty] | hidratacion y refrigerios | numero de pacas de agua y refrigerios |  |  | Director de Deporte | director
[14 empty] | transporte | numero de transpostes para el desplazamiento de los deportistas |  |  | Director de Deporte | Director y Contratista
[14 empty] | premiacion | numero de medallas y trofeos |  | 2013-06-10 | Director de Deporte | monitores y contratista
[14 empty] | convopcar a los coordinadores deportivos de cada zona | numero de coordinadores convocados |  |  | Director de Deporte
5 | Secretaria de deporte y recreación | Apoyo a la realizacion de torneos municipales, departamentales y nacionales | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 10 torneos realizados y apoyados | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | cronograma de actividades deportivas a realizar en dicha zona | numero de partidos |  |  | Director de Deporte | Director y Monitor
[14 empty] | convocar a los equipos a participar | numero de equipos convocados |  |  | Director de Deporte | Director y Monitor
[14 empty] | juzgamiento | 64 partidos en los cuatro torneos |  |  | Director de Deporte | Director y Monitor
[14 empty] | publicidad | hacer publicidad para todos las fechas |  |  | Director de Deporte | narradores
[14 empty] | hidratacion y refrigerios | 120 pcas de agua y 300 refrigerios |  |  | Director de Deporte | comité organizador
[14 empty] | premiacion | numero de implementos deportivos | 12 uniformes completos de 20 unidades,22 pares de guallos por torneos, 16 trofeos,144 medallas |  | Director de Deporte | empresa privada
6 | Secretaria de deporte y recreación | constuccion de canchas sintética | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 1 cancha sintectica | numero de cancha | 0 | 0 | 1 | 1 | Expedicion CDP | numero de CDP | un CDP |  | Director de deporte | jefe de presupuesto
[14 empty] | recibir propuesta | numero de propuesta | aprobacion de la propuesta |  | Director de deporte
[14 empty] | contratacion de personal cualificado |  | Un ingeniero |  | Director de deporte
[14 empty] | construccion de la cancha |  | una cancha sintetica construida |  | Director de deporte
7 | Secretaria de deporte y recreacion | Mantenimiento perodico de los escenarios deportivos | 40000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 26 escenarios en buen estado | numero de escenarios en buen estado | 15 | 26 | 26 | 26 | solicitar un CDP | numero de CDP | un CDP |  | Director deportivo | director
[14 empty] | Recibir propuesta | numero de propuesta | aprobacion de la propuesta |  | Director deportivo | director
[14 empty] | contratar el personal idoneo |  | un contratista de mantenimiento de zonas verdes |  | Director deportivo | director
[14 empty] | Adquisicion de Guadañas |  | dos guadañas |  | Director deportivo | director
[14 empty] | hacer cronograma de mantenimiento |  | un mantenimiento de zonas verdes por mes |  | Director deportivo | director
8 | Secretaria | Contratacion de monitores | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 8 Monitores | 8 monitores contratados | 0 | 8 | 8 | 8 | solicitud de hojas de vida | numero de hojas de vida | 20 hojas de vida
[14 empty] | recibir propuesta | numero de propuestas | 20 propuestas
[14 empty] | Contratacion de Monitores | numero de Monitores a contratrar | 8 monitores
9 | secretaria de deporte y recreacion | creacion de escuela y clubes deportivos | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4 | 8 escuelas creadas | numero de escuelas | 8 | 8 | 8 | 8 | convocatoria y capacitacion a Representantes de clubes y escuelas deportivas | numero de aspirantes | aceptacion de la convocatoria | primer trimestre | director
| secretaria de deporte y recreacion | legalizacion de escuelas y clubes | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 1 | 8 escu elas y clubes organizados | numero de escuelas y clubes | 8 | 8 | 8 | 8 | cronograma de capacitacion | numero de personas | 100 convocados | 2013-03-29 | director
[14 empty] | solicitar un CDP | numero de CDP |  | 2013-02-11 | Tesorero
[14 empty] | contratar el personal idoneo para la capacitacion |  |  | 2013-02-18 | director
[14 empty] | entrega de certificacion y documentacion requerida para la legalizacion de las escuelas y clubes |  |  | 2013-02-22
10 | Secretaria de deporte y recreacion | apoyo a deportistas representativos del municipio | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 200 | 500 deportistas | numero de deportistas | 500 | 500 | 500 | 500
11 | secretaria de deporte | antrega de implementos deportivos a escuelas y clubes deportivos | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 200 implementosnumero de implementos | numero de implementos | 200 | 200 | 200 | 200
12 | secretaria de deporte y recreacion | apoyar a las instituciones esducativas con el personal cualificado para el desarrollo motriz del niño en el area de educación fisica | 5000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | atender 16 sedes | numero de sedes | 4
13 | secretario de deporte | alquiler de vivienda para funcionamiento del instituto | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0
14 | secretario de deporte | compra de terreno para construccion de escenarios deportivos y recreactivos | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | un terreno adquirido
15 | secretaria de deporte y recreacion | capacitacion al personal a talento humano | 20000000 | 0 | 20000000 | 0
16 | secretaria de deporte y recreacion | compra muebles y equipos |  |  |  | 0 | 0
17 |  | º
18 | secretaria de deporte | compra de tractor y guadaña | 10000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | un tractor y una guadaña
19 | Secretaría de deporte | Apoyo logistico y humano en las actividades fisioterapeutica para el adulto mayor |  |  |  | 0 | 14 | 16 grupos | numero de grupos | atender a los 16 grupos |  |  |  | Solicitar hoja de vida | numero de hojas de vida | 5 hojas de vida | ultimo trimestre
[14 empty] | Recibir propuesta | numero de propuesta | 5 propuesta | ultimo trimestre
[14 empty] | contratar el personal idoneo |  | un fisioterapeuta | ultimo trimestre
[14 empty] | atender 16 grupos | numero de grupos atendidos | atender a los 16 grupos | ultimo trimestre
1171000000

## modificado
MUNICIPIO DE GUACHENE
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION
PLAN DE ACCION AÑO 2013.
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | FINANCIACIÓN |  |  | LINEA BASE | META DEL PRODUCTO (META DEL PROYECTO) | INDICADOR DE PRODUCTO | VALOR DEL INDICADOR DE PRODUCTO (TRIMESTRE) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD | META DE ACTIVIDAD | FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | COLABORADORES | VALOR DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD (TRIMESTRE) |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | ESTADO DE ALARMA (CUMPLIMIENTO)
# | SECTOR DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO DEL PROYECTO | SGP | RECURSOS PROPIOS | OTRAS FUENTES |  |  |  | I | II | III | IV | [6 empty] | I | II | III | IV | PAGADO | POR PAGAR | Optimo o cumplido | Regular | Deficiente
1 | DEPORTE Y RECREACION | Funcionamiento del Instituto ( IMDER GUACHENE) | 602000000 | 50941601 | 550000000 | 0 | Un instituto creado | funcionamiento del instituto | Un instituto en funcionamiento | 1 | 1 | 1 | 1 | Legalizacion y funcionamiento de la entidad. | Instituto legalizado y funcionando | Legalizar la entidad y colocarla en funcionamiento | 2013-02-01 | Director deporte
|  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 67700000 |  | 67700000 |  |  | Contratacion del personal admiistrativo del IMDER GUACHENÉ. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | Costos en contratacion del personal admiistrativo del IMDER que son el Director, Secretaria General y Tesorero. | Nro. De funcionarios a contratar. | 3 funcionarios para el funcionamiento del IMDER GUACHENÉ. | 2013-12-30 | Director deporte
2 |  | EL DEPORTE: UNA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. | 35000000 | 10000000 | 25000000 |  |  | 9 Jornadas realizadas en el año | % de jornadas realizadas. |  | 3 | 3 | 3 | Jornadas de integracion para el aprovechamiento del tiempo libre: Maraton de gateadores, Semana veraneal de baloncesto y voleibol, vacaciones recreativas, Ciclo rutas y aerobicos, clasicas de ciclismo, torneos Municipales de Futbol masculino y femenino, competencias nauticas en el Rio Palo. | Nro de jornadas realizadas/ Nro. De jornadas programadas | Realizar 9 jornadas | 2013-12-30 | Director deporte
3 |  | COMUNIDADES ACTIVAS EN USO DEL TIEMPO LIBRE | 30000000 |  | 30000000 |  |  | 80 Actividades reliazadas con grupos de adulto Mayor y personas en situacion de Discapacidad. | % de actividades realizadas. | 8 | 24 | 24 | 24 | Realizacion de actividades terapeuticas, psicologicas y recreativas con grupos poblacionales en situacion de discapacidad y adulto mayor. | Nro actividades realizadas/ Nro. Actividades programadas. | Realizar 80 actividades | 2013-12-30 | Secretaria de salud y director deporte.
4 |  | PROMOCION DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO. | 115000000 |  | 150000000 |  |  | 1.500 personas beneficiadas con las actividades realizadas entre estudiantes y comunidad en general. | % de personas beneficiadas |  | 500 | 500 | 500 | Realizacion de los juegos inter escolares e Intercolegiados. | Nro de juegos realizados/ Nro Juegos programados | Realizar 2 zonales Municipales urbano y rural con la comunidad estudiantil. Aproximdamente 1.200 estudiantes. | 2013-08-30 | Secretaria de educacion, secretaria de salud, director deporte
[14 empty] | Apoyo a Deportistas, y clubes deportivos del Municipio. | Nro de deportistas y clubes apoyados / Nro de solicitudes recibidas. | 300 deportistas apoyados. | 2013-12-30 | Director deporte
5 |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 100000000 |  | 180000000 |  | ND | Dotar al Municipio una cancha sintetica | % de escenarios deportivos contruidos |  |  |  | 1 | Construccion de una cancha sintetica | 1 cancha construida | 1 cancha construida | 2013-12-31 | Director deporte
|  |  | 40000000 |  | 40000000 |  | 26 canchas | Mejorar 26 Escenarios deportivos que permitan la practica del deporte y el buen uso del tiempo libre. | % de escenarios mejorados |  |  |  | 26 | Mejoramiento de 26 escenarios deportivos | Nro de escenarios Mejorados/ total escenarios del Municipio | 26 escenarios mejorados | 2013-12-31 | Director deporte
|  |  | 60000000 |  | 60000000 |  | ND | Adquisicion de un lote para construccion de escenario deportivo | % de lotes adquiridos |  |  |  | 1 | Adquisicion de un lote de terreno | Un lote adquirido | 1 lote adquirido | 2013-12-31 | Director deporte
|  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | ND | Adquisicion de maquinaria para mantenimiento de escenarios | % de equipos adquiridos |  |  |  | 2 | Adquisicion de tractor y guadaña | Nro. Equipos adquiridos/ total equipos requeridos. | 2 equipos adquiridos. | 2013-12-30 | Director deporte
6 |  | FOMENTO AL DEPORTE FORMATIVO | 213000000 |  | 213000000 |  | ND | 4 escuelas de formacion deportiva, 1 por zona funcionando en disciplinas como: Futbol, baloncesto, voleibol, ajedrez, ciclismo , Hapkido, porrismo y atletismo. | 8 disciplinas deportivas implementadas y funcionando. | 1 | 2 | 2 | 1 | Implementar la escuela de formacion deportiva del IMDER GUACHENE en las disciplinas de Futbol, baloncesto, ajedrez, ciclismo, voleibol, hap-kido, porrismo y atletismo a traves de la contratacion de monitores y del apoyo a las I.E. en estas disciplinas. | Nro de disciplinas implementadas/ Nro. De disciplinas requeridas. | 8 disciplinas deportivas implementadas | 2013-12-30 | Director deporte
[7 empty] | ND | Creacion y legalizacion de clubes depotivos. | 8 clubes creados y legalizados |  |  |  | 8 | Crear y legalizar 8 clubes deportivos en el Municipio. | Nro. Clubes creados y legalizados /Total de solicitudes recibidas. | 8 clubes creados y legalizados | 2013-12-30 | Director deporte
|  | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO | 20000000 |  | 20000000 |  | ND | Realizar 4 capacitaciones durante el año para deportistas, docentes, monitores, dirigentes y lideres deportivos comunitarios. | Realizar 1 capacitaciones. |  |  | 1 | 1 | Capacitar en legislacion administracion deportiva; juzgamiento y reglas de juego a deportistas, docentes, monitores, dirigentes y lideres deportivos comunitarios. | Nro. De capacitaciones realizadas/ Nro. Capacitaciones programadas. | 2 capacitaciones realizadas | 2013-12-30 | Director deporte
7

## Hoja2
ANUAL
TESORERO | 1500000
SECRETARIA | 1000000
DIRECTOR | 1700000
SUB TOTAL | 4200000
PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MENSUAL | 2520000
PERSONAL MENSUAL | 6720000 | 73920000
HONORARIOS: CONTADOR, ASESORES | 25000000 | 25000000
SERVICIOS GENERALES | 7000000 | 7000000
PAPELERIA ETC | 8000000 | 8000000
SUBTOTAL |  | 113920000
PRESUPUESTO TOTAL |  | 602000000
INVERSION |  | 488080000