## PlanDeAccion
[6 empty] | FORMATO | [17 empty] | CÓDIGO:
[6 empty] | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Fecha:
Versión: Preliminar
Página: de
DEPENDENCIA/OFICINA: PLANEACION MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA |  |  | LINEA BASE | META DEL PRODUCTO (META DEL PROYECTO) | INDICADOR DE PRODUCTO | VALOR DEL INDICADOR DE PRODUCTO (TRIMESTRE) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD | META DE ACTIVIDAD | FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | COLABORADORES | VALOR DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD (TRIMESTRE) |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | ESTADO DE ALARMA (CUMPLIMIENTO)
# | SECTOR DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO DEL PROYECTO | SGP | RECURSOS PROPIOS | OTRAS FUENTES |  |  |  | I | II | III | IV | [6 empty] | I | II | III | IV | PAGADO | POR PAGAR | Optimo o cumplido | Regular | Deficiente
[20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
| PLANIFICACION Y DESARROLLO MANICIPAL | AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA DEL EOT | 20000000 |  | 20000000 |  | 0 | UN EOT AJUSTADO | NUMERO DE EOT AJUSTADO | 1 | 0 | 0 | 0 | SOLICITAR EL CDP | NUMERO DE CDP SOLICITADO | UN CDP SOLICITADO | 2013-02-07 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA Y BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | REALIZAR EL ESTUDIO PREVIO | NUMERO DE ESTUDIOS PREVIOS | UN ESTUDIO PREVIO REALIZADO | 2013-02-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA Y BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | REALIZAR CONTRATO | NUMERO DE CONTRATOS REALIZADOS | UN CONTRATO REALIZADO | 2013-02-20 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA Y BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RENDIR EOT AJUSTADO | NUMERO DE EOT AJUSTADO | UN EOT AJUSTADO RENDIDO | 2013-04-24 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA Y BANCO DE PROYECTOS | 0 | 1 | 0 | 0
| PLANIFICACION Y DESARROLLO MANICIPAL | ACTUALIZACION CATASTRAL Y NOMENCLATURA | 20000000 |  | 20000000 |  | 0 | UNA ACTUALIZACION CATASTRAL Y NOMENCLATURA EN LA CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS | 0 | 1 | 0 | 0 | SOLICITAR EL CDP | NUMERO DE CDP SOLICITADO | UN CDP SOLICITADO | 2013-04-07 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA | 0 | 1 | 0 | 0
[14 empty] | REALIZAR EL ESTUDIO PREVIO | NUMERO DE ESTUDIOS PREVIOS | UN ESTUDIO PREVIO REALIZADO | 2013-04-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA | 0 | 1 | 0 | 0
[14 empty] | REALIZAR CONTRATO | NUMERO DE CONTRATOS REALIZADOS | UN CONTRATO REALIZADO | 2013-04-20 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA | 0 | 1 | 0 | 0
[14 empty] | HACER SEGUIMIENTO AL CONTRATO | NUMERO DE SEGUIMEINTOS | UN SEGUIMIENTO REALIZADO | 2013-07-30 | SECRETARIA DE PLANEACION | SECRETARIA DE PLANEACION, FONDO DE VIVIENDA | 0 | 0 | 1 | 0
| PLANIFICACION Y DESARROLLO MANICIPAL | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES DE ACCION |  |  |  |  | 0 | 100% DE LOS PLANES DE ACCION EVALUADOS | NUMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS | 1 | 1 | 1 | 1 | SOLICITAR INFORME DE GESTIONMENSUAL A CADA DEPENDENCIA | NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS | 12 INFORMES RECIBIDOS | 2013-12-31 | SECRETARIA DE PLANEACION | SECRETARIA DE PLANEACIION, CONTROL INTERNO | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | EVALUACION A LOS PLANES DE ACCION | NUMERO DE EVALUACIONES | 12 ECALUACIONES REALIZADAS | 2013-12-31 | SECRETARIA DE PLANEACION | SECRETARIA DE PLANEACIION, CONTROL INTERNO | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | RENDICION DE INFORMACION A PLANEACION DEPARTAMENTAL | NUMERO DE INFORMES RENDIDOS | 100% DE INFORMES RENDIDOS | 2013-12-31 | SECRETARIA DE PLANEACION | SECRETARIA DE PLANEACIION, CONTROL INTERNO | 1 | 1 | 1 | 1
| PLANIFICACION Y DESARROLLO MANICIPAL | CAPACITACION A MAESTROS Y TECNICOS DE LA CONSTRUCCION | 500000 |  | 500000 |  | 0 | 10 MAESTROS DE OBRA CON CERTIFICACION | NUMERO DE MAESTROS DE OBRA CERTIFICADOS | 0 | 0 | 1 | 0 | REALIZAR SOLICITUD AL SENA PARA DICTAR LAS CAPACITACIONES | NUMERO DE SOLICITDES REALIZADOS | UNA SOLICITUD REALIZADA | 2013-06-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA | 0 | 1 | 0 | 0
[14 empty] | CAPACITACIONES A MAESTROS Y OFICIALES DE CONSTRUCCION | NUMERO DE CAPACITACIONES | CAPACITACIONES | 2013-10-30 | SECRETARIA DE PLANEACION | SECRETARIA DE PLANEACION, FONDO DE VIVIENDA | 0 | 0 | 0 | 1
| EDUCACION | CONSTRUCCION COLEGIO LA CABAÑA | 2000000000 |  |  | 2000000000 | 0 | PROYECTO COLEGIO LA CABAÑA RADICADO EN EL OCAD MUNICIPAL | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS EN EL OCAD MUNICIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | PRIMERA SOCIALIZACION DEL PROYECTO ANTE EL COMITÉ CONSULTIVO | NUMERO DE PROYECTO S SOCIALIZADOS | UN PROYECTO SOCIALIZADO | 2013-01-31 | SECRETARIA DE PLANEACION | SECRETARIA PLANEACION | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | SEGUNDA SOCIALIZACION ANTE COMITÉ CONSULTIVO | NUMERO DE PROYECTO S SOCIALIZADOS | UN PROYECTO SOCIALIZADO | 2013-02-28
[14 empty] | REALIZAR FICHA TECNICA DEL PROYECTO | NUMERO DE FICHAS TECNICAS FORMULADAS | UNA FICHA TECNICA FORMULADA | 2013-03-30 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | FORMULAR LA FICHA MGA | NUMERO DE FICHAS MGA FORMULADA | UNA FICHA MGA FORMULADA | 2013-04-28 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | INSCRIBIR EL PROYECTO BPIN DEL DNP | NUMERO DE PROYECTOS INSCRITOS | UN PROYECTO INSCRITO EN LA BPIN DEL DNP | 2013-05-05 | SECRETARIA DE PLANEACION | SECRETARIA DE PLANEACION | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | SOLICITUD DE CONCEPTO TECNICO DE COMITÉ CONSULTIVO | NUMERO DE CONCEPTOS SOLICITADOS | UN CONCEPTO TECNICO SOLICITADO | 2013-05-10
[14 empty] | CONVOCAR REUNION DEL OCAD MUNICIPAL | NUMERO DE CONVOCATORIAS AL OCAD MUNICIPAL | UNA CONVOCATORIA AL OCAD MUNICIPAL | 2013-05-30 | SECRETARIA DE PLANEACION | ASESOR JURIDICO | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | REALIZAR PLIEGOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION | NUMERO DE PLIEGOS REALIZADOS | UN PLIEGO REALIZADO | 2013-06-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | ASESOR JURIDICO | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | REALIZAR CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO | NUMERO DE CONTRATOS REALIZADOS | UN CONTRATO REALIZADO | 2013-06-30 | SECRETARIA DE PLANEACION | ASESOR JURIDICO | 0 | 1 | 0 | 0
| EDUCACION | PLAN ESCOLAR PARA LA GESTION DE RIESGO | 15000000 |  | 15000000 |  | 0 | PROYECTO DE PLAN ESCOLAR DE RIESGOS EJECUTADO | NUMERO DE PLANES EJECUTADOS |  |  |  |  | SOLICITAR EL CDP | NUMERO DE CDP SOLICITADO | UN CDP SOLICITADO | 2013-02-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | SECRETARIA DE PLANEACION | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | REALIZAR EL ESTUDIO PREVIO | NUMERO DE ESTUDIOS PREVIOS | UN ESTUDIO PREVIO REALIZADO | 2013-02-18 |  | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA DE GOBIERNO | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | REALIZAR CONTRATO | NUMERO DE CONTRATOS REALIZADOS | UN CONTRATO REALIZADO | 2013-02-28 |  | SECRETARIA DE PLANEACION Y ASESORIA JURIDICA | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | SUPERVISION DELL PLAN ESCOLAR DE GESTION DE RIESGOS | NUMERO DE SUPERVISIONES | UNA SUPERVISION | 2013-11-30 | SECRETARIA DE PLANEACION | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA DE GOBIERNO
| CONECTIVIDAD VIAL | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA PUERTO TEJADA, LA SOFIA, OBANDO , GUACHENE, CRUCERO DE GUALY | 15000000 |  | 15000000 |  | 0 | PROYECTO RADICADO EN EL CONTRATO PLAN | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | NUMERO DE ESTUDIOS PREVIOS | UN ESTUDIO PREVIO | 2013-02-05 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | SOLICITAR CDP | NUMERO DE CDP SOLICITDOS | UN CDP SOLICITADO | 2013-02-08 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | REALIZAR CONTRATO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS | NUMERO DE CONTRATOS REALIZADOS | UN CONTRATO REALIZADO | 2013-02-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | ASESOR JURIDICO | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | FORMULAR EL LPROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA VIA | NUMERO DE PROYECTOS FORMULADOS | UN PROYECTO FPRMULADO | 2013-03-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RADICAR EL PROYECTO EN LA GOBERNACION PARA EJECUTARLO POR CONTRATO PLAN | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS | UN PRPOYECTO RADICADO | 2013-03-25 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
| CONECTIVIDAD VIAL | PROYECTO DE LA VIA GUACHENE EL PALO | 15000000 |  | 15000000 |  | 0 | PROYECTO RADICADO EN EL OCAD PACIFICO | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS | 0 | 1 | 0 | 0 | ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | NUMERO DE ESTUDIOS PREVIOS | UN ESTUDIO PREVIO | 2013-02-11 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | SOLICITAR CDP | NUMERO DE CDP SOLICITDOS | UN CDP SOLICITADO | 2013-02-12 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | REALIZAR CONTRATO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS | NUMERO DE CONTRATOS REALIZADOS | UN CONTRATO REALIZADO | 2013-02-25 | SECRETARIA DE PLANEACION | ASESOR JURIDICO | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | FORMULAR EL LPROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA VIA GUACHENE - EL PALO | NUMERO DE PROYECTOS FORMULADOS | UN PROYECTO FPRMULADO | 2013-04-30 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 0 | 1 | 0 | 0
[14 empty] | RADICAR EL PROYECTO EN EL OCAD PACIFICO | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS | UN PRPOYECTO RADICADO | 2013-05-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 0 | 1 | 0 | 0
| VIVIENDA SALUDABLE | MEJORAMIENTO RURAL | 800000000 |  | 80000000 |  | 60 VIVIENDAS MEJORADAS | 120 VIVIENDAS MEJORADAS | VIVIENDAS MEJORADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | ELEGIR LOS BENEFICIARIOS | LISTADO DE BENEFICIARIO | UN LISTADO DE BENEFICIARIOS | 2013-02-28 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | ESTUDIO Y DISEÑO | UN ESTUDIO Y DISEÑO REALIZADO | 2013-03-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | REALIZAR EL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO REALIZADO | UN PRESUPUESTO REALIZADO | 2013-03-30 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RECEPCION DE DOCUMENTOS | NUMERO DE DOCUMENTOS RECEPCIONADOS | DOCUMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS RECEPCIONADOS | 2013-04-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RADICACION DEL PROYECTO | PROYECTO RADICADO | UN PROYECTO RADICADO | 2013-04-30 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONFO DE VIVIENDA | 0 | 1 | 0 | 0
| VIVIENDA SALUDABLE | PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO | 8260000000 |  |  | 8260000000 | 0 | 200 VIVIENDAS CONSTRUIDAS | NUMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS | 0 | 1 | 0 | 0 | RECIBIR VISITAS DE OFERENTES | NUMERO DE VISITAS RECIBIDAS | DOS VISITA ATENDIDAS | 2013-02-28 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA Y BANCO DE PROOYECTOS | 1
[14 empty] | ENTREGAR TODA INFORMACIN QUE REQUIERAN LOS OFERENTES PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS | NUMERO DE INFORMACION ENTREGADA | 100% DE LA INFORMACION REQUERIDA ENTREGADA | 2013-03-30 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA Y BANCO DE PROOYECTOS | 1
[14 empty] | REALIZAR LA SURPERVISION EN LA CONTRATACION DEL PROYECTO | NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS | UNA SUPERVISION REALIZADA | 2013-04-30 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA Y BANCO DE PROOYECTOS |  | 1
| VIVIENDA SALUDABLE | PROYECTO DE VIVIENDA PARA OLA INVERNAL |  |  |  |  | 0 | 79 VIVIENDAS REPARADAS POR EL FONDO DE COMPENSACION | NUMERO DE VIVIENDAS REPARADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | VERIFICACION CON CONTRATISTA DE CONFENALCO DE LOS BENEFICIARIOS | NUMERO DE ERIFICACIONES REALIZADAS | UNA VERIFICACION REALIZADA | 2013-04-30 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | FONDO DE VIVIENDA | 0 | 0 | 1 | 1
[14 empty] | REALIZAR SUPERICION EN LA REPARACION DE LAS VIVIENDAS | NUMERO DE VIVIENDAS SUPERVISADASSUPERVICIONES REALIZADAS | 79 VIVIENDAS SUPERVISADAS | 2013-11-30 | SECRETARIA DE PLANEACION | FONDO DE VIVIENDA | 0 | 0 | 1 | 1
| SANEAMIENTO BASICO | REPOSICION DE ALCANTARILLADO ENLA CABECERA MUNICIPAL | 3655991000 |  | 1057000000 | 3655991000 | 0 | PROYCTO DE REPOSICION DE ALCANTARILLADO RADICADO | UN PROYECTO RADICADO EN EMCASERVICIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | FORMULAR ROYECTO | NUMERO DE PROYECTO FORMULADO | UN PROYECTO FORMULADO | 2013-01-29 | SECRETARIA DE PLANEACION | Bco de proyetos | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RADICAR PROYECTO | NUMERO DE PROYETO RADICADO | UN PROYECTO RADICADO | 2013-01-31 | SECRETARIA DE PLANEACION | Bco de proyetos | 1 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| AGROPECUARIO | PROYECTOS PRODUCTIVO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS | 1520000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRES PROYECTOS PRODUCTIVOS RADICADOS | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | REALIZAR DIAGFNOSTICO DE BENFICIARIOS | NUMERO DE DIAGNOSTICO | UN DIAGNOSTICO REALIZADO | 2013-01-20 | SECRETARIA DE PLANEACION | Bco de proyetos | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | FORMULAR EL PROYECTO | NUMERO D PROYECTO FORMULADO | TRES PROYECTOS FORMULADOS | 2013-01-25 | SECRETARIA DE PLANEACION | Bco de proyetos | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RADICAR PROYECTO EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DPTAL | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS | TRES PROYECTOS RADICADOS | 2013-01-31 | SECRETARIA DE PLANEACION | Bco de proyetos | 1 | 0 | 0 | 0
| DEPORTE | CANCHAS MULTIPLELS | 280000000 | 0 | 28000000 | 252000000 | 0 | PROYECTO DE TRES CANCHAS MULTIPLES RADICADO | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | NUMERO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS | TRES ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS | 30/02/2013 | [5 empty] | 1
[14 empty] | LLENAR FICHA MGA | NUMERO DE FICHA MGA FORMULADA | UNA FICHA MGA FORMULADA | 2013-03-15 | SECRETARIA DE CULTURA | Bco de proyectos | 0 | 0 | 1 | 1
[14 empty] | LLENAR LA FICHA EBI | NUMERO DE FICHAS FORMULADA | UNA FICHA EBI FORMULADA | 2013-03-20
[14 empty] | RADICAR PROYECTO EN DPS (DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS | UN PROPYECTO RADICADO | 2013-03-30 | SECRETARIA DE PLANEACION | BCO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 1 | 1
| SANEAMIENTO BASICO | BATERIA SANITARIA CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 1557000000 |  | 155700000 | 1401300000 | 0 | 200 FAMILIAS RURALES BENFICIADAS CON BATERIAS SANITARIAS | NUMERO PROYECTOS DE BATERIAS SANITARIAS RADICADO | 1 | 0 | 0 | 0 | PARTICIPAR EN LA FORMULACION DEL PROYECTO | NUMERO DE PROYECTOS FORMULADOS | UN PROYECTO DE 200 BATERIAS SANITARIAS FORMULADO | 2013-02-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RADICAR PROYECTO EN EL OCAD PACIFICO | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS | UN PROYECTO DE 200 BATERIAS SANITARIAS RADICADO | 2013-03-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
| SANEAMIENTO BASICO | BATERIAS SANITARIAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  |  |  |  | 0 | 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON BATERIAS SANITARIAS (CAMILO TORRES, MARIA AUXILIADORA, JORGE ELIECER GAITAN, GUABAL, SABANETA Y CAMPO LLANITO) | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS | 0 | 1 | 0 | 0 | PARTCIPAR EN LA FORMULACION DE PROYECTO DE BATERIAS SANITARIAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS | NUMERO DE PROYECTOS FORMULADOS | UN PROYECTO FORMULADO | 2013-03-30 |  | BCO DE PROYECTOS, ASESOR JURIDICO | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RADICAR PROYECTO EN EL OCAD PACIFICO | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS | UN PROYECTO RADICADO | 2013-04-30 |  | BCO DE PROYECTOS, ASESOR JURIDICO | 0 | 1 | 0 | 0
| SANEAMIENTO BASICO | SANEAMIENTO URBANO EN EL CASCO URBANO | 450000000 |  | 45000000 | 405000000 | 0 | 100 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SANEAMIENTO BASICO | NUMERO DE PROYECTO DE SANEAMIENTO URBANO RADICADO | 0 | 1 | 0 | 0 | REALIZAR DIAGNOSICO DE BENEFICIARIOS | NUMERO DE DIAGNOSTICO REALIZADO | UN DIAGNOSTICO REALIZADO | 2013-02-20 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | FORMULAR PROYECTO | NUMERO DE PROYECTO FORMULADO | UN PROYECTO FORMULADO | 2013-03-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RADICAR PROYECTO EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS | UN PROYECTO RADICADO | 2013-04-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 0 | 1 | 0 | 0
| SANEAMIENTO BASICO | INSTALACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTROS POBLADOS | 850000000 |  | 85000000 | 765000000 | 0 | UN PROYECTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTROS POBLADOS RADICADO | NUMERO DE PROYECTOS RADICADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | DIAGNOSTICO DE SELECCIÓN DE BENFICIARIOS | NUMERO DE DIAGNOSTICO REALIZADO | UN DIAGNOSTICO REALIZADO | 2013-01-03 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | REGISRO FOTOGRAFICO | NUMERO DE REGISTRO FOTOGRAFICO REALIZADO | UN REGISTRO FOTOGRAFICO REALIZADO | 2013-01-05 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | FORMULACION DE PROYECTO | NUMERO DE PROYECTOS FORMULADOS | UN PROYECTO FORMULADO | 2013-01-14 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RADICACION DE PROYECTO | NUMERO DE PROYECTO RADICADO | UN PROYECTO RADICADO EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA | 2013-01-15 | SECRETARIA DE PLANEACION | BANCO DE PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0
Note on H9: Es la situación actual de la ejecución de un proyecto respecto a la meta que se definió. El punto de partida
Note on I9: Es el resultado esperado, lo que se espera lograr con la ejecución del proyecto. El cuanto voy a hacer
Note on J9: Es el nombre de la variable que mide el cumplimiento de la meta del proyecto. Esta variable se compara con la meta para medir el estado de cumplimiento
Note on K9: Es el valor numérico del indicador que es medido al finalizar el trimestre. El cuanto he hecho

## Cronograma
Proyecto | Actividad | Fecha límite | Responsable | Colaboradores |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P | bar: JULIO 1
E | bar: JULIO 1
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E