## PlanDeAccion
DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE GUACHENE SECRETARIA DE EDUCACION PLAN DE ACCIÓN
DEPENDENCIA/OFICINA: SECRETARIA DE SALUD
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FINANCIACIÓN |  |  | LINEA BASE | META DEL PRODUCTO (META DEL PROYECTO) | INDICADOR DE PRODUCTO | VALOR DEL INDICADOR DE PRODUCTO (TRIMESTRE) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD | META DE ACTIVIDAD | FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | COLABORADORES | VALOR DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD (TRIMESTRE) |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | ESTADO DE ALARMA (CUMPLIMIENTO) |  |  | OBS.
# | SECTOR DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO DEL PROYECTO | SGP | RECURSOS PROPIOS | OTRAS FUENTES |  |  |  | I | II | III | IV | [6 empty] | I | II | III | IV | PAGADO | POR PAGAR | Optimo o cumplido | Regular | Deficiente
1 | Social | SALUD PUBLICA | Plan Operativo Anual 2013 (POA 2013) | NO HAY CONPES | X |  |  | 100% | Elaborar y aprobar por el Consejo de Gobierno los anexos 3 y 4 de a Res425 de 2008 | POA 2013 aprobado por Consejo de Gobierno y Area de Gestion de Acciones en Salud Pùblica SSDC |  | 100% |  |  | Solicitar certificado de disponibilidad | numero de CDP solicitado | un CDP solicitado | enero 31 de 2013 | secretario de salud | Secretario administrativo | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Plan de Intervenciones Colectivas | NO HAY CONPES | X |  |  | 77.2% | Revision del Documento PIC 2013 por la SSDC | PIC 2013 debidamente revisado y aprobado | 100% |  |  |  | Secretarìa de Salud elabora PIC 2013 | Documento PIC 2013 revisado por juridica | Documento PIC 2013 con visto bueno de Jurìdica. | 15 de febrero 2013 | secetaria de salud | asesor juridico | 100%
[15 empty] | realizar contratación Actividasdes PIC 2013 con la IPS Pública | 1 Contrato firmado con todos los requisitos legales | Un Contrato | 15-30 de febrero de 2013 | secretaria de salud. | Jefe de Presupuesto | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Plan Territorial de Salud 2012- 2015 | 15000000 |  | 15000000 |  | 100% | Elaborar y aprobar por el Concejo Municipal documento PST | PST 2013-2023 Aprobado |  |  | 50% | 50% | Solicitar certificado de disponibilidad | numero de CDP solicitado | un CDP solicitado | 31 de Diciembre 2013 | secretaria de salud. | Secretario administrativo |  |  | 50% | 50%
[15 empty] | realizar contratación Elaboración PST 2013-2023 | 1 Contrato firmado con todos los requisitos legales | un CDP solicitado | 30 de Junio de 2013 | secretaria de salud. | Jefe de Presupuesto |  |  | 100%
2 |  |  | Compra de ambulancias | 70000000 |  | 70000000 |  | 0 | Elaborar Proyecto para el MSPS para cofinanciar la compra de 2 ambulancias | 1 Proyecto elaborado y radicado ante el MSPS |  |  | 50% | 50% | Solicitar certificado de disponibilidad | numero de CDP solicitado | un CDP solicitado | 31 de Diciembre 2013 | secretaria de salud. | Banco de proyectos |  |  |  | 100% |  |  | 100%
3 |  |  | Funcionamiento de puestos de salud | 20000000 |  | 20000000 |  | 0 | Apoyar a la ESE Norte 2 para poner en funcionamiento los puestos de salud | 4 Puestos de salud funcionando |  | 50% | 50% |  | Solicitar certificado de disponibilidad | numero de CDP solicitado | un CDP solicitado | 31 de Diciembre 2013 | secretaria de salud. | Secretario de Infraestructura
4 |  |  | Gestión para la habilitacion de construccion nueva del Punto de Atención Guachené | 500000 |  | 500000 |  | 100% | Apoyar a la ESE Norte 2 para lograr la habilitación de la construcción Nueva del Punto de Atención Guachené | Construcción Nueva Punto de Atención Guachené Habilitada. |  | 50% | 50% |  | Solicitar visita de Habiitación a la SSDC | Elaborar oficio de solicitud de visita de habilitación | 1 oficio elaborado y radicado | 30 de Septiembre | secretaria de salud. | ESE Norte 2
5 |  |  | Elaboracion de estudios previos para la Construccion unidad de consulta externa del punto de atencion Guachené con Laboratorio clinico | 40000000 |  | 40000000 |  | 100% | Elaborar Proyecto de estudios previos para la SSDC de la construcción de unidad de consulta externa con Laboratorio ClÍnico | 1 Proyecto elaborado y radicado ante el MSPS y la SSDC |  | 50% | 50% |  | Solicitar certificado de disponibilidad | numero de CDP solicitado | un CDP solicitado | 30 de Septiembre | secretaria de salud. | Banco de proyectos, Secretaría de Infraestructura y ESE Norte 2
6 |  |  | ASISTENCIA A LA SSDC A COVES , EVENTOS DE SALUD PUBLICA O ASEGURAMIENTO | 3000000 |  | 3000000 |  | 100% | Asistir a las citaciones de la SSDC en los eventos de interés en salud | Permanencias debidamente firmadas | 25% | 25% | 25% | 25% | Solicitar aprobación y autorización | Resolución de viaticos previa autorización | Una Resolución aprobada | 31 de Diciembre 2013 | secretaria de salud. | SSDC
7 |  |  | RELIZACION DE COVES MUNICIPALES, COVECOM y visitas de campo de los eventos de interés en Salud Pública | 2000000 |  | 2000000 |  | 100% | Convocar a las diferentes instituciones y funcionarios para realizar las reuniones | Convocatorias realizadas y recibidas | 25% | 25% | 25% | 25% | Solicitar refrigerios para las reuniones | Refrigerios autorizados | Refrigerios autorizados | 31 de Diciembre 2013 | secretaria de salud. | Secretario administrativo
8 |  |  | CONSTITUCION DE VEEDURIAS Y COPACOS | 10000000 |  | 10000000 |  | 100% | Constituir Veedurías y Copacos | Veedurías y copacos constituidos |  | 50% | 50% |  | Solicitar certificado de disponibilidad | numero de CDP solicitado | un CDP solicitado | 30 de Septiembre | secretaria de salud. | Secretario administrativo
9 |  |  | Inspección Vigilancia y control a la prestacion de los servicios de salud a las EPS e IPS | 0 |  | 0 |  |  | EPS e IPS con IVC | EPS e IPS con visitas de IVC | 25% | 25% | 25% | 25% | Remisión de oficios de IVC | Elaborar oficio de solicitud de visita de IVC | 1 oficio elaborado y radicado | 31 de Diciembre 2013 | secretaria de salud. | SSDC
10 |  |  | Realizar una Brigada Interinstitucional | 30000000 |  | 30000000 |  |  | Programar una Brigada Interinstitucional | Una Brigada Interinstitucional realizada |  |  | 100% |  | Solicitar apoyo a las diferentes Instituciones para la realización de la actividad | Elaborar comunicación a las Instituciones | Oficios elaborado y radicado | 30 de Septiembre | secretaria de salud. | ESE Norte 2
11 |  |  | Apoyo a población vulnerable en la entrega de medicamentos no POS | 10000000 |  | 10000000 |  |  | Apoyo a la población Vulnerable con medicamentos no POS | Fórmulas auditadas de medicamentos no POS | 25% | 25% | 25% | 25% | Solicitar certificado de disponibilidad | numero de CDP solicitado | un CDP solicitado | 31 de Diciembre 2013 | secretaria de salud. | Secretario administrativo
12 |  | ASEGURAMIENTO | Acciopnes para Afiliacion de 1.033 personas poblacion PPNA al RS. Yactualización permanente de bases de datos | 12000000 |  | 12000000 |  |  | Lograr con la participaciónde las EPS-Sla afiliación de las PPNA al RS | Personas de la Base de Datos de PPNA Afiliadas al RS | 25% | 25% | 25% | 25% | Solicitar certificado de disponibilidad | numero de CDP solicitado | un CDP solicitado | 31 de Diciembre 2013 | secretaria de salud. | Secretario administrativo y Secretaría de Planeación
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Nombre:
Jefe de planeación
Note on I9: Es la situación actual de la ejecución de un proyecto respecto a la meta que se definió. El punto de partida. Con cuanto inicio
Note on J9: Es el resultado esperado, lo que se espera lograr con la ejecución del proyecto. El cuanto voy a hacer
Note on K9: Es el nombre de la variable que mide el cumplimiento de la meta del proyecto. Esta variable se compara con la meta para medir el estado de cumplimiento
Note on L9: Es el valor numérico del indicador que es medido al finalizar el trimestre. El cuanto he hecho
Note on E10: Natalia: Sumar el valor de los cuatro años del proyecto
Note on D10: Natalia: Viene de la matriz estrategica
Note on B10: Natalia: el sector de inversion definido por DNP
Note on F9: Natalia: Solo incluye la informacion de financiación de la vigencia para la cual se está desarrollando el plan de accion
Note on R9: Natalia: Lo que yo espero lograr cuando ejecute esta actividad
Note on T9: Natalia: EL CARGO RESPONSABLE POR CUMPLIR LA META DE PRODUCTO O DEL PROYECTO
Note on U9: Natalia: LOS CARGOS O PERSONAS QUE COLABORAN AL RESPONSABLE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO
Note on Q9: Natalia: REVISAR LA META Y REDACTAR INDICADOR QUITANDO EL NÚMERO O PORCENTAJE DEL QUE HABLA LA META
Note on AB9: Natalia: DILIGENCIAR POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO