## P.A. IN EDUCAT
MUNICIPIO DE INZA
PLAN DE DESARROLLO "AHORA LE TOCA A LA GENTE"
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
VIGENCIA 2012
COMPONENTES |  |  | IDENTIFICACION PDM (COD.) | IDENTIFIC ACION COMPONENTES
EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO: |  |  | ARTICULO 8o. | EJE ESTRATEGICO SOCIAL: BIENESTAR, INCLUSION Y DESARROLLO HUMANO PARA LA GENTE
SECTOR: |  |  | ARTICULO 10o. | EDUCACION: EDUCACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA GENTE DE INZA
OBJETIVO SECTORIAL: |  |  | 9.1. | Garantizar el derecho a la salud de la población inzaeña para el desarrollo humano integral mediante la promoción, prevención y deducación en salud y el control de factores de riesgo priorizando a los niños, niñas, infantes y adolescentes y a la población más pobre y vulnerable con el concurso interistitucional e intersectorial
PROGRAMAS: |  |  | 10.3. | EDUCACION CON PERTINENCIA, EQUIDAD Y CALIDAD PARA LA COBERTURA TOTAL
SUBPROGRAMA |  |  | 10.3.2. | ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CODIGO PROG. | CODIGO SUB PROG | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | INDICADOR |  |  | METAS |  |  | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | PROYECTADO | META EJECUTADA | META ALCANZADA |  | MPIO (R.P.- SGP- TRANS | OTROS | OTROS
10.3 | 10.3.2. | Construccion de dos aulas y bateria sanitaria en el Colegio de Guanacas y resataurante y bateria sanitaria en la escuela de la Manga | Dos aulas y una batería sanitaria en el colegio de Guanacas Restaurante y bateria sanitaria en la escuela de la Manga | *Número aulas construidas. *Número de baterias sanitarias construidas. *Número de restaurantes escolares. |  | 100% | 100% | 100% | 2.5.1.1.3.1 | 186267624 |  |  | DEBIDO A LOS PROBLEMAS QUE SE TUBIERON CON LAS REDES ELECTRICAS DE ALTA, SE DEBIO SUSPENDER EL CONTRATO Y SE REINUCIARA APENAS LA COMPAÑÍA ENERGETICA REALICE LAS ADECUACIONES PARA EN LA VEREDA DE GUANACAS, LOS TRABAJOS EN LA MANGA YA SE REALIZARON EN UN 100%
|  | Construccion Otras |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 93546631
|  | Mejoramiento de alcantarillado y construcción recámaras Colegio CAMI |  |  |  |  | 0% | 0% | 2.5.1.1.3.2 2.5.1.1.3.3 | 13000000 |  |  | NO SE CONTRUYO POR QUE NO SE HAN DEFINIDO LOS TRAZADOS DE LA VIA DEL LIBERTADOR
|  | Mejoramiento y ampliación del restaurante y cosina colegio Luis N. Cuellar Pedregal |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 12000000 |  |  | NO SE CONTRUYO POR QUE NO SE HAN DEFINIDO LOS TRAZADOS DE LA VIA DEL LIBERTADOR
|  | Mejoramiento cubierta polideportivo Seminario Inzá |  |  |  |  | 90% | 90% |  | 5000000 |  |  | SE REALIZARON LAS ADECUACIONES POR INTERMEDIO DEL CONTRATISTA QUE REALIZO LA CONSTRUCCION DEL MISMO
|  | Mejoramiento de batarias sanitarias y manejo aguas lluvias sendero ecológico seminario |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 7000000
|  | Otros mantenimientos |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 27000000
343814255
Elaborado por :
|  | planeacion | [7 empty] | bras Publicas
|  | Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE

## VIVIENDA
MUNICIPIO DE INZA
PLAN DE DESARROLLO "AHORA LE TOCA A LA GENTE"
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
VIGENCIA 2012
COMPONENTES |  |  | IDENTIFICACION PDM (COD.) | IDENTIFIC ACION COMPONENTES
EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO: |  |  | ARTICULO 8o. | EJE ESTRATEGICO SOCIAL: BIENESTAR, INCLUSION Y DESARROLLO HUMANO PARA LA GENTE
SECTOR: |  |  | ARTICULO 13o. | SECTOR VIVIENDA
OBJETIVO SECTORIAL: |  |  | 13.1. | La administración municipal trabajará por una vivienda digna y segura para la gente y el habitad saludable en armonía y el respeto por el medio ambiente, para mejorar la calidad de vida de la población de la zona rural y urbana priorizando las familias más pobre y vulnerable y facilitando la convivencia familiar y el aprovechamiento de espacios colectivos de integración social.
PROGRAMAS: |  |  | 13.3. | VIVIENDA DIGNA PARA LA GENTE
SUBPROGRAMA |  |  | 13.3.1. | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA PARA LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL UBICADA EN ZONA DE ALTO RIESGO Y POBLACIÓN SISBENIZADA EN LOS NIVELES UNO Y DOS
CODIGO PROG. | CODIGO SUB PROG | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | INDICADOR |  |  | METAS |  | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | PROYECTADO | META EJECUTADA | META ALCANZADA | MPIO | OTROS | OTROS
13.3. | 13.3.1. | Identificar, priorizar y consolidar los censos de las de familias ubicadas en zonas de alto riesgo. | Formular un censo de familias ubicadas en zonas de alto riesgo | Un censo formulado | 0 | 1 | 20% | 20% |  |  |  | SE ESTA MANEJANDO EL CENO QUE SE A CONSOLIDAD O DESDE EL 2009 CON LAS DIFERENTES PERSONAS QUE FURON DAMNIFICADAS EN EL 2012
|  | Identificar, priorizar y consolidar los censos de las de familias que viven en pobreza y extrema pobreza. | Formular un censo de familias que viven en extrema pobreza | Un censo formulado | 0 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | SE TIENE EL CENSO POR PARTE DE RED UNIDOS, EL CUAL ESNTRARA EN OPERACIÓN EN EL 2013
|  | Construcción deviviendas para familias afectadas por ola invernal | Construcción de 29 viviendas | Número de viviendas construidas | 0 | 29 | 20% | 20% |  | 887400000 |  | SE INICIO CON EL PROCESO DE RECOLECCION DE INFORMACION Y DE INSUMOS POR PARTE DE LA EMPRESA OFERNTE CONFENALCO, SE ESSPERA QUE SE DE INICIO EN EL 2013
|  | Cofinanciación para construcción de viviendas para familias ubicadas en zona de alto riesgo (U.N.G.R.) | Construir 10 viviendas para familias ubicadas en zona de alto riesgo | Número defamilias beneficiadas | 0 | 10 | 0% | 0% | 40000000
|  | Cofinanciación para construcción de viviendas para familias que viven en extrema pobreza (Red Unidos) | Construir 10 viviendas para familias que viven en extrema pobreza | Número defamilias beneficiadas | 0 | 10 | 2 | 2 | 20000000 | 180000000 |  | SE CONTRUYERON PISOS EN DOS CASAS DE LA VEREDA GUETACO
|  | Mejoramiento de vivienda de familias que viven en extrema pobreza (banco de materiales) | Mejoramiento de 50 viviendas que viven en extrema pobreza | Número defamilias beneficiadas | 0 | 50 | 50% | 50% | 70000000 | 130000000 |  | SE REALIZARON SUMINISTROS CON EL FIN DE FAVORECER A LAS FAMILIAS MAS POBRES DEL MUNICIPIO
[9 empty] | 130000000 | 1197400000
|  | Elaborado por : | [6 empty] | Obras Publicas
|  | Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA | [6 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE
| 2.5.7.1.06 | VIVIENDA | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000
| 2.5.7.1.06.1 | Mejoramiento de Viviendas en la Cabecera Municipal, Corregimientos y Veredas del Municipio de Inzá | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000
| 2.5.7.3.06 | VIVIENDA | 40000000 | 90000000 | 0 | 90000000
| 2.5.7.3.06.1 | Programa de rehabilitación y mejoramiento de vivienda | 40000000 | 90000000 | 0 | 90000000

## SANEAMIENTO B
MUNICIPIO DE INZA
PLAN DE DESARROLLO "AHORA LE TOCA A LA GENTE"
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
VIGENCIA 2012
COMPONENTES |  |  | IDENTIFICACION PDM (COD.) | IDENTIFIC ACION COMPONENTES
EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO: |  |  | ARTICULO 17º | INFRAESTRUCTURA TERRITORIO Y GESTION DEL RIESGO POR LA ARMONIA Y SOSTENIBILIDAD PARA LA GENTE
SECTOR: |  |  | aRTICULO 18º | SECTOR AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVO SECTORIAL: |  |  |  | Desarrollar acciones que permitan la optimización del recurso hídrico, del adecuado tratamiento de los residuos sólidos y líquidos, de las buenas prácticas para la conservación del medio ambiente como fuente natural de los acueductos y bocatomas del municipio mediante políticas de concientización, capitación, optimización de la calidad del agua, para el uso racional de este importante sector generador de bienestar para el mejoramiento de la calidad de vida de la población urbana y rural.
PROGRAMAS: |  |  | 18.3. | CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE
SUBPROGRAMA |  |  | 18.3.2. | FORTALECIMIENTO DESARROLLO, COBERTURA Y CALIDAD DE LAS REDES Y SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL LA ZONA RURAL Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE INZA
|  |  | 18.3.4. | CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA RURAL Y CENTROS POBLADOS RURALES
|  |  | 18.3.5. | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE INZÁ
CODIGO PROG. | CODIGO SUB PROG | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | INDICADOR |  |  | METAS |  |  | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | PROYECTADO | META EJECUTADA | META ALCANZADA | COD. PPTO | MPIO | OTROS | OTROS
1.8.3. | 1.8.3.2. | CONSTRUCCION Y MEJOPRAMIENTO DE ACUEDUCTOS | Materiales para la Reconstrucción del 100% acueductos turmina, el Lago, La Palma, Birmania, Guanacas, Los Pinos y el Carmen | Reconstrucción de siete Acueductos | 70% | 100% | 90% | 92% | 2.5.3.04.2. | 26477709 |  |  | SE REALIZARON SUMINISTROS EN ALGUNOS ACUEDUCTOS Y LA COMUNIDAD FUE LA ENCARGADA DE REALIZAR LA MANO DE OBRA, EN ALGUNOS LUGARES SE CONTO CON LA ACCESORIA DE UN MAESTRO DE CONTRUCCION PARA LAS ADECUACIONES EN LOS ACUEDUCTOS
|  |  | Mejoramiento del acueducto de la cabecera municipal | Un acueducto mejorado | 70% | 90% | 90% | 88% | 2.5.3.04.1 2.5.3.04.2 | 281932073 |  |  | DEBIDO A LA CONDICIONES DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE INTERVINO, CON ESTA INTERVENCION SE ALCANZA A EL MEJORAMIENTO DEL 90% SUPLIENDO LAS NECESIDADES CON MAYOR AFECTACION EN LAS ESTRUCTURAS DEL MISMO
|  |  | Terminación Acueducto de Yarumal, El Socorro, Santa Teresa (sector Carpintería) y la Meseta | terminación de cuatro acueductos | 75% | 100% | 0% | 75% |  | 120418000 |  |  | DEBIDO A LOS PROCESOS DE LIQUIDACION, Y DE LICITACION, SE RETRASO LA CONTRATACION DEL MISMO DEJANDO PARA EJECUTAR EN EL 2013
|  |  | Acueducto la Palma | Un acueducto mejorado | 0% | 100% | 100% | 100% | 2.5.3.04.3 | 13942016
|  |  | Acueducto Turmina | Un acueducto mejorado | 0% | 100% | 100% | 100%
1.8.3. | 1.8.3.4. | Incrementar en un 20% los alcantarillados construidos en al zona rural del municipio de Inzá | Mantenimiento y reparación del sistema de alcantarillado de la cabecera municipal de Inzá | Un alcantarillado mejorado | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5.3.11.5.3 | 5000000 |  |  | ESTE ALCANTARILLADO PRESENTA DIFICULTADES DEBIDO A QUE EN MUCHOS SECTORES EL AGUA LLUVIA INGRESA AL ALCANTARILLADO ARRASTRANDO MATERIAL NO ORGANICO LO QUE HACE QUE SE PRESENTEN CONTINUOS TAPONAMIENTOS, ANUDADO A ESTO LAS CAMARAS DE INSPECCION TENIAN DENTRO DE LLAS LAS FORMALETAS DE TABLA LO CUAL OCACIONABA LOS CONTINUOS TAPONAMIENTOS
|  |  | Construcción canales recolectores de aguas lluvias y superficiales en el sector barrio el Sol del Corregimiento de Pedregal. | Un canal de recoplección de aguas lluvias construido | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5.3.06.1 | 98203457
|  |  | Reparación alcantarillado y construcción de la etapa 4a. En el barrio el Sol corregimiento de El Pedregal | Un alcantarillado construido | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5.3.06.1 | 32009618 |  |  | SE CONTRUYO ESTE TRAMO DE ALCANTARILLADO YA QUE ES UNO DE LOS QUE MAS PRESENTABA PROBLEMAS POR SU DETERIORO Y ANTIGÜEDAD
|  |  | Compra de materiales para la ampliación y reparación del alcantarillado vereda la Palmera | Un alcantarillado ampliado | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5.3.06.3 | 9122021
|  |  | Ampliación y mejoramiento de alcantarillados de la zona rural | Número de alcantarillados mejorados |  |  | 4 | 4 | 2.5.3.06.2. 2.5.3.06.3. 2.5.3.11.5.2 | 35877979
|  |  | Construcción alcantarillado vereda la Floresta Pedregal | Un alcantarillado construido | 0 | 1 |  |  | 2.5.3.11.5.1. 2.5.3.06.1. | 49786925 |  |  | SE REALIZO EL SUMINISTRO YA QUE LA COMUNIDAD COLABORARA CON LA EXCAVACION, SE ESPERA PARA EL 2013 REALIZAR UNA PRIMERA ETAPA
|  | Mejorar en un 50% el manejo de las aguas servidas | Construcción y mejoramiento de baterias sanitarias y pozos septicos | Número de baterias y pozos septicos mejorados |  | 0 | 0 | 0 | 2.5.3.07.1. 2.5.3.07.2 2.5.3.07.3. 2.5.3.11.2.1. | 80000000 |  |  | SE NECESITA ELABORAR UN SENSO
| 1.8.3.5. | mejorar las condiciones técnico – ambientales del relleno sanitario de la cabecera municipal |  |  |  |  | 8% | 8% | 2.5.3.02.4 | 69848064
822617862
Elaborado por :
|  | planeacion | [7 empty] | Obras Publicas
|  | Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE

## VIAS
MUNICIPIO DE INZA
PLAN DE DESARROLLO "AHORA LE TOCA A LA GENTE"
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
VIGENCIA 2012
COMPONENTES |  |  | IDENTIFICACION PDM (COD.) | IDENTIFIC ACION COMPONENTES
EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO:
SECTOR: |  |  | ARTICULO 19o. | VIAS Y TRANSPORTE
OBJETIVO SECTORIAL: |  |  | 19.1. | El objetivo general de este sector es mejorar la infraestructura vial para la integración del municipio con la región y con el país para contribuir al desarrollo integral de la gente.
PROGRAMAS: |  |  | 19.3. | VIAS Y TRANSPORTE POR LA INTEGRACIÓN, LA PROSPERIDAD Y LA PAZ PARA LA GENTE
SUBPROGRAMA |  |  | 19.3.1. | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS Y PUENTES
CODIGO PROG. | CODIGO SUB PROG | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | INDICADOR |  |  | METAS |  | RECURSOS |  |  | RESPONSABLE
|  |  |  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | PROYECTADO | META EJECUTADA | META ALCANZADA | MPIO. | OTROS | OTROS
19.3. | 19.3.1. | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MPIO. | Mantenimiento de 16 Kms. Vía Belen San Antonio Crucero Puerto Valencia | Número de kms mejorados | 0 | 16 | 90% | 90% | 308000000
|  |  | Mantenimiento de 5,3 Kms de la vía Pedregal La Palmera Crucero de Viborá | Número de kms mejorados | 0 | 5.3 | 90% | 90%
|  | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS | Construcción y mejoramiento de las calles del centro poblado de la Vereda La Milagrosa | Número de Kms construidos | 0 | 0.8 | 100% | 100%
|  |  | Construcción y mejoramiento de las calles del centro poblado Villa delprado de la Vereda La Milagrosa | Número de Kms construidos | 0 | 0.5 | 100% | 100%
|  |  | Mejoramiento Centro poblado Segovia finca Argentina | Número de km mejorados | 0 | 0.4 | 100% | 100%
|  | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO | Mejoramiento de puntos críticos Vía Guanacas Tierras blancas | Número de km mejorados |  | 1 | 1 | 1
|  | Gestion para mejoramiento de las vias dptles y nacionales | Mejoramiento de 20 Km de la vía San Andrés Calderas | Número de Kms mejorados | 0 | 20 | 10% | 10%
|  | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS | Mejoramiento del puente Santa Teresa San Pedro | Mejorar el puente sobre el rio Negro vía Santa Teresa San Pedro |  |  | 100% | 100%
|  |  | Mejoramiento del puente el Rincón San José | Mejorar el puente sobre el rio Negro vía El Rincón San José | 0 | 1 | 100% | 100%
|  |  | Construcción de una alcantarilla cruce Viborá San Francisco | N{umero de alcantarillas construidas | 0 | 1 | 100% | 100%
|  | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO | Mejoramiento de la Vía San Andrés Santa Rosa | Número de Kms mejorados | 0 | 8 | 100% | 100%
|  | SEGURIDAD VIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | Construcción de reductores de velocidad en la cabecera Municipal | Número de reductores construidos | 0 | 5 | 5 | 5
|  |  | Construcción de gaviones en Guanacas | Número de gaviones construidos | 0 | 57 | 57 | 57
|  |  | Construcción de alcantarilla vía Guanacas Tierras Blancas | Número de alcantarillas construidas | 0 | 1 | 1 | 1
|  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTIURA VIAL DEL MUNICIPIO | Alquiler de motoniveladora para mejoramiento de vías terciarias del municipio | Una motoniveladora | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Gestionar el mantenimiento de vías departamentales y nacionales. | Mantenimiento de la Vía San Francisco Pedregal (Dptal) | Número de Kms |  |  | 60% | 60% |  |  | Dpto.
|  |  | Mantenimiento de la vía Inzá Turmina Pedregal juntas (Nal) |  |  |  | 60% | 60% |  |  | INVIAS
|  |  | Mantenimiento de la vía Tumbichucue a Lame | Número de Kms |  |  | 0 | 0 |  |  | N.K.
Elaborado por :
|  | planeacion | [6 empty] | bras Publicas
|  | Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA | [7 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE
| 2.5.7.1.11.1 | VIAS ALCANTARILLAS EN LA VIA CRUCERO VIBORA – VIBORA PEDREGAL | ($4.054.000 | 4887494
VOLADURA DE PIEDRA EN LA VIA DE ACCESO A LAS VEREDAS DE COSCURO LA MILAGROSA YAQUIVA Y EL HATO AFECTADAS POR DERRUMBES PROVOCADOS POR LA OLA INVERNAL QUE AZOTA LA REGION
| 2.5.7.1.11 | TRANSPORTE - VIAS URBANAS Y RURALES | 128000000 | 308000000 | 98966360 | 209033640
| 2.5.7.1.11.1 | Mantenimiento, mejoramiento y Adecuación de las Vias del Municipio de Inzá | 40000000 | 40000000 | 18666360 | 21333640 |  |  | 14612360 |  |  | 4887494
| 2.5.7.1.11.2 | Pago del Personal operativo encargado del Mantenimiento | 88000000 | 88000000 | 80300000 | 7700000 |  |  |  |  | 4887494 | 9724866
| 2.5.7.1.11.3 | Adquisición de una Mononiveladora con destino al Mantenimiento de Vias Terciarias del Municipio de I | 0 | 180000000 | 0 | 180000000 |  |  | 18666360 |  | 19499854
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE INZA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL |  |  | 9724866 | 2.5.7.1.11.1
| 2.5.7.3.09 | TRANSPORTE | 222848616 | 327973966 | 179996780 | 147977186
| 2.5.7.3.09.1 | Mantenimiento y Reparación del parque Automotor del Municipio | 70000000 | 70000000 | 69999980 | 20
| 2.5.7.3.09.2 | Combustible para el Parque Automotor del Municipìo | 152848616 | 257973966 | 109996800 | 147977166

## ELECTRIF
MUNICIPIO DE INZA
PLAN DE DESARROLLO "AHORA LE TOCA A LA GENTE"
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
VIGENCIA 2012
COMPONENTES |  |  | IDENTIFICACION PDM (COD.) | IDENTIFIC ACION COMPONENTES
EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO:
SECTOR: |  |  | ARTICUL 20º. | ARTICUL 20º. SECTOR ELECTRIFICACION
OBJETIVO SECTORIAL: |  |  |  | Llevar a todo el municipio de Inzá el servicio de energía eléctrica para mejorar el nivel de la calidad de vida de la población. Mejorar la calidad del servicio de energía domiciliario y alumbrado público
PROGRAMAS: |  |  | 20.3. | INZA CONECTADO AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ELECTRICO CON CALIDAD
SUBPROGRAMA |  |  | 20.3.1. | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACION PARA LA GENTE
CODIGO PROG. | CODIGO SUB PROG | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | INDICADOR |  |  | METAS |  | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | PROYECTADO | META EJECUTADA | META ALCANZADA | MPIO | OTROS | OTROS
20.3. | 20.3.1. | Ampliación cobertura del servicio de energía en el municipio de Inzá para llegar al 100% | Ampliar la cobertura al 100% | Número de familias | 95% | 100% | 65% | 96% | 115000000
|  | Mantenimiento de redes eléctricas y alumbrado público en el 100% |  |  | 0 | 30% | 25% | 25% | 17000000
|  | Alumbrado público | Amplicion y mantenimiento alumbrado publico cabecera | Familias beneficiarias | 85% | 95% | 80% | 94% | 37362027
169362027
Elaborado por :
|  | planeacion | [6 empty] | bras Publicas
|  | Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA | [7 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE
| 2.5.7.1.05 | ENERGIA ELECTRICA | 84000000 | 99362027 | 0 | 99362027
| 2.5.7.1.05.1 | Construcción, extensión de Redes eléctricas o sistemas energéticos alternativos en la Cabecera Munic | 70000000 | 70000000 | 0 | 70000000
| 2.5.7.1.05.2 | Mantenimiento, extensión de Redes eléctricas o sistemas energéticos alternativos en la Cabecera Muni | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000
| 2.5.7.1.05.3 | Mantenimiento Alumbrado Público | 7000000 | 22362027 | 0 | 22362027
| 2.5.7.2.2 | ELECTRIFICACION | 30000000 | 30000000 | 3000000 | 27000000
| 2.5.7.2.2.1 | Construcción, extensión de Redes eléctricas o sistemas energéticos alternativos en la Cabecera Munic | 30000000 | 30000000 | 3000000 | 27000000
| 2.5.7.3.05 | ENERGIA ELECTRICA | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000
| 2.5.7.3.05.1 | Construcción, extensión de Redes eléctricas o sistemas energéticos alternativos en la Cabecera Munic | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000
| 2.5.7.3.05.2 | Mantenimiento, extensión de Redes eléctricas o sistemas energéticos alternativos en la Cabecera Muni | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  | 169362027
| 2.5.7.3.05.3 | Mantenimiento Alumbrado Público | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000

## INF. MUNICIPIO
MUNICIPIO DE INZA
PLAN DE DESARROLLO "AHORA LE TOCA A LA GENTE"
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
VIGENCIA 2012
COMPONENTES |  |  | IDENTIFICACION PDM (COD.) | IDENTIFIC ACION COMPONENTES
EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO:
SECTOR: |  |  | ARTICULO 21º | EQUIPAMENTO MUNICIPAL Y ESPACIO PÚBLICO
OBJETIVO SECTORIAL: |  |  |  | Garantizar a la población del municipio una adecuada atención, comodidad y bienestar mediante la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura del municipio y recuperación espacios públicos como parques y plazoletas en todo el municipio, y corredores o andenes en la cabecera municipal y centros poblados. Mejorar las condiciones de accesibilidad a los espacios públicos y establecimientos públicos pensando en la población en situación de discapacidad y en los adultos mayores
PROGRAMAS: |  |  | 21.3. | INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMENTO Y ESPACIOS PARA LA GENTE
SUBPROGRAMA |  |  | 21.3.1. | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DOTACION DE EQUIPOS
|  |  | 21.3.2. | ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CODIGO PROG. | CODIGO SUB PROG | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | INDICADOR |  |  | METAS |  | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | PROYECTADO | META EJECUTADA | META ALCANZADA | MPIO. | OTROS | OTROS
21.3. | 21.3.1. | Ampliar y mejorar la infraestructura del edificio de la alcaldía municipal especialmente los corredores y gradas para facilitar el acceso a los adultos mayores y la población en situación de discapacidad | mejoramiento de las instalaciones de la alcaldía municipal | centro Administrativo municipal mejorado | 20% | 40% | 40% | 40% | 90709598
|  |  | Mejoramiento y embellecimiento de la casa de justicia | Casa de justicia mejorada | 50% | 100% | 100% | 100% | 13500000
|  |  | Suministro e instalaciones de divisiones modulares en la oficina de tesorería | Una oficina mejorada | 0% | 100% | 100% | 100% | 15790402
|  | Terminar la construcción de la galería municipal de Inzá y Pedregal | Terminar la construcción de dos galerías | Dos galerias terminadas | 75% | 100% | 0 | 0 | 130000000 | 200000000
|  | Centros de capacitación no formal para la gente | Centro de capacitación San Rafael | Un salon | 0% | 100% | 100% | 100% | 10000000 |  | 10000000
|  |  | Centro de capacitación San Miguel | Un salon | 0% | 100% | 0% | 0% | 10000000 |  | 10000000
|  |  | Centro de capacitacion no formal Rio Negro | Cubierta y pisos primarios | 50% | 80% | 0% | 0% | 10000000 |  | 8000000
|  | Mejoramiento mataderos municipales | Matadero municipal de la cabecera |  |  |  | 0% | 0% | 10000000 | 20000000
290000000
Elaborado por :
|  | Planeación | [6 empty] | Obras Publicas
|  | Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA | [6 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE
TERMINACION Y ADECUACION DE LA CASA DE PASO BARRIO SANTADER DE LA CABECERA MUNICIPAL DE INZA CAUCA |  |  | 1185900
REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EL BARRIO SANTANDER DE LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2583150
| 2.5.7.1.04 | EQUIPAMENTO MUNICIPAL | 110000000 | 240000000 | 29166708 | 210833292
| 2.5.7.1.04.1 | Construcción, ampliación y mantenimiento de mataderos | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000
| 2.5.7.1.04.2 | Construcción de Escenarios y Edificaciones del Municipio de Inzá | 90000000 | 90000000 | 19166708 | 70833292
| 2.5.7.1.04.3 | Mantenimiento de Escenarios y Edificaciones del Municipio de Inzá | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 |  |  | 100000000
| 2.5.7.1.04.4 | Construcción Segunda Fase Galeria Municipal de Inzá | 0 | 70000000 | 0 | 70000000
| 2.5.7.1.04.5 | Cosntrucción de la Galeria en el Corregimiento de El Pedregal Municipio de Inzá | 0 | 60000000 | 0 | 60000000
| 2.5.7.3.04 | EQUIPAMENTO MUNICIPAL | 50000000 | 50000000 | 0 | 50000000
| 2.5.7.3.04.1 | Construcción, ampliacion y manteniminto de Escenarios y Edificaciones del Municipio de Inzá Cauca | 50000000 | 50000000 | 0 | 50000000
|  |  |  | 290000000 | 29166708 | 260833292
130000000
|  |  |  | 0 | 159166708 | 130833292

## desarrollo institucional
MUNICIPIO DE INZA
PLAN DE DESARROLLO "AHORA LE TOCA A LA GENTE"
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2012
COMPONENTES |  |  | IDENTIFICACION PDM (COD.) | IDENTIFIC ACION COMPONENTES
EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO: |  |  | ARTICULO 26º | EJE ESTRATEGICO: GOBERNABILIDAD, PARTICIPACION, SEGURIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECTOR: |  |  | ARTICULO 29º | GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO PARA LA GENTE
OBJETIVO SECTORIAL: |  |  | 29.1. | Adecuar y reorganizar la estructura pública municipal a las demandas de los procesos de descentralización y articulación institucional regional y nacional, fortaleciendo la planificación institucional y la provisión, sostenibilidad y viabilidad financiera y la prestación de servicios con calidad.
PROGRAMAS: |  |  | 29.2. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA |  |  | 29.2.1. | CAPACIDAD INSTITUCIONAL
|  |  | 29.2.3. | MEJORAMIENTO DE PROCESOS (Control Interno y calidad)
CODIGO PROG. | CODIGO SUB PROG | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | INDICADOR |  |  | META |  | RECURSOS |  |  | RESPONSABLE
|  |  |  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | PROYECTADO | META EJECUTADA | META ALCANZADA | MPIO | OTROS | OTROS
29.2. |  | Coordinar y formular el Plan de Desarrollo Municipal | Un Plan de Desarrollo formuladon y aprobado | Un documento Plan | 0% | 100% | 100% | 100% | 21000000 |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
|  | Coordinar la formulación de los planes de acción | Los planes de todas las dependencias de la alcaldía formulados | Un plan Formulado | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | Actualizar de manera permanente la base del SISBEN | la base municipal del SISBEN actualizada permanentemente | Una base actualizada | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Atención oportuna a los usuarios del SISBEN | Atender al 100% de los usuarios | Número de usuarios atendidos | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Expedir las licencias de construción | Expedir licencias a todas las construcciones que se inicien | Número de licencias expedidas |  | 100% | 100% | 100%
|  | Control del espacio público | Hacer 5 campañas para el buen uso del espacio público | Número de campañas realizadas | 0 | 5 | 2 | 2
|  | Gestionar la formulación del Esquema de Ordenamiento territorial | Gestión Departamental y Nacional para buscar la cofinanciación del E.O.T. | Número de gestiones realizadas | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Coordinar la formulación de Plan Municipal para la Gestión del Riesgo | Un Plan para la G.R. formulado | Un plan Formulado | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Coordinar la formulación del Plan Decenal de Salud Municipal | Un Plan de salud formulado | Un plan Formulado | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Implementar un banco de datos del municipio | Un banco de información estadística implementado | Un banco de información | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Desarrollar la interventoría de todas las obras de infraestructura y de planificación que se desarrollan en el municipio | Interventoría del 100% de las obras de infraestructura y de planificación realizadas | Número de interventoría programadas sobre interventorias practicadas | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | Implementar el banco de proyecto municipal | Un BPIM implementado | Un banco implementado | 0 | 1 | 70% | 70%
|  | Desarrollar procesos de capacitación para los funcionarios y comunidad en formulación de proyectos | Capacitar a 30% de los secretarios y jefes de dependencia de la administración municipal y al 30% de los representantes de las JAC | Número de funcionarios y comuneros capacitados | 0% | 30% | 30% | 30%
|  | Coordinar la formulación del presupuesto municipal para vigencia 2013 | Formular un presupuesto municipal vigencia 2012 | Un presupuesto formulado | 0 | 1 | 1 | 1
Elaborado por :
Obras Publicas
|  | Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA | [6 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE