## Hoja1
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2013
DEPORTE Y CULTURA
Objetivos | Metas | Indicador |  |  | Actividades | Indicadores de geastión | Responsable | Fecha de terminación de la actividad | Recursos
|  | Nombre | Línea de base | Valor esperado para la vigencia |  |  |  |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto | Total
Vinculacion de los jovenes de los centros educativos de nuestro municipio tanto urbano como rural | 100% | juegos intercolegiados e inter escolares 2013 |  | $ 3,000,000,00 | Realizacion de los Juegos Intercolegiados e Inter escolares con la vinculacion de los niños, niñas y jovenes de los centros educativos de nuestro municipio en Deportes de conjunto como Futbol, Baloncesto, Microfutbol e individuales como atletismo, natacion etc. |  | Juan Carlos Cespedes y Licenciados de Educacion Fisica de las Institucines educativas e Indeportes Tolima | 01-03-2013 al 30-04-2013 | Impuestos al cigarrillo- tabaco | 1 | 3,000,000,00 | 3,000,000,00
Participacion de los niños, niñas jovenes y adulto mayor | 75% | Primeros juegos Interveradales y de Barrios del municipio |  | 15,000,000,00 | Organizar y realizar los primeros juegos interveredales y de los Barrios del Municipio en todas las categorias femenina y masculina en todas disciplinas como Futbol, baloncesto,Microfutbol, Voleybol, tejo, Atletismo,tenis de mesa etc. |  | Juan Carlos Cespedes y los Coordinadores deportes de las veredas y los Barrios y la Vinculacion de la Policia Nacional. | 01-03-2013 al 30-06-2013 | recursos propios | 1 | 15,000,000, | 15,000,000,
Vinculacion de las Empresas de Nuestro municipio | 100% | Campeonato Inter empresas de Baloncesto y microfutbol Mixto. |  | $ 1,000,000,00 | Vincular a todas las empresas de nuestro municipio a practicar deportes en horas nocturnas en la villa deportiva. |  | Juan Carlos Cespedes | 01-04-2013 al 30-05-2013 | recursos propios | 1 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00
Reconocimiento deportivo a nuestro municipio | 100% | Valida Departamental de Motovelocidad saldaña 2013 |  | 11,000,000,00 | Valida de Motovelocidad con la participacion de pilotos nacionales expertos |  | Alcaldia Municipal y Liga de motociclismo del tolima | 2013-09-15 | vinculacion empresa privada y mediante un proyecto | 1 | 11,000,000,0 | 11,000,000,0
Nombrar Un Instructor Deportivo licenciado | 100% | Escuela de Formacion Deportiva Pibe Saldañuno |  | 25,000,000,00 | Dotar con implementacion deportiva a la escuela de formacion para poder brindarle a los niños, niñas y jovenes de nuestro municipio los elementos necesarios para la practica del deporte. |  | Juan Carlos Cespedes e Instructor | 01-02-2013 al 31-12-2013 | S.G. P | 1 | 25,000,000,0 | 25,000,000,0
Mejoramiento a escenarios deportivas | 80% | Escenarios Deportivas en Buenas condiciones |  | 20,000,000,00 | Organización de varios eventos deportivos en las veredas y barrios donde tengan cancha para tener todo el tiempo ocupados a nuestros jovenes |  | Juan Carlos Cespedes | 2013-03-01 | S. G. P | 1 | 20,000,000, | 20,000,000,0
Ocupacion del tiempo libre | 75% | Vacaciones recreativas |  | 3,000,000,00 | Ocupar a los jovenes de nuestro municipio en las vacaciones de Mitad de año, la semana de receso de Octubre y a fin de año. |  | Juan Carlos Cespedes, Comisaria, Biblioteca, Educacion, Psicologia y Policia Nacional y Salud. | 01-06-2013,05-10-2013 y 15-11-2013 | recursos propios | 1 | 3,000,000,00 | 3,000,000,00
Participacion regional | 100% | Campeonato de futbol categoria libre InterMunicipal |  | 10,000,000,00 | realizacion en el segundo semestre del año de un campeonato de futbol categoria libre con la participacion de municipios vecinos como Ortega, Guamo. San Luis, Natagaima, Coyaima,Dolores,Prado, Purificacion, Espinal y Saldaña. |  | Alcaldia Municipal | 01-08-2013 al 30-11-2013 | recursos propios | 1 | 10,000,00,0 | 10,0000,00,0
resaltar fechas tradicionales | 90% | Celebracion fechas en nuestro municipio |  | 12,000,000,00 | celebrar fechas importantes como Dia de la Mujer, dia de la Madre, dia de la Secretaria,dia del Niño |  | Alcaldia Municipal | 01-03-2013 al 30-05-2013 | recursos propios | 1 | 12,000,000,0 | 12,000,000,0
Fortalecer Grupos Flocloricos de nuestro municipio | 95% | Escuela de Musica, Grupo Tradicional, Danzas,Teatro |  | 35,000,000,00 | Dotar con Instrumentos a los grupos Musicales,Trajes al grupo de Danzas |  | Juan Carlos Cespedes, Carlos Leal, Fabio Morales Y carlos Diaz | 02-01-2013 AL 31-12-2013 | S. G. P. | 1 | 35,000,000,0 | 35,000,000,0
Exsaltacion de nuestro municipio en eventos culturales | 80% | Participacion en eventos culturales de nuestro departamento |  | 15,000,000,00 | Participar en festividades como el San Juan, san Pedro en los unicipios que lo celebran como Natagaima, Ibague, Espinal |  | Comité de reinas de nuestro municipio | 01-06-2013 al 31-07-2013 | recursos propios | 1 | 15,000,000,0 | 15,000,000,0
Casa de la Cultura | 100% | Construcion casa de la cultura de saldaña |  |  |  |  | Planeacion Municipal | 01-02-2013 al 31-12-2013
Resaltar los valores culturales | 100% | Semana Cultural |  | 10,000,000,0 | Participacion maxiva de la comunidad involucrando al sector educativo extendiendo invitacion a grupos folcloricos nacionales y de nuestros municipios aledaños |  | Alcaldia Municipal | 10-08-2013 al15-08-2013 | recursos propios | 1 | 10,000,000,0 | 10,000,000,0
Beneficiar a la comunidad de saldaña | 90% | Tarima Municipal |  | 15,000,000,0 | Con la compra de la tarima municipal de beneficiaran todos para la relizacion de eventos en los cuales se necesitaba la tarima |  | Alcaldia Municipal | 02-01-2013 AL 31-12-2013 | recursos propios | 1899-12-31 | 15,000,000,0 | 15,000,000,0
Beneficiar a la comunidad de saldaña | 100% | Biblioteca Municipal |  |  | beneficia a toda la comunidad en general y fomenta en los jovenes y adultoa el interes por la lectura e investigacion ya que cuenta con computadores para tal fin |  | Alcaldia Municipàl | 01-02-2013 en adelante