## PLAN ACCION-PLANEACION-2012
DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA PLAN DE DESARROLLO "POR UN ALCALDIA SOLIDARIA " PLAN DE ACCION 2012 Dependencia: PLANEACION
SUBPROGRAMA | OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA | META DEL SUBPROGRAMA | INDICADOR DEL SUBPROGRAMA | PROYECTO | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR DEL PROYECTO | RECURSOS Y FUENTES |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | RP | SGP | DPTO | OTROS
Mantener en buen estado la infraestructura física de los establecimientos educativos y bibliotecas públicas del municipio para brindar condiciones adecuadas en la transmisión y aprendizaje del conocimiento.
EJE | SOLIDARIOS EN LO SOCIAL | [16 empty] | 100%
SECTOR | EDUCACION
PROGRAMA | SOLIDARIOS CON LA COBERTURA LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA | Solidarios con el mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio
Solidarios con el mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio | Mantener en buen estado la infraestructura física de los establecimientos educativos y bibliotecas públicas del municipio para brindar condiciones adecuadas en la transmisión y aprendizaje del conocimiento. | 6 contratos | No. De contratos firmados y en ejecución | mejoramiento de la infraestructura y de las sedes educativas del municipio. | 2 sedes educativas con su infraestructura mejorada | Visitas | numero de sedes mejoradas | 0 | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
[6 empty] | Identificacion de requerimientos |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Diseños |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Presupuestos |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Socializacion |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Contratacion |  | 0 | 320000000 |  |  | 320000000
EJE | EJE SOLIDARIOS EN LO SOCIAL | [16 empty] | 100%
SECTOR | EDUCACION
PROGRAMA | SOLIDARIOS CON LA COBERTURA LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA | CONTRIBUIR E IMPLEMENTAR LOS AÑOS DE PROMEDIO DE EDUCACION Y REDUCIR LAS TASAS DE REPETICION Y DESERCION
Solidarios con la dotación de la infraestructura educativa del municipio | Dotar de infraestructura educativa al municipio para el mejoramiento de la calidad de la educación. | Aumento a 150 m2 de aula disponible | No de metros die aula disponibles | Construcción y ampliación de las instituciones y centros educativos oficiales existentes. | 3 aulas construidas | Identificacion de requerimientos | Numero de aulas construidas. |  | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
[6 empty] | Diseños |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Presupuestos |  |  | 0 |  |  | 0
EJE | SOLIDARIOS CON EL DESARROLLO ECONOMICO | [16 empty] | 100%
SECTOR | AGROPECUARIO
PROGRAMA | SOLIDARIOS CON PROMOCCION Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
OBJETIVO DEL PROGRAMA | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
Solidarios Con Fortalecimiento Del Sector Agropecuario | Dotar a los campesinos de las herramientas técnicas administrativas y financieras para incrementar la producción agropecuaria | 3 programas implementados de Asistencia técnica y Capacitación en procesos de producción articulados con el Ministerio de Agricultura, Sena, Universidad Nacional, organizaciones y otros. | No. De eventos realizados | Asistencia técnica y capacitacion | 2 eventos de capacitacion y asistencia tecnica realizados | Identificacion la necesidad de capacitacion. | Numero de eventos realizados. |  | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
[6 empty] | Planeacion del evento. |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Vinculacion de personal . |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Convocatoria. |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Ejecucion. Evaluacion |  |  | 2000000 |  |  | 2000000
EJE | SOLIDARIOS CON EL DESARROLLO ECONOMICO | [16 empty] | 100%
SECTOR | AGROPECUARIO
PROGRAMA | SOLIDARIOS CON LA CONTRIBUCION A LA REDUCCION DE LA POBREZA CAMPESINA Y URBANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA | Implementar estrategias que conlleven a mejorar los niveles de ingresos urbanos y campesinos del Municipio.
Mejoramiento De Ingresos A La Población Campesina Y Urbana. | Beneficiar a la población campesina con los programas de mejoramiento de los ingresos | 120 unidades suministradas de especies porcicolas entregadas a familias vulnerables del Municipio | No. De unidades entregadsa | creacion de una unidad porcicola | 10 crias entregadas | Socializacion. | Numero de familias con crias porcicolas |  | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
[6 empty] | Capacitacion |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | contratacion |  |  | 7200000 |  |  | 7200000
[6 empty] | seguimiento |  |  | 0 |  |  | 0
EJE | SOLIDARIOS CON EL DESARROLLO ECONOMICO | [16 empty] | 100%
SECTOR | AGROPECUARIO
PROGRAMA | Solidarios con la Gestión para la recuperación de tierras para la producción agropecuaria para los Pueblos Negros y Afrodescendientes legalizados en el municipio.
OBJETIVO DEL PROGRAMA | Recuperar y adjudicar las tierras a través de una política pública que permita la adjudicación de las mismas a los Consejos y Organizaciones Comunitarias legalmente constituidas en el Municipio de Puerto Tejada Cauca. | [7 empty] | 0
Solidarios Con la Recuperación Y Compra De Terrenos Para La Producción Agropecuaria | Gestionar la recuperación y adjudicación de 12 hectáreas a través de los Organismos locales y nacionales y titularlas a los concejos existentes en el municipio. | 12 hectáreas recuperadas y adjudicadas | No. De hectareas recuperadas | Recuperación de tierras para la Agricultura | 3 hectareas recuperadas | Identificar las zonas donde estan ubicados los terrenos. | No. De hectareas recuperadas. |  | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
[6 empty] | Informar al Alcadia para Adelantar procesos |  |  | 0 |  |  | 0
EJE | SOLIDARIOS CON EL DESARROLLO ECONOMICO | [16 empty] | 100%
SECTOR | EMPLEO
PROGRAMA | SOLIDARIOS CON LA REDUCCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO
OBJETIVO DEL PROGRAMA | CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO Y GENERAR INICIATIVAS DE EMPLEO
Solidarios Con Ingreso , Empleo Y Emprendimiento | Mejorar las capacidades laborales y empresariales de la población | Formar en competencias laborales y empresariales a 400 habitantes de la población | No. De habitantes formados | Capacitación en competencias laborales y formación Empresarial | 50 habitantes capacitados | Identificacion la necesidad de capacitacion. | Numero de habitantes capacitados |  | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
[6 empty] | Planeacion del evento. |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Vinculacion de personal para taller. |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Convocatoria. |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Ejecucion. Evaluacion |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Diez Proyectos productivos creados, funcionando y generando empleo | Numero de proyectos productivos funcionando | Creación de proyectos productivos | 2 proyectos productivos en funcionamiento | Identificar idea. | Numero de proyectos productivos en funcionamiento |  | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | Estudio viabilizacion. |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Plan de negocio. |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Diez Proyectos productivos creados, funcionando y generando empleo | número de proyectos productivos funcionando | Capacitacion para Fortalecimiento de unidades productivas | Tres eventos de Capacitacion de lineas a forlecer. | Actualizar sectorial de Base de datos | Numero eventos de capacitacion |  | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 80%
[6 empty] | Identificar necesidades de acompañamiento a unidades |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Priorizar la necesidades. |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Capacitacion |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diez Proyectos productivos creados, funcionando y generando empleo | número de proyectos productivos funcionando | Estudios de Creacion de Fondo rotatorio de fortalecimiento Microempresarial. | Un estudio previos para creacion de fondo | Estudios para creacion de fondo | Numero de estudios realizados |  | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 70%
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 500 negocios establecidos Fortalecidos dinamizados, mejorados y legalizados de los pequeños y medianos existentes en el Municipio en el cuatrienio | No. De negocios establecidos fortalecidos y dinamizados | fortalecimiento empresarial | 20 negocios fortalecidos | Estudios | Número de negocios fortalecidos |  | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 50%
[6 empty] | Convocatorias |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Presentacion de solicitudes de credito |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
0
EJE | SOLIDARIOS CON EL DESARROLLO FISICO TERRITORIAL | [16 empty] | 100%
SECTOR | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA SOLIDARIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA | dinamizar la construccion de nuevas obras de infraestructura que permitan ampliar los servicios a la comunidad
Solidarios Con Articulación Institucional | Mejorar la disponibilidad del equipamiento municipal, articulando el municipio a los proyectos de orden nacional y regional. | Mejorar la infraestructura municipal durante el periodo de gobierno |  | Adecuacion de la plaza de mercado | 100% de la plaza de mercado adecuada | identificacion de necesidades, estudios previos, contratacion | porcentaje de la plaza reestructurada y adecuada | 100´000´000 | 20000000 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
|  |  |  | Adecuaciones locativas y reestructuración administrativa del Centro Transitorio para menores infractores en el municipio | un centro transitorio mejorado y adecuado | Visitas | numero de centros recuperados y adecuados |  | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | Estudios previos |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Presupuesto |  |  | 0 |  |  | 0
EJE | EJE SOLIDARIOS EN LO SOCIAL | [16 empty] | 100%
SECTOR | SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA | EFICIENTE CON SUS SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA | GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
Vigilando Y Controlando La Óptima Prestación De Los Servicios Públicos A La Comunidad | Garantizar la prestación de los servicios públicos con buena calidad, frecuencia y permanencia. | Gestionar la Repotencializacion del alumbrado publico |  | segimiento al contrato de repotencializacion del alumbrado publico | 1 contrato con seguimiento | visitas | numero de contratos con seguimientos |  | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
[6 empty] | informes |  |  | 0 |  |  | 0
Otorgar Subsidios A Los Usuarios De Los Servicios Públicos | Garantizar la entrega de subsidios a los estratos 1, 2, y 3 para aliviar los costos de las facturas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, mejorando su calidad de vida. | Subsidio de alcantarillado, aseo y agua potable para el estrato 1 el 50%, estrato 2 el 35% y estrato 3 el 15% |  | Subsidiar a los usuarios de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 |  | convenio con las entidades prestadora de servicios publicos |  |  | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | informes |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | facturas |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | actas |  |  | 0 |  |  | 0
EJE | SOLIDARIOS CON EL DESARROLLO FISICO TERRITORIAL | [16 empty] | 100%
SECTOR | MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA | SOLIDARIOS CON EL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO DEL PROGRAMA | PROPORCIONAR A LA COMUNIDAD UN DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Construyendo Un Municipio Verde | Fomentar la conservación, recuperación, mejoramiento y uso adecuado de nuestra diversidad a través de procesos participativos y de esfuerzos locales y regionales | Aumentar en un 10% el número de ejecución para saneamiento por vertimiento de liquido |  | seguimiento al estado del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | un plan de saneamiento terminado | revision de la situacion actual | numero de plan |  | 10000000 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
0
0
|  | 50% de aplicación y/o ejecución del PGIRS |  | Implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del PGIRS por parte del Municipio |  | revision de la situacion actual |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 80%
[9 empty] | 0 |  |  | 0
|  | fortalecer la oficina de medio ambiente |  | fortalecimiento y puesta en marcha de la oficina del medio ambiente | una oficina fortalecida y abierta | revision de la situacion actual, juridica y funcional | numero de oficinas fortalecidas y abierta |  | 5000000 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 70%
0
0
EJE | SOLIDARIOS CON EL DESARROLLO FISICO TERRITORIAL | [16 empty] | 90%
SECTOR | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
PROGRAMA | PUERTO TEJADA ACTIVA EN LA GESTION DEL RIESGO
OBJETIVO DEL PROGRAMA | PREVENIR Y MITIGAR DESASTRES
Protección Y Contingencia Del Riesgo. | Implementación de accionespara mitigación de riesgos en zonasvulnerables del municipio. |  |  | actualizacion del plan de gestion de riesgo del municipio | un plan actulizado | actualizacion del plan | numero de planes actualizados |  | 0 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
0
0
0
0
|  |  |  | preinversion del proyecto de construccion de muros | preinversion realizada |  | numero de preinversiones realizadas |  | 15000000 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 80%
[6 empty] | estudios | [5 empty] | 0
[6 empty] | diseños | [5 empty] | 0
0
0
|  | Se atenderán el 5% de las Áreas afectadasdel municipio. En convenio con la CRC |  | Construcción de dique y/ó muro de protección en áreas urbanas y rurales en los ríos |  | mitigacion de laderas de los rios palo y paila |  |  | 50000000 |  |  | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 100%
0
0
0
0
|  |  |  | educacion ambiental |  | demarcacion de algunos arboles del municipio | capacitaciones realizadas |  | 10000000 | [8 empty] | 100%
EJE | SOLIDARIOS CON LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | [16 empty] | 80%
SECTOR | AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
PROGRAMA | AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA | Fortalecer labores tendientes para garantizar la conexión de acueducto y alcantarillado a todas las viviendas ubicadas en el sector urbano y rural del Municipio
|  |  |  | Reposición redes de acueducto |  | estudios y presupuesto |  |  | 100000000
[6 empty] | Seguimiento |  |  | 0
Gestión Agua Integrada | Mejorar en un 20% la infraestructura física para los sistemas de agua y saneamiento logrando una prestación de servicios eficiente, con calidad y satisfacción para los usuarios. |  |  | Reposición redes de alcantarillado | 200 metros de redes repuestos. | Contratación | No.de metros de redes repuestas |  | 80.000.000 |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | Seguimiento |  |  | 0 | [9 empty] | 280
[14 empty] | eficacia |  |  |  | 91%

## Hoja1
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
PLAN DE DESARROLLO :
"POR UN ALCALDIA SOLIDARIA"
PLAN DE ACCION 2012
Dependencia: PLANEACION
PROGRAMACIÓN ANUAL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
PLAN DE DESARROLLO :
"POR UN ALCALDIA SOLIDARIA"
PLAN DE ACCION 2012
Dependencia: PLANEACION