## Plan de Acción 2009
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestrutura y ambiente
OBGETIVO GENERAL:: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio
MACRO INDICADORES DE RESULTADOS: |  |  | Incrementar la pavimentacion de vias
OBGETIVO ESPECIFICO:: |  |  | Mejorar el Sistema y normatividad en materia de tránsito y transporte terrestre en el Municipio de Buenaventura
ESTRATEGIA: |  |  | Mejoramiento del Sistema de Control de tráfico
SECTOR: |  |  | Tránsito y transporte
PROGRAMA: |  |  | Menos acidente cuide su vida
META DE RESULTADO: |  |  | A Diciembre 31 de 2011 se ha disminuido en un 30% el indice de accidentalidad en el municipio
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| Semaforizaciòn | A diciembre 31 de 2011 se han sostenido en buen estado 19 semáforos de la zona urbana de Buenaventura | Número de semáforos recuperados y sostenidos en buen estado | 19 | 19 | Mantenimiento de Equipos vehiculares a los diferentes semáforos de la zona urbana de Buenaventura | Sostener en buen estado los 19 semáforos existentes en la actualidad en la zona urbana de Buenaventura a diciembre 31 del 2011 | Revisión del circuito integrado de los semáforos en el distrito de buenaventura | Revisar el circuito integrado de los 19 semáforos | N° de semáforos a los que se les ha revisado el circuito integrado | 5 | 5 | 5 | 4 | 2011-05-01 | 19/12/2011 | 33900 | 33900 | [6 empty] | 100000 | Secretario de Tránsito | Secretaría de Infraestructura, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Policía Carreteras, Clopad
[8 empty] | Revisión de microprocesador de los semáforos en el distrito de buenaventura | Revisar los microprocesadores de los 19 semáforos de la ciudad debido a la humedad y aislamiento | N° de semáforos a los que se les ha revisado el microprocesador | 5 | 5 | 5 | 4 | 2011-12-01 | 19/12/2011
[8 empty] | Control del voltaje de los rectificadores de los semáforos en el distrito de buenaventura. | Controlar el voltaje de la corriente directa de los 19 semáforos de la ciudad | Control del voltaje de los rectificadores de los semáforos en el distrito de buenaventura. | 5 | 5 | 5 | 4 | 17/1/2011 | 19/12/2011
[6 empty] | Mantenimiento en el sistema de luces a los semáforos existentes en Buenaventura |  | Revisión de portalámparas a los semáforos en el distrito de buenaventura | Revisar los portalámparas de los 19 semáforos | N° de semáforos a los que se les ha revisado los portalámparas | 5 | 5 | 5 | 4 | 21/1/2011 | 19/12/2011 | 10800 | 10800
[8 empty] | Mantenimiento de cables de alimentación a los semáforos en el distrito de buenaventura | Mantener alimentado el sistema de luces de los 19 semáforos | N° de semáforos a los que se les ha revisado los cables de alimentación | 5 | 5 | 5 | 4 | 26/1/2011 | 19/12/2011
[8 empty] | Revisión de los empaques en los lentes de los semáforos en el distrito de buenaventura | Revisar los empaques en los lentes de los 19 semáforos | N° de semáforos a los que se les ha revisado los empaques de los lentes | 5 | 5 | 5 | 4 | 31/1/2011 | 19/12/2011
[6 empty] | Mantenimiento a las acometidas de los semáforos de la zona urbana de Buenaventura |  | Obtención de los empalmes a los semáforos del distrito en el buenaventura | Obtener una buena tensión eléctrica (voltaje) de los 19 semáforos | N° de semáforos a los que se les ha revisado los empalmes | 5 | 5 | 5 | 4 | 2011-03-02 | 19/12/2011 | 19700 | 19700
[8 empty] | Revisión del calibre de los cables a los semáforos en el distrito de buenaventura | Lograr que haya una correcta circulación de corriente, de los 19 semáforos | N° de semáforos a los que se les ha revisado el calibre de los cables | 5 | 5 | 5 | 4 | 2011-08-02 | 19/12/2011
[8 empty] | Revisión de aislamiento de los semáforos del distrito de buenaventura | Revisar el aislamiento de los 19 semáforos para que no se sulfaten | N° de semáforos a los que se les ha revisado el aislamiento | 5 | 5 | 5 | 4 | 2011-11-02 | 19/12/2011
[6 empty] | Cambio de lentes y limpiezas a los semáforos de la zona urbana de Buenaventura |  | Revisión constantemente del deterioro de los lentes de los semáforos en el distrito de buenaventura | Lograr que los lentes de los 19 semáforos tengan el color ideal y no estén perforados | N° de semáforos a los que se les ha revisado el deterioro de los lentes | 5 | 5 | 5 | 4 | 15/2/2011 | 19/12/2011 | 18100 | 18100
[8 empty] | Limpieza de los lentes de los semáforos en el distrito de buenaventura | Limpiar los 19 semáforos en el distrito de Buenaventura | N° de semáforos a los que se les ha realizado la limpieza de los lentes | 5 | 5 | 5 | 4 | 18/2/2011 | 19/12/2011
[8 empty] | Cambio de lentes de los semáforos en el distrito de buenaventura | Cambiar los lentes de la señalización (rojo, verde y amarillo) de los 19 semáforos | Número de semáforos a los que se les ha cambiado los lentes | 5 | 5 | 5 | 4 | 21/2/2011 | 19/12/2011
[6 empty] | Pintura de pedestales, ménsulas, semáforos y gabinetes a los semáforos de buenaventura |  | Revisión del estado de la pintura de los semáforos | Revisar el estado de la pintura de los19 semáforo | N° de semáforos a los que se les ha revisado el estado de la pintura | 5 | 5 | 5 | 4 | 22/2/2011 | 19/12/2011 | 17500 | 17500
[8 empty] | Lijada y pintura con anticorrosivo de los semáforos | Lijar y pintar los tramos afectados en los 19 semáforos | N° de semáforos que han sido lijados y pintados con anticorrosivo | 5 | 5 | 5 | 4 | 25/2/2011 | 19/12/2011
[8 empty] | Mantenimiento de los hierros de los semáforos en pintura de aceite (negro y amarrillo) en el distrito de buenaventura | Mantener la parte de hierro de los 19 semáforos bien pintados para la protección de la parte metálica | Número de semáforos que han sido pintados con pintura de aceite para su conservación | 5 | 5 | 5 | 4 | 28/2/2011 | 19/12/2011
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | A diciembre 31 de 2011 se han instalado 10 nuevos semáforos en la zona urbana de Buenaventura | Número de semáforos nuevos instalados | 7 | 10 | Semáforos nuevos en la zona urbana de Buenaventura | Instalar tres nuevos semáforos en la zona urbana del Distrito de Buenaventura a diciembre 31 del 2011 | Fundición de base para ménsula o pedestal para los semáforos | Fundir tres base soporte para la instalación de ménsula o pedestal de los semáforos | N° de bases fundidas | [6 empty] | 30000 | 30000 | [6 empty] | 30000 | Secretario de Tránsito | Secretaría de Infraestructura, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Policía Carreteras, Clopad
[11 empty] | 2 | 1 |  |  | 2011-03-03 | 13/6/2011
[8 empty] | Instalación de cableado para los semáforos nuevos | Realizar tres instalaciones de cableado para los semáforos nuevos | N° de instalaciones de cableado realizadas | 2 | 1 |  |  | 2011-08-03 | 13/6/2011
[8 empty] | Instalación de los semáforos nuevos | Instalar tres nuevos semáforos para uso de la comunidad | N° de semáforos nuevos instalados | 2 | 1 |  |  | 2011-10-03 | 13/6/2011
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| DEMARCACIÓN | A diciembre 31 de 2011 se han sostenido en buen estado las demarcaciones que hay en las 12 comunas de la zona urbana de Buenaventura | Número de comunas en las que se ha mantenido en buen estado las demarcaciones viales | 12 | 12 | Mantenimiento de demarcaciones viales existentes en el Distrito de Buenaventura | Mantener en buen estado las 12 demarcaciones existentes en el Distrito de Buenaventura a diciembre 31 del 2011 | Recorrido a las comunas de la zona urbana de Buenaventura, para revisar las demarcaciones existentes | Recorrer las 12 comunas urbanas para las demarcaciones señalizadas | N° de recorridos realizados en las 12 comunas | 12 |  |  |  | 2011-03-01 | 31/01/2011 | 200000 | 200000 | [6 empty] | 200000 | Secretario de Tránsito | Secretaría de Infraestructura, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Policía Carreteras, Clopad
[8 empty] | Cotizaciones de diferentes proveedores | Cotizar con tres proveedor indicado para la adquisición de los materiales necesarios en las diferentes comunas de la zona urbana de Buenaventura | N° de cotizaciones realizadas | 3 |  |  |  | 2011-07-01 | 2011-07-02
[8 empty] | Demarcaciones pintadas viales existentes en las comunas del Distrito de Buenaventura | Demarcar, o pintar las 12 comunas del Distrito de Buenaventura | N° de demarcaciones realizadas en las doce comunas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2011-11-01 | 31/12/2011
|  | A diciembre 31 de 2011 se han realizado nuevas demarcaciones viales en 2 de las comunas urbanas | Número de comunas con nuevas demarcaciones viales | 1.5 | 2 | Diseño y demarcaciones nuevas en la zona urbana de Buenaventura | Demarcar un 05% nuevas señales en la comuna que más lo requiera a diciembre 31 del 2011 | Recorrido a las comunas de la zona urbana de Buenaventura en los sitios demarcados | Recorrer 12 comuna que requiera nueva demarcación vial | N° de comunas que requieren nuevas demarcaciones viales | 12 |  |  |  | 14/1/2011 | 31/1/2011 | 100000 | 100000 | [6 empty] | 100000
[8 empty] | Definición de las demarcaciones que se requieren en cada comuna | Definir la cantidad de señales demarcadas requeridas en cada una de las 12 comunas | N° de comunas demarcadas y definidas | 12 |  |  |  | 20/1/2001 | 31/1/2011
[8 empty] | Demarcación vial de comunas | Demarcar un 0.5% de la comuna que más lo requiera | N° de demarcaciones realizadas | 0.2 | 0.3 |  |  | 2011-02-02 | 31/06/2011
| SEÑALIZACIÓN | A diciembre 31 de 2011 se han instalado 160 señales de pedestal en las zonas más críticas de la zona urbana de Buenaventura | Número de señales de pedestal ubicada en las zonas más críticas del Distrito de Buenaventura | 280 | 310 | Instalación de señales de tránsito | Instalar 30 señales de tránsito en la ciudad de Buenaventura a diciembre 31 del 2011 | Recorrido a las comunas de la zona urbana del distrito de Buenaventura | Recorrer las 12 comunas en los sitios que requieran más urgencia para ser señalizados | N° de recorridos realizados | 12 |  |  |  | 2011-09-02 | 30/2/2011 | 150000 | 150000 | [6 empty] | 150000 | Herminio Mina
[8 empty] | Cotizaciones y propuestas (mínimo 3) de posibles proveedores | Cotizar tres proveedor para prestar el servicio de señalización | N° de cotizaciones realizadas | 3 |  |  |  | 14/2/2011 | 31/2/2011
[8 empty] | Instalación de señales de tránsito | Instalar 30 señales de tránsito para mejorar la señalización en la zona de la ciudad que más lo requiera | Número de señales de tránsito instaladas |  | 15 | 15 |  | 2011-07-06 | 31/12/2011
| SENSIBILIZACIÓN | A Diciembre 31 de 2011 se han sensibilizado en educación vial a 60.000 personas entre conductores peatones y estudiantes de la zona urbana y rural de Buenaventura | Número de personas sensibilizadas en materia de educación vial | 57000 | 72000 | Campaña educativa "Manéjese bien" en la zona urbana del Distrito de Buenaventura | Capacitar a 11,000 conductores de vehículos automotores en materia de tránsito y seguridad vial (entre motociclistas y conductores de vehículos de servicio público a diciembre 31 del 2011 | Capacitación para conductores de motociclistas en materia de tránsito y seguridad vial | Capacitar a 10,000 conductores de motocicletas en materia de tránsito y seguridad vial | N° de conductores capacitados | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 25/2/2011 | 31/12/2011 | 65000 | 65000 | [6 empty] | 80000 | Alejandro Banguera
[8 empty] | Capacitación para conductores de vehículos de servicio público en materia de tránsito, transporte y seguridad vial | Capacitar a 1,000 conductores de vehículos de Servicio Público en materia de tránsito, transporte y seguridad vial |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 2011-04-03 | 31/12/2011
[6 empty] | Patrullas Escolares, en la zona urbana y rural del Distrito de Buenaventura | Capacitar 4,000 estudiantes tanto de la zona urbana como rural del Distrito de Buenaventura en materia de tránsito y transporte a diciembre 31 del 2011 | Capacitación a estudiantes con las Patrullas escolares en zona urbana de Buenaventura | Capacitar a 3,000 estudiantes de la zona urbana de Buenaventura en materia de tránsito y Seguridad Vial | N° de estudiantes capacitados de la zona urbana y rural | 750 | 750 | 750 | 750 | 2011-10-03 | 31/12/2011 | 15000 | 15000
[8 empty] | Capacitación a estudiantes con las Patrullas escolares en la zona rural de Buenaventura | Capacitar a 1000 estudiantes de la zona rural de Buenaventura en materia de tránsito y Seguridad Vial |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 22/3/2011 | 31/12/2011
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Secretaria de transito y transporte
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestrutura y ambiente
OBGETIVO GENERAL:: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio
MACRO INDICADORES DE RESULTADOS: |  |  | Incrementar la pavimentacion de vias
OBGETIVO ESPECIFICO:: |  |  | Mejorar el sistema y normatividad en materia de tránsito y transporte terrestre en el Municipio de Buenaventura
ESTRATEGIA: |  |  | Mejoramiento del Sistema de Control de Tráfico
SECTOR: |  |  | Transito y transporte
PROGRAMA: |  |  | Movilidad vial
META DE RESULTADO |  |  | A diciembre 31 de 2011 se ha logrado incrementar en 40% la fluidez en el tráfico vehicular en los puntos críticos de la zona urbana
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| Articulación Plan de Movilidad Vial | A diciembre 31 de 2011 se han realizado 2,920 operativos de regulación del tráfico vehicular en los puntos críticos de la zona urbana de Buenaventura | Número de operativos de regulación del tráfico vehicular realizados en los puntos críticos de la zona urbana de Buenaventura | 2190 | 2920 | Realización de operativos de Movilidad en el distrito de buenaventura | Logra 730 operativos en una mayor movilidad vehicular a diciembre 31 del 2011 | Recorrido a las comunas de la zona urbana del distrito de Buenaventura | recorrer las 12 comunas en los sitios críticos de la zona urbana de la ciudad en materia de movilidad.. | N° de recorridos realizados por las comunas | 12 |  |  |  | 2011-03-01 | 30/1/2011 | 850000 | 850000 | [6 empty] | 850000 | Herminio Mina
[8 empty] | Reuniones con los grupos del comité operativo de la Secretaría de Tránsito | Realizar 480 reuniones con los grupos del comité operativo de la secretaria de transito | N° de reuniones realizadas con los grupos del comité operectivo | 120 | 120 | 120 | 120 | 2011-10-02 | 31/12/2011
[8 empty] | Operativos con el equipos del personal de regulación en los lugares más críticos de la ciudad | Realizar 730 operativos de regulación de tránsito durante todo el año | N° de operativos realizados | 183 | 183 | 182 | 182 | 21/2/2011 | 31/12/2011
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Secretaria de transito y transporte
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestrutura y ambiente
OBGETIVO GENERAL:: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio
MACRO INDICADORES DE RESULTADOS: |  |  | Incrementar la pavimentacion de vias
OBGETIVO ESPECIFICO:: |  |  | Mejorar el sistema y normatividad en materia de tránsito y transporte terrestre en el Municipio de Buenaventura
ESTRATEGIA: |  |  | Mejoramiento del Sistema de Control de Tráfico
SECTOR: |  |  | Transito y transporte
PROGRAMA: |  |  | Movilidad vial
META DE RESULTADO |  | A diciembre 31 de 2011 se ha recuperado un 20% del espacio público vehicular en los sectores criticos de la zona insular de la ciudad.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| Recuperación del espacio público vehicular | A diciembre 31 de 2011 se han realizado 2.920 operativos de control del espacio público vehicular en los puntos críticos de la zona urbana de Buenaventura | Número de operativos de control del espacio público vehicular realizados en los puntos críticos de la zona urbana de Buenaventura | 2190 | 2920 | Realización de operativos de Control del espacio público vehicular | Controlar el mal estacionamiento de vehículos u otros objetos que invadan el espacio público vehicular, mediante la realización de 730 operativos en el año | Recorrido por la zona céntrica de la ciudad | Realizar un recorrido en la zona céntrica de la ciudad, para determinar los sitios donde frecuentemente te se encuentran vehículos u objetos mal estacionados | N° de recorridos realizados | 1 |  |  |  | 2011-05-01 | 20/01/2011 | 850000 | 850000 | [6 empty] | 850000 | Herminio Mina
[8 empty] | Reuniones con el comité operativo, para tratar el tema de control del espacio público vehicular | Realizar 5 reuniones (1 semanal) con el comité operativo para definir estrategias al mejoramiento de la invasión del espacio público vehicular | N° de reuniones realizadas | 5 |  |  |  | 2011-05-01 | 20/1/2011
[8 empty] | Operativos de control para hacer cumplir el objetivo de que haya movilidad fluida | Realizar 730 operativos de control durante todo el año en las zonas más críticas de Buenaventura | N° de operativos realizados | 183 | 183 | 182 | 182 | 2011-03-01 | 31/12/2011
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Secretaria de transito y transporte
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestrutura y ambiente
OBGETIVO GENERAL: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio
MACRO INDICADORES DE RESULTADOS: |  |  | Incrementar la pavimentacion de vias
OBGETIVO ESPECIFICO:: |  |  | Mejorar el sistema y normatividad en materia de tránsito y transporte terrestre en el Municipio de Buenaventura
ESTRATEGIA: |  |  | Mejoramiento del Sistema de Control de Tráfico
SECTOR: |  |  | Transito y transporte
PROGRAMA: |  |  | Fortalecimiento institucional
META DE RESULTADO |  |  | A diciembre 31 de 2011 se ha incrementado en 20% el avance en la implementación del programa de fortalecimiento institucional de la Secretaria de Tránsito y Transporte.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| Reparaciones locativas | 6 oficinas reubicadas | Número de oficinas reubicadas | 5 | 6 | Reubicación de Oficina en la secretaria de transito en el distrito de buenaventura | Reubicar una oficinas total mente terminadas a diciembre 31 del 2011 | Cotización para la reubicación de oficina | Realizar cuatro cotizaciones para la reubicación de oficina | N° de cotizaciones realizadas |  |  | 4 |  | 2011-01-09 | 30/9/2011 | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | Secretario de Tránsito
[8 empty] | demolición de muro y resane | Demoler el muro de la oficina reubicadas | N° de muros demolidos |  |  |  | 1 | 26/10/2011 | 18/11/2011
[8 empty] | Reubicación y adecuación de las oficinas | Reubicar y adecuar una oficina | N° de oficinas adecuadas |  |  |  | 1 | 23/11/2011 | 17/12/2011
|  | 20 moto cicletas adquiridas | Número de motocicletas adquiridas | 32 | 38 | Adquisición de motocicletas en la secretaria de transito del distrito de buenaventura | Mejorar el parque automotor para la compra de 6 motocicletas en la sección operativa de la Secretaría de Tránsito a diciembre 31 del 2011 | Cotización con diferentes proveedores de concesionarios de motocicletas | Definir tres cotizaciones a proveedores, teniendo en cuenta precio, calidad y para lo que se requiere | N° de cotizaciones a proveedores realizadas | 3 |  |  |  | 2011-02-03 | 31/3/2011 | 35000 | 35000 | [6 empty] | 35000
[8 empty] | Solicitud de legalización de las motocicletas | Solicitar la adquisición de 6 motocicletas | N° de motocicletas legalizadas |  | 6 |  |  | 2011-05-04 | 15/4/2011
| Adquisición y modernizacion de equipos | [6 empty] | Compra de motocicletas | Comprar 6 motocicletas que satisfagan la necesidad de la Sección Operativa, teniendo en cuenta la actividad que ellos ejercen | N° de motocicletas compradas |  | 6 |  |  | 18/4/2011 | 30/4/2011
|  | 5 computadores adquiridos | Número de computadores adquiridos | 27 | 28 | Adquisición de nuevos computadores en la secretaria de transito del distrito de buenaventura | Dotar un equipos de computación a la oficina de transporte y auditoría de la Secretaría de Tránsito a diciembre 31 del 2011 | Revisión de equipos de computo en la Secretaría de Tránsito | Revisar 20 equipos de computo que se requieren en la Secretaría de Tránsito | N° de equipos revisados | 20 |  |  |  | 16/3/2011 | 31/3/2011 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000
[8 empty] | Cotización a proveedores del bien requerido | Definir un proveedor de 2 computadores teniendo en cuenta costo, calidad y las características del equipo | N° de cotizaciones a proveedores escogidos |  | 1 |  |  | 2011-01-04 | 30/4/2011
[8 empty] | Compra de computadores adecuados para la oficina de transporte y auditoría de la Secretaría de Tránsito | Comprar de un computador que brinde excelentes condiciones para el trabajo que se requiere | N° de computadores comprados |  | 1 |  |  | 2011-05-05 | 31/5/2011
|  | Modernizacion de 23 computadores | Número de computadores modernizados | 19 | 23 | Actualización de computadores en la secretaria de transito del distrito de buenaventura | Mejorar el rendimiento de cuatro equipos de computo que trabajan los funcionarios a diciembre 31 del 2011 | Revisión de equipos de computo que requieren modernización | revisar 7 equipos de computo para su modernización | N° de equipos de computos revisados | 7 |  |  |  | 2011-02-02 | 16/3/2011 | 8000 | 8000 | [6 empty] | 8000
[8 empty] | Cotización a proveedores del bien requerido | Definir una cotización o proveedor para actualización de computadores, teniendo en cuenta las características requeridas para cada funcionario de acuerdo con su actividad | N° de cotizaciones realizadas | 1 |  |  |  | 17/3/2011 | 30/03/2011
[8 empty] | Compra de piezas a computadores modernizados | Adquirir piezas para modernización de 4 computadores | N° de piezas compradas |  | 2 | 2 |  | 2011-04-05 | 31/8/2011
|  | 34 radios de comunicación adquiridos | Número de radios adquiridos | 48 | 56 | adquisición de nuevos radios en la secretaria de transito del distrito de buenaventura | Mejorar los ocho sistema de comunicación de la sección operativa de la Secretaría de Tránsito a diciembre 31 del 2011 | Revisión de los radios que hay en la Secretaría | Revisar 28 radios que necesita la Secretaría de Tránsito, para mejorar el sistema de comunicación | N° de radios a revisar | 28 |  |  |  | 26/1/2011 | 27/2/2011 | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000
[8 empty] | Definición de proveedores para adquisición de los radios | Definir un proveedor ideal, teniendo en cuenta costo, calidad y características del equipo de comunicación | N° de proveedores definidos | 1 |  |  |  | 2011-02-03 | 28/3/2011
[8 empty] | Compra de radios nuevos de comunicación | Comprar ocho nuevos radios de comunicación | N° de radios nuevos comprados |  | 4 | 4 |  | 2011-01-04 | 30/9/2011
|  | Atualizacion de 1 sofware | Número de sofware atualizados | 1 | 1 | Actualización de software en la secretaria de transito del distrito de buenaventura | Mejorar la productividad del software que maneja la Secretaría de Tránsito (SINAP) a diciembre 31 del 2010 | Mejoramiento del software existente de cada sección | Mejorar el software existente de la sietes cesiones de acuerdo con las necesidades de cada sección | N° software existente mejorados | 7 |  |  |  | 2011-03-01 | 14/1/2011 | 20000 | 20000 | [6 empty] | 20000
[8 empty] | Cotización del software existente | Definir una cotización o proveedor para actualización del software | N° de cotizaciones realizadas | 1 |  |  |  | 17/1/2011 | 31/1/2011
[8 empty] | Actualización de software denominado SINAP | Mejorar la actualización del software de la Secretaría de Tránsito | N° de software actualizados | 1 |  |  |  | 2011-03-02 | 31/1/2011
Note on C14: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I14: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J14: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K14: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA14: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB14: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC14: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S15: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D16: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E16: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F16: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K16: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C72: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I72: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J72: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K72: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R72: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA72: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB72: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC72: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S73: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D74: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E74: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F74: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K74: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L74: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M74: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N74: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O74: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S74: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T74: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U74: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V74: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W74: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X74: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y74: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C92: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I92: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J92: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K92: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R92: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA92: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB92: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC92: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S93: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D94: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E94: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F94: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K94: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L94: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M94: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N94: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O94: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C111: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I111: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J111: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K111: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R111: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA111: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB111: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC111: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S112: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D113: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E113: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F113: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K113: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L113: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M113: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N113: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O113: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S113: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T113: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U113: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V113: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W113: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X113: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y113: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C39: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I39: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J39: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K39: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R39: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA39: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB39: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC39: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S40: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D41: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E41: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F41: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K41: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L41: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M41: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N41: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O41: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S41: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T41: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U41: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V41: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W41: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X41: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y41: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C32: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I32: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J32: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K32: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R32: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA32: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB32: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC32: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S33: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D34: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E34: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F34: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K34: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L34: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M34: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N34: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O34: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S34: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T34: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U34: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V34: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W34: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X34: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y34: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.