## PLAN ACCION 2012
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [23 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2012 | [23 empty] | FECHA: | 2011-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Direccion Tecnica de Vivienda
DIMENSIÓN: |  |  | Fisico Ambiental
OBJECTIVO GENERAL: |  |  | Crear condiciones e implantar mecanismos públicos para asegurar hacia el largo plazo, el equilibrio sistémico de las demandas antrópicas distritales y la oferta ambiental territorial para la articulación de los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial con los económicos, sociales e institucionales adoptados para avanzar hacia el desarrollo integral del distrito.
ESTRATEGIA: |  |  | Legalizacion de predios, mediante latitulación no promocional y titulacion masiva promocional.
SECTOR: |  |  | Vivienda
PROGRAMA: |  |  | Buenaventrua Tierra de Propietarios
META DE RESULTADOS: |  |  | A diciembre 31 de 2012 se ha incrementado en 30% los predios legalizados con título de propiedad.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO (cuatrenio) | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2012
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/11 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/12 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
2.6.1.2 | Titulación Predial | 1.525 predios urbanos titulados a diciembre 31 de 2015 | No. de Predios urbanos legalizados | 9744 | 9844 | Titulacion de predios en el Distrito de Buenaventura | Titular 100 predios entre la titulacion Gratuita y la Titulacion Convencional Distrito de Buenaventura | Recepción de solicitud | Recepcionar 100 documentos | Numeros de solicitudes recibidas |  | 25 | 25 | 50 | 2012-04-01 | 2012-12-31 | 369970 | 127750 | [6 empty] | 127750 | DTV | DTV Planeacion Nacional Codazzi Rentas | Las resoluciones de el proyecto de titulación gratuita ya se encuentran elaboradas desde la anterior administración, pendientes de firma del señor alcalde y entrega a los beneficiarios
[8 empty] | Realización de visitas a cada uno de los predios | Visitar 100 predios a titular | Número de visitas realizadas |  | 25 | 25 | 50 | 2012-04-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Elaboración de conceptos tecnicos | Emitir el concepto tecnico de 100 predios visitados | Número de conceptos tecnicos emitidos |  | 25 | 25 | 50 | 2012-04-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Elaboracion de edictos | Elaborar y publicar 100 edictos par igual número de Beneficiarios | Número de edictos elaborados |  | 25 | 25 | 50 | 2012-04-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Recepción de edictos y entrega de liquidaciones de tierra | Recepcionar 100 edictos publicados en la radio y en la prensa, para posterior entrega de liquidadiones | Número de edictos recibidos y liquidaciones entrgadas |  | 25 | 25 | 50 | 2012-04-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Recepción de liquidaciones canceladas y elaboración de resoluciones | Recepcionar 100 recibos de pago | Número de recibos cancelados |  | 25 | 25 | 50 | 2012-04-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Elaboración y entrega de resoluciones a interesados | Elaborar y entregar 100 resoluciones | Número de resoluciones entregadas (predios urbanos legalizados) |  | 25 | 25 | 50 | 2012-04-01 | 2012-12-31
ESTRATEGIA:
SECTOR: |  |  | Vivienda
PROGRAMA: |  |  | Buenaventrua Tierra de Propietarios
META DE RESULTADO: |  |  | A diciembre 31 de 2012, se ha disminuido en 30% el déficit cuantitativo de viviendas en Buenaventura.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO (cuatrenio) | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2012
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/11 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/12 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
2.6.1.3 | Promoción y Oferta de Vivienda Digna para Todos | 700 VIP construidas para población en situación de desplazamiento, bajo el esquema de la gestión autónoma a diciembre 31 de 2015 | No. de viviendas construidas | 0 | 4 | Proyecto Rincones del Pacifico para Familias Desplazadas del Distrito de Buenaventura | Construir 4 Viviendas Nuevas de VIP para familias Desplazadas | Legalización de contratos, polizas | Legalizar 4 contratos y polizas | Numero de contratos legalizados para iniciar la construccion |  |  |  | 4 | 2012-10-01 | 2012-12-31 | 120000 |  | 80000 | [5 empty] | 80000 | D.T.V | D.T.V. FESOC
[8 empty] | Inición de Obras | Iniciar 4 obras | Numero de obras reiniciada |  |  |  | 4 | 2012-10-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Realización obras Urbanisticas | Realizar 4 obras de urbanismo | Numero de obras urbanisticas realizadas |  |  |  | 4 | 2012-10-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Ejecucion de viviendas de interes social | Ejecutar 4 viviendas de interes social | Numero de viviendas ejecutadas |  |  |  | 4 | 2012-10-01 | 2012-12-31
|  | 1300 unidades habitacionales construidas, bajo el esquema de alianza estratégica con las OPVs u oferentes privados a diciembre 31 de 2015 | No. de viviendas construidas | 0 | 74 | Construción Viviendas Nuevas de VIS Zona Urbana del Distrito de Buenaventura | 74 Viviendas Nuevas de VIS | Legalización de contratos, polizas | Legalizar 74 contratos y polizas | Numero de contratos legalizados para iniciar la construccion | 0 | 30 | 30 | 14 | 2012-04-01 | 2012-12-31 | 120000 |  | 120000 | [5 empty] | 120000 | D.T.V | D.T.V.FINDETER
[8 empty] | Inición de Obras | Iniciar 74 obras | Numero de obras reiniciada | 0 | 30 | 30 | 14 | 2012-04-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Realización obras Urbanisticas | Realizar 74 obras de urbanismo | Numero de obras urbanisticas realizadas | 0 | 30 | 30 | 14 | 2012-04-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Ejecucion de viviendas de interes social | Ejecutar 74 viviendas de interes social | Numero de viviendas ejecutadas | 0 | 30 | 30 | 14 | 2012-04-01 | 2012-12-31
|  | 400 unidades habitacionales construidas bajo el esquema de vivienda nueva en sitio propio a Diciembre 31 de 2015 | No. de viviendas construidas | 0 | 5 | Construcción unidades habitacionales bajo el esquema de vivienda nueva en sitio propio | 5 Vivienda construidas en Sitio Propio | Legalización de contratos, polizas | Legalizar 5 contratos y polizas | Número de contratos legalizados para iniciar la construccion |  |  | 5 |  | 2012-07-01 | 2012-12-31 | 600000 | 300000 | 300000 | [5 empty] | 600000 | D.T.V | D.T.V
[8 empty] | Inición de Obras | Iniciar 5 obras | Número de obras reiniciada |  |  | 5 |  | 2012-07-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Realización obras Urbanisticas | Realizar 5 obras de urbanismo | Número de obras urbanisticas realizadas |  |  | 5 |  | 2012-07-01 | 2012-12-31
|  | 12 estudios de proyectos de vivienda nueva nucleada formulados a diciembre 31 de 2015 | No. De estudios | 5 | 9 | Distrito de Buenaventura | 4 estudios de vivienda nueva nucleada | Legalizacion de Estudios de Titulos | Legalizacion de 4 de Estudios de Titulos | Numero de Estudios Legalizados para iniciar procesos |  | 4 |  |  | 2012-04-01 | 2012-12-31 | 100000 |  | 100000 | [5 empty] | 100000 | D.T.V | D.T.V
[8 empty] | Elaboracion de Conceptos Tecnicos | Emitir 4 Conceptos Tecncos sobre igual número de estudios | Numero de Coceptos Tecnicos emitidos |  | 4 |  |  | 2012-04-01 | 2012-12-31
ESTREGIA:
SECTOR: |  |  | Vivienda
PROGRAMA: |  |  | Buenaventura Territorio de Propietarios
META DE RESULTADOS: |  |  | A diciembre 31 de 2012, se ha reducido en 1% el déficit cualitativo de vivienda en el distrito
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO (cuatrenio) | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2012
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/11 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/12 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
2.6.1.4 | Mejoramiento de Viviendas | 1300 viviendas del sector rural y urbano mejoradas a diciembre 31 de 2015 | No. de viviendas mejoradas | 605 | 805 | Ejecucion mejoramientos de vivienda Distrito de Buenaventura | Ejecutar 200 mejoramientos de vivienda , | Realización de Visitas | Realizar 200 visitas tecnicas | Numero de Visitas |  | 50 | 50 | 100 | 2012-04-01 | 2012-12-31 | 400000 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 400000 | D.T.V | D.T.V , D.P.S
[8 empty] | Realización de Diagnosticos y presupuesto | Realizar 200 Diagnosticos y presupuestos | Numero de Diagnosticos y presupuestos realizados |  | 50 | 50 | 100 | 2012-04-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Ejecucion de los Mejoramientos | Construir 200 mejoramientos | Numero de Mejoramientos |  | 50 | 50 | 100 | 2012-04-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Legalizacion y Entrega de las Viviendas terminadas | Legalizacion y Entrega de las 200 Viviendas terminadas | Numero de Mejoramientos |  | 50 | 50 | 100 | 2012-04-01 | 2012-12-31
2.6.1.5 | Mejoramiento Integral de Barrios | Un proyecto piloto de mejoramiento integral de barrios ejecutado a diciembre 31 de 2015 | Proyecto piloto ejecutado | 0 | 0.25 | Mejoramiento Integral de Barrios Distrito de Buenaventura | Avanzar en 0.25 el proyecto de mejoramientos de vivienda | Legalizacion de Estudios de Titulos | Legalizacion de 1 de Estudio de Titulo | Estudio Legalizado para iniciar proceso |  |  | 0.25 |  | 2012-04-01 | 2012-12-31 | 50000 | 50000 | [6 empty] | 50000 | D.T.V | DTV, MVCT
[8 empty] | Elaboracion de Conceptos Tecnicos | Emitir Concepto Tecncode 1 estudio | Numero de Coceptos Tecnicos emitidos |  |  | 0.25 |  | 2012-04-01 | 2012-12-31
Note on C12: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I12: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J12: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K12: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R12: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA12: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB12: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC12: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S13: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D14: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E14: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F14: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K14: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L14: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M14: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N14: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O14: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C27: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I27: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J27: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K27: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R27: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA27: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB27: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC27: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S28: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D29: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E29: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F29: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K29: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L29: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M29: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N29: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O29: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S29: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T29: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U29: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V29: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W29: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X29: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y29: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C48: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I48: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J48: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K48: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R48: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA48: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB48: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC48: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S49: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D50: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E50: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F50: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K50: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L50: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M50: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N50: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O50: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S50: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T50: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U50: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V50: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W50: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X50: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y50: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.