## EDUCACION
PLAN DE ACCION DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE
AÑO 2013
Nombre de la Dependencia o Entidad:
Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo: SOCIAL DE INCLUSION Y DERECHOS
Objetivo General: Garantizar una atención integral a la población toresana, teniendo en cuenta sus características y diferencias poblacionales, para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida basado en la igualdad de oportunidades con una institucionalidad garante de la equidad social.
Sector: EDUCACION
Programa:
Meta de Resultado:
PROGRAMA | Meta de Resultado | Indicador de Producto |  |  | Proyecto | Meta de Proyecto | Actividades | Cronograma de Actividades |  |  |  | Fuentes de Financiación | [5 empty] | Costo Total Proyecto 2013 | Responsable | Observaciones
|  | Nombre | Linea de Base Dic./12 | Valor Esperado Dic./2013 |  |  |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Rec. Propios | SGP | SGR | Transf. Dptales. | Crédito | Otros
COBERTURA UNIVERSAL | Reducir el 1% de la desercion escolar | No de planes formulados | 0 | 1 | Asistencia a Formulacion Plan Sectorial de Educación Municipal | 1 plan sectorial formulado | diagnostico |  | x | x |  |  | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | Alcaldia e Instituciones educativas
[7 empty] | Elaboracion documento plan edcativo |  |  |  | x
|  | Niños transportados | 267 | 346 | Apoyo transporte escolar | 8 rutas contratadas | Contratacion servicio de transporte | x | x | x | x |  | 142000000 |  |  |  |  | 142000000 | Planeacion
EDUCACION CON CALIDAD Y PERTINENCIA | 10% de la poblacion estudiantil con calidad educativa fortalecida | No de personas inscritas utilizando la biblioteca publica | 0 | 200 | Fomento de habitos de lectura y escritura con enfasis en la poblacion vulnerable | 200 niños | convocatoria concurso |  |  | x |  |  | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | Bibliotecario
[7 empty] | Revision y escogencia |  |  | x
[7 empty] | Entrega de ganador |  |  |  | x
|  | No de sedes con mejoramiento o adecuacion | 1 | 3 | Mejoramiento , adecuacion o construccion infraestructura educativa | 3 sedes | Adecuacon sede patio bonito |  |  | x |  |  | 54372120 |  |  |  |  | 54372120 | Planeacion
[7 empty] | Adecuacion sede san francisco |  |  |  | x
[7 empty] | Enlucimiento sede santa ana | x
[7 empty] | Adecuacion sede felipe rivera |  |  |  | x
|  | No de Seguros Comprados o renovados | 0 | 1 | Compra Seguros Colectivos Estudiantiles para las 3 Instituciones x año | total niños matriculados | Contrato con una aseguradora |  |  |  |  | 8000000 | [5 empty] | 8000000 | Tesoreria | Se debe concertar el recurso
|  | No sedes con apoyo al pago de servicios publicos | 0 | 0 | Apoyo al pago de servicios públicos de las sedes educativas |  | Pago energia |  |  |  | x |  | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | Tesoreria | Esperar las directrices de la secretaria educacion por estar en Ley 550
[7 empty] | Pago agua |  |  |  | x
|  | No de I.E. Dotadas con recursos didacticos, textos, mobiliario o equipo | 3 | 3 | Dotacion o mantenimiento equipos de informatica sedes educativas Toro Valle | 3 I.E. con mantenimient | Contratacion servicio mantemiento computadors | x | x | x | x |  | 24845250 |  |  |  |  | 24845250 | Planeacion
[7 empty] | Enseñanza y talleres de informatica | x | x | x | x
|  | No de sedes beneficiadas con dotacion, reparacion o mantenimiento de equipos informáticos | 0 | 3 | Dotacion material medios pedagogicos, mobiliario para el aprendizaje municipio Toro Valle | 3 I.E. con dotacion | Compra de mobiliario |  |  | x |  |  | 15000000 |  |  |  |  | 15000000 | Planeacion
[7 empty] | Compra de kit escolar |  |  |  | x