## Formato Plan de Acción
PLAN DE ACCION DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE
AÑO 2013
Nombre de la Dependencia o Entidad: PLANEACION MUNICIPAL
Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo: DESARROLLO ECONOMICO
Objetivo General: Generar condiciones de posibilidad para dinamizar una ecnomia competitiva y sostenible, aprovechando el potencial endogeno y las oportunidades del mercado para disminuir los indices de pobreza y evitar migracion
Sector: TRANSPORTE
Programa: MEJORES VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD
Meta de Resultado: 20% de vias mantenidas y mejoradas
PROGRAMA | Meta de Producto | Indicador de Producto |  |  | Proyecto | Meta de Proyecto | Actividades | Cronograma de Actividades |  |  |  | Fuentes de Financiación | [5 empty] | Costo Total Proyecto 2013 | Responsable | Observaciones
|  | Nombre | Linea de Base Dic./12 | Valor Esperado Dic./2013 |  |  |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Rec. Propios | SGP | SGR | Transf. Dptales. | Crédito | Otros
MEJORES VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD | 50 de km de red vial con mantenimiento rutinario. | No. de km de red vial con mantenimiento rutinario. | 66.7 | 116.7 | Manteniniento y mejoramiento de vias rurales | 50 kilometros de red vial con mantenimiento rutinario. | 1 Convenio perfeccionado. |  | X |  |  | 50000000 | 56000000 |  |  |  |  | 106000000 | Umata | Se contrata un personal externo.
[7 empty] | Pago personal maquinaria pesada. | X | X | X | X
[7 empty] | Compra de gasolina. | X | X | X | X
| 3 revisiones anuales. | No. de revisiones anuales. | 3 | 3 | Fortalecimiento y mantenimiento del parque automotor | 5 vehiculos mantenidos. | Revision tecnica. |  | X | X | X |  | 7000000 |  |  |  |  | 7000000 | Asesor Juridico y Tesoreria | Preguntar cuando vencen los seguros.
[7 empty] | Compra de seguros. |  | X
[7 empty] | Revision preventiva. | X |  |  | X
| 1 accion de apoyo a planes de transito | No. de acciones apoyo de transito, educacion, dotacion equipos y seguridad vial (señalizacion) | 1 | 1 | Apoyo a planes de transito, educacion, dotacion de equipos y seguirdad vial (señalizacion) | 1 accion de apoyo a la señalizacion vial. | Señalizacion vias urbanas. |  |  | X |  | 6000000 | [5 empty] | 6000000 | Inspecion de policia
| 200 M² reparados de red vial urbana. | Area reparada de red vial urbana. | 1740.74 | 2640.74 | Recuperacion o construccion de vias urbanas | 900 M² construidos. | Estudios de suelo. |  | X |  |  | 50000000 | 85000000 |  |  |  |  | 135000000 | Planeacion
[7 empty] | Permisos y certificaciones de redes. |  | X
[7 empty] | Obra fisica urb. Villa lourdes. |  |  |  | X
[7 empty] | Reductores de velocidad. |  | X