## COMPARATIVO SECTORIAL
MUNICIPIO TORO VALLE
MATRIZ COMPARATIVA CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2011
SECTORIAL
ESTRATEGIA | %POND | SECTOR | %POND | PROGRAMA | % POND | PROYECTADO PDM | PROYECTADO PPTO | % CUMP | EJECUTADO | [8 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | SECTOR |  | VIGENCIA 2010
1 EJE DE DESARROLLO ECONOM ICO | 24 | 1.01 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 40 | 1.01.01 Agua potable y saneamiento básico | 40 | 2277898336.6608 | 3513060376 | 94.8991 | 2161704944 |  |  | PRESUPUESTO FINAL | EJECUTADO | % | RECURSOS PROPIOS ($) | SGP ($) | OTROS
|  | 1.02 ELECTRICO | 5 | 10202 Optimizacion del Servicio de Alumbrado Publico | 5 | 136800884.1761 | 141853186 | 89.8351 | 122895191 |  | ALIMENTACION ESCOLAR | 88534792 | 75398361 | 85.1624 | 5600000 | 58845991 | 10952370
|  | 1.03 GAS DOMICILIARIO | 9 | 10304 Implementacion del Servicio de gas Domiciliario para la cabecera Municipal y los Centros Poblados de San Antonio y Bohio | 9 | 0 | 0 |  | 0 | GESTION | EDUCACION | 619656142 | 545807830 | 88.0824 | 3066100 | 339668153 | 203073577 | GESTION OPTIMA SE INICIA SU INSTALACION EN EL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2012
|  | 104 TRANSPORTE | 4 | 10401 Construyendo seguridad vial | 4 | 989075057.1173 | 1888948525 | 157.8704 | 1561457242 |  | AGUA POTABABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 687091731 | 199686446 | 29.0626 | 0 | 199686446 | 0
|  | 105 AGROPECUARIO | 22 | 10501 Mejoramiento productividad agropecuaria y Planes de seguridad alimentaria | 22 | 389764095.8402 | 382946118 | 89.2069 | 347696602 |  | AGROPECUARIO | 87028054 | 80231054 | 92.1899 | 0 | 80231054 | 0
|  | 107 PROMOCION DEL DESARROLLO - INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 20 | 10703 Fortalecimiento a micro, pequeña y mediana empresa | 20 | 130718683.8266 | 61317019 | 32.6229 | 42644279 |  | TRANSPORTE | 323438594 | 316378997 | 97.8173 | 61816990 | 134562007 | 120000000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 3924257057.621 | 5988125224 | 107.9541 | 4236398258 |  | CENTROS DE RECLUSION | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | CUMPLIMIENTO OPTIMO
[11 empty] | PREV.DESASTRES | 32076953 | 24777660 | 77.2444 | 0 | 24777660 | 0
[11 empty] | PROMOCION DEL DESARROLLO |  | 0 | #DIV/0!
2. EJE DE DESARROLLO TEJIDO SOCIAL | 51 | 201 EDUCACION | 24 | 20101 Mantenimiento Calidad Educativa | 24 | 1391017820.6172 | 2465389585 | 141.8884 | 1973692414 |  | GRUPOS VULNERABLES | 127710766 | 100058433 | 78.3477 | 63366057 | 36692376 | 0
|  | 202 ALIMENTACION ESCOLAR | 4 | 20201 Alimentación escolar | 4 | 232135634.1018 | 317574135 | 112.9717 | 262247555 |  | EQUIPAMIENTO | 848697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 202 SALUD | 30 | 20202 Salud pública - Plan Territorial de Salud Publica PTSP | 30 | 9458606767.0872 | 12606581254 | 110.6414 | 10465137599 |  | DESARROLLO COMUNITARIO | 20800448 | 15828170 | 76.0953 | 13513412 | 2314758 | 0
|  | 203 VIVIENDA | 7 | 20301 Ampliación de cobertura de vivienda de interés social de la zona urbana y rural a las clases menos favorecidas | 7 | 508373815.5536 | 456721259 | 44.2177 | 224791166 |  | FORTALEC.INSTITUCIONAL | 165707564 | 97951665 | 59.1112 | 18361800 | 79589865 | 0
|  | 204 DEPORTE | 10 | 20402 Apoyo a eventos y deporte asociado | 10 | 262357300.9359 | 473244614 | 153.3582 | 402346315 |  | JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA | 54000000 | 39715206 | 73.5467 | 0 | 39715206 | 0
|  | 205 CULTURA | 10 | 20505 Difusión y comunicación cultural y artística | 10 | 271118091.5512 | 504085324 | 177.0756 | 480083998.92 |  | FDO.SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO | 468468094 | 354344830 | 75.6391 | 0 | 354344830 | 0
|  | 206 GRUPOS VULNERABLES | 15 | 20603 Atencion a la niñez A 20609 | 15 | 387002573.1401 | 810214397 | 151.3472 | 585717454 |  | DEPORTES | 141486440 | 130141339 | 91.9815 | 5342071 | 63146960 | 61652308
|  | 2061 DESARROLLO COMUNITARIO |  | 20604 Organizaciones sociales |  | 63243941.124 | 45300448 | 52.6505 | 33298270 |  | CULTURA | 89371213 | 82119274 | 91.8856 | 16743950 | 65375324 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 12573855944.111 | 17679111016 | 114.7406 | 14427314771.92 |  | VIVIENDA | 100515085 | 51100871 | 50.839 | 22500000 | 28600870.5 | 0 | CUMPLIMIENTO OPTIMO
[11 empty] | FONDO.SEGURIDAD | 52050774 | 44968012 | 86.3926 | 22092022 | 0 | 22875990
3. EJE ESTRATEGICO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS | 10 | 308 TRANSPORTE | 30 | 3080301 Diagnóstico, estudio, diseño, pavimentación, repavimentación y mantenimiento de Malla vial del Municipio de Toro | 30 | 174466048.8417 | 146231577 | 42.4555 | 74070409 |  | SALUD | 3752917667 | 3002972956 | 80.017 | 0 | 1608628569 | 1394344387
|  | 306 EQUIPAMIENTO | 70 | 3060503 Mejoramiento de infraestructura física inmuebles Municipales | 70 | 277317376.0631 | 191518085 | 53.4181 | 148137792 |  | DEUDA | 184696588 | 150273337 | 81.3623 | 0 | 150273337 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 451783424.9048 | 337749662 | 50.1847 | 222208201 |  | INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 2547339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CUMPLIMIENTO MEDIO
[11 empty] | ELECTRICO | 18750169 | 18620524 | 99.3086 | 0 | 18620524 | 0
4. EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15 | 402 JUSTICIA Y SEGURIDAD | 10 | 40201 Seguridad y convivencia ciudadana / 40214 | 10 | 395100994.6942 | 682145422 | 149.4867 | 590623425 |  | TOTAL | 7041553110 | 5330374965 | 76.0376 | 232402402 | 3308925930 | 1812898632.34
|  | 401 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 2 | 40107 Prevención de desastres | 2 | 126487882.248 | 132345753 | 79.8758 | 101033250
|  | 401.1 MEDIO AMBIENTE | 10 | 4010102 Conservación de agua y suelo en el municipio de Toro | 10 | 107296617.3552 | 203116549 | 56.4595 | 60579180
|  | 401 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 40 | 40108 Cumplimiento de Ley 617/00 de Saneamiento fiscal / | 40 | 422238459.5174 | 610807366 | 119.2016 | 503315063
|  | 401 DEUDA PUBLICA | 2 | 40109 Planificar el manejo de la deuda publica de tal manera que se pueda lograr inversion mediano plazo en el municipio. | 2 | 315957971.6601 | 595769915 | 170.0305 | 537225043
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1367081925.4749 | 2224185005 | 131.1389 | 1792775961 | [8 empty] | CUMPLIMIENTO OPTIMO
|  | TOTAL |  |  |  | 18316978352.1117 | 26229170907 | 112.8936 | 20678697191.92
MARIA JOSEFINA LOPEZ RAMIREZ
JEFE ASESORA OFICINA DE PLANEACION (e)
Fuente
Cuadro de ejecuciom presupuestal añoS 2008, 2009 , 2010,2011
[5 empty] | 17 |  | 85.0398 |  | 79.1225
[5 empty] | 28 |  | 251.0683 |  | 269.4565
[5 empty] | 32 |  | 4.7965 |  | 4.1501
[5 empty] | 38 |  | 31.5866 |  | 33.4834
[7 empty] | 7041553110 |  | 5354226965
Banco de Proyectos
Contratacion

## COMPARATIVO PDM Vs PPTO
MUNICIPIO TORO VALLE
CONSOLIDADO COMPARATIVO CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2008 - 2011
ESTRATEGIA | %POND | SECTOR | %POND | PROGRAMA | % POND | PROYECTADO PDM | PROYECTADO PPTO | % CUMP | EJECUTADO
[11 empty] | SECTOR |  | VIGENCIA 2010
1 EJE DE DESARROLLO ECONOM ICO | 24 | 1.01 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 40 | 1.01.01 Agua potable y saneamiento básico | 40 | 2277898336.6608 | 3513060376 | 94.8991 | 2161704944 |  |  | PRESUPUESTO FINAL | EJECUTADO | % | RECURSOS PROPIOS ($) | SGP ($) | OTROS
|  | 1.02 ELECTRICO | 5 | 10202 Optimizacion del Servicio de Alumbrado Publico | 5 | 136800884.1761 | 141853186 | 89.8351 | 122895191 |  | ALIMENTACION ESCOLAR | 88534792 | 75398361 | 85.1624 | 5600000 | 58845991 | 10952370
|  | 1.03 GAS DOMICILIARIO | 9 | 10304 Implementacion del Servicio de gas Domiciliario para la cabecera Municipal y los Centros Poblados de San Antonio y Bohio | 9 | 0 | 0 |  | 0 | GESTION | EDUCACION | 619656142 | 545807830 | 88.0824 | 3066100 | 339668153 | 203073577
|  | 104 TRANSPORTE | 4 | 10401 Construyendo seguridad vial | 4 | 989075057.1173 | 1888948525 | 157.8704 | 1561457242 |  | AGUA POTABABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 687091731 | 199686446 | 29.0626 | 0 | 199686446 | 0
|  | 105 AGROPECUARIO | 22 | 10501 Mejoramiento productividad agropecuaria y Planes de seguridad alimentaria | 22 | 389764095.8402 | 382946118 | 89.2069 | 347696602 |  | AGROPECUARIO | 87028054 | 80231054 | 92.1899 | 0 | 80231054 | 0
|  | 107 PROMOCION DEL DESARROLLO - INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 8 | 10703 Fortalecimiento a micro, pequeña y mediana empresa | 8 | 130718683.8266 | 61317019 | 14.9517 | 19544679 |  | TRANSPORTE | 323438594 | 316378997 | 97.8173 | 61816990 | 134562007 | 120000000
|  |  | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 23099600 |  | AMBIENTAL | 23856000 | 23852000 | 99.9832 | 0 | 23852000 | 0
[6 empty] | 3924257057.621 | 5988125224 | 107.9541 | 4236398258 |  | CENTROS DE RECLUSION | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[11 empty] | PREV.DESASTRES | 32076953 | 24777660 | 77.2444 | 0 | 24777660 | 0
[11 empty] | PROMOCION DEL DESARROLLO |  | 0 | #DIV/0!
2. EJE DE DESARROLLO TEJIDO SOCIAL | 51 | 201 EDUCACION | 24 | 20101 Mantenimiento Calidad Educativa | 24 | 1391017820.6172 | 2465389585 | 141.8884 | 1973692414 |  | GRUPOS VULNERABLES | 127710766 | 100058433 | 78.3477 | 63366057 | 36692376 | 0
|  | 202 ALIMENTACION ESCOLAR | 4 | 20201 Alimentación escolar | 4 | 232135634.1018 | 317574135 | 112.9717 | 262247555 |  | EQUIPAMIENTO | 848697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 202 SALUD | 30 | 20202 Salud pública - Plan Territorial de Salud Publica PTSP | 30 | 9458606767.0872 | 12606581254 | 110.6414 | 10465137599 |  | DESARROLLO COMUNITARIO | 20800448 | 15828170 | 76.0953 | 13513412 | 2314758 | 0
|  | 203 VIVIENDA | 7 | 20301 Ampliación de cobertura de vivienda de interés social de la zona urbana y rural a las clases menos favorecidas | 7 | 508373815.5536 | 456721259 | 44.2177 | 224791166 |  | FORTALEC.INSTITUCIONAL | 165707564 | 97951665 | 59.1112 | 18361800 | 79589865 | 0
|  | 204 DEPORTE | 10 | 20402 Apoyo a eventos y deporte asociado | 10 | 262357300.9359 | 473244614 | 153.3582 | 402346315 |  | JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA | 54000000 | 39715206 | 73.5467 | 0 | 39715206 | 0
|  | 205 CULTURA | 10 | 20505 Difusión y comunicación cultural y artística | 10 | 271118091.5512 | 504085324 | 177.0756 | 480083998.92 |  | FDO.SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO | 468468094 | 354344830 | 75.6391 | 0 | 354344830 | 0
|  | 206 GRUPOS VULNERABLES | 15 | 20603 Atencion a la niñez A 20609 | 15 | 387002573.1401 | 810214397 | 151.3472 | 585717454 |  | DEPORTES | 141486440 | 130141339 | 91.9815 | 5342071 | 63146960 | 61652308
|  | 2061 DESARROLLO COMUNITARIO |  | 20604 Organizaciones sociales |  | 63243941.124 | 45300448 | 52.6505 | 33298270 |  | CULTURA | 89371213 | 82119274 | 91.8856 | 16743950 | 65375324 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 12573855944.111 | 17679111016 | 114.7406 | 14427314771.92 |  | VIVIENDA | 100515085 | 51100871 | 50.839 | 22500000 | 28600870.5 | 0
[11 empty] | FONDO.SEGURIDAD | 52050774 | 44968012 | 86.3926 | 22092022 | 0 | 22875990
3. EJE ESTRATEGICO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS | 10 | 308 TRANSPORTE | 30 | 3080301 Diagnóstico, estudio, diseño, pavimentación, repavimentación y mantenimiento de Malla vial del Municipio de Toro | 30 | 174466048.8417 | 146231577 | 42.4555 | 74070409 |  | SALUD | 3752917667 | 3002972956 | 80.017 | 0 | 1608628569 | 1394344387
|  | 306 EQUIPAMIENTO | 70 | 3060503 Mejoramiento de infraestructura física inmuebles Municipales | 70 | 277317376.0631 | 191518085 | 53.4181 | 148137792 |  | DEUDA | 184696588 | 150273337 | 81.3623 | 0 | 150273337 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 451783424.9048 | 337749662 | 50.1847 | 222208201 |  | INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 2547339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | ELECTRICO | 18750169 | 18620524 | 99.3086 | 0 | 18620524 | 0
4. EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15 | 402 JUSTICIA Y SEGURIDAD | 10 | 40201 Seguridad y convivencia ciudadana / 40214 | 10 | 395100994.6942 | 682145422 | 149.4867 | 590623425 |  | TOTAL | 7041553110 | 5354226965 | 76.0376 | 232402402 | 3308925930 | 1812898632.34
|  | 401 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 2 | 40107 Prevención de desastres | 2 | 126487882.248 | 132345753 | 79.8758 | 101033250
|  | 401.1 MEDIO AMBIENTE | 10 | 4010102 Conservación de agua y suelo en el municipio de Toro | 10 | 107296617.3552 | 203116549 | 56.4595 | 60579180
|  | 401 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 40 | 40108 Cumplimiento de Ley 617/00 de Saneamiento fiscal / | 40 | 422238459.5174 | 610807366 | 119.2016 | 503315063
|  | 401 DEUDA PUBLICA | 2 | 40109 Planificar el manejo de la deuda publica de tal manera que se pueda lograr inversion mediano plazo en el municipio. | 2 | 315957971.6601 | 595769915 | 170.0305 | 537225043
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1367081925.4749 | 2224185005 | 131.1389 | 1792775961
|  | TOTAL |  |  |  | 18316978352.1117 | 26229170907 | 112.8936 | 20678697191.92
MARIA JOSEFINA LOPEZ RAMIREZ
JEFE ASESORA OFICINA DE PLANEACION (e)
Fuente
Cuadro de ejecuciom presupuestal año 2010
[5 empty] | 17 |  | 85.0398 |  | 79.1225
[5 empty] | 28 |  | 251.0683 |  | 269.4565
[5 empty] | 32 |  | 4.7965 |  | 4.1501
[5 empty] | 38 |  | 31.5866 |  | 33.4834
[7 empty] | 7041553110 |  | 5354226965
Banco de Proyectos

## DEFINITIVO COMPARATIVO PDM
MUNICIPIO TORO VALLE
MATRIZ COMPARATIVA CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO POR PROGRAMAS
2008 - 2011
ESTRATEGIA | %POND | SECTOR | %POND | PROGRAMA | % POND | PROYECTADO PDM | PROYECTADO PPTO | % CUMP | EJECUTADO | [8 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | SECTOR |  | VIGENCIA 2010
1 EJE DE DESARROLLO ECONOM ICO | 24 | 1.01 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 40 | 1.01.01 Agua potable y saneamiento básico | 40 | 2277898336.6608 | 3513060376 | 94.8991 | 2161704944 |  |  | PRESUPUESTO FINAL | EJECUTADO | % | RECURSOS PROPIOS ($) | SGP ($) | OTROS
|  | 1.02 ELECTRICO | 5 | 10202 Optimizacion del Servicio de Alumbrado Publico | 5 | 136800884.1761 | 141853186 | 89.8351 | 122895191 |  | ALIMENTACION ESCOLAR | 88534792 | 75398361 | 85.1624 | 5600000 | 58845991 | 10952370
|  | 1.03 GAS DOMICILIARIO | 9 | 10304 Implementacion del Servicio de gas Domiciliario para la cabecera Municipal y los Centros Poblados de San Antonio y Bohio | 9 | 0 | 0 |  | 0 | GESTION | EDUCACION | 619656142 | 545807830 | 88.0824 | 3066100 | 339668153 | 203073577 | GESTION OPTIMA SE INICIA SU INSTALACION EN EL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2012
|  | 104 TRANSPORTE | 4 | 10401 Construyendo seguridad vial | 4 | 989075057.1173 | 1888948525 | 157.8704 | 1561457242 |  | AGUA POTABABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 687091731 | 199686446 | 29.0626 | 0 | 199686446 | 0
|  | 105 AGROPECUARIO | 22 | 10501 Mejoramiento productividad agropecuaria y Planes de seguridad alimentaria | 22 | 389764095.8402 | 382946118 | 89.2069 | 347696602 |  | AGROPECUARIO | 87028054 | 80231054 | 92.1899 | 0 | 80231054 | 0
|  | 107 PROMOCION DEL DESARROLLO - INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 20 | 10703 Fortalecimiento a micro, pequeña y mediana empresa | 20 | 130718683.8266 | 61317019 | 32.6229 | 42644279 |  | TRANSPORTE | 323438594 | 316378997 | 97.8173 | 61816990 | 134562007 | 120000000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 3924257057.621 | 5988125224 | 107.9541 | 4236398258 |  | CENTROS DE RECLUSION | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | CUMPLIMIENTO OPTIMO
[11 empty] | PREV.DESASTRES | 32076953 | 24777660 | 77.2444 | 0 | 24777660 | 0
[11 empty] | PROMOCION DEL DESARROLLO |  | 0 | #DIV/0!
2. EJE DE DESARROLLO TEJIDO SOCIAL | 51 | 201 EDUCACION | 24 | 20101 Mantenimiento Calidad Educativa | 24 | 1391017820.6172 | 2465389585 | 141.8884 | 1973692414 |  | GRUPOS VULNERABLES | 127710766 | 100058433 | 78.3477 | 63366057 | 36692376 | 0
|  | 202 ALIMENTACION ESCOLAR | 4 | 20201 Alimentación escolar | 4 | 232135634.1018 | 317574135 | 112.9717 | 262247555 |  | EQUIPAMIENTO | 848697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 202 SALUD | 30 | 20202 Salud pública - Plan Territorial de Salud Publica PTSP | 30 | 9458606767.0872 | 12606581254 | 110.6414 | 10465137599 |  | DESARROLLO COMUNITARIO | 20800448 | 15828170 | 76.0953 | 13513412 | 2314758 | 0
|  | 203 VIVIENDA | 7 | 20301 Ampliación de cobertura de vivienda de interés social de la zona urbana y rural a las clases menos favorecidas | 7 | 508373815.5536 | 456721259 | 44.2177 | 224791166 |  | FORTALEC.INSTITUCIONAL | 165707564 | 97951665 | 59.1112 | 18361800 | 79589865 | 0
|  | 204 DEPORTE | 10 | 20402 Apoyo a eventos y deporte asociado | 10 | 262357300.9359 | 473244614 | 153.3582 | 402346315 |  | JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA | 54000000 | 39715206 | 73.5467 | 0 | 39715206 | 0
|  | 205 CULTURA | 10 | 20505 Difusión y comunicación cultural y artística | 10 | 271118091.5512 | 504085324 | 177.0756 | 480083998.92 |  | FDO.SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO | 468468094 | 354344830 | 75.6391 | 0 | 354344830 | 0
|  | 206 GRUPOS VULNERABLES | 15 | 20603 Atencion a la niñez A 20609 | 15 | 387002573.1401 | 810214397 | 151.3472 | 585717454 |  | DEPORTES | 141486440 | 130141339 | 91.9815 | 5342071 | 63146960 | 61652308
|  | 2061 DESARROLLO COMUNITARIO |  | 20604 Organizaciones sociales |  | 63243941.124 | 45300448 | 52.6505 | 33298270 |  | CULTURA | 89371213 | 82119274 | 91.8856 | 16743950 | 65375324 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 12573855944.111 | 17679111016 | 114.7406 | 14427314771.92 |  | VIVIENDA | 100515085 | 51100871 | 50.839 | 22500000 | 28600870.5 | 0 | CUMPLIMIENTO OPTIMO
[11 empty] | FONDO.SEGURIDAD | 52050774 | 44968012 | 86.3926 | 22092022 | 0 | 22875990
3. EJE ESTRATEGICO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS | 10 | 308 TRANSPORTE | 30 | 3080301 Diagnóstico, estudio, diseño, pavimentación, repavimentación y mantenimiento de Malla vial del Municipio de Toro | 30 | 174466048.8417 | 146231577 | 42.4555 | 74070409 |  | SALUD | 3752917667 | 3002972956 | 80.017 | 0 | 1608628569 | 1394344387
|  | 306 EQUIPAMIENTO | 70 | 3060503 Mejoramiento de infraestructura física inmuebles Municipales | 70 | 277317376.0631 | 191518085 | 53.4181 | 148137792 |  | DEUDA | 184696588 | 150273337 | 81.3623 | 0 | 150273337 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 451783424.9048 | 337749662 | 50.1847 | 222208201 |  | INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 2547339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CUMPLIMIENTO MEDIO
[11 empty] | ELECTRICO | 18750169 | 18620524 | 99.3086 | 0 | 18620524 | 0
4. EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15 | 402 JUSTICIA Y SEGURIDAD | 10 | 40201 Seguridad y convivencia ciudadana / 40214 | 10 | 395100994.6942 | 682145422 | 149.4867 | 590623425 |  | TOTAL | 7041553110 | 5330374965 | 76.0376 | 232402402 | 3308925930 | 1812898632.34
|  | 401 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 2 | 40107 Prevención de desastres | 2 | 126487882.248 | 132345753 | 79.8758 | 101033250
|  | 401.1 MEDIO AMBIENTE | 10 | 4010102 Conservación de agua y suelo en el municipio de Toro | 10 | 107296617.3552 | 203116549 | 56.4595 | 60579180
|  | 401 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 40 | 40108 Cumplimiento de Ley 617/00 de Saneamiento fiscal / | 40 | 422238459.5174 | 610807366 | 119.2016 | 503315063
|  | 401 DEUDA PUBLICA | 2 | 40109 Planificar el manejo de la deuda publica de tal manera que se pueda lograr inversion mediano plazo en el municipio. | 2 | 315957971.6601 | 595769915 | 170.0305 | 537225043
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1367081925.4749 | 2224185005 | 131.1389 | 1792775961 | [8 empty] | CUMPLIMIENTO OPTIMO
|  | TOTAL |  |  |  | 18316978352.1117 | 26229170907 | 112.8936 | 20678697191.92
MARIA JOSEFINA LOPEZ RAMIREZ
JEFE ASESORA OFICINA DE PLANEACION (e)
Fuente
Cuadro de ejecuciom presupuestal añoS 2008, 2009 , 2010,2011
[5 empty] | 17 |  | 85.0398 |  | 79.1225
[5 empty] | 28 |  | 251.0683 |  | 269.4565
[5 empty] | 32 |  | 4.7965 |  | 4.1501
[5 empty] | 38 |  | 31.5866 |  | 33.4834
[7 empty] | 7041553110 |  | 5354226965
Banco de Proyectos
Contratacion

## CONSOLIDADO 2011
MUNICIPIO TORO VALLE
CONSOLIDADO COMPARATIVO CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2008 - 2011
ESTRATEGIA | %POND | SECTOR | %POND | PROGRAMA | % POND | PROYECTADO PDM | PROYECTADO PPTO | % CUMP PDM | EJECUTADO
[11 empty] | SECTOR |  | VIGENCIA 2010
1 EJE DE DESARROLLO ECONOM ICO | 24 | 1.01 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 40 | 1.01.01 Agua potable y saneamiento básico | 40 | 2277898336.6608 | 3513060376 | 94.8991 | 2161704944 |  |  | PRESUPUESTO FINAL | EJECUTADO | % | RECURSOS PROPIOS ($) | SGP ($) | OTROS
|  | 1.02 ELECTRICO | 5 | 10202 Optimizacion del Servicio de Alumbrado Publico | 5 | 136800884.1761 | 141853186 | 89.8351 | 122895191 |  | ALIMENTACION ESCOLAR | 88534792 | 75398361 | 85.1624 | 5600000 | 58845991 | 10952370
|  | 1.03 GAS DOMICILIARIO | 9 | 10304 Implementacion del Servicio de gas Domiciliario para la cabecera Municipal y los Centros Poblados de San Antonio y Bohio | 9 | 0 | 0 |  | 0 | GESTION | EDUCACION | 619656142 | 545807830 | 88.0824 | 3066100 | 339668153 | 203073577
|  | 104 TRANSPORTE | 4 | 10401 Construyendo seguridad vial | 4 | 989075057.1173 | 1888948525 | 157.8704 | 1561457242 |  | AGUA POTABABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 687091731 | 199686446 | 29.0626 | 0 | 199686446 | 0
|  | 105 AGROPECUARIO | 22 | 10501 Mejoramiento productividad agropecuaria y Planes de seguridad alimentaria | 22 | 389764095.8402 | 382946118 | 89.2069 | 347696602 |  | AGROPECUARIO | 87028054 | 80231054 | 92.1899 | 0 | 80231054 | 0
|  | 107 PROMOCION DEL DESARROLLO - INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 8 | 10703 Fortalecimiento a micro, pequeña y mediana empresa | 8 | 130718683.8266 | 61317019 | 14.9517 | 19544679 |  | TRANSPORTE | 323438594 | 316378997 | 97.8173 | 61816990 | 134562007 | 120000000
|  |  | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 23099600 |  | AMBIENTAL | 23856000 | 23852000 | 99.9832 | 0 | 23852000 | 0
[6 empty] | 3924257057.621 | 5988125224 | 107.9541 | 4236398258 |  | CENTROS DE RECLUSION | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[11 empty] | PREV.DESASTRES | 32076953 | 24777660 | 77.2444 | 0 | 24777660 | 0
[11 empty] | PROMOCION DEL DESARROLLO |  | 0 | #DIV/0!
2. EJE DE DESARROLLO TEJIDO SOCIAL | 51 | 201 EDUCACION | 24 | 20101 Mantenimiento Calidad Educativa | 24 | 1391017820.6172 | 2465389585 | 141.8884 | 1973692414 |  | GRUPOS VULNERABLES | 127710766 | 100058433 | 78.3477 | 63366057 | 36692376 | 0
|  | 202 ALIMENTACION ESCOLAR | 4 | 20201 Alimentación escolar | 4 | 232135634.1018 | 317574135 | 112.9717 | 262247555 |  | EQUIPAMIENTO | 848697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 202 SALUD | 30 | 20202 Salud pública - Plan Territorial de Salud Publica PTSP | 30 | 9458606767.0872 | 12606581254 | 110.6414 | 10465137599 |  | DESARROLLO COMUNITARIO | 20800448 | 15828170 | 76.0953 | 13513412 | 2314758 | 0
|  | 203 VIVIENDA | 7 | 20301 Ampliación de cobertura de vivienda de interés social de la zona urbana y rural a las clases menos favorecidas | 7 | 508373815.5536 | 456721259 | 44.2177 | 224791166 |  | FORTALEC.INSTITUCIONAL | 165707564 | 97951665 | 59.1112 | 18361800 | 79589865 | 0
|  | 204 DEPORTE | 10 | 20402 Apoyo a eventos y deporte asociado | 10 | 262357300.9359 | 473244614 | 153.3582 | 402346315 |  | JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA | 54000000 | 39715206 | 73.5467 | 0 | 39715206 | 0
|  | 205 CULTURA | 10 | 20505 Difusión y comunicación cultural y artística | 10 | 271118091.5512 | 504085324 | 177.0756 | 480083998.92 |  | FDO.SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO | 468468094 | 354344830 | 75.6391 | 0 | 354344830 | 0
|  | 206 GRUPOS VULNERABLES | 15 | 20603 Atencion a la niñez A 20609 | 15 | 387002573.1401 | 810214397 | 151.3472 | 585717454 |  | DEPORTES | 141486440 | 130141339 | 91.9815 | 5342071 | 63146960 | 61652308
|  | 2061 DESARROLLO COMUNITARIO |  | 20604 Organizaciones sociales |  | 63243941.124 | 45300448 | 52.6505 | 33298270 |  | CULTURA | 89371213 | 82119274 | 91.8856 | 16743950 | 65375324 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 12573855944.111 | 17679111016 | 114.7406 | 14427314771.92 |  | VIVIENDA | 100515085 | 51100871 | 50.839 | 22500000 | 28600870.5 | 0
[11 empty] | FONDO.SEGURIDAD | 52050774 | 44968012 | 86.3926 | 22092022 | 0 | 22875990
3. EJE ESTRATEGICO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS | 10 | 308 TRANSPORTE | 30 | 3080301 Diagnóstico, estudio, diseño, pavimentación, repavimentación y mantenimiento de Malla vial del Municipio de Toro | 30 | 174466048.8417 | 146231577 | 42.4555 | 74070409 |  | SALUD | 3752917667 | 3002972956 | 80.017 | 0 | 1608628569 | 1394344387
|  | 306 EQUIPAMIENTO | 70 | 3060503 Mejoramiento de infraestructura física inmuebles Municipales | 70 | 277317376.0631 | 191518085 | 53.4181 | 148137792 |  | DEUDA | 184696588 | 150273337 | 81.3623 | 0 | 150273337 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 451783424.9048 | 337749662 | 50.1847 | 222208201 |  | INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 2547339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | ELECTRICO | 18750169 | 18620524 | 99.3086 | 0 | 18620524 | 0
4. EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15 | 402 JUSTICIA Y SEGURIDAD | 10 | 40201 Seguridad y convivencia ciudadana / 40214 | 10 | 395100994.6942 | 682145422 | 149.4867 | 590623425 |  | TOTAL | 7041553110 | 5354226965 | 76.0376 | 232402402 | 3308925930 | 1812898632.34
|  | 401 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 2 | 40107 Prevención de desastres | 2 | 126487882.248 | 132345753 | 79.8758 | 101033250
|  | 401.1 MEDIO AMBIENTE | 10 | 4010102 Conservación de agua y suelo en el municipio de Toro | 10 | 107296617.3552 | 203116549 | 56.4595 | 60579180
|  | 401 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 40 | 40108 Cumplimiento de Ley 617/00 de Saneamiento fiscal / | 40 | 422238459.5174 | 610807366 | 119.2016 | 503315063
|  | 401 DEUDA PUBLICA | 2 | 40109 Planificar el manejo de la deuda publica de tal manera que se pueda lograr inversion mediano plazo en el municipio. | 2 | 315957971.6601 | 595769915 | 170.0305 | 537225043
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1367081925.4749 | 2224185005 | 131.1389 | 1792775961
|  | TOTAL |  |  |  | 18316978352.1117 | 26229170907 | 112.8936 | 20678697191.92
MARIA JOSEFINA LOPEZ RAMIREZ
JEFE ASESORA OFICINA DE PLANEACION (e)
Fuente
Cuadro de ejecuciom presupuestal año 2010
[5 empty] | 17 |  | 85.0398 |  | 79.1225
[5 empty] | 28 |  | 251.0683 |  | 269.4565
[5 empty] | 32 |  | 4.7965 |  | 4.1501
[5 empty] | 38 |  | 31.5866 |  | 33.4834
[7 empty] | 7041553110 |  | 5354226965
Banco de Proyectos
Contratacion

## año 2011
MUNICIPIO TORO VALLE
CONSOLIDADO COMPARATIVO CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2011
ESTRATEGIA | %POND | SECTOR | %POND | PROGRAMA | % PON | PROYECTADO | % CUMP | EJECUTADO
[10 empty] | SECTOR |  | VIGENCIA 2010
1 EJE DE DESARROLLO ECONOM ICO | 24 | 1.01 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 40 | 1.01.01 Agua potable y saneamiento básico | 13.1512 | 1200304342 | 51.8612 | 622492021 |  |  | PRESUPUESTO FINAL | EJECUTADO | % | RECURSOS PROPIOS ($) | SGP ($) | OTROS
|  | 1.02 ELECTRICO | 5 | 10202 Optimizacion del Servicio de Alumbrado Publico | 0.51485 | 46990000 | 99.4728 | 46742273 |  | ALIMENTACION ESCOLAR | 88534792 | 75398361 | 85.1624 | 5600000 | 58845991 | 10952370
|  | 1.03 GAS DOMICILIARIO | 9 | 10304 Implementacion del Servicio de gas Domiciliario para la cabecera Municipal y los Centros Poblados de San Antonio y Bohio | 0 | 0 | 0 | 0 | GESTION | EDUCACION | 619656142 | 545807830 | 88.0824 | 3066100 | 339668153 | 203073577
|  | 104 TRANSPORTE | 4 | 10401 Construyendo seguridad vial | 2.4747 | 225862951 | 108.5453 | 245163578 |  | AGUA POTABABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 687091731 | 199686446 | 29.0626 | 0 | 199686446 | 0
|  | 105 AGROPECUARIO | 22 | 10501 Mejoramiento productividad agropecuaria y Planes de seguridad alimentaria | 1.0654 | 97234648 | 98.721 | 95990987 |  | AGROPECUARIO | 87028054 | 80231054 | 92.1899 | 0 | 80231054 | 0
|  | 1071 INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 8 | 10703 Fortalecimiento a micro, pequeña y mediana empresa | 0.27391 | 25000000 | 78.1787 | 19544679 |  | TRANSPORTE | 323438594 | 316378997 | 97.8173 | 61816990 | 134562007 | 120000000
|  | 107 PROMOCION DEL DESARROLLO | 12 | 1080102 Consolidación sistema de información de la Alcaldía | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AMBIENTAL | 23856000 | 23852000 | 99.9832 | 0 | 23852000 | 0
[6 empty] | 1595391941 | 64.5568 | 1029933538 |  | CENTROS DE RECLUSION | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | PREV.DESASTRES | 32076953 | 24777660 | 77.2444 | 0 | 24777660 | 0
[10 empty] | PROMOCION DEL DESARROLLO |  | 0 | #DIV/0!
2. EJE DE DESARROLLO TEJIDO SOCIAL | 51 | 201 EDUCACION | 24 | 20101 Mantenimiento Calidad Educativa | 8.9363 | 514019549 | 82.7177 | 425185036 |  | GRUPOS VULNERABLES | 127710766 | 100058433 | 78.3477 | 63366057 | 36692376 | 0
|  | 202 ALIMENTACION ESCOLAR | 4 | 20201 Alimentación escolar | 1.448 | 83291636 | 87.7397 | 73079850 |  | EQUIPAMIENTO | 848697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 202 SALUD | 30 | 20202 Salud pública - Plan Territorial de Salud Publica PTSP | 50.2051 | 2887807712 | 90.3901 | 2610290946 |  | DESARROLLO COMUNITARIO | 20800448 | 15828170 | 76.0953 | 13513412 | 2314758 | 0
|  | 203 VIVIENDA | 7 | 20301 Ampliación de cobertura de vivienda de interés social de la zona urbana y rural a las clases menos favorecidas | 1.7764 | 102176303 | 37.9632 | 38789371 |  | FORTALEC.INSTITUCIONAL | 165707564 | 97951665 | 59.1112 | 18361800 | 79589865 | 0
|  | 204 DEPORTE | 10 | 20402 Apoyo a eventos y deporte asociado | 2.4855 | 142966514 | 79.8159 | 114110034 |  | JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA | 54000000 | 39715206 | 73.5467 | 0 | 39715206 | 0
|  | 205 CULTURA | 10 | 20505 Difusión y comunicación cultural y artística | 2.39 | 137473234 | 96.3789 | 132495169.92 |  | FDO.SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO | 468468094 | 354344830 | 75.6391 | 0 | 354344830 | 0
|  | 206 GRUPOS VULNERABLES | 15 | 20603 Atencion a la niñez A 20609 | 2.7374 | 157455911 | 90.8074 | 142981604 |  | DEPORTES | 141486440 | 130141339 | 91.9815 | 5342071 | 63146960 | 61652308
|  | 2061 DESARROLLO COMUNITARIO |  | 20604 Organizaciones sociales | 0.19124 | 11000000 | 99.7282 | 10970100 |  | CULTURA | 89371213 | 82119274 | 91.8856 | 16743950 | 65375324 | 0
[6 empty] | 4036190859 | 87.9022 | 3547902110.92 |  | VIVIENDA | 100515085 | 51100871 | 50.839 | 22500000 | 28600870.5 | 0
[10 empty] | FONDO.SEGURIDAD | 52050774 | 44968012 | 86.3926 | 22092022 | 0 | 22875990
3. EJE ESTRATEGICO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS | 10 | 308 TRANSPORTE | 30 | 3080301 Diagnóstico, estudio, diseño, pavimentación, repavimentación y mantenimiento de Malla vial del Municipio de Toro | 0.021163 | 44800000 | 0 | 0 |  | SALUD | 3752917667 | 3002972956 | 80.017 | 0 | 1608628569 | 1394344387
|  | 306 EQUIPAMIENTO | 70 | 3060503 Mejoramiento de infraestructura física inmuebles Municipales | 0.028837 | 61046180 | 97.7765 | 59688816 |  | DEUDA | 184696588 | 150273337 | 81.3623 | 0 | 150273337 | 0
[6 empty] | 105846180 | 56.392 | 59688816 |  | INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 2547339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | ELECTRICO | 18750169 | 18620524 | 99.3086 | 0 | 18620524 | 0
4. EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15 | 402 JUSTICIA Y SEGURIDAD | 10 | 40201 Seguridad y convivencia ciudadana / 40214 | 3.4064 | 335658429 | 94.2261 | 316277838 |  | TOTAL | 7041553110 | 5354226965 | 76.0376 | 232402402 | 3308925930 | 1812898632.34
|  | 401 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 2 | 40107 Prevención de desastres | 0.52029 | 51268800 | 99.9742 | 51255590
|  | 401.1 MEDIO AMBIENTE | 10 | 4010102 Conservación de agua y suelo en el municipio de Toro | 0.35499 | 34980000 | 5.546 | 1940000
|  | 401 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 40 | 40108 Cumplimiento de Ley 617/00 de Saneamiento fiscal / | 1.6306 | 160681200 | 99.3412 | 159622567
|  | 401 DEUDA PUBLICA | 2 | 40109 Planificar el manejo de la deuda publica de tal manera que se pueda lograr inversion mediano plazo en el municipio. | 1.3677 | 134771865 | 82.2056 | 110790067
[6 empty] | 717360294 | 89.2001 | 639886062
[6 empty] | 6454789274 | 81.7596 | 5277410526.92
MARIA JOSEFINA LOPEZ RAMIREZ
JEFE ASESORA OFICINA DE PLANEACION (e)
Fuente
Cuadro de ejecuciom presupuestal año 2010
[5 empty] | 17 | 22.6568 |  | 19.2359
[5 empty] | 28 | 57.3196 |  | 66.2636
[5 empty] | 32 | 1.5032 |  | 1.1148
[5 empty] | 38 | 10.1875 |  | 11.951
[6 empty] | 7041553110 |  | 5354226965
Banco de Proyectos
Contratacion

## año 2010
MUNICIPIO TORO VALLE
CONSOLIDADO COMPARATIVO CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2010
ESTRATEGIA | %POND | SECTOR | %POND | PROGRAMA | % PON | PROYECTADO | % CUMP | EJECUTADO | [8 empty] | OBSERVACIONES
[10 empty] | SECTOR |  | VIGENCIA 2010
1 EJE DE DESARROLLO ECONOM ICO | 24 | 1.01 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 40 | 1.01.01 Agua potable y saneamiento básico | 16.41 | 1155559825 | 47.9448 | 554031276 |  |  | PRESUPUESTO FINAL | EJECUTADO | % | RECURSOS PROPIOS ($) | SGP ($) | OTROS
|  | 1.02 ELECTRICO | 5 | 10202 Optimizacion del Servicio de Alumbrado Publico | 0.27 | 18750169 | 99.3086 | 18620524 |  | ALIMENTACION ESCOLAR | 88534792 | 75398361 | 85.1624 | 5600000 | 58845991 | 10952370
|  | 1.03 GAS DOMICILIARIO | 9 | 10304 Implementacion del Servicio de gas Domiciliario para la cabecera Municipal y los Centros Poblados de San Antonio y Bohio | 0 | 0 | 0 | 0 | GESTION | EDUCACION | 619656142 | 545807830 | 88.0824 | 3066100 | 339668153 | 203073577
|  | 104 TRANSPORTE | 4 | 10401 Construyendo seguridad vial | 4.55 | 320438594 | 98.7331 | 316378997 |  | AGUA POTABABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 687091731 | 199686446 | 29.0626 | 0 | 199686446 | 0
|  | 105 AGROPECUARIO | 22 | 10501 Mejoramiento productividad agropecuaria y Planes de seguridad alimentaria | 1.23 | 87028054 | 92.1899 | 80231054 |  | AGROPECUARIO | 87028054 | 80231054 | 92.1899 | 0 | 80231054 | 0
|  | 107 INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 8 | 10703 Fortalecimiento a micro, pequeña y mediana empresa | 0.04 | 2547339 | 0 | 0 |  | TRANSPORTE | 323438594 | 316378997 | 97.8173 | 61816990 | 134562007 | 120000000
|  | 108 PROMOCION DEL DESARROLLO | 12 | 1080102 Consolidación sistema de información de la Alcaldía |  | 0 | 0 | 0 |  | AMBIENTAL | 23856000 | 23852000 | 99.9832 | 0 | 23852000 | 0
[6 empty] | 1584323981 | 61.1783 | 969261851 |  | CENTROS DE RECLUSION | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | PREV.DESASTRES | 32076953 | 24777660 | 77.2444 | 0 | 24777660 | 0
[10 empty] | PROMOCION DEL DESARROLLO |  | 0 | #DIV/0!
2. EJE DE DESARROLLO TEJIDO SOCIAL | 51 | 201 EDUCACION | 24 | 20101 Mantenimiento Calidad Educativa | 8.8001 | 619656142 | 88.0824 | 545807830 |  | GRUPOS VULNERABLES | 127710766 | 100058433 | 78.3477 | 63366057 | 36692376 | 0
|  | 202 ALIMENTACION ESCOLAR | 4 | 20201 Alimentación escolar | 1.2573 | 88534792 | 85.1624 | 75398361 |  | EQUIPAMIENTO | 848697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 202 SALUD | 30 | 20202 Salud pública - Plan Territorial de Salud Publica PTSP | 53.2974 | 3752917667 | 80.017 | 3002972956 |  | DESARROLLO COMUNITARIO | 20800448 | 15828170 | 76.0953 | 13513412 | 2314758 | 0
|  | 203 VIVIENDA | 7 | 20301 Ampliación de cobertura de vivienda de interés social de la zona urbana y rural a las clases menos favorecidas | 1.4275 | 100515085 | 50.839 | 51100871 |  | FORTALEC.INSTITUCIONAL | 165707564 | 97951665 | 59.1112 | 18361800 | 79589865 | 0
|  | 204 DEPORTE | 10 | 20402 Apoyo a eventos y deporte asociado | 2.0093 | 141486440 | 91.9815 | 130141339 |  | JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA | 54000000 | 39715206 | 73.5467 | 0 | 39715206 | 0
|  | 205 CULTURA | 10 | 20505 Difusión y comunicación cultural y artística | 1.2692 | 89371213 | 91.8856 | 82119274 |  | FDO.SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO | 468468094 | 354344830 | 75.6391 | 0 | 354344830 | 0
|  | 206 GRUPOS VULNERABLES | 15 | 20603 Atencion a la niñez A 20609 | 1.8137 | 127710766 | 78.3477 | 100058433 |  | DEPORTES | 141486440 | 130141339 | 91.9815 | 5342071 | 63146960 | 61652308
|  | 206 DESARROLLO COMUNITARIO |  | 20604 Organizaciones sociales | 0.2954 | 20800448 | 76.0953 | 15828170 |  | CULTURA | 89371213 | 82119274 | 91.8856 | 16743950 | 65375324 | 0
[6 empty] | 4940992553 | 81.0248 | 4003427234 |  | VIVIENDA | 100515085 | 51100871 | 50.839 | 22500000 | 28600870.5 | 0
[10 empty] | FONDO.SEGURIDAD | 52050774 | 44968012 | 86.3926 | 22092022 | 0 | 22875990
3. EJE ESTRATEGICO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS | 10 | 308 TRANSPORTE | 30 | 3080301 Diagnóstico, estudio, diseño, pavimentación, repavimentación y mantenimiento de Malla vial del Municipio de Toro | 0.038974 | 3000000 | 0 | 0 |  | SALUD | 3752917667 | 3002972956 | 80.017 | 0 | 1608628569 | 1394344387
|  | 306 EQUIPAMIENTO | 70 | 3060503 Mejoramiento de infraestructura física inmuebles Municipales | 0.011026 | 848697 | 0 | 0 |  | DEUDA | 184696588 | 150273337 | 81.3623 | 0 | 150273337 | 0
[6 empty] | 3848697 | 0 | 0 |  | INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 2547339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | ELECTRICO | 18750169 | 18620524 | 99.3086 | 0 | 18620524 | 0
4. EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15 | 402 JUSTICIA Y SEGURIDAD | 10 | 40201 Seguridad y convivencia ciudadana / 40214 | 1.5068 | 106050774 | 79.8516 | 84683218 |  | TOTAL | 7041553110 | 5354226965 | 76.0376 | 232402402 | 3308925930 | 1812898632.34
|  | 401 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 2 | 401.7 Prevención de desastres | 0.45575 | 32076953 | 77.2444 | 24777660
|  | 401.1 MEDIO AMBIENTE | 10 | 4.1.1.2 Conservación de agua y suelo en el municipio de Toro | 0.33895 | 23856000 | 99.9832 | 23852000
|  | 401 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 40 | 40108 Cumplimiento de Ley 617/00 de Saneamiento fiscal / | 2.3544 | 165707564 | 59.1112 | 97951665
|  | 401 DEUDA PUBLICA | 2 | 40109 Planificar el manejo de la deuda publica de tal manera que se pueda lograr inversion mediano plazo en el municipio. | 2.6242 | 184696588 | 81.3623 | 150273337
[6 empty] | 512387879 | 74.4627 | 381537880
[6 empty] | 7041553110 | 76.0376 | 5354226965
MARIA JOSEFINA LOPEZ RAMIREZ
JEFE ASESORA OFICINA DE PLANEACION (e)
Fuente Cuadros de Ejecucion Presupuestal
Cuadro de ejecuciom presupuestal año 2010
[5 empty] | 17 | 22.4996 |  | 18.1027
[5 empty] | 28 | 70.1691 |  | 74.7713
[5 empty] | 32 | 0.054657 |  | 0
[5 empty] | 38 | 7.2766 |  | 7.1259
[6 empty] | 7041553110 |  | 5354226965
Banco de Proyectos
Contratacion

## año 2009
MUNICIPIO TORO VALLE
CONSOLIDADO COMPARATIVO CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2009
ESTRATEGIA | %POND | SECTOR | %POND | PROGRAMA | % PON | PROYECTADO | % CUMP. | EJECUTADO
[10 empty] | SECTOR |  | VIGENCIA 2009
1 EJE DE DESARROLLO ECONOM ICO | 24 | 1.01 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 40 | 1.01.01 Agua potable y saneamiento básico | 8.0352 | 547580526 | 90.2986 | 494457487 |  |  | FINAL | EJECUTADO | % | SGP | RP | OTRAS
|  | 1.02 ELECTRICO | 5 | 10202 Optimizacion del Servicio de Alumbrado Publico | 0.6071 | 41372016 | 96.131 | 39771346 |  | ALIMENTAC.ESCOLAR | 92525744 | 73880624 | 1.3807 | 40733744 | 0 | 33146880
|  | 1.03 GAS DOMICILIARIO | 9 | 10304 Implementacion del Servicio de gas Domiciliario para la cabecera Municipal y los Centros Poblados de San Antonio y Bohio | 0 | 0 | 0 | 0 | GESTION | EDUCACION | 885438883 | 617118676 | 11.5332 | 337868676 | 0 | 279250000
|  | 104 TRANSPORTE | 4 | 10401 Construyendo seguridad vial | 7.2966 | 497241672 | 66.1775 | 329062341 |  | AGUA POTAB.Y SANEAM. | 142580526 | 89457487 | 1.6719 | 89457487 | 0 | 0
|  | 105 AGROPECUARIO | 22 | 10501 Mejoramiento productividad agropecuaria y Planes de seguridad alimentaria | 1.3929 | 94924117 | 91.9244 | 87258439 |  | ELECTRICO | 41372016 | 39771346 | 0.74328 | 31999999 | 7519163 | 252184
|  | 107 INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 8 | 10703 Fortalecimiento a micro, pequeña y mediana empresa | 0 | 0 |  | 0 |  | AGROPECUARIO | 94924117 | 87258439 | 1.6308 | 82584273 | 4674166 | 0
|  | 108 PROMOCION DEL DESARROLLO | 12 | 1080102 Consolidación sistema de información de la Alcaldía | 0.1482 | 10099600 | 100 | 10099600 |  | TRANSPORTE | 579241672 | 392672553 | 7.3386 | 110031659 | 33526525 | 249114369
[6 empty] | 1191217931 | 80.6443 | 960649213 |  | AMBIENTAL | 109385824 | 13500000 | 0.2523 | 8500000 | 5000000 | 0
[7 empty] | #DIV/0! |  |  | CENTROS DE RECLUSION | 9000000 | 9000000 | 0.1682 | 9000000 | 0 | 0
[10 empty] | DESASTRES | 31000000 | 15000000 | 0.28033 | 15000000 | 0 | 0
2. EJE DE DESARROLLO TEJIDO SOCIAL | 51 | 201 EDUCACION | 24 | 20101 Mantenimiento Calidad Educativa | 12.9931 | 885438883 | 69.6964 | 617118676 |  | PROMOC.DESARROLLO | 10099600 | 10099600 | 0.18875 | 0 | 10099600 | 0
|  | 202 ALIMENTACION ESCOLAR | 4 | 20201 Alimentación escolar | 1.3577 | 92525744 | 79.8487 | 73880624 |  | GRUPOS VULNERABLES | 303368420 | 249825257 | 4.6689 | 205522257 | 23500000 | 20803000
|  | 202 SALUD | 30 | 20202 Salud pública - Plan Territorial de Salud Publica PTSP | 46.4785 | 3167358864 | 81.7647 | 2589780836 |  | EQUIPAMIENTO | 72424613 | 45353778 | 0.84761 | 9999981 | 35353797 | 0
|  | 203 VIVIENDA | 7 | 20301 Ampliación de cobertura de vivienda de interés social de la zona urbana y rural a las clases menos favorecidas | 2.26 | 154009198 | 47.9375 | 73828092 |  | DESAR.COMUNITARIO | 2000000 | 2000000 | 0.037378 | 0 | 2000000 | 0
|  | 204 DEPORTE | 10 | 20402 Apoyo a eventos y deporte asociado | 1.5246 | 103894049 | 73.6348 | 76502157 |  | FORTALEC.INSTITUCIONAL | 181726592 | 165612891 | 3.0951 | 84968420 | 62669651 | 17974820
|  | 205 CULTURA | 10 | 20505 Difusión y comunicación cultural y artística | 1.995 | 135952600 | 93.6183 | 127276500 |  | JUSTICIA | 71901563 | 55758438 | 1.0421 | 43316042 | 12442396 | 0
|  | 206 GRUPOS VULNERABLES | 15 | 20603 Atencion a la niñez A 20609 | 4.4517 | 303368420 | 82.3504 | 249825257 |  | FDO.SOLIDARIDAD | 405000000 | 405000000 | 7.569 | 334946508 | 70053492 | 0
|  | 206 DESARROLLO COMUNITARIO |  | 20604 Organizaciones sociales |  | 2000000 | 100 | 2000000 |  | DEPORTES | 103894049 | 76502157 | 1.4297 | 67287544 | 0 | 9214613
[6 empty] | 4844547758 | 78.6495 | 3810212142 |  | CULTURA | 135952600 | 127276500 | 2.3786 | 94422995 | 9988073 | 22865432
[10 empty] | VIVIENDA | 154009198 | 73828092 | 1.3798 | 42297792 | 3222144 | 28308156
3. EJE ESTRATEGICO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS | 10 | 308 TRANSPORTE | 30 | 3080301 Diagnóstico, estudio, diseño, pavimentación, repavimentación y mantenimiento de Malla vial del Municipio de Toro | 1.2054 | 82000000 | 77.5734 | 63610212 |  | FDO. SEGURIDAD | 45472987 | 36396150 | 0.6802 | 4931670 | 6000000 | 25464480
|  | 306 EQUIPAMIENTO | 70 | 3060503 Mejoramiento de infraestructura física inmuebles Municipales | 1.0646 | 72424613 | 62.6221 | 45353778 |  | SALUD | 3167358864 | 2589780836 | 48.3999 | 1600137681 | 0 | 989643155
[6 empty] | 154424613 | 70.5613 | 108963990 |  | DEUDA PUBLICA | 175839956 | 175700133 | 3.2836 | 175700133 | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 6814517224 | 5350792957 | 100 | 3388706861 | 286049007 | 1676037089
4. EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15 | 402 JUSTICIA Y SEGURIDAD | 10 | 40201 Seguridad y convivencia ciudadana / 40214 | 1.8541 | 126374550 | 80.0435 | 101154588
|  | 401 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 10 | 401.7 Prevención de desastres | 0.45483 | 31000000 | 48.3871 | 15000000
|  | 401.1 MEDIO AMBIENTE | 10 | 4.1.1.2 Conservación de agua y suelo en el municipio de Toro | 1.6049 | 109385824 | 12.3416 | 13500000
|  | 401 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 40 | 40108 Cumplimiento de Ley 617/00 de Saneamiento fiscal / | 2.6663 | 181726592 | 91.133 | 165612891
|  | 401 DEUDA PUBLICA | 20 | 40109 Planificar el manejo de la deuda publica de tal manera que se pueda lograr inversion mediano plazo en el municipio. | 2.5799 | 175839956 | 99.9205 | 175700133
[6 empty] | 624326922 | 75.4361 | 470967612
[6 empty] | 6814517224 | 78.5205 | 5350792957
MARIA JOSEFINA LOPEZ RAMIREZ
JEFE ASESORA OFICINA DE PLANEACION (e)
Fuente | [5 empty] | 17.4806 |  | 17.9534
Cuadro Ejecucion Presupuestal año 2008 | [5 empty] | 71.0916 |  | 71.2084
Banco de Proyectos | [5 empty] | 2.2661 |  | 2.0364
Contratacion | [5 empty] | 9.1617 |  | 8.8018
0
JEFE ASESORA OFICINA DE PLANEACION (e)
Fuente
Cuadro de ejecucion presupuestal año 2009
Banco de Proyectos
Contratacion

## año 2008
MUNICIPIO TORO VALLE
CONSOLIDADO COMPARATIVO CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2008
ESTRATEGIA | %POND | SECTOR | %POND | PROGRAMA | % PON | PROYECTADO | % CUMP | EJECUTADO
[10 empty] | SECTOR |  | VIGENCIA 2008
1 EJE DE DESARROLLO ECONOM ICO | 24 | 1.01 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 40 | 1.01.01 Agua potable y saneamiento básico | 10.3023 | 609615683 | 80.4973 | 490724160 |  |  | FINAL | EJECUTADO | % | SGP | RP | OTRAS
|  | 1.02 ELECTRICO | 5 | 10202 Optimizacion del Servicio de Alumbrado Publico | 0.58711 | 34741001 | 51.1242 | 17761048 |  | ALIMENTAC.ESCOLAR | 53221963 | 39888720 | 0.84937 | 37388720 | 2500000 | 0
|  | 1.03 GAS DOMICILIARIO | 9 | 10304 Implementacion del Servicio de gas Domiciliario para la cabecera Municipal y los Centros Poblados de San Antonio y Bohio | 0 | 0 |  | 0 | GESTION
|  | 104 TRANSPORTE | 4 | 10401 Construyendo seguridad vial | 14.2871 | 845405308 | 79.3527 | 670852326
|  | 105 AGROPECUARIO | 22 | 10501 Mejoramiento productividad agropecuaria y Planes de seguridad alimentaria | 1.7535 | 103759299 | 81.1649 | 84216122
|  | 107 INDUSTRIA COMERCIO Y TRURISMO | 8 | 10703 Fortalecimiento a micro, pequeña y mediana empresa | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 108 PROMOCION DEL DESARROLLO | 12 | 1080102 Consolidación sistema de información de la Alcaldía | 0.40002 | 23670080 | 54.9217 | 13000000 |  | EDUCACION | 446275011 | 385580872 | 8.2104 | 379647587 | 5933285 | 0
[5 empty] | 27.33 | 1617191371 | 78.9365 | 1276553656 |  | AGUA POTAB.Y SANEAM. | 222315682 | 103424160 | 2.2023 | 96156106 | 7268054 | 0
[10 empty] | ELECTRICO | 34741001 | 17761048 | 0.3782 | 7339116 | 10421932 | 0
2. EJE DE DESARROLLO TEJIDO SOCIAL | 51 | 201 EDUCACION | 24 | 20101 Mantenimiento Calidad Educativa | 7.5409 | 446275011 | 86.3998 | 385580872 |  | AGROPECUARIO | 103759299 | 84216122 | 1.7933 | 79254064 | 4962058 | 0
|  | 202 ALIMENTACION ESCOLAR | 4 | 20201 Alimentación escolar | 0.89932 | 53221963 | 74.9479 | 39888720 |  | TRANSPORTE | 861836885 | 681312523 | 14.5075 | 116321899 | 77428174 | 487562450
|  | 202 SALUD | 30 | 20202 Salud pública - Plan Territorial de Salud Publica PTSP | 47.2875 | 2798497011 | 80.8324 | 2262092861 |  | AMBIENTAL | 34894725 | 21287180 | 0.45328 | 0 | 11000000 | 10287180
|  | 203 VIVIENDA | 7 | 20301 Ampliación de cobertura de vivienda de interés social de la zona urbana y rural a las clases menos favorecidas | 1.6901 | 100020673 | 61.0602 | 61072832 |  | CENTROS DE RECLUSION | 8000000 | 8000000 | 0.17035 | 0 | 8000000 | 0
|  | 204 DEPORTE | 10 | 20402 Apoyo a eventos y deporte asociado | 1.4346 | 84897611 | 96.1073 | 81592785 |  | DESASTRES | 18000000 | 10000000 | 0.21294 | 5000000 | 5000000 | 0
|  | 205 CULTURA | 10 | 20505 Difusión y comunicación cultural y artística | 2.3874 | 141288277 | 97.8093 | 138193055 |  | PROMOC.DESARROLLO | 23670080 | 13000000 | 0.27682 | 13000000 | 0 | 0
|  | 206 GRUPOS VULNERABLES | 15 | 20603 Atencion a la niñez A 20609 | 3.7458 | 221679300 | 41.8858 | 92852160 |  | GRUPOS VULNERABLES | 221679300 | 92852160 | 1.9771 | 62812777 | 16577223 | 13462160
|  | 206 DESARROLLO COMUNITARIO |  | 20604 Organizaciones sociales | 0.19432 | 11500000 | 39.1304 | 4500000 |  | EQUIPAMIENTO | 57198595 | 43095198 | 0.91765 | 15509502 | 27585696 | 0
[6 empty] | 3857379846 | 79.4781 | 3065773285 |  | DESAR.COMUNITARIO | 11500000 | 4500000 | 0.095821 | 0 | 4500000 | 0
3. EJE ESTRATEGICO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS | 10 | 308 TRANSPORTE | 30 | 3080301 Diagnóstico, estudio, diseño, pavimentación, repavimentación y mantenimiento de Malla vial del Municipio de Toro | 0.27672 | 16431577 | 63.6591 | 10460197 |  | FORTALEC.INSTITUCIONAL | 102692010 | 80127940 | 1.7062 | 67866940 | 12261000 | 0
|  | 306 EQUIPAMIENTO | 70 | 3060503 Mejoramiento de infraestructura física inmuebles Municipales | 0.96328 | 57198595 | 75.3431 | 43095198 |  | JUSTICIA | 76061668 | 56007780 | 1.1926 | 40869760 | 15138020 | 0
[6 empty] | 73630172 | 72.7357 | 53555395
[10 empty] | FDO.SOLIDARIDAD | 387300001 | 387300000 | 8.247 | 387300000 | 0 | 0
4. EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15 | 402 JUSTICIA Y SEGURIDAD | 10 | 40201 Seguridad y convivencia ciudadana / 40214 | 1.9261 | 114061669 | 77.5964 | 88507781 |  | DEPORTES | 84897611 | 81592785 | 1.7374 | 74231135 | 0 | 7361650
|  | 401 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 10 | 401.7 Prevención de desastres | 0.30396 | 18000000 | 55.5556 | 10000000 |  | CULTURA | 141288277 | 138193055 | 2.9426 | 54855230 | 21000000 | 62337825
|  | 401.1 MEDIO AMBIENTE | 10 | 4.1.1.2 Conservación de agua y suelo en el municipio de Toro | 0.58926 | 34894725 | 61.004 | 21287180 |  | VIVIENDA | 100020673 | 61072832 | 1.3005 | 0 | 43352626 | 17720206
|  | 401 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 40 | 40108 Cumplimiento de Ley 617/00 de Saneamiento fiscal / | 1.7341 | 102692010 | 78.0274 | 80127940 |  | FDO. SEGURIDAD | 30000001 | 24500001 | 0.52169 | 5000000 | 8500001 | 11000000
|  | 401 DEUDA PUBLICA | 20 | 40109 Planificar el manejo de la deuda publica de tal manera que se pueda lograr inversion mediano plazo en el municipio. | 1.6965 | 100461506 | 100 | 100461506 |  | SALUD | 2798497011 | 2262092861 | 48.1679 | 1380745104 | 4300000 | 877047757
[6 empty] | 370109910 | 81.1609 | 300384407 |  | DEUDA PUBLICA | 100461506 | 100461506 | 2.1392 | 100461506 | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 5918311299 | 4696266743 | 100 | 2923759446 | 285728069 | 1486779228
[6 empty] | 5918311299 | 79.3515 | 4696266743
27.3252
65.177
1.2441
6.2536
MARIA JOSEFINA LOPEZ RAMIREZ
JEFE ASESORA OFICINA DE PLANEACION (e)
Fuente
Cuadro Ejecucion Presupuestal año 2008
Banco de Proyectos
Contratacion