## PROG.14 EQUIPAMIENTO
MUNICIPIO DE TULUA
P L A N D E A C C I O N
AÑO 2011
DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
EJE O DIMENSION: |  |  | 2. ECONOMICO: "ESTIMULO Y CRECIMIENTO ECONOMICO"
OBJETIVO GENERAL DEL EJE: |  |  | Propiciar condiciones desde la perspectiva del desarrollo sostenible para el aprovechamiento de las ventajas comparativas de Tuluá, mejorando su competitividad y ampliando las oportunidades para la generación de ingresos y empleo de calidad y fomentando la creación y consolidación de empresas.
SECTOR: |  |  | EQUIPAMIENTO
PROGRAMA 14: |  |  | INFRAESTRUCTURA DINAMICA PARA TODOS
META DE RESULTADO: |  |  | Fortalecer los procesos de planificación urbana, logrando un desarrollo sostenible, gestionando y generando acciones tendientes a identificar, conservar y mantener el equipamiento urbano del Municipio.
Código | Subprog. | Proyecto | Meta de Producto | Indicador de Producto |  |  | Actividades | Meta Actividad | Cronograma de Actividades |  |  |  | Costo Total Proyecto 2011 | Fuentes de Financiación | [5 empty] | Respons | Observac
|  |  |  | Nombre | Linea de Base Dic./07 | Valor Esperado Dic./10 |  |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. |  | Rec. Propios | SGP | Otras Transf. Nacionales | Dpto. | Crédito | Otros
0536 | 2.6 ADECUANDO LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO EDUCATIVO | 2.6.4 Construcción, mantenimiento, rehabilitación y adecuación de las Instituciones Educativas del Municipio. | Mantener, rehabilitar, adecuar o construir infraestructura en las 96 Sedes Educativas Oficiales del municipio con problemas de infraestructura | Nùmero de Sedes Educativas con problemas de infraestructura solucionados | 24 | 24 | Construcción sede educativa indigena Dachi Ddrua, vereda Alto del Rocio, corregimiento de Tochecito, municipio de Tulua | 1 |  |  | x | x | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SEM
[7 empty] | Apoyo tecnico para la supervision y control al cumplimiento del objeto del convenio de asociacion no. 1218 del 2009 entre el Ministerio de Educacion Nacional, municipio de tuluá y federacion nacional de cafeteros. | 1 |  |  | X | X
[7 empty] | Adecuacion locativa a la institucion educativa Simon Bolivar del corregimiento de Tres Esquinas, municipio de Tulua | 1 |  |  | x | x
[7 empty] | adecuacion locativa al instituto tecnico industrial “Carlos Sarmiento Lora”, municipio de Tulua, | 1 |  |  | X | X
[7 empty] | Mantenimiento de la infraestructura fisica de las instituciones educativas urbanas y rurales del municipio de Tulua, | 9 |  |  | x | x
0
0541 | 3.3 Gestión agua integrada | 3.3.4 Construcción de entamboramiento de tramos faltantes de la transversal 12 | Construcción de 270 ML de entamboramiento del canal de la transversal 12 en el municipio de Tuluá. | ML entamborados debidamente Canal trasnversal 12 | 624 | 90 | Obra física e interventoría | 90 |  |  | X | X | 0
[13 empty] | 430000 |  | 0
0546 | 4.1 Disfrutando el río y su entorno | 4.1.1 Construcción, adecuación, reparación y mantenimiento de parques y zona verdes. | Construir, adecuar, reparar y/o mantener durante el cuatrenio, 11000 m2 de area de parques y zonas verdes | M2 de area construida, adecuada, reparada y/o mantenida | 17600 | 3000 | Enlucimiento parque lineal de la transversal 12 desde la calle 23 hasta el puente del Portales del Rio del municipio de Tulua. | 850 |  |  |  | X | 413331 | 333331 | 80000 |  |  |  |  | DIEGO HOLGUIN
[7 empty] | Remodelacion Parque Bolivar, incluyendo la alameda del rio Tulua en el sector ubicado entre las carreras 28 y 30; y las calles 26 y 27 del municipio de Tulua. | 5800 |  |  |  | X
[7 empty] | Mantenimiento de parques y zonas verdes en el área urbana y rural del municipio de Tulua. | 10000 |  |  |  | X
[5 empty] | 17600 | 3000 | [6 empty] | 413331 | 333331 | 80000
0546 | 4.1 Disfrutando el río y su entorno | 4.1.2 Impulsar el desarrollo del Parque Lineal como proyecto Urbano y Paisajístico Eje Ambiental Río Tuluá. | Construcción y adecuación durante el cuatrenio de 1400 metros lineales del Parque Lineal Eje Ambiental Río Tuluá. | Número de metros lineales del Parque Lineal del Eje Ambiental Río Tuluá. | 0 | 700 | META PARA EL AÑO 2011 | [5 empty] | 121336 | 121336
|  | 4.2.4 Fomentar la Creación de la Escuela Municipal del Deporte | Crear en el cuatrenio una (1) Escuela Municipal del Deporte | N° de Escuelas Municipales del Deporte Creadas | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 121336 | 121336
0546 | 4.4 Mejorando nuestra infraestructura deportiva y recreativa | 4.4.1 Construir, mantener, mejorar y adecuar los escenarios deportivos y recreativos. | Construir, adecuar, mejorar y/o mantener durante el cuatrenio 12500 m2 de area de Escenarios Deportivos | M2 de area construida, adecuada, reparada y/o mantenida | 11300 | 3125 | Construccion pista de ruta y cancha de hockey en el colegio Gimnasio del Pacifico, municipio de Tulua | 3840 |  |  | X | X | 1783004 | 172445 | 613083 |  |  | 997473 |  | DIEGO HOLGUIN - LUIS BERNARDO HOYOS
[7 empty] | Mantenimiento de los escenarios deportivos urbanos y rurales del municipio de Tuluá. | 1500 |  |  | X | X
[7 empty] | Adecuacion de la pista de competencia del patinodromo y cosntruccion de las zonas de calentamiento en el complejo deportivo del municipio de Tulua. | 2500 |  |  | X | X
[7 empty] | Construcción graderia en concreto reforzado en la cancha de futbol del corregimiento de Aguaclara del municipio de Tulua. | 90 |  |  | X | X
[7 empty] | Adecuacion locativa estadio Doce de Octubre del municipio de Tulua. | 576 |  |  |  | X
[5 empty] | 11300 | 3125 | [6 empty] | 1783004 | 172445 | 613083
0547 | 7.1 Vigilando y controlando la óptima prestación de los servicios públicos a la comunidad Tulueña | 7.1.1 Normalización del contrato de alumbrado público para mejoramiento y optimización del servicio | 1 contrato normalizado | Contrato de alumbrado publico normalizado | N.E. | 1 | Normalización del contrato de alumbrado público para el mejoramiento y optimización del servicio | 1 | X | X |  |  | 4815000 | 4815000 | [5 empty] | Secretaría de Obras Públicas
0547 | 9.8 Mi municipio me protege | 9.8.2 Construcción, mejoramiento y Adecuación de Infraestructuras públicas para la Atención Integral de la Primera Infancia (Acuerdo 23 de 18 de septiembre de 2008). | Durante el cuatrenio. construir. mejorar y mantener 500m2 de infraestructuras públicas para la Atención Integral de la Primera Infancia | No. de m2 construidos. mejorados y adecuados | 0 | 0 | Adecuación de infraestructura Jardíin infantil Tomás Uribe, manitos tiernas,cdv, | 4 |  |  |  |  | 414823 |  | 414823
[7 empty] | Construcción de infraestructura Tres Esquinas | 1
[13 empty] | 4815000 | 4815000
0534 | 12.1 Extensión energética | 12.1.1 Construcción de redes primarias y secundarias de transmisión para electrificación en la zona rural. | Durante el cuatrenio. construir 1.5 Km. de redes eléctricas rurales | No de km de Extensión de redes de energía construidos | 2.5 Km. Construidos de redes eléctricas rurales | 0.5 | de redes eléctricasen las veredasS “LA BOLSA, POTES – CAMELIAS Y LA ALBANIA – SAN JOSE” Cgto de BARRAGAN, Municipio de TULUA | 0.5 |  |  |  | x | 0 | [6 empty] | Secretaría de Obras Públicas
| 14.1 Articulación institucional | 14.1.1 Estudios de pre-inversión para la construcción, mejoramiento, ampliación o rehabilitación de obras públicas del Municipio. (Modificado por Acuerdo 08 de Mayo 29 de 2009). | Realizar 12 estudios de preinversión | No. De estudios de preinversión realizado | 2 | 2 | Estudios de preinversión para la construcción un Centro Empresarial y Cultural | 1 |  |  | X | X | 277072 | 262071 | 1 |  |  | 15000
0547 | 14.3 Cuidando nuestra estructura física | 14.3.1 Construcción, Mejoramiento, Adecuación y mantenimiento de los bienes inmuebles del Municipio y el Aeropuerto Farfán Heriberto Gil Martínez. (Acuerdo 23 de 18 de Septiembre de 2008). | Mejorar. adecuar y mantener. durante el cuatrenio. 3.640 M2 de las dependencias de la Administración | M2 de area mejorada. adecuada y mantenida de las dependencias de la Administración | 3640 | 1000 | Remodelación de la institución educativa Guillermo Martínez Núñez del corregimiento de la marina, para el funcionamiento del centro de atención descentralizado "CADE" en el municipio de Tuluá. | 160 |  |  | X |  | 1275809 | 810065 | 91391 |  |  | 373989 |  | Obras Públicas y Servicios Administrativos
[7 empty] | Comstrucción de la morgue en el municipio de TULUA. |  |  |  |  | X
[13 empty] | 1275809 | 1275809
0547 | 14.3 Cuidando nuestra estructura física | 14.3.2 Mantenimiento, rehabilitación y adecuación de los Puestos de Salud. | Mantener. adecuar y rehabilitar. durante el cuatrenio. seis (6) puestos de salud | No. De puestos de salud mantenidos. adecuados y rehabilitados | 4 | 2 | Adecuaciones en el puesto de salud del barrio el jardín municipio de Tuluá. |  |  |  | X |  | 64582 | 64582 | [5 empty] | Salud y Obras Públicas
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | 64582 | 64582
0547 | 14.3 Cuidando nuestra estructura física | 14.3.3 Construcción, mantenimiento, rehabilitación y adecuación de las Instituciones dedicadas a la Justicia. | Durante el cuatrenio construir. mantener. rehabilitar y adecuar 700 M2 de areas del sector justicia | M2 de area del sector justicia construidos. mantenidos. rehabilitados y adecuados | NI | 350 | Adecuación de inspección de policía de aguaclara para el funcionamiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (sirpa), municipio de Tuluá . | 80 |  |  | X |  | 15792 |  | 15792 |  |  |  |  | Gobierno y Obras Públicas
[8 empty] | 700 |  |  |  |  | 15792 | 0
0535 | 15.4 Proyectando nuestra malla vial | 15.4.3 Construcción de Pavimentos de vías urbanas y Rurales (Modificado por Acuerdo 23 de 18 de Septiembre de 2008). | Construir 20.000 m2 de pavimento urbano y rural | M2 de pavimento construido | 20.000 m2 de pavimento | 5000 | construccion pavimento rigido via los caimos barrio el paraiso del municipio de tuluá | 4080 |  | X | X | X | 5697740 | 3641305 | 386979 |  |  | 1669455 |  | Obras Públicas
[7 empty] | construcción pavimento rigido carrera 17 entre la urbanizacion bosques de maracaibo y la diagonal 23 barrio santa ines, tercer milenio y portales de riopaila, municipio de tulua departamento del valle del cauca. | 2709 |  | X | X | X
[7 empty] | construcción de pavimento rígido carrera 1 oeste entre calles 26 c2 y 27 barrio asoagrin farfan del municipio de tuluá. | 3185 |  |  | x | x
[7 empty] | construccion pavimento rígido carrera 34 entre calles 42c y 43 barrio villa del rio, municipio de tuluá. | 667.8 |  |  | X | X
[7 empty] | construccion pavimento rígido carrera 18 entre manzanas 41 y 45 barrio bosques de maracaibo municipio de tuluá. | 136.7 |  |  | X | X
[7 empty] | construccion de pavimento en concreto rigido en calle 16 carrera 30 y 34 frente a la secretaria de agricultura del municipio de tuluá | 122.6 |  | x
[7 empty] | construcción en pavimento rigido de la carrera 28 entre calles 21 (puente de las brujas) y el empalme con la avenida simon bolivar municipio de tulua, departamento del valle del cauca. | 6270 |  |  | X | X
[7 empty] | construccion de pavimento rigido via de acceso al corregimiento de santa lucia carrera 3 entre calle 2 y urbanizacion jardin de las mercedes contiguo a lacteos santa lucia del municipio de tulua. | 400 |  |  | X | X
[7 empty] | construccion pavimento rígido carrera 9 entre la calle 7 y la transversal 20, barrio santa isabel municipio de tuluá. | 1096.2 |  |  | X | X
0535 | 15.4 Proyectando nuestra malla vial | 15.4.7 Construcción del tramo Norte de La Trasversal 12. | Construir 75.000 M2 del tramos norte de la T-12 | M2 de tramo del norte de la T-12 construidos | NE | 37500 | Cconstruccion de cerramiento tramo norte de la Transversal Doce. | 99624 |  |  |  | X | 7814 | 7814
[13 empty] | 7814 | 7814
0535 | 15.4 Proyectando nuestra malla vial | 15.4.8 Mantenimiento y mejoramiento de vías urbanas y Rurales del Municipio. (Proyectos 15.4.8 y 15.4.9 unificados por Acuerdo 23 de 18 de Septiembre de 2008). | Mantener y mejorar 11.200 m2 de vias urbanas y rurales durante el cuatrenio | M2 de vias urbanas mantenidas y mejoradas | NI | 2800 | Cconstruccion de cerramiento tramo norte de la Transversal Doce. | 99624 |  |  |  | X | 6570352 | 2732397 | 131729 | 1209454 | 40000 | 2456771 |  | Obras Públicas
[6 empty] | 2800 | [6 empty] | 6570352 | 2732397
0535 | 15.4 Proyectando nuestra malla vial | 15.4.9 Realización de Estudios de Pre inversión para Proyectos de Desarrollo del Sistema Vial Municipal (Acuerdo 23 de 18 de septiembre de 2008). | Realizar diez (10) estudios de preinversion para proyectos de desarrollo del sistema vial municipal | No. de estudios realizados | NI | 2 | Contratación | 2 |  |  | X | X | 31002 | 1 | 8143 |  |  | 22858 |  | Obras Públicas
[7 empty] | Ejecución | 2 |  |  | X | X
[7 empty] | interventoría | 2 |  |  | X | X
| 19. 1 Protección y contingencia del riesgo | 19.1.1 Construcción de dique y/ó muro de protección en áreas urbanas y rurales en los ríos Tuluá, Morales y la Rivera. | Durante el cuatrenio Construccion de dique o muro de contencion sobre las riveras del rio Morales zona rural corregimiento de Aguaclara y rio la Rivera zona urbana del Municipio de Tulua | No de diques o muros de contencion construidos. | 0 | 1 | Contratacíon Ejecución obra física Interventoría | 1 |  |  | X | X | 659916 | 331718 | 328198
[6 empty] | 2 | [6 empty] | 31002 | 1
0547 | 19. 1 Protección y contingencia del riesgo | 19.1.3 Construcción, adecuación y/o rehabilitación de áreas urbanas y rurales para la Gestión del Riesgo. (Acuerdo 23 de septiembre 18 de 2008). | Construcción. adecuación y/o rehabilitación durante el cuatrenio de 250 Ml de areas urbanas y rurales para la Gestión del Riesgo | No. ML construidos. adecuados y/o rehabilitados de areas urbanas y rurales en la gestión del riesgo | NE | 25 | construccion de obras de proteccion en la zona rural del municipio de tulua departamento del valle. | 25 | X | X | X | X | 4831594 | 3733543 | 731760 |  | 2780 | 363509 |  | Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Gobierno
[7 empty] | construcción de obras de control de erosion e inundaciones en el rio tuluá sector: barrio san francisco, urbanizacion la paz y urbanizacion el paraiso del municipio de tuluá. | 420 |  |  |  | X
[7 empty] | interventoría | 25 | X | X | X | X
[13 empty] | 4831594 | 3733543 | 731760
[10 empty] | TOTAL |  |  | #REF! | #REF!
Nombre del Responsable. Secretaria de Obras Públicas: Olga Lucia Palma
[16 empty] | X |  |  |  | ING. OLGA LUCIA PALMA | AUN NO SE EJECUTA DEBIDO A TRAMITES CON JURIDICA SOBRE EL PREDIO.
Note on D50: linamaria_maturana:

## Observaciones
Existen algunos programas repetidos