## PROG.15 TRANSPORTE
MUNICIPIO DE TULUA
P L A N D E A C C I O N
AÑO 2011
DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
EJE O DIMENSION: |  |  | 2. ECONOMICO: "ESTIMULO Y CRECIMIENTO ECONOMICO"
OBJETIVO GENERAL DEL EJE: |  |  | Propiciar condiciones desde la perspectiva del desarrollo sostenible para el aprovechamiento de las ventajas comparativas de Tuluá, mejorando su competitividad y ampliando las oportunidades para la generación de ingresos y empleo de calidad y fomentando la creación y consolidación de empresas.
SECTOR: |  |  | TRANSPORTE
PROGRAMA 15: |  |  | TULUA UNA CIUDAD QUE SE MOVILIZA
META DE RESULTADO: |  |  | Mejorar en un 30% las condiciones de movilidad y accesibilidad de las personas con movilidad reducida hacia los centros masivos de transporte, mejorando en un 10% las condiciones de seguridad en cuanto la movilidad vial y peatonal.
Código | Subprog. | Proyecto | Meta de Producto | Indicador de Producto |  |  | Actividades | Meta Actividad | Cronograma de Actividades |  |  |  | Costo Total Proyecto 2011 | Fuentes de Financiación | [5 empty] | Respons | Observac
|  |  |  | Nombre | Linea de Base Dic./07 | Valor Esperado Dic./10 |  |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. |  | Rec. Propios | SGP | Otras Transf. Nacionales | Dpto. | Crédito | Otros
0535 | 15.2 Modernización de la señalización vial | 15.2.1 Mantenimiento, Instalación y Demarcación de Señales Viales para el Municipio de Tuluá. | Mantener. demarcar e instalar 480 señales en las vias de la zona urbana | No. De señales demarcadas e instaladas | 600 | 120 | Demarcacion de señales viales | 1100 | X | X | X | X | 124474 | 124474 | [5 empty] | Andrés Felipe Guzman Ortiz DATT
[7 empty] | Mantenimiento postes de semáforos | 51 | X | X | X | X
[7 empty] | Mantenimiento zonas azules | 15 | X | X | X | X
[7 empty] | Mantenimiento de resaltos | 30 | X | X | X | X
[13 empty] | 124474 | 124474
0535 | 15.2 Modernización de la señalización vial | 15.2.3 Construcción e Instalación de Intersecciones Semaforizadas | Construir e instalar 2 Intersecciones semaforizadas durante el cuatrenio | No. De Intersecciones semaforizadas | 33 | 1 | Construcción de cajas de inspeccion, suministro e instalación de cableado y tuberia, canalizacion, resane, base en concreto para fijar equipo, obras civiles | 4 |  |  | X | X | 688000 | 688000 | [5 empty] | Andrés Felipe Guzman Ortiz DATT
[7 empty] | Desarrollo e instalación de semaforos vehiculares S1 y S2 en la calle 22 con carrera 22, calle 28 con carrera 27, calle 28 con carrera 26, calle 28 con carrera 25. | 8 |  |  | X | X
[7 empty] | Fabricación e instalación postes curvos tipo mensula, con sus respectivos anclajes y obras civiles | 2 |  |  | X | X
[7 empty] | Configuración, programación y puesta en marcha del sistema de semaforización con las mejores condiciones para el manejo adecuado del transito en esta intersecciones | 1 |  |  | X | X
[7 empty] | Semaforos peatonales con su dispositivo sonoro | 5 |  |  | X | X
[7 empty] | Cableado, peatonal y controladores | 1 |  |  | X | X
[7 empty] | Reinstalar señales de intersecciones del parque bolivar | 4 |  | X | X | X
[13 empty] | 688000 | 688000
0535 | 15.2 Modernización de la señalización vial | 15.2.4 Actualización Tecnológica de Dieciocho (18) Controladores del Sistema de Semaforización | Actualizar dieciocho (18) Controladores del Sistema de Semaforización al 2011 | No. Controladores del sistrema de semaforización actualizados | 16 | 4 | Actualización tecnologica de 6 controladores del sistema semaforizado de la ciudad realizando la reposición de los mismos por controladores de ultima tecnologia para la operación de estos cruces semaforizados | 3 |  |  | X | X | 40000 | 40000 | [5 empty] | Andrés Felipe Guzman Ortiz DATT
[13 empty] | 40000 | 40000
0535 | 15.2 Modernización de la señalización vial | 15.2.5 Reposición de Luminarias Incandescentes del Sistema de Semaforización por Tipo Led. | Reposicion de 90 Luminarias Incandescentes del Sistema de Semaforización del Municipio de Tuluá por Tipo Led. | No. Luminarias tipo Led instaladas | NA | 30 | Reposición de luminarias incandescentes en el sistema de semaforización por lamparas tipo Led en la calle 25 con carreras 22, 23,24,25 y 26 y calle 26 con carreras 21 y 22. | 75 |  |  | X | X | 25000 | 25000 | [5 empty] | Andrés Felipe Guzman Ortiz DATT
[13 empty] | 25000 | 25000
0535 | 15.2 Modernización de la señalización vial | 15.2.7 Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Semaforización del Municipio de Tuluá | Realizar anualmente mantenimiento tanto preventivo como correctivo a un (1) Sistema de semaforización | No. Sistemas de semaforización con mantenimiento preventivo y correctivo. | 1 | 1 | Diagnóstico para modernización de semáforos | 1 | X | X | X | X | 122155 | 122155 | [5 empty] | Andrés Felipe Guzman Ortiz DATT
[7 empty] | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de semáforos | 180
[7 empty] | Actualización y mantenimiento de controladores | 23
[7 empty] | Mantenimiento de postes | 92
[7 empty] | Previsión de mantenimiento de semáforos y postes | 272
[7 empty] | Mantenimiento de semáforos peatonales | 30
[13 empty] | 122155 | 122155
0535 | 15.3 Movilidad Integrada | 15.3.2 Apoyo y fortalecimiento a las autoridades de Tránsito encargadas de ejercer la seguridad y el control en las vías públicas del municipio (Modificado por Acuerdo 08 de Mayo 29 de 2009) | Fortalecer la seguridad vial mediante la realización de tres (3) convenios Interadministrativos de Cooperación entre las diferentes entidades de Transito. | No. De convenios realizados | 1 | 1 | Suministro recursos tecnicos y operativos a la policia de transito | 1 |  |  | X | X | 160048 | 160048 | [5 empty] | Andrés Felipe Guzman Ortiz DATT
[13 empty] | 160048 | 160048
0535 | 15.3 Movilidad Integrada | 15.3.4 Desarrollar programas de capacitación en Educación Vial. | Desarrollar 120 jornadas de educación. capacitación y sensibilización en seguridad vial. | No. Programas y/o jornadas de capacitación en Educación y Seguridad Vial. | NI | 34 | Capactiación a coonductores | 10 | X | X | X | X | 113931 | 113931 | [5 empty] | Andrés Felipe Guzman Ortiz DATT
[7 empty] | Capacitación a la comunidad estudiantil | 10 | X | X | X | X
[7 empty] | Conformación de patrullas escolares | 5 | X | X | X | X
[7 empty] | Fortalecimiento del programa de prevención vial | 15 | X | X | X | X
[13 empty] | 113931 | 113931
[10 empty] | TOTAL |  |  | #REF! | #REF!
| Nombre del Responsable: |  | Departamento Administrattivo de Movilidad y Seguridad Vial: Gustavo Adolfo Mafla

## observacion
No se encuentran al el plan de acción 15.3.5 y la 15.4.5 pero si en la apropiación definitiva