## SECTOR SALUD
MUNICIPIO DE CHIVATA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2014
PROGRAMACION
PROGRAMA: | SECTOR SALUD
META (PLAN) | PROYECTO |  |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [15 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[6 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RP | SGP | REG | OTROS
SECTOR SALUD
| PROGRAMA |  | ASEGURAMIENTO
| SUBPROGRAMA |  | ASEGURAMIENTO INCLUYE RED UNIDOS.
UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO | PROYECTOS |  | Mantener el 100% cupos de regimen subsidiado en salud para la poblacion mas pobre y vulnerable. | 1325135531 | 100 | Porcentaje de poblacion asegurada al SGSSS | % | 100 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1325135531 | [5 empty] | E.S.E. MUNICIPAL Y SISBEN
X
| PROGRAMA |  | SERVICIO DE SALUD CON CALIDAD Y EFICIENCIA.
| SUBPROGRAMA |  | AMPLIACION DE LA PLANTA DE PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO. INCLUYE RED UNIDOS. SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO. INCLUYE RED UNIDOS. | bar: PROGRAMACION SGP
GESTIONAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD A LA POBLACION. | PROYECTOS |  | Brindar atencion oportuna y con calidad a los usuarios. | 0 | 80 | Porcentaje de poblacion con servicios de salud oportunosy de buena calidad. | % | 80% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | E.S. E. MUNICIPAL
| PROGRAMA |  | SERVICIO DE SALUD CON CALIDAD Y EFICIENCIA.
| SUBPROGRAMA |  | PLAN DE POLITICAS PUBLICAS. INCLUYE RED UNIDOS.
FORMULAR POLITICAS PUBLICAS INTERSECTORIALES QUE PERMITAN IMPACTAR LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. | PROYECTOS |  | Formular Politicas intersectoriales. | 0 | 1 | Politicas publicas formuladas intersectorialmente con enfoque de determinantes sociales de la salud. | UN: UND; CANT: 1 |  |  |  | E.S.E. MUNICIPAL
| PROGRAMA |  | SERVICIO DE SALUD CON CALIDAD Y EFICIENCIA.
| SUBPROGRAMA |  | PROMOCION DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA. INCLUYE RED UNIDOS. PREVENCION DE LOS RIESGOS (BIOLOGICOS, SOCIALES, AMIENTALES Y SANITARIOS). INCLUYE RED UNIDOS. GESTION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN NACIONAL EN SALUD PUBLICA. INCLUYE RED UNIDOS.
FORMULAR EL PLAN DE SALUD PUBLICA TERRITORIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL QUE ARTICULE TODAS LAS POLITICAS PUBLICAS | PROYECTOS |  | Formular el Plan de Salud Publica POA-POAI 2013 | 26457561 | 1 | Plan Operativo Anual e implementado de acuerdo a las directrices que para el efecto expedira el Ministerio de Salud y Proteccion Social. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION E: X; PROGRAMACION SGP: 26457561 |  |  |  | E.S.E. MUNICIPAL Y ALCALDIA
| PROGRAMA |  | SALUD EN CASA
| SUBPROGRAMA |  | ADQUISICION UNIDAD MOVIL. INCLUYE RED UNIDOS.
ALCANZAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE DEDSARROLLO DEL MILENIO: -REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL. -REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ. -REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA. -LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. -REDUCIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES. | PROYECTO |  | Evaluar y hacer seguimiento a las familias y su estado fisico integral. | 0 | 100 | Porcentaje de familias afiliadas al regimen subsidiado con seguimiento. | UN: %; CANT: 100
| PROGRAMA |  | CONTROLES PRENATALES
| SUBPROGRAMA |  | DEMANDA INDUCIDA. INCLUYE RED UNIDOS.
ALCANZAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE DEDSARROLLO DEL MILENIO: -REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL. -REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ. -REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA. -LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. -REDUCIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES. | PROYECTO |  | Aumentar en un 10% la cobertura de controles prenatales durante el periodo de gobierno. | 0 |  | Cobertura de controles prenatales | UN: %; CANT: 98 |  |  |  | E.S.E. MUNICIPAL Y ALCALDIA
| PROGRAMA |  | SALUD MATERNA
| SUBPROGRAMA |  | TAMIZAJE DE MAMOGRAFIAS Y CITOLOGIAS. INCLUYE RED UNIDOS.
ALCANZAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE DEDSARROLLO DEL MILENIO: -REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL. -REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ. -REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA. -LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. -REDUCIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES. | PROYECTO |  | Promover una campaña anual frente a la deteccion oportuna del cancer de cuello uterino. Campañas sensibilizadoras | 0 | 1 | No. De campañas promovidas anualmente, durante el periodo de gobierno. | UN: UND; CANT: 1 |  |  |  | E.S.E. MUNICIPAL Y ALCALDIA
| PROGRAMA |  | SALUD MATERNA
| SUBPROGRAMA |  | TALLERES EDUCATIVOS PROGRAMADOS POR EL MEDICO, LA ENFERMERA JEFE O PSICOLOGIA. INCLUYE RED UNIDOS.
ALCANZAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE DEDSARROLLO DEL MILENIO: -REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL. -REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ. -REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA. -LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. -REDUCIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES. | PROYECTO |  | Promover cuatro campañas anuales de salud sexual y reproductiva. | 0 | 4 | No. De campañas promovidas anualmente, durante el periodo de gobierno. | UN: UND; CANT: 4 |  |  |  | E.S.E. MUNICIPAL Y ALCALDIA
| PROGRAMA |  | NINGUNO DESNUTRIDO
| SUBPROGRAMA |  | EVALUACION PERMANENTE DEL PROGRAMA NUTRIR POR LA OFICINA DE PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO . INCLUYE RED UNIDOS.
ALCANZAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE DEDSARROLLO DEL MILENIO: -REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL. -REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ. -REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA. -LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. -REDUCIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES. | PROYECTO |  | Seguimiento nutricional por parte del municipio al 100% de los niños con problema de nutricion. | 0 | 100 | Porcentaje de niños desnutridos con seguimiento por parte de la alcaldia. | UN: %; CANT: 100 |  |  |  | E.S.E. MUNICIPAL Y ALCALDIA
| PROGRAMA |  | NINGUNO DESNUTRIDO
| SUBPROGRAMA |  | IMPLEMENTACION DEL PROYECTO NUTRIR. INCLUYE RED UNIDOS.
ALCANZAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE DEDSARROLLO DEL MILENIO: -REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL. -REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ. -REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA. -LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. -REDUCIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES. | PROYECTO |  | Mantener vinculados el 100% de los niños con problemas a los programas nutricionales existentes en el municipio (Familias en accion, desayunos infantiles, hogares famy, hogares de bienestar) | 5000000 | 100 | Porcentaje de niños con problemas nutricionales vinculados en los programas. | % | 100 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 5000000 | [5 empty] | E.S.E. MUNICIPAL Y ALCALDIA
| PROGRAMA |  | NINGUNO DESNUTRIDO
| SUBPROGRAMA |  | NUTRICION. INCLUYE RED UNIDOS
ALCANZAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE DEDSARROLLO DEL MILENIO: -REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL. -REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ. -REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA. -LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. -REDUCIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES. | PROYECTO |  | Promover habitos de vida saludable. | 0 | 4 | No. De capacitaciones dadas a padres y cuidadores. | UN: UND; CANT: 4 |  |  |  | E.S.E. MUNICIPAL Y ALCALDIA
| PROGRAMA |  | NINGUNO DESNUTRIDO
| SUBPROGRAMA |  | NUTRICION. INCLUYE RED UNIDOS
ALCANZAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE DEDSARROLLO DEL MILENIO: -REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL. -REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ. -REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA. -LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. -REDUCIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES. | PROYECTO |  | Desparasitar niños con problemas de desnutricion. | 0 |  | Porcentaje de niños con problemas de desnutricion desparasitados | PROGRAMACION SGP: 1500000 |  |  |  | E.S.E. MUNICIPAL Y ALCALDIA
| PROGRAMA |  | NINGUNO DESNUTRIDO
| SUBPROGRAMA |  | NUTRICION. INCLUYE RED UNIDOS
ALCANZAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE DEDSARROLLO DEL MILENIO: -REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL. -REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ. -REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA. -LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. -REDUCIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES. | PROYECTO |  | Implementar el plan de seguridad alimentaria RESA en el municipio | 13738529 | 100 | Porcentaje de familias con niños desnutridos vinculados al programa. | % | 100 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 13738529 | [5 empty] | E.S.E. MUNICIPAL Y ALCALDIA
| PROGRAMA |  | TODOS SALUDABLES
| SUBPROGRAMA |  | APOYO A LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION, INCLUYE RED UNIDOS.
ALCANZAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE DEDSARROLLO DEL MILENIO: -REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL. -REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ. -REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA. -LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. -REDUCIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES. | PROYECTO |  | Realizar la vacunacion con DPT a los niños. | 0 | 95 | Numero de niños vacunados con DPT. | UN: %; CANT: 95 |  |  |  | E.S.E. MUNICIPAL Y ALCALDIA
| PROYECTO |  | Seguimiento al 100% de los niños menores de un año para que sean vacunados con BCG. | 0 | 100 | Porcentaje de niños menores de un año que se les hace seguimiento | UN: %; CANT: 100 |  |  |  | E.S.E. MUNICIPAL Y ALCALDIA
| PROYECTO |  | Realizar la vacunacion con triple Viral a los niños. | 0 | 95 | Numero de niños vacunados con triple Viral. | UN: %; CANT: 95 |  |  |  | E.S.E. MUNICIPAL Y ALCALDIA
| PROYECTO |  | Realizar la vacunacion con esquema completo a los niños. | 0 | 95 | Numero de niños vacunados con esquema completo de vacunacion. | UN: %; CANT: 95 |  |  |  | E.S.E. MUNICIPAL Y ALCALDIA
| PROGRAMA |  | SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DE SALUD.
| SUBPROGRAMA |  | SISTEMA DE INFORMACION. INCLUYE RED UNIDOS
FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL EN SALUD QUE PERMITA EVALUAR EL AVANCE MUNICIPAL EN SALUD | PROYECTO |  | Brindar atencion oportuna y certera a los usuarios del servicio. | 0 | 100 | Porcentaje de actualizacion del sistema de informacion. | UN: %; CANT: 100
| PROGRAMA |  | SEGURIDAD PARA TODOS
| SUBPROGRAMA |  | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESE LUIS PATIÑO CAMARGO. INCLUYE RED UNIDOS
FORTALECIMIENTO PLANTA FISICA DE LA ESE | PROYECTO |  | Brindar seguridad fisica a los usuarios y personal vinculado a la ESE. | 0 | 100 | Porcentaje de ejecucion del proyecto | UN: %; CANT: 100; PROGRAMACION OTROS: 310000000

## SECTOR EDUCACION
PLAN DE ACCION 2013
PROGRAMACION
PROGRAMA: |  | SECTOR EDUCACION
META (PLAN) | PROYECTO |  |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [15 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[6 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RP | SGP | REG | OTROS
SECTOR EDUCACION
| PROGRAMA |  | DOTACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
| SUBPROGRAMA |  | DOTACION EN CENTROS EDUCATIVOS.
AUMENTAR MINIMO EN UN 5% LA COBERTURA BRUTA EN EDUCACION BASICA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. | PROYECTO |  | Dotar de los elementos necesarios para la enseñanza, la institucion educativa IETA y sus sedes. | 9000000 | 6 | Numero de centros educativos dotados de los implementos necesarios para la enseñanza. | UN: UND; CANT: 6; PROGRAMACION M: x; PROGRAMACION A: x; PROGRAMACION SGP: 9000000 |  |  |  | ALCALDIA - IETA
| PROGRAMA |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA Y SEGURA.
| SUBPROGRAMA |  | MANTENIMIENTI INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
AUMENTAR MINIMO EN UN 5% LA COBERTURA BRUTA EN EDUCACION BASICA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. | PROYECTO |  | Mantenimiento de instituciones educativas | 22948939 | 3 | Numero de instituciones educativas en mantenimiento | UN: UND; CANT: 2; PROGRAMACION M: x; PROGRAMACION A: x; PROGRAMACION M: x; PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION A: x; PROGRAMACION SGP: 22948939 |  |  |  | ALCALDIA - IETA
| PROGRAMA |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA Y SEGURA.
| SUBPROGRAMA |  | MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS. INCLUYE RED UNIDOS.
AUMENTAR MINIMO EN UN 5% LA COBERTURA BRUTA EN EDUCACION BASICA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. | PROYECTO |  | Mantener en buen estado el 100% de las instituciones educativas durante el periodo de gobierno. | 31438482 | 1 | Numero de instituciones educativas reubicadas en un lugar seguro | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION RP: 10000000; PROGRAMACION SGP: 21438482 |  |  | TRASLADO DE RECURSOS $40.000.000
| PROGRAMA |  | GRATUIDAD
| SUBPROGRAMA |  | TRANSFERENCIA FONDOS EDUCATIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
AUMENTAR MINIMO EN UN 5% LA COBERTURA BRUTA EN EDUCACION BASICA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. | PROYECTO |  | Garantizar la gratuidad para el acceso a la educacion basica del 100% de los estudiantes de los niveles 1 y 2 del SISBEN, durante el periodo de gobierno. | 45717000 | 100 | Porcentaje de estudiantes de los niveles 1 y 2 del SISBEN, con acceso a la educacion basica sin ningun costo. | % | 100 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 45717000 | [5 empty] | ALCALDIA - IETA
| PROGRAMA |  | SUBSIDIOS ESCOLARES
| SUBPROGRAMA |  | TRANSPORTE ESCOLAR.
DISMINUIR EN UN 3% LA TASA DE DESERCION ESCOLOAR Y MANTENER EN EL 0% LA TASA DE REPITENCIA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO | PROYECTO |  | Que el 100% de los estudiantes del area urbana y rural podran acceder a los diferentes centros educativos del municipio. | 30000000 | 100 | Porcentaje de niños y jovenes estudiantes con servicio de transporte escolar. | % | 100 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 30000000 | [5 empty] | ALCALDIA - IETA
| PROGRAMA |  | SUBSIDIOS ESCOLARES
| SUBPROGRAMA |  | ALIMENTACION ESCOLAR.
DISMINUIR EN UN 3% LA TASA DE DESERCION ESCOLOAR Y MANTENER EN EL 0% LA TASA DE REPITENCIA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO | PROYECTO |  | Ofrecer el servicio de restaurante escolar al 100% de los estudiantes. | 13432894 | 100 | Porcentaje de niños y jovenes estudiantes beneficiados con alimentacion escolar | % | 100 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 13432894 | [5 empty] | ALCALDIA - IETA
| PROGRAMA |  | SUBSIDIOS ESCOLARES
| SUBPROGRAMA |  | KIT ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS. INCLUYE RED UNIDOS.
DISMINUIR EN UN 3% LA TASA DE DESERCION ESCOLOAR Y MANTENER EN EL 0% LA TASA DE REPITENCIA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO | PROYECTO |  | Dotar de Kits escolares el 100% de las instituciones educativas, cada año durante el periodo de gobierno. | 0 | 100 | Porcentaje de instituciones educativas dotadas de kits. Escolares cada año. | UN: %; CANT: 100 |  |  | DONACION
| PROGRAMA |  | SUBSIDIOS ESCOLARES
| SUBPROGRAMA |  | REFORZAR EL APRENDIZAJE. INCLUYE RED UNIDOS.
DISMINUIR EN UN 3% LA TASA DE DESERCION ESCOLOAR Y MANTENER EN EL 0% LA TASA DE REPITENCIA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO | PROYECTO |  | Lograr la adecuacion de un aula de algun centro educativopara realizar acciones especificas para reforzar el aprendizaje en niños con dificultades de aprendizaje. | 0 | 1 | Aula en algun centro educativo capacitada en la realizacion de acciones especificas prara reforzar los aprendizajes de los niños con dificultades de aprendizaje. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA |  | EDUCACION PARA ADULTOS
| SUBPROGRAMA |  | EDUCACION DE ADULTOS INCLUYE RED UNIDOS.
REDUCIR LA TASA DE ANALFABETISMO (PERSONAS DE 15 A 24 AÑOS) | PROYECTO |  |  | 0 | 1 | Numero de programas de educacion para adultos implementados. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA |  | PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS QUE REFUERCEN SUS CONOCIMIENTOS.
| SUBPROGRAMA |  | REFUERZO Y SIMULACION DE LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DEL SABER. INCLUYE RED UNIDOS
MEJORAR EN DOS PUNTOS LAS PRUEBAS SABER 5, 9 Y 11 DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. | PROYECTO |  | Lograr que el 100% de los jovenes de los grados 5,6 y 11, se capaciten para mejorar en las pruebas del saber, durante el periodo de gobierno | 0 | 100 | Porcentaje de jovenes de grados 5, 9 y 11 capacitados en tecnicas y refuerzos tendientes a mejorar la calidad educativa en las pruebas de SABER. | UN: %; CANT: 100
| PROGRAMA |  | DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LENGUA EXTRANJERA.
SUBPROGRAMA
LOGRAR QUE EL 100% DE LOS ESTUDIANTES QUE TERMINAN EN GRADO 11 ACCEDAN A LA EDUCACION SUPERIOR O A CARRERAS TECNICAS DURANTE EL CUATRIENIO. | PROYECTO |  | Que el 100% de las instituciones educativas de Iza implementen la catedra de ingles, durante el periodo de gobierno. | 0 | 100 | Porcentaje de centros educativos con programas de desarrollo de competencias en lengua extranjera | UN: %; CANT: 100
| PROGRAMA |  | ARTICULACION DE LA EDUCACION MEDIA CON LA EDUCACION SUPERIOR Y/O EDUCACION PÀRA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO.
| SUBPROGRAMA |  | BECAS UNIVERSITARIAS SERGIO CAMARGO PARA LOS MEJORES PUNTAJES DEL ICFES. INCLUYE RED UNIDOS. NOMBRAMIENTO DE UN PSICOPEDAGOGO (A). INCLUYE RED UNIDOS.
LOGRAR QUE EL 80%DE LOS ESTUDIANTES QUE TERMINAN EL GRADO 11 ACCEDAN A LA EDUCACION SUPERIOR O A CARRERAS TECNICAS DURANTE EL CUATRENIO. | PROYECTO |  | Aumentar en un 10 % el porcentaje de estudiantes que acceden a carreras profesionales a tecnicas para el trabajo y el desarrollo humano durante el periodo de gobierno. | 0 | 80 | Porcentaje de estudiantes que terminan el grado 11 y que acceden a programas de articulacion con la educacion superior y/o educacion para el trabajo y desarrollo humano. | UN: %; CANT: 80
SUBTOTAL |  |  |  | 121098833 |  |  | PROGRAMACION SGP: 142537315; PROGRAMACION REG: 0; PROGRAMACION OTROS: 142537315

## SECTOR AGUA POTABLE
PLAN DE ACCION 2014
PROGRAMACION
PROGRAMA: |  | SECTOR AGUA POTABLE
META (PLAN) | PROYECTO |  |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [15 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[6 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RP | SGP | REG | OTROS
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
| PROGRAMA |  | CALIDAD, COBERTURA Y USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE
| SUBPROGRAMA |  | Construccion acueductos municipales
INCREMENTAR calidad del agua y numero de personas beneficiadas con el servicio. | PROYECTO |  | construccion y mantenimiento de acueductos veredales | 115563263 | 3 | No. De acueductos vinculados | UND | 3 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 115563263 | [5 empty] | ALCALDIA Y USPD
| PROGRAMA |  | CALIDAD, COBERTURA Y USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE
| SUBPROGRAMA |  | Mantenimiento y mejoramiento acueductos municipales
INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE ACUEDUCTO. | PROYECTO |  | CALIDAD, COBERTURA Y USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE | 67000000 | 3 | No. De acueductos vinculados | UN: UND; CANT: 3; PROGRAMACION M: x; PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION A: x; PROGRAMACION SGP: 67000000 |  |  |  | ALCALDIA Y USPD
| PROGRAMA |  | MANEJO AMBIENTAL E INTEGRAL DE VERTIMIENTOS
| SUBPROGRAMA |  | CONSREUCCION PLANTAS DE TRATAMIENTO
SUMINISTRAR AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO. | PROYECTO |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO | 20000000 | 1 | No. De plantas de agua potable. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION A: x; PROGRAMACION SGP: 20000000 |  |  |  | ALCALDIA Y USPD
| PROGRAMA |  | MANEJO AMBIENTAL E INTEGRAL DE VERTIMIENTOS
| SUBPROGRAMA |  | MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y ADECUACION PLANTAS DE TRATAMIENTO.
SUMINISTRAR AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO. | PROYECTO |  | MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y ADECUACION PLANTAS DE TRATAMIENTO. | 20000000 | 2 | No. De plantas de agua potable. | UN: UND; CANT: 2; PROGRAMACION A: x; PROGRAMACION S: x; PROGRAMACION O: x; PROGRAMACION SGP: 20000000 |  |  |  | ALCALDIA Y USPD
| PROGRAMA |  | MANEJO AMBIENTAL E INTEGRAL DE VERTIMIENTOS
| SUBPROGRAMA |  | MANTENIMIENTO Y AMPLIACION ALCANTARILLADO MUNICIPAL
MEJORAR LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | PROYECTO |  | Organizar los usuarios del servicio de aseo urbano para que clasifiquen y selección de las basuras en fuente. | 1000000 |  | Alcantarillado urbano | PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION A: x; PROGRAMACION SGP: 1000000 |  |  |  | ALCALDIA Y USPD
| PROGRAMA |  | CALIDAD, COBERTURA Y USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE
| SUBPROGRAMA |  | perforacion y mantenimientos de pozos profundos
preveer el constante suministro de agua para el municipio | PROYECTO |  | perforacion y mantenimientos de pozos profundos | 35000000 | 2 | Nº de pozos profundos | UN: und; CANT: 1; PROGRAMACION A: x; PROGRAMACION M: x; PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION SGP: 35000000 |  |  |  | ALCALDIA Y USPD
| PROGRAMA |  | CALIDAD, COBERTURA Y USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE
| SUBPROGRAMA |  | Operación y funcionamiento Plantas de tratamiento
SUMINISTRAR AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO. | PROYECTO |  | Operación y funcionamiento Plantas de tratamiento | 45000000 | 2 | Nº plantas de tratamiento | und | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 45000000 | [5 empty] | ALCALDIA Y USPD
| PROGRAMA |  | CALIDAD, COBERTURA Y USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE
| SUBPROGRAMA |  | Tasas y contribuciones por usos de utilizacion recursos nturales
fomentar el Cuidado los recursos naturales | PROYECTO |  | Tasas y contribuciones por usos de utilizacion recursos nturales | 10500000 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10500000 | [5 empty] | ALCALDIA Y USPD
| PROGRAMA |  | CALIDAD, COBERTURA Y USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE
| SUBPROGRAMA |  | Confinacion proyectos de agua potable saneamento basico
fomentar el Cuidado los recursos naturales | PROYECTO |  | Confinacion proyectos de agua potable saneamento basico | 5000000 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 5000000 | [5 empty] | ALCALDIA Y USPD
| PROGRAMA |  | CALIDAD, COBERTURA Y USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE
| SUBPROGRAMA |  | Confinacion proyectos de agua potable saneamento basico
fomentar el Cuidado los recursos naturales | PROYECTO |  | Plan departamental de aguas | 1000000 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1000000 | [5 empty] | ALCALDIA Y USPD
SUBTOTAL |  |  |  | 320063263 |  |  | PROGRAMACION SGP: 320063263

## SECTOR CULTURA Y TURISMO
PLAN DE ACCION 2013
SECTOR CULTURA TURISMO
PROGRAMA: | SECTOR CULTURA Y TURISMO
META (PLAN) | PROYECTO |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [15 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[5 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RP | SGP | REG | OTROS
| PROGRAMA | Formacion artistica y de gestion cultural
| ESTRATEGIA | Promocion de eventos culturales en el municipio, jornadas culturales y de lectura
DIVULGACION Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO | PROYECTO |  | 11256110 | Rescate de la identidad cultural |  | PROGRAMACION M: Cumpleaños Chivatá; PROGRAMACION A: Dia del idioma; PROGRAMACION M: Mes de las Madres; PROGRAMACION SGP: 11256110 |  |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
| PROGRAMA | Formacion artistica y de gestion cultural
| ESTRATEGIA | Generar actividades alternas para los jovenes del Municipio.
| PROYECTO |  | 32,000,000,00 | 100 | No. De participantes en actividades culturales, banda, danzas, Musica | UN: UN; CANT: 100; PROGRAMACION SGP: 32,000,000,00 |  |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
SUBTOTAL |  |  | 52,000,000,00
RESCATAR LOS VALORES ARTISTICOS Y CULTURALES AUTOCTONOS DE LOS IZANOS. | PROYECTO | Construir un escenario cultural durante el periodo de gobierno. | 0 | 1 | No de escenarios culturales creados. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | PROTECCION Y RECUPERACION DE BIENES DE INTERES CULTURAL.
| SUBPROGRAMA | INTERVENCION A BIENES DE INTERES CULTURAL, INCLUIDOS EN EL PEMP Y OTROS. INCLUYE RED UNIDOS.
RESCATAR LOS VALORES ARTISTICOS Y CULTURALES AUTOCTONOS DE LOS IZANOS. | PROYECTO | Recuperar el 60%los bienes de interes cultural del municipio. | 0 | 60 | Porcentaje de bienes culturales recuperados. | UN: %; CANT: 60
| PROGRAMA | PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL
| SUBPROGRAMA | PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES AUTOCTONAS. INCLUYE RED UNIDOS.
RESCATAR LOS VALORES ARTISTICOS Y CULTURALES AUTOCTONOS DE LOS IZANOS. | PROYECTO | Promover en un 90% las actividades artisitcas y culturales autoctonas (Ferias y fiestas, Aguinaldo Izano, Festival del postre, festival de la Musica colombiana Francisco Cristancho). | 17000000 | 90 | Porcentaje de actividades artisitcas y culturales autoctonas. | UN: %; CANT: 90; PROGRAMACION RP: 15000000
| PROGRAMA | PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL
| SUBPROGRAMA | PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL. INCLUYE RED UNIDOS.
RESCATAR LOS VALORES ARTISTICOS Y CULTURALES AUTOCTONOS DE LOS IZANOS. | PROYECTO | Apoyar y promocionar las fiestas tradicionales. | 40000000 | 3 | No de eventos apoyados en cada vigencia. | UN: UND; CANT: 3; PROGRAMACION RP: 40000000
| PROGRAMA | PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL
| SUBPROGRAMA | PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL. INCLUYE RED UNIDOS.
RESCATAR LOS VALORES ARTISTICOS Y CULTURALES AUTOCTONOS DE LOS IZANOS. | PROYECTO | Retomar y promocionar el festival del postres. | 0 | 1 | No. De eventos realizados. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL
| SUBPROGRAMA | DOMINGOS DE PAZ. INCLUYE RED UNIDOS
RESCATAR LOS VALORES ARTISTICOS Y CULTURALES AUTOCTONOS DE LOS IZANOS. | PROYECTO | REALIZAR PRESENTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES LOS FINES DE SEMANA. | 35735433 | 1 | No. De eventos realizados los fines de semana. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION RP: 5200000; PROGRAMACION SGP: 30535433
| PROGRAMA | PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL
| SUBPROGRAMA | PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL. INCLUYE RED UNIDOS.
RESCATAR LOS VALORES ARTISTICOS Y CULTURALES AUTOCTONOS DE LOS IZANOS. | PROYECTO | Crear e intitucionalizar el concurso de musica de cuerda Francisco Cristancho. | 0 | 1 | No. De eventos realizados. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL
| SUBPROGRAMA | CREACION DEL ARCHIVO HISTORICO Y CULTURAL. INCLUYE RED UNIDOS.
RESCATAR LOS VALORES ARTISTICOS Y CULTURALES AUTOCTONOS DE LOS IZANOS. | PROYECTO | Elaborar un archivo artisticos y cultural de nuestros ancestros. | 0 | 1 | No. De archivos historicos artisticos y culturales elaborados y alimentados. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL
| SUBPROGRAMA | MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES. INCLUYE RED UNIDOS
RESCATAR LOS VALORES ARTISTICOS Y CULTURALES AUTOCTONOS DE LOS IZANOS. | PROYECTO | Mantener en buen estado la infraestructura cultural. | 3642446 | 1 | No. De programas de mantenimiento o reparacion de infraestructura cultural. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION RP: 1800000; PROGRAMACION SGP: 1842446
| PROGRAMA | IZA: DESTINO NATURAL DE TURISMO ECOLOGICO EN BOYACA.
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION AUDITORIO MUNICIPAL. INCLUYE RED UNIDOS.
CONSOLIDAR A IZA COMO UN DESTINO NATURAL DE TURISMO ECOLOGICO EN BOYACA. | PROYECTO | Ampliar la infraestructura cultural. | 0 | 50 | Porcentaje de construccion. | UN: %; CANT: 50
| PROGRAMA | INVENTARIO DE CAMINOS HISTORICOS Y BIENES ARQUEOLOGICOS.
| SUBPROGRAMA | INVENTARIO DE CAMINOS HISTORICOS Y BIENES ARQUEOLOGICOS. INCLUYE RED UNIDOS.
CONSOLIDAR A IZA COMO UN DESTINO NATURAL DE TURISMO ECOLOGICO EN BOYACA. | PROYECTO | Elaboracion del inventario de caminos historicos y bienes arqueologicos. | 0 | 1 | No. De inventarios elaborados. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | CAPACITACION A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
| SUBPROGRAMA | CAPACITACION A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS. INCLUYE RED UNIDOS.
CONSOLIDAR A IZA COMO UN DESTINO NATURAL DE TURISMO ECOLOGICO EN BOYACA. | PROYECTO | Ofrecer cursos de capacitacion a los prestadores de servicios turisticos, para una mejor prestacion del servicio. | 3000000 | 2 | No. De capacitaciones realizadas al año. | UN: UND; CANT: 2
SUBTOTAL |  |  | #VALUE! |  |  | PROGRAMACION RP: 62000000; PROGRAMACION SGP: 32377879; PROGRAMACION REG: 0; PROGRAMACION OTROS: 0 | 94377879

## SECTOR DEPORTE Y RECREACION
PLAN DE ACCION 2014
SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA: | SECTOR DEPORTE Y RECREACION
META (PLAN) | PROYECTO |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [15 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[5 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RP | SGP | REG | OTROS
SECTOR DEPORTE
| PROGRAMA | Aprovechamiento del tiempo libre
| ESTRATEGIA | Financiacion Instructores y Apoyo Escuelas de Formacion Deportiva
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA | PROYECTO |  | 71209459 | 30 | No. De integrantes escuelas d formacion deportiva | UN: UN; CANT: 30; PROGRAMACION SGP: 71209459 |  |  |  | SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
| PROGRAMA | Aprovechamiento del tiempo libre
| ESTRATEGIA | Fomento, desarrollo y practica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre
FORTALECER LA INTEGRACION DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y REALIZACION | PROYECTO |  | 1000000 | 100 | No. De participantes en actividades deportivas | UN: UN; CANT: 100; PROGRAMACION SGP: 1000000
SUBTOTAL |  |  | 72209459
| PROGRAMA | RECREACION PARA TODOS
| SUBPROGRAMA | REALIZAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INCLUSION DE LA POBLACION. INCLUYE RED UNIDOS.
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA | PROYECTO | Aumentar el numero de programas de actividad fisica dirigidos al adulto mayor. | 1000000 | 2 | No. De programas de actividad fisica dirigidos al adulto mayor realizados. | UN: UND; CANT: 2; PROGRAMACION SGP: 1000000
| PROGRAMA | RECREACION PARA TODOS
| SUBPROGRAMA | REALIZAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INCLUSION DE LA POBLACION. INCLUYE RED UNIDOS.
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA | PROYECTO | Aumentar el numero de programas de actividad fisica dirigidos a personas en situacion de discapacidad. | 0 | 1 | No. De programas de actividad fisica dirigido a personas en situacion de discapacidad. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.
| SUBPROGRAMA | MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. INCLUYE RED UNIDOS.
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA | PROYECTO | Mantener en buen estado todos los escenarios deportivos. | 14297492 | 0 | No. De escenarios deportivos en funcionamiento. | PROGRAMACION SGP: 14297492
| PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS. INCLUYE RED UNIDOS.
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA | PROYECTO | Construir cancha de futball 8. | 0 | 1 | No. De escenarios construidos. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.
| SUBPROGRAMA | CONTINUACION DE CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO.
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA | PROYECTO | Continuacion de construccion del Polideportivo Urbano. | 0 | 70 | Porcentaje de ejecucion del proyecto. | UN: %; CANT: 70
| PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS INFANTILES. INCLUYE RED UNIDOS.
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA | PROYECTO | Adecuar un escenario deportivo para niños menores de 11 años. | 0 | 1 | No. De escenarios deportivos y recreativos construidos para niños menores de 11 años. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION DE UN PARQUE BIOSALUDABLE. INCLUYE RED UNIDOS.
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA | PROYECTO | Construccion de un parque Biosaludable. | 0 |  | No. De parques biosaludables construidos.
| PROGRAMA | PROMOCION DEPORTIVA
| SUBPROGRAMA | OLIMPIADAS ESCOLARES POR GRUPOS DE EDAD Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPARTAMENTALES. INCLUYE RED UNIDOS
NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS . | PROYECTO | Aumentar el numero de proyectos implementados para incrementar la participacion deportiva en instituciones educativas. | 0 | 3 | No. De proyectos implementados para incrementar la participacion deportiva en instituciones educativas | UN: UND; CANT: 3
| PROGRAMA | TODOS JUGANDO
| SUBPROGRAMA | CREAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA. INCLUYE RED UNIDOS.
TODOS JUGANDO | PROYECTO | Aumentar el numero de jovenes deportistas capacitados e instruidos en habilidades y tecnicas para un mejor desempeño deportivo. | 18000000 | 15 | No. De jovenes deportistas capacitados e instruidos en habilidades y tecnicas para un mejor desempeño deportivo | UN: UND; CANT: 15; PROGRAMACION RP: 18000000
SUBTOTAL |  |  | 105506951 |  |  | PROGRAMACION RP: 18000000; PROGRAMACION SGP: 15297492; PROGRAMACION REG: 0; PROGRAMACION OTROS: 0 | 33297492

## SECTOR VIVIENDA DE INTERES SOCI
PLAN DE ACCION 2014
PROGRAMACION
PROGRAMA: | VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
META (PLAN) | PROYECTO |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [15 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[5 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RP | SGP | REG | OTROS
SECTOR VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
| PROGRAMA | VIVIENDA NUEVA PARA LOS CHIVATENSES
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL SECTOR URBANO
INCREMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA NUEVA EN LA ENTIDAD TERRRITORIAL DURANTE EL CUATRENIO | PROYECTO | Construcción y mejoramiento de vivienda de interés social urbana | 20000000 | 2 | No. Viviendas intervenidas | UN: UND; CANT: 2; PROGRAMACION A: x; PROGRAMACION M: x; PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION SGP: 20000000 |  |  |  | ALCALDIA
| PROGRAMA | VIVIENDA NUEVA PARA LOS CHIVATENSES
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL SECTOR RURAL
INCREMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA NUEVA EN LA ENTIDAD TERRRITORIAL DURANTE EL CUATRENIO | PROYECTO | Construcción y mejoramiento de vivienda de interés social rural | 40000000 | 4 | No. Viviendas intervenidas | UN: UND; CANT: 4; PROGRAMACION A: x; PROGRAMACION M: x; PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION SGP: 40000000 |  |  |  | ALCALDIA
| PROGRAMA | IZA NUESTRO HOGAR
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
INCREMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA NUEVA EN LA ENTIDAD TERRRITORIAL DURANTE EL CUATRENIO | PROYECTO | Reubicar las viviendas que se hallan ubicadas en zonas de Riesgo, como las del barrio Sausalin y otros sectores afectados. | 0 | 43 | No. De viviendas reubicadas. | UN: UND; CANT: 43
| PROGRAMA | IZA NUESTRO HOGAR
| SUBPROGRAMA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. INCLUYE RED UNIDOS
REDUCIR EL DEFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA DURANTE EL CUATRENIO | PROYECTO | Gestionar subsidios para mejorar las viviendas de familias pobrez y vulnerables tanto urbanas como rurales. | 14500000 | 100 | No. De subsidios totales asignados para el mejoramiento de vivienda tanto urbano como rural. | UN: UND; CANT: 100; PROGRAMACION SGP: 14500000; PROGRAMACION REG: 100000000
| PROGRAMA | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO
| SUBPROGRAMA | ADECUACION ANDENES Y RAMPAS PEATONALES
MEJORAR EL ESPACIO PUBLICO EFECTIVO POR HABITANTE DURANTE EL CUATRENIO | PROYECTO | Formular y ejecutar proyectos de espacio publico incorporados en el plan de desarrollo y el EOT. | 0 | 1 | Numero de proyectos formulados y ejecutados de espacio publico. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO
| SUBPROGRAMA | ELABORAR EL PLAN PEATONAL
MEJORAR EL ESPACIO PUBLICO EFECTIVO POR HABITANTE DURANTE EL CUATRENIO | PROYECTO | Elaborar el plan peatonal de accesibilidad en la entidad territorial. | 0 | 1 | Plan peatonal de accesibilidad implementado. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO
| SUBPROGRAMA | ESPACIO PEATONAL
MEJORAR EL ESPACIO PUBLICO EFECTIVO POR HABITANTE DURANTE EL CUATRENIO | PROYECTO | Elaborar el plan peatonal de accesibilidad en la entidad territorial. | 0 | 1 | No. De kilometros de via adecuados como camino peatonal. | UN: UND; CANT: 1
SUBTOTAL |  |  | 75000000 |  |  | PROGRAMACION RP: 0; PROGRAMACION SGP: 60000000; PROGRAMACION OTROS: 0

## SECTOR SERVICIOS PUBLICOS
PLAN DE ACCION 2014
PROGRAMACION
PROGRAMA: | SERVICIOS PUBLICOS
META (PLAN) | PROYECTO |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [15 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[5 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RP | SGP | REG | OTROS
SECTOR SERVICIOS PUBLICOS
| PROGRAMA | HACIA LA CULTURA DEL ASEO Y EL RECICLAJE
| SUBPROGRAMA | RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y ASEO MUNICIPAL
DAR UN BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS Y ADEMAS CONCIENTIZAR A LA POBLACION DE LA IMPORTANCIA DE RECICLAR | PROYECTO | Aumentar el numero de conexiones domiciliarias del servicio de Energia. | 7800000 | 15 | No. De usuarios . | UND | 15 | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 7800000 | [5 empty] | USPD
| PROGRAMA | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
| SUBPROGRAMA | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.
MEJORAR EL SERVICIO DE ENERGIA | PROYECTO | Mantener en buen estado la red de alumbrado publico | 28000000 | 80 | Porcentaje de la red de alumbrado publico en buen estado. | UN: %; CANT: 80; PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION S: X; PROGRAMACION O: X; PROGRAMACION SGP: 28000000 |  |  |  | USPD
SUBTOTAL |  |  | 35800000 |  |  | PROGRAMACION SGP: 35800000

## SECTOR DERECHOS HUMANOS (hidden)
PLAN DE ACCION 2012
PROGRAMACION
PROGRAMA:
META (PLAN) | PROYECTO |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [15 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[5 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RP | SGP | REG | OTROS
DERECHOS HUMANOS
| PROGRAMA | PREVENCION DE LOS DERECHOS HUMANSO DIH.
| SUBPROGRAMA | ELABORACION PLAN DE PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. INCLUYE RED UNIDOS.
GARANTIZAR LA PREVENCION A LAS VIOLACIONES DE ESTOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, BAJO EL REFERENTE NACIONALDEL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH Y LA POLITICA NACIONAL INTEGRAL DE DDHH Y DIH EN PROCESO DE IMPLEMENTACION. | PROYECTO | Elaborar y/o actualizar e implementar planes de prevencion y proteccion de los derechos humanos y DIH. | 5000000 | 1 | No. De planes elaborados y en ejecucion. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 5000000
| PROGRAMA | PREVENCION DE LOS DERECHOS HUMANSO DIH.
| SUBPROGRAMA | SOSTENIMIENTO COMISARIA DE FAMILIA. INCLUYE RED UNIDOS
GARANTIZAR LA PREVENCION A LAS VIOLACIONES DE ESTOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, BAJO EL REFERENTE NACIONALDEL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH Y LA POLITICA NACIONAL INTEGRAL DE DDHH Y DIH EN PROCESO DE IMPLEMENTACION. | PROYECTO | Disponer medidas de sensibilizacion, prevencion y sancion de formas de violencia y discriminacion contra las mujeres. | 23280000 | 1 | No. De dependencias encargadas de prevenir y sancionar las formas de violencia y discriminacion contra las mujeres. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 23280000
| PROGRAMA | PREVENCION DE LOS DERECHOS HUMANSO DIH.
SUBPROGRAMA
GARANTIZAR LA PREVENCION A LAS VIOLACIONES DE ESTOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, BAJO EL REFERENTE NACIONALDEL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH Y LA POLITICA NACIONAL INTEGRAL DE DDHH Y DIH EN PROCESO DE IMPLEMENTACION. | PROYECTO | Implementar acciones dirijidas a superar las practicas discriminatorias | 1000000 | 1 | No. De personas discriminadas vinculadas al sector publico. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 1000000
| PROGRAMA | PREVENCION DE LOS DERECHOS HUMANSO DIH.
| SUBPROGRAMA | CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION. INCLUYE RED UNIDOS.
GARANTIZAR LA PREVENCION A LAS VIOLACIONES DE ESTOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, BAJO EL REFERENTE NACIONALDEL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH Y LA POLITICA NACIONAL INTEGRAL DE DDHH Y DIH EN PROCESO DE IMPLEMENTACION. | PROYECTO | Implementar una estrategia de promocion y respeto de las diversidades culturale, etnicas, de orientacion sexual genero, religion, discapacidades y edad. | 1200000 | 1 | No. De campañas realizadas en cada vigencia. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 1200000
| PROGRAMA | RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
SUBPROGRAMA
GARANTIZAR LA PROMOCION, PROTECCION Y EL RSPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS. | PROYECTO | Coordinar acciones en derechos humanos y respeto del DIH. | 1300000 | 1 | No. De funcionarios o de dependencias encargadas de coordinar acciones de derechos humanos y respeto al DIH. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 1300000
| PROGRAMA | RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
SUBPROGRAMA
GARANTIZAR LA PROMOCION, PROTECCION Y EL RSPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS. | PROYECTO | Apoyar la implementacion del programa de educacion para los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadania en los establecimientos educativos. | 0 | 100 | Porcentaje de los establecimientos educativos que implementan el programa. | UN: %; CANT: 100
| PROGRAMA | RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
| SUBPROGRAMA | PUBLICIDAD PARA LA DIFUCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH
GARANTIZAR LA PROMOCION, PROTECCION Y EL RSPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS. | PROYECTO | Diseñar la estrategia de promocion y divulgacion de los derechos. | 6700000 |  |  | PROGRAMACION SGP: 6700000
| PROGRAMA | RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
SUBPROGRAMA
GARANTIZAR LA PROMOCION, PROTECCION Y EL RSPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS. | PROYECTO | Definir acciones de apoyo y respaldo a la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos y el DIH. |  | 100 | Porcentaje de lideres comunitarios con apoyo a la labor de los defensores(as) de los DH. | UN: %; CANT: 100

## SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CO (hidden)
PLAN DE ACCION 2012
PROGRAMACION
PROGRAMA:
META (PLAN) | PROYECTO |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [11 empty] | FUENTE FINANCIACION (millones de pesos) | [5 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[5 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ICLD | ICDE | RP | SGP | REG | OTROS
JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
| PROGRAMA | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
| SUBPROGRAMA | PROYECTO DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD POR FUNCIONARIOS DE LA COMISARIA DE FAMILIA. INCLUYE RED UNIDOS.
PROTEGER A LOS CIUDADANOS EN SU VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y PATRIMONIO ECONOMICO, POR MEDIO DE LA REDUCCION Y SANCION DEL DELITO, EL TEMOR A LA VIOLENCIA Y LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA. | PROYECTO | Capacitar a padres de familia en situacion de vulnerabilidad en competencias basicas sobre resolucion de diferencias y conflictos intrafamiliares e interpersonales para prevenir actos de violencia e intolerancia. | 2000000 | 10 | Familias en situacion de vulnerabilidad con programas de capacitacion. | UN: UND; CANT: 10; FUENTE FINANCIACION (millones de pesos) ICLD: 2000000
| PROGRAMA | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
| SUBPROGRAMA | COMISARIA DE FAMILIA
PROTEGER A LOS CIUDADANOS EN SU VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y PATRIMONIO ECONOMICO, POR MEDIO DE LA REDUCCION Y SANCION DEL DELITO, EL TEMOR A LA VIOLENCIA Y LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA. | PROYECTO | Facilitar la denuncia y fortalecer la vigilancia de casos de violencia sexual. | 15903136 | 1 | Sistema de vigilancia en funcionamiento. | UN: UND; CANT: 1; FUENTE FINANCIACION (millones de pesos) ICLD: 12103136; FUENTE FINANCIACION (millones de pesos) SGP: 4000000
| PROGRAMA | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
| SUBPROGRAMA | COMISARIA DE FAMILIA
PROTEGER A LOS CIUDADANOS EN SU VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y PATRIMONIO ECONOMICO, POR MEDIO DE LA REDUCCION Y SANCION DEL DELITO, EL TEMOR A LA VIOLENCIA Y LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA. | PROYECTO | Facilitar la denuncia y fortalecer la vigilancia de casos de violencia sexual. | 0 | 10 | Personas atendidas en centro de atencion a victimas. | UN: UND; CANT: 10
| PROGRAMA | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
| SUBPROGRAMA | SECRETARIA DE GOBIERNO.
PROTEGER A LOS CIUDADANOS EN SU VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y PATRIMONIO ECONOMICO, POR MEDIO DE LA REDUCCION Y SANCION DEL DELITO, EL TEMOR A LA VIOLENCIA Y LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA. | PROYECTO | Comites de atencion y reparacion integral a victimas en funcionamiento. | 34330500 | 1 | Comites de atencion y reparacion integral a victimas en funcionamiento. | UN: UND; CANT: 1; FUENTE FINANCIACION (millones de pesos) ICLD: 20000000; FUENTE FINANCIACION (millones de pesos) OTROS: 14330500
| PROGRAMA | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
| SUBPROGRAMA | CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD
PROTEGER A LOS CIUDADANOS EN SU VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y PATRIMONIO ECONOMICO, POR MEDIO DE LA REDUCCION Y SANCION DEL DELITO, EL TEMOR A LA VIOLENCIA Y LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA. | PROYECTO | Elaborar y ejecutar el Plan Integral de Seguidad y Convivencia Ciudadana, en coordinacion con las entidades pertinentes. | 2500000 | 1 | Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana formulado | UN: UND; CANT: 1; FUENTE FINANCIACION (millones de pesos) SGP: 2500000
| PROGRAMA | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
| SUBPROGRAMA | CAMPAÑAS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, INCLUYE RED UNIDOS.
PROTEGER A LOS CIUDADANOS EN SU VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y PATRIMONIO ECONOMICO, POR MEDIO DE LA REDUCCION Y SANCION DEL DELITO, EL TEMOR A LA VIOLENCIA Y LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA. | PROYECTO | Realizar acciones y campañas masivas destinadas a la prevencion de la violencia intrafamiliar (contra niños y niñas, entre la pareja y adultos mayores. | 1000000 | 4 | Numero de acciones y campañas realizadas para la prevencion de la violencia intrafamiliar (contra niños y niñas, entre la pareja y adultos mayores) | UN: UND; CANT: 4; FUENTE FINANCIACION (millones de pesos) SGP: 1000000

## SECTOR PRODUCTIVO
PLAN DE ACCION 2014
SECTOR AGROPECUARIO
PROGRAMA: | SECTOR PRODUCTIVO - AGROPECUARIO
META (PLAN) | PROYECTO |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [15 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[5 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RP | SGP | REG | OTROS
| PROGRAMA | PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO
| ESTRATEGIA | Asistencia Tecnica Agropecuaria
ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CHIVATÁ | PROYECTO | PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA TODOS | 60,000,000 |  |  | PROGRAMACION SGP: 60,000,000 |  |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
| PROGRAMA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAPITAL SEMILLA
| ESTRATEGIA | Feria Agricola y Ganadera
| PROYECTO |  | 25,000,000 |  |  | UN: UN; PROGRAMACION SGP: 25,000,000,00 |  |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
| PROGRAMA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAPITAL SEMILLA
| ESTRATEGIA | Parcelas campesinas y proyectos productivos
| PROYECTO |  | 30000000 |  |  | PROGRAMACION SGP: 30000000 |  |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
SUBTOTAL | bar: PROGRAMACION SGP
| PROGRAMA | ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA
| SUBPROGRAMA | FERIA GANADERA, AGRICOLA Y EQUINA
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA. | PROYECTO | Implementar eventos de apoyo Agrícola y Ganadero | 50000000 | 3 | Numero de eventos realizados | UN: UND; CANT: 3; PROGRAMACION J: x; PROGRAMACION SGP: 50000000 |  |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
| PROGRAMA | ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA
| SUBPROGRAMA | PARCELAS CAMPESINAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA. | PROYECTO | Implementar Parcelas campesinas en el sector rural | 20000000 | 60 | Número de parcelas campesinas implementadas | UND | 60 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 20000000
| PROGRAMA | GENERACION DE EMPLEO
| SUBPROGRAMA | CONTRATACION MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES
REDUCIR EL DESEMPLEO | PROYECTO | Generar nuevos empleos formales en la entidad territorial | 0 | 100 | Numero de empleos nuevos formales | UN: UND; CANT: 100
| PROGRAMA | GENERACION DE EMPLEO
| SUBPROGRAMA | EJECUCION DEL PROYECTO GUARDIANES DEL TURISMO. INCLUYE RED UNIDOS
REDUCIR EL DESEMPLEO | PROYECTO | Fortalecer el turismo | 0 | 20 | Numero de personas capacitafdas | UN: UND; CANT: 20
| PROGRAMA | GENERACION DE EMPLEO
| SUBPROGRAMA | CONVENIO FONDO EMPRENDER. INCLUYE RED UNIDOS
REDUCIR EL DESEMPLEO | PROYECTO | Realizar convenios con fondo emprender de apoyo a proyectos productivos | 0 | 15 | Total de empleos genrados por proyectos iniciados y apoyados por el ente terrritorial y el Fondo emprender (anual) | UN: UND; CANT: 15
| PROGRAMA | GENERACION DE EMPLEO
| SUBPROGRAMA | EXTENCIONES TRIBUTARIAS PARA EMPRESAS QUE GENEREN MAS DE 5 EMPLEOS EN EL MUNICIPIO
REDUCIR EL DESEMPLEO | PROYECTO | Crear Incentivos a empresas o particulares que generen empleos directos en el municipio. | 0 | 3 | Numero de empresas, microempresas o particulares con exenciones tributarias. | UN: UND; CANT: 3
| PROGRAMA | GENERACION DE EMPLEO
| SUBPROGRAMA | EL MUNICIPIO INTERMEDIARIO LABORAL.
REDUCIR EL DESEMPLEO | PROYECTO | Diseñar del portal laboral de mano de obra calificada de nuestro municipio. | 0 | 1 | Numero de portales en funcionamiento en el municipio. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | JOVENES EMPRENDEDORES
| SUBPROGRAMA | CONVENIO SENA. INCLUYE RED UNIDOS
REDUCIR EL TRABAJO INFANTIL (5 Y 17 AÑOS) | PROYECTO | Cualificar a jovenes para hacerlos competitivos laboralmente | 0 | 40 | Numero de jovenes capacitados en competencias laborales | UN: UND; CANT: 40
| PROGRAMA | JOVENES EMPRENDEDORES
| SUBPROGRAMA | CAPITAL SEMILLA. INCLUYE RED UNIDOS
REDUCIR EL TRABAJO INFANTIL (5 Y 17 AÑOS) | PROYECTO | Implementar el programa jovenes emprendedores. | 0 | 15 | Numero de jovenes vinculados al programa | UN: UND; CANT: 15
| PROGRAMA | JOVENES EMPRENDEDORES
| SUBPROGRAMA | CONVENIOS SENA
REDUCIR EL TRABAJO INFANTIL (5 Y 17 AÑOS) | PROYECTO | Formar para el trabajo y el desarrollo humano. | 0 | 1 | Numero de programas de formacion laboral en funcionamiento | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | JOVENES EMPRENDEDORES
| SUBPROGRAMA | CONVENIOS SENA
REDUCIR EL TRABAJO INFANTIL (5 Y 17 AÑOS) | PROYECTO | Formar para el trabajo y el desarrollo humano. | 0 | 100 | Numero de niños (5 a 17años) que acceden a instituciones educativas y programas de formacion laboral. | UN: UND; CANT: 100
| PROGRAMA | JOVENES EMPRENDEDORES
| SUBPROGRAMA | CONVENIO FONDO EMPRENDER
PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | PROYECTO | Mejorar la capacidad competitiva y productiva empresarial. | 0 | 1 | Unidad de emprendimiento conformadas o fortalecidas | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | JOVENES EMPRENDEDORES
| SUBPROGRAMA | CONVENIO FONDO EMPRENDER
PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | PROYECTO | Mejorar la capacidad competitiva y productiva empresarial. | 0 | 10 | Recursos aportados por el ente teritorial al fondo emprender para cofinanciar emprendimientos. | UN: %; CANT: 10
| PROGRAMA | PAGO SERVICIO DE LA DEUDA
| SUBPROGRAMA | CONTRATO DE EMPRESTITO
CANCELAR EL SERVICIO DE LA DEUDA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO | PROYECTO | Pagar el 90% del servicio de la deuda del sector. | 157000000 | 90 | Porcentaje de cuotas pagadas en el año. | UN: %; CANT: 90; PROGRAMACION SGP: 157000000
| PROGRAMA | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION PLAZOLETA DE FERIAS
MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A LOS DIFERENTES SECTORES Y VEREDAS, A FIN DE BAJAR COSTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS. | PROYECTO | Ejecutar el 50% el proyecto de plazoleta de | 50000000 | 100 | Porcentaje de ejecucion del proyecto | UN: %; CANT: 100; PROGRAMACION RP: 50000000
SUBTOTAL |  |  | 100000000 |  |  | PROGRAMACION SGP: 100000000; PROGRAMACION REG: 0; PROGRAMACION OTROS: 0

## SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y T
PLAN DE ACCION 2014
PROGRAMACION
PROGRAMA: | INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE
META (PLAN) | PROYECTO |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [15 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[5 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RP | SGP | REG | OTROS
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE
| PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR DEPORTE
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION, ESTUDIOS DISEÑOS, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DEPORTE | PROYECTO | CONSTRUCCION, ESTUDIOS DISEÑOS, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10000000 |  | ESCENARIOS DEPORTIVOS | PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION SGP: 10000000 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA
| PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR CULTURA
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL
MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR CULTURA | PROYECTO | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL | 1150983 |  | ESCENARIOS CULTURALES | PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION SGP: 1150983 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA
| PROGRAMA | PARA UNA VIVIENDA DIGNA Y SALUDABLE
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VIVIENDA DE INTERES SAOCIAL URBANA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS FAMILIAS QUE RESIDEN EN VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL. | PROYECTO | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VIVIENDA DE INTERES SAOCIAL URBANA | 20000000 |  | VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA | PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION S: X; PROGRAMACION O: X; PROGRAMACION N: X; PROGRAMACION SGP: 20000000 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA
| PROGRAMA | PARA UNA VIVIENDA DIGNA Y SALUDABLE
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VIVIENDA DE INTERES SAOCIAL RURAL
MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS FAMILIAS QUE RESIDEN EN VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL. | PROYECTO | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VIVIENDA DE INTERES SAOCIAL RURAL | 40000000 |  | VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL RURAL | PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION S: X; PROGRAMACION O: X; PROGRAMACION N: X; PROGRAMACION SGP: 40000000 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA
| PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD
| SUBPROGRAMA | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS MUNICIPALES
MEJORAR EL ESTADONDE LA RED VIAL URBANA Y RURAL . | PROYECTO | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS MUNICIPALES TANTO URBANAS COMO RURALES | 257300000 |  | VIAS URBANAS Y RURALES | PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION S: X; PROGRAMACION O: X; PROGRAMACION RP: 0; PROGRAMACION SGP: 257300000 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA
| PROGRAMA | EQUIPAMENTO MUNICIPAL
| SUBPROGRAMA | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION EDIFICIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRACION MUNICIPAL
MEJORAR LAS INSTALACIONES , EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | PROYECTO | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION EDIFICIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRACION MUNICIPAL | 35000000 |  | EDIFICIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRACION MUNICIPAL | PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION S: X; PROGRAMACION O: X; PROGRAMACION RP: 0; PROGRAMACION SGP: 35000000 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA
| PROGRAMA | EQUIPAMENTO MUNICIPAL
| SUBPROGRAMA | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARQUE
MANTENER Y MEJORAR EL ASPECTO DEL PARQUE | PROYECTO | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARQUE | 50000000 |  | PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO | CANT: X; PROGRAMACION F: X; PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION O: X; PROGRAMACION RP: 0; PROGRAMACION SGP: 50000000 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA
| PROGRAMA | EQUIPAMENTO MUNICIPAL
| SUBPROGRAMA | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS
MEJORAR Y ADECUAR LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA ATRAER EL TURISMO | PROYECTO | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 9000000 |  | ESPACIOS PUBLICOS | PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION RP: 0; PROGRAMACION SGP: 9000000 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA
| PROGRAMA | EQUIPAMENTO MUNICIPAL
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION MORGUE MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE MORGUE MUNICIPAL | PROYECTO | TERMINACION MORGUE MUNICIPAL | 10000000 |  | EDIFICIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRACION MUNICIPAL | PROGRAMACION E: X; PROGRAMACION F: X; PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION RP: 0; PROGRAMACION SGP: 10000000 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA
| PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR EDUCACION
| SUBPROGRAMA | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MEJORAR LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE SUS OCUPANTES | PROYECTO | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 35000000 |  | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION RP: 0; PROGRAMACION SGP: 35000000 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA
| PROGRAMA | PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO
| SUBPROGRAMA | MANTENIMIENTO BUSETA ESCOLAR
MANTENER EN CONDICIONES OBTIMAS DE SEGURIDAD Y OPERABILIDAD LA BUSETA ESCOLAR | PROYECTO | MANTENIMIENTO BUSETA ESCOLAR | 4433946 | 1 | EDIFICIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRACION MUNICIPAL | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION RP: 0; PROGRAMACION SGP: 4433946 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA
| PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR DEPORTE
| SUBPROGRAMA | CONSTRUCCION AMPLIACION Y ADECUACION CAMPOS DEPORTIVOS
MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DEPORTE | PROYECTO | CONSTRUCCION AMPLIACION Y ADECUACION CAMPOS DEPORTIVOS | 20000000 |  | ESCENARIOS DEPORTIVOS | PROGRAMACION A: X; PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION J: X; PROGRAMACION SGP: 20000000 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA
| PROGRAMA | PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO
| SUBPROGRAMA | PAGOS OPERARIOS, DOTACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO AUTOMOTOR
MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD Y OPERABILIDAD EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LOS PAGOS OPOTUNOS A LOS OPERARIOS | PROYECTO | PAGOS OPERARIOS, DOTACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO AUTOMOTOR | 85000000 |  | MAQUINARIA Y EQIOPO AUTOMOTOR |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 85000000 | [5 empty] | INFRAESTRUCTURA
SUBTOTAL |  |  | 576884929 |  |  | PROGRAMACION SGP: 576884929 | 576884929

## SECTOR GESTION DEL RIESGO
PLAN DE ACCION 2014
GESTION DEL RIESGO
PROGRAMA: | GESTION DEL RIESGO
META (PLAN) | PROYECTO |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [15 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[5 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RP | SGP | REG | OTROS
GESTION DEL RIESGO
| PROGRAMA | PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO
| ESTRATEGIA | Prevencion y atencion desastres
| PROYECTO | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 23500000 | 1 | PLAN ADOPTADO | UN: UN; CANT: 1; PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION SGP: 23500000 |  |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
| PROGRAMA | PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO
| ESTRATEGIA | Planes de emergencia y contingencia
| PROYECTO | PLAN DE GESTION DEL RIESGO ADOPTADO | 500000 | 1 | PLAN ADOPTADO | UN: UN; CANT: 1; PROGRAMACION M: X; PROGRAMACION SGP: 500000 |  |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
SUBTOTAL |  |  | 24000000 |  |  | PROGRAMACION SGP: 43000000
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO, A TRAVES DE LA ASIGNACION Y USO EFICIENTE , ARTICULADO AL ORDENAMIENTO Y USO DEL TERRITORIO Y A LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS QUE REGULAN LA OFERTA HIDRICA, CONSIDERANDOEL AGUA COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DE BIENESTAR SOCIAL. | PROYECTO | Elaboracion de un plan que contemple las politicas de proteccion y sancionatorias que atenten contra el ecosistema durante el periodo de gobierno. | 10000000 | 100 | % de elaboracion. | UN: %; CANT: 100 |  | 10000000
| PROGRAMA | ELABORACION PLANES ESTRATEGICOS AMBIENTALES.
| SUBPROGRAMA | ACTUALIZACION DEL EOT
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO, A TRAVES DE LA ASIGNACION Y USO EFICIENTE , ARTICULADO AL ORDENAMIENTO Y USO DEL TERRITORIO Y A LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS QUE REGULAN LA OFERTA HIDRICA, CONSIDERANDOEL AGUA COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DE BIENESTAR SOCIAL. | PROYECTO | Realizar un estudio de actualizacion del EOT durante el periodo de gobierno. | 0 | 100 | Estado de actualizacion del EOT. | UN: %; CANT: 100
| PROGRAMA | ELABORACION PLANES ESTRATEGICOS AMBIENTALES.
| SUBPROGRAMA | CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN LAS VIAS CARRETEABLES.
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO, A TRAVES DE LA ASIGNACION Y USO EFICIENTE , ARTICULADO AL ORDENAMIENTO Y USO DEL TERRITORIO Y A LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS QUE REGULAN LA OFERTA HIDRICA, CONSIDERANDOEL AGUA COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DE BIENESTAR SOCIAL. | PROYECTO | Preparar y llevar a cabo la respuesta ante situaciones declaradas de desastres y preparar los planes que orientaran los procesos de reconstruccion postdesastres. | 0 |  | Obras de reduccion del riesgo de desastres (mitigacion) ejecutadas.
| PROGRAMA | ELABORACION PLANES ESTRATEGICOS AMBIENTALES.
SUBPROGRAMA
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO, A TRAVES DE LA ASIGNACION Y USO EFICIENTE , ARTICULADO AL ORDENAMIENTO Y USO DEL TERRITORIO Y A LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS QUE REGULAN LA OFERTA HIDRICA, CONSIDERANDOEL AGUA COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DE BIENESTAR SOCIAL. | PROYECTO | Preparar y llevar a cabo la respuesta ante situaciones declaradas de desastres y preparar los planes que orientaran los procesos de reconstruccion postdesastres. | 15450000 | 1 | Planes de emergencia y contingencia, y planes de reconstruccion post desastre elaborados y actualizados. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION OTROS: 15450000
| PROGRAMA | ELABORACION PLANES ESTRATEGICOS AMBIENTALES.
SUBPROGRAMA
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO, A TRAVES DE LA ASIGNACION Y USO EFICIENTE , ARTICULADO AL ORDENAMIENTO Y USO DEL TERRITORIO Y A LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS QUE REGULAN LA OFERTA HIDRICA, CONSIDERANDOEL AGUA COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DE BIENESTAR SOCIAL. | PROYECTO | Preparar y llevar a cabo la respuesta ante situaciones declaradas de desastres y preparar los planes que orientaran los procesos de reconstruccion postdesastres. | 0 | 1 | Procesos de formacion y capacitacion del personal vinculado a los organismos de respuesta para la atencion de desastres | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | EVALUACION DEL RIESGO CLIMATICO
SUBPROGRAMA
CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO A TRAVES DE LA REDUCCION DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA POBLACION Y SU ENTORNO | PROYECTO | Adelantar acciones para evaluar el riesgo climatico en el territorio | 0 | 1 | Numero de estudios de evaluacion de vulnerabilidad y riesgo para fines de formulacion de acciones frente al cambio climatico | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | EVALUACION DEL RIESGO CLIMATICO
SUBPROGRAMA
CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO A TRAVES DE LA REDUCCION DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA POBLACION Y SU ENTORNO | PROYECTO | Adelantar acciones para evaluar el riesgo climatico en el territorio | 0 | 1 | Numero de iniciativas para la elaboracion de mapas de vulnerabilidad ante el cambio climatico. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | EVALUACION DEL RIESGO CLIMATICO
| SUBPROGRAMA | ACTUALIZACION EOT
CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO A TRAVES DE LA REDUCCION DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA POBLACION Y SU ENTORNO | PROYECTO | Identificar los mecanismos institucionales existentes para realizar las acciones correctivas y prospectivas pertinentes que contribuyan a la reduccion del impacto del cambio climatico en la poblacion y su entorno. | 0 | 1 | Plan de ordenamiento territorial actualizado que incluya componentes de vulnerabilidad y adaptacion al cambio climatico. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | CONTROL Y VIGILANCIA A LA EXPLOTACION DE MINAS ILEGALES
SUBPROGRAMA
CONTROLAR LA MINERIA ILEGAL | PROYECTO | Cumplimiento de las competencias asignadas a los alcaldes en la normatividad vigente en materia de control de explotacion ilegal de minerales. | 0 | 4 | Numero de operativos de control de mineria ilegal realizados en conjunto con las autoridades mineras, ambientales, fiscales, judiciales y de policia. | UN: UND; CANT: 4

## EJE DESARROLLO TRANSPARENCIA (hidden)
PLAN DE ACCION 2012
PROGRAMACION
PROGRAMA:
META (PLAN) | PROYECTO |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [15 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[5 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RP | SGP | REG | OTROS
EJE DE DESARROLLO TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
| PROGRAMA | EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SUBPROGRAMA
FORTALECER UNA GESTION PUBLICA ORIENTADA A RESULTADOS | PROYECTO | Evaluar permanentemente el desempeño de los funcionarios | 37450000 | 100 | Porcentaje de funcionarios evaluados. | UN: %; CANT: 100
| PROGRAMA | CAPACITACION FUNCIONARIOS
| SUBPROGRAMA | CAPACITACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES
DESARROLLAR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | PROYECTO | Mejorar el desempeño de los funcionarios y atencion a la comunidad | 19600000 | 2 | No. De capacitaciones realizadas al año. | UN: UND; CANT: 2; PROGRAMACION SGP: 5600000; PROGRAMACION OTROS: 14000000
| PROGRAMA | ELABORACION INSTRUMENTOS DE GESTION FINANCIERA
| SUBPROGRAMA | MARCO FISCAL A MEDIANO PLAZO
GARANTIZAR UNA ESTRUCTURA FINANCIERA SANA Y SOSTENIBLE | PROYECTO | Elaboracion Marco Fiscal a mediano plazo. | 10000000 | 4 | No. De actualizaciones | UN: UND; CANT: 4; PROGRAMACION OTROS: 10000000
| PROGRAMA | ELABORACION INSTRUMENTOS DE GESTION FINANCIERA
| SUBPROGRAMA | ESTATUTO DE RENTAS
GARANTIZAR UNA ESTRUCTURA FINANCIERA SANA Y SOSTENIBLE | PROYECTO | Elaboracion estatuto de rentas. | 8300000 | 100 | Estado de aprobacion del estatuto | UN: %; CANT: 100; PROGRAMACION SGP: 2300000; PROGRAMACION OTROS: 6000000
| PROGRAMA | ELABORACION INSTRUMENTOS DE GESTION FINANCIERA
| SUBPROGRAMA | ACTUALIZACION CATASTRO
GARANTIZAR UNA ESTRUCTURA FINANCIERA SANA Y SOSTENIBLE | PROYECTO | Realizar una actualizacion catastral. | 0 | 80 | Porcentaje de la actualizacion catastra. | UN: %; CANT: 80
| PROGRAMA | ELABORACION INSTRUMENTOS DE GESTION FINANCIERA
| SUBPROGRAMA | ESTATUTO DE PRESUPUESTO
GARANTIZAR UNA ESTRUCTURA FINANCIERA SANA Y SOSTENIBLE | PROYECTO | Elaborar y ejecutar el estatuto de presupuesto. | 2400000 | 100 | Estado de aprobacion del estatuto. | UN: %; CANT: 100; PROGRAMACION SGP: 2400000
| PROGRAMA | RENDICION PUBLICA DE CUENTAS
| SUBPROGRAMA | RENDICION PUBLICA DE CUENTAS
FORTALECER MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS | PROYECTO | Rendir publicamente las cuentas del municipio una vez cada año. | 0 | 4 | Numero de convocatoria para la rendicion publica de cuentas realizadas durante el periodo. | UN: UND; CANT: 4
| PROGRAMA | SISTEMA DE INFORMACION
SUBPROGRAMA
FORTALECER LOS SITEMAS DE INFORMACION | PROYECTO | Implementar el programa gobierno en linea | 6500000 | 80 | Porcentaje de implementacion. | UN: %; CANT: 80; PROGRAMACION SGP: 6500000
| PROGRAMA | AJUSTE FISCAL
SUBPROGRAMA
MEJORAR EL DESEMPEÑO FISCAL | PROYECTO | Aumentar los ingresos tributarios de la entidad territorial | 0 | 30 | Cumplimiento del limite de gasto de funcionamiento | UN: %; CANT: 30
| PROGRAMA | AJUSTE FISCAL
SUBPROGRAMA
MEJORAR EL DESEMPEÑO FISCAL | PROYECTO | Aumentar los ingresos tributarios de la entidad territorial | 0 | 100 | Solvencia para pagar el servicio a la deuda. | UN: %; CANT: 100
| PROGRAMA | AJUSTE FISCAL
SUBPROGRAMA
MEJORAR EL DESEMPEÑO FISCAL | PROYECTO | Aumentar los ingresos tributarios de la entidad territorial | 0 | 76 | Dependencia del sistema General de participacion y de regalias. | UN: %; CANT: 76
| PROGRAMA | AJUSTE FISCAL
SUBPROGRAMA
MEJORAR EL DESEMPEÑO FISCAL | PROYECTO | Aumentar los ingresos tributarios de la entidad territorial | 0 | 24 | Esfuerzo fiscal propio | UN: %; CANT: 24
| PROGRAMA | AJUSTE FISCAL
SUBPROGRAMA
MEJORAR EL DESEMPEÑO FISCAL | PROYECTO | Ajustar o reducir los gastos de funcionamiento de la entidad territorial. | 0 | 80 | Magnitud de la inversion. | UN: %; CANT: 80
| PROGRAMA | AJUSTE FISCAL
SUBPROGRAMA
MEJORAR EL DESEMPEÑO FISCAL | PROYECTO | Ajustar o reducir los gastos de funcionamiento de la entidad territorial. | 0 | 50 | Generacion de ahorros propios. | UN: %; CANT: 50
| PROGRAMA | GESTION ADMINISTRATIVA
| SUBPROGRAMA | CAPACITACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES
MEJORAR EL INDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL MUNICIPAL | PROYECTO | Cualificar el recurso humano de la administracion territorial para desarrollar sus funciones. | 3000000 | 2 | Numero de capacitaciones realizadas sobre planeacion y finanzas publicas. | UN: UND; CANT: 2; PROGRAMACION SGP: 3000000
| PROGRAMA | GESTION ADMINISTRATIVA
| SUBPROGRAMA | EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN
MEJORAR EL INDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL MUNICIPAL | PROYECTO | Implementar un sistema de seguimientoy evaluacion del plan de desarrollo. | 0 | 1 | Sistema de seguimiento y evaluacion del plan de desarrollo implementado. | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | GESTION ADMINISTRATIVA
| SUBPROGRAMA | EJECUTAR EL PRESUPUESTO EN EL 100%
MEJORAR EL INDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL MUNICIPAL | PROYECTO | Incorporar y ejecutar los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- asignados por el Conpes Social acorde con los objetivos definidos por la ley. | 0 | 100 | Cumplimiento optimo de la incorporacion y ejecucion de los recursos del SGP. | UN: %; CANT: 100
| PROGRAMA | GESTION ADMINISTRATIVA
| SUBPROGRAMA | CAPACITACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES
MEJORAR EL INDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL MUNICIPAL | PROYECTO | Incorporar y ejecutar los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- asignados por el Conpes Social acorde con los objetivos definidos por la ley. | 2000000 | 1 | Numero de capacitaciones realizadas sobre destinacion de recursos del SGP conforme a la ley (leyes 715 de 2001, 1176 de 2007 y sus decretos reglamentarios). | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 2000000
| PROGRAMA | SISTEMA DE CALIDAD
| SUBPROGRAMA | IMPLEMENTACION DEL MECI
MEJORAR EL CONTROL Y LA CALIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | PROYECTO | Avanzar en la implementacion del Modelo de Control Interno. | 4560000 | 1 | Numero de campañas realizadas de sensibilizacion sobre la importancia de avanzar en el MECI | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 4560000
| PROGRAMA | SISTEMA DE CALIDAD
| SUBPROGRAMA | IMPLEMENTACION DEL MECI
MEJORAR EL CONTROL Y LA CALIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | PROYECTO | Avanzar en la implementacion del Modelo de Control Interno. | 2599000 | 1 | Numero de jornadas de capacitacion al recurso humano de la entidad territorial sobre la im`pementacion del MECI. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 2599000
| PROGRAMA | SISTEMA DE CALIDAD
SUBPROGRAMA
MEJORAR EL CONTROL Y LA CALIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | PROYECTO | Avanzar en la implementacion del Sistema de Gestion de Calidad -SGC. | 0 | 1 | Equipo SGC conformado | UN: UND; CANT: 1
| PROGRAMA | SISTEMA DE CALIDAD
SUBPROGRAMA
MEJORAR EL CONTROL Y LA CALIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | PROYECTO | Avanzar en la implementacion del Sistema de Gestion de Calidad -SGC. | 0 | 100 | Mision de la entidad concertada | UN: %; CANT: 100
| PROGRAMA | SISTEMA DE CALIDAD
SUBPROGRAMA
MEJORAR EL CONTROL Y LA CALIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | PROYECTO | Avanzar en la implementacion del Sistema de Gestion de Calidad -SGC. | 3706310 | 100 | Politica y objetivos de calidad definidos | UN: %; CANT: 100; PROGRAMACION SGP: 3706310
| PROGRAMA | SISTEMA DE CALIDAD
SUBPROGRAMA
MEJORAR EL CONTROL Y LA CALIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | PROYECTO | Avanzar en la implementacion del Sistema de Gestion de Calidad -SGC. | 0 | 0 | Numero de campañas de sensibilizacion de cambio de cultura organizacional
| PROGRAMA | SISTEMA DE CALIDAD
SUBPROGRAMA
MEJORAR EL CONTROL Y LA CALIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | PROYECTO | Avanzar en la implementacion del Sistema de Gestion de Calidad -SGC. | 0 | 1 | Convenio firmado con la entidad certificadora. | UN: UND; CANT: 1

## DESARROLLO DEL SER HUMANO (hidden)
PLAN DE ACCION 2012
PROGRAMACION
PROGRAMA:
META (PLAN) | PROYECTO |  | VALOR PROYECTO | META DEL PROYECTO (OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META PROGRAMADA (PRODUCTO) |  |  | PROGRAMACION | [15 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRE | RELACION PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[5 empty] | INDICADOR | UN | CANT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RP | SGP | REG | OTROS
DESARROLLO DEL SER HUMANO DE CERO A SIEMPRE
| PROGRAMA | IZA 2030
| SUBPROGRAMA | POLITICA PUBLICA DE INFANCIA EN CONCORDANCIACON LA POLITICA DEPARTAMENTAL Y NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA.
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | FORMULAR LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLECENCIA. | 1700000 | 1 | Politica publica adoptada | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 1700000
| PROGRAMA | IZA 2030 - IZA VIVE
| SUBPROGRAMA | SISTEMA DE MONITOREO E INFORMACION DE LA PRIMERA INFANCIA
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Aplicar elementos de monitoreo y accion temprana, a fin de evitar la muerte de niños y niñas por causas previsibles con inclusion desde el vientre materno. | 1300000 | 1 | Sistema de monitoreo y atencion integral implementado | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 1300000
| PROGRAMA | IZA 2030 - ESTOY CON MI FAMILIA
| SUBPROGRAMA | PORQUE TE QUIERO NO TE APORREO
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Promover la prevencion de la violencia intrafamiliar como un factor de convivencia en la familia y fortalecimiento de los lazos familiares. | 2300000 | 2 | Numero de talleres en prevencion de la violencia intrafamiliar. | UN: UND; CANT: 2; PROGRAMACION SGP: 2300000
| PROGRAMA | IZA 2030 - YO ME ALIMENTO BIEN.
| SUBPROGRAMA | SEMILLAS DE ALIMENTOS Y HUERTAS CASERAS
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Alcanzar el grado optimo de nutricion infantil, complementando los programas estatales de nutricion infantil con la implementacion de proyectos de alimentacion sana familiar. | 1250000 |  | Porcentaje de familias niños en pobreza extrema que accedan al programa. | PROGRAMACION SGP: 1250000
| PROGRAMA | IZA 2030 - YO ME ALIMENTO BIEN.
| SUBPROGRAMA | APRENDEMOS A ALIMENTAR A NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS.
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Alcanzar el grado optimo de nutricion infantil, complementando los programas estatales de nutricion infantil con la implementacion de proyectos de alimentacion sana familiar. | 1200000 | 100 | Porcentaje de familias niños en pobreza extrema que acceden al programa. | UN: %; CANT: 100; PROGRAMACION SGP: 1200000
| PROGRAMA | IZA 2030 - CON SALUD Y SONRISAS.
| SUBPROGRAMA | MEDICO EN CASA
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Prioriza las acciones de promocion, prevencion y atencion de todos los niños y niñas del municipio a fin de reducir la mortalidad infantil. | 1500000 | 100 | Porcentaje de niños entre los 0 y 6 años son atendidos por la ESE. | UN: %; CANT: 100; PROGRAMACION SGP: 1500000
| PROGRAMA | IZA 2030 - SEXUALIDAD RESPONSABLE.
| SUBPROGRAMA | JOVENES Y ADULTOS CON RESPONSABILIDA
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Realizar un programa de promocion y prevencion dirigido hacia la poblacion en edad reproductiva, para evitar enfermedades sexuales como VIH SIDA y embarazos no deseados. | 1200000 | 1 | Numero de programas de salud sexual desarrollados anualmente. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 1200000
| PROGRAMA | YO SI ESTUDIO
| SUBPROGRAMA | NINGUNO POR FUERA DE LAS AULAS
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Garantizar la cobertura total educativa para los niños y las niñas del municipio, asi mismo la educacion complementaria de los padres y madres a traves de escuela de padres tendiente a armonizar la educacion impartida hacia la infancia. | 1000000 | 1 | Escuela de padres Implementada | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 1000000
| PROGRAMA | QUE RICO JUGAR
| SUBPROGRAMA | LA PRIMERA INFANCIA JUGANDO Y APRENDIENDO.
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Garantizar el derecho de los niños y las niñas del municipio a ser verdaderamente niños y niñas, promocionando el juego y las actividades ludicas y pedagogicas con el fin de lograr un crecimiento sano. | 1250000 | 1 | Programa de ludica y educacion inicial implementada. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 1250000
| PROGRAMA | QUE RICO JUGAR
| SUBPROGRAMA | LUDOTECA MUNICIPAL
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Garantizar el derecho de los niños y las niñas del municipio a ser verdaderamente niños y niñas, promocionando el juego y las actividades ludicas y pedagogicas con el fin de lograr un crecimiento sano. | 1000000 | 3 | Numero de ludotecas implementadas. | UN: UND; CANT: 3; PROGRAMACION SGP: 1000000
| PROGRAMA | EN IZA NOS QUEREMOS
| SUBPROGRAMA | INFANCIA CON AMOR
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Lograr una accion en red y un trabajo en equipo con el fin de mitigar las acciones de violencia fisica, sicologica y afectiva hacia los niños y niñas, propiciando un verdadero fortalecimiento de las familias. | 1000000 | 1 | Red de proteccion y buen trato al niño implementada. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 1000000
| PROGRAMA | YO EXISTO
| SUBPROGRAMA | NACIENDO Y REGISTRANDO
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Realizar el registro civil y garantizar la inclusion del recien nacido al sistema de proteccion social de manera inmediata, actuando con las niñas y niños como sujetos de derechos. | 1000000 | 1 | Porcentaje de los niños de iza registrados. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 1000000
| PROGRAMA | TAMBIEN CUENTO
| SUBPROGRAMA | GOBIERNO INFANTIL
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Inclusion de los niños las niñas dentro de los ambitos de participacionciudadana a efectos de tener en cuenta sus planteamientos y ser forjadores de nuevos liderazgos. | 1000000 | 1 | Programa gobierno infantil implementado durante el cuatrenio. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 1000000
| PROGRAMA | HOY NO TRABAJO
| SUBPROGRAMA | ERRADICACION Y PREVENCION FRENTE AL TRABAJO INFANTIL.
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Lograr las garantias para que ningun niño o niña sea insertado en los ambitos laborales o sea sometido a explotacion alguna. | 1000000 |  | Porcentaje de casos de trabajo infantil detectados. | UN: UND; PROGRAMACION SGP: 1000000
| PROGRAMA | NO AL ABUSO O AL MALTRATO INFANTIL
| SUBPROGRAMA | CERO MALTRATO Y ABUSO
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Lograr a traves de una visualizacion clara, una capacitacionconstante y un acompañamiento decidido, que ningun niño o niña sea abusado o abusada y reduciendo al maximo la tolerancia al maltrato infantil. |  |  | Porcentaje de casos de trabajo infantil detectados. | UN: UND
| PROGRAMA | NO AL RECLUTAMIENTO FORZADO
| SUBPROGRAMA | PREVENCION AL RECLUTAMIENTO FORZADO
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Impedir el reclutamiento forzado asi como la incorporacion de los niños y las niñas a grupos delincuenciales organizados con el acompañamiento del estado y la comunidad en pleno. |  |  | Casos de menores sometidos a reclutamiento forzado.. | UN: UND
| PROGRAMA | LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS TENEMOS DERECHOS
| SUBPROGRAMA | CAPACITACION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS.
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Garantizar los derechos de los niños y las niñas a traves del conocimiento y la practica de los mismos por parte de las autoridades municipales. |  | 100 | % de servidores y consejeros capacitados sobre garantia de derechos de los niños. | UN: %; CANT: 100
| PROGRAMA | NIÑOS Y NIÑAS LACTANTES
| SUBPROGRAMA | TOMAMOS LECHE MATERNA
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Promover la creacion de salas de lactancia materna en el municipio. |  | 90 | % de los niños nacidos vivos que lactan al menos 4 de los 6 meses recomendados. | UN: %; CANT: 90
| PROGRAMA | RECUPERACION NUTRICIONAL
| SUBPROGRAMA | TODOS NUTRIDOS Y ALIMENTADOS
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES | PROYECTO | Lograr la recuperacion nutricional de los niños y niñas a traves de convenios con el centro de recuperacion nutricional mas cercano. | 1200000 | 1 | Convenio con centros de recuperacion nutricional. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 1200000
| PROGRAMA | IZA 2030
| SUBPROGRAMA | POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD EN CONCORDANCIA CON LA POLITICA DEPARTAMENTAL Y NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA.
BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A LOS JOVENES PARA UN MEJOR DESARROLLO SOCIAL. | PROYECTO | Formular la politica publica municipal de juventud. | 2300000 | 1 | Politica publica adoptada. | UN: UND; CANT: 1; PROGRAMACION SGP: 2300000